## Slide 1
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA AGENDA REGULATORIA INDICATIVA
A 30 DE JUNIO DE 2017
4 de agosto de 2017

## Slide 2
OBJETIVO
  En desarrollo del Objetivo estratégico quinquenal 2016-2020 “Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", se evaluará la gestión de la UAE CRA, respecto al cumplimiento de los proyectos formulados en la Agenda Regulatoria Indicativa, con fecha de corte al 30 de junio de 2017.
Notes: 2

## Slide 3
CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO
Los criterios observados en el ejercicio del seguimiento fueron:
1. Informes presentados por la Oficina Asesora de Planeación y TIC sobre el Seguimiento a la agenda regulatoria vigencia 2017, versión 3.
2. Verificación de avance de los proyectos registrados en el Plan de Acción vigencia 2017.
3. Verificación del avance de los proyectos con los funcionarios asignados como responsables de los mismos.
Notes: 3

## Slide 4
Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter General 2017
Chart: 
| Metodología DEA | Marco tarifario A y A Pequeños | APP Acueducto y Alcantarillado | Mercados regionales. Revisión Resol. 628 y 633 de 2013 | Clasificación prestadores de A y A
Ejecutado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
En Ejecución | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R.T. N°.791
21/04/2017
R.D. N°.789
21/04/2017
Vencimiento II y III Trimestre
Vencimiento III Trimestre
Vencimiento II Trimestre
Vencimiento III y IV Trimestre
Vencimiento IV Trimestre
R.D.
III Trim.
R.T.
III Trim.
R.D.
IV Trim.
R.T.
IV Trim.
R.D.
III Trim.
Notes: 4

## Slide 5
Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter General 2017
Chart: 
| Consumo Suntuario | Tarifa Medición de Vertimentos | Calidad y Descuentos | Marco tarifario de Aseo Pequeños | Áreas de Servicio Exclusivo
Ejecutado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
En Ejecución | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vencimiento III y IV Trimestre
Vencimiento III Trimestre
Vencimiento II Trimestre
R.T. N° 790
21/04/2017
Vencimiento IV Trimestre
Vencimiento III IV Trimestre
R.D. N° 798
27/06/2017
R.T.
III Trim.
R.D.
IV Trim.
R.D.
III Trim.
R.T.
IV Trim.
R.T.
III Trim.
R.D.
IV Trim.
Notes: 5

## Slide 6
Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter General 2017
Chart: 
| Desarrollo del art. 72 Res.CRA 720 de 2015 (antes competencia Aseo) | APP en servicio público de Aseo | Aprovechamiento a la provisión de inversiones | Modificación art. 71 Res.CRA 720 de 2015 - Progresividad | Modificación fórmulas tarifarias en A. A. y A.
Ejecutado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
En Ejecución | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vencimiento III y IV Trimestre
Vencimiento IV Trimestre
Vencimiento II Trimestre
R.D. N°
788
21/04/17
Vencimiento III y IV Trimestre
Vencimiento III IV Trimestre
R.T.
III Trim.
R.D.
IV Trim.
R.T.
IV Trim.
R.T.
III Trim.
R.D.
IV Trim.
R.T.
III Trim.
R.D.
IV Trim.
Notes: 6

## Slide 7
Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter General 2017
Chart: 
| Actualización de la Resolución CRA 151 de 2001. APSB | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016.
Ejecutado | 0 | 1
En Ejecución | 1 | 1
Vencimiento III Trimestre
Vencimiento II y III Trimestre
R.T.
III Trim.
R.D.
III Trim.
Notes: 7

## Slide 8
Avance de ejecución proyectos con cronograma en I y II trimestre de 2017
Chart: 
| Ejecutado | Sin Ejecutar
Total 5 Proyectos - 6 Resoluciones | 1 | 0
Notes: 8

## Slide 9
Ejecución Acumulada a 30 de junio de la Agenda Regulatoria Indicativa 2017
Chart: 
| Ejecutado | Sin Ejecutar
Total 17 Proyectos - 26 Resoluciones | 0.23077 | 0.76923
Notes: 9

## Slide 10
Modificación Agenda según Sesión de Comisión Ordinaria Nº 229, 230 y Extraordinaria N°. 12 de 2017
APLAZADOS |  |  | NUEVOS | 
1 | Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. Revisión de las resoluciones CRA 201 de 2001 y CRA 315 de 2005. |  | 1 | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015.
 |  |  | 2 | Procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
 |  |  | 3 | Revisión integral de la Resolución del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de Colombia. Actualización de la Resolución CRA 151 de 2001.
 |  |  | 4 | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016.
Notes: 10

## Slide 11
Conclusiones de la verificación del cumplimiento de la Agenda Regulatoria al 30 de junio de 2017
A fecha 30 de junio de 2017, la UAE-CRA ha aprobado 3 Resoluciones Definitivas y 3 de Trámite, generando una ejecución acumulada del 23% del total de los 17 proyectos aprobados en la agenda regulatoria para la presente vigencia.
Mediante sesiones de Comisión Ordinaria N°. 229, 230 y sesión extraordinaria N°. 12 fue modificada la agenda regulatoria 2017, aprobada inicialmente el día 21 de diciembre de 2016, en sesión de Comisión Extraordinaria N°. 9.
Notes: 11

## Slide 12
Muchas Gracias
GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno

## Slide 13
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565