## Slide 1
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA AGENDA REGULATORIA INDICATIVA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
6 de febrero de 2017

## Slide 2
OBJETIVO
  Evaluar la gestión de la UAE CRA, respecto al cumplimiento de la Agenda Regulatoria Indicativa al 31 de diciembre de 2016.
CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO
Los criterios observados en el ejercicio del seguimiento fueron:
1. Informes presentados por la Oficina Asesora de Planeación y TIC sobre el Seguimiento al Plan de Acción 2016- Indicadores – CRA.
2. Revisión de hojas de vida del indicador de gestión de cada proyecto (Los indicadores incluidos en las diapositivas del presente documento fueron tomados de sus respectivas hojas de vida del indicador).
3. Verificación del avance de los proyectos con los funcionarios asignados como responsables de los mismos.
Notes: 2

## Slide 3
Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter General 2016
Chart: 
| Modificación de la Resolución CRA 726-2015 Consumo Excesivo (CE75) | Consumo Básico (CE21) | Acuerdos de Lavado (CE14) | Revisión Resolución CRA 608 de 2012 (CE11) | Modificación Resolución Cra 375 de 2006 para Grandes Prestadores de Servicios Públicos de AA (CE17)
Ejecutado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Sin Ejecutar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
R.D. No.749
R.D. No.759
R.D. No.767
R.D. No.768
Notes: 3

## Slide 4
Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter General 2016
Chart: 
| Modificación del anexo II de la Resolución CRA 688 de 2004 (CE79) | Variables necesarias para el cálculo del Puntaje de Eficiencia Comparativa con metodología DEA (CE10) | Estimación de la cantidad de residuos no aprovechables cuando no se cuenta con alternativa de pesaje (C77) | Distribución CCS (CE81) | Aprovechamiento específicamente a lo referido a la Provisión de Inversiones (CE82)
Ejecutado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Sin Ejecutar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vencimiento IV Trimestre
Vencimiento IV Trimestre
Vencimiento IV Trimestre
R.D. N° 775
Vencimiento IV Trimestre
R.D. N° 779
Vencimiento IV Trimestre
R.T. N° 774
Notes: 4

## Slide 5
Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter General 2016
Chart: 
| Tarifa con medición de vertimentos (CE16) | Modificación Resolución CRA 376 de 2006 Grandes Prestadores de servicio de Aseo (CE19) | Entrega a Terceros (CE83) | Modificación Resolución 359 de 2006 (CE84)
Ejecutado | 1 | 1 | 1 | 1
Sin Ejecutar | 1 | 1 | 1 | 1
R.D. N° 778
R.D. N° 781
R.D. N° 783
Notes: 5

## Slide 6
Ejecución Agenda Regulatoria Indicativa 2016
Chart: 
| Ejecutado | Sin Ejecutar
Total 14 Proyectos | 1 | 0
Notes: 6

## Slide 7
Conclusiones de la verificación del cumplimiento de la Agenda Regulatoria 2016
Se dio cumplimiento al 100% de la Agenda programada la para la vigencia 2016, de acuerdo a la modificaciones aprobadas en las Sesiones de Comisión.
De los 19 proyectos regulatorios a los cuales se les realizó seguimiento en el primer semestre de 2016, 8 fueron aplazados para la vigencia 2017 y 6 nuevos proyectos fueron incluidos en la agenda de 2016, según Sesión de Comisión Ordinaria Nº 226 del 15 de septiembre de 2016. Diapositiva 8
En Sesión de Comisión Extraordinaria Nº 9 del 21 de diciembre de 2016 se modificó nuevamente la Agenda Regulatoria, aprobándose el aplazamiento de 3 proyectos para la vigencia 2017, quedando un total de 14 proyectos a los cuales se les realizó el seguimiento al 31 de diciembre de 2016. Diapositiva 9
Notes: 7

## Slide 8
Modificación Agenda según Sesión de Comisión Ordinaria Nº 226 del 15 de septiembre de 2016.
APLAZADOS |  |  | NUEVOS | 
1 | ACUEDUCTO. Revisión de las Resoluciones CRA 201 de 2001 y CRA 315 de 2005, para grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. (Indicadores – clasificación por nivel de riesgo) |  | 1 | Modificación del Anexo II de la Resolución CRA 688 de 2014, modificado y adicionado por el artículo 47 de la Resolución CRA 735 de 2015.
2 | ACUEDUCTO. Revisión de las Resoluciones CRA 628 y 633 de 2013. (mercado regional) |  | 2 | Reglamentación del consumo suntuario
3 | ASEO. Revisión de las Resoluciones CRA 201 de 2001 y CRA 315 de 2005, para grandes prestadores de aseo. (Indicadores) |  | 3 | Distribución CCS
4 | ASEO. Competencia en el servicio público de aseo |  | 4 | Desarrollo de las disposiciones contenidas en el Decreto 596 y la Resolución 276 de 2016 en materia de aprovechamiento.
5 | ASEO. Marco tarifario de aseo para pequeños prestadores |  | 5 | Entrega a terceros
6 | ASEO. Áreas de Servicio Exclusivo |  | 6 | Modificación de la Resolución CRA 359 de 2006 (Pasos directos y excepciones al procedimiento de la Resolución CRA 271 de 2003)
7 | OTROS. Metodología para la fusión de prestadores |  |  | 
8 | OTROS. Reglamentación Art. 18 Ley 1753 de 2015. (Zonas de difícil acceso y gestión) |  |  | 
Notes: 8

## Slide 9
Modificación Agenda según Sesión de Comisión Extraordinaria Nº 9 del 21 de diciembre de 2016
APLAZADOS | 
1 | Nuevo marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado aplicable pequeños prestadores.
2 | Reglamentación del consumo suntuario
3 | Alianzas público privadas en los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. (APP)
Notes: 9

## Slide 10
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565