## Slide 1
Control Interno
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR-2013-2014
Julio 25 de 2016

## Slide 2
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
CUMPLIMIENTO FECHA INTERNA: 20/27 74%
AVANCE: 20/48 42%
PRÓXIMAS A VENCERSE
(Tercer trimestre de 2016): 2 .

## Slide 3
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Incluir en el Plan de Acción para el año 2016 el rubro presupuestal | La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Plan de Acción asignando para cada actividad el rubro presupuestal correspondiente. | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2016 | CUMPLIDA
11 | En la construcción de la Agenda Regulatoria se deben tener en cuenta aquellos proyectos que requieren de un acto administrativo previo, con el fin de establecer el cronograma respectivo. | En la agenda regulatoria se encuentra una casilla denominada “ Proyecto precedente” en el cual se plasman los actos administrativos que preceden a determinados proyectos de la CRA. | Subdirección de Regulación | 30 de septiembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 4
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
3 | Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre los términos de respuesta de las comunicaciones. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Listas de asistencia sobre las capacitaciones realizada a los funcionarios de la entidad. -2 | La capacitación sobre derecho de petición se llevaron a cabo el día 6 de mayo de 2016, una de 7 a 8 horas y la otra 8 a 9 horas por parte de la Oficina Jurídica y se realizó a los funcionarios de la CRA. | Oficina Jurídica | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA
10 | Documentar los procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo aprobados en SIGC. - 2 | Los dos procedimientos se encuentran documentados en la carpeta de calidad / gestión financiera, así: 1.- “FIN-PRC06 Procedimiento de Cobro Persuasivo V02”. 2.- “FIN-PRC07 Procedimiento de Cobro Coactivo V03”. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 5
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
15 CGR 2013 | Separar el alcance de las funciones de las oficinas misionales en el Plan de Acción de la CRA. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Plan de acción con actividades diferenciadas para la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Regulación. -2 | “En el Plan de Acción fueron incluidas actividades para la Oficina Asesora Jurídica y para la Subdirección de Regulación de manera diferenciada y se puede verificar en la carpeta del proceso de SEGUIMIENTO de Calidad.” | Oficina de Planeación | 31 de enero de 2016 | CUMPLIDA
23 CGR 2013 | Expedición de las resoluciones sobre desincentivo al consumo y uso racional del agua. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución sobre desincentivo al consumo y uso racional del agua como medida transitoria. -1 | Se elaboró la resolución N° 749 del 8 de febrero de 2016 por medio de la cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adoptó medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo. | Subdirección de Regulación | 31 de marzo de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 6
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación sobre reclasificación de los ingresos no tributarios. UNIDAD DE MEDIDA/ CANTIDADES: -Solicitud de Concepto. - 1 | Con el oficio UAE CRA No. 20163010013411 de fecha 15 de marzo de 2016, se elevó consulta contable a la CGN de si es procedente la reclasificación de valores registrados en la cuenta 1401-"Ingresos no tributarios" a la cuenta 1475-"Deudas de difícil recaudo", de acuerdo a su estado de antigüedad y morosidad, como lo indica la CGR en la descripción de este hallazgo. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 7
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/ CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Adopción de la metodología de Cálculo de la provisión de los procesos judiciales en contra de la entidad aprobado en Comité SIGC. -1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contablemente los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos en el documento remitido por la Oficina Asesora jurídica de la CRA "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiende lo señalado en la Circular 0023 del 11/12/2015. En el Comité Ordinario de Conciliación y Defensa Judicial N° 01 de 2016, se presentó el tema de la adopción de la circular N° 23 de 2015. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA
24 CGR 2013 | Dar traslado al ente competente UNIDAD DE MEDIDA/ CANTIDADES: -Elaborar una comunicación especificando lo descrito en el hallazgo identificado y dar traslado al ente competente. -1 | Con el radicado 20163500018401 del 19/04/2016 se da trasladó al Ministerio de Hacienda como administrador del SIIF de la inquietud a este hallazgo. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 8
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA /UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Solicitar a los bancos que no se admitan consignaciones que no estén asociadas con un NIT. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: Comunicaciones enviadas a los bancos. - 2 | 1.- Mediante Oficio N° 20162000010731 de fecha 14 de marzo de 2016, se ofició al banco DAVIVIENDA, para que los abonos recibidos a la cuenta recaudadora N° 021992854 son únicamente referenciados con el NIT de la empresa contribuyente y no con la cédula del depositante. Así mismo, mediante oficio N° 20163210023032 DAVIVIENDA dio respuesta al oficio mencionando. 2.- De igual forma, mediante oficio N° 20163010013001 de fecha 11 de marzo de 2016, dirigido a BANCOLOMBIA se le recaba para que los abonos recibidos a la cuenta recaudadora N° 03134013691 son únicamente referenciados con el NIT de la empresa contribuyente y no con la cédula del depositante. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 9
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/ UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
32 CGR 2013 | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Adopción de la metodología de Cálculo de la provisión de los procesos judiciales en contra de la entidad aprobado en Comité SIGC. -1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contablemente los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos en el documento remitido por la OAJ de la CRA "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiende lo señalado en la Circular 0023 del 11/12/2015. En el Comité Ordinario de Conciliación y Defensa Judicial N° 01 de 2016, se presentó el tema de la adopción de la circular N° 23 de 2015. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA
47 CGR 2013 | Realizar la provisión contable para los procesos judiciales en contra de la CRA. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Procedimiento documentado sobre la apropiación presupuestal. -1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contablemente los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos en el documento remitido por la OAJ de la CRA "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiende lo señalado en la Circular 0023 del 11/12/2015. Se está aplicando el procedimiento contenido en la circular N° 23 DE 2015 que fue presentado en el Comité de Conciliación N° 01 de 2016. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 10
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
4 | Revisar y documentar en el Comité SIGC, los cambios que se propongan para el Plan de Acción. UNIDAD DE MEJORA/CANTIDADES: -Acta de Comité SIGC que evidencie la actualización del plan de acción en caso de identificarse la necesidad. -1 | En el comité SIGC N°6 del 31 de mayo, La Dra. Patricia Pinzón Durán, solicita al Director ejecutivo, la aprobación para modificar la fecha de publicación del Plan Estratégico Quinquenal que en el plan de acción está para el 30 de junio y deberá cambiarse para el 30 de septiembre, modificación que fue aprobada por el Director. En lo que respecta a las modificaciones de la agenda regulatoria, las mismas serán presentadas en la sesión de la Comisión y posteriormente en el Comité SIGC. | Oficina Asesora de Planeación | Abril - (2º trimestre) | CUMPLIDA

## Slide 11
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
5 | Expedir las resoluciones de los prestadores que no envían la liquidación y que se encuentran reportados en el SUI. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resoluciones expedidas sobre los prestadores que no envían la liquidación y que encuentran reportados en el SUI. -90% | La Subdirección Administrativa y Financiera al 30 de junio de 2016, ha liquidado 675 resoluciones expedidas sobre los prestadores que no envían liquidación y se encuentran reportados en el SUI, correspondientes a la vigencia 2015, que corresponde a estados financieros del 2014, que fue la información suministrada a la Contraloría. La cifra es superior a la señalada por la CGR (551/675). | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 12
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/ CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
7 | En la construcción de la Agenda Regulatoria se deben tener en cuenta aquellos proyectos que requieren de un acto administrativo previo, con el fin de establecer el cronograma respectivo. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Agenda Regulatoria con nota aclaratoria sobre los proyectos precedentes que se requieren para poder expedir todos los proyectos de la agenda de manera armonizada. - 1 | En la agenda regulatoria se encuentra una casilla que se denomina “proyecto precedente”, el cual contiene la descripción de los actos administrativos que preceden a un proyecto que se encuentra programado. | Subdirección de Regulación | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 13
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
8 | Utilizar la página web de la Entidad para socializar las solicitudes de modificación de costos de referencia o fórmulas tarifarias, que presenten las personas prestadoras de los servicios públicos. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Creación de un link en la página WEB para la publicación de las solicitudes de modificación. -1 | Existe el canal en la página web y en el aplicativo de normatividad para la publicación del estado de las solicitudes de modificación de costos, no obstante, a 30 de junio no se expidieron autos de inicio o comunicados de prensa que den inicio a actuaciones administrativas. | Subdirección de Regulación | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 14
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
36 CGR 2013 | Modificación del RGE-FOR36 Formato Informe de Actividades Seguimiento Supervisión e Interventoría y el RGE-PRC12 Procedimiento de Supervisión e Interventoría modificados. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -RGE-FOR36 Formato Informe de Actividades Seguimiento Supervisión e Interventoría y RGE-PRC12 Procedimiento de Supervisión e Interventoría modificados -2 | El 14 de marzo de 2016 el Comité SIGC N° 4 aprobó la modificación del procedimiento RGE-PRC12 y el 31 de mayo de 2016 se aprobó la modificación del formato RGE-FOR36. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 15
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA /UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
13 | Incluir en el Plan de Acción de la CRA, la elaboración del plan anual de previsión de recursos humanos. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos para el 2016. -1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto del Plan de Previsión de recursos humanos. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA
14 | Modificar la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel modificada. -1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto de modificación de la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 16
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA /UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
22 CGR 2013 | Modificar la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel modificada. -1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto de modificación de la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 17
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
15 | Incluir en la matriz general de riesgos de la entidad los eventos que pueden impactar los ingresos por contribución. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Matriz de riesgos modificada. -1 | Se presentó en el Comité SIGC N°6 del 31 de mayo de 2016 la nueva matriz de riesgos, en la cual se incluyen los riesgos de gestión financiera y contable. Una vez verificada la matriz de riesgos de gestión de la entidad, se encontró el riesgo “Que no se generen actos administrativos de carácter particular liquidando las contribuciones”; sin embargo en opinión de este despacho existen más riesgos que pueden afectar los ingresos por contribución de la entidad y que deben gestionarse en la matriz para efectos de cerrar el hallazgo formulado por la Contraloría General de la República. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de abril de 2016 | PARCIALMENTE CUMPLIDA

## Slide 18
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Incluir en la matriz general de riesgos de la entidad los eventos que pueden impactar los bienes de la entidad. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Matriz de riesgos modificada. -1 | Se presentó en el Comité SIGC N°6 del 31 de mayo de 2016 la nueva matriz de riesgos, en el cual se incluyeron dos riesgos de gestión que están relacionados con la modalidad de adquisición de los bienes (contratación). No obstante en opinión de este despacho, no se contemplaron los riesgos de los bienes que se encuentran en la entidad que si bien son mitigados con pólizas de seguro y otros mecanismos ,es conveniente que se gestionen en la matriz de riesgo para cerrar el hallazgo de la Contraloría General de la República. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | PARCIALMENTE CUMPLIDA

## Slide 19
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA /UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSIBLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
4 CGR 2013 | Expedir la resolución de pequeños prestadores. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución de pequeños prestadores. -1 | La CRA está a la espera de la expedición del decreto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, siendo necesario promover esquemas diferenciales de atención, asistencia técnica y gestión social y mejorar la información disponible sobre la atención que recibe la población rural monitoreando los avances en acceso efectivo a agua para consumo humano y saneamiento básico. Dicho Decreto fue publicado para participación ciudadana, el pasado jueves 30 de junio, en la página del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | Oficina Jurídica | 30 de junio de 2016 | NO CUMPLIDA EN LA FECHA INTERNA DE VENCIMIENTO

## Slide 20
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA /UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
12 | Revisar la Resolución UAE.CRA-075 de 2014 o la que haga sus veces. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución modificatoria de la Resolución UAE-CRA-075 de 2014 o la que haga sus veces. -1 | En el Comité de Contratación No. 26 del 16 de junio de 2016 se revisó el proyecto de resolución que modifica la Resolución UAE- CRA-075 de 2014. Este Comité recomendó presentar al Comité de Expertos el proyecto con las modificaciones sugeridas. Esta por agendar dicha propuesta. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | NO CUMPLIDA EN LA FECHA INTERNA DE VENCIMIENTO
17 | Revisar la Resolución UAE-CRA-190 de 2011 - Reglamento Interno de Cartera. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución modificatoria de la Resolución UAE-CRA-190 de 2011. -1 | Se cuenta con el proyecto de modificación de la Resolución UAE-CRA-190 de 2011. No obstante, es necesario presentarlo al Comité de Saneamiento Contable para tal fin. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de abril de 2016 | NO CUMPLIDA EN LA FECHA INTERNA DE VENCIMIENTO

## Slide 21
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA /UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
22 | Revisar la Resolución UAE-CRA No. 190 de 2011. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución modificada. -1 | Se revisó y se proyectó la modificación de la Resolución N° 190 de 2011, la cual está para revisión y firma del Director Ejecutivo de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de abril de 2016 | NO CUMPLIDA EN LA FECHA INTERNA DE VENCIMIENTO

## Slide 22
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA /UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Manejo centralizado del archivo de gestión del área financiera. UNIDAD DE MEDIDA: -Modificación del INF-PRC09 Procedimiento de Transferencia Documental. -1 | El 4 de marzo de 2016, se realizó la transferencia al archivo central. Si bien es cierto se efectuó la transferencia del archivo de gestión, no es menos cierto que la unidad de medida indica que se debe modificar el procedimiento de transferencia documental. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | NO CUMPLIDA EN LA FECHA INTERNA DE VENCIMIENTO

## Slide 23
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 30 DE JUNIO DE 2016
ACTIVIDADES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PRÓXIMAS A VENCERSE
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | RESPONSABLE | FECHA VENCIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA
4 | Revisar y documentar en el Comité SIGC, los cambios que se propongan para el Plan de Acción. | Oficina Asesora de Planeación | 31 de diciembre de 2016 | Julio (III- trimestre)
16 CGR 2013 | Realizar el estudio de cargas para la entidad | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | 30 de septiembre de 2016

## Slide 24
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565