## Seguimiento PAAC (hidden)
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMEINTO BÁSICO- CRA
Vigencia: | 2016
Fecha Publicación: | 16 Mayo de 2016
Componente | Actividades Programadas |  | Actividades Cumplidas |  | % de avance |  | Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y validar propuesta de ajuste a la politica de administración de riesgos de la CRA | 7 | Guía de Administración del Riesgo SEG-GUI02 . 29 Octubre de 2015 V:\CALIDAD\SEGUIMIENTO | 7 | 100% | 100%
| Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos |  | Guía de Administración del Riesgo SEG-GUI02 . 29 Octubre de 2015 V:\CALIDAD\SEGUIMIENTO |  | 100%
| Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Se publicó con el Plan Anticorrupción el 31 de marzo de 2016 |  | 100%
| Brindar acompañamiento para monitoreo de riesgos |  | Se efectuó reunión con los jefes de las diferentes depedencias de la CRA y con las personas asignadas de cada dependencia, el 3 de marzo de 2016 |  | 100%
| Elaboración y publicación matriz y Mapa de riesgos de la Entidad |  | Se publicó el Mapa de riesgos de corrupción, con el Plan Anticorrupción el 31 de marzo de 2016, la matriz de riesgos de corrupción esta en V:\CALIDAD\SEGUIMIENTO\SEG-FOR21 Formato Seguimiento a Riesgos V01\MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016 |  | 100%
| Administrar los riesgos a cargo de la dependencia |  | Dentro de los 10 dias primeros de mayo, se actualiza la matriz de riesgos de corrupción, para el seguimiento de Control Interno. |  | 100%
| Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad |  | Se efectua dentro de los (10) días hábiles siguientes a las siguientes fechas :30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2016 |  | 100%
Componente 2 :PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | Se busca implementar un mecanismo de medición para los usuarios que completaron el trámite | 2 | Se identificarón los trámites a racionalizar. | 2 | 100% | 100%
| Se busca implementar un mecanismo electrónico, confiable y seguro para realizar la contribución |  | Se identificarón los trámites a racionalizar. |  | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas | Prestar un servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitiudes y generar una interacción simultanea, en tiempo real con el ciudadano- Mediante Chat . Atención virtual en el 100% de las horas programadas. |  | La Entidad tiene dispuesto la atención a través de una sala de chat virtual, lo cual permite comunicarse con la Entidad y resolver dudas a través del sitio web. Este canal esta disponible los días martes de 8 a.m. a 10 a.m. El total de horas de atención son 2 horas por semana, 8 mensuales y 24 trimestrales, lo cual se viene cumpliendo al 100%.
| Participar en jornadas de participación ciudadana |  | Jornadas dre Participación Ciudadan Tunja 28 Enero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015 y CRA 744 de 2016 Villavicencio 29 Enero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015 y CRA 744 de 2016 Barranquilla 01 Febrero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015. Bogotá 02 Febrero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015.
| Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas |  | En reunión efectuada el 14 de marzo de 2016, en la CRA, se planteo lo siguiente: - El MVCT Coordinará el lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo el foro, para lo cual el Ingeniero Nelson Federico entrará en contacto con los Viceministerios a fin de lograr obtener una propuesta. - Una vez se concreten los temas a tratar cada entidad participante MVCT, FNA y CRA efectuará el desarrollo y elaborará sus contenidos, los cuales se considera estarán orientados básicamente a los temas misionales (seleccionando los que se consideren de mayor impacto al ciudadano) - Cada entidad definirá las personas que participarán en dicho evento (Conocedores de los temas que cada entidad presentará).
| Publicar en la Página web, los proyectos normativos, las políticas, planes y programas de competencia institucional, para consulta y participación de grupos de interés y ciudadania en general. |  | Se publicaron tres proyectos normativos 730,734 y 738 y el Proyecto de Plan Anticorrupción para consulta en la página web de la entidad, en el sitio de transparencia de la CRA, link : http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/proyecto-plan-anticorrupcin-2016.pdf
| Efectuar la rendición de cuentas vigencia 2015 |  | Se tiene planeada realizar la jornada de Rendición de Cuentas en el cuarto trimestre del 2016.
| Publicar en web el informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción |  | El primer informe se publicara dentro de los diez primeros días hábiles de mayo de 2016
| Publicar informe de seguimiento y análisis PQRSD |  | La información correspondiente al segundo semestre del 2015 esta publicada en el link : http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/informepqrsd2015.pdf
Componente 4: Servicio al Ciudadano | Incorporar recursos en el presupuesto, para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano |  | Se tiene un presupuesto de 12,8 millones por la linea Inversión, Proyecto Mejoramiento Institucional Código 520-1200-1-16, Actividad Planeación, para el Apoyo, diseño Protocolo de Servicio al Ciudadano y Capacitación. |  | 100%
| Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano |  | Esta en revisión el estudio previo para la contratación del asesor externo, quien dentro de las actividades tendrá la de entregar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano
| Implementar la puesta en marcha de chat y foros Virtuales |  | La Entidad tiene dispuesto la atención a través de una sala de chat virtual, lo cual permite comunicarse con la Entidad y resolver dudas a través del sitio web. Este canal esta disponible los días martes de 8 a.m. a 10 a.m. El total de horas de atención son 2 horas por semana, 8 mensuales y 24 trimestrales, lo cual se viene cumpliendo al 100%. Respecto al foro virtual, se efectuó una reunión el 14 de marzo de 2016, en la CRA, donde se planteo lo siguiente: - El MVCT Coordinará el lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo el foro, para lo cual el Ingeniero Nelson Federico entrará en contacto con los Viceministerios a fin de lograr obtener una propuesta. - Una vez se concreten los temas a tratar cada entidad participante MVCT, FNA y CRA efectuará el desarrollo y elaborará sus contenidos, los cuales se considera estarán orientados básicamente a los temas misionales (seleccionando los que se consideren de mayor impacto al ciudadano) - Cada entidad definirá las personas que participarán en dicho evento (Conocedores de los temas que cada entidad presentará).
| Desarrollar en la vigencia 2016, talleres de divulgación sobre resoluciones de carácter general expedidas por la CRA |  | Se tienen planeado realizar en el segundo y tercer trimestre.
| Participacion en Ferias del Servicio al Ciudadano a Nivel Nacional, donde concurran las tres entidades del sector |  | Se acordó que las tres entidades del sector participarán en las siguientes ferias de atención al ciudadano en la presente vigencia: Villa del Rosario (Norte de Santander) Junio 11 de 2016 Florencia (Caqueta) Julio 30 de 2016 Since (Sucre) Noviembre 26 de 2016
| Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos |  | Esta en revisión el estudio previo para la contratación del asesor externo, quien dentro de las actividades tendrá la de desarrollar de un taller con intensidad de hasta 8 horas (a convenir y según necesidades) con base en la estructura temática de los productos resultantes del presente contrato, con el fin de sensibilizar en la importancia de la gestión y atención del servicio al ciudadano, el cual se impartirá a los funcionarios de la entidad (Áreas Administrativa, de Regulación, Control Interno, Jurídica, Planeación). entregar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano
| Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. |  | Se realizó el levantamiento de requerimientos con la Oficina de Planeacion, este documento fue revisado y se estan alaborando los estudios previos.
| Fomentar con los ciudadanos Acciones de Diálogo a través de su participación en las mesas de trabajo temáticas, jornadas de participación, Jornadas de Divulgación, entre otras. |  | Jornadas dre Participación Ciudadan Tunja 28 Enero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015 y CRA 744 de 2016 Villavicencio 29 Enero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015 y CRA 744 de 2016 Barranquilla 01 Febrero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015. Bogotá 02 Febrero de 2016. Proyectos de Resolución CRA 729 y 730 de 2015.
| Participar en Eventos académicos, congresos en donde se puedan debatir temas regulatorios |  | X Encuentro Regional de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca, Marzo 4 y 5 de 2016. Buga- Valle Para este Pereira???
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | Publicación de información mínima obligatoria según matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría | 6 | La CRA cuenta con un hipervínculo en la página principal del sitio web, referente a la información de la Ley de Transparencia, el cual, durante la vigencia se estará organizando teniendo en cuenta los estándares definidos en la Resolución 3564 de 2015 expedida por el MINTIC. Adicionalmente la entidad se encuentra adelantando un proceso de evaluación de cambio de la página web, con el fin de cumplir en mejor forma, con lo establecido en la Ley. Con corte a 31 de marzo de 2016 el avance de la entidad es del 2,5% respecto de la participación porcentual. (del indicador sectorial PEIGS)
| Registro o inventario de Activos de información |  | Publicado en la página web de la CRA, en el link de Transparencia: http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/23339-informaci |  | 100%
| Esquema de publicación de información |  | La CRA cuenta con un hipervínculo en la página principal del sitio web, referente a la información de la Ley de Transparencia, el cual, durante la vigencia se estará organizando teniendo en cuenta los estándares definidos en la Resolución 3564 de 2015 expedida por el MINTIC. El link de registo de publicaciones es http://cra.gov.co/es/otras-secciones/item-otras-secciones/23940-10-instrumentos-de-gesti
| Indice de información clasificada y reservada |  | Publicado en la página web de la CRA, en el link de Transparencia :http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/23339-informaci |  | 100%
| Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. |  | Esta en revisión el estudio previo para la contratación del asesor externo, quien dentro de las actividades tendrá la de entregar eldiagnóstico del acceso físico a las instalaciones de la CRA para personas con discapacidad.
| Generar un informe de solicitudes de acceso a información, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. |  | Se realizó el levantamiento de requerimientos con la Oficina de Planeacion, este documento fue revisado y se estan alaborando los estudios previos.

## Consolidado (hidden)
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y validar propuesta de ajuste a la politica de administración de riesgos de la CRA | Politica de riesgos aprobada | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Analizar e identificar actividades críticas para la creación de riesgos | Lineamiento para la Administración de Riesgos aprobado | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
| 2.2 | Socialización de la metodologia para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Listados de asistencia, fecha de correo enviado | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-12
| 2.3 | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
| 2.5 | Ajuste final de riesgos de corrupción con observaciones de la ciudadania | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del borrador del mapa de riesgos de corrupción a la ciudadania | Borrador de Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
| 3.2 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción con las observaciones de la ciudadania | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web | Oficina Asesora Planeación | 2017-01-31
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo al Mapa de riesgos de corrupción | Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción con las acciones realizadas por las oficinas | Oficina Asesora Planeación | Se efectua dentro de los (10) días hábiles siguientes a las siguientes fechas :30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2017
| 4.2 | Revisión y ajuste periódico del mapa de riesgos de corrupción por el lider de cada proceso | Correo informando sobre ajustes solicitados al mapa de riesgos de corrupción | Líder de cada proceso | Permanente
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción | Informe de seguimiento | Oficina Control Interno | Se efectua dentro de los (10) días hábiles siguientes a las siguientes fechas :30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2017
Este componente debe realizarse utilizando el modulo de " Gestión de Racionalización" del SUIT.
Componente 2 :PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017 |  | %
1 | Pago de contribuciones especiales | Administrativa |  | Para comprobar los pagos es dispendioso y manual | Con la implementación se reducen tiempos de verificación | Ahorro en costos y simplidficación del proceso interno | ALFONSO HERRAN/OAP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  |  |  | Identificación trámites a racionalizar | 20 | 30 de marzo de 2016
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración de cartillas explicativas impresas o en formato digital | Impresión de 500 cartillas Guia del Usuario a ser distribuidas en las Jornadas de Participación Ciudadan | Claudia Salcedo/Maria Clemencia Lozano | 2017-06-30
| 1.2 | Publicación contenidos sobre información relevante producida por la CRA, redactado en Lenguaje Claro y difundidos a través de nuestra página web y redes sociales | Publicación permanente de información, de acuerdo a necesidades CRA | Claudia Salcedo/Maria Clemencia Lozano | Permanente
| 1.3 | Publiciación de boletines o comunicados de prensa con información relevante de la entidad | Según necesidades | Claudia Salcedo/Comunicaciones | Permanente
| 1.4 | Brindar entrevistas a diversos medios de comunicación. (Prensa, Radio, Televisión y/o medios alternativos) | Según necesidades | Claudia Salcedo/Comunicaciones | Permanente
| 1.5 | Publicación de Informes de Gestión | Según obligación legal | Claudia Salcedo | Según obligación legal
| 1.6 | Publicación de Información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Verificción matriz de publicación de información s | Claudia Salcedo/Comunicaciones | Permanente
| 1.7 | Actualizar la Estrategia de Rendición de cuentas de la Entidad. | Documento actualizado de la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA. | Claudia Salcedo | 2017-06-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realización Audiencia Pública de Rendición de cuentas de Cuentas | Realizar minímo una Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Claudia Salcedo/ Dirección Ejecutiva | 2017-12-31
| 2.2 | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre las resoluciones de carácter general expedidas por la CRA | Realizar tres talleres | Claudia Salcedo/Oficina Asesora de Planeación | 2017-12-31
| 2.3 | Realizar reuniones, entrevistas o conferencias con ciudadanos interesados en conocer sobre temas específicos. | Según necesidad y/o solicitud de la ciudadania | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | 2017-12-31
| 2.4 | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, vocales, etc., con el fin de compartir el quehacer de la CRA. | Participar en cuatro eventos sectoriales | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | 2017-12-31
| 2.5 | Prestar un servicio de comunicación online, para transmitir información, atender solicitiudes y generar una interacción simultanea, en tiempo real con el ciudadano- Mediante Chat . Atención virtual en el 100% de las horas programadas. | # de horas reales ejecutadas año / # de horas programadas año x 100 | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | 2017-12-31
| 2.6 | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana para exponer los proyectos regulatorios | 12 Jornadas de Participación (Presenciales y/o virtuales) | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | 2017-12-31
| 2.7 | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana para exponer los proyectos regulatorios | Realizar 12 Jornadas | Claudia Salcedo/Subdirección Regulación | 2017-12-31
| 2.8 | Participar y apoyar la audienca pública sectorial de Rendición de Cuentas, convocada por el MVCT | 1 Audiencia Sectorial | MVCT/Oficina Asesora de Planeación CRA | 2017-12-31
| 2.9 | Participar en las Ferias de Atención al Ciudadano organizadas por el DNP | Participar en tres ferias, según cronograma del DNP | Claudia Salcedo/ Subdirección de Regulación | 2017-12-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Publicar encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas | Fecha de publicación de la encuesta virtual en la página web de la CRA (Inferior al límite 100%, posterior al limite 50%) | Claudia Salcedo/Comunicaciones | 2017-12-31
| 3.2 | Invitación personalizada a organizaciones y grupos de interes al evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía | Al menos 50 organizaciones y/o grupos de interes invitados de manera personalizada | Claudia Salcedo/Oficina Asesora de Planeación | 2017-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Diseñar, aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas 2016 | Encuesta publicada | Claudia Salcedo/Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28
| 4.2 | Elaborar informe final de rendición de cuentas vigencia 2016 | Informe publicado | Claudia Salcedo/Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |  |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incorporar recursos en el presupuesto, para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Recursos en el presupuesto asignados. | Claudia Milena Salcedo/OAP | 2017-01-01
| 1.2 | Proponer iniciativas para la mejora del servicio al ciudadano | Iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano en la CRA | Claudia Milena Salcedo/OAP | 2017-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar e interiorizar las actividades de Servicio al Ciudadano, plasmadas en el Protocolo de Atención al Ciudadano Sectorial, aprobado en la vigencia 2016 | Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano Sectorial | Alfonso Javier Herrán/OAP | 2017-12-31
| 2.2 | Implementación del Protocolo de Atención al Ciudadano en todos los canales de atención | Protocolos implementados | Claudia Milena Salcedo/OAP | 2017-12-31
| 2.3 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad | Realizar el 100% de los ajustes programados para la vigencia | Luis Fernando Sendoya/OAP TIC | 2017-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Un (1) Evento de capacitación realizado | Luz Mary Peñaranda/SAF | 2017-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Módulo de atención PQRSD implementado | Alfonso Javier Herran/Luis Fernando Sendoya | 2017-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular aplicar y evaluar la Encuesta de satisfacción del servicio | Un (1) Informe final | Maria Clemencia Lozano/OAP | 2017-12-31
| 5.2 | Formular e implementar la Estrategia de Participación Ciudadana | Estrategia de participación Ciudadana implementada en un 90% | Maria Clemencia Lozano/OAP | 2017-12-31
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación de información mínima obligatoria según matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría | Información mínima obligatoria según matriz de autodiagnóstico de la Procuraduria | Información publicada/información obligatoria | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 30 de abril, 31 de agosto y 31 diciembre
| 1.2 | Divulgación de Datos Abiertos | Publicar en el portal web documento en formato datos abiertos. Adicionalmente, se debe hacer divulgación externa e interna de su publicación. | 100% información actualizada publicada en la web | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Ver componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Registro o inventario de Activos de información | Publicación Registro o inventario de activos de información | Información publicada/información obligatoria | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 2017-04-30
| 3.2 | Esquema de publicación de información | Publicación Registro o inventario de activos de información | Información publicada/información obligatoria | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 2017-04-30
| 3.3 | Indice de información clasificada y reservada | Publicación Registro o inventario de activos de información | Información publicada/información obligatoria | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 2017-04-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Página web de la Entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad | Una (1) | Página web con accesibilidad | Claudia Salcedo/ Oficina Asesora de Planeación y Tic | 2017-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar un informe de solicitudes de acceso a información, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Módulo de atención PQRSD implementado | Un módulo de atención PQRSD implementado. | Alfonso Javier Herrán/Luis Fernando Sendoya | 2017-12-31
| 5.2 | Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos de la CRA en el SIGEP | Indice de vinculación y gestión en el SIGEP al 100% | Indice del 100% | Luz Mary Peñaranda/Yolanda Cortés | Permanente
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada |  |  |  | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2017 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2017 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2017
Subcomponente 1 Manual de Etica | 1.1 | Revisar el manual de ética actual y realizar los ajustes necesarios | Manual de ética actualizasdo y divulgado | Documento actualizado | Luz Mary Peñaranda/Sonia Díez | 30 de junio de 2016
Note on D3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on B11: Martha Ligia Ortega Santamaria:
Note on D19: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on E19: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on F19: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on G19: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on H19: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on I19: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on J20: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on K20: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar
Note on D26: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on E27: Maria Clemencia Lozano Villegas: Esta meta la podrías cumplir con la reimpresión de las 500 cartillas Guia del Usuario que imprimirá ACODAL.
Note on E28: Maria Clemencia Lozano Villegas: El seguimento de la tarea se realizará mediante el Informe
Note on D52: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on F58: Maria Clemencia Lozano Villegas: Se anexa cronograma.
Note on C67: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C82: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## COMPONENTE 1. GESTIÓN RIESGOS
COMPONENTE UNO: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 de ABRIL DE 2020 | MONITOREO A 31 de AGOSTO DE 2020 | MONITOREO A 31 de DICIEMBRE DE 2020
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la política institucional de transparencia y lucha contra la corrupción de la UAE CRA | Mensaje a funcionarios y contratistas y/o Pieza de divulgación | Oficina Asesora Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2020-03-30
| 1.2. | Socializar la política de administración de riesgos de la UAE CRA | Mensaje a funcionarios y contratistas y/o Pieza de divulgación | Oficina Asesora Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2020-03-30
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socializar la metodología para la construcción del PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción | email del envió de la información. Publicaciones de invitación a participar en la construcción del PAAC | Oficina Asesora Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2020-01-10
| 2.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2020-01-30
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar PAAC a la ciudadanía y servidores públicos | PAAC y mapa de riesgos de corrupción 2020 publicado en la página web | Oficina Asesora Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles y tecnológicos | 2020-01-31
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Matriz del mapa de riesgos de corrupción con las acciones realizadas por las oficinas | Oficina Asesora Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Permanente
| 4.2 | Revisar y ajustar cuando haya lugar el mapa de riesgos de corrupción. | Correo dirigido a la OAP con la solicitud de ajustes del mapa de riesgos de corrupción | Líderes de proceso | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Permanente
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Informes de seguimiento | Control Interno | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Se realiza dentro de los (10) días hábiles siguientes a las fechas :30 abril, 31 agosto y 31 diciembre de 2020

## COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS
| Proceso | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | [74 empty] | Código DES-FOR03 | Fecha de aprobación 14 de marzo de 2019
| Formato | Formato mapa de riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad digital | [74 empty] | Versión 04 | Hoja 1 de 1
N° RIESGO | RIESGO | NOMBRE DEL PROCESO | ACTIVO (Aplica únicamente para riesgos de seguridad digital) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSAS (Para riesgos de gestión y de corrupción) y/o VULNERABILIDADES (Para riesgos de seguridad digital) | AMENAZA ((Aplica únicamente para riesgos de seguridad digital) | TIPO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LA PROBABILIDAD | [10 empty] | CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [19 empty] | CALIFICACIÓN DEL IMPACTO |  | DEFINICIÓN DE ZONA DE RIESGO INHERENTE |  | DEFINICIÓN DE CONTROLES | [6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | [6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | CALIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL | EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL | ¿DEBE ESTABLECER ACCIONES PARA FORTALECER EL CONTROL? SI/NO | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | DESPLAZAMIENTO DEL RIESGO INHERENTE PARA CALCULAR EL RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO DEL RIESGO (Opción de manejo) | ACTIVIDADES DE CONTROL | ¿ES UN CONTROL PREVENTIVO? | ¿ES UN CONTROL DETECTIVO? | SOPORTE DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR DE EFICACIA | INDICADOR DE EFECTIVIDAD
[9 empty] | RIESGO | PARTICIPANTE 1 | PARTICIPANTE 2 | PARTICIPANTE 3 | PARTICIPANTE 4 | PARTICIPANTE 5 | PARTICIPANTE 6 | TOTAL | PROMEDIO | PROBABILIDAD |  | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | ¿Generar daño ambiental? | RESPUESTAS AFIRMATIVAS | IMPACTO |  | NIVEL DE RIESGO INHERENTE | [21 empty] | Tipo de solidez del conjunto de controles | Controles ayudan a disminuir probabilidad | Controles ayudan a disminuir impacto | # columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la probabilidad | # columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje del impacto
[18 empty] | N° | DESCRIPCIÓN | [20 empty] | N° | DESCRIPCIÓN | N° | ZONA DE RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PROPÓSITO | ¿CÓMO SE REALIZA? | ¿QUÉ PASA CON LAS DESVIACIONES? | EVIDENCIA | ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE | AUTORIDAD DEL RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PROPÓSITO | ¿CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DEL CONTROL? | ¿QUÉ PASA CON LAS DESVIACIONES? | EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | [21 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 2020
1 | Omision o Inoportunidad en la denuncia de hechos de corrupción ante la Dirección Ejecutiva y los entes competentes. | Evaluación y control |  | La omisión de poner en conocimiento a la Dirección de la entidad y a los entes competentes los presuntos actos de corrupción evidenciados en la evaluación del Sistema de Control Interno y/o denuncia por actos de corrupción. | Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario de la CRA en asuntos de competencia del grupo de control interno. |  | Riesgo de corrupción | 1. Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas. 2. Pérdida de la imagen institucional. | Omisión o Inoportunidad en la denuncia de hechos de corrupción ante la Dirección Ejecutiva y los entes competentes. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.3333 | 1.3333 | RARA VEZ | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | 14 | 1 | CATASTRÓFICO | 1.3333 | NIVEL EXTREMO | Verificación de los informes y seguimientos elaborados por Control Interno, por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno./ Cada seis meses el Comité de Coordinación de Control Interno deberá verificar que Control Interno ponga en conocimiento de los órganos competentes los presuntos hechos de corrupción evidenciados o denunciados por terceros a través de la presentación de los informes y seguimientos practicados por Control Interno al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. En caso de que el Comité evidencie que Control Interno no ha puesto en conocimiento de los órganos de control la información mencionada se deberán hacer los reportes o denuncias correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias del caso. Como evidencia quedarán las actas del comité y los registros del Sistema de Gestión Documental de ORFEO. | Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno | Semestral | Verificar que Control Interno ponga en conocimiento de los órganos competentes los presuntos hechos de corrupción evidenciados o denunciados por terceros | Presentación de los informes y seguimientos practicados por Control Interno al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno | Hacer los reportes o denuncias correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias del caso | Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, registros del Sistema de Gestión Documental | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 2 | 0 | NIVEL EXTREMO | REDUCIR EL RIESGO | Presentación de informes y seguimientos elaborados por Control Interno al Comité de Coordinación del Sistema, actividad incluida en el procedimiento de auditoría de gestión de la entidad . | SI | SI | Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, registros del Sistema de Gestión Documental | Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno | Semestral | Índice de cumplimiento actividades de control: # de denuncias de hechos de corrupción ante las instancias correspondientes ---------------------------X100 # de denuncias de hechos de corrupción recibidos y/o detectados | Si se presenta un caso o más no han sido efectivos los controles.
[5 empty] | Influencia indebida de particulares o terceros frente asuntos de competencia del grupo de control interno. | [38 empty] | Supervisión ejercida por el Asesor con funciones de Control Interno, sobre el cumplimiento de los objetivos del trabajo de campo desarrollado por el grupo de trabajo de Control Interno. | Asesor con funciones de Control Interno | Semestral | Validar que sean comunicados todos los hechos de competencia de los órganos de control y administración de la Entidad | Planeación y supervisión del trabajo de campo desarrollado por los funcionarios adscritos a la dependencia | Hacer los reportes o denuncias correspondientes, sin perjuicio de las investigaciones disciplinarias del caso | Reportes del Sistema de Gestión Documental | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | [8 empty] | Verificación del trabajo de campo adelantado por los funcionarios adscritos a Control Interno, por parte del asesor, de acuerdo con el procedimieno de auditoría de gestión de la entidad | SI | SI | Revisión de los informes preliminares elaborados por los funcionarios adscritos a Control Interno frente a los soportes y papeles de trabajo de la verificación adelantada | Asesor con funciones de Control Interno | Semestral
2 | Expedición u omisión de actos administrativos regulatorios de carácter particular, con infracción al ordenamiento jurídico, por causa de la solicitud, promesa o entrega de dádivas para beneficio propio o de terceros. | Gestión regulatoria |  | Presiones de terceros o la falta de integridad, pueden dar lugar a una aplicación incorrecta de la normatividad que rige los procedimientos y las actuaciones administrativas de carácter particular. | Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad. |  | Riesgo de corrupción | 1. Incumplimiento de funciones constitucionales y legales. 2.Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas. 3. Pérdida de la imagen institucional. | Expedición u omisión de actos administrativos regulatorios de carácter particular, con infracción al ordenamiento jurídico, por causa de la solicitud, promesa o entrega de dádivas para beneficio propio o de terceros. | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2.1667 | 2.1667 | IMPROBABLE | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | 13 | 2 | CATASTRÓFICO | 4.3333 | NIVEL EXTREMO | Revisión previa por parte de las distintas instancias, de los proyectos de decisiones en actuaciones administrativas de carácter particular. | Comité de Expertos Comisionados, Asesores, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de Regulación | Cada vez que se expida un acto administrativo. | Verificar que el acto administrativo cumpla con los criterios técnicos y jurídicos para su expedición | De acuerdo al procedimiento GRE-PRC01 Procedimiento emisión actuaciones administrativas de caracter particular V03 | Hacer uso de los mecanismos señalados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tales como la revocatoria de los actos administrativos y la demanda de los mismos, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar. | Sistema de gestión documental de la entidad, documentos de trabajo cuando se requiera, actas de comités y listados de asistencia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 2 | 0 | NIVEL EXTREMO | REDUCIR EL RIESGO | Revisión y validación de las actuaciones, y de la aplicación en ellas de los criterios técnicos y jurídicos que corresponden. | SI | SI | Sistema de gestión documental de la entidad, documentos de trabajo cuando se requiera, actas de comités y listados de asistencia | Comité de Expertos Comisionados, Asesores, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de Regulación | Semestral | Índice de cumplimiento actividades de control: # denuncias tramitadas ---------------------- X 100 # de denuncias recibidas, relacionadas con actos de corrupción en la expedición de Resoluciones y/o actuaciones administrativas de carácter particular. | Si se presenta un caso o más no han sido efectivos los controles.
[5 empty] | Comportamientos contrarios a la normativa aplicable a los funcionarios públicos. | [38 empty] | Revisión previa por parte de las distintas instancias, de los proyectos de decisiones en actuaciones administrativas de carácter particular. | Comité de Expertos Comisionados, Asesores, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de Regulación | Cada vez que se expida un acto administrativo. | Verificar que el acto administrativo cumpla con los criterios técnicos y jurídicos para su expedición | De acuerdo al procedimiento GRE-PRC01 Procedimiento emisión actuaciones administrativas de carácter particular V03 | Hacer uso de los mecanismos señalados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tales como la revocatoria de los actos administrativos y la demanda de los mismos, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar. | Sistema de gestión documental de la entidad, documentos de trabajo cuando se requiera, actas de comités y listados de asistencia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | [9 empty] | SI | SI
3 | Apropiación de bienes y/o recursos de la entidad para beneficio propio o de terceros. | Gestión de bienes y servicios |  | La apropiación indebida de bienes y/ o recursos de la entidad por parte de un servidor público y/o un tercero. | Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario y /o un tercero. |  | Riesgo de corrupción | 1. Detrimento a los recursos públicos. 2. Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas. | Apropiación de bienes y/o recursos de la entidad para beneficio propio o de terceros. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | POSIBLE | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 9 | 3 | MAYOR | 9 | NIVEL EXTREMO | Controles preventivos, para disminuir la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo, como es el caso de manuales de procedimientos, inventarios cotejados con la contabilidad, pólizas vigentes que protejan los bienes de la entidad, auditorias, conciliaciones bancarias y arqueos de fondos. | Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con bienes a su cargo y Control Interno | Trimestral | Proteger loa bienes y recursos de la entidad | De acuerdo a los procedimientos para la Subdirección Administrativa | Poner en conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o fiscales a que haya lugar | Los resultados de las auditorias y arqueos Pólizas de seguros Inventarios de bienes confrontados con la contabilidad de la Entidad | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 2 | 0 | NIVEL ALTO | REDUCIR EL RIESGO | Conciliación de saldos mensuales de la propiedad planta y equipo entre contabilidad (SIIF) y gestión de bienes (TRIDENT) Pólizas vigentes que protejan los bienes de la entidad, conciliaciones bancarias y arqueos de fondos. | SI | SI | Conciliación de saldos mensuales de la propiedad planta y equipo entre contabilidad (SIIF) y gestión de bienes (TRIDENT) Pólizas vigentes que protejan los bienes de la entidad, conciliaciones bancarias y arqueos de fondos. | Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con bienes a su cargo | Trimestralmente del 1/01/2020 al 31/12/2020 | Índice de cumplimiento actividades de control: # de actividades de control cumplidas ------------- X100 # de actividades Programadas | Si se presenta un caso o más no han sido efectivos los controles.
[5 empty] | Influencia indebida de funcionarios, particulares o terceros frente asuntos de competencia de los encargados de la contratación, tesorería, contribuciones, inventarios. | [38 empty] | Cumplimiento de las normas y controles de cada proceso | Jefes de las Oficinas Servidores Públicos con bienes a su cargo y Control Interno | Trimestral | Proteger loa bienes y recursos de la entidad | De acuerdo a los procedimientos para la Subdirección Administrativa | Poner en conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o fiscales a que haya lugar | Los resultados de las auditorias y arqueos Pólizas de seguros Inventarios de bienes confrontados con la contabilidad de la Entidad | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | [9 empty] | SI | SI
4 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del acceso a información de la entidad. | Todos los procesos documentados en el SIGC |  | Que el servidor público se apropie o use indebidamente en provecho suyo o de un tercero información de la Entidad. | Falta de controles en la generación y administración de información de la CRA por parte de los usuarios intervinientes en cada uno de los procesos de la entidad. |  | Riesgo de corrupción | Pérdida de imagen Institucional, Pérdida de credibilidad, Vulneración de derechos y procesos disciplinarios. | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros a cambio del acceso a información de la entidad. | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 2.8333 | 2.8333 | POSIBLE | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 9 | 4 | MAYOR | 11.3333 | NIVEL EXTREMO | Información documentada a través de procedimientos, manuales, guías, entre otros; con sus respectivos roles de administración | Líderes de los procesos del SIGC | Anual | Documentar y controlar los datos que se generan en la entidad con responsables plenamente identificados | Levantando información con los líderes de procesos y su equipo de trabajo. | Poner en conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o fiscales a que haya lugar | Procedimientos, guías, manuales, entre otros documentos, de los diferentes procesos. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | NO DISMINUYE | 2 | 0 | NIVEL ALTO | EVITAR EL RIESGO | Establecer controles de acceso a la información identificada en la vigencia 2019 | SI | SI | Matriz de identificación de datos que se generan en la entidad con sus respectivos responsables de administración, estableciendo controles de acceso a la información | Oficina Asesora de Planeación y TIC | 1/12/2019 al 31/12/2019 | Índice de cumplimiento actividades de control: ítmes de información identificada con definición de responsable de admon y control de acceso ------------- X100 ítems de información identificada en la matriz | Si se presenta un caso o más no han sido efectivos los controles.
5 | Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato. | Gestión de bienes y servicios |  | El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en provecho suyo o de un tercero en las etapas precontractual, contractual y post contractual, con violación al régimen legal de contratación pública. | Interés de favorecer o beneficiar a un funcionario y /o un tercero en la celebración de un contrato. |  | Riesgo de corrupción | 1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 2. Demandas a la Entidad 3. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. 4. Detrimento patrimonial. | Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 3 | 3 | IMPROBABLE | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 9 | 5 | CATASTRÓFICO | 15 | NIVEL EXTREMO | *Inclusión de la necesidad en el Plan de adquisiciones. *Presentación de los estudios y documentos previos para recomendación ante el Comité de Contratación. *Designación del Comité Asesor Evaluador a excepción de contratación directa y compra por acuerdo marco *Verificar la aprobación del Comité. *Seguimiento en Comité | Subdirectora Administrativa y financiera | 01 de enero a 31 dic 2019 | Que la contratación cumpla con los objetivos previstos por la Entidad y estén acorde a la normatividad vigente | A través de los formatos y procedimientos previstos y establecidos en el sistema de gestión de calidad y manual de contrataciones y normatividad interna vigente | Poner en conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o fiscales a que haya lugar | PAA aprobado y publicado y Actas de Comité de Contratación y de Comité asesor evaluador, registros establecidos en el sistema de gestión y calidad | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 2 | 0 | NIVEL ALTO | EVITAR EL RIESGO | Aplicar los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. - Publicar los procesos de selección a través del SECOP. | SI | SI | * Manual de contratación * Documentación de los procesos de selección * Actas de reunión *Actas de comité de contratación * Informes de verificación y evaluación de propuestas *Publicaciones SECOP | Subdirectora Administra y Financiera | Cada vez que se suscriba un contrato | Índice de cumplimiento actividades de control: # de denuncias tramitadas ----------------- X100 # de denuncias recibidas relacionadas con los procesos de contratación de la entidad. | Si se presenta un caso o más no han sido efectivos los controles.
[5 empty] | Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad. | [38 empty] | Cada vez que se va a realizar un contrato, se deberá verificar los formatos de GBS-FOR02 Formato hoja de ruta y ficha de verificación personas naturales y GBS-FOR03 Formato hoja de ruta y ficha de verificación personas naturales. | Subdirectora Administrativa y financiera | Cada vez que se celebre un contrato | Que la contratación cumpla con los objetivos previstos por la Entidad y estén acorde a la normatividad vigente | A través de los formatos y procedimientos previstos y establecidos en el sistema de gestión de calidad y manual de contrataciones y normatividad interna vigente | Poner en conocimiento de las autoridades competentes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias o fiscales a que haya lugar | PAA aprobado y publicado y Actas de Comité de Contratación y de Comité asesor evaluador, registros establecidos en el sistema de gestión y calidad | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | [9 empty] | SI | SI
6 | Expedición de Marcos Tarifarios, proyectos regulatorios, actuaciones generales a favor de un tercero interesado, a cambio de un beneficio para uno o más colaboradores de la entidad | Regulación general |  | Presiones de terceros o la falta de integridad, pueden dar lugar a una aplicación incorrecta de la normatividad que rige los procedimientos y las actuaciones administrativas de carácter general. | Injerencia indebida de terceros en la gestión de la entidad. |  | Riesgo de corrupción | 1. Incumplimiento de funciones constitucionales y legales. 2.Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas. 3. Pérdida de la imagen institucional. | Expedición de Marcos Tarifarios, proyectos regulatorios, actuaciones generales a favor de un tercero interesado, a cambio de un beneficio para un colaborador de la entidad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1.8333 | 1.8333 | IMPROBABLE | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | 14 | 6 | CATASTRÓFICO | 11 | NIVEL EXTREMO | Revisión previa por parte de las distintas instancias, de los proyectos de decisiones en actuaciones administrativas de carácter general, así como las participaciones ciudadanas de cada proyecto regulatorio | Comité de Expertos Comisionados, Asesores, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de Regulación | Cada vez que se expida un acto administrativo. | Verificar que el acto administrativo cumpla con los criterios técnicos y jurídicos para su expedición | De acuerdo al procedimiento REG-PRC01 Procedimiento emisión de regulaciones de carácter general V03.doc | Hacer uso de los mecanismos señalados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tales como la revocatoria de los actos administrativos y la demanda de los mismos, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar. | Sistema de gestión documental de la entidad, documentos de trabajo, actas de comités y Sesión Comisión, listados de asistencia, Matriz de Participación ciudadana | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | 100 | FUERTE | DIRECTAMENTE | DIRECTAMENTE | 2 | 0 | NIVEL EXTREMO | REDUCIR EL RIESGO | Revisión y validación de las actuaciones, y de la aplicación en ellas de los criterios técnicos y jurídicos que corresponden. | SI | SI | Sistema de gestión documental de la entidad, documentos de trabajo cuando se requiera, actas de comités y Sesión de Comisión y listados de asistencia, Matriz de participación ciudadana | Comité de Expertos Comisionados, Asesores, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de Regulación | Semestral | Índice de cumplimiento actividades de control: # denuncias tramitadas ----------------- X 100 # de denuncias recibidas, relacionadas con actos de corrupción en la expedición de Resoluciones y/o actuaciones administrativas de carácter General. | Si se presenta un caso o más no han sido efectivos los controles.
[5 empty] | Comportamientos contrarios a la normativa aplicable a los funcionarios públicos. | [38 empty] | Revisión previa por parte de las distintas instancias, de los proyectos de decisiones en actuaciones administrativas de carácter general, así como las participaciones ciudadanas de cada proyecto regulatorio | Comité de Expertos Comisionados, Asesores, Jefe Oficina Asesora Jurídica, Subdirector de Regulación | Cada vez que se expida un acto administrativo. | Verificar que el acto administrativo cumpla con los criterios técnicos y jurídicos para su expedición | De acuerdo al procedimiento REG-PRC01 Procedimiento emisión de regulaciones de carácter general V03.doc | Hacer uso de los mecanismos señalados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tales como la revocatoria de los actos administrativos y la demanda de los mismos, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar. | Sistema de gestión documental de la entidad, documentos de trabajo cuando se requiera, actas de comités y listados de asistencia, Matriz de Participación ciudadana | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTE | NO | [8 empty] | Revisión y validación de las actuaciones, y de la aplicación en ellas de los criterios técnicos y jurídicos que corresponden. | SI | SI
Revisado y aprobado en el Comité de Expertos N° xxx del xxx de enero de 2020
Note on B4: Recuerde redactar el riesgo de gestión y/o de corrupción teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 1. Evite iniciar con palabras negativas como: “No…”, “Que no…”, o con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales como: “ausencia de”, “falta de”, “poco(a)”, “escaso(a)”, “insuficiente”, “deficiente”, “debilidades en…” Recuerde que en Seguridad Digital existirían tres (3) tipos de riesgos: pérdida de confidencialidad, pérdida de la integridad y pérdida de la disponibilidad de los activos. Para cada tipo de riesgo se podrán seleccionar las amenazas y las vulnerabilidades que puedan causar que dicho riesgo se materialice.
Note on D4: Esta columna aplica únicamente para los riesgos de seguridad digital. Recuerde que un ACTIVO es cualquier elemento que tenga valor para la entidad, sin embargo, EN EL CONTEXTO DE SEGURIDAD DIGITAL son ACTIVOS elementos tales como aplicaciones de la entidad pública, servicios Web, redes, información física o digital, Tecnologías de la Información -TI- o Tecnologías de la Operación -TO-) que utiliza la entidad para su funcionamiento. Por ejemplo: Base de datos de nómina, Aplicativo de nómina, Cuentas de cobro, etc.
Note on E4: Recuerde que en la descripción de los riesgos de corrupción deben concurrir TODOS los componentes de su definición: Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado. EJEMPLO. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.
Note on F4: RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA: 1. Para cada causa debe existir un control. 2. Las causas se deben trabajar de manera separada (no se deben combinar en una misma columna o renglón). 3. Un control puede ser tan eficiente que me ayude a mitigar varias causas, en estos casos, se repite el control, asociado de manera independiente a la causa específica. 4. Recuerde que en seguridad digital deberá seleccionar las vulnerabilidades asociadas a la amenaza identificada. 5. En seguridad digital, la sola presencia de una vulnerabilidad no causa daños por sí misma, ya que representa únicamente una debilidad de un activo o un control, para que la vulnerabilidad pueda causar daño, es necesario que una amenaza pueda explotar esa debilidad. Una vulnerabilidad que no tiene una amenaza puede no requerir la implementación de un control.
Note on G4: Para riesgos de seguridad digital recuerde que las amenazas representan situaciones o fuentes que pueden hacer daño a los activos y materializar los riesgos. Las amenazas pueden ser: 1. Deliberadas. 2. Fortuitas. 3. Ambientales.
Note on H4: Seleccione el tipo de riesgo de acuerdo con los siguientes criterios: Riesgo estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad. Riesgos gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección. Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad. Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc. Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad. Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales. Riesgos de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes interesadas. Riesgos de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Riesgos de seguridad digital: posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.
Note on I4: Describa los efectos y/o consecuencias que tendría la entidad en el caso en el que se materialice el riesgo identificado.
Note on J4: Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos de frecuencia o factibilidad. Frecuencia: implica analizar el número de eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo; Factibilidad implica analizar la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado pero es posible que suceda. En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo deben calificar en privado el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de probabilidad.
Note on AO4: Para calificar el impacto de los riesgos de gestión y los riesgos de seguridad digital, deberá remitirse a la hoja de CRITERIOS PARA EL IMPACTO. Para calificar el impacto de los riesgos de corrupción deberá responder "SI" o "NO" a las preguntas que van de la columna "T" hasta la columna "AL".
Note on BG4: El resultado de cada variable de diseño, a excepción de la evidencia, va a afectar la calificación del diseño del control, ya que deben cumplirse todas las variables para que un control se evalúe como bien diseñado. Los rangos de calificación se presentan a continuación: FUERTE : Calificación entre 96 y 100 MODERADO: Calificación entre 86 y 95 DÉBIL: Calificación entre 0 y 85.
Note on BH4: Con base en el resultado de la evaluación del control (columna AZ), seleccione de la lista desplegable el diseño del control de acuerdo con la siguiente información: FUERTE : Calificación entre 96 y 100 MODERADO: Calificación entre 86 y 95 DÉBIL: Calificación entre 0 y 85.
Note on BI4: Aunque un control esté bien diseñado, este debe ejecutarse de manera consistente, de tal forma que se pueda mitigar el riesgo. No basta solo con tener controles bien diseñados, debe asegurarse por parte de la primera línea de defensa que el control se ejecute. Al momento de determinar si el control se ejecuta, inicialmente, el responsable del proceso debe llevar a cabo una confirmación, posteriormente se confirma con las actividades de evaluación realizadas por auditoría interna o control interno. FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable
Note on BJ4: En la evaluación del diseño y ejecución de los controles las dos variables son importantes y significativas en el tratamiento de los riesgos y sus causas, por lo que siempre la calificación de la solidez de cada control asumirá la calificación del diseño o ejecución con menor calificación entre fuerte, moderado y débil, tal como se detalla a continuación: FUERTE + FUERTE = FUERTE. FUERTE + MODERADO = MODERADO. FUERTE + DÉBIL = DÉBIL. MODERADO + FUERTE = MODERADO. MODERADO + MODERADO = MODERADO. MODERADO + DÉBIL = DÉBIL. DÉBIL + FUERTE = DÉBIL. DÉBIL + MODERADO = DÉBIL. DÉBIL + DÉBIL = DÉBIL.
Note on BL4: La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de los controles por cada riesgo. FUERTE: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. MODERADO: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99. DÉBIL: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50.
Note on BM4: Tratándose de riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto no opera el desplazamiento.
Note on BR4: El nivel de riesgo residual dependerá del resultado del desplazamiento del riesgo inherente.
Note on BS4: El tratamiento del riesgo de corrupción puede ser: REDUCIR EL RIESGO: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. EVITAR EL RIESGO: Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca. COMPARTIR EL RIESGO: Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo transfiriendo o compartiendo una parte de este. Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad.
Note on BT4: ACTIVIDADES DE CONTROL: Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos. IMPORTANTE 1. Una política por sí sola no es un control. 2. Los controles se despliegan a través de los procedimientos documentados. 3. La actividad de control debe por sí sola mitigar o tratar la causa del riesgo y ejecutarse como parte del día a día de las operaciones. EJEMPLO: La política establece que para los contratos de bienes y servicios se deben tener tres cotizaciones. El procedimiento será la revisión que valide que la política se está cumpliendo, dejando claras las actividades y responsabilidades que asume el personal que lleva a cabo la actividad de control y asegura que existan las tres cotizaciones. Tanto la política como el procedimiento deben estar documentados. Esto contribuye a que las actividades de control sean parte del día a día de las operaciones de la entidad.
Note on BU4: CONTROL PREVENTIVO: Controles que están diseñados para evitar un evento no deseado en el momento en que se produce. Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos. EJEMPLO: Revisión al cumplimiento de los requisitos contractuales en el proceso de selección del contratista o proveedor.
Note on BV4: CONTROL DETECTIVO: Controles que están diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que se haya producido. Buscan detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen las acciones correspondientes. EJEMPLO: Realizar una conciliación bancaria para verificar que los saldos en libros corresponden con los saldos en bancos.
Note on BY4: En este campo deberá señalar la fecha en la que cumplirá con la actividad de control propuesta.
Note on BZ4: La eficacia de una acción está dada por el grado en que se cumplieron los objetivos previstos en su diseño. Para el caso de la presente matriz estarán relacionadas con el cumplimiento de las actividades de control programadas para mitigar los riesgos identificados.
Note on CA4: Mide el impacto del logro de los resultados, es decir, que suministra información sobre qué tan efectivas han sido las acciones de control para impedir la materialización de los riesgos de corrupción identificados.
Note on J5: Bajo el criterio de FRECUENCIA y/o FACTIBILIDAD se analiza la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo. Puede tratarse de un hecho que no se ha presentado pero es posible que se dé.
Note on K5: En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo deben calificar en privado el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de probabilidad. La calificación de 1 a 5 deberá realizarla teniendo en cuenta la siguiente información: 5 = Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Más de 1 vez al año). 4 = Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Al menos 1 vez en el año). 3 = Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 2 años). 2 = Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 5 años). 1 = Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) (No se ha presentado en los últimos 5 años).
Note on L5: En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo deben calificar en privado el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de probabilidad. La calificación de 1 a 5 deberá realizarla teniendo en cuenta la siguiente información: 5 = Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Más de 1 vez al año). 4 = Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Al menos 1 vez en el año). 3 = Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 2 años). 2 = Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 5 años). 1 = Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) (No se ha presentado en los últimos 5 años).
Note on M5: En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo deben calificar en privado el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de probabilidad. La calificación de 1 a 5 deberá realizarla teniendo en cuenta la siguiente información: 5 = Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Más de 1 vez al año). 4 = Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Al menos 1 vez en el año). 3 = Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 2 años). 2 = Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 5 años). 1 = Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) (No se ha presentado en los últimos 5 años).
Note on N5: En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo deben calificar en privado el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de probabilidad. La calificación de 1 a 5 deberá realizarla teniendo en cuenta la siguiente información: 5 = Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Más de 1 vez al año). 4 = Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Al menos 1 vez en el año). 3 = Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 2 años). 2 = Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 5 años). 1 = Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) (No se ha presentado en los últimos 5 años).
Note on O5: En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo deben calificar en privado el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de probabilidad. La calificación de 1 a 5 deberá realizarla teniendo en cuenta la siguiente información: 5 = Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Más de 1 vez al año). 4 = Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Al menos 1 vez en el año). 3 = Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 2 años). 2 = Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 5 años). 1 = Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) (No se ha presentado en los últimos 5 años).
Note on P5: En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo deben calificar en privado el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de priorización de probabilidad.La calificación de 1 a 5 deberá realizarla teniendo en cuenta la siguiente información: 5 = Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Más de 1 vez al año). 4 = Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias (Al menos 1 vez en el año). 3 = Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 2 años). 2 = Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento (Al menos 1 vez en los últimos 5 años). 1 = Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) (No se ha presentado en los últimos 5 años).
Note on S5: Por PROBABILIDAD se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida con criterios de frecuencia o factibilidad.
Note on AO5: MODERADO: De 1 a 5 respuestas afirmativas, es impacto moderado y deberá seleccionar el nivel de impacto de la lista deplegable de acuerdo con el resultado obtenido en la columna del total de respuestas afirmativas (AI). MAYOR: De 6 a 11 respuestas afirmativas, es impacto mayor y deberá seleccionar el nivel de impacto de la lista deplegable de acuerdo con el resultado obtenido en la columna del total de respuestas afirmativas (AI). CATASTRÓFICO: De 12 a 18 respuestas afirmativas, es impacto catastrófico y deberá seleccionar el nivel de impacto de la lista deplegable de acuerdo con el resultado obtenido en la columna del total de respuestas afirmativas (AI).
Note on AQ5: Señale de la lista desplegable el nivel de riesgo inherente de acuerdo con las siguientes condiciones de PROBABILIDAD e IMPACTO así: CASI SEGURO - MODERADO = NIVEL EXTREMO CASI SEGURO - MAYOR = NIVEL EXTREMO CASI SEGURO - CATASTRÓFICO = NIVEL EXTREMO PROBABLE - MAYOR = NIVEL EXTREMO PROBABLE - CATASTRÓFICO = NIVEL EXTREMO POSIBLE - MAYOR = NIVEL EXTREMO POSIBLE - CATASTRÓFICO = NIVEL EXTREMO IMPROBABLE - CATASTRÓFICO = NIVEL EXTREMO RARA VEZ - CATASTRÓFICO = NIVEL EXTREMO PROBABLE - MODERADO = NIVEL ALTO POSIBLE - MODERADO = NIVEL ALTO IMPROBABLE - MAYOR = NIVEL ALTO RARA VEZ - MAYOR = NIVEL ALTO IMPROBABLE - MODERADO = NIVEL MODERADO RARA VEZ - MODERADO = NIVEL MODERADO.
Note on BM5: La solidez del conjunto de controles se obtiene calculando el promedio aritmético simple de los controles por cada riesgo. FUERTE: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. MODERADO: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos está entre 50 y 99. DÉBIL: El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es menor a 50.
Note on BP5: Seleccione el valor de la lista desplegable de acuerdo con la información del tipo de solidez y la disminución de la probabilidad y el impacto así: FUERTE - DIRECTAMENTE - DIRECTAMENTE = 2 FUERTE - DIRECTAMENTE - INDIRECTAMENTE = 2 FUERTE - DIRECTAMENTE - NO DISMINUYE = 2 FUERTE - NO DISMINUYE - DIRECTAMENTE = 0 MODERADO - DIRECTAMENTE - DIRECTAMENTE = 1 MODERADO - DIRECTAMENTE - INDIRECTAMENTE = 1 MODERADO - DIRECTAMENTE - NO DISMINUYE = 1 MODERADO - NO DISMINUYE - DIRECTAMENTE = 0
Note on BQ5: Seleccione el valor de la lista desplegable de acuerdo con la información del tipo de solidez y la disminución de la probabilidad y el impacto así: FUERTE - DIRECTAMENTE - DIRECTAMENTE = 2 FUERTE - DIRECTAMENTE - INDIRECTAMENTE = 1 FUERTE - DIRECTAMENTE - NO DISMINUYE = 0 FUERTE - NO DISMINUYE - DIRECTAMENTE = 2 MODERADO - DIRECTAMENTE - DIRECTAMENTE = 1 MODERADO - DIRECTAMENTE - INDIRECTAMENTE = 0 MODERADO - DIRECTAMENTE - NO DISMINUYE = 0 MODERADO - NO DISMINUYE - DIRECTAMENTE = 1
Note on AS6: RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA: 1. Para cada causa debe existir un control. 2. Un control puede ser tan eficiente que me ayude a mitigar varias causas, en estos casos, se repite el control, asociado de manera independiente a la causa específica. 3. El control debe iniciar con un cargo responsable o un sistema o aplicación. 4. Evitar asignar áreas de manera general o nombres de personas. 5. El control debe estar asignado a un cargo específico.
Note on AT6: RESPONSABLE: Persona asignada para ejecutar el control. Debe tener la autoridad,competencias y conocimientos para ejecutar el control dentro del proceso y sus responsabilidades deben ser adecuadamente segregadas o redistribuidas entre diferentes individuos, para reducir así el riesgo de error o de actuaciones irregulares o fraudulentas. Si ese responsable quisiera hacer algo indebido, por sí solo, no lo podría hacer. Si la respuesta es que cumple con esto, quiere decir que el control está bien diseñado, si la respuesta es que no cumple, tenemos que identificar la situación y mejorar el diseño del control con relación a la persona responsable de su ejecución.
Note on AU6: PERIODICIDAD: El control debe tener una periodicidad específica para su realización (diario, mensual, trimestral, anual, etc.) y su ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación del riesgo. Por lo que en la periodicidad se debe evaluar si este previene o se detecta de manera oportuna el riesgo. Una vez definido el paso 1 - responsable del control, debe establecerse la periodicidad de su ejecución. Cada vez que se releva un control debemos preguntarnos si la periodicidad en que este se ejecuta ayuda a prevenir o detectar el riesgo de manera oportuna. Si la respuesta es SÍ, entonces la periodicidad del control está bien diseñada.
Note on AV6: PROPÓSITO: El control debe tener un propósito que indique para qué se realiza, y que ese propósito conlleve a prevenir las causas que generan el riesgo (verificar, validar, conciliar, comparar, revisar, cotejar) o detectar la materialización del riesgo, con el objetivo de llevar acabo los ajustes y correctivos en el diseño del control o en su ejecución. El solo hecho de establecer un procedimiento o contar con una política por sí sola, no va a prevenir o detectar la materialización del riesgo o una de sus causas. Siguiendo las variables a considerar en la evaluación del diseño de control revisadas, veamos algunos ejemplos de cómo se deben redactar los controles, incluyendo el propósito del control, es decir, lo que este busca.
Note on AW6: ¿CÓMO SE REALIZA? El control debe indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para la mitigación del riesgo. Cuando estemos evaluando el control debemos preguntarnos si la fuente de información utilizada es confiable.
Note on AX6: ¿QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES Y/O DESVIACIONES? El control debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones como resultado de ejecutar el control. Al momento de evaluar si un control está bien diseñado para mitigar el riesgo, si como resultado de un control preventivo se observan diferencias o aspectos que no se cumplen, la actividad no debería continuarse hasta que se subsane la situación o si es un control que detecta una posible materialización de un riesgo, deberían gestionarse de manera oportuna los correctivos o aclaraciones a las diferencias presentadas u observaciones.
Note on AY6: EVIDENCIA: El control debe dejar evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de quien ejecutó el control y se pueda evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los parámetros establecidos y descritos anteriormente: 1. Fue realizado por el responsable que se definió. 2. Se realizó de acuerdo a la periodicidad definida. 3. Se cumplió con el propósito del control. 4. Se dejó la fuente de información que sirvió de base para su ejecución. 5. Hay explicación a las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.
Note on AZ6: Realice la evaluación del criterio de acuerdo con la siguiente información: 15 = Asignado 0 = No asignado
Note on BA6: Realice la evaluación del criterio de acuerdo con la siguiente información: 15 = Adecuado 0 = Inadecuado
Note on BB6: Realice la evaluación del criterio de acuerdo con la siguiente información: 15 = Oportuna 0 = Inoportuna
Note on BC6: Realice la evaluación del criterio de acuerdo con la siguiente información: 15 = Prevenir 10 = Detectar 0 = No es un control
Note on BD6: Realice la evaluación del criterio de acuerdo con la siguiente información: 15 = Confiable. 0 = No confiable.
Note on BE6: Realice la evaluación del criterio de acuerdo con la siguiente información: 15 = Se investigan y se resuelven oportunamente. 0 = No se investigan y resuelven oportunamente.
Note on BF6: Realice la evaluación del criterio de acuerdo con la siguiente información: 10 =Completa 5 = Incompleta 0 = No existe

## COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN
COMPONENTE DOS :PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [11 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 2020
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR | META | FECHA REALIZACIÓN |  | MONITOREO A 30 DE ABRIL DE 2020 | MONITOREO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
[10 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa |  |  |  |  | %
1 | Pago de contribuciones | Tecnólogica | Generación virtual del recibo de consignación para el pago de las contribuciones. | Con el procedimiento actual los prestadores deben esperar a recibir la liquidación de la contribución especial por parte de la CRA, para posteriormente diligenciar el recibo de consignación y enviarlo escaneado a la entidad para evidenciar el pago de las contribuciones. | Implementación de servicio de software para que los prestadores puedan ingresar a la página web de la CRA y allí consultar la liquidación de la contribución especial y generar y descargar el recibo de consignación. | El trámite del pago de la contribución será más expedito y confiable. | Subdirección Administrativa y Financiera | Cumplimiento de la estrategia de racionalización= Actividades ejecutadas/Actividades programadas | 100% | 2019-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  | Identificación trámites a racionalizar | 20 | 30 de marzo de 2016
*Este componente debe realizarse utilizando el módulo de " Gestión de Racionalización" del SUIT.

## COMPONENTE 3. RENDICIÓN CUENTAS
COMPONENTE TRES: RENDICIÓN DE CUENTAS | [8 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 2020
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | RECURSOS | INDICADOR | META | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 DE ABRIL DE 2020 | MONITOREO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar instrumentos de divulgación de medidas regulatorias. | Dos instrumentos de divulgación de medidas regulatorias | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos disponibles de la CRA | % de cumplimiento de las actividades relacionadas con el S1. Información de calidad y en lenguaje comprensible/total de actividades definidas | 100% | 2020-12-31
| 1.2 | Publicar en la página Web y en las redes sociales información relevante producida por la CRA. | Publicación de información relevante en página Web y redes sociales de la CRA | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos y Tecnológicos disponibles de la CRA |  |  | Permanente
| 1.3 | Publicar boletines y/o comunicados de prensa con información relevante de la entidad. | Boletines y/o comunicados de prensa de acuerdo con las necesidades de divulgación de información. | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos y Tecnológicos disponibles de la CRA |  |  | Permanente
| 1.4 | Participar en entrevistas de medios de comunicación. | Entrevistas en las que participa la entidad según las necesidades de divulgación de información. | Oficina Asesora de Planeación y TICs/Comunicaciones | Recursos Humanos disponibles de la CRA |  |  | Permanente
| 1.5 | Publicar en la página Web la estrategia de participación ciudadana de la CRA. | Estrategia de participación ciudadana publicada en la página Web de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA |  |  | 2020-02-28
| 1.6 | Publicar lo establecido en la Resolución 3564 de 2015 de MinTic en la sección Transparencia en el portal web de la CRA | Cumplimento del 95% de la información requerida en la Resolución 3564 de Mintic de 2015 | Oficina Asesora de Planeación y TIC’s | Recursos Humanos disponibles de la CRA |  |  | 2020-12-31
| 1.7 | Publicar y divulgar la información emitida por la CRA en diversos formatos a través de los distintos canales de comunicación de la entidad | Publicación de información en diversos formatos | Oficina Asesora de Planeación y TIC’s | Recursos Humanos disponibles de la CRA |  |  | 2020-12-31
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la audiencia de Rendición de cuentas a la ciudadanía. | Realizar una Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación y TICs/ Dirección Ejecutiva | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros presupuestados. | % de cumplimiento de las actividades relacionadas con el S2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones/total de actividades definidas | 100% | 2020-12-31
| 2.2 | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre la regulación expedida por la CRA. | Realizar cinco talleres | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. |  |  | 2020-12-31
| 2.3 | Realizar reuniones, entrevistas o conferencias a ciudadanos interesados en conocer sobre temas de regulación general. | Reuniones entrevistas o conferencias según necesidad y/o solicitud de la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. |  |  | 2020-12-31
| 2.4 | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, vocales, etc., con el fin de compartir el quehacer de la CRA. | Participación en dos (2) eventos sectoriales. | Oficina Asesora de Planeación y TICs y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. |  |  | 2020-12-31
| 2.5 | Prestar un servicio de comunicación online para atender las solicitudes de la ciudadanía a través de una interacción en tiempo real mediante Chat. Atención virtual en el 100% de las horas programadas. | Informe del Chat de la página Web | Oficina Asesora de Planeación y TICs y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA. |  |  | 2020-12-31
| 2.6 | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana para exponer los proyectos regulatorios generales. | Participaciones ciudadanas presenciales o virtuales, a todas las resoluciones de trámite expedidas durante la vigencia. | Oficina Asesora de Planeación y TICs y/o Subdirección de Regulación | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. |  |  | 2020-12-31
| 2.7 | Divulgar cronograma con la programación de los eventos de diálogo identificando metodología, temática y grupos | Piezas de convocatoria a los eventos de diálogo | Oficina Asesora de Planeación y TIC’s/Comunicaciones | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. |  |  | 2020-12-31
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Elaborar y divulgar el informe de resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Publicar informe | Oficina Asesora de Planeación y TIC’s/Comunicaciones | Recursos Humanos disponibles de la CRA y Financieros. | % de cumplimiento de las actividades relacionadas con el S3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas/total de actividades definidas | 100% | 2021-02-28
| 3.2 | Publicar (1) encuesta virtual sobre los temas de interés a considerar en la jornada de rendición de cuentas. | Encuesta virtual sobre rendición de cuentas publicada en la página web de la CRA. | Oficina Asesora de Planeación y TIC’s/Comunicaciones | Recursos Humanos disponibles de la CRA |  |  | 2020-12-31
| 3.3 | Realizar la convocatoria para Rendición de Cuentas a la ciudadanía por página web y redes sociales de la entidad. | Convocatoria para la rendición de cuentas publicada a través de la página Web y redes sociales. | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA |  |  | 2020-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Diseñar, aplicar y publicar los resultados de la encuesta de percepción sobre la Audiencia de Rendición de Cuentas 2020 | Encuesta de percepción de la audiencia de rendición de cuentas publicada en la página Web. | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | % de cumplimiento de las actividades relacionadas con el S4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional/total de actividades definidas | 100% | 2021-02-28
| 4.2 | Elaborar y publicar en la página Web el informe final de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2020. | Informe de la audiencia de rendición de cuentas publicado en la página Web. | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA |  |  | 2021-02-28

## COMPONENTE 4. SERVICIO CIUDADAN
COMPONENTE CUATRO: SERVICIO AL CIUDADANO | [8 empty] | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 2020
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | RECURSOS | INDICADOR | META | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 DE ABRIL DE 2020 | MONITOREO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | MONITOREO A 31 DEDICIEMBRE DE 2020
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incorporar recursos en el presupuesto, para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Recursos en el presupuesto asignados. | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | número de iniciattivas ejecutadas para mejorar el servicio al ciudadano | 2 | 2020-12-31
| 1.2 | Proponer iniciativas para la mejora del servicio al ciudadano. | Iniciativas para mejorar el servicio al ciudadano en la CRA | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA |  |  | 2020-12-31
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar el protocolo de atención al ciudadano en todos los canales de atención. | Protocolo implementado. | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | %PQRSD atendidas a tiempo a través de los canales de atención | 98% | 2020-12-31
| 2.2 | Publicar en la página de web de la entidad información relevante para el ciudadano: - Tiempos de respuesta a solicitudes de información -Carta de trato digno -Medios de atención con los que cuenta la entidad para PQRSD y denuncias por corrupción. -Horarios de atención | Información relevante publicada en la cartelera institucional y página web de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación y TICs | Recursos Humanos disponibles de la CRA |  |  | 2020-12-31
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Realizar sensibilizaciones y/o capacitaciones para que los servidores desarrollen y/o fortalezcan sus competencias y habilidades en materia de servicio al ciudadano. | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles y financieros de la CRA | Plan institucional de capacitación ejecutado | 100% | 2020-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión de la Carta de trato digno, y actualizar si se requiere. | Carta de trato digno, revisada y actualizada, en caso de requerirse. | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles y financieros de la CRA | Carta de trato digno actualizada | 1 | 2020-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Formular, aplicar y evaluar la encuesta de satisfacción del servicio de atención al ciudadano. | Un (1) Informe final sobre los resultados obtenidos de las encuestas de la satisfacción de la atención del servicio al ciudadano. | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Informe final sobre los resultados de las encuestas de satisfacción | 1 | 2020-12-31
| 5.2 | Divulgación de los trámites y servicios de la entidad. | Publicación en la web de la entidad de los trámites y servicios. | Subdirección Administrativa y Financiera/Oficina Asesora de Planeación y TIC | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Actualización de trámites y servicios activos en la web | Página web actualizada y difusión de trámites y servicios en medios digitales | 2020-12-31
| 5.3 | Elaborar dos (2) informes de Seguimiento a los canales de atención de la CRA. | Informes semestrales que describan la calidad de los servicios ofrecidos por los diferentes canales de ateción | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Informe de relacionamiento con el ciudadano | 2 | 30/06/2020 31/12/2020

## COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA
COMPONENTE CINCO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA PROGRAMADA | MONITOREO A 30 DE ABRIL DE 2020 | MONITOREO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar la información conforme a la Resolución MinTIC 3564 de 2015 | Información publicada conforme a la Resolución MinTIC 3564 de 2015. | 99% Información publicada/información obligatoria | Oficina Asesora de Planeación y TiC | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2020-12-31
| 1.2 | Publicar y divulgar datos abiertos. | Publicar en el portal web datos.gov.co | 100% información publicada de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 30-jun-2020 y 31-dic-2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicar en el portal web de la entidad la información de: *Medios idóneos para recibir solicitud de información pública *Canales para la recepción de las solicitudes de información pública *Seguimiento a las solicitudes de información pública *Formulario para la recepción de solicitudes de información pública. | Publicación en la página Web de la información descrita de la entidad. | 100% de la información de Transparencia Pasiva publicada en la página web de la entidad | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2020-06-30
| 2.2 | Publicar en el SIGEP lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | Publicación de las Declaraciones de Bienes y Rentas de conformidad con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 | 100% de la información publicada de acuerdo a la competencia para la CRA | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2020-12-31
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el Inventario de Activos de información. | Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página Web de la entidad. | Publicación inventario de activos actualizado de información en página Web. | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2020-12-31
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado y publicado en la página Web de la entidad. | Publicación del Esquema de publicación de información en página Web. | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos y tecnológicos disponibles de la CRA | 2020-12-31
| 3.3 | Actualizar la información de los trámites de la entidad en el SUIT | Información de Trámites de la entidad actualizados en el SUIT | Información de trámites actualizados en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos disponibles de la CRA | 2020-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Página web de la Entidad con accesibilidad para personas en situación de discapacidad | Pagina web actualizada | Página web con accesibilidad | Oficina Asesora de Planeación y Tic | Recursos Humanos disponibles y financieros de la CRA | 2020-12-31
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar un informe de solicitudes de acceso a información, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información a través del Módulo de atención PQRSD implementado | Informe de PQRSD publicado | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles y financieros de la CRA | 2020-12-31
| 5.2 | Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos de la CRA en el SIGEP. | Totalidad de las hojas de vida de los servidores públicos de la entidad publicadas en el SIGEP. | Índice de vinculación y gestión en el SIGEP al 100% | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos disponibles de la CRA | Permanente

## COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICI
COMPONENTE SEIS: INICIATIVAS ADICIONALES | [7 empty] | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | RECURSOS | FECHA | MONITOREO A 30 DE ABRIL DE 2020 | MONITOREO A 31 DE AGOSTO DE 2020 | MONITOREO A 31 DE DICIEMBRE DE2020
Subcomponente 1 Canal de denuncia de hechos de corrupción "Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción- RITA" | 2.1 | Atender lineamientos de la Vicepresidencia de la República a través de la secretaria de Transparencia. | Crear correo de la entidad: soytransparente@cra.gov.co enlazado con el email: denunciacorrupcion@presidencia.gov.co | Creación y divulgación del correo soytransparente@cra.gov.co | Oficina Asesora de Planeación y Tics | Recursos Humanos y tecnológicos de la CRA | 2020-02-28
| 2.2 | Realizar la divulgación interna y externa sobre el nuevo canal de denuncia de hechos de corrupción. | Campaña de divulgación interna y externa mediante publicación en la página web. | Campaña de divulgación, sobre el nuevo canal de denuncias | Subdirección Administrativa y Financiera | Recursos Humanos y tecnológicos de la CRA | 2020-06-30