## Plan de Acción 2018
| COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA | [12 empty] | Fecha de aprobación: 22 - 12 -2017 EnComité de expertos Ordinario No.98 del 22 de diciembre de 2017 y en la Sesión de Comisión Extraordinaria No. 20 del 28 de diciembre de 2017.
| PLAN DE ACCIÓN 2018 | [13 empty] | Versión 001
PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL CRA 2016 - 2020 | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN CRA 2018
FOCO ESTRATÉGICO | POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROCESO | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR PEQ PROYECTO ESTRATÉGICO | META PEQ VIGENCIA 2018 |  |  | AREA RESPONSABLE
[6 empty] | META PEIGS | META ANUAL | PRODUCTO |  | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | PRESUPUESTO INVERSIÓN 2018 | PROYECTO DE INVERSIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | CUMPLIMIENTO INDICADOR (Indicar mes)
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GESTIÓN MISIONAL | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | Gestión regulatoria | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5,000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia. | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado | 5 | 1 | Calculo del DEA | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva | 2500000000 | Marco regulatorio | Resolución definitiva calculo del DEA | Producto | Marzo
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
|  |  |  | Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5,000 suscriptores) |  |  | 2 | 1. Modificación CCU pequeños AyA | SR | Elaborar propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo |  |  | Resolución de trámite de Modificación CCU pequeños AyA agendada en sesión de comisión | Producto | Marzo
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución de trámite aprobada
[9 empty] | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva de Modificación CCU pequeños AyA agendada en sesión de Comisión | Producto | Junio
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
[8 empty] | 2. Regulación de esquemas diferenciales rurales para los servicios de acueducto y alcantarillado | SR | Elaborar propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo |  |  | Resolución de trámite Regulación de esquemas diferenciales rurales para los servicios de acueducto y alcantarillado | Producto | Febrero
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución de trámite aprobada
[9 empty] | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva Regulación de esquemas diferenciales rurales para los servicios de acueducto y alcantarillado | Producto | Junio
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
|  |  |  | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  | 1 | 1. Metodologia para clasificar las personas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado de acuerdo con un nivel de riesgo. Modificación RES CRA 201 de 2001 y RES CRA 315 de 2005. | SR | Elaborar propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo |  |  | Resolución de trámite de Clasificación de prestadores de AyA agendada en sesión de comisión | Producto | Junio
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución de trámite aprobada
[9 empty] | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva de Modificación Clasificación de prestadores de AyA agendada en sesión de comisión | Producto | Diciembre
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
|  |  |  | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas. |  |  | 1 | 1.Medidas regulatorias asociadas a inversiones ambientales que puedan ser incluidas en tarifas. | SR | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  |  | Documento regulatorio desarrollado de Medidas regulatorias asociadas a inversiones ambientales que puedan ser incluidas en tarifas. | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
Presentar resultados de consulta a Comité Expertos
Presentar a Sesión de Comisión
Desarrollo resultado metodologia AIN
[8 empty] | 1. Opción tarifaria de pago anticipado | SR | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  |  | Documento desarrollado con metodología AIN para Opción tarifaria de pago anticipado | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
Presentar resultados de consulta a Comité Expertos
Presentar a Sesión de Comisión
[8 empty] | 2. Medición de consumo para usuarios del servicio público de alcantarillado que cuenten con fuentes alternas de abastecimiento de agua potable. | SR | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  |  | Documento desarrollado con metodología AIN para Medición de consumo para usuarios del servicio público de alcantarillado que cuenten con fuentes alternas de abastecimiento de agua potable. | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
Presentar resultados de consulta a Comité Expertos
Presentar a Sesión de Comisión
[8 empty] | 3. Regulación frente a tarifas por actividad del servicio - Tratamiento de vertimientos. | SR | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  |  | Documento en consulta a ciudadanos desarrollado con metodología AIN frente a tarifas por actividad del servicio - Tratamiento de vertimientos. | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
|  |  | ASEO | ASEO | [8 empty] | ASEO
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Gestión regulatoria | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5,000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana. | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado | 6 | 2 | 1.Modificación RES CRA 709-Conflictos de barrido | SR | Elaborar propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo |  | Marco regulatorio | Resolución de trámite de Modificación RES CRA 709-Conflictos de barrido | Producto | Junio
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución de trámite aprobada
[9 empty] | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva de Modificación RES CRA 709-Conflictos de barrido | Producto | Noviembre
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
[8 empty] | 2. Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos por esta actividad del servicio público de aseo en área de confluencia. | SR | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  |  | Documento regulatorio desarrollado para establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos por esta actividad del servicio público de aseo en área de confluencia. | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
Presentar resultados de consulta a Comité Expertos
Presentar a Sesión de Comisión
Desarrollo resultado metodologia AIN
[8 empty] | 1.Factor de productividad. Desarrollo art. 38 RES CRA 720 de 2015 | SR | Análisis de elementos requeridos con estructura AIN |  |  | Documento regulatorio desarrollado de resultado de estructura AIN para Factor de productividad. Desarrollo art. 38 RES CRA 720 de 2015 | Producto | Diciembre
Presentación al Comité de Expertos del análisis realizado con estructura AIN
Desarrollo resultado metodologia AIN
|  |  |  | Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores) promoviendo la regionalización |  |  | 3 | 1. Marco tarifario de aseo (menos de 5,000 suscriptores) | SR | Elaborar propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo |  |  | Resolución de trámite Marco tarifario de aseo (menos de 5,000 suscriptores) | Producto | Enero
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución de trámite aprobada
[9 empty] | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva Marco tarifario de aseo (menos de 5,000 suscriptores) | Producto | Junio
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
[8 empty] | 2. Modificación y adición parcial de la RES CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las RES CRA 352 de 2005 y RES CRA 482 de 2009. | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva |  |  | Resolución definitiva de Modificación y adición parcial de la RES CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las RES CRA 352 de 2005 y RES CRA 482 de 2009. | Producto | Marzo
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
[8 empty] | 3. Modificación CCU Pequeños Aseo | SR | Elaborar propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo |  |  | Resolución de trámite de Modificación CCU Pequeños Aseo | Producto | Septiembre
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución de trámite aprobada
[9 empty] | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva de Modificación CCU Pequeños Aseo | Producto | Diciembre
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
|  |  |  | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | 1. Metodologia para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. Modificación RES CRA 201 de 2001 y RES CRA 315 de 2005. | SR | Elaborar propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo |  |  | Resolución de trámite sobre metodologia para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. Modificación RES CRA 201 de 2001 y RES CRA 315 de 2005. | Producto | Diciembre
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución de trámite aprobada en Diario Oficial y página web
|  |  |  | Medidas para promocionar el desarrollo del mercado |  |  | 1 | 1. Desarrollo del art. 72 de la RES CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo 1 de la RES CRA 778 de 2016 y el art. 4 de la RES CRA 233 de 2002 | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva de Desarrollo del art. 72 de la RES CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo 1 de la RES CRA 778 de 2016 y el art. 4 de la RES CRA 233 de 2002 | Producto | Junio
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
[8 empty] | 1. Analizar la inclusión en los nuevos marcos tarifarios de las medidas regulatorias, para incorporar los costos ambientales y desarrollar los modelos que permitan la remuneración del aprovechamiento y el tratamiento acorde con los costos y el comportamiento del mercado | SR OAJ | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  |  | Documento en consulta a ciudadanos desarrollado con metodología AIN para analizar la inclusión en los nuevos marcos tarifarios de las medidas regulatorias, para incorporar los costos ambientales y desarrollar los modelos que permitan la remuneración del aprovechamiento y el tratamiento acorde con los costos y el comportamiento del mercado | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
Presentar resultados de consulta a Comité Expertos
[8 empty] | 2. APP Servicio Público de Aseo | SR OAJ | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  |  | Documento desarrollado con metodología AIN para APP Servicio Público de Aseo | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
Presentar resultados de consulta a Comité Expertos
Presentar a Sesión de Comisión
|  |  | PROYECTOS TRANSVERSALES AyAA | PROYECTOS TRANSVERSALES AyAA | [8 empty] | PROYECTOS TRANSVERSALES AyAA
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Gestión regulatoria | Incentivar el acceso y mejora de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo mediante esquemas diferenciales que promuevan la equidad y permitan mejorar las condiciones en zonas de posconflicto | Actuación regulatoria publicada o Documento regulatorio desarrollado | 3 | 1 | 1. Regulación esquemas diferenciales urbanos (A+A+A) | SR OAJ | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  | Marco regulatorio | Desarrollo de aplicación metodología AIN para esquemas diferenciales urbanos (A+A+A) | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
Presentar resultados de consulta a Comité Expertos
Presentar a Sesión de Comisión
Desarrollo resultado metodologia AIN
|  |  |  | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento |  |  | 2 | 1.Procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (Modificación RES CRA 271 de 2003) | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva de Procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo (Modificación RES CRA 271 de 2003) | Producto | Junio
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
[8 empty] | 2. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general expedidas por la CRA, de acuerdo con los establecido en el Decreto 1077 de 2015 | SR | Elaborar propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo |  |  | Resolución de trámite para desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general expedidas por la CRA, de acuerdo con los establecido en el Decreto 1077 de 2015 | Producto | Junio
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución de trámite aprobada
[9 empty] | SR | Realizar participación ciudadana |  |  | Resolución definitiva para desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general expedidas por la CRA, de acuerdo con los establecido en el Decreto 1077 de 2015 | Producto | Diciembre
[9 empty] | SR | Elaborar propuesta de resolución definitiva
[9 empty] | SAF OAJ | Publicar resolución definitiva aprobada
[8 empty] | 1. Revisión Integral de la Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Modificación RES CRA 151 de 2001. | SR OAJ | Elaborar propuesta con metodología AIN incluyendo alternativas y presentación a Comité de Expertos |  |  | Documento desarrollado con metodología AIN para Revisión Integral de la Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Modificación RES CRA 151 de 2001. | Producto | Diciembre
Realizar consultas a ciudadanía y grupos de interés
Presentar resultados de consulta a Comité Expertos
Presentar a Sesión de Comisión
|  |  | TRANSVERSALES | TRANSVERSALES CRA | [8 empty] | TRANSVERSALES CRA
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Regulación general | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos tramitados acorde con demanda |  | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | OAJ | Revisión de requisitos |  | Marco Regulatorio | Informe mensual sobre actuaciones particulares atendidas | Eficiencia | Todos los meses
Elaborar inicio o desistimiento
Elaborar proyecto de resolución
Constancia ejecutoria
| Planeación Institucional | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Agenda Regulatoria desarrollada en el marco del AIN | 1 | 1 | Agenda regulatoria desarrollada con AIN | SR | Apoyar el desarrollo de los proyectos de la Agenda Regulatoria con AIN |  |  | Agenda regulatoria desarrollada con AIN | Producto | Diciembre
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1 | Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | SR | Presentar documento en Comité de Expertos |  |  | Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Producto | Diciembre
| Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Regulación general |  | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | 1 | Documento análisis y seguimiento asociado a medidas regulatorias | SR | Presentar documento en Comité de Expertos |  |  | Documento análisis y seguimiento asociado a medidas regulatorias | Producto | Diciembre
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Regulación general |  | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | 1 | Publicación anual | SR | Definir temas regulatorios a incluir |  |  | N/A | N/A | N/A
|  |  | Regulación general | [5 empty] | SR | Elaborar contenidos tecnicos sobre el sector APSB |  |  | Documento con artículos elaborados | Producto | Agosto
|  |  | Dirección estratégica | [5 empty] | OAP | Diseñar y publicar un cuaderno regulatorio virtual | 900000000 | TIC y Comunicaciones | Cuaderno regulatorio publicado | Resultado | Octubre
| Planeación Institucional |  | Dirección estratégica |  | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | 1 | Documento propuesta para la construcción de bases del Plan Nacional de Desarrollo | SR OAP | Coordinar con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico la priorización y lineas de actuación que la regulación debe apoyar para el cuatrienio |  | Marco regulatorio | Documento consolidado con propuesta de bases para el Plan Nacional de Desarrollo | Resultado | Diciembre
[9 empty] | SR OAJ OAP SAF | Elaborar propuesta de articulado para incluir en las bases del PND |  | Marco regulatorio
| Planeación Institucional/Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público | [7 empty] | SAF | Incluir propuesta relacionada con Contribuciones |  | Mejoramiento institucional
[9 empty] | OAP | Consolidar propuesta CRA para bases del PND |  | Mejoramiento institucional
| Planeación Institucional |  | Regulación general | Estructurar agenda asociada a la mitigación y adaptación al cambio climático y al crecimiento verde para ser incorporada en los proyectos regulatorios que lo requieran | Agenda aprobada | 1 | 1 | Agenda de trabajo aprobada | SR | Presentar documento en Comité de Expertos y Sesión de Comisión |  | Marco regulatorio | Agenda de trabajo aprobada | Resultado | Diciembre
|  |  | Dirección estratégica | [6 empty] | Publicar documento
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Dirección estratégica | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 10 | 10 | Talleres regionales | OAP | Estructurar cronograma con propuesta regional para el desarrollo de talleres presenciales y virtuales |  |  | Talleres regionales | Resultado | Diciembre
|  |  | Regulación general | [5 empty] | SR | Desarrollar talleres y/o capacitaciones virtuales y presenciales para socializar el marco de pequeños de acueducto, alcantarillado y aseo |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | Regulación general |  | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 1 | 1 | Instrumentos de divulgación | SR | Elaborar contenidos para incluir en la cartilla virtual |  | Comumicaciones y Tic | Instrumentos de divulgación | Resultado | Diciembre
|  |  | Dirección estratégica | [5 empty] | OAP | Diseñar y publicar cartilla virtual del marco tarifario de aseo pequeños |  | Comumicaciones y Tic
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana | 1 | 95% | Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana | SR OAP | Estructurar cronograma con propuesta regional para el desarrollo jornadas de participáción ciudadana presenciales y virtuales |  | Marco regulatorio | Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana | Eficiencia | Diciembre
|  |  | Dirección estratégica | [6 empty] | Desarrollar jornadas presenciales y/o virtuales de participación ciudadana y/o divulgación |  | Marco regulatorio
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Dirección estratégica |  | Estrategia de Rendición de Cuentas | 85% | 85% | Estrategia de Rendición de Cuentas Implementada | OAP | Elaborar estrategia de rendición de cuentas y particiáción ciudadana 2018 |  | Comunicaciones y Tic | Estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Producto | Febrero
|  |  | Dirección estratégica | [6 empty] | Implementar las actividades del componente Información de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | Publicaciones en página web, redes sociales y boletines de prensa con información de la CRA. | N/A | N/A
|  |  | Dirección estratégica | [6 empty] | Implementar las actividades del componente diálogo de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | Espacios de diálogo en donde se interactúe con el público objetivo (ferias, RC, y/o eventos sectoriales) | Producto | Diciembre
|  |  | Dirección estratégica | [6 empty] | Implementar actividades internas del componente incentivos de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | Evaluación de satisfacción del usuario interno e incentivos de participación |  | Agosto Diciembre
|  |  | Dirección estratégica | [6 empty] | Implementar actividades externas del componente incentivos de la estrategia de rendición de cuentas |  |  | Evaluación de satisfacción del usuario externo e incentivos de participación |  | Septiembre Diciembre
|  |  | Dirección estratégica | [6 empty] | Realizar Audiencia pública |  |  | Video Audiencia Pública publicado |  | Diciembre
|  |  | Dirección estratégica |  | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | 95% | Estrategia de Comunicaciones Implementada |  | Implementar actividades de comunicación interna |  |  | Estrategia de Comunicaciones Implementada | Eficiencia | Diciembre
|  |  | Dirección estratégica | [6 empty] | Implementar actividades de comunicación externa
| Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 2 | 2 | Acuerdos de cooperación en implementación | OAP | Suscribir acuerdos de cooperación internacional que fortalezcan la misión de la entidad |  | Marco regulatorio | Acuerdo de cooperación suscrito | Producto | Diciembre
| Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Dirección estratégica |  | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | OAP | Participar en evento internacional |  | Comumicaciones y Tic | Evento internacional con participación de la CRA | Producto | Diciembre
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  | Gestión de seguimiento y mejora | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Procesos, SIG y MIPG) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | OAP | Integrar los Sistemas de Calidad, MECI, Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad de la información | 600000000 | Mejoramiento institucional | Sistema Integrado de Gestión | Producto | Diciembre
[10 empty] | Divulgar al interior de la entidad el Sistema Integrado de Gestión y Mipg |  | Mejoramiento institucional | Sistema Integrado de Gestión divulgado | Eficacia | Diciembre
[10 empty] | Realizar auditoría de seguimiento para el Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 |  | Mejoramiento institucional | Informe de auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. | Producto | Diciembre
| Gobierno digital |  | Gestión de tecnologías de información | Política de Gobierno Digital implementada | (Número de metas Gobierno Digital cumplidas / Número total de metas por cumplir)* 100 | 85% | 85% | Porcentaje de cumplimiento de metas | OAP | Avanzar en la implementación del componente TIC para la gestión del Modelo de Arquitectura Empresarial MRAE |  | Comumicaciones y Tic | Componente TIC para la gestión implementado | Eficiencia | Diciembre
| Gobierno digital - Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [7 empty] | OAP | Mantener los niveles de TIC para servicio y TIC para gobierno abierto alcanzandos |  |  | Componente TIC para servicios y gobierno actualizado para servicio ala ciudadanía | Eficiencia | Diciembre
| Gobierno digital | [7 empty] | OAP | Realizar actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica y los servicios TIC de la entidad |  |  | Porcentaje de infraestrucutra tecnologica en operación | Eficiencia | Diciembre
| Seguridad digital | [7 empty] | OAP | Avanzar en la implementación del componente TIC para la seguridad y privacidad de la información, según Política de Seguridad Digital del Modelo Integrado de Planeacion y Gestión - DAFP y Gobierno Digital MinTIC |  |  | Plan de Recuperación Ante Desastres de TIC - DRP Decreto 1499 de 2017 | Producto | Octubre
| Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | [7 empty] | OAP | Publicar información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública |  |  | Información publicada conforme a la Resolución 3564 del 2015 | Eficiencia | Diciembre
[9 empty] | OAP | Realizar adecuaciones a las aplicaciones CCU, PSE y Normatividad para garantizar accesibilidad a personas en situación de discapacidad. |  |  | Página web con accesibilidad | Producto | Octubre
[9 empty] | OAP | Actualizar el registro o inventario de Activos de información |  |  | Inventario de activos de información publicado | Producto | Octubre
[9 empty] | OAP | Actualizar el esquema de publicación de información |  |  | Esquema de publicación de información publicado | Producto | Octubre
| Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público |  | Gestión de bienes y servicios | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TIC’s, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | SAF | Elaborar Resoluciones de liquidación de contribuciones a los prestadores de SPDAPSB |  | Mejoramiento Institucional | Porcentaje de liquidaciones efectuadas a los prestadores | Eficiencia | Diciembre
| Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público |  | Gestión de bienes y servicios | [5 empty] | SAF | Realizar Cobro persuasivo |  |  | Porcentaje de procesos de cobro persuasivo adelantados en cumplimiento de los parámetros legales | Eficiencia | Diciembre
| Gestión documental |  | Gestión documental | [5 empty] | SAF | Implementar el Programa de Gestión Documental |  |  | Programa de documento electrónico Documento Estructura de Metadatos | Resultado | Diciembre
| Gestión documental |  | Gestión documental | [5 empty] | SAF | Implementar las tablas de retención documental |  |  | Porcentaje de implementación del Programa de implementación de gestión documental | N/A | N/A
| Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público |  | Gestión de bienes y servicios | [5 empty] | SAF | Realizar los procesos de contratación de la entidad de acuerdo con el Plan de adquisiciones |  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de adquisiciones | Eficiencia | Diciembre
| Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público |  | Gestión contable y financiera | [5 empty] | SAF | Puesta en marcha de las Normas NICS |  |  | Estados financieros publicados bajo el nuevo marco normativo NICS | Resultado | Diciembre
| Servicio al Ciudadano |  | Servicio al ciudadano | [5 empty] | SAF | Inmplementación Plan de Acción del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas | Eficiencia | Diciembre
| Defensa Jurídica |  | Gestión de seguimiento y mejora | [5 empty] | SAF | Ejecutar el Programa de Auditoría y Control comprendidos en el Programa de Gestión Documental |  |  | Auditorias realizadas | Producto | Diciembre
| Defensa Jurídica |  | Gestión jurídica | [5 empty] | OAJ | Adelantar el proceso de cobro coactivo respecto de las obligaciones impagas a la entidad |  |  | Porcentaje de procesos de cobro coactivo adelantados en cumplimiento de los parámetros legales | Eficiencia | Diciembre
| Gestión documental |  | Gestión jurídica | [5 empty] | OAJ | Atender las demandas, denuncias y conciliaciones recibidas por la entidad. |  |  | informes de seguimiento a procesos | Producto | Diciembre
| Racionalización de Trámites |  | Servicio al ciudadano | [5 empty] | OAJ | Elaborar propuesta de actualización y/o racionalización de trámites |  |  | Propuesta de racionalización de trámites | Producto | Septiembre
|  |  | Servicio al ciudadano | [5 empty] | SR | Elaborar propuesta de actualización y/o racionalización de trámites
|  |  | Servicio al ciudadano | [5 empty] | SAF | Elaborar propuesta de actualización y/o racionalización de trámites
|  |  | Dirección estratégica | [5 empty] | OAP | Actualización información en el SUIT |  |  | Propuesta de racionalización de trámites incluida en el PAAC | Producto | Diciembre
| Control Interno/ Seguimiento y evaluación del desempeño Institucional |  | Evaluación y control | [5 empty] | CI | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC |  |  | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Producto | Enero Julio
|  |  | Evaluación y control | [5 empty] | CI | Elaborar el informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD |  |  | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página WEB | Producto | Febrero Agosto
|  |  | Evaluación y control | [5 empty] | CI | Elaborar informes de auditorías de gestión previstas para la vigencia |  |  | Informes de auditorías de gestión para la vigencia | Producto | Todos los meses
|  |  | Evaluación y control | [5 empty] | CI | Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias |  |  | Informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Producto | Enero
| Talento Humano |  | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | SAF | Evaluación del Plan Piloto de Teletrabajo |  |  | Documento de evaluación | Producto | Julio
[9 empty] | SAF | Implementación del plan de intervención de clima laboral |  |  | Porcentaje de acitividades cumplidas del plan de intervención de clima laboral | Eficiencia | Diciembre
[9 empty] | SAF | Medición del clima laboral |  |  | Encuesta y documento | Producto | Junio
[9 empty] | SAF | Formular el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP |  |  | Programa de Capacitación aprobado | Producto | Febrero
[9 empty] | SAF | Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP. |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado. | Eficiencia | Diciembre
[9 empty] | SAF | Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodologia DAFP. |  |  | Plan de Bienestar aprobado | Producto | Febrero
[9 empty] | SAF | Implementar el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Bienestar implementado. | Eficiencia | Diciembre
| Integridad | [7 empty] | SAF | Adoptar e implementar el Código de Integridad |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas del Código de Integridad | Eficiencia | Diciembre
| Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto Público |  | Gestión contable y financiera | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 93% | 93% | Ejecución presupuestal | SAF | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal |  |  | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones sobre presupesto | Eficiencia | Diciembre
NO INICIADO
EN PROCESO
CUMPLIDO
VENCIDO
Dirección estratégica
Gestión de tecnologías de información
Regulación general
Gestión regulatoria
Gestión contable y financiera
Gestión de bienes y servicios
Gestión de talento humano
Gestión documental
Gestión jurídica
Servicio al ciudadano
Gestión de seguimiento y mejora
Evaluación y control

## Anexos
Plan anual de adquisiciones
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.
Consultelo en :
http://www.cra.gov.co/seccion/planeacion-gestion-y-control/politicas-y-planes.html
Informe de Gestión vigencia 2017
Este documento contiene el Informe de gestión para la vigencia 2017, es decir, para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2017. Contiene los proyectos, estudios y demás actividades realizadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA durante dicha vigencia. El objetivo del presente documento es dar a conocer a los ciudadanos, las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y demás grupos de interés, el trabajo realizado por la Entidad en materia regulatoria y administrativa durante el periodo en mención, para la realización de este informe la Comisión consolidó información sobre la gestión adelantada por las dependencias en lo relacionado con las acciones, metas y objetivos cumplidos para la vigencia 2017 en el marco de las políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión del Decreto 2482 de 2012. El presente informe se divide en 6 (seis) secciones: - Gestión misional y de gobierno - Transparencia, participación y servicio al ciudadano - Gestión del talento humano - Eficiencia administrativa - Gestión financiera - Soportes transversales
Consultelo en :
http://www.cra.gov.co/seccion/planeacion-gestion-y-control/gestion/informes-de-gestion.html
Presupuesto: Inversión
Los proyectos de inversión establecidos en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, están orientados básicamente al cumplimiento de la misión o a apoyar el desarrollo de la misma.
Los proyectos registrados por la Comisión en la presente vigencia son tres:
1. Desarrollo de propuestas regulatorias para el sector de agua potable y saneamiento básico a nivel Nacional.
2. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de apoyo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA - en el territorio Nacional
3. Fortalecimiento de los servicios TIC y de comunicaciones en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a nivel Nacional
La apropiación determinada para la línea de inversión vigencia 2018 y distribuida por proyecto, se observa en el siguiente cuadro:
Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, principalmente en la Agenda Regulatoria, nuestra entidad cuenta con un presupuesto de recursos propios del orden de $17.052 millones, de los cuales, $13.044 millones corresponden al presupuesto de funcionamiento (76%) y $4.008 millones al presupuesto de inversión (24%),el cual se detalla a continuación:
Es importante mencionar que esos recursos provienen de una contribución que por la Ley 142 de 1994, deben aportar las empresas prestadoras de servicios públicos que regulamos.