## Hoja1
ODS | PND | PES | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES | PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL - PEQ - VIGENCIA 2020 - 2024 |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL -PAI 2020
[11 empty] | ÁREA RESPONSABLE | ACTIVIDAD 2020 | PRODUCTO | MES DE CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
|  |  | DIMENSIÓN MIPG (Dec. 1499 de 2017) | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (Dec. 1499 de 2017) | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO (Dec. 612 DE 2018) |  | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | META 2020 | PROYECTO - PRODUCTO 2020 |  |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivo 2. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Resolución definitiva de la regulación de esquemas diferenciales urbanos expedida | 1 | Regulación de esquemas diferenciales urbanos | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | FEBRERO
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo. | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | MARZO
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicar en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | ABRIL
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Resolución definitiva expedida sobre regionalización | 1 | Regulación estructural sobre regionalización | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | ABRIL
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | MAYO
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Resolución definitiva de regulación de la provisión de inversiones expedida | 1 | Regulación provisión de inversiones | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | FEBRERO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | FEBRERO
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | ABRIL
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | ABRIL
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | MAYO
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | MAYO
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Resolución definitiva de regulación de pago anticipado expedida | 1 | Regulación opción de pago anticipado | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Resolución definitiva de regulación sobre desviaciones significativas expedida | 1 | Regulación sobre desviaciones significativas | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Elaboración de estudios e investigaciones para mejorar los lineamientos en la formulación, implementación y evaluación de la regulación en Acueducto y Alcantarillado. | Documento de Bases del nuevo marco tarifario para grandes prestadores socializado | 1 | Bases del nuevo Marco tarifario para grandes prestadores | SR | Elaborar documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. | JUNIO
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación el documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores aprobado en Comité de Expertos | JUNIO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación el documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores aprobado en Sesión de Comisión | JUNIO
|  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Elaboración de estudios e investigaciones para mejorar los lineamientos en la formulación, implementación y evaluación de la regulación en Acueducto y Alcantarillado. | Documento de seguimiento a regulación de inversiones ambientales | 1 | Documento de seguimiento a regulación de inversiones ambientales | SR | Realizar seguimiento a la regulación de inversiones ambientales | Documento de seguimiento a regulación de inversiones ambientales | JUNIO
|  |  | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad. | Divulgar información institucional y fomentar el posicionamiento de la entidad a nivel regional | (Número de talleres regionales realizados/ Número de talleres regionales programados)*100 | 100% | Talleres de Acueducto y Alcantarillado. | SR | Definición de la estrategia de presencia regional. | Estrategia de talleres | JUNIO
[11 empty] | SR | Ejecución de la estrategia de presencia regional. | Talleres ejecutado | JUNIO
ASEO
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Elaboración de estudios e investigaciones para mejorar los lineamientos en la formulación, implementación y evaluación de la regulación en aseo. | Documento de nuevo marco tarifario para grandes prestadores socializado | 1 | Bases de Marco tarifario para grandes prestadores | SR | Elaborar documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de aseo para grandes prestadores | Documento de Bases Bases del marco tarifario para los servicios públicos de aseo para grandes prestadores | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación el documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de aseo para grandes prestadores | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de aseo para grandes prestadores aprobado en Comité de Expertos | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación el documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de aseo para grandes prestadores | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de aseo para grandes prestadores aprobado en Sesión de Comisión | MARZO
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la descentralización: Línea 3. Objetivo 1. | Promover el desarrollo urbano y territorial | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Actuación regulatoria publicada de factor de productividad | 1 | Factor de productividad | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | FEBRERO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | FEBRERO
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | FEBRERO
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | MARZO
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | ABRIL
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Resolución definitiva expedida de regulación sobre APP´s en el servicio público de aseo | 1 | Resolución de regulación sobre APP en el servicio público de aseo | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Resolución definitiva expedida de esquemas diferenciales urbanos | 1 | Regulación de esquemas diferenciales urbanos | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | FEBRERO
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | MARZO
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | ABRIL
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Pacto por la descentralización: Línea 3. Objetivo 1. | Promover el desarrollo urbano y territorial | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Actuación regulatoria publicada de aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que incluyan la remuneración de esas actividades | 1 | Aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que incluyan la remuneración de esas actividades | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | MARZO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | MARZO
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | ABRIL
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Actuación regulatoria publicada sobre desviaciones significativas frente al consumo de los servicios públicos domiciliarios de AA | 1 | Regulación sobre desviaciones significativas | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | 1 | Analizar la inclusión de medidas regulatorias en los nuevos marcos tarifarios, para incorporar los costos ambientales y desarrollar los modelos que permitan la remuneración del aprovechamiento y el tratamiento acorde con los costos y el comportamiento del mercado | SR | Documento AIN con diagnóstico completo, problema, objetivos y alternativas | Documento AIN final aprobado | JUNIO
[11 empty] | SR | Consulta Grupos de interés y reporte de resultados |  | JUNIO
[11 empty] | SR | Identificación impactos, costos y beneficios, selección mejor alternativa |  | JUNIO
[11 empty] | SR | Consolidar resultados de consulta que incluye: Actores de GI, comentarios, propuestas, clasificación. |  | JUNIO
[11 empty] | SR | Aprobar documento AIN final |  | JUNIO
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | [7 empty] | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | 1 | Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos por esta actividad del servicio público de aseo | SR | Identificación impactos, costos y beneficios, selección mejor alternativa | Documento AIN final aprobado | JUNIO
[11 empty] | SR | Consolidar resultados de consulta que incluye: Actores de GI, comentarios, propuestas, clasificación. |  | JUNIO
[11 empty] | SR | Aprobar documento AIN final |  | JUNIO
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura a nivel nacional. | 1 | Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. Revisión de las Resoluciones CRA 201 de 2001 y CRA 315 de 2005. | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | DICIEMBRE
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. |  |  | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción |  | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad. | Divulgar información institucional y fomentar el posicionamiento de la entidad | Número de eventos regionales | 100% | Talleres de Aseo | SR | Definición de la estrategia de presencia regional. | Estrategia de talleres | JUNIO
[11 empty] | SR | Ejecución de la estrategia de presencia regional. | Talleres ejecutado | JUNIO
TRANSVERSALES
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad. | Divulgar información institucional y fomentar el posicionamiento de la entidad | Resolución compilatoria de la regulación | 1 | Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | ABRIL
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | ABRIL
[11 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo publicados en los medios dispuestos para proceso de participación ciudadana | MAYO
[11 empty] | SR | Presentar Matriz de Participación Ciudadana para aprobación en Comité de Expertos | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | JUNIO
[11 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | JUNIO
[11 empty] | SR | Presentar en Sesión de Comisión para aprobación propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | JUNIO
[11 empty] | OAJ/SAF | Publicación en el Diario Oficial | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | JUNIO
|  |  | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción |  |  | Establecer metodologías con lenguaje claro, sencillo y fácil de entender para promover la comprensión de la aplicabilidad del marco regulatorio. | Herramientas pedagógicas y didácticas para la aplicación de la regulación por todos los territorios desarrolladas. | 1 | Desarrollar herramientas pedagógicas y didácticas para la aplicación de la regulación por todos los territorios | SR | Proponer temas o articulo regulatorio a publicar | Temas o articulo | MARZO
[11 empty] | SR | Prsentar en Comité de Expertos para aprobación del tema a publicar. | Tema a publicar aprobado en Comité de Expertos | ABRIL
[11 empty] | SR | Desarrollar articulo a publicar | Articulo desarrollado | JUNIO
[11 empty] | OAP | Publicar articulo | Articulo publicado | JULIO
|  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Elaboración de estudios e investigaciones para mejorar los lineamientos en la formulación, implementación y evaluación de la regulación en Acueducto y Alcantarillado. | Estudio del impacto del marco regulatorio desarrollado. | 1 | Estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | SR | Elaborar estudio preliminar del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | Documento preliminar del estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | DICIEMBRE
[6 empty] | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad. |  |  |  |  | SR | Elaborar estudio final del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | Documento estudio final del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | DICIEMBRE
PROYECTOS ÁREAS
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Plan Anual de Adquisiciones | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la capacidad instalada de la Entidad | Sede adecuada | 1 | Adecuar la sede administrativa de la CRA | SAF | Identificación y evaluación de escenarios para la adecuación de la sede. | Sede adecuada | DICIEMBRE
[12 empty] | Etapa precontractual y contractual para adecuar la sede. |  | DICIEMBRE
[12 empty] | Ejecución del contrato de adecuación de la sede. |  | DICIEMBRE
|  |  | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  |  | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal | SAF/OAP | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones sobre presupuesto | DICIEMBRE
|  |  | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |  |  | Fortalecimiento de la gestión recaudo de contribuciones | Convenio renovado y en ejecución con la SSPD | 1 | Renovación del Convenio con SSPD -Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la interoperabilidad de los sistemas de información | SAF | Planear estrategias con las entidades del sector con la finalidad de intercambiar de manera mas eficiente y eficaz la información requerida para ejecutar el proceso de la contribución especial. | Convenio firmado con las entidades del sector. | DICIEMBRE
|  |  | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas =(Actividades ejecutadas / Actividades programas)*100 | 100% | Actividades programas ejecutadas | SAF | Realizar evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SSTresolución 312-2019 | Informe de evaluación al SST | FEBRERO
[12 empty] | Formular el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Documento plan de trabajo | FEBRERO
[12 empty] | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (Plan de mejoramiento) | Informe de seguimiento | DICIEMBRE
[11 empty] | SAF | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación | Documento plan de capacitación | FEBRERO
[11 empty] | SAF | Aprobar el Plan Institucional de Capacitación | Acta del CIGD | FEBRERO
[11 empty] | SAF | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación | Informe de seguimiento mensual | DICIEMBRE
[11 empty] | SAF | Elaborar el Plan de Bienestar | Documento plan de bienestar | FEBRERO
[11 empty] | SAF | Aprobar el Plan de Bienestar | Acta de comité CIGD | FEBRERO
[11 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Bienestar | Informe mensual de seguimiento | DICIEMBRE
[11 empty] | SAF | Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Previsión de Recursos Humanos aprobado | FEBRERO
[11 empty] | SAF | Elaborar el Plan Anual de vacantes | Plan de Anual de Vacantes aprobado | FEBRERO
[11 empty] | SAF | Elaborar Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Recursos Humanos aprobado | FEBRERO
[11 empty] | SAF | Realizar sensibilizaciones y/o capacitaciones para que los servidores desarrollen y/o fortalezcan sus competencias y habilidades en materia de servicio al ciudadano. | Listas de asistencia de las jornadas de sensibilización realizadas | MARZO
[11 empty] | SAF | Actualizar la carta de trato digno al usuario | Carta de trato digno actualizada | MARZO
[11 empty] | SAF | Realizar Un (1) Informe final sobre los resultados obtenidos de las encuestas de la satisfacción de la atención del servicio al ciudadano. | Informe final sobre los resultados de las encuestas de satisfacción | MARZO
|  |  | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional |  |  | Implementar estrategia para fortalecer la cooperación internacional gestionada por la entidad y el posicionamiento internacional. | Documento de la estrategia de cooperación internacional aprobada y ejecutada. | 1 | Actualización de la estrategia de cooperación internacional de la entidad. | OAP | Suscribir nuevos acuerdos de Cooperación Internacional | Acuerdos suscritos | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Implementación y seguimiento a la estrategia de cooperación internacional de la entidad. | Estrategia de cooperación internacional de la entidad. | DICIEMBRE
|  |  | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional |  |  | Fortalecer la gestión institucional a través del MIPG | Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad | OAP | Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | Informe de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Realizar la auditoría externa de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | Informe de auditoría de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad | JUNIO
|  |  | Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento |  |  | Facilitar la gestión institucional a través de procesos de gestión del conocimiento e innovación y mejorar la prestación de servicios de la entidad. | Dimensión de gestión del conocimiento implementada | 1 | Autodiagnóstico resuelto y plan de gestión del conocimiento. | OAP | Resolver el Autodiagnóstico de gestión del conocimiento y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Autodiagnóstico | JUNIO
[11 empty] | OAP | Elaborar plan de acción del Gestión del Conocimiento. | Plan de acción del Gestión del Conocimiento. | JUNIO
[11 empty] | OAP | Presentar informe de seguimiento del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Informe de seguimiento | DICIEMBRE
|  |  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación Institucional |  |  | Implementar y fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión con el fin de mejorar los resultados del FURAG | Porcentaje de IED (Resultados FURAG). | 80.2% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | OAP | Resolver FURAG | Documento en PDF con las preguntas y respuestas del FURAG | JUNIO
[11 empty] | OAP | Formular Plan de mejoramiento según los resultados de FURAG | Plan de mejoramiento | DICIEMBRE
|  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y ase a nivel nacional | Actos administrativos tramitados acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de actos recibidos)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | OAJ | Solicitudes recibidas | Actuaciones particulares tramitadas | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ | Elaboración de autos de inicio |  | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ | Elaboración y expedición de resoluciones |  | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ | Elaboración y expedición de constancias de ejecutoria |  | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ | Adelantar el proceso de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA | Adelantar el proceso de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA | DICIEMBRE
[11 empty] | OAJ | Atender demandas, denuncias y conciliaciones en representación de la entidad. | Atender demandas, denuncias y conciliaciones en representación de la entidad. | DICIEMBRE
|  |  | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción |  |  | Fortalecer los procesos de comunicaciones dentro de la gestión institucional. | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas implementada elaborada y publicada. | OAP | Realizar Jornadas de Participación Ciudadana para exponer los proyectos regulatorios generales. | Participaciones ciudadanas presenciales y/o virtuales | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre la regulación expedida por la CRA. | Realizar 10 talleres presenciales o virtuales sobre la Regulación Expedida por la CRA | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, vocales, etc., con el fin de compartir el quehacer de la CRA. | Participar en cinco (5) eventos sectoriales | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Publicar a participación Ciudadana Proyecto de Agenda Regulatoria Indicativa 2021 | Proyecto Agenda Regulatoria Indicativa 2021 publicada | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Publicar Agenda Regulatoria Indicativa 2021 | Agenda Regulatoria Indicativa 2021 publicada | DICIEMBRE
[8 empty] | Porcentaje de actividades cumplidas del plan de comunicaciones=(Actividades ejecutadas / Actividades programas)*100 | 100% | Plan de comunicaciones elaborado y publicado. | OAP | Actualizar el Plan de Comunicaciones para la vigencia 2020 | Plan de Comunicaciones 2020 | ENERO
[11 empty] | OAP | Presentar para aprobación ante el CIGD el Plan de Comunicaciones 2020 |  | FEBRERO
[11 empty] | OAP | Ejecutar el Plan de Comunicaciones 2020 |  | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Publicar en la página Web y en las redes sociales información relevante producida por la CRA. | Sección de Transparencia en la Web institucional actualizada | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Publicar en la página Web la estrategia de participación ciudadana de la CRA. | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | FEBRERO
[11 empty] | OAP | Creación de una INTRANET, medio de comunicación interna para los funcionarios de la CRA. | INTRANET implementada | DICIEMBRE
[11 empty] | OAP | Prestar un servicio de comunicación online para atender las solicitudes de la ciudadanía a través de una interacción en tiempo real mediante Chat. | Chat virtual atendido en las horas programadas | DICIEMBRE
|  |  | Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información |  | Optimización y automatización de los procesos de la entidad de acuerdo a los ejercicios de arquitectura empresarial realizados por la Entidad | (Número de procesos priorizados a automatizar / total de procesos de la entidad)*100 | 15% | Automatización y automatización de los procesos de Nómina y Contribuciones de la Entidad | OAP | Revisar o redefinir los objetivos del PETI actual con el fin de alinear con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Quinquenal de la CRA y con los objetivos del Plan Sectorial. | Documento PETI actualizado, aprobado y publicado en la pagina web institucional de la Entidad | ABRIL
[11 empty] | OAP | Describir la situación o estado actual de las Tecnologías de la Información de la CRA en relación con cada uno de los dominios del MRAE |  | MAYO
[11 empty] | OAP | Definir el Plan de Comunicaciones del PETI, donde se describan las actividades de comunicación y sensibilización para todos los grupos de interés de la Entidad y socializar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación |  | JUNIO
[11 empty] | OAP | Implementar las acciones propuestas en el Plan de Integración Digital de la Entidad, con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos como parte de la Directiva Presidencial 02 de 02 de abril de 2019, para hacer parte de GOV.CO | Plan de Integración Digital de la Entidad implementado | MAYO
[11 empty] | OAP | Realizar monitoreo constante de la implementación del Plan de integración por parte de la Comisión y programar el acompañamiento y apoyo del equipo GOV.CO |  | MAYO
[11 empty] | OAP | Definir Plan de Gobierno Digital de acuerdo a los nuevos lineamientos relacionados con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y a la medición y resultados del FURAG (Gobierno de TI - Habilitador 1) | Proyectos Tecnológicos implementados de acuerdo con el PETI según presupuesto asignado a la Entidad | MARZO
[11 empty] | OAP | Implementar los módulos de nómina y contribución especial de acuerdo con lo establecido en el contrato 126-2019 (Sistemas de Información - Habilitador 1) |  | MAYO
[11 empty] | OAP | Adquirir o contratar un servicio de Almacenamiento en la Nube que garantice la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información de la Entidad (Servicios Tecnológicos - Habilitador 1) |  | JUNIO
[11 empty] | OAP | Elaborar inventario de Analítica Institucional orientado al diseño y planeación de la analítica institucional en la CRA (Información - Habilitador 1) |  | SEPTIEMBRE
[11 empty] | OAP | Consolidar al interior de la Entidad el equipo encargado de analítica de datos, que apoye el uso y explotación de datos (Información - Habilitador 1) |  | OCTUBRE
[11 empty] | OAP | Integrar al plan de formación de la entidad un programa de entrenamiento en el manejo de datos (Uso y apropiación de TI - Habilitador 1) |  | NOVIEMBRE
|  |  | Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información |  | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI de la CRA, eje para la Transformación Digital de la Entidad | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 20% | Implementación de los proyectos tecnológicos definidos en la vigencia y priorizados en el PAI. | OAP | Definir y hacer seguimiento a la matriz de riesgo de seguridad digital de los procesos de la Entidad | Actividades del Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementados | DICIEMBRE
[11 empty] | SAF/OAP | Actualizar la matriz de activos de información de la Comisión |  | JUNIO
[11 empty] | OAP | Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | MARZO
[11 empty] | OAP | Actualizar e implementar el Plan de Recuperación ante Desastres DRP según priorización de los escenarios definidos en el plan de pruebas |  | JULIO
[11 empty] | OAP | Definir el plan de auditoria de seguridad de la información a los componentes tecnológicos críticos de la infraestructura tecnológica de la entidad |  | ABRIL
[11 empty] | OAP | Presentar plan de mejoramiento conforme a los resultados de la auditoría interna de seguridad de la información |  | JULIO
[11 empty] | OAP | Aprobar e implementar las acciones para la vigencia del 2020 del plan de gestión de conocimiento de acuerdo con los cuatro ejes propuestos por MIPG. | Acciones del plan de gestión del conocimiento implementadas y difundidas | MARZO
[11 empty] | OAP | Elaborar el mapa de conocimiento de la Entidad, que responda a las preguntas: ¿Qué conocimiento se produce?, ¿Donde está el conocimiento? y ¿Quién conoce qué, sobre los diferentes temas misionales de la entidad? |  | JUNIO
[11 empty] | OAP | Identificar oferta académica e-learning gratuita de interés para la entidad en diferentes plataformas digitales (Coursera - EDX, función pública, LinkedIn, entre otras) |  | MARZO
[11 empty] | OAP | Consolidar y difundir a funcionarios y contratistas en medios digitales, herramientas de apoyo al uso de mapas conceptuales, mapas mentales, aplicaciones de ayuda a la decisión, entre otras. |  | AGOSTO
|  |  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación Institucional |  |  | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales | Informes de seguimiento PAI presentados. | 4 | Informes de seguimiento del PAI 2020 presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | OAP | Elaborar los informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional 2020 | Cuatro informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional 2020. | DICIEMBRE
[8 empty] | Actas del CIGD con el seguimiento PAI. | 4 | Actas del CIGD, en dónde se presente el Informe de seguimiento al PAI. | OAP | Presentar los informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que documenten la presentación de los informes del PAI 2020. | DICIEMBRE
|  |  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación Institucional |  |  | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 100% | Informes de seguimiento control interno | CI | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC | Informe de seguimiento al PAAC publicado en la página Web de la entidad | DICIEMBRE
[11 empty] | CI | Elaborar informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página web de la entidad | DICIEMBRE
[11 empty] | CI | Elaborar informes de auditorias de gestión de la vigencia 2020 | Informes de auditorias de gestión para la vigencia 2020 | DICIEMBRE
|  |  | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional |  |  |  | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | Racionalización de trámites | OAP | Actualizar información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Estrategia de racionalización | ABRIL
[11 empty] | OAP | Realizar seguimiento a las actividades para implementar la estrategia de racionalización de trámites incluida en el PAAC |  | ABRIL
[10 empty] | PAA 2020 | SAF | Elaborar Plan Anual de Adquisiciones 2020 | Documento en Excel | FEBRERO
[11 empty] | SAF | Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones 2020 | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | DICIEMBRE
[10 empty] | Gestión de cobro de contribuciones | SAF | Elaborar resoluciones de liquidación de contribuciones para los prestadores de SPDAPSB | Porcentaje de liquidaciones efectuadas a los prestadores | DICIEMBRE
[12 empty] | Realizar Cobro persuasivo | Porcentaje de procesos de cobro persuasivo adelantados en cumplimiento de los parámetros legales | DICIEMBRE
[8 empty] | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | Esquema de metadatos de gestión documental | SAF | Implementar el esquema de Metadatos | Procedimiento de captura de Metadatos | JULIO
[12 empty] | Digitalizar la información de años anteriores recibida en transferencia | Porcentaje de documentos digitalizados | OCTUBRE
[10 empty] | Informes de gestión financiera y contable | SAF | Preparar y publicar los informes financieros y contables mensuales dando cumplimiento a la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación. | Estados financieros publicados bajo el nuevo marco normativo NICS | DICIEMBRE