## Hoja1
N° | ODS | PND | PES | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG |  |  | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES | PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL - PEQ - VIGENCIA 2020 - 2024 |  |  |  | ÁREA RESPONSABLE | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL -PAI 2020 ( Aprobado CIGD Extraordinario 01 31 de enero de 2020, modificado en CIGD N° 2 de 27 de Febrero de 2020 V2, CIGD Extraordinario 02 de Marzo 10 2020 V3, CIGD N° 3 de abril 30 de 2020 V4 y CIGD Extraordinario No. 4 de mayo 29 2020 V5) | [18 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
|  |  |  | DIMENSIÓN MIPG (Dec. 1499 de 2017) | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (Dec. 1499 de 2017) | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO (Dec. 612 DE 2018) |  | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | META 2020 | PROYECTO - PRODUCTO 2020 |  | ACTIVIDAD 2020 | MES DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | PESO % | ESTADO ACTIVIDAD ENERO | ESTADO ACTIVIDAD FEBRERO | ESTADO ACTIVIDAD MARZO | ESTADO ACTIVIDAD ABRIL | ESTADO ACTIVIDAD MAYO | ESTADO ACTIVIDAD JUNIO | ESTADO ACTIVIDAD JULIO | ESTADO ACTIVIDAD AGOSTO | ESTADO ACTIVIDAD SEPTIEMBRE | ESTADO ACTIVIDAD OCTUBRE | ESTADO ACTIVIDAD NOVIEMBRE | ESTADO ACTIVIDAD DICIEMBRE | PRODUCTO | INDICADOR | MES DE CUMPLIMIENTO PRODUCTO | ESTADO PRODUCTO
[12 empty] | SR | PROYECTOS A Y A
SR1 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. Pacto por la sostenibilidad: Línea 4. Objetivo 2. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa | Plan Estrategico Quinquenal | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Elaboración de estudios e investigaciones para mejorar los lineamientos en la formulación, implementación y evaluación de la regulación en Acueducto y Alcantarillado. | Documento de Bases del nuevo marco tarifario para grandes prestadores socializado | 1 | Bases marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. | SR | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores aprobado en Sesión de Comisión | 1 | JUNIO | EN PROCESO |  | Se adelantaron reuniones con el BID y la SSPD para recopilar y entregar información, adicionalmente el 17 de febrero inició la consultoría con el BID. En la carpeta respectiva se encuentran los soportes de las reuniones. | Se complementó el diagnóstico remitido a los Expertos Comisionados el 31 de diciembre de 2019, el documento se encuentra en revision del Experto Comisionado Líder. Se diseñó la estratégia para la realización de las mesas de trabajo externas, actividad que fue suspendieda por la situación de emergencia. Se revisó el primer producto entregado por la Consultoría contratada por el BID y se entregaron las observaciones a la Dirección Ejecutiva. Se realizó una audioconferencia con todo el equipo de Bases para presentar los resultados de las tareas asignadas. Se anexan soportes. | 1. Se trabajo en complementar y ajustar el documento de diagnóstico de acuerdo con las observaciones recibidas del equipo de trabajo del Experto Líder del proyecto. 2. Se continúo con la elaboración de la propuesta de Bases para el marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. 3. Como soportes se cuenta con los correos enviados al Experto Líder, anexo registro correspondiente.
[12 empty] | SR | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores presentado en Comité de Expertos | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores presentado en Sesión de Comisión | JUNIO | 40% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR2 | [7 empty] | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado y el incremento de cobertura a nivel nacional. | Resolución definitiva de la regulación de esquemas diferenciales urbanos expedida | 1 | Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos de AyA de acuerdo a lo establecido en el decreto 1272 de 2017 | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | MARZO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | JUNIO | EN PROCESO | El 30 de enero se presentaron ajustes a la matriz de participación ciudadana a los Expertos Comisionados. | Los días 11 y 17 de febrero se realizaron talleres con los asesores de los Expertos Comisionados. Adicionalmetne, se consolidó la matriz de participación ciudadana, también se actualizó el diagnóstico de aplicación de los esquemas con información Censo y NBI 2018, imformación IPSE sobre zonas no interconectadas. | Se realizaron 4 mesas de trabajo (11, 17, 18, 19 y 20 de marzo ) con los asesores de los expertos comisionados para consolidar respuestas a matrices de participación ciudadana de las resoluciones CRA 896 y 897, asi como también, para discutir lineamientos generales de la propuesta regulatoria para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se agendó al Comité de Expertos No. 23 de 2020, en la cual fue aprobada. | ACTIVIDAD FINALIZADA EN MARZO El grupo de trabajo realizó las modificaciones en el proyecto de resolución y documento de trabajo definitivo, así como en el documento de respuestas a observaciones de participación ciudadana para el servicio de acueducto y alcantarillado.
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentada en Sesión de Comisión | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | JUNIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR3 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | [7 empty] | Resolución definitiva de regulación de la provisión de inversiones expedida | 1 | Provisión de Inversiones. Modificación de los articulos 109 y 110 y adicion del articulo 109 A de la Res CRA 688 de 2014 | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | FEBRERO | 15% | NO INICIADO | VENCIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | MAYO | EN PROCESO | Se adelantarion reuniones con el equipo de trabajo y el Director Ejecutivo para revisar los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, los soportes de asistencia de dichas reuniones se encuentran en la carpeta de soportes asignada al proyecto regulatorio | EL 3 de febrero se aldelantó reunión con la Dirección Ejecutiva, para definir los aspectos a considerar dentro del proyecto. El 7 de febrero se remitió a los Expertos Líderes del proyecto, los documentos proyectados para su revisión. El 13 de febrero fue enviado el documento de trabajo para revisión de los Expertos Líderes. el 20 de febrero se llevó el proyecto a pre comité con los Expertos Comisionados. el 21 de febrero fue agendado el proyecto a Comité de Expertos N° 12 del 26 de febrero 2020, pero se aplazó. | Actividad Cumplida en febrero | ACTIVIDAD FINALIZADA
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Sesion de Comisión. | MARZO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | El 26 de marzo se expidio la resolución No. 913 de 2020: "Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifican los artículos 109 y 110 y se adiciona el artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector” La participación ciudadana se realizará en el mes de abril de 2020. | ACTIVIDAD FINALIZADA
[12 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | ABRIL | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [7 empty] | Mediante Resolución CRA 917 de abril 29 de 2020, se amplió el término de participación ciudadana de la Resolución de Trámite CRA 913 de 2020, por 10 dias hábiles adicionales, en este sentido la participación se extiende hasta el 15 de mayo de 2020. Se realizaron dos eventos de participación ciudadana de manera virtual los días 20 y 22 de abril de 2020. Se inició con la elaboración de la Matriz de Participación, para lo cual se han incluido los Orfeos que se han recibido relacionados con la Resolución de Trámite CRA 913 de 2020.
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | JUNIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JUNIO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | JUNIO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | JUNIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR4 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | [7 empty] | Resolución definitiva de regulación de pago anticipado expedida | 1 | Opción tarifaria de pago anticipado | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JULIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | DICIEMBRE | NO INICIADO | Proyecto programado para segundo semestre | Proyecto programado para segundo semestre
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión. | AGOSTO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | SEPTIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | OCTUBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | NOVIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR5 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | [7 empty] | Resolución definitiva de regulación sobre desviaciones significativas en AYA | 1 | Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado. | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JULIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | DICIEMBRE | NO INICIADO | Se adelantó reunión con el equipo de trabajo con el fin de revisar aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto regulatorio, las listas de asistencia de las mencionadas reuniones se encuentran en la carpteta asignada para el proyecto | Se remitió al grupo de trabajo tareas en relación con la consecusión y análisis de información sobre el proyecto. Se analizó la información respecto al documento de propuesta sobre desviaciones significiativas enviado por ANDESCO | Se revisó la información en relación con desviaciones significativas obtenida de la consulta al SUI hecha el 31 de enero de 2020 | Se analizó posibles medidas en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión. | AGOSTO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | SEPTIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | OCTUBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | NOVIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR6 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | [7 empty] | Resolución definitiva expedida sobre regionalización | 1 | Regulación estructural sobre regionalización | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JUNIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | DICIEMBRE | EN PROCESO | Se asignó grupo de trabajo y se definió cronograma general, adicionalmente el viernes 31 de enero, se adelantó una reunión con el equipo de trabajo en la que se abordaron los temas que inicialmente se considera revisar en el proyecto, dichos temas se encuentran definidos en el correo electrónico que está guardado como evidencia en la carpeta correspondiente. | Se realizó reunión con experto lider para planear el objetivo y alcance del proyecto regulatorio junto con el equipo de trabajo técnico y juridico. Se solicitó reunion de trabajo a la coordinadora del grupo de politica del ministerio de vivienda para armonizar el alcance del proyecto regulatorio con los desarrollos de politica en torno a esquemas regionales de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Se remitó al experto lider del proyecto estructura del documento de trabajo que incluye los lineamientos y alcance de análisis a realizar. Se participó de reunion sobre consultoria de regionalización que adelanta el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se obtuvo información relevante para el proyecto. | Se realizó mesa de trabajo (11 de marzo) con subdirección de gestión empresarial del ministerio de vivienda, ciudad y territorio para conocer los avances en el desarrollo de politicas, planes, programas y proyectos relacionados con la regionalización de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se analizó información remitida por el ministerio de vivienda, ciudad y territorio sobre "Libro del Agua - Capítulo Regionalización y Desempeño Empresarial", asi como tambien, se realizó consulta al SUI en cuanto a prestadores de los servicios públicos registrados en el RUPS que prestan en más de un aps por municipio. | Se le remitió documento de avance para revisión y comentarios
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión. | JUNIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR/OAP | Realizar proceso de participación ciudadana | JULIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | SEPTIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | NOVIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR7 | [7 empty] | Elaboración de estudios e investigaciones para mejorar los lineamientos en la formulación, implementación y evaluación de la regulación en Acueducto y Alcantarillado. | Documento de seguimiento a regulación de inversiones ambientales | 1 | Documento de seguimiento a regulación de inversiones ambientales | SR | Realizar seguimiento a la regulación de inversiones ambientales | DICIEMBRE | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de seguimiento a regulación de inversiones ambientales | 1 | DICIEMBRE | NO INICIADO |  |  | Se realizó reunión con Natalia Acero y Fabio Arjona, de Conservación Internacional Colombia, para realizar un proyecto piloto en la cuenca del río Bogotá o en la cuenca Guatavita, que permita la aplicación y el seguimiento de la Resolución CRA 907 de 2019 sobre inversiones ambientales adicionales. Para esto, se trabajó en los Estudios Previos de este proyecto. Adicional a lo anterior, se realizó una reunión con Julián Cardona y Juliana Delgado, de The Nature Conservancy, el día 4 de marzo, donde se hizo un acercamiento analizando la posibilidad de realizar un trabajo conjunto para construir una aplicación que permita el seguimiento de las inversiones ambientales adicionales que realicen las personas prestadoras del servicio público de acueducto que apliquen la Resolución CRA 907 de 2019. En estas reuniones se contó con la presencia del Doctor Diego Polanía, Director Ejecutivo de la CRA y de Guillermo Ibarra, Subdirector de Regulación (E), Así como Ana García de la Oficina Asesora de Planeación y TIC, e integrantes del equipo técnico de la Subdirección de regulación. | Se realizó el borrador de los términos de referencia para la realización de tres proyectos pilotos en el seguimiento a la aplicación de la Resolución CRA 907 de 2019, que le den a la CRA insumos y herramientas que faciliten la implementación y el seguimiento de la resolución Ibidem. Este documento está en fase de ajustes y la idea es presentarlo formalmente al Banco Interamericano de Desarrollo - BID, con la posibilidad de desarrollarlo mediante el proyecto Caribbean Regional Fund for Wastewater Management - CReW, el cual es fundado por Global Environment Facility - GEF. La idea es que los tres proyectos pilotos se desarrollen en lugares con condiciones operativas y geográficas completamente diferentes. El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 7 meses.
SR8 |  |  |  | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Plan Atención al Ciudadano | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad. | Divulgar información institucional y fomentar el posicionamiento de la entidad a nivel regional | (Número de talleres regionales realizados/ Número de talleres regionales programados)*100 | 100% | Talleres de Acueducto y Alcantarillado. | SR | Definición de la estrategia de presencia regional. | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Talleres ejecutados | 100% | DICIEMBRE | NO INICIADO |  |  |  | El grupo de trabajo elaboró propuesta de documento de definición de la estrategia de presencia regional para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la cual fue discutida con Dirección Ejecutiva y OAP, quienes realizaron ajustes ala misma debido a la emergencia por COVID-19
[12 empty] | SR | Ejecución de la estrategia de presencia regional. Talleres programados / Talleres Ejecutados= 100% | JUNIO A DICIEMBRE | 70% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | PROYECTOS DE ASEO
SR9 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa | Plan Estrategico Quinquenal | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Elaboración de estudios e investigaciones para mejorar los lineamientos en la formulación, implementación y evaluación de la regulación en aseo. | Documento de Bases Bases del marco tarifario para los servicios públicos de aseo para grandes prestadores | 1 | Bases marco tarifario para el servicio público de aseo aplicable a grandes prestadores. | SR | Documento de Bases Bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores | MARZO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Bases del marco tarifario para los servicios públicos de aseo para grandes prestadores aprobado en Sesión de Comisión | 1 | MARZO | FINALIZADO | EL 10 de enero se enviaron los ajustes finales al documento diagniósitco al Experto Líder, adicionalmente el 17 y 20 de enero se realizaron dos mesas de trabajo con el equipo para identificar los elementos propuestos para revisión del marco tarifario en los aspectos relacionados con el régimen y tipo de regulación, así como estándares de servicio, clasificación y segmentación del mercado y cada una de las actividades del servicio. EL 31 de enero asistimos a la "IV Mesa Técnica de Recicladores y Aprovechamiento", organizada por el observatorio colombiano para la gestión integral de los residuos sólidos de la Universidad Nacional para discutir los avances en la coordinación de las bases del marco tarifario. | El 5 de Febrero se adelantó una mesa de trabajo para la identificación de los elementos a revisar en el siguiente marco tarifario. El 14 de febrero, se hace envío del documento de Bases al Experto Líder. El 24 de febrero, se hace reunión con el Experto Líder del proyecto para ajuste del diagnóstico y el documento de Bases. Y finalmente, el 27 de febrero, se reunió el equipo de trabajo para la estructuración del plan de choque para realizar los ajustes requeridos al documento de diagnóstico y Bses. | 06-03-2020: Envío del documento de Bases y el Diagnostico de la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015 para revisión de los Expertos Comisionados. 11-03-2020: Se llevó a cabo el Pre Comité en el cual se recibió la retoalimentación de los Expertos Comisionados sobre los documentos. El equipo de trabajo realizó los ajustes solicitados y se agendaron los documentos a Comité de Expertos. | Proyecto Finalizado en Marzo
[12 empty] | SR | Documento de Bases Bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores presentado en comité de expertos. | MARZO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | 13-03-2020: Se aprobaron los documentos de Bases y Diagnóstico para ser agendado a reunión con Asesores Miembros de Comisión. 17-03-2020: Se realizó la reunión con Asesores Miembros de Comisión y se agendo a Comité de Expertos la matriz de observaciones. 18-03-2020: Se presentó en Comité de Expertos la matriz de observaciones y se definieron los ajustes a realizar en los documentos de Bases y Diagnóstico. | Proyecto Finalizado en Marzo
[12 empty] | SR | Documento de Bases Bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores presentado en sesión de comisión. | MARZO | 40% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | 19-03-2020: Se agendó Documento de Bases a Sesión de Comisión. 26-03-2020: Se aprobó en Sesión de Comisión el Documento de Bases 31-03-2020: Publicación de documentos en página web. | Proyecto Finalizado en Marzo
SR10 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | [7 empty] | Resolución definitiva expedida de esquemas diferenciales urbanos | 1 | Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos de Aseo de acuerdo a lo establecido en el decreto 1272 de 2017 | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | MARZO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | JUNIO | EN PROCESO | El 30 de enero se presentaron ajustes a la matriz de participación ciudadana a los Expertos Comisionados. | Los días 11 y 17 de febrero se realizaron talleres con los asesores de los Expertos Comisionados. Adicionalmetne, se consolidó la matriz de participación ciudadana, también se actualizó el diagnóstico de aplicación de los esquemas con información Censo y | Se realizaron 4 mesas de trabajo (9, 18, 19, 20 y 31 de marzo ) con los asesores de los expertos comisionados para consolidar respuestas a matrices de participación ciudadana de las resoluciones CRA 896 y 897, asi como también, para discutir lineamientos generales de la propuesta regulatoria para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se agendó al Comité de Expertos No. 23 de 2020, en la cual fue aprobada. | El grupo de trabajo realizó las modificaciones en el proyecto de resolución y documento de trabajo defnitivo, así como en el documento de respuestas a observaciones de participación ciudadana para el servicio de aseo
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | JUNIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR11 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. | [7 empty] | Establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo. | 1 | AIN Analizar la inclusión de medidas regulatorias en los nuevos marcos tarifarios, para incorporar los costos ambientales y desarrollar los modelos que permitan la remuneración del aprovechamiento y el tratamiento acorde con los costos y el comportamiento del mercado. | SR | Documento AIN con diagnóstico completo, problema, objetivos y alternativas, presentado en Comité de Expertos | JUNIO | 25% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento AIN final aprobado en Comité de Expertos | 1 | JUNIO | EN PROCESO | Se asignó grupo de trabajo y se definió cronograma general, adicionalmente el viernes 31 de enero, se adelantó una reunión con el equipo de trabajo en la que se abordaron los temas que inicialmente se considera revisar en el proyecto. | El 11 de febrero se realizó una mesa de trabajo con el equipo para plantear las alternativas del AIN | Se realizaron los ajustes finales al Documento AIN Fase 1. 30-03-2020: Se envía Documento AIN Fase 1 a Expertos Comisionados para revisión en Pre Comité | 03-04-2020 Reunión equipo de trabajo para iniciar Documento Fase 2 : Evaluación multicriterio de alternativas. 13-04-2020 Reunión equipo de trabajo: Lluvia de ideas criterios para evaluación multicriterios de alternativas. 14-04-2020 Revisión del Documento AIN Fase 1 en PreComité. Solicitud del problema principal y por consiguiente del árbol de objetivos y alternativa regulatoria propuesta. 16-04-2020 Reunión con equipo de trabajo y Experto Lider para analizar sugerencias de ajuste del Documento AIN Fase 1, propuestas en el Pre Comité. 17-04-2020 Mesa de Trabajo para incluir los ajustes solicitados por los Expertos Comisionados y sus equipos de asesores en el Documento AIN Fase I Costos Ambientales. (Equipo de Trabajo y Asesores de Expertos Comisionados). 27-04-2020 Ajustes al Árbol de problemas Documento AIN Fase 1 (Equipo de Trabajo) 30-04-2020 Envío de Árbol de problemas ajustado a Experto Lider.
[12 empty] | SR | Identificación impactos, costos y beneficios, selección mejor alternativa | JUNIO | 25% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Consolidar resultados de consulta que incluye: Actores de GI, comentarios, propuestas, clasificación. | JUNIO | 25% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Documento AIN final presentado en Comité de Expertos | JUNIO | 25% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR12 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | [7 empty] | Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. | 1 | Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. Revisión de las Resoluciones CRA 201 de 2001 y CRA 315 de 2005. | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JULIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | DICIEMBRE | NO INICIADO |  |  | El 9 de marzo el experto líder Dr. Fernando Vargas aprobó el plan de trabajo del proyecto. El 11 de marzo se realizó reunión de inicio con el equipo de trabajo, el 26 de marzo se realizó reunión de seguimiento a tareas y presentación de nuevos miembros del equipo
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión. | AGOSTO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | SEPTIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada por el Comité de Expertos | OCTUBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | NOVIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR13 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | [7 empty] | Resolución definitiva expedida de regulación sobre APP´s en el servicio público de aseo | 1 | Asociaciones Público Privadas en el servicio público de aseo- APP Aseo. | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JULIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | DICIEMBRE | EN PROCESO |  | El 3 de Febrero se reunió el equipo de trabajo con el fin de iniciar la planeación del proyecto; Por otro lado, se adelantó una reunión el 14 de febrero en la cual el DNP hizo una presentación de la experiencia en APP. | Se encuentra en elaboración el cronograma de trabajo y la estructura del documento de trabajo y resolución de trámite | En relación con el proyecto de APP de Aseo, se avanza en la revisión de los documentos relacionados con el tema, disponibles en la página web del DNP. Se tiene proyectado iniciar la elaboración de la resolución de trámite en la última semana de de mayo.
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión. | AGOSTO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [7 empty] | se avanza en la revisión de los documentos relacionados con el tema, disponibles en la página web del DNP. Se tiene proyectado iniciar la elaboración de la resolución de trámite en la última semana de de mayo.
[12 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | SEPTIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en el Comité de Expertos | OCTUBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | NOVIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR14 |  |  | Promover el desarrollo urbano y territorial | [5 empty] | Actuación regulatoria publicada de factor de productividad | 1 | Factor de productividad | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | FEBRERO | 15% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | ABRIL | CUMPLIDO |  | En el Comité de Expertos N° 10 de 17 de febrero 2020 se presentó y se aprobó con observaciones para ser presentado a los asesores de la Comisón.. | Actividad cumplida en febrero | Proyecto Finalizado en Marzo
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión de Expertos | FEBRERO | 15% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | [5 empty] | En la Comisión N° 261 del 24 de febrero se aprobó. Resolución de Trámite CRA 909 de 2020 publicada. inicia participación ciudadana y termina el 11 de marzo 2020. https://www.cra.gov.co/documents/Resolucion-CRA-909-de-2020.pdf | Actividad cumplida en febrero | Proyecto Finalizado en Marzo
[12 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | MARZO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | El 6 de marzo se realizó participacióln ciudadana en Bogotá y el 10 de marzo en Medellín | Proyecto Finalizado en Marzo
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | MARZO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Se llevo a cabo resunión con el DANE el 13 de marzo de 2020 con el fin de determinar el valor del factor de productividad para la vigencia 2020. Ese mismo día se agendo a Comité de Expertos los documentos de participación ciudadana, documento de trabajo y proyecto de resolución definitiva. | Proyecto Finalizado en Marzo
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | MARZO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Se llevo a cabo resunión con el DANE el 13 de marzo de 2020 con el fin de determinar el valor del factor de productividad para la vigencia 2020. Ese mismo día se agendo a Comité de Expertos los documentos de participación ciudadana, documento de trabajo y proyecto de resolución definitiva. | Proyecto Finalizado en Marzo
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | MARZO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Se realizó reunióln de asesores el martes 17 de marzo de 2020, y se presentó en Sesión de Comisión del 26 de marzo aprobando la Resolución CRA | Proyecto Finalizado en Marzo
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | ABRIL | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | La participación ciudadana de la Resolución 909: Resolución CRA 909 de 2020: "Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se modifica el artículo 38 de la Resolución CRA 720 de 2015”, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”. Se realizó en Medellín el 10 de marzo . En Bogotá el 6 demarzo. En Cali el 6 de marzo. Ver evidencias en la carpeta de soportes | La Resolución CRA 916 de 2020 fue publicada en el Diario Oficial No. 51.293 del 22 de abril de 2020
SR15 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | [7 empty] | Documento AIN para establecer instrumentos que aporten a la mejora de la prestación del servicio de aseo | 1 | AIN Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos por esta actividad del servicio público de aseo. | SR | Identificación impactos, costos y beneficios, selección mejor alternativa presentado en Comité de Expertos | ABRIL | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento AIN final aprobado en Comité de Expertos | 1 | JUNIO | EN PROCESO | Se asignó grupo de trabajo y se definió cronograma general, adicionalmente el viernes 31 de enero, se adelantó una reunión con el equipo de trabajo en la que se abordaron los temas que inicialmente se considera revisar en el proyecto. | En febrero se re ajustó el cronograma de trabajo con el fin de priorizar al equipo de trabajo sobre el documento de Bases de Aseo | 25-03-2020 Reunión equipo de trabajo para reactivar el proyecto y agendar documento Fase II a Comité de Expertos. 27-03-2020: Se agendó Documento AIN Fase II a Comité de Expertos. | 02-04-2020: Revisión del Documento AIN Fase 2 Comité de Expertos No. 23 Se solicitan ajustes al documento y volver a llevarlo a Comité para aprobación. 07-04-2020: Reunión equipo de trabajo para revisar ajustes solicitados por el Comité de Expertos. Distribución de tareas al equipo de trabajo.
[12 empty] | SR | Consolidar resultados de consulta que incluye: Actores de GI, comentarios, propuestas, clasificación. | MAYO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Documento AIN final presentado en Comité de Expertos | JUNIO | 40% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR16 | [8 empty] | Actuación regulatoria publicada de aspectos generales de los acuerdos de barrido y limpieza de vías y áreas públicas que incluyan la remuneración de esas actividades | 1 | Por la cual se establecen los criterios para la solución de controversias por distribución del recaudo en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | JUNIO | EN PROCESO | Se realizo en Bogotá 17 de enero, Cartagena 22 de enero, Cali 22 de enero y Bmanga 24 de enero de 2020, la participación ciudadana de la Res CRA 904 de 2019. | En febrero se adelantó la estructuración de la Matriz de participación ciudadana, adicionalmente el 11 de febrero, se realizó reunión con el equipo de trabajo y los asesores del Experto Líder, para revisión de la matriz, e identificación de los puntos importantes de discusión. El 20 de febrero, se adelanta reunión de análisis de los porcentajes de recaudo (punto importante de discusión). | 26-03-2020: Reunión de Equipo de trabajo para finalizar los ajustes de la Matriz de participación ciudadana. | 16-04-2020: Revisiones y ajustes finales a la Matriz de Participación 23-04-2020: Envío de la Matriz de Participación a Experto Lider para aprobación.
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | JUNIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR17 | [8 empty] | Actuación regulatoria publicada sobre desviaciones significativas frente al servicio público de aseo. | 1 | Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Aseo. | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JULIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | DICIEMBRE | NO INICIADO | Se asignó grupo de trabajo y se definió cronograma general, adicionalmente el viernes 31 de enero, se adelantó una reunión con el equipo de trabajo en la que se abordaron los temas que inicialmente se considera revisar en el proyecto.
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión. | AGOSTO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | SEPTIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana presentada en Comité de Expertos | OCTUBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | NOVIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | DICIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | DICIEMBRE | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR18 |  |  |  | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad. | Divulgar información institucional y fomentar el posicionamiento de la entidad | Número de eventos regionales | 100% | Talleres de Aseo | SR | Definición de la estrategia de presencia regional. | MAYO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | VENCIDO | ACTIVIDAD APLAZADA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Talleres programados vs ejecutados | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO |  |  |  | El grupo de trabajo elaboró propuesta de documento de definición de la estrategia de presencia regional para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la cual fue discutida con Dirección Ejecutiva y OAP, quienes realizaron ajustes ala misma debido a la emergencia por COVID-19
[12 empty] | SR | Ejecución de la estrategia de presencia regional. ( N° Talleres Programados/ Talleres ejecutados)=100% | JUNIO A DICIEMBRE | 70% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | PROYECTOS TRANSVERSALES | AAA
SR19 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa | Plan Estrategico Quinquenal | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad. | Divulgar información institucional y fomentar el posicionamiento de la entidad | Resolución compilatoria de la regulación | 1 | Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JUNIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1 | JUNIO | EN PROCESO | Se adelantó reunión con el Experto Lider con el fin de la OAJ indique las observaciones al proyecto para poder continuar con el proyecto regulatorio | El 4 de febrero el Experto Líder solicita a la OAJ a al SR la revisión del proyecto presentado en 2019, Durante febrero se adicionaron al proyecto las resoluciones expedidas por la CRA hasta febrero 18 y la revisión está en manos del equipo de trabjo y de los asesores del Experto Líder. |  | Se realizó reunión con el Experto Lider el día 21 de abril de 2020, para discusiones finales de los documentos que se remitieron a la Subdirección de Regulación y Oficina Asesora Juridica el día 24 de abril de 2020, en donde se remitió el proyecto de resolución “Por la cual se compila la Regulación General de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”, con su respectivo documento de trabajo. El 29 de abril de 2020 se citó a Precomité de Expertos para el día 5 de mayo de 2020.
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución de trámite y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión. | JUNIO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | JUNIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada por el Comité de Expertos | JUNIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Comité de Expertos | JUNIO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo presentados en Sesión de Comisión | JUNIO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | JUNIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR20 |  |  |  | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción |  |  | Establecer metodologías con lenguaje claro, sencillo y fácil de entender para promover la comprensión de la aplicabilidad del marco regulatorio. | Herramientas pedagógicas y didácticas para la aplicación de la regulación por todos los territorios desarrolladas. | 1 | Desarrollar herramientas pedagógicas y didácticas para la aplicación de la regulación por todos los territorios | SR | Proponer temas o articulo regulatorio a publicar | MARZO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Articulo publicado | 1 | JULIO | EN PROCESO |  |  | Se remitió a los expertos comisionados (5 de marzo) propuesta de artículo para incluir en cuadernos regulatorios titulado "2. Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible como medida de adaptación de las ciudades al cambio climático – alternativas de desarrollo y regulación en Colombia" | Se recibieron observaciones de los expertos al documento y se esta actualizando y redefiniendo el alcance
[12 empty] | SR | Presentar en Comité de Expertos tema a publicar. | MAYO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | SR | Desarrollar articulo a publicar | JUNIO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAP | Publicar articulo | JULIO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SR21 |  |  |  | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  |  | Elaboración de estudios e investigaciones para mejorar los lineamientos en la formulación, implementación y evaluación de la regulación en Acueducto y Alcantarillado. | Estudio del impacto del marco regulatorio desarrollado. | 1 | Estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | SR | Documento preliminar del estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | OCTUBRE | 40% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento estudio final del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | 1 | DICIEMBRE | EN PROCESO |  |  |  | Se designó tarea de estructurar propuesta de estudios de impacto regulatorio al interior de la subdirección
[12 empty] | SR | Documento estudio final del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector respectivo | DICIEMBRE | 60% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
PROYECTOS OTRAS ÁREAS
[12 empty] | OAJ | OFICINA ASESORA JURIDICA
OAJ22 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa |  | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad. | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y ase a nivel nacional | Actos administrativos tramitados acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de actos recibidos)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | OAJ | Solicitudes de actuaciones particulares recibidas ( N° de solicitudes recibidas en el mes / N° de Solicitudes tramitadas) 12 reportes mensuales = 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de Tramite de Actuaciones Particulares | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Se recibió (1) una solicitud de revocatoria directa de la Resoluciones CRA 825 de 2017 y CRA 844 de 2018 | No se recibieron solicitudes de este tipo en el mes de febrero de 2020 | Durante el mes de marzo no fueron recibidas nuevas solicitudes de actuaciones administrativas de carácter particular | Con el radicado 20203210050182 de abril 28, se recibió solicitud de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.
OAJ23 | [11 empty] | OAJ | Elaboración de autos de inicio de actuaciones administrativas ( Reporte mensual de autos de inicio expedidos) 12= 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de Autos de inicio de actuaciones administrativas | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Ninguno | No se elaboraron autos de inicio durante el mes de febrero de 2020 | No fueron expedidos autos de inicio para el período | No se expidieron, conforme el artículo 2° de la Resolución UAE-CRA 178, por la cual se adoptan medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020
OAJ24 | [11 empty] | OAJ | Elaboración y expedición de resoluciones ( Reporte mensual de Resoluciones de carácter particular expedidas).12 reportes= 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de Resoluciones de carácter Particular Expedidas | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Ninguno | No se elaboraron ni expidieron resoluciones para el mes de febrero de 2020 | Fueron expedidas dos (2) resoluciones durante el mes de marzo: Resolución CRA 910 de 2020 y Resolución CRA 914 de 2020 | No se expidieron, conforme el artículo 2° de la Resolución UAE-CRA 178, por la cual se adoptan medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020
OAJ25 | [11 empty] | OAJ | Elaboración y expedición de constancias de ejecutoria. Informe mensual 12= 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de constancias de ejecutoria expedidas. | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Ninguno | Ninguno | Fueron elaboradas dos (2) constancias de ejecutoria de actos administrativos | No se expidieron, conforme el artículo 2° de la Resolución UAE-CRA 178, por la cual se adoptan medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020
OAJ26 | [10 empty] | Gestión Juridica | OAJ | Informe mensual de los proceso de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA ( 12 informes = 100%) | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de los Procesos de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Durante el mes de enero de 2020 se adelantaron las siguientes gestiones en el marco de los procesos de cobro coactivo: Fueron expedidas 2 resoluciones librando mandamiento de pago, 5 resoluciones ordenando seguir adelante ejecución, 3 resoluciones decretando la terminación del proceso por pago total de la obligación, 1 resolución que aprueba la liquidación del crédito, 1 resolución que resuelve recurso de apelación y 1 auto decretando medidas cautelares | Durante el mes de febrero de 2020 se adelantaron las siguientes gestiones en el marco de los procesos de cobro coactivo: Fue expedida 1 resolución librando mandamiento de pago, 5 autos de indagación de bienes, 3 resoluciones ordenando seguir adelante ejecución, 3 resoluciones decretando la terminación del proceso por pago total de la obligación, 4 autos que aprueban la liquidación del crédito, 1 auto que ordena la liquidación del crédito y 2 autos decretando medidas cautelares | El informe mensual de las actividades desplegadas en el mes de marzo en los procesos de cobro coactivo de la entidad, muestra lo siguiente: Se elaboró Un (1) auto que ordena el levantamiento de medida cautelar, cuatro (4) autos que ordenan la indagación de bienes, dos (2) autos que decretan medidas cautelares, tres (3) autos que ordenan seguir adelante ejecución, una (1) resolución que decreta terminación del proceso, dos (2) resoluciones que resuelven recurso de apelación (contribución especial) | No se expidieron, conforme el artículo 2° de la Resolución UAE-CRA 178, por la cual se adoptan medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020
OAJ27 | [11 empty] | OAJ | Informe de demandas, denuncias y conciliaciones atendidas en representación de la entidad. (12 Informes= 100%) | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de demandas, denuncias y conciliaciones en representación de la entidad. | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | A través de memorando rad. 20200120001263 de 5 de febrero, la Oficina Asesora Jurídica remitió a los Expertos Comisionados el informe de procesos judiciales del mes de enero | Se elaboró informe de procesos judiciales en los que interviene la entidad, correspondiente al mes de febrero de 2020, memorando radicado No. 20200120001823 | Se elaboró el informe de procesos judiciales con todos los movimientos registrados en el mes de marzo de 2020, el cual fue debidamente remitido a la Dirección Ejecutiva y a los Señores Expertos Comisionados | A través de oficio radicación CRA 20200120002323 de 6 de mayo, fue presentado el informe de procesos judiciales a los señores Expertos Comisionados
[12 empty] | CI | CONTROL INTERNO
CI28 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |  | Fortalecer la capacidad institucional de las entidades del sector | Control interno |  | Control Interno | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje y número de actividades programas ejecutadas | 100% | Informes de seguimiento control interno | CI | Informes de seguimiento al PAAC 2019 y PAAC 2020 publicado en la página Web de la entidad (3 Informes a realizar/Informes realizados)= 100% | ENERO MAYO SEPTIEMBRE | 20% | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de Seguimiento de Control Interno presentados en CIGD y publicados en la pagina Web de la entidad | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019, se publicó en la página web el día 16 de enero de 2020. | EN PROCESO
[12 empty] | CI | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página web de la entidad ( 2 informes= 100%) | MARZO AGOSTO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En el mes de enero de 2020, se está llevando a cabo el trabajo de campo del seguimiento y análisis de las PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2019. El informe preliminar será entregado en el mes de febrero de 2020. | El día 28 de febrero de 2020, se entregó informe definitivo de PQRSD del segundo semestre de 2019. | El informe de PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2019, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 27 de febrero de 2020.
[12 empty] | CI | Elaborar informes de auditorias de gestión de la vigencia 2020 ( 1 Auditoria primer Semestre, y 3 segundo semestre) 4 Auditorias programadas/Informes de auditorias realizadas = 100% Cronograma de las 4 auditorias = 100% | ENERO A DICIEMBRE | 50% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | De acuerdo al Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2020, aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno N° 1 del 29 de enero de 2020, las primeras dos auditorías se iniciarán en el mes de marzo de 2020. | EN PROCESO | El día 6 de marzo de 2020, se realizó la reunión de inicio de la auditoría a las actuaciones administrativas de carácter particular segundo semestre de 2019. El día 19 de marzo de 2020, se realizó la reunión de inicio de la auditoría de gestión de liquidación de nómina 2019-2020 | Al 8 de mayo de 2020, la Unidad de Control Interno se encuentra en trabajo de campo de la auditoría a las actuaciones administrativas de carácter particular segundo semestre de 2019. De igual forma, la auditoría de nómina se encuentra en trabajo de campo.
[12 empty] | SAF | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SAF29 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Fortalecer la capacidad institucional de las entidades del sector | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Plan Anual de Adquisiciones | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la capacidad instalada de la Entidad | Sede adecuada | 100% | Adecuar la sede administrativa de la CRA | SAF | Contratación de apoyo para analisis de alternativas y estructuración del proceso de adecuación de sede de la entidad. | MARZO | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Sede de la CRA adecuada | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO |  | Para el mes de febrero se adelanto proceso precontractual, para el mejoramiento de la estructura fisica de la CRA. | El 04 de marzo de 2020 se suscribe contrato de prestación de servicios No 075-2020, para realizar la estructuración técnica y financiera del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física y adecuación de la sede de la entidad; asi como, en el apoyo a la supervisión de los contratos que se suscriban para este efecto. | El día 19 de marzo de 2020, se realizó la reunión de inicio de la auditoría de gestión de liquidación de nómina 2019-2020
[12 empty] | SAF | Estructuración de los pliegos de condiciones para la alternativa seleccionada en la adecuación de la sede | ABRIL | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Actividad no iniciada | Para la estructuración del Pliego de Condiciones se elaboró el borrador de los Estudios previos teniendo en cuenta los aspectos técnicos de Diseño y los parámetros para la ejecución de la obra civil. Para el diseño de los estudios se construyo la matriz de riesgos, la propuesta arquitectónica base y el cuadro de análisis del mercado dentro de SECOP.
[12 empty] | SAF | Ejecución del contrato de adecuación de la sede. ( Cronograma actividades- Avance) 100% | JULIO A DICIEMBRE | 50% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Actividad no iniciada | Actividad no iniciada
SAF30 |  |  |  | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Planeación Financiera |  | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal | SAF/OAP | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal(Meta de ejecución 95%) 12 informes mensuales de avance de ejecución de presupuesto de Funcionamiento (SAF) y Presupuesto de Inversión (OAP) 12/12= 100 % | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones sobre presupuesto (Meta 95%) | 95% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | El prepuesto aprobado para la vigencia 2020 es de $24.453.8 millones, de los cuales $13.748.2 corresponden al presupuesto de funcionamiento y $10.705.5 al presupuesto de inversión. Con corte enero 31 de 2020 se presenta una ejecucion total $ 713.3 al 2.99%., porcentaje que correponde al presupusto de funcionameinto. | El prepuesto aprobado para la vigencia 2020 es de $24.453.8 millones, de los cuales $13.748.2 corresponden al presupuesto de funcionamiento y $10.705.5 al presupuesto de inversión. Con corte febrero 29 de 2020 se presenta una ejecucion total $ 4251.9 correspondiente al 17.37%. | La CRA para la vigencia 2020 cuenta con una apropiacion de $24.453,8 millones de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiacion de $13.748,3 millones y el rubro de inversion cuenta con un presupuesto de $10.705.5 millones. Con corte marzo de 2020 la entidad muestra una ejecucion de 5.512.3 millones, correspondientes al 22.54% | La CRA para la vigencia 2020 cuenta con una apropiacion de $24.453,8 millones de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiacion de $13.748,3 millones y el rubro de inversion cuenta con un presupuesto de $10.705.5 millones. Con corte abril de 2020 la entidad muestra una ejecucion de 6.776.9 millones, correspondientes al 27.71%
SAF31 |  |  |  | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas =(Actividades ejecutadas / Actividades programas)*100 | 100% | Actividades programas ejecutadas | SAF | Realizar evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SSTresolución 312-2019-Informe de Evaluación | FEBRERO | 20% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Ejecutar el Plan de Mejoramiento del Plan de SST | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO | Se realizo la evaluación al SGSST, plan de mejoramiento y plan de trabajo en SST para la vigencia 2020. las evidencias se encuentran en la carpeta destinada para el mismo. | Se realizo la evaluación al SGSST, plan de mejoramiento y plan de trabajo en SST para la vigencia 2020. las evidencias se encuentran en la carpeta destinada para el mismo. | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada
[12 empty] | SAF | Formular el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.-Documento Plan de Trabajo- presentado CIGD | FEBRERO | 20% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | Se formulo plan de seguridad y salud en el trabajo. | Se formuló plan de seguridad y salud en el trabajo y se aprobó en el Comité ordionario N° 2 del 27 de febrero de 2020. | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada
[12 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (Plan de mejoramiento) (10/10) | MAYO A DICIEMBRE | 60% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | El plan SST, se encuentra en ejecución. | El plan SST, se encuentra en ejecución.
SAF32 | [11 empty] | SAF | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación- Documento Plan de Capacitación | FEBRERO | 10% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Ejecución Plan de capacitación | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO | Se elaboró y se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se elaboró y se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada
[12 empty] | SAF | Aprobar el Plan Institucional de Capacitación- Plan Aprobado CIGD | MARZO | 10% | NO INICIADO | NO INICIADO | VENCIDO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | El plan de capacitación institucional se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. A la espera del agendamiento para presentarlo. | El plan de capacitación fue presentado para aprobación en CIGD el dia 30 de abril del presente, el cual no fue aprobado por observaciones realizadas por el Dr. Giovanni Soto Jefe de control interno. El mismo ya fue ajustado teniendo en cuenta las recomendacionesrecibidas por parte de control interno y se espera se envio a Planeción para que sea programado en el proximo comite el cual debe ser antes del 15 de mayo.
[12 empty] | SAF | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación (20/20) | JUNIO A DICIEMBRE | 80% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Actividad no iniciada | Actividad no iniciada
SAF34 | [11 empty] | SAF | Elaborar el Plan de Bienestar- Documento Plan de Bienestar | FEBRERO | 10% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Ejecución Plan de Bienestar | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO | Se elaboró y se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se elaboró y se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada
[12 empty] | SAF | Plan de Bienestar aprobado en CIGD | FEBRERO | 10% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | Se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se aprobó el plan de Bienestar 2020 en el CIGD N° 2 del 27-02-2020. | Actividad Finalizada | Actividad Finalizada
[12 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Bienestar | ABRIL A DICIEMBRE | 80% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Nos encontramos en publicacion de pliegos para inicia proceso de contratación para la ejecución de la actividades de bienestar para la vigencia 2020. | Durante el mes de abril se realizaron las actividades programadas: Actividad yoga y dia de la secretaria.
SAF35 | [11 empty] | SAF | Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | FEBRERO | 100% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Documento Plan de Previsión de Recursos Humanos aprobado CIGD | 1 | FEBRERO | FINALIZADO | Se elaboró y se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se aprobo el plan de prevision de recurso humano 2020 en el CIGD N° 2 del 27-02-2020. | FINALIZADO | FINALIZADO
SAF37 | [11 empty] | SAF | Elaborar el Plan Anual de vacantes | FEBRERO | 100% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Plan de Anual de Vacantes aprobado CIGD | 1 | FEBRERO | FINALIZADO | Se elboró y se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se aprobo el plan anual de vacantes 2020 en el CIGD N° 2 del 27-02-2020. | FINALIZADO | FINALIZADO
SAF38 | [11 empty] | SAF | Elaborar Plan Estratégico de Recursos Humanos | FEBRERO | 100% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Plan Estratégico de Recursos Humanos aprobado CIGD | 1 | FEBRERO | FINALIZADO | Se elaboró y se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Se aprobo el plan estrategico de talento humano 2020 en el CIGD N° 2 del 27-02-2020. | FINALIZADO | FINALIZADO
SAF39 | [11 empty] | SAF | Realizar sensibilizaciones y/o capacitaciones para que los servidores desarrollen y/o fortalezcan sus competencias y habilidades en materia de servicio al ciudadano. 4/4) | ABRIL A DICIEMBRE | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Jornadas de sensibilización y/o capacitación en servicio al ciudadano realizadas | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO | Durante el mes de enero se realizo la consolidación de las necesidades del capacitacion y se elaboro el plan de capacitación a desarrollarse en la presente vigencia, este se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | Durante el mes de enero se realizo la consolidación de las necesidades del capacitacion y se elaboro el plan de capacitación a desarrollarse en la presente vigencia, este se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. | El plan de capacitación institucional se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD. A la espera del agendamiento para presentarlo. | De acuerdo al cronograma del plan de capacitación 2020 las sensibilizaciones de atención al ciudadano inician desde el mes de julio del presente. El mismo se encuentra pendiente de aprobación por parte del CIGD.
SAF40 | [11 empty] | SAF | Actualizar la carta de trato digno al usuario | MARZO | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Carta de trato digno actualizada | 1 | MARZO | FINALIZADO |  |  | carta actualizada y enviada a comunicaciones para ser subida a la Pagina de la entidad. | FINALIZADO
SAF41 | [11 empty] | SAF | Realizar (2) Informes al año uno Semestral sobre los resultados obtenidos de las encuestas de la satisfacción de la atención del servicio al ciudadano. ( 2/2) 100% | JULIO ENERO/21 | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe semestral presentado en CIGD con los resultados de las encuestas de satisfacción | 100% | JULIO ENERO/21 | NO INICIADO |  |  | Se estan recopilando las encuestas de los meses de enero a marzo, de las cuales hace falta obtener las del mes de Marzo. | FINALIZADO
SAF42 |  |  |  | Planeación Financiera | Gestión Financiera y contable | Gestión Financiera y contable |  | Plan estrategico Quinquenal | Plan Anual de Adquicisiones | 100% | PAA 2020 | SAF | Plan Anual de Adquisiciones 2020 aprobado, publicado y actualizado permanentemente en SECOP II . ( Reporte mensual de Actualización del PAA en Secop II ) 12= 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | PAA actualizado en Secop II | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Se elaboró el PAA, el cual fue aprobado en Comité de Expertos Ordinario No. 02 del 08 de enero de 2020. Modificado, en Comité de Expertos Ordinario No. 06 del 28 de enero de 2020. El PAA, se encuentra publicado en el SECOP II y podrá ser conultado a través del siguiente link: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanManagement/Index | Se realizaron dos actualizaciones del PAA en la plataforma SECOP II, de acuerdo con lo aprobado en los comités de fechas 27 y 28 de febrero de 2020. | Se realizo una actualización en SECOP II, al Plan Anual de Adquisiciones públicado, incluyendo 3 necesidades aprobadas en comité de Ordinario de fecha 27 de marzo de 2020. | Se realizo una actualización en SECOP II, al Plan Anual de Adquisiciones públicado, incluyendo 2 necesidades aprobadas en comité de Ordinario de fecha 17 de abril de 2020.
SAF43 | [11 empty] | SAF | Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2020 ( Informe mensual de avance) Meta 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | Ejecución Plan anual de Adquicisiones- PAA | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | De 136 contratos aprobados en el PAA, en el mes de enero se aprobaron 48 contratos, correspondiendo a un 35% del total. | Para el mes de febrero se firmaron 22 contratos, para un total de 70 contratos en la vigencia 2020. Corresponde a un 51% del total progaramado en el PAA (136) para la presente vigencia. | A la fecha se han celebrado un total de 85 contratos, de los cuales 15 contratos corresponden a este mes. Estos se discriminan asi: contratación directa nueve (9), Mínima cuantía tres (3), Selección abreviada tres (3). El porcentaje a corte del 31 de marzo corresonde al 61%. | A la fecha se han celebrado un total de 96 contratos, de los cuales 11 contratos corresponden a este mes. Estos se discriminan así: contratación directa cuatro (4), Mínima cuantía dos (2), Selección abreviada cinco (5). El porcentaje a corte del 30 de abril de 2020, corresponde al 68%.
SAF44 | [7 empty] | Fortalecimiento de la gestión recaudo de contribuciones | Recaudar el 100% de la proyección a recaudar por contribuciones |  | Gestión de cobro de contribuciones | SAF | Reporte mensual de resoluciones de liquidación de contribuciones por año y valor liquidado para los prestadores de SPD -AAA ( 12 Reportes Mensuales) 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | Reporte de Resoluciones Expedidas por año y por valor liquidado | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | A 31 de enero de 2020 se expidieron 31 resoluciones que liquidan la contribución especial por un valor total de $37.140.000 | A 29 de febrero de 2020 se expidieron 51 resoluciones que liquidan la contribución especial por un valor total de $158.327.000 | A la fecha se han elaborado 79 resoluciones de liquidación de contribuciones, de las cuales 20 corresponden al mes de marzo con un valor liquidado de $156,953,000 | A la fecha se han elaborado 88 resoluciones de liquidación de contribuciones, de las cuales 9 corresponden al mes de abril con un valor liquidado de $23,540,000
SAF45 | [11 empty] | SAF | Reporte Mensual de Recaudo por Contribuciones vs Meta a Recaudar año ( 12 Reportes=100%) | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | Recaudo por Contribuciones / Presupuesto a Recaudar por Contribuciones | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | A 31 de enero de 2020 el recaudo por contribuciones especiales es del 8% respecto del 100% del valor total proyectado sujeto a recaudar. | A 29 de febrero de 2020 el recaudo por contribuciones especiales es del 31% respecto del 100% del valor total proyectado sujeto a recaudar. | Para el mes de marzo se recaudo el 38% de la meta de recaudo anual, de acuerdo al reporte que se ajunta como evidencia. | Para el mes de abril se tiene un recaudo total del 39% sobre la meta de recaudo anual, de acuerdo al reporte que se ajunta como evidencia.
SAF46 | [7 empty] | Gestión financiera y contable | Información financiera actualizada y confiable | 100% | Informes de gestión financiera y contable | SAF | Preparar y publicar los informes financieros y contables mensuales dando cumplimiento a la Resolución 182 de 2017 expedida por la Contaduría General de la Nación. ( 12 informes= 100%) | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Estados financieros publicados mensualmente bajo el nuevo marco normativo NICS | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Para enero de 2020 no se reporta avance en esta actividad porque de acuerdo al numeral 3.3 párrafo 2 de la Resolución 182 de 2017, los estados financieros de diciembre, enero y febrero se publicarán como máximo en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado. | El 28 de febrero de 2020 se procedió a publicar en la cartelera (fijándolos por cinco (5) días hábiles) y en la página WEB de la entidad la información contable y financiera mes de diciembre de 2019, y las notas a los estados financieros del cierre de la vigencia 2019. Se envió por el CHIP del Ministerio de hacienda la “información contable pública – convergencia” del cuarto trimestre de 2019. Se publicó en la página WEB de la CRA, el informe de operaciones reciprocas del cuarto trimestre de 2019. | En marzo de 2020, se adelantó el análisis, la revisión y los ajustes correspondientes para la presentación de los estados financieros de enero de 2020. La Contaduría General de la Nación expide la Resolución 079 del 30 de marzo de 2020.“Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016(modificada por las resoluciones Nos. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 26 de 2019), lo que implicó que los estados financieros de dicho período no se lograran publicar dentro de los términos establecidos en la resolución 182 de 2017. | En abril de 2020, se continua el análisis, la revisión y los ajustes contables correspondientes para la presentación de los estados financieros del primer trimestre de 2020. La Contaduría General de la Nación expide la Resolución 079 del 30 de marzo de 2020.“Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 disponiendo lo siguiente ARTÍCULO 1°. Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución No. 706 de 2016 para la presentación de la información financiera a través del Sistema Consolidador de Información Financiera Pública - CHIP, de la categoría Información Contable Pública Convergencia correspondiente al período enero - marzo de 2020, para todas las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, hasta el veintinueve (29) de mayo de 2020. ARTÍCULO 2° "Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución No. 182 de 2017, para la publicación de los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, como máximo, en el transcurso de los tres (3) meses siguientes al mes informado, para las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública".
SAF47 |  |  |  | Gestión Documental |  |  |  | Gestión Documental | Gestión documental actualizada | 1 | Esquema de metadatos de gestión documental | SAF | Aprobación del esquema de metadatos en el CIGD | JUNIO | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Procedimiento de gestión de Metadatos aprobado en el CIGD e incorporado al Sistema de Gestión de Calidad | 1 | OCTUBRE | EN PROCESO | Se tiene el procedimiento para presentar a comité de gestion y desempeño para aprobación. | Se tiene el procedimiento para presentar a comité de gestion y desempeño para aprobación. | El procedimiento lo tiene la jefe de la Subdireccion administrativa para presentarlo para aprobacion al comité de Gestion y Desempeño. | El procedimiento lo tiene la jefe de la Subdireccion administrativa para presentarlo para aprobacion al comité de Gestion y Desempeño.
SAF48 | [9 empty] | 100% | Digitalización de la documentación | SAF | Digitalizar el 100% de la información de años anteriores recibida en transferencia (cronograma) 100% | ABRIL A AGOSTO | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | ACTIVIDAD APLAZADA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Porcentaje de documentos digitalizados | 100% | OCTUBRE | NO INICIADO |  |  | Actividad no iniciada | En el mes de abril se identificó la documentación por digitalizar, con base en los inventarios. Posteriormente se realizará la verificacion en fisico.
[12 empty] | OAP | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TICS
OAP49 | Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. | Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Línea 2. Objetivo 1. | Fortalecer la capacidad institucional de las entidades del sector | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional |  | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Implementar estrategia para fortalecer la cooperación internacional gestionada por la entidad y el posicionamiento internacional. | Estrategia de cooperación internacional . | 1 | Acuerdos de Coperación Internacional | OAP | Suscribir 2 acuerdos de Cooperación Internacional ( 2=100%) | MARZO A DICIEMBRE | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | N° Acuerdos proyectados/N° Acuerdos Suscritos | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO |  | Se han realizado acercamientos con Conservación Internacional para implementar el Memorando de Entendimiento suscrito en el 2019, por medio de un convenio de cooperación para realizar el debido seguimiento a la Resolución CRA 907 del 23 de diciembre de 2019. Los estudios previos del convenio están en proceso de elaboración. Se está adelantando la suscripción de un nuevo Memorando de Entendimiento con Fundación Avina, ya que el suscrito en 2019 se venció en febrero de 2020 y con el fin de extenderle el alcance también a temáticas de agua. V:\PLANES CRA 2020\PAI 2020\SOPORTES PAI 2020\OAP\EVIDENCIAS\COOPERACIÓN INTERNACIONAL\Acuerdos\Febrero | Producto de los acercamientos sostenidos con COSUDE, se apobaron recursos por $ 150`000.000 para apoyar el desarrollo de la estrategia de presencia regional de la CRA, para lo cual se está trabajando en una definición de actividades con el fin de suscribir un convenio para implementar esta cooperación, que también incluirá actividades relacionadas con la apliación de pilotos para el IUS. Se guarda como evidencia la ayuda de la memoria de la reunión en la que se informa la aprobación de los recursos y el borrador de la propuesta inicial de actividades. V:\PLANES CRA 2020\PAI 2020\SOPORTES PAI 2020\OAP\Cooperación Internacional\Acuerdos\Marzo | Se adaptó del borrador del convenio (derivado del Memorando de Entendimiento) a suscribir con Conservación Internacional – CI, según las observaciones realizadas por la Oficina Asesora jurídica. El mismo se encuentra en revisión de la contra parte para proceder con su firma. Se guarda como evidencia el documento borrador del convenio. A su vez se gestionó reunión con ONU-Habitat con el objetivo de trabajar de manera conjunta, en dicha reunión se acordó suscribir un Memorando de Entendimiento, cuyo borrador entrará a ser revisado por ambas partes. Se guarda como evidencia ayuda de memoria de la reunión. V:\PLANES CRA 2020\PAI 2020\SOPORTES PAI 2020\OAP\Cooperación Internacional\Acuerdos\Abril
OAP50 | [10 empty] | Actualización de la estrategia de cooperación internacional de la entidad. | OAP | Documento de la estrategia de cooperación internacional de la entidad, actualizado y aprobado en CIGD. | JUNIO | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de la Estrategia de cooperación internacional de la entidad actualizada implementada y ejecutada. | 1 | JUNIO | EN PROCESO | Se elaboró un documento en Excel con la identificación de cooperantes potenciales y sus líneas de trabajo prioritarias, como también de los cooperantes con los que se tiene acuerdos vigentes. Se elaboró documento en Excel recogiendo información de los antecedentes de la cooperación internacional desde el año 2014, con base a las rendiciones de cuentas de la entidad. V:\PLANES CRA 2020\PAI 2020\SOPORTES PAI 2020\OAP\EVIDENCIAS\COOPERACIÓN INTERNACIONAL\Estrategia | Se inició la elaboración del borrador de la estrategia de cooperación internacional de la entidad. A su vez, con insumos de los técnicos de la Subdirección de Regulación se identificaron demandas de cooperación de la entidad para las temáticas de acueducto, alcantarillado y aseo. V:\PLANES CRA 2020\PAI 2020\SOPORTES PAI 2020\OAP\EVIDENCIAS\COOPERACIÓN INTERNACIONAL\Estrategia | En el mes de marzo se realizó presentación de la estrategia de cooperación y gestión internacional propuesta para la CRA ante el Director Ejecutivo. V:\PLANES CRA 2020\PAI 2020\SOPORTES PAI 2020\OAP\Cooperación Internacional\Estrategia\Marzo | Se elaboró el documento final borrador de la estrategia de cooperación internacional de la CRA, el mismo se encuentra bajo revisión de planeación. V:\PLANES CRA 2020\PAI 2020\SOPORTES PAI 2020\OAP\Cooperación Internacional\Estrategia\Abril
OAP51 | [7 empty] | Fortalecer la gestión institucional a través del MIPG | Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditorias Internas SGC | OAP | Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad( Actividades programadas/Actividades ejecutadas) 100% | JULIO A DICIEMBRE | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad Presentado CIGD | 1 | DICIEMBRE | NO INICIADO
OAP52 | [10 empty] | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | OAP | Realizar la auditoría externa de certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad ( Actividades programadas/Actividades ejecutadas) 100% | OCTUBRE A DICIEMBRE | 100% | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | ACTIVIDAD APLAZADA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | Informe de auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Calidad Presentado CIGD | 1 | DICIEMBRE | EN PROCESO |  | En el mes de febrero se adelantó la solicitud de cotización de la auditoria de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de adelantar el proceso precontractual con Bureau Veritas. Adicionalmente se adelantaron actividades de sensibilización a toda la UAE-CRA, con el objetivo de realizar toma de conciencia del Sistema a los funcionarios y contratistas de la entidad. | El pasado 30/03/2020 la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación envío un correo electrónico a los líderes de proceso y Equipo Facilitador de MIPG, con el objetivo de socializar que la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 programada para el mes de abril no se llevará a cabo. Igualmente manifestó el compromiso que se tiene en el sistema, por lo tanto, se realizará la contratación para la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad para el mes de junio. Adicionalmente se cuenta con evidencias de actividades de sensibilización realizadas durante el mes de marzo. | En el CIGD N°3 de 2020, realizado el pasado 30 de abril, se solicitó el ajuste en fechas de cumplimiento de esta actividad del PAI. Se deja es soportes la evidencia del cierre y decisión tomada por el CIGD.
OAP53 |  |  |  | Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento |  |  | Facilitar la gestión institucional a través de procesos de gestión del conocimiento e innovación y mejorar la prestación de servicios de la entidad. | Dimensión de gestión del conocimiento implementada | 1 | Autodiagnóstico resuelto y plan de gestión del conocimiento. | OAP | Resolver el Autodiagnóstico de gestión del conocimiento y presentarlo al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | FEBRERO A ABRIL | 20% | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | Informe degestión del Plan de Gestión del Conocimeinto presentado al CIGD | 1 | DICIEMBRE | EN PROCESO |  | Se cuenta con apoyo de la profesional Marcela Gomez, por contrato de prestación de servicios número 061 de 2020, en dónde se está adelantando reuniones y actividades para resolver el autodiagnóstico de gestión del conocimiento. | Durante el mes de marzo se adelantó en el autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento de MIPG, a corte del mes de marzo se cuenta con un borrador del documento. El autodiagnóstico se presentará en Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de abril. | En el CIGD N°3 de 2020, realizado el 30 de abril, dentro del orden del día contempló lo siguiente: 6. PRESENTACIÓN AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN DE MIPG. Todos los miembros del Comité se dan por informados. Adicionalmente la Dra. Yamile Medina resuelve las inquietudes realizadas por el Dr. Guillermo Ibarra y el Dr. Giovanni Soto. Dicho lo anterior, se da por cumplida esta actividad dentro del PAI.
[12 empty] | OAP | Elaborar plan de acción del Gestión del Conocimiento. | ABRIL A MAYO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [7 empty] | Durante el levantamiento de la información para resolver el Autodiagnóstico de Gestión del conocimiento, se identificaron unas acciones para el plan de acción. Es importamte resaltar que el plan de acción se encuentra en proceso de formulación.
[12 empty] | OAP | Presentar informe de seguimiento del Plan de Acción de Gestión del Conocimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ejecución Cronograma 100% | JUNIO A DICIEMBRE | 60% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
OAP54 |  |  |  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación Institucional |  |  | Implementar y fortalecer el modelo integrado de planeación y gestión con el fin de mejorar los resultados del FURAG | Porcentaje de IED (Resultados FURAG). | 80.2% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | OAP | Resolver en los tiempos establecidos por el DAFP los cuestionarios del FURAG | MARZO | 50% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | Informe de la Ejecución de actividades del FURAG y el Plan de Mejoramiento Presentado en el CIGD | 1 | DICIEMBRE | EN PROCESO |  |  | Esta actividad se cumplió a satisfacción, en las evidencias se encuentra el Certificado de Cumplimiento del diligenciamiento del FURAF II de la vigencia 2019.
[12 empty] | OAP | Formular Plan de mejoramiento según los resultados de FURAG y hacer seguimiento | ABRIL A DICIEMBRE | 50% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [7 empty] | Hasta la fecha no se han recibido los resultados del FURAG 2019 por parte del DAFP, por lo tanto, no se ha podido formular las acciones de mejora pertinentes.
OAP55 |  |  |  | Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción |  |  | Fortalecer los procesos de comunicaciones dentro de la gestión institucional. | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas implementada elaborada y publicada. | OAP | Elaborar informe mensual de las Jornadas de Participación Ciudadana realizadas para exponer los proyectos regulatorios generales. ( 12 Informes = 100% ) | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | Informe de las Jornadas de Participación ciudadanas | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Durante el mes de enero de 2020 se realizaron 4 Jornadas de Participación Ciudadana de la Resolución CRA 904 de 2019 en las siguientes ciudades: Bogotá: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3438271099548201/?type=3&theater, Cali: ttps://www.facebook.com/cracolombia/photos/gm.526752901260583/3450607954981182/?type=3&theater, Bucaramanga: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3454626647912646/?type=3&theater y Cartagena: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/gm.828526867600105/3450570418318269/?type=3&theater | No se realizaron Jornadas de Participación Ciudadana durante el periodo evaluado. | Los informes correspondiemtes a las Jornadas de Participación Ciudadana se encuentran disponibles en los soportes del PAI. Durante el periodo evaluado se realizaron Jornadas de Participción en Cali, Bogotá y Medellín. | Durante el mes de abril se realizaron dos jornadas de participación ciudadana de la Resolución 913 de 2020.Las cuales se realizaron de manera virtual. Las sesiones se realizaron el 20 y 22 de abril de 2020. Los soportes e informes se pueden revisar en la carpeta de soportes. | Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes Jornadas de Participación Ciudadana:
OAP56 | [11 empty] | OAP | Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre la regulación expedida por la CRA. (Talleres programados/Talleres Ejecutados) ( 10= 100%) | ABRIL A DICIEMBRE | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Realizar 10 talleres presenciales o virtuales sobre la Regulación Expedida por la CRA (10 =100%) | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO | SIN REPORTE AVANCE ENERO 2020 | Se esta construyendo en la “Estrategia Nacional de Gobierno Abierto para la Regulación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", la cual contempla la realización de ocho (8) talleres en diversos Centroides de fortalecimiento. | No se realizanon talleres durante la vigencia evaluada | Taller virtual con ONU-Hábitat Países Andinos y la CRA, en la cual se trató el tema de esquemas diferenciales de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo en zona urbana. La actividad se realizó el día 23 de abril de 2020 | Mayo 8 - Jornada de Participación Ciudadana Res 913 de 2020 - Cerrada con miembros de ANDESCO. Mayo 13 - Jornada de Participación Ciudadana virtual Cerrada con miembros de Acodal. Mayo 15 - Jornada de de pa Participación Ciudadana Virtual Abierta. Link de Inscripción: https://forms.gle/kKPGGShY1dc7bbqp9
OAP57 | [11 empty] | OAP | Participar en eventos sectoriales organizados por el Gobierno Nacional, gremios, vocales, etc., con el fin de compartir el quehacer de la CRA. ( 5 = 100%) En Febrero 1 | FEBRERO ABRIL JUNIO AGOSTO NOVIEMBRE | 100% | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Participar en cinco (5) eventos sectoriales ( 5=100%) | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO | Durante la vigencia no hubo participación en eventos secotriales | Participación del Director Ejecutivo de la CRA en “FORTALECIENDO EL SECTOR DEL AGUA A TRAVÉS DE LA ALIANZA POR EL GOBIERNO ABIERTO (OGP) EN BRASIL”. Evento organizado por la Controlaría General de la Unión (CGU) y la Agencia Nacional de Aguas (ANA) de Brasil. Evento realizado en Brasilia durante los días 10 y 11 de febrero. Link:https://www.cra.gov.co/seccion/boletin-de-prensa-10-02-2020.html Emcuentro Acueductos Rurales en Buga. Evento organizado por la Federación de Acueductos Comunitarios . Link: https://twitter.com/cracolombia/status/1236328342074404864 | 1. Equipo #MinviviendaPorColombia realizó jornadas en competencias municipales en el sector de #Agua y #Saneamiento en #Valle, #Cauca y #Boyacá, además con @cracolombia se reiteraron los nuevos marcos tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Ver link:https://twitter.com/JoseAcero/status/1235980684080054272. 2. , @cracolombia presente en en encuentro con la Federación de acueductos comunitarios #ValleDelCauca. Ver link: https://twitter.com/JoseAcero/status/1236326315919314945. 3. Sesión de Coiisón para atender la Emergencia Generada por el Covid 19 https://twitter.com/JoMalagon/status/1238845203634626560 | El Director Ejecutivo de la CRA participó en el Broadcast LÍnea de Crédito FINDETER, el pasado 20 de abril de 2020. En el evento estuvieron presentes: El Viceminsitro de Agua y Saneamieto Básico, la Supertintendente de Servicios Públicos y el Gerente Comercial de Findeter. https://bitly/2W8sQl2
OAP58 | [11 empty] | OAP | Publicar a participación Ciudadana Proyecto de Agenda Regulatoria Indicativa 2021 | OCTUBRE | 30% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Agenda Regulatoria Indicativa 2021 aprobada y publicada | 1 | DICIEMBRE | NO INICIADO |  |  | No se reportan avances
[12 empty] | OAP | Publicar Agenda Regulatoria Indicativa 2021 | DICIEMBRE | 70% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | No se reportan avances
OAP59 | [8 empty] | Porcentaje de actividades cumplidas del plan de comunicaciones=(Actividades ejecutadas / Actividades programas)*100 | 100% | Plan de comunicaciones elaborado y publicado. | OAP | Actualizar el Plan de Comunicaciones para la vigencia 2020 | ENERO | 100% | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Plan de Comunicaciones Actualizado | 1 | ENERO | FINALIZADO | El Documento se actualizado y será presentado al CIGD |  | FINALIZADO | FINALIZADO
OAP60 | [11 empty] | OAP | Presentar para aprobación ante el CIGD el Plan de Comunicaciones 2020 | FEBRERO | 100% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | Plan de Comunicaciones aprobado CIGD | 1 | FEBRERO | FINALIZADO |  | El Plan de Comunicacines de la CRA 2020 fue presentado y aprobado en CIGD No. 02 del 27 de febrero de 2020 | FINALIZADO | FINALIZADO
OAP61 | [11 empty] | OAP | Ejecutar el Plan de Comunicaciones 2020 ( Cronograma) 100% | MARZO A DICIEMBRE | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de Ejecución del avance y ejecución del Plan de Comunicaciones 2020 ( Meta 100%) | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO |  |  | Durante el mes de marzo se realizaron las acividades, que pueden ser verificadas en la Matriz Plan de Comunicaciones, ubicada en la carpeta compartida de comunicaciones. | Durante el mes de abril se realizaron las acividades, que pueden ser verificadas en la Matriz Plan de Comunicaciones, ubicada en la carpeta compartida de comunicaciones.
OAP62 | [11 empty] | OAP | Publicar en las redes sociales información relevante producida por la entidad. ( Informe Mensual) 12 Informes mensuales = 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe Mensual | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Publicación a participación ciudadana del PAAC 2020 .link: https://twitter.com/cracolombia/status/1214959540388737025 Jornadas de Participación Ciudadana Link: https://twitter.com/cracolombia/status/1217094331183587328 La información publicada durante la vigencia, se encuentra en la carpeta de evidencias Plan de Acción Institucional Link: https://twitter.com/cracolombia/status/1223335332466364425 | Publicación Comunicado de Prensa Inversiones Ambientales. Link: https://twitter.com/cracolombia/status/1227369230628159489/photo/2 La información publicada durante la vigencia, se encuentra en la carpeta de evidencias | Mensaje Director Ejecutivopor motivo celebración Día Reciclador. https://www.facebook.com/cracolombia/videos/128168478625788/ Participación Ciudadana Resolución CRA 909 de 2019. https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3598811523494157/?type=3&theater Seminario Residuos Solidos. Evento organizado por ACODAL. https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3640158129359496/?type=3&theater Encuentro de Acueductos Rurales en Buga. https://www.facebook.com/cracolombia/photos/pcb.3625646574143985/3625645274144115/?type=3&theater Informción Presidencia de la República sobre el Coronavirus.https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3626045224104120/?type=3&theater Medidas y recomendaciones para prevenir el COVID-19. https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3661178287257480/?type=3&theater La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA junto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación - DNP y la Superintendencia De Servicios Públicos, aprueban medidas regulatorias transitorias por emergencia #Covid19 en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Link: https://cutt.ly/ZtlO9i4 Circular Informativa 007. Consulta la Circular Informativa 007 de 2020 dirigida a personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, suscriptores, usuarios y demás agentes del sector en: https://cutt.ly/atvBJxX o ingresando a: www.cra.gov.co | diferentes grupos de interés: ciudadanía y empresas prestadoras, conozcan y apliquen la regulación expedida, adelanta diversas estrategias de divulgación entre ellas: 1. Publicación Res. CRA 915 de 2020 https://www.cra.gov.co/seccion/inicio.html; https://www.cra.gov.co/seccion/resoluciones-transversales.html. 2. En facebook: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3793468857361755/?type=3&theater 3. EN TWITTER: https://twitter.com/cracolombia/status/1252737327790686212 4. Publicación Bases del Nuevo Marco Tarifario https://twitter.com/cracolombia/status/1247648541536931843/photo/ 5. Ampliación Plazo Participación Ciudadana de la Res. CRA 913 de 2020 6. https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3826515797390394/?type=3&theater. 7. Aplicación del Factor de Productividad Link: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3815270911848216/?type=3&theater. 8. Publicación Día de la Secretaria: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.930202003688469/3804957539546220/?type=3&theater. 9. Publicación Día de la Tierra https://www.facebook.com/cracolombia/videos/707031543400220/?t=13
OAP63 | [11 empty] | OAP | Publicar en página web la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a lo establecido en el Decreto 3564 de 2014 (cumplimiento del 100% de la información requerida/información publicada) | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz ITA de la Procuraduria 100% diligenciada | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Publicación Plan de Acción Institucional. Link: https://twitter.com/cracolombia/status/1223335332466364425 Actualizacion sección noticas. Link: https://www.cra.gov.co/seccion/noticias.html | Publicación Ejecución Presupuestal. Link: https://www.cra.gov.co/seccion/ejecucion-presupuestal-2020.html Publicación Estados Financieros. Link: https://www.cra.gov.co/documents/EST-FINANCIEROS-DIC-2019-mclv.pdf lA MATRIZ DE ita SE DILIGENCIARÁ Y REMITIRÁ A LA PROCURADURIA UNA VEZ ELLOS LO SOLICITEN El Link de transparencia se encuentra actualizado: https://www.cra.gov.co/seccion/transparencia.htm | En cumplimiento de la Ley de Transparencia, durante la vigencia evaluada, la CRA publicó en su página web, entre otras, la siguiente información: 1. Noticias:https://www.cra.gov.co/seccion/noticias.html 2. Ejecucuón Presupuestal de Febrero.https://www.cra.gov.co/seccion/ejecucion-presupuestal-2020.html 3.Informe depercepción segundo semestre 2019 https://www.cra.gov.co/seccion/informes-de-percepcion.html 4. Documento Bases Metodología de Aseo Para Grandes Presadores https://cra.gov.co/documents/Documento-Bases-VF19-03-2020.pdf 5. Agenda Regulatoria Versión 2. https://www.cra.gov.co/documents/ARI2020-V2.pdf 6. Indices para el cálculo de factores de actualización de tarifas. https://www.cra.gov.co/seccion/indices-para-el-calculo-de-los-factores-de-actualizacion-de-tarifas.html# | En cumplimiento de la Ley de Transparencia, durante la vigencia evaluada, la CRA publicó en su página web, entre otras, la siguiente información: Noticias: https://www.cra.gov.co/seccion/noticias.html Publicación Res. CRA 915 de 2020 https://www.cra.gov.co/seccion/inicio.html; https://www.cra.gov.co/seccion/resoluciones-transversales.html. En facebook: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3793468857361755/?type=3&theater EN TWITTER: https://twitter.com/cracolombia/status/1252737327790686212 Publicación Bases del Nuevo Marco Tarifario https://twitter.com/cracolombia/status/1247648541536931843/photo/1. Ampliación Plazo Participación Ciudadana de la Res. CRA 913 de 2020 https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3826515797390394/?type=3&theater. Aplicación del Factor de Productividad Link: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.474317995943541/3815270911848216/?type=3&theater. Link publicación Día de la Secretaria: https://www.facebook.com/cracolombia/photos/a.930202003688469/3804957539546220/?type=3&theater. Publicación Día de la Tierra https://www.facebook.com/cracolombia/videos/707031543400220/?t=13 Ejecución Presupuestal https://www.cra.gov.co/seccion/ejecucion-presupuestal-2020.html Documento Bases Metodología de Aseo Para Grandes Prestadores https://cra.gov.co/documents/Documento-Bases-VF19-03-2020.pdf Índices para el cálculo de factores de actualización de tarifas. https://www.cra.gov.co/seccion/indices-para-el-calculo-de-los-factores-de-actualizacion-de-tarifas.html#
OAP64 | [11 empty] | OAP | Publicar en la página Web la estrategia de participación ciudadana de la CRA. | FEBRERO | 100% | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Publicada en la Web de la entidad. | 1 | FEBRERO | FINALIZADO |  | Estrategia de Participación Ciudadana Publicada en el siguiente link: https://www.cra.gov.co/seccion/estrategia-de-participacion-ciudadana-2020.html | FINALIZADO | FINALIZADO
OAP65 | [11 empty] | OAP | Creación de una INTRANET, medio de comunicación interna para los funcionarios de la CRA. ( Informe mensual de avance actividades cronograma) Actividades programadas/Ejecutadas= 100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | INTRANET implementada | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | SE encuentra el diseño de la incranet. El cual se puede visualizar en el siguiente link: http://cra.intranet.pandac.com/seccion/inicio.html | Durante la vigencia se solicitó al proveedor la realización de las siguientes activiades de ajsute, previas a la publicaciónn y lanzamiento del portal de intranet. 1. Publicación de los sigientes videos en la sección de Talento Humano: a. La protección de tus manos b. Higuiene postural c. MAnejo de Cargas. | Se estan cargando los docuementos y se planean actividades para el lanzamiento oficial de la INCRANET. | Se estan cargando los docuementos y se planean actividades para el lanzamiento oficial de la INCRANET en el mes de mayo de 2020.
SR66 | [11 empty] | SR/OAP | Prestar un servicio de comunicación online para atender las solicitudes de la ciudadanía a través de una interacción en tiempo real mediante Chat. (Informe mensual de chat elaborado por la SR y archivado en la carpeta CHAT DE LA ENTIDAD ) 12=100% | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe mensual del Chat virtual atendido en 100% de las horas programadas | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | Se atendio el CHAT los martes del mes de enero 2020 | Se atendio el CHAT los días martes del mes de Febrero 2020 | Servicio prestado. Adicionalmente se habilitó el chat durante dos días a la semana. Martes para atender temas regulatorios y Jueves para atender temas contribuciones. https://twitter.com/cracolombia/status/1239991141094711296/photo/1 | Servicio prestado. Adicionalmente se habilitó el chat durante dos días a la semana. Martes para atender temas regulatorios y Jueves para atender temas contribuciones.
OAP67 |  |  |  | Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información |  | Optimización y automatización de los procesos de la entidad de acuerdo a los ejercicios de arquitectura empresarial realizados por la Entidad | (Número de procesos priorizados a automatizar / total de procesos de la entidad)*100 | 15% | Actualización del Plan Estratégico de tecnologías de información | OAP | Alinear los objetivos del PETI con los objetivos del Plan Estratégico Quinquenal de la CRA | ABRIL | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento PETI actualizado, aprobado y publicado en la pagina web institucional de la Entidad | 1 | SEPTIEMBRE | EN PROCESO |  |  |  | En el marco de la actualización del Plan estratégico de TI, se realizó actualización al análisis de la situación actual de TI, análisis financiero de la entidad y alineación de los objetivos del PETI con los del PEQ de la entidad, de acuerdo con la guía metodológica para la elaboración del PETI y nueva versión del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial publicados por MinTIC.
[12 empty] | OAP | Analizar el estado actual de las Tecnologías de la Información de la CRA en relación con cada los dominios del MRAE y FURAG | MAYO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[12 empty] | OAP | Definir el Plan de Comunicaciones del PETI y presentar para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | SEPTIEMBRE | 60% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
OAP68 | [10 empty] | Implementación de la política de gobierno digital. | OAP | Implementar el Plan de Integración Digital de la Entidad | MARZO A JULIO | 50% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Plan de Integración Digital de la Entidad implementado | 100% | AGOSTO | EN PROCESO |  |  | Como parte de la Implementación del Plan de Integración Digital de la Entidad, se inició con una revisión documental de los lineamientos para la integración de trámites y servicios, se realizó revisión a la lista de chequeo para la actualización de los trámites en SUIT, así mismo, se identificó que de los 9 trámites siete requieren un proceso de transformación y dos un mecanismo de publicación por url o integración por medio de desarrollo web. Igualmente, se realizó reunión con el equipo de interoperabilidad del MinTIC con el objetivo de conocer el alcance y procedimiento para la implementación del plan de entidad. | Por parte de la Jefe de la OAP se solicita a las areas la revision y comentarios sobre los tramites y OPAS que se encuentran registrados en la Función Publica, sistema de Información SUIT, se planea reunion con los lideres de las areeas o procesos para el dia 8 de Mayo de 2020, a fin de confirmar o eliminar de cauerdo al decreto 2106 de 2019, racionalizacion de tramites.
[12 empty] | OAP | Realizar seguimiento al Plan de integración con el equipo GOV.CO sectorial y MINTIC | AGOSTO | 50% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Se realizo reunion Con Mintic el dia martes 31 de Marzo a las 10:00, afin de revisar los temas de Integracion al Portal y definir la estrategia Sectorial, lider sectorial para la integracion Ing. Pedro Suarez Guerrero y el Ing. Roger Rojas, realizarán el acompañamiento a la CRA con el fin de dar alcance a los compromisos y atender los dispuesto en el decreto 2106 de 2019. Se expuso que la entidad viene adelantando el proceso de Racionalizacion de Tramites a fin de registrar y elborar las fichas de cada tramite para ser remitidas a MINTIC y a la Funcion Publica. Para este ejercicio, la Jefe de Planeación y TIC, remitio correo a las areas el 17 de Marzo de 2020 solicitando la revision, se debe programar las reuniones con la areas e implementar las fichas. Se solicita la revision de los borradores de acuerdo al correo recibido de Pero Suares de los lineamientos sobre sedes electrónicas y ventanillas únicas - Gobierno Digital, tarea que se viene realizando. | Se realiza por parte de MINVIVIDA los documentos que se deben rtener en cuenta para la implementación del PETI sectorial, el cual se fundamenta en las guias de mintic, se socializa la metodologia y el cronograma de actividades. Se evalua el cronograma y se validan las guis de MINTIC. El Dr. Yesid Soler de Minvivienda lidera el proyecto.
OAP69 | [11 empty] | OAP | Definir Plan de Gobierno Digital de acuerdo a los nuevos lineamientos relacionados con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y a la medición y resultados del FURAG (Gobierno de TI - Habilitador 1) | MARZO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyectos Tecnológicos implementados de acuerdo con el PETI | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO |  |  | En relación con la definición de las acciones del Plan de Gobierno Digital, se elaboró plan, el cual incluye las acciones de mejora identificadas en el diligenciamiento del FURAG 2020 y en el Autodiagnóstico de Gobierno Digital de MIPG. Es preciso indicar que este plan se articulará con el plan de mejoramiento del FURAG Institucional y será uno de los insumos en el proceso de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la Comisión. | Se realizaron jornadas de trabajo con el Ing. Oscar Motta afin de seguir con las modificaciones y ajustes a PETI, teniendo en cuenta las acciones de mejora identidficadas en el informe de FURAG y autodiagnostico de gobierno digital.
[12 empty] | OAP | Implementar los módulos de nómina y contribución especial (Sistemas de Información - Habilitador 1) | ENERO A JUNIO | 15% | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se continua con el levantamiento de la información de los modulos de Compensación de nomina y requerimientos funcionales de Contribuciones especiales. | El proyecto presenta un avance del 27% frente a un esperado del 54% con un desempeño del 50%; debido a que se han invertido mas horas a las actividades de la fase I Análisis y Alcance Vs las estimadas. Esta desviación se disminuirá una vez se haga entrega de las matrices de requisitos e iniciemos la configuración. Se finaliza la Fase de afinamiento de requerimientos para el modulo de compensación | Se realizaron las actividades tecnicas necesarias para el diligenciamiento de la matriz de migracion de informacion de Nomina, Se asistieron a las reuniones programadas acompañanado al equipo funcional de nomina y contribuciones. | Se realizó la migración de la informacion de información del sistema, al 30 de abril se realizaron los procesos de validación y depuracion respectivos teniendo en cuenta el paralelo con la liquidacon de la nomina del mes de abril. Para contirbuciones se encuentra realizando la validacion del levantamiento de informacion y alcance de los modulos y requerimientos funcionales
[12 empty] | OAP | Adquirir un servicio de Almacenamiento en la Nube que garantice la disponibilidad, integridad y confiabilidad de la información de la Entidad (Servicios Tecnológicos - Habilitador 1) | AGOSTO | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Se dio inicio a la elaboración de los RFI, requeridos para la contratación de los servicios en la nube, conyando con el apoyo de AWS y IT CROW - ORACLE. | Se realizaron actividades relacionadas con la contrucción del documento RFI, el cual es el punto incial para inciar la contratación
[12 empty] | OAP | Elaborar inventario de Analítica Institucional (Información - Habilitador 1) | SEPTIEMBRE | 15% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Se brindoó apaoyo tecnico, en la instación y configuracion de herramientas SQL, y De explotacion de Datos, para que el ingeniero Juan Carlos Topa adelantara la labores inciailes orientadas el levantamiento de variables requeridas para la explotaciónd de datos, requeridos desde SUI. | Se inició el proceso de actualizacion de datos maestros y homologacion de la informacion politco admininistrativa del DANE, incluyendo los codigos de las veredas vs la informacion de los contribuyentes, extraida del sistema de información de contribuciones.
[12 empty] | OAP | Consolidar al interior de la Entidad el equipo encargado de analítica de datos, que apoye el uso y explotación de datos (Información - Habilitador 1) | JULIO | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Se brindoó apaoyo tecnico, en la instación y configuracion de herramientas SQL, y De explotacion de Datos, para que el ingeniero Juan Carlos Topa adelantara la labores inciailes orientadas el levantamiento de variables requeridas para la explotaciónd de datos, requeridos desde SUI. | Se inició el proceso de actualizacion de datos maestros y homologacion de la informacion politco admininistrativa del DANE, incluyendo los codigos de las veredas vs la informacion de los contribuyentes, extraida del sistema de información de contribuciones.
[12 empty] | OAP | Asegurar las bases para la operación y entrega óptima de los servicios tecnológicos (Servicios Tecnológicos - Habilitador 1) | MARZO A DICIEMBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [6 empty] | Dentro de las actividades que aseguran las bases de la operación desde TIC se han garantizado los siguientes servicios o contingencias: 1. Diseño e implementación de estrategias de teletrabajo de acuerdo a la Ley 1221 del 2008 y decreto 884 del 2012, con el apoyo de proyectos de OAP/TIC se dio cumplimiento a los requerimientos técnicos necesarios para la atención de la emergencia sanitaria a nivel mundial COVID-19 garantizando la operación de la CRA, con el apoyo de las herramientas tecnológicas. 2. Monitoreo remoto de la infraestructura de la CRA. 3. Soporte remoto al parque computacional de la Entidad. 4. Herramienta de Comunicaciones Unificadas, dado que la herramienta 3cx es multiplataforma está garantiza acceso a todos los funcionarios y contratistas de la CRA a sus extensiones desde dispositivos móviles, portátiles o equipos de escritorio, también se entrega servicios de video conferencia, correo en la nube, Orfeo acceso Web, VPN. Se Registran y se atienden los casos soportados en GLPI, a fin de mantener los servicios Tecnologicos y la operación en la Entidad, | Dentro de las actividades que aseguran las bases de la operación desde TIC se han garantizado los siguientes servicios o contingencias: 1. Diseño e implementación de estrategias de teletrabajo de acuerdo a la Ley 1221 del 2008 y decreto 884 del 2012, con el apoyo de proyectos de OAP/TIC se dio cumplimiento a los requerimientos técnicos necesarios para la atención de la emergencia sanitaria a nivel mundial COVID-19 garantizando la operación de la CRA, con el apoyo de las herramientas tecnológicas. 2. Monitoreo remoto de la infraestructura de la CRA. 3. Soporte remoto al parque computacional de la Entidad. 4. Herramienta de Comunicaciones Unificadas, dado que la herramienta 3cx es multiplataforma está garantiza acceso a todos los funcionarios y contratistas de la CRA a sus extensiones desde dispositivos móviles, portátiles o equipos de escritorio, también se entrega servicios de video conferencia, correo en la nube, Orfeo acceso Web, VPN. Se Registran y se atienden los casos soportados en GLPI, a fin de mantener los servicios Tecnologicos y la operación en la Entidad, De acuerdo a los requerimientos recibidos en la Herramienta GLPI y los servicios estipulados en el arbol de servicios, periodicamente se genera el informe de seguimiento y la atención a cada caso asegura la base de operación. Se presentan como evidencia Informe de Abril 2020
OAP70 | [7 empty] | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI de la CRA, eje para la Transformación Digital de la Entidad | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 20% | Implementación de la política de seguridad digital | OAP | Definir y hacer seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital de los procesos de la Entidad | ENERO A DICIEMBRE | 20% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementado | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO | Se realiza seguimiento Vigencia 2019. frente a los riesgos de seguridad Digital \\svrnas\SIGC\C13_DOCUMENTOS TRANSVERSALES\finalMatriz_Riesgos_final.xlsx | De acuerdo al seguimiento, frente a los riesgos de seguridad Digital \\svrnas\SIGC\C13_DOCUMENTOS TRANSVERSALES\finalMatriz_Riesgos_final.xlsx, se formalizan los riesgos. | Desde TIC se realiza Apoyo, monitoreo y ejecucion de las actividades para el aseguramiento de los riesgos de Seguridad Digital. \\svrnas\SIGC\C13_DOCUMENTOS TRANSVERSALES\finalMatriz_Riesgos_final.xlsx | Se mantienen los riesgos identificados en la Matriz.. Revision Mensual sin ningun cambio reportador por los procesos.
[12 empty] | OAP/SAF | Actualizar la matriz de activos de información de la Comisión | ENERO A JUNIO | 15% | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se comienza a revisar la matriz de activos con la SAF | Se formula la Primera Version del Plan esta en Revision por CIO | Se formula la Primera Version del Plan esta en Revision por CIO | Se entrego el Plan de Seguridad y Privacidad de la información para su revision a la Jefe de la OAP en Febrero y se entrega a la OAP para dar el cumplimientop a la actividad el dia 29 de Abril de 2020. revisado y aprobado por el CIO.
[12 empty] | OAP | Actualizar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | ENERO A MARZO | 20% | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se formula la Primera Version del Plan esta en Revision por CIO | Se formula la Primera Version del Plan esta en Revision por CIO | Se reviso el PLAN y se remitirá a Calidad para su aprobacion en el comité Institucional de Gestion y desempeño para su aprobación. | Fue aprobado el plan en el comite N. 30 marzo 2020. Cumplido
[12 empty] | OAP | Actualizar e implementar el Plan de Recuperación ante Desastres DRP según priorización de los escenarios definidos en el plan de pruebas | ENERO A JULIO | 20% | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se comienza a Documentar los avances del DRP actual | Se comienza a Documentar los avances del DRP actual, estableciendo la estrategia e iniciando la implementacion de servicios en la nube a fin de establecer el sitio alterno o estrategia para recuperacion de desastres, los servicios que se comtemplan en alta disponibilidad se encuentran nomina y contribuciones especiales y se incia el plan para contratarar servicios IAS y PAAS en la nube para migrar el sistema de gestion documental, asegurando asi el proceso de recuperacion ante desastres para estos procesos. Se establece estrategicamente el analisis contemplando los servicios en la nube, a fin de asegurar la información y los procesos, para incluirlos en el documento DRP. | Se da continuidad a la documentación del DRP actualizando los servicios y múltiples escenarios que se han ido generando a medida que se adoptan soluciones que garanticen el funcionamiento de la infraestructura de la CRA, actualmente desde TIC se encuentra analizando las diferentes Nubes que permitan adoptar un esquema idóneo para la CRA en el mismo se propone la disposición del sistema de gestión documental ORFEO, La CRA se encuentra en proceso de implementación de servicios IAS y PAAS con el software de Nomina y Contribución. | Se realizo el analisis de los servicios en la nube y costos, el cual apoyara la primera fase del sitio alterno del DRP.
[12 empty] | OAP | Realizar auditoría de seguridad de la información a los componentes tecnológicos críticos de la infraestructura de la entidad | JUNIO SEPTIEMBRE | 20% | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se comienza a revisar los componentes tecnologicos criticos de la infraestructura | Se estan elaborando estudios previos de OPS para el apoyo en la ejecucion de las auditorias frente a los componentenes tecnologicos priorizados. | Se establece estratégicamente el análisis contemplando los servicios en la nube, a fin de asegurar la información y los procesos, para incluirlos en el documento DRP. Se continua con la elaboracion de estudios previos para la contratacion del OPA de auditoria | Los estudios previos ya fueron validados por el CIO y Revision Jefe Yamile, a la espera para presentar a comite de Contratos
[12 empty] | OAP | Presentar plan de mejoramiento conforme a los resultados de la auditoría interna de seguridad de la información | OCTUBRE | 20% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad de la ejecucion de la OAP63, no se ha arrancado. | No Se ha iniciado | No iniciado, se emitara informe una vez se termine el contrato de auditoria. | A la espera de la aprobacion de estudios previos en comite de contratos.
OAP71 |  |  |  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación Institucional |  |  | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales | Informes de seguimiento PAI . | 4 | Informes de seguimiento del PAI 2020 presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | OAP | Elaborar 4 informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional 2020 ( 4= 100%) | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 21 | 50% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que documenten la presentación de los informes del PAI 2020. | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 21 | EN PROCESO |  |  |  | El informe de seguimiento del primer trimestre del PAI 2020, se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cra.gov.co/seccion/informe-plan-de-accion-institucional-2020.html
[12 empty] | OAP | Presentar los 4 informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( 4=100%) | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 21 | 50% | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [7 empty] | En el CIGD N°3 del 2020, realizado el 30 de abril dentro del orden del día se presentó el siguiente punto: 3. SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE AL PAI (Informativo). Todos los miembros del Comité se dan por informados.
OAP72 |  |  |  | Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional |  |  |  | Informaciónde tramites actualizado | 100% | Información SUIT actualizada | OAP | Mantener actualizada la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT ( Informe mensual estado ) | ENERO A DICIEMBRE | 100% | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Estrategia de racionalización de tramites Implementada | 100% | DICIEMBRE | ACTIVIDAD PERMANENTE | El suit se encuentra actualizado | El suit se encuentra actualizado. | El suit se encuentra actualizado. | El suit se encuentra actualizado.
OAP73 | [10 empty] | Racionalización de trámites | OAP | actividades para implementar la estrategia de racionalización de trámites incluida en el PAAC ( Cronograma 100%) | DICIEMBRE | 100% | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Estrategia de racionalización de tramites Implementada | 100% | DICIEMBRE | EN PROCESO | Esta actividad se dara con la Implemnetación del modulo de contribuciones | Esta actividad se dara con la Implemnetación del modulo de contribuciones | Esta actividad se dara con la Implemnetación del modulo de contribuciones | Para contirbuciones se encuentra realizando la validacion del levantamiento de informacion y alcance de los modulos y requerimientos funcionales, se adelantaron actividades a fin de definir el convenio con el Banco para determinar las actividades de integracion con el modulo de contribuciones y pagos por la pasarela de pagos. El area funcional viene atendiendo los requerimientos de proceso.
OAP74 |  |  |  | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |  |  | Fortalecimiento de la gestión recaudo de contribuciones | Convenio renovado y en ejecución con la SSPD | 1 | Renovación del Convenio con SSPD -Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la interoperabilidad de los sistemas de información | OAP | Planear estrategias con las entidades del sector con la finalidad de intercambiar de manera mas eficiente y eficaz la información requerida para ejecutar el proceso de la contribución especial.(Avance cronograma actividades) | ABRIL A AGOSTO | 100% | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Convenio firmado con las entidades del sector. | 1 | AGOSTO | EN PROCESO | Durante el mes de enero se analizo y se discutio con que Entidades del sector sera posible la celebración de convenios interadministrativos para el intercambio de información para ejecutar el proceso de la contribución especial. | Durante el mes de enero se analizo y se discutio con que Entidades del sector sera posible la celebración de convenios interadministrativos para el intercambio de información para ejecutar el proceso de la contribución especial. | Durante el mes de enero se analizo y se discutio con que Entidades del sector sera posible la celebración de convenios interadministrativos para el intercambio de información para ejecutar el proceso de la contribución especial. | Se adelanta con la Supeintendencia de Servicios publicos la reativación del convenio, hacia el mes de octubre del año 2019, se realizaron reuniones precididas por el Sr Director Ejecutivo y su equipop de trabajo en conjunto con el equipo del Señor Superintendente delegado para AAA, a fin de realizar el intercambio de información, se enviaron, de acuerdo lo convenido en dicha reunion los requerimientos especificos a fin de darle alcance y entregar por parte de esa entidad la información solicitada.