## PLAN DE ACCIÓN 2017 (hidden)
| PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL (PEIPGS) | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN CRA 2017
FOCO ESTRATÉGICO | NUMERO DEL INDICADOR | POLITICA DE DESARROLLO ADTIVA. ASOCIADA | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROCESO | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR PEQ PROYECTO ESTRATÉGICO | META PEIGS | META ANUAL | PRODUCTO | AREA RESPONSABLE | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO INVERSIÓN 2017 | PROYECTO DE INVERSIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | CUMPLIMIENTO INDICADOR (Indicar mes) | META | P | SEMAFORO INDICADOR | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | AVANCE CUALITATIVO ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | AVANCE CUALITATIVO NOVIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO DICIEMBRE
GESTIÓN MISIONAL | SR1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 4 | 1 | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO | 2368000000 | MARCO REGULATORIO | Resolución trámite de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto está retrasado frente a lo planeado. Se está desarrollando la actividad Aprobación del proyecto final en Comité de Expertos el 1 de marzo. El logro programado para el 22 de febrero de 2017, se dio hasta el 1 de marzo, periodo que sale del periodo de seguimiento febrero. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR2 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución Definitiva de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual inmplica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto 25, | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual implica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto | El 28 de Julio se presento al comié de Expertos el DEA ajustado con las Observaciones realizadas previamente. Se esta en el análisis de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana, el cual se cerro el dia 4 de julio de 2017 | En los comites de expertos del 2 y 23 de agosto se presentaron las preguntas resultantes de la participación ciudadana; en dichos comites se definierón las lineas del comité de expertos frente a cada una de ellas; iguamente se presentaron ante el comité técnico. Por otro lado se realizo una presentaciòn del marco conceptual y la linea de tiempo que ha tenido el desarrollo de este proyecto regulatorio ante ANDESCO | En Elaboración. - A partir de la reunión celebrada el 31 de agosto del presente año, entre ANDESCO y la UAE CRA, en el mes de septiembre se recopilaron y analizaron las observaciones manifestadas en dicha reunión. | La Resolución defintiva esta lista, pero no ha sido llevada a sesión de comisión, por observaciones de participación ciuadadana, las culaes srrán revisadas con el nuevo equipo del Viceministerio de aguas del VASB.
GESTIÓN MISIONAL | SR3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto se aprobó en Comité de Expertos de 24 de enero y las observaciones del Comité Técnico de 2 febrero se presentaron a los Expertos Comisionados el día 3 de febrero. Esta pendiente la programación de la Sesión de Comisión donde se trate este tema para su aprobación. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790.
GESTIÓN MISIONAL | SR4 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución Definitiva de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Septiembre Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017 | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017. Resolución 798 de 2017 | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798.
GESTIÓN MISIONAL | SR5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se han realizado varias reuniones con el Experto líder y con sus asesores. El proyecto avanza según lo planeado. Se esta realizando la actividad Elaboración de la propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, se agendará a Comité de Expertos el 7 de abril de 2017 la propuesta de Resolución de trámite para discusión | Se presentó en Comité de Expertos No. 37 del 20 de abril el proyecto de Resolución, el cual fue ajustado y se agendó nuevamente el 28 de abril. El avance de este proyecto es del 50%. | No alcanza a estar el proyecto para el tercer trimestre. Se propuso plan de choque.En comité de expertos del 8 de junio se revisará el proyecto para ajuste de cronograma. | En Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017, se aprobó la modificación de la Agenda Regulatoria, pasando la resolución de trámite para el tercer trimestre. | Se aprobo Resolución de Tramite en Comité de Expertos N° 58 del 19 de julio de 2017. | Se presento la resolución ante el comité técnico en tres seciones y se ajustarón los elementos que el comité de expertos acepto dadas las sugerencias del comité técnico; el proyecto pasa a sesión de comision de septiembre. | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”
GESTIÓN MISIONAL | SR6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No Iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva. No hay cambio en Cronograma.
GESTIÓN MISIONAL | SR7 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva del Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se está desarrollando la actividad Reuniones de acompañamiento a la expedición del Decreto de Esquemas Diferenciales MVCT y se presentó en Comité de Expertos de 1 de marzo informe sobre el estado del proyecto. | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se hace necesario ajustar el cronograma interno sin que este afecte la fecha final de la Resolución defintiva | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30% | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30%. Para el 22 de septiembre. | El proyecto avanza de acuerdo con el cronograma, se está ajustando la Resolución de acuerdo con los comentarios recibidos en desarrollo del Comité de Expertos | El 28 de Julio se presento al Comié de Expertos un avance con las observaciones. | El 2 de agosto se presento al Comié de Expertos las líneas estructurales que el proyecto modificaria a raiz de los comentarios de participación ciudadana; el día 30 de agosto en el comité de expertos No 73, se presento el proyecto el cual recibio observaciones por parte de los expertos comisionados, dicho proyecto se ajustará y llevarán nuevamente a esta instancia. | En Elaboración. - Se realizaron reuniones de trabajo el 4, 19 y 29 de septiembre de 2017, destacandose la realizada el día 19 en la cual se celebró el Taller de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado con los expertos comisionados, y se presentó el diagnóstico del segmento de mercado de prestadores con hasta 5000 suscriptores, asímismo, se establecieron directricez en cuanto a la segmentación y tratamiento diferencial con el fin de ser concideradas en la propuesta regulatoria. La reunión del 29 de septiembre se realizó con funcionarios de la SSPD encargados del grupo de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, donde esta entidad presentó avances del proyecto de caracterizar a los pequeños prestadores. | Se encuentra en discusión técnica, se estima presentar a comité de expertos del 15 nov, y a Sesión de Comisión del 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR8 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite de actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | No iniciado | Se realizó la primera reunión del grupo de trabajo la última semana de marzo, para definir que información y documentos que se deben analizar | El grupo de trabajo esta analizando información. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la Agenda regulatoria y la Resolución Definitiva de este proyecto pasa a 2018. | Esta sujeto a la adición presupuestal para iniciarlo, en junio van a definir términos de referencia y perfiles de profesionales. | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | En Elaboración. - En el mes de septiembre se realizaron gestiones orientadas en la celebración del Convenio con la Universidad Nacional de Colombia con el fin de desarrollar la dimensión de Gobierno Corporativo, entre las actividades realizadas se encuentra la celebración de cuatro ( 4) reuniones con los asesores jurídicos de las entidades (UNAL y UAE-CRA) , así como la elaboración de términos de referencia de dicho convenio y coordinación para que sea posible la celebración de dicho convenio. - Por otra parte, el BID publicó en su página web las Solicitudes para presentar Manifestación de Interés para la consultoría de la dimensión de Sostenibilidad Financiera en el marco de las NIIF. Adicionalmente se elaboró términos de referencia para el desarrollo de dicha consultoría en los formatos del BID . - El equipo de trabajo, por su parte, adelantó las actividades entorno a la revisión de los indicadores de AQUA RAINTING (8 dimensiones) para identificar coincidencias con indicadores regulatorios existentes. Así mismo, se inció la construcción y depuración de bases de datos de la información soporte para la construcción de indicadores, cuya fuente principal es el SUI - SSPD | La consultoria con la Universidad Nacional no ha entregado resultados, y la consultoira en NIIF, se contrató tarde, por lo que se sugiere trasladar esta actividad para la vigencia 2018.
GESTIÓN MISIONAL | SR10 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación de asociaciones público privadas AA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de alianzas público privadas en acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto avanza de acuerdo a lo planeado. Se está desarrollando el 1 de marzo, la actividad Discusión en Comité Expertos 2 propuesta ajustada Comité Técnico y se aprobó enviar el documento a Sesión de Comisión. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR11 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Provisión de inversiones aprovechamiento | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de provisión de inversiones agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se llegó al 70% de la actividad , se realizó la matriz de participación ciudadana, se presentó el proyecto de Resolución Definitiva al Comité de Expertos, donde se realizaron observaciones que se deben incorporar al proyecto y presentar nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto avanza según lo planeado. Se aprobó en comité de expertos de 1-03 para llevar a comité técnico | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comsión de abril 21 de 2017 | Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR12 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite del marco tarifario de aseo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se realizó reunión con el Experto Comisionado Líder: 1. Se está elaborando un consolidado con las conclusiones de los 6 talleres realizados. 2. Se realizó reunión con prestadores de la alta Guajira. 3. Se programó visita a Quibdó. | Se tiene un avance del 20% de la actividad . El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se está trabajando en el diagnóstico resultado de los talleres y se debe ajustar el cronograma interno del proyecto. Demora en expedición decretos (Esquemas diferenciales urbano y Tratamientos de residuos) MVCT. | Se mantiene el avance del 20 % de la actividad. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria y la expedición de la Resolución definitiva pasa a 2018. | Se desarrollo el diagnóstico y se llevaron a cabo los talleres previstos. Esta pleada para presentar a sesión de comisión del 24 de octubre. | Se realizó diagnóstico, se inicia etapa de analisis y recopilación de información necesaria para la elaboración del documento de trabajo. Adicionalmente, se realizaron las siguientes jornadas de divulgación sobre el tema: a.- Mayo 23 - El Director Ejecutivo de la CRA, lideró en Cali reunión de participación ciudadana con los pequeños prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado de la región, con el objetivo de conocer las necesidades, problemas y sugerencias para que sean incorporadas en el marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. b.- El 31 de mayo en el marco del Congreso de ACODAL, la CRA realizó un taller en el que se presentaron las perspectivas del marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, una deuda que quedará saldada este año. | El 30 de mayo se presentó ante el Comité de Expertos los resultados preliminares del documento de la prestación del servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores. - El 31 de mayo se realizó en el marco del Congreso de ACODAL un taller con expertos sectoriales en torno a las perspectivas y necesidades que debe abordar la revisión de la actual metodología tarifaria para el servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores, con la participación de los doctores: Geovanis Arrieta, Hector Castro y Magda Correal. '- Del 17 de julio al 10 de agosto, con el apoyo del MVCT, se vienen realizando visitas técnicas a 8 municipios que representan diferentes escenarios identificados en el diagnostico, con el fin de contar con información primaria del estado actual de la prestación del servicio y necesidades para incluir en el nuevo marco. Se visitaron los municipios de Guapí - Cauca, Versalles - Valle del Cauca, Quinchia - Risarlada, Candelaría - Atlantico, La Pintada - Antioquia, Castilla la Nueva - Meta, Uribia - La Guajira, Rionegro - Santander. | Se terminaron las visitas técnicas y se esta compilando la matriz de arbol de problemas y objetivos para realizar un taller con las entidades que hacen parte de la sesión de comisión y poder determinar lineamientos a ser abordados en el proyecto regulatorio | En Elaboración. - Se realizaron dos talleres con expertos sectoriales (comité de expertos y asesores entidades miembrtos de la Comisión) para validación del árbol del problema y construcción de lineas estratégicas del marco. - Consolidación del Informe visitas técnicas realizadas en los meses anteriores, y este se incorporó en el diagnóstico del marco de pequeños prestadores. - Así mismo, el equipo empezó el diseño de los modelos de costos de las actividades del servicio públcio de aseo , especificamente las de recolección y transporte (CRT), barrido y limpieza de áreas públicas (CBL) y disposicón final (CDF) - Discusión de política sectorial en el marco de elaboración del Decreto reglamentario de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en cabeza del MVCT. | Se presentará a comité ténico el 16 de noviembre, estaba prevista para el 9 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR15 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación competencia Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la claúsula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia en el servicio de aseo) agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | Se realizó reunión con experto comisionado, de acuerdo con loo reportado este proyecto va en tiempo. | Se encuentra en elaboración de propuesta de acuerdo con las directrices del Experto comisionado líder. Se agenda para Comité de Expertos el 31 de marzo resultados de la Consultoria. Se propone ajustar cronograma. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | Se va a presentar el 27 de junio a sesión de comisión, sin embargo el nombre de la resolución se va a modificar y se revisará en comité de expertos del 8 de junio para determinar cambios a nivel de alcances de la regulación y posible modificación de cronograma. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. La Sesión solicitó revisar el proyecto nuevamente en Comité Técnico. Se modificó el nombre del proyecto: "Desarrollo del artículo 72 de la Res.CRA 720 de 2015" | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentara nuevamente a Comité de Expertos. | Se realizo visita a la SIC para establecer si los planteamientos realizados en el proyecto regulatorio generaba una restricción a la competencia, adicionalmente se està reforzando el análisis del proyecto como resultado de la reunión con la SIC. | En Elaboración. - En este mes el equipo de trabajo se reunió con el coordiandor del proyecto, y se definió los lineamientos para completar la propuesta regulatoria teniendo en cuenta las observsciones recibidas en comités de expertos y con los asesores de las entidades miembros de la Comisión. | Estaba prevista para nov 16 la sesión de comisión, se llevará el 15 nov Comité de expertos, Sesión de comisión el 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR17 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se realizó reunión con experto comisionado para definir línea de trabajo | No se ha iniciado. Se encuentra en revisión de los documentos de la propuesta de 2012. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | El 27 de junio se debe presentar a sesion de comisión. Para eelo se va a realizar el plan de choque. El 8 de junio se llevará a revisión en comité de expertos para ser más expedito el proceso. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, donde se solicitó realizar ajustes para presentar de nuevo al Comité. | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentará nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto regulatorio de tramite ya fue aprobado en comité de expertos y se llevara a sesión de comisión en el mes de septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo”
GESTIÓN MISIONAL | SR18 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. Esta planeada para diciembre. | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva, para el 27 de diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite sobre procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos, agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, pero se requiere incorporar ajustes dado que hay opiniones diferentes al interior del Comité, lo cual implica el desarrollo de una propuesta alterna. | A la fecha se están desarrollando las propuestas alternas con el fin de presentarlas al Comité de Expertos y definir el proyecto de resolución relativo a la Resolución CRA 271 | Se presentó a Comité de Expertos la propuesta de resolución de trámite y no se aprobó. | El nuevo proyecto fue analisado y consultado en reuniones con el experti lider para establecer linea. Se agendó para el comité de expertos No. 80 a llevar a cabo el 4 de octubre de 2017. | Se presentó en el comité de expertos de 04 de octubre de 2017, Se solicitaron ajustes , se agendó proyecto con ajustes para Comité de Expertos de 01 de noviembre de 2017
GESTIÓN MISIONAL | OAJ3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Modificación requisitos para verificación de motivos de las áreas de servicio exclusivo Revisión Integral de la Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Actualización de la resolución CRA 151 de 2001. | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite sobre revisión integral de la regulación del sector (RES 151 de 2001), agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se dio empalme de la propuesta entre el anterior y el nuevo coordinador junto con sus asesores | El proyecto avanza según lo planeado. Está en curso la actividad Elaboración Propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto se encuentra atrasado frente a las actividades propuestas. Se propone modificar cronograma. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | La propuesta de documento fue entregada al Experto Comisionado líder del proyecto. | Se llevó a cabo reunión con el coordinador del proyecto y el equipo de trabajo se encuentra realizando los alcances sugeridos para presentar el referido tema al Comité de Expertos. | Se remite proyecto de resolución por medio del cual se verifica las derogatorias expresas, tácitas y se proponen otras modificaciones, así como, se remite cuadro de seguimiento de la Resolución CRA 151 de 2001. El día miércoles 13 de de septiembre de 2017 se someterá a primer Comité de Expertos. | Se presentó al comité de expertos el 13 de septiembre de 2017, del cual quedo la tarea de realizar ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas, las cuales quedaron a cargo de la subdireccion de regulación. | Actualización Res. 151: Continua pendiente de ajustes por parte de la Subdirección de Regulación
GESTIÓN MISIONAL | OAJ5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda | 100% | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Sustanciación de las actuaciones administrativas con el fin de expedir la decisión que resuelva de fondo la solicitud | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad,de conformidad con el informe remitido el pasado 6 de febrero de 2017, se encuentra que 12 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de enero de 2017. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el pasado 8 de marzo de 2017. Se encuentra que de las 12 actuaciones administrativas registradas para el mes de febrero, 2 de ellas terminaron con ejecutoria y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de mayo de 2017, con corte a 30 de abril de 2017. Se encuentra que de 12 actuaciones administrativas, 2 de ellas fueron ejecutoriadas, 10 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de abril de 2017 y se dio inicio a 3 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 13. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 06 de junio de 2017, con corte a 31 de mayo de 2017. Se encuentra que 13 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de mayo de 2017 y se dio inicio a 2 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 15. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de julio de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 7 de julio de 2017. Se encuentra que 15 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de junio de 2017, y se decidió no tomar como actuación administrativa una de ellas, para un total en este periodo de 14. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de agosto de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 4 de agosto de 2017. Se encuentra que de las 14 actuaciones administrativas, 4 actuaciones terminaron, 1 nueva actuación ingresó, para un total en este periodo de 11. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 4 de septiembre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. Se encuentra que de las 11 actuaciones teminaron 3 y llegaron 3 nuevas para un total de 11 actuaciones activas para el mes de septiembre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda |  |  | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Presentación de informes relacionados con el estado de las actuaciones | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 19 de enero de 2017, con corte a la misma fecha y el 6 de febrero de 2017 con corte al 31 de enero de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 8 de marzo de 2017, con corte a la misma fecha. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de abril de 2017, con corte al 31 de marzo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de mayo de 2017, con corte al 30 de abril de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 6 de junio de 2017, con corte al 31 de mayo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de julio de 2017, con corte al 7 de julio de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de agosto de 2017, con corte al 4 de agosto de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 4 de septiembre de 2017, con corte a 31 de agosto de 2017, | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 5 de octubre de 2017, con corte a 30 de septiembre de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 3 de noviembre de 2017, con corte de las actuaciones administrativa a 30 de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR20 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hidricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Mayo | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de medición de vertimientos agendada en sesión de comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se realizaron visitas técnicas para revisar funcionamiento y calibración de medidores. Se agendará a Comité de Expertos el 10 de marzo. | La actividad presenta un avance del 67%. El proyecto se presentó en comité de Expertos el 15 de marzo y en Comité técnico el 23 de marzo. Se agenda a Comité de Expertos el 31 de marzo. Se debe ajustar el cronograma teniendo en cuenta que la Sesión de Comisión aprobó modificar de I a II trimestre. | La actividad continua con el avance del 67%. Se agendo para Comité de Expertos el 27 de abril, un ejercicio de impactos solicitados por los Expertos comisionados. | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. Se presentara de nuevo en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017 | Se aprobo la Resolución definitiva el 28 de Julio de 2017 en Sesión de Comisión. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017, | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017,
GESTIÓN MISIONAL | SR23 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | Subdirección de Regulación | Desarollar proyecto piloto en el marco de la metodología AIN | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Documento de trabajo de un proyecto de la agenda regulatoria que contenga lo establecido en la metodología AIN | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se logró avance del 10%. Es importante resaltar que la UAE CRA adelanta el proceso de formulación de una política interna que establezca los lineamientos y el alcance del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en el desarrollo de los proyectos de la Agenda Regulatoria Indicativa, y con el apoyo técnico del DNP, inició en el mes de marzo un piloto para la implementación de esta metodología en el proyecto de Consumo Suntuario. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | El avance se mantiene en el 10%, pendiente el inició del cronograma de actividades con el apoyo del DNP en el mes de mayo. | Se realizaron dos reuniones internas, una con el equipo de trabajo y otra con el coordinador del proyecto. Asimismo, se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el cronogrma la reunión con el DNP para la identificación del Problems. Se envío el documento al DNP para observaciones. | Se ha avanzado en la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP, y se han realizado las dos primeras etapas: definición del problema e identificación de objetivos. Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto, y debería presentarse de manera informativa en la sesión de Octubre porque a finales de septiembre se presentara a Comité de Expertos. Se han originado retrasos que obligaron a ajustar el cronograma porque la coordinación de las capacitaciones y revisión de los documentos por parte del DNP, no siempre se han logrado organizar en las fechas previstas por compromisos de las dos entidades Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto. | En Elaboración. - Desarrollo y envió del proyecto de la metodología AIN en las etapas del proceso de definición del problema hasta la definición de alternativas, a los expertos comisionados. - Reunión con los asesores del DNP que acompañan el piloto de AIN, donde se presentó la información y la metodología considerada para evaluar las alternativas propuestas. - Elaboración de presentación y encuesta para ser utilizados en reunión con grupo focal de expertos (validar el problema planteado, causas, consecuencias y alternativas) | Se definió como resultado del AIN, que el proyecto Consumo Suntuario, no debe ser una actuación regulatoria y pasa a integrar el segmento de estudios de la entidad.
GESTIÓN MISIONAL | SR24 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1 | Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Subdirección de Regulación | Realizar estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Informe final del estudio asociado al desarrollo del sector de APSB | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se ha avanzado en un 30 %. Se realizó la revisión de la información necesaria para la elaboración del documento del diseño de un plan que considere los lineamientos de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser incorporados en los proyectos regulatorios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Se ha avanzado en un 40% en esta actividad. Se están revisando todos los componentes ambientales que deben ser incorporados en la Regulación. | Se ha avanzado en la revisión de los componentes ambientales y específicamente en el análisis de incluir las señales de eficiencia energetica en la regulación | Para el segundo trimestre se logra un avance del 20%, Se ha avanzado en un 50% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: • Diagnóstico que incluye los avances y retos del sector de agua y saneamiento básico en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, observaciones de la OCDE tanto para las políticas como para la regulación, los compromisos para el sector en el marco del Acuerdo de París (COP21), los compromisos de la agenda Hábitat III y los lineamientos con la política de crecimiento verde. • Primera línea estratégica de un plan de acción y acciones de implementación en el marco de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser desarrollados en un futuro marco regulatorio de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. • Análisis del recurso hídrico: adaptación y gestión del riesgo. | Para julio se logra un avance del 10%. Se ha avanzado en un 60% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: Se identificó la segunda linea para el plan de acción y se entrega documento consolidado sobre la señal de eficencia energética y el impacto en el marco tarifario. | Para agosto se logra un avance del 5%. Se ha avanzado en un 65% acumulado en esta actividad. Se desarrollo el estado del arte internacional en referencia a la involucración de los temas del costo en tarifa de drenaje urbano, gestión del riesgo, protección de cuencas, para lo cual se analizó información correspondiente a : Australia, varios paises de Europa (Incluyendo Reino Unido ), algunos estados de EEUU, México y Latinoamérica. | En Elaboración. Cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias: - Elaboración presentación para comité de expertos de los avances del estudio de cambio climático de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, la cual se agendo el 29 de septiembre, Sistemas de extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases: - Estructuración de información del comportamiento de las tecnologías para las captura y quemas de biogás teniendo en cuenta referentes internacionales - Elaboración de cronograma de trabajo para la entrega de los productos del estudio de biogás | Se entrega plan de acción de cambio climático con las líneas referentes a pasivos ambientales, SUDS, eficiencia energética y biogás. Dando cumplimiento a la totalidad de los productos contractuales. |  |  | SR24
GESTIÓN MISIONAL | SR25 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Subdirección de Regulación | Realizar documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Se efectuó reunión EAAB y CRA para analizar el comportamiento del Consumo Básico en los diferentes estratos durante el año 2016, en la ciudad de Bogotá D.C. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-4.pdf | Presenta un avance del 50%, se realizó una reunión en Armenia con el prestador del servicio, para analizar la medida y se solicitó información a las empresas para consolidar el informe y presentarlos a comité de Expertos | El grupo de trabajo realizó el documento de seguimiento de la medida de consumo básico para el segundo semestre de 2016 y se agendo en comité de expertos pero se aplazó para la primera semana de junio. | En el Comité de Expertos No. 51 del 7 de junio de 2017, se presentó el documento de seguimiento a la modificación del consumo básico para el período mayo a diciembre de 2016. La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | Se presento en la Sesión de Comisión del 28 de Julio de 2017, el documento de consumo básico del segundo semestre del año 2016. | Se esta compilando la información para presentar el siguiente avance que corresponde al primer semestre del año 2017 | En Elaboración. - En el mes de septiembre en el comité de expertos ordinario No 79, celebrado el día 27 de septiembre, se presentó el avance del estudio de seguimiento de la reducción de los rangos del consumo básico establecidos en la resolución CRA 750 de 2016, del periodo mayo 2016 a junio 2017. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci |  |  | SR25
GESTIÓN MISIONAL | OAP1 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias |  |  | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar divulgación de actuaciones regulatoria particules y generales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | 100% de actuaciones regulatorias particulares y generales divulgadas | Calidad | Diciembre | 100% |  | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación.
GESTIÓN MISIONAL | OAP2 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | 1 | Publicación anual | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Estructurar contenidos, diseñar, diagramar y publicar revistas y/o documentos con artículos estratégicos del sector y la regulación | Diciembre | EN PROCESO | 711000000 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Una publicación | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar por parte de la Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Regulación. | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre, sin embargo la Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. La OAP se encuentra realizando los trámites para dar inicio al proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano y de un Acuerdo Marco, para adquirir el Servicio de Impresión en todo el país. | No se presentaron avances | No se presentaron avances | No se presentaron avances
GESTIÓN MISIONAL | SR26 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos relacionados con APSB | Subdirección de Regulación | Elaborar documento de análisis asociado a una propuesta de política y/o desarrollo normativo sobre APSB | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Un documento | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance | No se tiene avance | Reporte de actividades 1. Comentarios a los proyectos de decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano, presentados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a los consultores encargados de su elaboración. 2. Asistencia a reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo para conocer los resultados de la consultoría que elaboró los decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano. 3. Comentarios al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionado con el suministro de agua para el sector rural. 4. Discusiones con el Ministerio de Viviendo, Ciudad y Territorio en relación con la aplicabilidad del Decreto 1898 de 2016 en cuanto a la progresividad de las condiciones diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y del contenido del plan de gestión que deben suscribir los prestadores con el municipio. 5. Definición de los lineamientos para que los prestadores establezcan la progresividad en las condiciones diferenciales en el marco de pequeños prestadores. | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP3 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | 5 | Realización cinco (5) talleres regionales | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Capacitar a los prestadores y a la ciudadanía en general, a tavés de la realización de cinco (5) talleres académicos, sobre la aplicación de los marcos regulatorios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 5 Talleres realizados | Producto | Diciembre | 5 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria. (Se realizarón dos mesas de trabajo en Dibuya Guajira y Quibdo Choco) | El pasado 27 de abril, en la ciudad de Barranquilla, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”, dirigido por la Alianza Nacional de Reciclaje Inclusivo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | El pasado 18 de mayo, en la ciudad de Pereira, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP4 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | 2 | Instrumentos de divulgación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 2 Instrumentos de divulgación | Producto | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Se tiene un avance del 50% de la actividad, se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. Se estan distribuyendo (400) calendarios físicos a los Despachos Judiciales, en el marco de la estrategia con la Defensa Jurídica de la Nación. | Se elaboró un video sobre Costo de Comercialización por suscriptor | Actividad cumplida. Con los almanaques y los videos sobre temas regulatorios. | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP5 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional en eventos sectoriales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria, adcionalmente los eventos sectoriales se realizarán a partir del mes de mayo. | Salieron a participación ciudadana las siguientes resoluciones CRA 790 (Que ajusta el indice de continuidad del marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores) y 791 de 2017 (Publica las variables de eficiencia comparativa DEA). Link publicación cra.gov.co/es/novedades/noticias/24819-conoce-lo-m | El pasado viernes 5 de mayo, en las instalaciones de Andesco (Bogotá), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, lideró la jornada de participación ciudadana de las Resoluciones 790 y 791 de 2017, que buscan hacer más eficiente el sector. La Resolución CRA 790 hace referencia a la modificación del reglamento de calidad y descuentos establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, mientras que la Resolución 791 tiene como objetivo determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA. | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | Se socializó mediante la página web y redes sociales la Resolución 799 de 2017 https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712 | Divulgación de la Resolución CRA No. 800 de 2017, la cual establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado. La presente resolución aplica a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y a los suscriptores y/o usuarios que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en el presente acto administrativo. http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/24448-puedes-consultar-aqu Además se realizarón los siguientes eventos de divulgación sectorial : El pasado 18 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, se llevó a cabo una reunión liderada por la CRA, con integrantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá, DNP, Superservicios y Minvivienda. El encuentro tuvo como objetivo, dialogar con líderes de organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización, como personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, sobre sus inquietudes en torno a la implementación del esquema operativo de aprovechamiento y la remuneración de la actividad. El pasado 29 de agosto de 2017 se llevó a cabo Sesión de Comisión Extraordinaria presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Fernando Vargas Macías, en donde se aprobaron las siguientes resoluciones, las cuales serán publicadas en página web una vez sean publicadas en el Diario Oficial. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” RESOLUCIÓN CRA 807 DE 2017: Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP6 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Jornadas de Rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar los resultados de la gestión institucional 2016-2017 mediante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Jornada de Rendición de cuentas | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se realizó una jornada de rendición de cuentas sobre nuestra gestión, en el marco del Congreso de Confevocoltics, el pasado 6 de julio de 2017, en la ciudad de Bucaramanga. https://twitter.com/cracolombia/status/882971311491960832 | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017, | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017,
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP7 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar y Socializar la información generada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a través de página web, redes sociales, boletines de prensa, entrevistas, material didactico y/o material audiovisual | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de Comunicaciones/ Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 25% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de la Resolución 788 de 2017 que establece la provisión de inversiones que deben hacer las organizaciones de recicladores para financiar su fortalecimiento empresarial. De dicho boletín fue remitido a medios de comunicación nacionales y regionales. http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24813-se-completa-la-reglamentaci. La noticia fue cubierta por Caracol Radio, Radio SantaFe, RCN Radio, Minuto 30. Adicionalmente, el Director Ejecutivo concedió entrevista a la Crónica del Quindío | Se tiene un avance del 42% de la actividad, mediamte la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de | Se tiene un avance del 50% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa. | Se tiene un avance del 58,33% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se tiene un avance del 66,64% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP8 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Suscribir acuerdos de cooperación internacional que fortalezcan la misión de la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Acuerdo de cooperación suscrito | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. | Se avanzó al 30% de la actividad, se siguen explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Con la Cooperación española se presentó propuesta para financiación de un estudio sobre los puntos de inflexión del sector. Se tiene previsto realizar en el mes de mayo reunión con la cooperación coreana para definir las áreas de cooperación y definir la participación en el Global Green Hub Corea 2017. Se realizará una reunión con la cooperación del Reino Unido, para identificar dentro del subsector de residuos solidos las áreas especificas y la forma en que se recibirá la cooperación técnica. Se presentó ante la CAF una propuesta para el finamciamiento de la evaluación de la política de calidad y descuentos en el servicio de acueducto. Ante la fundación Getulio Vargas se presentó carta de intención para el desarrollo de un proyecto de gobierno cooperativo en servicios del sector, con la participación de Brasil, Argentina y Colombia. | Se avanzó al 50% de la actividad, Se revisó con los funcionarios de la fundación Getulio Vargas la posible suscripco+on de un memorando de entendimiento cuyo alcance será revisado por el Director Ejecutivo, en su misión a Rio de Janeiro del 3 de julio. Respecto al proyecto con el Banco Mundial y la fundación Getulio Vargas no se ha recibido respuesta del Banco Mundial. | Se tienen un avance del 50% de la actividad paera el segundo trimestre, con un acumulado del 60% para el semestre. Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. (El memorando se encuentra en revisión Jurídica) | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Vargas, para la posterior firma del acuerdo de colaboración. | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Varga y otro con la CAF, para la posterior firma del acuerdo de colaboración.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP9 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Promocionar los desarrollos regulatorios de la CRA en eventos internacionales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Desarrollos regulatorios promocionados en un evento internacional | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | Se avanzó al 15% de la actividad, Se cuenta con la agenda del evento, la cual se ptresentará al director ejecutivo, para la decisión de participar en este espacio. (Global Green Hub Corea 2017). | Se llevará a cabo en Rio de Janeiro un foro en materia de regulación de servicios públicos, en la cual el Director Ejecutivo de la CRA presentará el estado de la regulación en Colombia. | En el segundo trimestre se reporta un avance del 55%, para un total de 65%. Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro. | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF1 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar la nueva estructura y planta | Octubre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | Propuesta de nueva estructura y planta de la entidad. | Producto | Octubre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25%, de la actividad. En febrero se efectuó reunión con el contratista Bahamón , en donde se presentarón los resultados del estudio de cargas laborales efectuado, y la nueva estructura de planta propuesta, resultados que posteriormente se presentarón al Director Ejecutivo. | Se ha avanzado en un 35%, de la actividad. Se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, con base en los resultados que arrojó el estudio de caragas que efectuó el contratista Bahamón Asesores Asociados. Se solicitará información a la Dirección DAFP sobre el proceso a realizar para presentar adecuadamente la propuesta. | Se ha avanzado en un 40%, se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, se solicitó mediante oficio la asesoría del DAFP y se levantará la información financiera para presentar al Ministerio de Hacienda. | Se ha avanzado en un 25% acumulado para el semestre: 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | Se ha avanzado en un 30% acumulado a fin del mes de julio 1. El dia 25 de julio se realizó una reunión con el Dr. John Isaza del DAFP, para formalizar el cronograma de trabajo que debe finalizar el 15 de noviembre, teniendo en cuenta las fechas de fin de año y de inicio de ley de garantias. Con un primer entregable el 25 de agosto 2. A nivel interno se presento propuesta del grupo de trabajo para el proyecto a la Dirección Ejecutiva | Se ha avanzado en un 30% acumulado a 30 de agosto. Se espera la contratación por servicios de un asesor para la ejecución de las etapas siguientes del proceso ante MinVivienda, MinHacienda y DAFP | 1. Se suscribio el Contrato N° 085 de 1 de septiembre de 2017, con el señor Edgar González Salas. 2. Se está actualizando el Estudio de Cargas Laborales de acuerdo con los nuevos requerimientos y el nuevo presupuesto. 3. Reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAPF, y nos encontramos pendientes de envíar la información. | 1. El Dr. Edgar Gónzalez Salas remitió el 23 de octubre el documento de estudio de cargas para revisión de la Dirección Ejecutiva y de la SAF. 2. Reunión con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional del Planeación para plantear la prouesta de reestructuración.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP10 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | 100% | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Implementar la estrategia de Gobierno en Línea prorizando las metas en función de las capacidades reales de la entidad, con el propósito de alcanzar el 70% de implementación requerido por el MINTIC y evaluado por el FURAG. | Diciembre | EN PROCESO | 931000000 | SISTEMAS DE INFORMACIÖN | Porcentaje de lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea implementados | Calidad | Diciembre | 70% | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 3% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se actualizó el plan de implementación de la Estrategia GEL 2017 respecto de los productos con los que se espera alcanzar el cumplimiento en 2017 y los recursos de la entidad que los desarrollarán. El punto de partida de implementación es del 70%. | Se tiene un avance del 6% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se tiene un avance del 7% de la actividad. Actualmente, se está trabajando en el cumplimiento y mantenimiento de las metas del componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017.” La actividad específica se refiere al mantenimiento y publicidad de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad | El avance, aún, se mantiene en el 7%, dado que el mayor número de actividades están programadas (\\dataprotector\ofc_pln\Estrategia GEL\Planificación\Implementación GEL-FURAG v7.xlsx) para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de julio se realizó actualización del conjunto de datos abiertos de la entidad, se inició con el desarrollo de uno nuevo (resoluciones de carácter particular) y se realizó invitación, por correo electrónico, para promover la participación en el desarrollo de los conjuntos de datos abiertos de la CRA, al 20% de las empresas que contribuyen con el 80% de los recaudos de la entidad, todo en el marco del componente de Gobierno Abierto (contrato 015 de 2017).”. | El avance es de 9%, dado que el mayor número de actividades están programadas para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de agosto se realizó el Catálogo de Servicios y la mesa de servicios, se avanzó en la Metodología de desarrollo de software. | El avance es de 19%, dado que el mayor número de actividades se programadas estan desarrollandose a partir del mes de agosto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP11 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 101 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Avance de actividades ejecutadas del plan de adquisiciones de TIC | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Ejecución del plan de adquisiciones de TIC |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 17% de la actividad. | Se tiene un avance del 37,62% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad, debido a que el proceso para seleccionar el servicio de página web se declaró desierto y está previsto para publicar nuevamente y el proceso para contratar el servicio de video conferencia está ern revisión de estudios previos, para evaluar alternativas de costo que la CRA pueda asumir. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware), se hará también una evaluación de costos, para seleccionar la opción más adecuado en términos de calidad y precio. El proceso se abre en julio. | Se tiene un avance del 50,89% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicará en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarán tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 49,73% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicó en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarón tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 71,43% de la actividad. | Se tiene un avance del 91,84% de la actividad.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP12 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 102 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Diseñar e implementar un nuevo sitio WEB para la Entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de implementación del nuevo sitio WEB de la CRA | Eficiencia | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 15% de la actividad. Se estan elaborando los estudios previos para contratar el servicio. | Se tiene un avance del 20% de la actividad. Mediante el proceso 009 de mínima cuantía se espera seleccionar al oferente en el mes de mayo. | Se mantiene un avance del 20% de la actividad. El proceso 009 de mínima cuantía se declaro desierto, se espera volver a publicar un proceso en junio de 2017. | El proceso se declaró desierto. Está en trámite la adquisición del sitio web, se espera ponerlo en funcionamiento en el mes de septiembre. | Se cae el proceso ya que uno de los proponentes sobrepasa por 300 pesos el presupuesto estimado, se estima publicarlo en Agosto. | Se realizó el Contrato 083 de 2017, para el diseño e implementación de la página web para el cuarto trimestre. | Se esta realizando revisión del contenido y menus que se van a migrar a este nuevo portal, esta actividad va en un 80%. Para la primera semana de octubre el proveedor Panda mostrará un prototipo de la nueva página web, con base en el Brief publicitario y la arquitectura de navegación de la página enviado por la CRA. | El proveedor panda envía un prototipo de diseño, para lo cual la CRA ha solicitado realizar unos ajustes. Adicional a esto el proveedor ajusta el cronograma para fecha de lanzamiento del 12 de diciembre del 2017. Evidencia \\dataprotector\ofc_pln\OAP_2017\CTO083- Panda
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF2 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el marco normativo contable NICS, definido en la Resolución 693 del 2016 de la Contaduria General de la Nación. | Diciembre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | ESFA - Estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2018. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, durante el primer trimestre se está haciendo la depuración contable, y se está creando el Comité de Cartera. | Ya se creo el Comité de Cartera, mediante la Resolución N° 150 de 2017,. Se realizaron dos contrataciones para la depuración contable. | Se realizó el primer comité de cartera el 26 de mayo de 2017, en la cual se sugirió depurar $90 millones. | Avance del 25% en el segundo trimestre, para un acumulado del 50%. El 26 de mayo y 12 de junio de 2017, se realizó Comité de Cartera, lo que ha permitido una depuración de $174 millones, se seguira en el segundo semestre | El 13/07/2017 se adelanta el 3º. comité de cartera con una suma a depurar de $92.982.235. Está en elaboración el acta para aprobación en el 4º. comité de cartera. a) A partir del 06/07/2017, el profesional especializado que fue contratado (contrato No. 072 de 2017 del 06/07/2017) analizó las cuentas “15104 Impresos y Publicaciones” y la “196007 libros y Publicaciones de investigación y consulta”, de las cuales realizó la búsqueda de cada uno de los elementos que conforman los saldos, con el fin de verificar si se encontraban físicamente los elementos que conforman estos saldos. b)Se realizó mesa de trabajo en la oficina de Regulación con el doctor Andrés Fernando Lizarazo López con el fin de verificar el estado y la vigencia de algunos elementos (Libros, Revistas e informes de gestión) los cuales se pretenden dar de baja de los Estados contables, revisados estos elementos se concluyó que se solicitaría un concepto técnico para baja de inventarios al área de Regulación. De igual forma se realizó solicitud de certificación de los elementos que no fueron encontrados en el área de gestión documental de la entidad. c)Se analizó la cuenta contable “147090 Otros Deudores” y se realizó la búsqueda de la documentación soporte de este saldo. d)Al cierre de julio/2017 se tienen elaboradas las fichas técnicas de las cuentas anteriormente mencionadas para la presentación en el Comité de Saneamiento Contable. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante agosto de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante agosto/2017 se adelantaron las actividades a fin de soportar documentalmente las partidas objeto de depuración para ser presentadas en el comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable y en el comité de cartera. 2. Se asistió al seminario “PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A LOS MARCOS NORMATIVOS EXPEDIDOSPARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS” los días 28, 29 y 30 como parte del programa de capacitación brindado por la Contaduría General de la Nación y con miras a la implementación del nuevo marco normativo. El 31 de agosto de 2017 se adelantaron lo siguientes comités: 1. Comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable No. 4. Se presenta al comité diez fichas técnicas, así: Una para la cuenta 151004-IMPRESOS Y PUBLICACIONES por $1.524.167; dos para la cuenta 147090-OTROS DEUDORES $2.314.900 y una para la cuenta 147064-PAGO POR CUENTA DE TERCEROS por $2.527.482.09. Para las cuentas de orden se presentan seis fichas por $373.011.000. Pendiente elaboración del acta. 2. Comité de cartera No. 4: Con una cifra de $109.458.112. Pendiente elaboración del acta. En este mismo comité fue aprobada el acta del comité No. 3 celebrado el 13/07/2017. | 1. Durante septiembre de 2017 se registraron ajustes contables por $367,468,287 (para el mes de agosto de 2017 en el aplicativo SIIF), correspondientes a las fichas técnicas de las cuentas de orden que fueron presentadas en el Comité de Mejoramiento y Sostenibilidad de la calidad de la Información Contable celebrado el 31 de agosto de 2017. 2. Se realizó el análisis de la cuenta 312002-SUPERAVIT POR DONACIÓN por $3,350,844 y se buscaron los documentos que soportan el saldo. Mediante radicado CRA N° 20173500048461 del 06 de septiembre de 2017 se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación con el fin que nos indique el registro contable a realizar para la depuración de esta cuenta. 3. Mediante radicado CRA N° 20173010050001 de 15 de septiembre de 2017 dirigido a ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES), se solicitó la devolución de los aportes que por error la CRA pago a la EPS SALUDCOOP por $1,300,400 de la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ cotizaciones de noviembre y diciembre de 2013. 4. Mediante radicado CRA N° 201735000048081 del 04-09-2017, se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación referente al Registro en Cuentas de orden deudoras de la cartera castigada producto de la aplicación del Decreto 445 de 2017. 5. Mediante correo electrónico del 19 de septiembre de 2017 dirigido a pensiones y cesantías PROTECCIÓN (anteriormente pensiones y cesantías Santander), se solicitó la devolución de $8,577,742 correspondiente a los aportes por mayores valores pagados por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social del afiliado CRISTIAN EDUARDO STAPPER desde el año 2003 hasta el año 2005. Estos valores se encuentran registrados en la cuenta 839090 -"Otras cuentas desudoras de Control" Durante septiembre de 2017 no se adelantaron comités por encontrarse en vacaciones los funcionarios David Damian Prieto secretario e integrante del comité de cartera y Francisco Javier Zamudio secretario e integrante del comité de mejoramiento y calidad de la información, sin embargo se adelantaron actividades tendientes a la programación de los mismos para octubre de 2017. En cuanto, la comité de sostenibilidad y saneamiento contable, el 29/09/2017 mediante correo electrónico se le envía a la Sra. Luz Mary Peñaranda una proyección del acta del comité adelantado el 31/08/2017 para su revisión y que se adelanten las acciones a lugar ya que el secretario del comité aún no se ha reintegrado a sus labores. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante octubre de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante octubre/2017 se realizó, el análisis de la cuenta “242590 Otros Acreedores”, y se consolidó y determinó el saldo que debe ser depurado. 2. Se registró un ajuste neto a la subcuenta contable 839090 “Otras Cuentas de Orden de Control” por $91.776.596. 3. El 17 de octubre de 2017 la Contaduría General de la Nación emitió respuesta relacionada con la cuenta “312002 SUPERAVIT POR DONACIÓN” según radicado CGN No. 20172000065031, Por lo anterior se procederá a la elaboración la propuesta contable mediante ficha técnica para su reclasificación contable y presentación en el comité de sostenibilidad contable a realizar en noviembre de 2017. 4. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- (ADRES) mediante Radicado No.201733201949991 del 04-10-2017 emitió respuesta con respecto a la devolución de aportes que por error la entidad pago a la EPS SALUDCOOP por la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ , en la que nos informan que (ADRES) no es la entidad encargada de hacer las devoluciones de Aportes, tazón por la cual nuevamente se realizó oficio en el que se solicita la devolución de estos aportes a la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION mediante Radicado CRA N°: 20173010060691 del 23-10-2017. 5. En octubre de 2017 se realizó la búsqueda de soportes de otros saldos que se encuentran pendiente por depurar de la cuenta “839090 otros deudores” para depurarla al 100%. 6. El 17-10-2017 se radicado en ORFOE bajo el número 20173010003957 el Acta de Comité y Sostenibilidad Contable No. 3 7. Se registraron en el aplicativo SIIF los asientos contables correspondientes al Acta de Comité de mejoramiento y sostenibilidad contable No. 3 de 2017 por un valor de $3.541.982. 8. Fue expedida la Resolución No. 815 del 10 de octubre de 2017 correspondiente al Comité de Cartera No. 4 por un valor de $109.458.112 a depurar de la subcuenta contable 140160-contribuciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar las TRD que se enviaron a convalidar por el AGN. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Tablas de retención Documental convalidadas y reflejadas en ORFEO. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, el 27 de febrero se enviarón las TRD al AGN para convalidación, proceso que tiene 90 días hábiles para ser respondido. | Respecto al avance del mes anterior en el mes de abril no se ha presentado ningun avance debido a que el AGN aun esta en proceso de revisión de las TRD. | Aun no se ha presentado ningun avance; despues del 27 de febrero fecha en la que se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. | El 27 de febrero se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. El AGN tiene hasta el 14 de julio para pronunciarse. | El Archivo General de la Nación mediante comunicación recibida el 27 de julio del año 2017 devolvio las TRD, solicitando ajustes; para los cuales se cuenta con 30 días habiles pararealizar los ajustes solicitados y posteriormente al envío de las aclaraciones solicitadas, el AGN cuenta con 90 días nuevamente para responder. Por lo tanto se requiere cambiar la fecha planeada para esta actividad al 31 de marzo del año 2018. | Se estan realizando los ajustes a las Tablas de Retención Documental solicitados en el mes de Julio por el Archivo General de la Nación, para presentarlos en mesa de trabajo, la cual ya se solicitó pero aun no se ha recibido fecha de reunión. De igual forma se enviarán los ajustes en el mes de septiembre al AGN. | Se estan realizando los ajustes solicitados a las TRD, se realizó Mesa de Trabajo el 21 de septiembre de 2017, se definio compromiso de entrega de los ajustes a las TRD para el 29 de septiembre | 1. Mediante comunicación 20173010056921 del 10 de octubre de 2017, se remitieron las tablas de retención documental al Archivo Nacional, dando respuesta a las inquietudes presentadas.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Elaborar guía para la correcta Gestión y administración del documento electronico en la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Guia para la correcta Gestión y administracion del documento electronico. | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se esta efectuando la labor de documentación para la elaboración de la guía. | Se continua con el analisis y la compilación de información necesaria para la elaboración de la guia. | En el mes de mayo se comenzó la elaboración de la guia identificando el objetivo y el alcance, sin embargo se continua leyendo normatividad, las guias del AGN y Gobierno en Linea. | Actividad sin avance en el mes de junio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de julio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de agosto, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Se definieron las directrices de almacenamiento y se continua con la elaboración de la Guia. | Se definieron los requisitos de autenticidad, de fiabilidad, de integridad, de inalterabilidad de los documentos eléctronicos de archivo.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF5 | Gestión Financiera | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | 92% | Ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | 12 informes | Eficiencia | Diciembre | 92% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para enero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de enero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2016. El mes de enero de 2017, se publica en los primeros días de febrero. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de enero total es de 4.55%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 5.03% e inversión a 2.81%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para febrero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de febrero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de enero de 2017. El mes de febrero de 2017, se publica en los primeros días de marzo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 28 de febrero total es de 9.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 10.28% e inversión a 6.71%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para marzo (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de marzo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de febrero de 2017. El mes de marzo de 2017, se publica en los primeros días de abril. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de marzo es de 27.13%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 24.51% e inversión a 12.62%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para abril (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de abril, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de marzo de 2017. El mes de abril de 2017, se publica en los primeros días de mayo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de abril es de 32.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 36.42% e inversión a 18.23%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para MAYO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de mayo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de abril de 2017. El mes de mayo de 2017, se publica en los primeros días de junio. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de mayo es de 38.26%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 39.65% e inversión a 24.72%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | Mensualmente se presenta en la página Web la ejecución presupuestal de la entidad. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para JULIO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de JULIO, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de JUNIO de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de AGOSTO . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de JUNIO es de 52.06%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para agosto (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes deagosto, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de julio de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de julio es de 52.04%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para septiembre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para septiembre, corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2017 , se publican en los primeros dias de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de agosto es de 57.71%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 66.16% e inversión 33.35% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). a 30 de septiembre la entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para octubre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para octubre, corresponde a la ejecución del mes de septiembre de 2017 , se publican en los primeros dias de octubre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de septiembre es de 64%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 69.17% e inversión 49.72% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). A 31 de octubre la entidad alcanzó una ejecución total del 81% en compromisos y 70% en obligaciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF6 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el Plan Piloto de Teletrabajo | Junio | CUMPLIDO |  |  | Proyecto plan piloto aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, la propuesta del Plan Piloto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se avanzó en el 70% de la actividad, la propuesta del Acto Administrativo por medio del cual se determinará la viabilidad del proyecto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se presentó el proyecto de resolución para aprobación de la Dirección Ejecutiva, se programó para el próximo 7 de junio una reunión para la revisión de las observaciones recibidas a la misma. Avance del 70% | Mediante Resolución UAE-CRA-263 del 23 de junio de 2017 se aprobó el Plan Piloto para Teletrabajo. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF7 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Piloto para Teletrabajo | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Plan implementado y evaluado, con recomendaciones para la Dirección Ejecutiva, |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance, depende de la aprobación de la Dirección Ejecutiva. | Se esta adelantando la fase I: Planeación,diagnóstico, determinación y sensibiliación. | Se continua trabajando en la Fase I:Eestá pendiente de recibir los siguientes documentos para presentar al CDA: El componente de tecnología de la OAP y TIC's, para consolidar el documento de diagnostico organizacional al CDA Definición de los cargos teletrabajables por parte de cada una de las áreas | Se continua en la Fase I, esta pendiente aprobación del CDA del documento de diagnostico organizacional, juridico y de tecnologia. Pendientes por presentar por parte de los Jefes de Oficina los cargos teletrabajables | Continuamos en la Fase I debido a que no se ha recibido la información de las áreas sobre los cargos teletrabajables. | Actualmente se esta realizando la visita de los 4 funcionarios por parte de la ARL y la Oficina de Informática para evaluar el sitio donde se realizaría el teletrabajo. >Cuando se de el aval, se inicia el proceso.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF8 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el plan de intervención de clima laboral | Septiembre | EN PROCESO |  |  | Plan de intervención aprobado | Resultado | Septiembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 50% de la actividad, se identificaron necesidades con Compensar, quien realizó encuesta de Clima Laboral en 2016. | Avance del 50%, se presentó a la Dirección Ejecutiva la propuesta que se trabajó con COMPENSAR. La Dirección Ejecutiva solicitó ajustes al mismo, se estan efectuando para presentarlo nuevamente en el mes de mayo. | Se esta trabajando en la propuesta de mejoramiento a nivel interno, teniendo en cuenta la falta de presupuesto para ejecutarlo con un proveedor externo. | El plan está elaborado y será presentado en el Comité CDA No. 7 del 17 de julio para aprobación. Se ha venido aplazando este tema en la agenda del comité y de hay que no se pudo cumplir con la fecha inicialmente estipulada. | Se presentó en Sesión del CDA del mes de julio una nueva propuesta del Plande Intervención de Clima Laboral, se solicita por parte dela Direccón Ejecutiva ajustes para nueva revisión. | Presentación de nueva propuesta de acuerdo con solicitud del Comité de Expertos en el mes de agosto. | Ajustado de acuerdo con lo solicitado en Comité de Expertos y CDA. Pendiente recibir de la OAP y TIC's una animación que soporta la socialización de los resultados de la encuesta del año 2016, | El Comité Administraticvo del 24 de octubre se aprobó el plan de intervención del clima laboral para el 2017 y 2018.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF9 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Capacitación aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, el Plan Institucional de Capacitación se aprobó en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF10 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 15% de la actividad, se realizarón 3 actividades, ver Resolución UAE CRA 192 de 2017. Taller de Redacción, Asesoria Colpensiones y el 15 de Marzo reinducción en Principios y valores éticos de la Entidad, por parte del Director Ejecutivo. | Se avanzó en el 24% de la actividad, esta en curso la capacitación de excel y el proceso de bilinguismo con 34 funcionarios que presentaron la prueba. Se agendarán nuevas sesiones de Situaciones adminsitrativas de acuerdo con los cambios introducidos por el Decreto 648 de 2017, | Se ha avanzado el 45%. Se han adelanatado la capacitación de excel, bilinguismo y el diplomado de Talento Humano. La continuación de las capacitaciones sobre sitauciones administrativas esta pendiente de una charla que tiene planeada el DAFP. | Se ha avanzado el 30%.Al 30 de junio de 2017, se han realizado 9 actividades del plan de capacitación, lo que significa el 45% del plan propuesto. | Se ha avanzado el 55% sobre el plan propuesto .Al 31 de julio de 2017, se han realizado 11 actividades del plan de capacitación aprobado. | Se ha avanzado el 65% sobre el plan propuesto al 31 de agosto, se han realizado 13 actividades del Plan de Capacitación aprobado . | Se ha avanzado el 75% del plan propuesto, se cancelaron 2 capacitaciones del Dr. Osorio a ejecutarse en el tercer trimestre. | Se ha avanzado el 95% en actividades y el 100% en el presupuesto del plan propuesto. No se llegó al 100% de ejecución porque el Dr. Osorio canceló 2 capacitaciones que debieron ejecutarse en el tercer trimestre. |  |  |  | 166000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF11 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodologia DAFP. | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Bienestar aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, está aprobado en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social. Ver Resolución UAE CRA 129 de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF12 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Bienestar implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se encuentra en la etapa Precontractual. | El proceso se declaro desierto debido a que a pesar de haber recibido manifestaciones de interés finalmente no se presentaron ofertas. Esta en revisión para ajustar las actividades. | Se publicó nuvemante el proceso de contratación para las actividades de bienestar, en esta nueva invitación se cambiaron algunas actividades ya que el presupuesto fue considerado muy corto para poder cumplir lo solicitado en la primera publicación. Se cierra finalizando el mes de junio. | Se ha avanzado el 10% acumulado, 20 % en este trimestre, para implentación de plan de bienestar, se suscribió el 30 de junio de 2017 contrato con la Caja de Compensación COLSUBSIDIO. | Se ha avanzado un 5% acumulado, 25% en el tercer trimestre Se perfecciona el contrato suscrito con Colsubsido el 30 de junio, se adelanta la programaciónde actividades para ejecutar desde el mes de agosto. | Se ha avanzado un 30% , se inició la ejecución del contrato con Colsubsidio. | Se ha avanzado el 50%, dentro del contrato se utilizaron las salas de reuniones ofrecidas para actividades de la entidad | Se ha ejecutado el 55% de las actividades y el 37% del presupuesto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF13 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Definir las fases de planeación del proceso de Concurso de Méritos con la CNSC, para la entidad. que consiste en: Certificación de la Oferta Pública de Empleo de Carrera - OPEP-, caracterización del proceso del concursos de méritos y definición de los ejes temáticos de cada uno de los empleos. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de avance de las diferentes fases de planeación del Concurso de Méritos | Insumo | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza trnasversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza transversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Teniendo en cuenta que la CNSC se comprometió a explorar las estratégias para el posible financiamiento de los concursos de méritos ante el Ministerio de Hacienda, y que en virtud de estas restricciones, no ha habido avance en la planeación del eventual concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de la CRA. | Se avanzó al 25% de la actividad, se efectuó reunión con la CNSC, el 13 de junio, la CRA debe entregar en agosto los ejes temáticos para continuar con esta actividad. | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 31 de agosto de 2017. En tal sentido, se proporcionó a las dependencias de la CRA la información pertinente para su elaboración y concomitantemente se está prestando la asesoría necesaria. | Ya se cuenta con el total de los ejes temáticos de los empleos obejto de concurso. La Dirección Ejecutiva requirió a la CNSC para entregar dicha información con su revisión hasta el 15 de septiembre de 2017, | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 15 de septiembre de 2017. Ya se remitieron los ejes temáticos para su revisión por parte de la Dirección Ejecutiva. | Los ejes temáticos se encuentran en revisión de la Dirección Ejecutiva.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI1 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 | 2 | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Control Interno | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC | mayo septiembre | CUMPLIDO |  |  | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Eficacia | Septiembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | El día 12 de mayo de 2017 se presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017 y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. El día 15 de mayo de 2017, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2017. http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/plan-anticorrupcin.pdf | Se cumplió el primer seguimiento programado al PAAC dentro de los 10 primeros días del mes de mayo de 2017, queda pendiente dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre de la presente anualidad realizar el segundo seguimiento. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI2 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD | 1 | 0.92 | Informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD publicados en la página WEB | Control Interno | Elaborar el informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página WEB | Eficacia | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El día 24 de julio de 2017, se remitió por correo electrónico el informe de Auditoría Preliminar de PQRSD primer semestre 2017 a las dependencias correspondientes para propósitos de discusión. | El informe de Auditoría Definitivo fue remitido a la dirección ejecutiva el día 3 de agosto de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de auditorías del plan anual ejecutadas | 2 | 2 | Informes de auditorías de gestión | Control Interno | Elaborar el informe de auditoría de gestión | Junio diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de auditoría de gestión | Eficacia | Diciembre | 2 | x | EN PROCESO |  |  | El primer informe de auditoría de gestión (auditoría a los procesos discplinarios) tiene fecha programada para el primer semestre y el segundo informe de Auditoría de Gestión al Manejo de Bienes de la entidad (almacén), la cual está programada para el mes de diciembre de 2017. | El informe Definitivo de la auditoría a los procesos disciplinarios dentro del periodo comprendido entre el mes de enero de 2016 y febrero de 2017, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 28 de abril de 2017. En lo que respecta a la auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra en trabajo de campo a la fecha | El Informe Definitivo de la auditoría de gestión de los bienes muebles y de consumo de la UAE 2017 fue remitido al Director Ejecutivo el 27 de octubre de 2017, con copia a la Subdirectora Administrativa y Financiera. Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Informe de evaluación de la gestión de las oficinas | 1 | 1 | Informe de evaluación anual de la gestión de las oficinas | Control Interno | Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Enero | CUMPLIDO |  |  | Informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Resultado | Enero | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se cumplió con el 100% de la actividad y del producto, se realizó el informe de evaluación de gestión de las dependencias con fecha 31 de enero de 2017, radicado en el sistema ORFEO con N° 20172300000713. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP13 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 (Indicador interno) | 1 | 1 | Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar auditoría de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Sistema de Gestión de Calidad de la CRA certificado en la norma ISO 9001:2015 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se realizarón los estudios previos, que estan en aprobación, para la contratación de la persona de apoyo para realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015. | Se avanzó en un 10%, Luisa Ramírez Riveros elaboró de manera conjunta con la entidad el plan de trabajo para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, verificó los requisitos de manera conceptual, formuló la metodología de trabajo, verificó la Guía de administración del riesgo de la CRA y elaboró la presentación para el curso de riesgos sobre la Guía ISO 31000. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de mayo la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA: Revisión del Manual Operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), ajustes a los ítems relacionados con la definición del alcance del Sistema Integrado de gestión y la definición del alcance de la certificación para el SIGC en el marco de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, Modificación y aprobación del GSM-PRC04 Procedimiento revisión por la dirección con la inclusión de los requisitos de entrada para la revisión por la Dirección (numeral 9.3) ( Comité CDA N°5), verificación de los indicadores de la CRA, desarrollo del curso de 2 días (2 y 9 de mayo) sobre la Guía ISO 31000 de Gestión del riesgo y se indentificaron las partes interesadas elaborando el DOFA para todos los procesos de la CRA. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de junio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. una reunión de acompañamiento para conceptualizar, determinar, establecer, e implementar las modificaciones requeridas en el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015 con todas las dependencias. 2. Revisión de la matriz de riesgos de gestión y de la matriz de oportunidades de todos los procesos. 3. Desarrollo del curso de 3 días (mayo 31, junio 1 y 2) sobre la norma ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y la Guía ISO 19001:2012 para 14 personas. 4. Revisión del cumplimiento del plan de las actividades del plan de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y TIC. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de julio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para revisar la propuesta de cuadro de mando integral en el que se consolidaron todos los indicadores de la entidad (estratégicos, calidad, gestión). 2. Actualización del EVC-PRC02 Procedimiento auditoría interna de calidad, el EVC-FOR01 Formato programa de auditoría interna de calidad, el EVC-FOR02 Formato plan de auditoría interna de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Y EVC-FOR09 Formato de evaluación de auditorías de gestión. 3. Modificación del EVC-MAN01 Manual de administración de riesgos y de oportunidades, el DES-MAN01 Manual operativo del sistema integrado de gestión y control y DES-MAN02 Resumen manual operativo del sistema integrado de gestión y control. 4. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC (Profesional encargada del Sistema de Gestión de Calidad) para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. | Se avanzó un 20% en este indicador y se cumplieron las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. 2. Se realiza la auditoría interna de calidad para los 12 procesos de la entidad identificando: a. La pertinencia de los cambios aplicados de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b. Oportunidades de mejora para cada uno de los procesos objeto de auditoría. c. Divulgación de la información relacionada con los cambios del Sistema Integrado de Gestión y Control. d. Puntos de control para el cumplimiento de los procedimientos misionales de la CRA. 3. Se realiza el informe general de la auditoría (EVC-FOR04 Formato informe de auditoría interna) con las fortalezas, las oportunidades de mejora, los hallazgos y las conclusiones para cada uno de los procesos auditados | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control. | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR27) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Se presento a Comisón y el Ministerio presento propuesta y se encuentra en análisis | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR28) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No Iniciada. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | Comité de expertos el 8 de noviembre comentarios de pariticpación ciudadana, Comité tecnico el 14 nov, Nov 15 Comité de expertos.,Sesión de Comisión del 23 noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR29) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 810 DE 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR30) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo)ctualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Septiermbre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | Se encuentra en análisis de las observaciones recibidas en participación ciudadana que finalizó el dia 25 de julio de 2017 | Se realizo la presentación de los comentarios de participación ciudadana al comité de expertos y comité técnico, el proyecto de resolución se presentará en sesión de comisión en septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR31) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009”
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR33) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Resultado | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Actividad Cumplida. Se aprobo en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR34) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Resolución de trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se inicio el proceso de compilación y análisis de datos | En Elaboración. - Desarrollo de la propuesta regulatoria la cual se agendó y presentó en el Comité de Expertos en sesión ordinaria No 75 del 20 de septiembre del presente año. | Actividad cumplida, El pasado 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo la sesión de Comisión Ordinaria No. 233 presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Raúl Lacouture Daza, en donde se aprobaron las Resoluciones CRA 812 de 26 de octubre de 2017 sobre Régimen Calidad y Descuentos, “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014’, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR35) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No inciado -En elaboración resolución de tramite | No se preveen demasidaos cambios en la pariticpación ciudadana que termina el 16 de noviembre. Se espera agendar para sesión de comisión del 30 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR36) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se presento ante el comité de expertos las lineas estrategicas que debe tener el proyecto de resolución, el comité solicito que de acuerdo a las discuciones se estructurara un documento para aprobación, previo a iniciar los soportes documentales (documento de trabajo y resolución) | En Elaboración. - Desarrolló por parte del equipo de trabajo primer borrador de documento de trabajo y proyecto de resolución - Revisión por parte de los expertos comisonados a cargo | Se expidió la Resolución de trámite el 27 de octubre, esta en participación Ciudfadana.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (OAJ7) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión jurídica | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | NA | NA | 100% | NA | Oficina Asesora Jurídica | Adelantar el proceso de cobro coactivo respecto de las obligaciones impagas a la entidad | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de procesos de cobro coactivo adelantados en cumplimiento de los parámetros legales | eficiencia | diciembre | 100% |  | EN PROCESO | [7 empty] | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos. | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos. | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (OAJ8) | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión jurídica | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | NA | NA | 100% | NA | Oficina Asesora Jurídica | Atender las demandas, denuncias y conciliaciones recibidas por la entidad. | todos los meses | EN PROCESO |  |  | informes de seguimiento a procesos | Producto | Diciembre | 12 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se esta estructurando la nueva propuesta para llevar a comité de expertos | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 6 de octubre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. A 30 de septiembre de 2017, se encuentran activos 8 procesos. | Se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 3 de noviembre de 2017 a la jefe de la oficina Asesora Jurídica. A 31 de octubre de 2017, se encuentran activos 8 procesos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (SAF14) | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | NA | NA | 100% | NA | Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecutar el Programa de Auditoría y Control y el Programa de Gestión del Documento Electrónico) comprendidos en el Programa de Gestión Documental | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Programas de Gestión Documental implementados | Producto | Diciembre | 2 | x | EN PROCESO | [7 empty] | En el mes de agosto se comenzó a realizar el Plan de auditoria interna y se tienen diligenciados los formatos de lista de verificación de los procesos de Talento Humano, contratación, control interno disciplinario, control interno , gestión juridica y gestion regulatoria. El Programa de Gestión de Documento electronico se esta comenzando con la elaboración de la Guia de Documento Electronico, la cual se esta elaborando y se lleva un 10% de avance. | Se continúa con la elaboración de la lista de verificación de las auditorias, las cuales se tiene planeado realizarlas en el mes de Octubre. El Programa de Gestión de Documento Electronico es la misma Guia que se esta realizando de documento electronico. | Se finalizó la lista de verificación de las areas de talento humano, juridica, regulación, contratos, control interno, control interno disciplinario y nómina. Se realizó el cronogrma de auditorias que inicia el 15 de noviembre y finaliza el 30 de noviembre.
NO INICIADO
EN PROCESO
CUMPLIDO
VENCIDO
Dirección estratégica
Gestión de tecnologías de información
Regulación general
Gestión regulatoria
Gestión contable y financiera
Gestión de bienes y servicios
Gestión de talento humano
Gestión documental
Gestión jurídica
Servicio al ciudadano
Gestión de seguimiento y mejora
Evaluación y control
Note on Q17: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q56: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q58: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución

## RIESGOS (hidden)
| PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL (PEIPGS) | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN CRA 2017
FOCO ESTRATÉGICO | NUMERO DEL INDICADOR | POLITICA DE DESARROLLO ADTIVA. ASOCIADA | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROCESO | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR PEQ PROYECTO ESTRATÉGICO | META PEIGS | META ANUAL | PRODUCTO | AREA RESPONSABLE | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO INVERSIÓN 2017 | PROYECTO DE INVERSIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | CUMPLIMIENTO INDICADOR (Indicar mes) | META | P | SEMAFORO INDICADOR | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | AVANCE CUALITATIVO ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | RIESGO
GESTIÓN MISIONAL | SR1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 4 | 1 | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO | 2368000000 | MARCO REGULATORIO | Resolución trámite de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto está retrasado frente a lo planeado. Se está desarrollando la actividad Aprobación del proyecto final en Comité de Expertos el 1 de marzo. El logro programado para el 22 de febrero de 2017, se dio hasta el 1 de marzo, periodo que sale del periodo de seguimiento febrero. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR2 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución Definitiva de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual inmplica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto 25, | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual implica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto | El 28 de Julio se presento al comié de Expertos el DEA ajustado con las Observaciones realizadas previamente. Se esta en el análisis de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana, el cual se cerro el dia 4 de julio de 2017 | En los comites de expertos del 2 y 23 de agosto se presentaron las preguntas resultantes de la participación ciudadana; en dichos comites se definierón las lineas del comité de expertos frente a cada una de ellas; iguamente se presentaron ante el comité técnico. Por otro lado se realizo una presentaciòn del marco conceptual y la linea de tiempo que ha tenido el desarrollo de este proyecto regulatorio ante ANDESCO | En Elaboración. - A partir de la reunión celebrada el 31 de agosto del presente año, entre ANDESCO y la UAE CRA, en el mes de septiembre se recopilaron y analizaron las observaciones manifestadas en dicha reunión. | La Resolución defintiva esta lista, pero no ha sido llevada a sesión de comisión, por observaciones de participación ciuadadana, las culaes srrán revisadas con el nuevo equipo del Viceministerio de aguas del VASB.
GESTIÓN MISIONAL | SR3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto se aprobó en Comité de Expertos de 24 de enero y las observaciones del Comité Técnico de 2 febrero se presentaron a los Expertos Comisionados el día 3 de febrero. Esta pendiente la programación de la Sesión de Comisión donde se trate este tema para su aprobación. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790.
GESTIÓN MISIONAL | SR4 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución Definitiva de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Septiembre Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017 | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017. Resolución 798 de 2017 | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798.
GESTIÓN MISIONAL | SR5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se han realizado varias reuniones con el Experto líder y con sus asesores. El proyecto avanza según lo planeado. Se esta realizando la actividad Elaboración de la propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, se agendará a Comité de Expertos el 7 de abril de 2017 la propuesta de Resolución de trámite para discusión | Se presentó en Comité de Expertos No. 37 del 20 de abril el proyecto de Resolución, el cual fue ajustado y se agendó nuevamente el 28 de abril. El avance de este proyecto es del 50%. | No alcanza a estar el proyecto para el tercer trimestre. Se propuso plan de choque.En comité de expertos del 8 de junio se revisará el proyecto para ajuste de cronograma. | En Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017, se aprobó la modificación de la Agenda Regulatoria, pasando la resolución de trámite para el tercer trimestre. | Se aprobo Resolución de Tramite en Comité de Expertos N° 58 del 19 de julio de 2017. | Se presento la resolución ante el comité técnico en tres seciones y se ajustarón los elementos que el comité de expertos acepto dadas las sugerencias del comité técnico; el proyecto pasa a sesión de comision de septiembre. | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”
GESTIÓN MISIONAL | SR6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No Iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva. No hay cambio en Cronograma.
GESTIÓN MISIONAL | SR7 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva del Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se está desarrollando la actividad Reuniones de acompañamiento a la expedición del Decreto de Esquemas Diferenciales MVCT y se presentó en Comité de Expertos de 1 de marzo informe sobre el estado del proyecto. | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se hace necesario ajustar el cronograma interno sin que este afecte la fecha final de la Resolución defintiva | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30% | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30%. Para el 22 de septiembre. | El proyecto avanza de acuerdo con el cronograma, se está ajustando la Resolución de acuerdo con los comentarios recibidos en desarrollo del Comité de Expertos | El 28 de Julio se presento al Comié de Expertos un avance con las observaciones. | El 2 de agosto se presento al Comié de Expertos las líneas estructurales que el proyecto modificaria a raiz de los comentarios de participación ciudadana; el día 30 de agosto en el comité de expertos No 73, se presento el proyecto el cual recibio observaciones por parte de los expertos comisionados, dicho proyecto se ajustará y llevarán nuevamente a esta instancia. | En Elaboración. - Se realizaron reuniones de trabajo el 4, 19 y 29 de septiembre de 2017, destacandose la realizada el día 19 en la cual se celebró el Taller de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado con los expertos comisionados, y se presentó el diagnóstico del segmento de mercado de prestadores con hasta 5000 suscriptores, asímismo, se establecieron directricez en cuanto a la segmentación y tratamiento diferencial con el fin de ser concideradas en la propuesta regulatoria. La reunión del 29 de septiembre se realizó con funcionarios de la SSPD encargados del grupo de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, donde esta entidad presentó avances del proyecto de caracterizar a los pequeños prestadores. | Se encuentra en discusión técnica, se estima presentar a comité de expertos del 15 nov, y a Sesión de Comisión del 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR8 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite de actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | No iniciado | Se realizó la primera reunión del grupo de trabajo la última semana de marzo, para definir que información y documentos que se deben analizar | El grupo de trabajo esta analizando información. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la Agenda regulatoria y la Resolución Definitiva de este proyecto pasa a 2018. | Esta sujeto a la adición presupuestal para iniciarlo, en junio van a definir términos de referencia y perfiles de profesionales. | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | En Elaboración. - En el mes de septiembre se realizaron gestiones orientadas en la celebración del Convenio con la Universidad Nacional de Colombia con el fin de desarrollar la dimensión de Gobierno Corporativo, entre las actividades realizadas se encuentra la celebración de cuatro ( 4) reuniones con los asesores jurídicos de las entidades (UNAL y UAE-CRA) , así como la elaboración de términos de referencia de dicho convenio y coordinación para que sea posible la celebración de dicho convenio. - Por otra parte, el BID publicó en su página web las Solicitudes para presentar Manifestación de Interés para la consultoría de la dimensión de Sostenibilidad Financiera en el marco de las NIIF. Adicionalmente se elaboró términos de referencia para el desarrollo de dicha consultoría en los formatos del BID . - El equipo de trabajo, por su parte, adelantó las actividades entorno a la revisión de los indicadores de AQUA RAINTING (8 dimensiones) para identificar coincidencias con indicadores regulatorios existentes. Así mismo, se inció la construcción y depuración de bases de datos de la información soporte para la construcción de indicadores, cuya fuente principal es el SUI - SSPD | La consultoria con la Universidad Nacional no ha entregado resultados, y la consultoira en NIIF, se contrató tarde, por lo que se sugiere trasladar esta actividad para la vigencia 2018.
GESTIÓN MISIONAL | SR10 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación de asociaciones público privadas AA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de alianzas público privadas en acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto avanza de acuerdo a lo planeado. Se está desarrollando el 1 de marzo, la actividad Discusión en Comité Expertos 2 propuesta ajustada Comité Técnico y se aprobó enviar el documento a Sesión de Comisión. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR11 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Provisión de inversiones aprovechamiento | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de provisión de inversiones agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se llegó al 70% de la actividad , se realizó la matriz de participación ciudadana, se presentó el proyecto de Resolución Definitiva al Comité de Expertos, donde se realizaron observaciones que se deben incorporar al proyecto y presentar nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto avanza según lo planeado. Se aprobó en comité de expertos de 1-03 para llevar a comité técnico | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comsión de abril 21 de 2017 | Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR12 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite del marco tarifario de aseo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se realizó reunión con el Experto Comisionado Líder: 1. Se está elaborando un consolidado con las conclusiones de los 6 talleres realizados. 2. Se realizó reunión con prestadores de la alta Guajira. 3. Se programó visita a Quibdó. | Se tiene un avance del 20% de la actividad . El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se está trabajando en el diagnóstico resultado de los talleres y se debe ajustar el cronograma interno del proyecto. Demora en expedición decretos (Esquemas diferenciales urbano y Tratamientos de residuos) MVCT. | Se mantiene el avance del 20 % de la actividad. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria y la expedición de la Resolución definitiva pasa a 2018. | Se desarrollo el diagnóstico y se llevaron a cabo los talleres previstos. Esta pleada para presentar a sesión de comisión del 24 de octubre. | Se realizó diagnóstico, se inicia etapa de analisis y recopilación de información necesaria para la elaboración del documento de trabajo. Adicionalmente, se realizaron las siguientes jornadas de divulgación sobre el tema: a.- Mayo 23 - El Director Ejecutivo de la CRA, lideró en Cali reunión de participación ciudadana con los pequeños prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado de la región, con el objetivo de conocer las necesidades, problemas y sugerencias para que sean incorporadas en el marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. b.- El 31 de mayo en el marco del Congreso de ACODAL, la CRA realizó un taller en el que se presentaron las perspectivas del marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, una deuda que quedará saldada este año. | El 30 de mayo se presentó ante el Comité de Expertos los resultados preliminares del documento de la prestación del servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores. - El 31 de mayo se realizó en el marco del Congreso de ACODAL un taller con expertos sectoriales en torno a las perspectivas y necesidades que debe abordar la revisión de la actual metodología tarifaria para el servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores, con la participación de los doctores: Geovanis Arrieta, Hector Castro y Magda Correal. '- Del 17 de julio al 10 de agosto, con el apoyo del MVCT, se vienen realizando visitas técnicas a 8 municipios que representan diferentes escenarios identificados en el diagnostico, con el fin de contar con información primaria del estado actual de la prestación del servicio y necesidades para incluir en el nuevo marco. Se visitaron los municipios de Guapí - Cauca, Versalles - Valle del Cauca, Quinchia - Risarlada, Candelaría - Atlantico, La Pintada - Antioquia, Castilla la Nueva - Meta, Uribia - La Guajira, Rionegro - Santander. | Se terminaron las visitas técnicas y se esta compilando la matriz de arbol de problemas y objetivos para realizar un taller con las entidades que hacen parte de la sesión de comisión y poder determinar lineamientos a ser abordados en el proyecto regulatorio | En Elaboración. - Se realizaron dos talleres con expertos sectoriales (comité de expertos y asesores entidades miembrtos de la Comisión) para validación del árbol del problema y construcción de lineas estratégicas del marco. - Consolidación del Informe visitas técnicas realizadas en los meses anteriores, y este se incorporó en el diagnóstico del marco de pequeños prestadores. - Así mismo, el equipo empezó el diseño de los modelos de costos de las actividades del servicio públcio de aseo , especificamente las de recolección y transporte (CRT), barrido y limpieza de áreas públicas (CBL) y disposicón final (CDF) - Discusión de política sectorial en el marco de elaboración del Decreto reglamentario de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en cabeza del MVCT. | Se presentará a comité ténico el 16 de noviembre, estaba prevista para el 9 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR15 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación competencia Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la claúsula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia en el servicio de aseo) agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | Se realizó reunión con experto comisionado, de acuerdo con loo reportado este proyecto va en tiempo. | Se encuentra en elaboración de propuesta de acuerdo con las directrices del Experto comisionado líder. Se agenda para Comité de Expertos el 31 de marzo resultados de la Consultoria. Se propone ajustar cronograma. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | Se va a presentar el 27 de junio a sesión de comisión, sin embargo el nombre de la resolución se va a modificar y se revisará en comité de expertos del 8 de junio para determinar cambios a nivel de alcances de la regulación y posible modificación de cronograma. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. La Sesión solicitó revisar el proyecto nuevamente en Comité Técnico. Se modificó el nombre del proyecto: "Desarrollo del artículo 72 de la Res.CRA 720 de 2015" | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentara nuevamente a Comité de Expertos. | Se realizo visita a la SIC para establecer si los planteamientos realizados en el proyecto regulatorio generaba una restricción a la competencia, adicionalmente se està reforzando el análisis del proyecto como resultado de la reunión con la SIC. | En Elaboración. - En este mes el equipo de trabajo se reunió con el coordiandor del proyecto, y se definió los lineamientos para completar la propuesta regulatoria teniendo en cuenta las observsciones recibidas en comités de expertos y con los asesores de las entidades miembros de la Comisión. | Estaba prevista para nov 16 la sesión de comisión, se llevará el 15 nov Comité de expertos, Sesión de comisión el 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR17 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se realizó reunión con experto comisionado para definir línea de trabajo | No se ha iniciado. Se encuentra en revisión de los documentos de la propuesta de 2012. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | El 27 de junio se debe presentar a sesion de comisión. Para eelo se va a realizar el plan de choque. El 8 de junio se llevará a revisión en comité de expertos para ser más expedito el proceso. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, donde se solicitó realizar ajustes para presentar de nuevo al Comité. | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentará nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto regulatorio de tramite ya fue aprobado en comité de expertos y se llevara a sesión de comisión en el mes de septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo”
GESTIÓN MISIONAL | SR18 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. Esta planeada para diciembre. | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva, para el 27 de diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite sobre procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos, agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, pero se requiere incorporar ajustes dado que hay opiniones diferentes al interior del Comité, lo cual implica el desarrollo de una propuesta alterna. | A la fecha se están desarrollando las propuestas alternas con el fin de presentarlas al Comité de Expertos y definir el proyecto de resolución relativo a la Resolución CRA 271 | Se presentó a Comité de Expertos la propuesta de resolución de trámite y no se aprobó. | El nuevo proyecto fue analisado y consultado en reuniones con el experti lider para establecer linea. Se agendó para el comité de expertos No. 80 a llevar a cabo el 4 de octubre de 2017. | Se presentó en el comité de expertos de 04 de octubre de 2017, Se solicitaron ajustes , se agendó proyecto con ajustes para Comité de Expertos de 01 de noviembre de 2017, Sesión de Xcomisión del 14 diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Revisión Integral de la Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Actualización de la resolución CRA 151 de 2001. | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite sobre revisión integral de la regulación del sector (RES 151 de 2001), agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se dio empalme de la propuesta entre el anterior y el nuevo coordinador junto con sus asesores | El proyecto avanza según lo planeado. Está en curso la actividad Elaboración Propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto se encuentra atrasado frente a las actividades propuestas. Se propone modificar cronograma. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | La propuesta de documento fue entregada al Experto Comisionado líder del proyecto. | Se llevó a cabo reunión con el coordinador del proyecto y el equipo de trabajo se encuentra realizando los alcances sugeridos para presentar el referido tema al Comité de Expertos. | Se remite proyecto de resolución por medio del cual se verifica las derogatorias expresas, tácitas y se proponen otras modificaciones, así como, se remite cuadro de seguimiento de la Resolución CRA 151 de 2001. El día miércoles 13 de de septiembre de 2017 se someterá a primer Comité de Expertos. | Se presentó al comité de expertos el 13 de septiembre de 2017, del cual quedo la tarea de realizar ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas, las cuales quedaron a cargo de la subdireccion de regulación. | ASE: Se presentó a participación ciudadana mediante la resolución 811 de 2017, la cual termina el 7 de noviembre de 2017. Actualización Res. 151: Continua pendiente de ajustes por parte de la Subdirección de Regulación, Esta por definirse si es un documento compilatorio, o es una Resolución única compilatoria. El 7 de noviembre se inicia el análisis de avance jurídico y sin perjuicio de todo lo anterior, si el proyecto fuera una Resolución se sugiere presentarlo en la última sesión de comisón del año.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda | 100% | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Sustanciación de las actuaciones administrativas con el fin de expedir la decisión que resuelva de fondo la solicitud | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad,de conformidad con el informe remitido el pasado 6 de febrero de 2017, se encuentra que 12 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de enero de 2017. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el pasado 8 de marzo de 2017. Se encuentra que de las 12 actuaciones administrativas registradas para el mes de febrero, 2 de ellas terminaron con ejecutoria y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de mayo de 2017, con corte a 30 de abril de 2017. Se encuentra que de 12 actuaciones administrativas, 2 de ellas fueron ejecutoriadas, 10 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de abril de 2017 y se dio inicio a 3 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 13. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 06 de junio de 2017, con corte a 31 de mayo de 2017. Se encuentra que 13 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de mayo de 2017 y se dio inicio a 2 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 15. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de julio de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 7 de julio de 2017. Se encuentra que 15 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de junio de 2017, y se decidió no tomar como actuación administrativa una de ellas, para un total en este periodo de 14. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de agosto de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 4 de agosto de 2017. Se encuentra que de las 14 actuaciones administrativas, 4 actuaciones terminaron, 1 nueva actuación ingresó, para un total en este periodo de 11. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 4 de septiembre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. Se encuentra que de las 11 actuaciones teminaron 3 y llegaron 3 nuevas para un total de 11 actuaciones activas para el mes de septiembre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda |  |  | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Presentación de informes relacionados con el estado de las actuaciones | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 19 de enero de 2017, con corte a la misma fecha y el 6 de febrero de 2017 con corte al 31 de enero de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 8 de marzo de 2017, con corte a la misma fecha. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de abril de 2017, con corte al 31 de marzo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de mayo de 2017, con corte al 30 de abril de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 6 de junio de 2017, con corte al 31 de mayo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de julio de 2017, con corte al 7 de julio de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de agosto de 2017, con corte al 4 de agosto de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 4 de septiembre de 2017, con corte a 31 de agosto de 2017, | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 5 de octubre de 2017, con corte a 30 de septiembre de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 3 de noviembre de 2017, con corte de las actuaciones administrativa a 30 de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR20 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hidricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Mayo | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de medición de vertimientos agendada en sesión de comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se realizaron visitas técnicas para revisar funcionamiento y calibración de medidores. Se agendará a Comité de Expertos el 10 de marzo. | La actividad presenta un avance del 67%. El proyecto se presentó en comité de Expertos el 15 de marzo y en Comité técnico el 23 de marzo. Se agenda a Comité de Expertos el 31 de marzo. Se debe ajustar el cronograma teniendo en cuenta que la Sesión de Comisión aprobó modificar de I a II trimestre. | La actividad continua con el avance del 67%. Se agendo para Comité de Expertos el 27 de abril, un ejercicio de impactos solicitados por los Expertos comisionados. | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. Se presentara de nuevo en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017 | Se aprobo la Resolución definitiva el 28 de Julio de 2017 en Sesión de Comisión. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017, | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017,
GESTIÓN MISIONAL | SR23 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | Subdirección de Regulación | Desarollar proyecto piloto en el marco de la metodología AIN | Noviembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de trabajo de un proyecto de la agenda regulatoria que contenga lo establecido en la metodología AIN | Resultado | Noviembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Es importante resaltar que la UAE CRA adelanta el proceso de formulación de una política interna que establezca los lineamientos y el alcance del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en el desarrollo de los proyectos de la Agenda Regulatoria Indicativa, y con el apoyo técnico del DNP, inició en el mes de marzo un piloto para la implementación de esta metodología en el proyecto de Consumo Suntuario. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | El avance se mantiene en el 10%, pendiente el inició del cronograma de actividades con el apoyo del DNP en el mes de mayo. | Se realizaron dos reuniones internas, una con el equipo de trabajo y otra con el coordinador del proyecto. Asimismo, se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el cronogrma la reunión con el DNP para la identificación del Problems. Se envío el documento al DNP para observaciones. | Se ha avanzado en la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP, y se han realizado las dos primeras etapas: definición del problema e identificación de objetivos. Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto, y debería presentarse de manera informativa en la sesión de Octubre porque a finales de septiembre se presentara a Comité de Expertos. Se han originado retrasos que obligaron a ajustar el cronograma porque la coordinación de las capacitaciones y revisión de los documentos por parte del DNP, no siempre se han logrado organizar en las fechas previstas por compromisos de las dos entidades Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto. | En Elaboración. - Desarrollo y envió del proyecto de la metodología AIN en las etapas del proceso de definición del problema hasta la definición de alternativas, a los expertos comisionados. - Reunión con los asesores del DNP que acompañan el piloto de AIN, donde se presentó la información y la metodología considerada para evaluar las alternativas propuestas. - Elaboración de presentación y encuesta para ser utilizados en reunión con grupo focal de expertos (validar el problema planteado, causas, consecuencias y alternativas) | Se definió como resultado del AIN, que el proyecto Consumo Suntuario, no debe ser una actuación regulatoria y pasa a integrar el segmento de estudios de la entidad.
GESTIÓN MISIONAL | SR24 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1 | Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Subdirección de Regulación | Realizar estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Informe final del estudio asociado al desarrollo del sector de APSB | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se ha avanzado en un 30 %. Se realizó la revisión de la información necesaria para la elaboración del documento del diseño de un plan que considere los lineamientos de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser incorporados en los proyectos regulatorios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Se ha avanzado en un 40% en esta actividad. Se están revisando todos los componentes ambientales que deben ser incorporados en la Regulación. | Se ha avanzado en la revisión de los componentes ambientales y específicamente en el análisis de incluir las señales de eficiencia energetica en la regulación | Para el segundo trimestre se logra un avance del 20%, Se ha avanzado en un 50% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: • Diagnóstico que incluye los avances y retos del sector de agua y saneamiento básico en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, observaciones de la OCDE tanto para las políticas como para la regulación, los compromisos para el sector en el marco del Acuerdo de París (COP21), los compromisos de la agenda Hábitat III y los lineamientos con la política de crecimiento verde. • Primera línea estratégica de un plan de acción y acciones de implementación en el marco de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser desarrollados en un futuro marco regulatorio de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. • Análisis del recurso hídrico: adaptación y gestión del riesgo. | Para julio se logra un avance del 10%. Se ha avanzado en un 60% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: Se identificó la segunda linea para el plan de acción y se entrega documento consolidado sobre la señal de eficencia energética y el impacto en el marco tarifario. | Para agosto se logra un avance del 5%. Se ha avanzado en un 65% acumulado en esta actividad. Se desarrollo el estado del arte internacional en referencia a la involucración de los temas del costo en tarifa de drenaje urbano, gestión del riesgo, protección de cuencas, para lo cual se analizó información correspondiente a : Australia, varios paises de Europa (Incluyendo Reino Unido ), algunos estados de EEUU, México y Latinoamérica. | En Elaboración. Cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias: - Elaboración presentación para comité de expertos de los avances del estudio de cambio climático de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, la cual se agendo el 29 de septiembre, Sistemas de extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases: - Estructuración de información del comportamiento de las tecnologías para las captura y quemas de biogás teniendo en cuenta referentes internacionales - Elaboración de cronograma de trabajo para la entrega de los productos del estudio de biogás | Se entrega plan de acción de cambio climático con las líneas referentes a pasivos ambientales, SUDS, eficiencia energética y biogás. Dando cumplimiento a la totalidad de los productos contractuales.
GESTIÓN MISIONAL | SR25 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Subdirección de Regulación | Realizar documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Se efectuó reunión EAAB y CRA para analizar el comportamiento del Consumo Básico en los diferentes estratos durante el año 2016, en la ciudad de Bogotá D.C. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-4.pdf | Presenta un avance del 50%, se realizó una reunión en Armenia con el prestador del servicio, para analizar la medida y se solicitó información a las empresas para consolidar el informe y presentarlos a comité de Expertos | El grupo de trabajo realizó el documento de seguimiento de la medida de consumo básico para el segundo semestre de 2016 y se agendo en comité de expertos pero se aplazó para la primera semana de junio. | En el Comité de Expertos No. 51 del 7 de junio de 2017, se presentó el documento de seguimiento a la modificación del consumo básico para el período mayo a diciembre de 2016. La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | Se presento en la Sesión de Comisión del 28 de Julio de 2017, el documento de consumo básico del segundo semestre del año 2016. | Se esta compilando la información para presentar el siguiente avance que corresponde al primer semestre del año 2017 | En Elaboración. - En el mes de septiembre en el comité de expertos ordinario No 79, celebrado el día 27 de septiembre, se presentó el avance del estudio de seguimiento de la reducción de los rangos del consumo básico establecidos en la resolución CRA 750 de 2016, del periodo mayo 2016 a junio 2017. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci
GESTIÓN MISIONAL | OAP1 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias |  |  | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar divulgación de actuaciones regulatoria particules y generales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 100% de actuaciones regulatorias particulares y generales divulgadas | Calidad | Diciembre | 100% |  | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci
GESTIÓN MISIONAL | OAP2 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | 1 | Publicación anual | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Estructurar contenidos, diseñar, diagramar y publicar revistas y/o documentos con artículos estratégicos del sector y la regulación | Diciembre | EN PROCESO | 711000000 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Una publicación | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar por parte de la Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Regulación. | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre, sin embargo la Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. La OAP se encuentra realizando los trámites para dar inicio al proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano y de un Acuerdo Marco, para adquirir el Servicio de Impresión en todo el país. | No se presentaron avances | No se presentaron avances | No se presentaron avances
GESTIÓN MISIONAL | SR26 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos relacionados con APSB | Subdirección de Regulación | Elaborar documento de análisis asociado a una propuesta de política y/o desarrollo normativo sobre APSB | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Un documento | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance | No se tiene avance | Reporte de actividades 1. Comentarios a los proyectos de decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano, presentados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a los consultores encargados de su elaboración. 2. Asistencia a reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo para conocer los resultados de la consultoría que elaboró los decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano. 3. Comentarios al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionado con el suministro de agua para el sector rural. 4. Discusiones con el Ministerio de Viviendo, Ciudad y Territorio en relación con la aplicabilidad del Decreto 1898 de 2016 en cuanto a la progresividad de las condiciones diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y del contenido del plan de gestión que deben suscribir los prestadores con el municipio. 5. Definición de los lineamientos para que los prestadores establezcan la progresividad en las condiciones diferenciales en el marco de pequeños prestadores. | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP3 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | 5 | Realización cinco (5) talleres regionales | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Capacitar a los prestadores y a la ciudadanía en general, a tavés de la realización de cinco (5) talleres académicos, sobre la aplicación de los marcos regulatorios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 5 Talleres realizados | Producto | Diciembre | 5 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria. (Se realizarón dos mesas de trabajo en Dibuya Guajira y Quibdo Choco) | El pasado 27 de abril, en la ciudad de Barranquilla, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”, dirigido por la Alianza Nacional de Reciclaje Inclusivo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | El pasado 18 de mayo, en la ciudad de Pereira, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP4 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | 2 | Instrumentos de divulgación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 2 Instrumentos de divulgación | Producto | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Se tiene un avance del 50% de la actividad, se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. Se estan distribuyendo (400) calendarios físicos a los Despachos Judiciales, en el marco de la estrategia con la Defensa Jurídica de la Nación. | Se elaboró un video sobre Costo de Comercialización por suscriptor | Actividad cumplida. Con los almanaques y los videos sobre temas regulatorios. | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP5 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional en eventos sectoriales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria, adcionalmente los eventos sectoriales se realizarán a partir del mes de mayo. | Salieron a participación ciudadana las siguientes resoluciones CRA 790 (Que ajusta el indice de continuidad del marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores) y 791 de 2017 (Publica las variables de eficiencia comparativa DEA). Link publicación cra.gov.co/es/novedades/noticias/24819-conoce-lo-m | El pasado viernes 5 de mayo, en las instalaciones de Andesco (Bogotá), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, lideró la jornada de participación ciudadana de las Resoluciones 790 y 791 de 2017, que buscan hacer más eficiente el sector. La Resolución CRA 790 hace referencia a la modificación del reglamento de calidad y descuentos establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, mientras que la Resolución 791 tiene como objetivo determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA. | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | Se socializó mediante la página web y redes sociales la Resolución 799 de 2017 https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712 | Divulgación de la Resolución CRA No. 800 de 2017, la cual establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado. La presente resolución aplica a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y a los suscriptores y/o usuarios que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en el presente acto administrativo. http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/24448-puedes-consultar-aqu Además se realizarón los siguientes eventos de divulgación sectorial : El pasado 18 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, se llevó a cabo una reunión liderada por la CRA, con integrantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá, DNP, Superservicios y Minvivienda. El encuentro tuvo como objetivo, dialogar con líderes de organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización, como personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, sobre sus inquietudes en torno a la implementación del esquema operativo de aprovechamiento y la remuneración de la actividad. El pasado 29 de agosto de 2017 se llevó a cabo Sesión de Comisión Extraordinaria presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Fernando Vargas Macías, en donde se aprobaron las siguientes resoluciones, las cuales serán publicadas en página web una vez sean publicadas en el Diario Oficial. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” RESOLUCIÓN CRA 807 DE 2017: Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP6 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Jornadas de Rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar los resultados de la gestión institucional 2016-2017 mediante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Jornada de Rendición de cuentas | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se realizó una jornada de rendición de cuentas sobre nuestra gestión, en el marco del Congreso de Confevocoltics, el pasado 6 de julio de 2017, en la ciudad de Bucaramanga. https://twitter.com/cracolombia/status/882971311491960832 | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017, | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017,
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP7 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar y Socializar la información generada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a través de página web, redes sociales, boletines de prensa, entrevistas, material didactico y/o material audiovisual | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de Comunicaciones/ Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 25% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de la Resolución 788 de 2017 que establece la provisión de inversiones que deben hacer las organizaciones de recicladores para financiar su fortalecimiento empresarial. De dicho boletín fue remitido a medios de comunicación nacionales y regionales. http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24813-se-completa-la-reglamentaci. La noticia fue cubierta por Caracol Radio, Radio SantaFe, RCN Radio, Minuto 30. Adicionalmente, el Director Ejecutivo concedió entrevista a la Crónica del Quindío | Se tiene un avance del 42% de la actividad, mediamte la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de | Se tiene un avance del 50% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa. | Se tiene un avance del 58,33% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se tiene un avance del 66,64% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP8 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Suscribir acuerdos de cooperación internacional que fortalezcan la misión de la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Acuerdo de cooperación suscrito | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. | Se avanzó al 30% de la actividad, se siguen explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Con la Cooperación española se presentó propuesta para financiación de un estudio sobre los puntos de inflexión del sector. Se tiene previsto realizar en el mes de mayo reunión con la cooperación coreana para definir las áreas de cooperación y definir la participación en el Global Green Hub Corea 2017. Se realizará una reunión con la cooperación del Reino Unido, para identificar dentro del subsector de residuos solidos las áreas especificas y la forma en que se recibirá la cooperación técnica. Se presentó ante la CAF una propuesta para el finamciamiento de la evaluación de la política de calidad y descuentos en el servicio de acueducto. Ante la fundación Getulio Vargas se presentó carta de intención para el desarrollo de un proyecto de gobierno cooperativo en servicios del sector, con la participación de Brasil, Argentina y Colombia. | Se avanzó al 50% de la actividad, Se revisó con los funcionarios de la fundación Getulio Vargas la posible suscripco+on de un memorando de entendimiento cuyo alcance será revisado por el Director Ejecutivo, en su misión a Rio de Janeiro del 3 de julio. Respecto al proyecto con el Banco Mundial y la fundación Getulio Vargas no se ha recibido respuesta del Banco Mundial. | Se tienen un avance del 50% de la actividad paera el segundo trimestre, con un acumulado del 60% para el semestre. Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. (El memorando se encuentra en revisión Jurídica) | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Vargas, para la posterior firma del acuerdo de colaboración. | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Varga y otro con la CAF, para la posterior firma del acuerdo de colaboración.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP9 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Promocionar los desarrollos regulatorios de la CRA en eventos internacionales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Desarrollos regulatorios promocionados en un evento internacional | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | Se avanzó al 15% de la actividad, Se cuenta con la agenda del evento, la cual se ptresentará al director ejecutivo, para la decisión de participar en este espacio. (Global Green Hub Corea 2017). | Se llevará a cabo en Rio de Janeiro un foro en materia de regulación de servicios públicos, en la cual el Director Ejecutivo de la CRA presentará el estado de la regulación en Colombia. | En el segundo trimestre se reporta un avance del 55%, para un total de 65%. Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro. | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF1 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar la nueva estructura y planta | Octubre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | Propuesta de nueva estructura y planta de la entidad. | Producto | Octubre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25%, de la actividad. En febrero se efectuó reunión con el contratista Bahamón , en donde se presentarón los resultados del estudio de cargas laborales efectuado, y la nueva estructura de planta propuesta, resultados que posteriormente se presentarón al Director Ejecutivo. | Se ha avanzado en un 35%, de la actividad. Se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, con base en los resultados que arrojó el estudio de caragas que efectuó el contratista Bahamón Asesores Asociados. Se solicitará información a la Dirección DAFP sobre el proceso a realizar para presentar adecuadamente la propuesta. | Se ha avanzado en un 40%, se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, se solicitó mediante oficio la asesoría del DAFP y se levantará la información financiera para presentar al Ministerio de Hacienda. | Se ha avanzado en un 25% acumulado para el semestre: 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | Se ha avanzado en un 30% acumulado a fin del mes de julio 1. El dia 25 de julio se realizó una reunión con el Dr. John Isaza del DAFP, para formalizar el cronograma de trabajo que debe finalizar el 15 de noviembre, teniendo en cuenta las fechas de fin de año y de inicio de ley de garantias. Con un primer entregable el 25 de agosto 2. A nivel interno se presento propuesta del grupo de trabajo para el proyecto a la Dirección Ejecutiva | Se ha avanzado en un 30% acumulado a 30 de agosto. Se espera la contratación por servicios de un asesor para la ejecución de las etapas siguientes del proceso ante MinVivienda, MinHacienda y DAFP | 1. Se suscribio el Contrato N° 085 de 1 de septiembre de 2017, con el señor Edgar González Salas. 2. Se está actualizando el Estudio de Cargas Laborales de acuerdo con los nuevos requerimientos y el nuevo presupuesto. 3. Reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAPF, y nos encontramos pendientes de envíar la información. | 1. El Dr. Edgar Gónzalez Salas remitió el 23 de octubre el documento de estudio de cargas para revisión de la Dirección Ejecutiva y de la SAF. 2. Reunión con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional del Planeación para plantear la prouesta de reestructuración.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP10 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | 100% | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Implementar la estrategia de Gobierno en Línea prorizando las metas en función de las capacidades reales de la entidad, con el propósito de alcanzar el 70% de implementación requerido por el MINTIC y evaluado por el FURAG. | Diciembre | EN PROCESO | 931000000 | SISTEMAS DE INFORMACIÖN | Porcentaje de lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea implementados | Calidad | Diciembre | 70% | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 3% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se actualizó el plan de implementación de la Estrategia GEL 2017 respecto de los productos con los que se espera alcanzar el cumplimiento en 2017 y los recursos de la entidad que los desarrollarán. El punto de partida de implementación es del 70%. | Se tiene un avance del 6% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se tiene un avance del 7% de la actividad. Actualmente, se está trabajando en el cumplimiento y mantenimiento de las metas del componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017.” La actividad específica se refiere al mantenimiento y publicidad de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad | El avance, aún, se mantiene en el 7%, dado que el mayor número de actividades están programadas (\\dataprotector\ofc_pln\Estrategia GEL\Planificación\Implementación GEL-FURAG v7.xlsx) para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de julio se realizó actualización del conjunto de datos abiertos de la entidad, se inició con el desarrollo de uno nuevo (resoluciones de carácter particular) y se realizó invitación, por correo electrónico, para promover la participación en el desarrollo de los conjuntos de datos abiertos de la CRA, al 20% de las empresas que contribuyen con el 80% de los recaudos de la entidad, todo en el marco del componente de Gobierno Abierto (contrato 015 de 2017).”. | El avance es de 9%, dado que el mayor número de actividades están programadas para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de agosto se realizó el Catálogo de Servicios y la mesa de servicios, se avanzó en la Metodología de desarrollo de software. | El avance es de 19%, dado que el mayor número de actividades se programadas estan desarrollandose a partir del mes de agosto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP11 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 101 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Avance de actividades ejecutadas del plan de adquisiciones de TIC | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Ejecución del plan de adquisiciones de TIC |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 17% de la actividad. | Se tiene un avance del 37,62% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad, debido a que el proceso para seleccionar el servicio de página web se declaró desierto y está previsto para publicar nuevamente y el proceso para contratar el servicio de video conferencia está ern revisión de estudios previos, para evaluar alternativas de costo que la CRA pueda asumir. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware), se hará también una evaluación de costos, para seleccionar la opción más adecuado en términos de calidad y precio. El proceso se abre en julio. | Se tiene un avance del 50,89% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicará en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarán tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 49,73% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicó en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarón tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 71,43% de la actividad. | Se tiene un avance del 91,84% de la actividad.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP12 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 102 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Diseñar e implementar un nuevo sitio WEB para la Entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de implementación del nuevo sitio WEB de la CRA | Eficiencia | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 15% de la actividad. Se estan elaborando los estudios previos para contratar el servicio. | Se tiene un avance del 20% de la actividad. Mediante el proceso 009 de mínima cuantía se espera seleccionar al oferente en el mes de mayo. | Se mantiene un avance del 20% de la actividad. El proceso 009 de mínima cuantía se declaro desierto, se espera volver a publicar un proceso en junio de 2017. | El proceso se declaró desierto. Está en trámite la adquisición del sitio web, se espera ponerlo en funcionamiento en el mes de septiembre. | Se cae el proceso ya que uno de los proponentes sobrepasa por 300 pesos el presupuesto estimado, se estima publicarlo en Agosto. | Se realizó el Contrato 083 de 2017, para el diseño e implementación de la página web para el cuarto trimestre. | Se esta realizando revisión del contenido y menus que se van a migrar a este nuevo portal, esta actividad va en un 80%. Para la primera semana de octubre el proveedor Panda mostrará un prototipo de la nueva página web, con base en el Brief publicitario y la arquitectura de navegación de la página enviado por la CRA. | El proveedor panda envía un prototipo de diseño, para lo cual la CRA ha solicitado realizar unos ajustes. Adicional a esto el proveedor ajusta el cronograma para fecha de lanzamiento del 12 de diciembre del 2017. Evidencia \\dataprotector\ofc_pln\OAP_2017\CTO083- Panda
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF2 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el marco normativo contable NICS, definido en la Resolución 693 del 2016 de la Contaduria General de la Nación. | Diciembre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | ESFA - Estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2018. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, durante el primer trimestre se está haciendo la depuración contable, y se está creando el Comité de Cartera. | Ya se creo el Comité de Cartera, mediante la Resolución N° 150 de 2017,. Se realizaron dos contrataciones para la depuración contable. | Se realizó el primer comité de cartera el 26 de mayo de 2017, en la cual se sugirió depurar $90 millones. | Avance del 25% en el segundo trimestre, para un acumulado del 50%. El 26 de mayo y 12 de junio de 2017, se realizó Comité de Cartera, lo que ha permitido una depuración de $174 millones, se seguira en el segundo semestre | El 13/07/2017 se adelanta el 3º. comité de cartera con una suma a depurar de $92.982.235. Está en elaboración el acta para aprobación en el 4º. comité de cartera. a) A partir del 06/07/2017, el profesional especializado que fue contratado (contrato No. 072 de 2017 del 06/07/2017) analizó las cuentas “15104 Impresos y Publicaciones” y la “196007 libros y Publicaciones de investigación y consulta”, de las cuales realizó la búsqueda de cada uno de los elementos que conforman los saldos, con el fin de verificar si se encontraban físicamente los elementos que conforman estos saldos. b)Se realizó mesa de trabajo en la oficina de Regulación con el doctor Andrés Fernando Lizarazo López con el fin de verificar el estado y la vigencia de algunos elementos (Libros, Revistas e informes de gestión) los cuales se pretenden dar de baja de los Estados contables, revisados estos elementos se concluyó que se solicitaría un concepto técnico para baja de inventarios al área de Regulación. De igual forma se realizó solicitud de certificación de los elementos que no fueron encontrados en el área de gestión documental de la entidad. c)Se analizó la cuenta contable “147090 Otros Deudores” y se realizó la búsqueda de la documentación soporte de este saldo. d)Al cierre de julio/2017 se tienen elaboradas las fichas técnicas de las cuentas anteriormente mencionadas para la presentación en el Comité de Saneamiento Contable. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante agosto de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante agosto/2017 se adelantaron las actividades a fin de soportar documentalmente las partidas objeto de depuración para ser presentadas en el comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable y en el comité de cartera. 2. Se asistió al seminario “PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A LOS MARCOS NORMATIVOS EXPEDIDOSPARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS” los días 28, 29 y 30 como parte del programa de capacitación brindado por la Contaduría General de la Nación y con miras a la implementación del nuevo marco normativo. El 31 de agosto de 2017 se adelantaron lo siguientes comités: 1. Comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable No. 4. Se presenta al comité diez fichas técnicas, así: Una para la cuenta 151004-IMPRESOS Y PUBLICACIONES por $1.524.167; dos para la cuenta 147090-OTROS DEUDORES $2.314.900 y una para la cuenta 147064-PAGO POR CUENTA DE TERCEROS por $2.527.482.09. Para las cuentas de orden se presentan seis fichas por $373.011.000. Pendiente elaboración del acta. 2. Comité de cartera No. 4: Con una cifra de $109.458.112. Pendiente elaboración del acta. En este mismo comité fue aprobada el acta del comité No. 3 celebrado el 13/07/2017. | 1. Durante septiembre de 2017 se registraron ajustes contables por $367,468,287 (para el mes de agosto de 2017 en el aplicativo SIIF), correspondientes a las fichas técnicas de las cuentas de orden que fueron presentadas en el Comité de Mejoramiento y Sostenibilidad de la calidad de la Información Contable celebrado el 31 de agosto de 2017. 2. Se realizó el análisis de la cuenta 312002-SUPERAVIT POR DONACIÓN por $3,350,844 y se buscaron los documentos que soportan el saldo. Mediante radicado CRA N° 20173500048461 del 06 de septiembre de 2017 se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación con el fin que nos indique el registro contable a realizar para la depuración de esta cuenta. 3. Mediante radicado CRA N° 20173010050001 de 15 de septiembre de 2017 dirigido a ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES), se solicitó la devolución de los aportes que por error la CRA pago a la EPS SALUDCOOP por $1,300,400 de la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ cotizaciones de noviembre y diciembre de 2013. 4. Mediante radicado CRA N° 201735000048081 del 04-09-2017, se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación referente al Registro en Cuentas de orden deudoras de la cartera castigada producto de la aplicación del Decreto 445 de 2017. 5. Mediante correo electrónico del 19 de septiembre de 2017 dirigido a pensiones y cesantías PROTECCIÓN (anteriormente pensiones y cesantías Santander), se solicitó la devolución de $8,577,742 correspondiente a los aportes por mayores valores pagados por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social del afiliado CRISTIAN EDUARDO STAPPER desde el año 2003 hasta el año 2005. Estos valores se encuentran registrados en la cuenta 839090 -"Otras cuentas desudoras de Control" Durante septiembre de 2017 no se adelantaron comités por encontrarse en vacaciones los funcionarios David Damian Prieto secretario e integrante del comité de cartera y Francisco Javier Zamudio secretario e integrante del comité de mejoramiento y calidad de la información, sin embargo se adelantaron actividades tendientes a la programación de los mismos para octubre de 2017. En cuanto, la comité de sostenibilidad y saneamiento contable, el 29/09/2017 mediante correo electrónico se le envía a la Sra. Luz Mary Peñaranda una proyección del acta del comité adelantado el 31/08/2017 para su revisión y que se adelanten las acciones a lugar ya que el secretario del comité aún no se ha reintegrado a sus labores. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante octubre de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante octubre/2017 se realizó, el análisis de la cuenta “242590 Otros Acreedores”, y se consolidó y determinó el saldo que debe ser depurado. 2. Se registró un ajuste neto a la subcuenta contable 839090 “Otras Cuentas de Orden de Control” por $91.776.596. 3. El 17 de octubre de 2017 la Contaduría General de la Nación emitió respuesta relacionada con la cuenta “312002 SUPERAVIT POR DONACIÓN” según radicado CGN No. 20172000065031, Por lo anterior se procederá a la elaboración la propuesta contable mediante ficha técnica para su reclasificación contable y presentación en el comité de sostenibilidad contable a realizar en noviembre de 2017. 4. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- (ADRES) mediante Radicado No.201733201949991 del 04-10-2017 emitió respuesta con respecto a la devolución de aportes que por error la entidad pago a la EPS SALUDCOOP por la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ , en la que nos informan que (ADRES) no es la entidad encargada de hacer las devoluciones de Aportes, tazón por la cual nuevamente se realizó oficio en el que se solicita la devolución de estos aportes a la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION mediante Radicado CRA N°: 20173010060691 del 23-10-2017. 5. En octubre de 2017 se realizó la búsqueda de soportes de otros saldos que se encuentran pendiente por depurar de la cuenta “839090 otros deudores” para depurarla al 100%. 6. El 17-10-2017 se radicado en ORFOE bajo el número 20173010003957 el Acta de Comité y Sostenibilidad Contable No. 3 7. Se registraron en el aplicativo SIIF los asientos contables correspondientes al Acta de Comité de mejoramiento y sostenibilidad contable No. 3 de 2017 por un valor de $3.541.982. 8. Fue expedida la Resolución No. 815 del 10 de octubre de 2017 correspondiente al Comité de Cartera No. 4 por un valor de $109.458.112 a depurar de la subcuenta contable 140160-contribuciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar las TRD que se enviaron a convalidar por el AGN. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Tablas de retención Documental convalidadas y reflejadas en ORFEO. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, el 27 de febrero se enviarón las TRD al AGN para convalidación, proceso que tiene 90 días hábiles para ser respondido. | Respecto al avance del mes anterior en el mes de abril no se ha presentado ningun avance debido a que el AGN aun esta en proceso de revisión de las TRD. | Aun no se ha presentado ningun avance; despues del 27 de febrero fecha en la que se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. | El 27 de febrero se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. El AGN tiene hasta el 14 de julio para pronunciarse. | El Archivo General de la Nación mediante comunicación recibida el 27 de julio del año 2017 devolvio las TRD, solicitando ajustes; para los cuales se cuenta con 30 días habiles pararealizar los ajustes solicitados y posteriormente al envío de las aclaraciones solicitadas, el AGN cuenta con 90 días nuevamente para responder. Por lo tanto se requiere cambiar la fecha planeada para esta actividad al 31 de marzo del año 2018. | Se estan realizando los ajustes a las Tablas de Retención Documental solicitados en el mes de Julio por el Archivo General de la Nación, para presentarlos en mesa de trabajo, la cual ya se solicitó pero aun no se ha recibido fecha de reunión. De igual forma se enviarán los ajustes en el mes de septiembre al AGN. | Se estan realizando los ajustes solicitados a las TRD, se realizó Mesa de Trabajo el 21 de septiembre de 2017, se definio compromiso de entrega de los ajustes a las TRD para el 29 de septiembre | 1. Mediante comunicación 20173010056921 del 10 de octubre de 2017, se remitieron las tablas de retención documental al Archivo Nacional, dando respuesta a las inquietudes presentadas.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Elaborar guía para la correcta Gestión y administración del documento electronico en la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Guia para la correcta Gestión y administracion del documento electronico. | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se esta efectuando la labor de documentación para la elaboración de la guía. | Se continua con el analisis y la compilación de información necesaria para la elaboración de la guia. | En el mes de mayo se comenzó la elaboración de la guia identificando el objetivo y el alcance, sin embargo se continua leyendo normatividad, las guias del AGN y Gobierno en Linea. | Actividad sin avance en el mes de junio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de julio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de agosto, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Se definieron las directrices de almacenamiento y se continua con la elaboración de la Guia. | Se definieron los requisitos de autenticidad, de fiabilidad, de integridad, de inalterabilidad de los documentos eléctronicos de archivo.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF5 | Gestión Financiera | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | 92% | Ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | 12 informes | Eficiencia | Diciembre | 92% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para enero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de enero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2016. El mes de enero de 2017, se publica en los primeros días de febrero. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de enero total es de 4.55%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 5.03% e inversión a 2.81%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para febrero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de febrero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de enero de 2017. El mes de febrero de 2017, se publica en los primeros días de marzo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 28 de febrero total es de 9.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 10.28% e inversión a 6.71%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para marzo (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de marzo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de febrero de 2017. El mes de marzo de 2017, se publica en los primeros días de abril. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de marzo es de 27.13%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 24.51% e inversión a 12.62%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para abril (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de abril, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de marzo de 2017. El mes de abril de 2017, se publica en los primeros días de mayo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de abril es de 32.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 36.42% e inversión a 18.23%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para MAYO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de mayo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de abril de 2017. El mes de mayo de 2017, se publica en los primeros días de junio. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de mayo es de 38.26%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 39.65% e inversión a 24.72%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | Mensualmente se presenta en la página Web la ejecución presupuestal de la entidad. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para JULIO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de JULIO, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de JUNIO de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de AGOSTO . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de JUNIO es de 52.06%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para agosto (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes deagosto, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de julio de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de julio es de 52.04%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para septiembre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para septiembre, corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2017 , se publican en los primeros dias de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de agosto es de 57.71%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 66.16% e inversión 33.35% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). a 30 de septiembre la entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para octubre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para octubre, corresponde a la ejecución del mes de septiembre de 2017 , se publican en los primeros dias de octubre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de septiembre es de 64%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 69.17% e inversión 49.72% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). A 31 de octubre la entidad alcanzó una ejecución total del 81% en compromisos y 70% en obligaciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF6 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el Plan Piloto de Teletrabajo | Junio | CUMPLIDO |  |  | Proyecto plan piloto aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, la propuesta del Plan Piloto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se avanzó en el 70% de la actividad, la propuesta del Acto Administrativo por medio del cual se determinará la viabilidad del proyecto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se presentó el proyecto de resolución para aprobación de la Dirección Ejecutiva, se programó para el próximo 7 de junio una reunión para la revisión de las observaciones recibidas a la misma. Avance del 70% | Mediante Resolución UAE-CRA-263 del 23 de junio de 2017 se aprobó el Plan Piloto para Teletrabajo. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF7 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Piloto para Teletrabajo | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Plan implementado y evaluado, con recomendaciones para la Dirección Ejecutiva, |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance, depende de la aprobación de la Dirección Ejecutiva. | Se esta adelantando la fase I: Planeación,diagnóstico, determinación y sensibiliación. | Se continua trabajando en la Fase I:Eestá pendiente de recibir los siguientes documentos para presentar al CDA: El componente de tecnología de la OAP y TIC's, para consolidar el documento de diagnostico organizacional al CDA Definición de los cargos teletrabajables por parte de cada una de las áreas | Se continua en la Fase I, esta pendiente aprobación del CDA del documento de diagnostico organizacional, juridico y de tecnologia. Pendientes por presentar por parte de los Jefes de Oficina los cargos teletrabajables | Continuamos en la Fase I debido a que no se ha recibido la información de las áreas sobre los cargos teletrabajables. | Actualmente se esta realizando la visita de los 4 funcionarios por parte de la ARL y la Oficina de Informática para evaluar el sitio donde se realizaría el teletrabajo. >Cuando se de el aval, se inicia el proceso.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF8 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el plan de intervención de clima laboral | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Plan de intervención aprobado | Resultado | Septiembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 50% de la actividad, se identificaron necesidades con Compensar, quien realizó encuesta de Clima Laboral en 2016. | Avance del 50%, se presentó a la Dirección Ejecutiva la propuesta que se trabajó con COMPENSAR. La Dirección Ejecutiva solicitó ajustes al mismo, se estan efectuando para presentarlo nuevamente en el mes de mayo. | Se esta trabajando en la propuesta de mejoramiento a nivel interno, teniendo en cuenta la falta de presupuesto para ejecutarlo con un proveedor externo. | El plan está elaborado y será presentado en el Comité CDA No. 7 del 17 de julio para aprobación. Se ha venido aplazando este tema en la agenda del comité y de hay que no se pudo cumplir con la fecha inicialmente estipulada. | Se presentó en Sesión del CDA del mes de julio una nueva propuesta del Plande Intervención de Clima Laboral, se solicita por parte dela Direccón Ejecutiva ajustes para nueva revisión. | Presentación de nueva propuesta de acuerdo con solicitud del Comité de Expertos en el mes de agosto. | Ajustado de acuerdo con lo solicitado en Comité de Expertos y CDA. Pendiente recibir de la OAP y TIC's una animación que soporta la socialización de los resultados de la encuesta del año 2016, | El Comité Administraticvo del 24 de octubre se aprobó el plan de intervención del clima laboral para el 2017 y 2018.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF9 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Capacitación aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, el Plan Institucional de Capacitación se aprobó en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF10 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 15% de la actividad, se realizarón 3 actividades, ver Resolución UAE CRA 192 de 2017. Taller de Redacción, Asesoria Colpensiones y el 15 de Marzo reinducción en Principios y valores éticos de la Entidad, por parte del Director Ejecutivo. | Se avanzó en el 24% de la actividad, esta en curso la capacitación de excel y el proceso de bilinguismo con 34 funcionarios que presentaron la prueba. Se agendarán nuevas sesiones de Situaciones adminsitrativas de acuerdo con los cambios introducidos por el Decreto 648 de 2017, | Se ha avanzado el 45%. Se han adelanatado la capacitación de excel, bilinguismo y el diplomado de Talento Humano. La continuación de las capacitaciones sobre sitauciones administrativas esta pendiente de una charla que tiene planeada el DAFP. | Se ha avanzado el 30%.Al 30 de junio de 2017, se han realizado 9 actividades del plan de capacitación, lo que significa el 45% del plan propuesto. | Se ha avanzado el 55% sobre el plan propuesto .Al 31 de julio de 2017, se han realizado 11 actividades del plan de capacitación aprobado. | Se ha avanzado el 65% sobre el plan propuesto al 31 de agosto, se han realizado 13 actividades del Plan de Capacitación aprobado . | Se ha avanzado el 75% del plan propuesto, se cancelaron 2 capacitaciones del Dr. Osorio a ejecutarse en el tercer trimestre. | Se ha avanzado el 95% en actividades y el 100% en el presupuesto del plan propuesto. No se llegó al 100% de ejecución porque el Dr. Osorio canceló 2 capacitaciones que debieron ejecutarse en el tercer trimestre. |  | 166000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF11 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodologia DAFP. | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Bienestar aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, está aprobado en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social. Ver Resolución UAE CRA 129 de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF12 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Bienestar implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se encuentra en la etapa Precontractual. | El proceso se declaro desierto debido a que a pesar de haber recibido manifestaciones de interés finalmente no se presentaron ofertas. Esta en revisión para ajustar las actividades. | Se publicó nuvemante el proceso de contratación para las actividades de bienestar, en esta nueva invitación se cambiaron algunas actividades ya que el presupuesto fue considerado muy corto para poder cumplir lo solicitado en la primera publicación. Se cierra finalizando el mes de junio. | Se ha avanzado el 10% acumulado, 20 % en este trimestre, para implentación de plan de bienestar, se suscribió el 30 de junio de 2017 contrato con la Caja de Compensación COLSUBSIDIO. | Se ha avanzado un 5% acumulado, 25% en el tercer trimestre Se perfecciona el contrato suscrito con Colsubsido el 30 de junio, se adelanta la programaciónde actividades para ejecutar desde el mes de agosto. | Se ha avanzado un 30% , se inició la ejecución del contrato con Colsubsidio. | Se ha avanzado el 50%, dentro del contrato se utilizaron las salas de reuniones ofrecidas para actividades de la entidad | Se ha ejecutado el 55% de las actividades y el 37% del presupuesto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF13 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Definir las fases de planeación del proceso de Concurso de Méritos con la CNSC, para la entidad. que consiste en: Certificación de la Oferta Pública de Empleo de Carrera - OPEP-, caracterización del proceso del concursos de méritos y definición de los ejes temáticos de cada uno de los empleos. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de avance de las diferentes fases de planeación del Concurso de Méritos | Insumo | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza trnasversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza transversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Teniendo en cuenta que la CNSC se comprometió a explorar las estratégias para el posible financiamiento de los concursos de méritos ante el Ministerio de Hacienda, y que en virtud de estas restricciones, no ha habido avance en la planeación del eventual concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de la CRA. | Se avanzó al 25% de la actividad, se efectuó reunión con la CNSC, el 13 de junio, la CRA debe entregar en agosto los ejes temáticos para continuar con esta actividad. | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 31 de agosto de 2017. En tal sentido, se proporcionó a las dependencias de la CRA la información pertinente para su elaboración y concomitantemente se está prestando la asesoría necesaria. | Ya se cuenta con el total de los ejes temáticos de los empleos obejto de concurso. La Dirección Ejecutiva requirió a la CNSC para entregar dicha información con su revisión hasta el 15 de septiembre de 2017, | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 15 de septiembre de 2017. Ya se remitieron los ejes temáticos para su revisión por parte de la Dirección Ejecutiva. | Los ejes temáticos se encuentran en revisión de la Dirección Ejecutiva.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI1 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 | 2 | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Control Interno | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC | mayo septiembre | CUMPLIDO |  |  | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Eficacia | Septiembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | El día 12 de mayo de 2017 se presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017 y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. El día 15 de mayo de 2017, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2017. http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/plan-anticorrupcin.pdf | Se cumplió el primer seguimiento programado al PAAC dentro de los 10 primeros días del mes de mayo de 2017, queda pendiente dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre de la presente anualidad realizar el segundo seguimiento. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI2 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD | 1 | 0.92 | Informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD publicados en la página WEB | Control Interno | Elaborar el informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página WEB | Eficacia | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El día 24 de julio de 2017, se remitió por correo electrónico el informe de Auditoría Preliminar de PQRSD primer semestre 2017 a las dependencias correspondientes para propósitos de discusión. | El informe de Auditoría Definitivo fue remitido a la dirección ejecutiva el día 3 de agosto de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de auditorías del plan anual ejecutadas | 2 | 2 | Informes de auditorías de gestión | Control Interno | Elaborar el informe de auditoría de gestión | Junio diciembre | CUMPLIDO |  |  | Informe de auditoría de gestión | Eficacia | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | El primer informe de auditoría de gestión (auditoría a los procesos discplinarios) tiene fecha programada para el primer semestre y el segundo informe de Auditoría de Gestión al Manejo de Bienes de la entidad (almacén), la cual está programada para el mes de diciembre de 2017. | El informe Definitivo de la auditoría a los procesos disciplinarios dentro del periodo comprendido entre el mes de enero de 2016 y febrero de 2017, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 28 de abril de 2017. En lo que respecta a la auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra en trabajo de campo a la fecha | El Informe Definitivo de la auditoría de gestión de los bienes muebles y de consumo de la UAE 2017 fue remitido al Director Ejecutivo el 27 de octubre de 2017, con copia a la Subdirectora Administrativa y Financiera. Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Informe de evaluación de la gestión de las oficinas | 1 | 1 | Informe de evaluación anual de la gestión de las oficinas | Control Interno | Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Enero | CUMPLIDO |  |  | Informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Resultado | Enero | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se cumplió con el 100% de la actividad y del producto, se realizó el informe de evaluación de gestión de las dependencias con fecha 31 de enero de 2017, radicado en el sistema ORFEO con N° 20172300000713. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP13 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 (Indicador interno) | 1 | 1 | Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar auditoría de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Sistema de Gestión de Calidad de la CRA certificado en la norma ISO 9001:2015 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se realizarón los estudios previos, que estan en aprobación, para la contratación de la persona de apoyo para realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015. | Se avanzó en un 10%, Luisa Ramírez Riveros elaboró de manera conjunta con la entidad el plan de trabajo para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, verificó los requisitos de manera conceptual, formuló la metodología de trabajo, verificó la Guía de administración del riesgo de la CRA y elaboró la presentación para el curso de riesgos sobre la Guía ISO 31000. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de mayo la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA: Revisión del Manual Operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), ajustes a los ítems relacionados con la definición del alcance del Sistema Integrado de gestión y la definición del alcance de la certificación para el SIGC en el marco de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, Modificación y aprobación del GSM-PRC04 Procedimiento revisión por la dirección con la inclusión de los requisitos de entrada para la revisión por la Dirección (numeral 9.3) ( Comité CDA N°5), verificación de los indicadores de la CRA, desarrollo del curso de 2 días (2 y 9 de mayo) sobre la Guía ISO 31000 de Gestión del riesgo y se indentificaron las partes interesadas elaborando el DOFA para todos los procesos de la CRA. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de junio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. una reunión de acompañamiento para conceptualizar, determinar, establecer, e implementar las modificaciones requeridas en el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015 con todas las dependencias. 2. Revisión de la matriz de riesgos de gestión y de la matriz de oportunidades de todos los procesos. 3. Desarrollo del curso de 3 días (mayo 31, junio 1 y 2) sobre la norma ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y la Guía ISO 19001:2012 para 14 personas. 4. Revisión del cumplimiento del plan de las actividades del plan de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y TIC. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de julio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para revisar la propuesta de cuadro de mando integral en el que se consolidaron todos los indicadores de la entidad (estratégicos, calidad, gestión). 2. Actualización del EVC-PRC02 Procedimiento auditoría interna de calidad, el EVC-FOR01 Formato programa de auditoría interna de calidad, el EVC-FOR02 Formato plan de auditoría interna de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Y EVC-FOR09 Formato de evaluación de auditorías de gestión. 3. Modificación del EVC-MAN01 Manual de administración de riesgos y de oportunidades, el DES-MAN01 Manual operativo del sistema integrado de gestión y control y DES-MAN02 Resumen manual operativo del sistema integrado de gestión y control. 4. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC (Profesional encargada del Sistema de Gestión de Calidad) para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. | Se avanzó un 20% en este indicador y se cumplieron las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. 2. Se realiza la auditoría interna de calidad para los 12 procesos de la entidad identificando: a. La pertinencia de los cambios aplicados de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b. Oportunidades de mejora para cada uno de los procesos objeto de auditoría. c. Divulgación de la información relacionada con los cambios del Sistema Integrado de Gestión y Control. d. Puntos de control para el cumplimiento de los procedimientos misionales de la CRA. 3. Se realiza el informe general de la auditoría (EVC-FOR04 Formato informe de auditoría interna) con las fortalezas, las oportunidades de mejora, los hallazgos y las conclusiones para cada uno de los procesos auditados | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control. | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR27) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Se presento a Comisón y el Ministerio presento propuesta y se encuentra en análisis | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR28) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No Iniciada. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | Comité de expertos el 8 de noviembre comentarios de pariticpación ciudadana, Comité tecnico el 14 nov, Nov 15 Comité de expertos.,Sesión de Comisión del 23 noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR29) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 810 DE 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR30) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo)ctualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Septiermbre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | Se encuentra en análisis de las observaciones recibidas en participación ciudadana que finalizó el dia 25 de julio de 2017 | Se realizo la presentación de los comentarios de participación ciudadana al comité de expertos y comité técnico, el proyecto de resolución se presentará en sesión de comisión en septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR31) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009”
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR33) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Resultado | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Actividad Cumplida. Se aprobo en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR34) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Resolución de trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se inicio el proceso de compilación y análisis de datos | En Elaboración. - Desarrollo de la propuesta regulatoria la cual se agendó y presentó en el Comité de Expertos en sesión ordinaria No 75 del 20 de septiembre del presente año. | Actividad cumplida, El pasado 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo la sesión de Comisión Ordinaria No. 233 presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Raúl Lacouture Daza, en donde se aprobaron las Resoluciones CRA 812 de 26 de octubre de 2017 sobre Régimen Calidad y Descuentos, “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014’, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR35) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No inciado -En elaboración resolución de tramite | No se preveen demasidaos cambios en la pariticpación ciudadana que termina el 16 de noviembre. Se espera agendar para sesión de comisión del 30 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR36) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se presento ante el comité de expertos las lineas estrategicas que debe tener el proyecto de resolución, el comité solicito que de acuerdo a las discuciones se estructurara un documento para aprobación, previo a iniciar los soportes documentales (documento de trabajo y resolución) | En Elaboración. - Desarrolló por parte del equipo de trabajo primer borrador de documento de trabajo y proyecto de resolución - Revisión por parte de los expertos comisonados a cargo | Se expidió la Resolución de trámite, esta en participación Ciudfadana.
NO INICIADO
EN PROCESO
CUMPLIDO
VENCIDO
Dirección estratégica
Gestión de tecnologías de información
Regulación general | [16 empty] | 4.35
Gestión regulatoria
Gestión contable y financiera
Gestión de bienes y servicios
Gestión de talento humano
Gestión documental
Gestión jurídica
Servicio al ciudadano
Gestión de seguimiento y mejora
Evaluación y control
Note on Q17: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q56: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q58: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución

## PEQ (hidden)
CONVENCIONES
PROYECTOS RETIRADOS DE AGENDA REGULATORIA 2017
PROYECTOS FINALIZADOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 2017 |  |  | Semáforo
OBJETIVO DEL SECTOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance 31 de octubre |  | Avance Primer Trimestre | Descripción Cualitativa | % Avance Segundo Trimestre | Descripción Cualitativa | % Avance Tercer Trimestre | Descripción Cualitativa | 2017-10-31 |  | RIESGOS
Formular las políticas, normativa, regulación y demás instrumentos legales y de gestión, mediante la presentación y aprobación de las mismas , para mejorar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, consolidar un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio nacional, contribuyendo con la disminución del déficit de vivienda urbana, y con el desarrollo económico de Colombia. | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 3 | 1. Cálculo del DEA | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2. Ajuste régimen de calidad y descuentos | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
[5 empty] | 3. Actualización mercado regional | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
|  | Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores) | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
|  | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. (Clasificación prestadores AA) | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Se pasa para 2018
[5 empty] | 2. Regulación de asociaciones público privadas AA | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
|  | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% |  | 0%
[5 empty] | 2. Consumo suntuario | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | No se va a regular se pasa a estudio paralelo | 0%
[5 empty] | 2. Modificación Régimen Calidad y Descuentos | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | No se va a regular se pasa a estudio paralelo | 50%
|  | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Provisión de inversiones aprovechamiento | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Actividad cumplida | 0%
|  | Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores) promoviendo la regionalización | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores (Quedo solo trámite) | 0% | Res Def para 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Definitiva para 2018
|  | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de aseo. (SR14) | 0% | Pasa a 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Definitiva para 2018
[5 empty] | Areas de Servicio Exclusivo | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | 1. Modificación Art. 71 de la Resolución CRA 720 de 2015, (Nueva) | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2. Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res. CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo No. 1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia). | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Res. Definitiva para 2018 | 0%
[5 empty] | Modificación y adición parcial de las Res CRA 351 de 2005 y modificación parcial de lasd Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 ( Tarifas) | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Modificación de la Res CRA 720 de 2015, articulo 15 ( Yerro) | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% |  | 0%
|  | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de fórmulas tarifarias | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Res. Definitiva para 2019 | 0%
[5 empty] | 2. Ampliación plaz<o de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
[5 empty] | 2. Revisión integral de la Regulación de APSB RES CRA 151 de 2001 | 0% | Res Def para 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
[5 empty] | DEROGATORIA Y MODIFICACIÓNDE DISPOSICIONES ( Nueva) | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50%
|  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos tramitados acorde con demanda | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 83.33% |  | 25% | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | 25% | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día | 25% |  | 8.33%
Fortalecer los mecanismos de interacción del Sector hacia sus públicos de interés, mediante oportunidad y pertinencia en los procesos de atención, asistencia técnica, capacitación y entrega de información, para mejorar la percepción de las partes interesadas y la transparencia de las Entidades del Sector | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | 100% |  | 0% | 0 | 0% | Se ha avanzado en dos de las siete etapas de la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP: definición del problema e identificación de objetivos. | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 50%
|  | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1. Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | 100% |  | 0% | 0 | 0% | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 40%
|  |  | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | 100% |  | 0% | 0 | 0% | La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 50%
|  |  | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | Publicación anual | 0% |  | 0% | 0 | 0% | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre. La Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. Se está haciendo la consulta sobre el proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano o con un operador logístico. | 0% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
|  |  | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos con enfoque ambiental sobre energía renovable. | 100% |  | 0% | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre. | 0% | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. | 100% | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | 0%
|  | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | Talleres regionales | 100% |  | 0% | 0 | 100% | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | 0% | Actividad Cumplida | 0%
|  |  | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | Instrumentos de divulgación | 100% |  | 50% | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. | 50% | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | 0% | Actividad Cumplida | 0%
|  | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | 77.78% |  | 0% | 0 | 33.33% | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | 44.44% | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
|  |  | Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | 0% |  | 0% | 0 | 0% | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | 0% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
|  |  | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | 75% |  | 25% | Se tiene un avance del 25%, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA; y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | 25% | Se tiene un avance del 25% para el trimestre, 50% acumulado, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA . | 25% | Se tiene un avance del 25% para el trimestre, 50% acumulado, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA . Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA. | 0%
Incrementar la cantidad de alianzas estratégicas y APPs en el Sector, mediante la interacción con Gremios, Entidades involucrados en el Sector, Entidades de cooperación internacional, Entidades territoriales y en general cualquier Ente externo al Sector, que permitan incrementar recursos, generar conocimientos técnicos adicionales, implementar programas y proyectos de vivienda y APSB. |  | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | 90% |  | 0% | Se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Se han efectuado acercamientos con la Cooperación coreana, española e inglesa, para definir agenda de cooperación y suscribir convenios. | 0% | Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 30%
|  |  | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | 100% |  | 0% | Se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | 55% | Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro en el mes de julio.. | 45% | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | 0%
Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector. | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | 60% |  | 0% | 0 | 0% | 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
Mejorar los procesos y la tecnología que usa el Sector, mediante proyectos de modernización tecnológica y administrativa que permitan prestar servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva. |  | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir)* 100 | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | 80.33% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 53.33% | Se avanzó en el 52,67%, de las actividades programadas para cumplimiento en implemantación GEL, las cuales son: informe cumplimiento GEL 10%; adquisición de infraestrucutra 71,43%; adquisión del servicio de página web 70%. | 27%
Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector. |  | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TIC’s, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 67% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 17%
|  | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 87.63% |  | 33.75% | Se reporta un avance 34% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 25% | Se reporta un avance de 25% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 16.88% | Se reporta un avance de 17% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 12%
Contar con los recursos necesarios en el Sector, que garanticen la continuidad de los programas y planes de cada Entidad, mediante la realización de planes y proyectos atractivos, la gestión ante el Gobierno Nacional, el buen manejo de los recursos y la adecuada planeación de las inversiones |  | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | Ejecución presupuestal | 71% |  | 27% | La entidad alcanzó una ejecución total del 40% en compromisos y 27% en obligaciones. La ejecución en funcionamiento alcanzó el 33% en compromisos y el 31% en obligaciones. En inversión se alcanzó una ejecución del 66% en compromisos y 12% en obligaciones. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | 19% | La entidad alcanzó una ejecución total del 58% en compromisos y 46% en obligaciones. La ejecución en funcionamiento alcanzó el 51% en compromisos y el 50% en obligaciones. En inversión se alcanzó una ejecución del 82% en compromisos y 34% en obligaciones. Soporte: Reporte SIIF corte junio 30 de 2017 | 19% | La entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. Soporte: Reporte SIIF corte septiembre 30 de 2017 | 6%
[5 empty] | Total PEQ | 70.15% |  | 5.186% |  | 20.4% |  | 34.02% |  | 10.55%

## PROYECTOS ESTRATÉGICOS (hidden)
PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | 2020 |  | META 2021 | PRODUCTO
Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de aseo vigentes | Número de Estudios y/o Proyectos regulatorios del servicio público de aseo publicados | 3 | 1. Factor de productividad Año 2020. Para definir el factor de productividad del año 2020 se consideraron los siguientes proyectos: (i). Definición del factor de ajuste con la productividad esperada antes del COVID19 - Resolución CRA 912 de 2020; (ii) Decisión de no aplicación del ajuste del factor de productividad durante la emergencia sanitaria a causa del COVID - 19 - Resolución CRA 916 de 2020; y (iii) Definición del factor considerando la productividad con los efectos ocasionados por el COVID - 19. 2. Establecer los criterios para la solución de controversias por distribución del recaudo en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 3. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. | 4 | 1.Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Aseo. 2. Modificación del art 40 la Resolución CRA 720 de 2015. 3.Asociaciones Público Privadas en el servicio público de Aseo. APP Aseo. 4. Definición del factor de productividad del año 2021.
Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores del servicio público de Aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | 1. Diagnóstico de la metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. | 1 | 1. Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.
Desarollar marcos tarifarios de aseo que respondan a los retos del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del servicio público de aseo publicados. | 4 | 1. Bases marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores. 2. Documento AIN en el cual se analicen las medidas regulatorias para la incorporación de los costos ambientales en los nuevos marcos tarifarios del servicio público de aseo. 3. Documento AIN el cual permita establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos. 4.Estudio de alternativas de los Costos de Tratamiento de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo. | 8 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores: 1. Estudio de revisión del Factor de Producción de Residuos Sólidos y metodología de aforos. 2.Estudio de índices de actualización de costos tarifarios, parámetros de remuneración (WACC, capital de trabajo, gastos administrativos) y factor de productividad. 3.Estudio de revisión del Costo de Comercialización por Suscriptor (CCS). 4.Estudio de revisión del Costo de Barrido y Limpieza de vía y áreas públicas por Suscriptor (CBLS). 5.Estudio de revisión del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CBLUS). 6.Estudio de revisión del Costo de Recolección y Transporte (CRT). 7.Estudio de revisión de los Costos de Disposición Final (CDF) y Tratamiento de Lixiviados (CTL). 8. Estudio de revisión de los costos de prestación de la actividad de aprovechamiento a nivel nacional.
Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de acueducto y alcantarilaldo vigentes. | Número de Documentos y/o Proyectos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado publicados. | 3 | 1. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. 2. Modificación de los artículos 109 y 110 y adición del artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 3.Regulación estructural sobre regionalización de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. | 4 | 1. Relación contractual entre grandes suscriptores y empresas de servicios públicos (artículo 14 ley 1955 de 2019). 2. Opción tarifaria de Pago Anticipado. 3. Pago de servicio de energía en COP municipios prestadores Directos (Decreto 118 2020). 4. Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado | Número de Estudios y/o Proyectos Regulatorios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado publicados. | 1 | 1. Modificación de Resolución CRA 906 de 2019. | 1 | 1. IUS AA Diferenciales
Desarrollar marcos tarifarios de acueducto y alcantarillado que responda a los retos del mercado del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado publicados. | 2 | 1.Bases marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. 2. Estudio de análisis de la aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para empresas con más de 5.000 suscriptores, que permita establecer recomendaciones e insumos para la construcción de las bases del marco regulatorio del siguiente periodo | 7 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores: 1. Estudio de aspectos generales (año tarifario, área de prestación del servicio, segmentación del mercado, indexación, revisión de metas y estándares de la Resolución CRA 688 de 2014); 2. Estudio de revisión de los componentes tarifarios; 3. Estudio para revisar los avances en el cumplimiento de los índices de pérdidas definidos en la Resolución CRA 688 de 2014 4.Estudio para analizar las estrategias reales, progresivas y viables que se puedan adoptar desde la regulación para avanzar en la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento 5. Análisis sobre economía circular y gestión del riesgo para minimizar los impactos del cambio climático y optimizar el uso y protección del recurso hídrico; 6.Estudio de análisis de preferencia del usuario 7.Estudio para la articulación del Indicador Único Sectorial con la regulación;
Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios de los servicios públicos de AAA publicados. | 10 | 1. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 2. Medidas transitorias y permanentes definidas en: (i) Resolución CRA 911 de 2020, (ii) Resolución CRA 915 de 2020; (iii) Resolución CRA 918 de 2020: (iv) Resolución CRA 919 de 2020; (v) Resolución CRA 920 de 2020; (vi) Resolución CRA 921 de 2020; (vii) Resolución CRA 922 de 2020; (viii) Resolución CRA 923 de 2020; (ix) Resolución en la cual se adopten medidas regulatorias transitorias para el servicio público de aseo relacionadas con inmuebles desocupados | 1 | Racionalización de las regulaciones de carácter general
Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de materiales de divulgación elaborados sobre la regulación en general de los servicios públicos de AAA | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general.
Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de eventos ( presenciales o virtuales) programados/ desarrollados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados
Estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector (artículo 2.3.6.3.4.13. del decreto 1077 de 2015) | Documento o estudio publicado | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio de acueducto y alcantarillado y de aseo grandes prestadores | 1 | Estudio
Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos tramitados acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de actos recibidos)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas
Implementar la estrategia de cooperación internacional que permita generar alianzas estratégicas para apoyar el diseño de instrumentos y la divulgación de la gestión regulatoria de la CRA. | Acuerdos de cooperación internacional | 2 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales
Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal
Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Recaudo de la proyección contribuciones | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales
Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios.
Mejorar la capacidad instalada de la Entidad | Sede adecuada | 1 | Adecuar la sede administrativa de la CRA | 100% | Sede adecuada
Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de IED (Resultados FURAG). | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión.
Desarollar procesos de comunicación y divulgación de la gestión institucional que haga más fácil y agil la relación con los diferentes grupos de interés | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada.
Estructurar y desarrollar una estrategia de gestión del conocimiento que tenga impacto interna y externamente | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de gestión del conocimiento =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de gestión del conocimiento e innovación formulada y aprobada | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado
Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 20% | Implementación de los proyectos tecnológicos definidos en la vigencia y priorizados en el PAI. | 40% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados
Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de procesos priorizados a automatizar / total de procesos de la entidad)*100 | 15% | Automatización de los procesos de Nómina y Contribuciones de la Entidad | 35% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada)
| Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 |  |  |  | Opción tarifaria de Pago Anticipado
Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015
Regulación estructural sobre regionalización
Modificación de Resolución CRA 906 de 2019.
Estudios soporte del próximo marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores.
Modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015
Definición del factor de productividad del año 2021
Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.
Asociaciones Público-Privadas en el servicio público de aseo
Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de aseo
Estudios soporte del próximo marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores.
Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general expedidas por la CRA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015

## OBJETIVOS PES (hidden)
1. Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2. Promover el desarrollo urbano y territorial. 3. Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector.
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua potable
Promover el desarrollo urbano y territorial
1. Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2. Promover el desarrollo urbano y territorial.
Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector

## META PES (hidden)
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2021 | META 2021
CRA01. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que promuevan el desarrollo territorial. = 1 | 1
CRA02. Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB= 1 | 1
CRA03. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas. = 3 | 3
CRA04. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados del servicio público de aseo que promuevan la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana. = 3 | 3
CRA05. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados para mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de politica del sector de agua potable y saneamiento básico. = 3 | 3
CRA06. Número de talleres regionales realizados para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado. = 5 | 5
CRA07. Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana = 100% | 100%
CRA.08 Número de Acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales establecidos.= 1 | 1
INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022
CRA01. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que promuevan el desarrollo territorial.= 1 CRA02. Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB.= 1 CRA03. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas. = 3 CRA04. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados del servicio público de aseo que promuevan la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana. = 3 CRA05.Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados para mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de politica del sector de agua potable y saneamiento básico. = 3 CRA06. Número de talleres regionales realizados para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado.= 5 CRA07.Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana.= 100%
Estudios para las bases del nuevo Marco tarifario | 11
CRA01=1 CRA02=1 CRA03=3 CRA04=3 CRA05=3 CRA06=5 CRA07=100% | 95%
INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | 5%
CRA08=1 | 10%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%
100%
INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG | [(Puntaje Dimensiónes del año (t) - Puntaje Dimensiónes del año (t-1)) / Puntaje Dimensión del año (t-1)] * 100
|  | MVCT1 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG
|  | MVCT2 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación (DEP) a partir del FURAG
|  | MVCT3 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Gestión con valores para resultados (GVR) a partir del FURAG
|  | MVCT4 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Evaluación de resultados (ER) a partir del FURAG
|  | MVCT5 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Información y Comunicación (IC) a partir del FURAG
|  | MVCT6 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación (GCI) a partir del FURAG
|  | MVCT7 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Control interno (CI) a partir del FURAG

## DIMEN MIPG (hidden)
DIMENSIÓN DEL MIPG
1 | Talento humano
2 | Direccionamiento estratégico y planeación
3 | Gestión con valores para resultados
4 | Evaluación de resultados
5 | Información y comunicación
6 | Gestión del conocimiento y la innovación
7 | Control Interno

## POLÍTICAS MIPG (hidden)
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
1 | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
2 | Política de Integridad.
3 | Política de Planeación Institucional.
4 | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
5 | Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.
6 | Política de Gobierno Digital.
7 | Política de Seguridad Digital.
8 | Política de Defensa jurídica.
9 | Política de Mejora normativa.
10 | Política de Servicio al ciudadano
11 | Política de Racionalización de trámites
12 | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
13 | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
14 | Política de Gestión documental
15 | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
16 | Política de Gestión del conocimiento y la innovación
17 | Política de Control interno

## PLANES 612 (hidden)
PLANES CRA (Decreto 612 de 2018)
1 | Plan Institucional de Archivos PINAR
2 | Plan Anual de Adquisiciones
3 | Plan Anual de Vacantes
4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
5 | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Plan Institucional de Capacitación
7 | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Plan Estratégico Quinquenal
14 | Plan Sectorial
15 | Plan de Acción Institucional
16 | Plan de Comunicaciones
17 | Plan de Gestión Ambiental
18 | Plan de Manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
19 | Plan estrategico de seguridad vial.
20 | Plan de recuperación de desastres DRP
21 | Plan continuidad del negocio
22 | Plan de transformación digital
23 | Plan estratégico de gestión del conocimiento
24 | Plan estratégico de cooperación internacional

## PEQ 2020-2024 (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2020-2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO ENTIDAD | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
PROYECTOS MISIONALES - AGENDA REGULATORIA INDICATIVA
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de aseo vigentes | Número de Estudios y/o Proyectos regulatorios del servicio público de aseo publicados | 3 | 1. Factor de productividad Año 2020. Para definir el factor de productividad del año 2020 se consideraron los siguientes proyectos: (i). Definición del factor de ajuste con la productividad esperada antes del COVID19 - Resolución CRA 912 de 2020; (ii) Decisión de no aplicación del ajuste del factor de productividad durante la emergencia sanitaria a causa del COVID - 19 - Resolución CRA 916 de 2020; y (iii) Definición del factor considerando la productividad con los efectos ocasionados por el COVID - 19. 2. Establecer los criterios para la solución de controversias por distribución del recaudo en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 3. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. | 4 | 1.Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Aseo. 2. Modificación del art 40 la Resolución CRA 720 de 2015. 3.Asociaciones Público Privadas en el servicio público de Aseo. APP Aseo. 4. Definición del factor de productividad del año 2021. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2022. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2023. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2024.
|  | Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores del servicio público de Aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | 1. Diagnóstico de la metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. | 1 | 1. Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. |  |  | 1 | 1. Documento análisis entrega a terceros
Promover el desarrollo urbano y territorial | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Desarollar marcos tarifarios de aseo que respondan a los retos del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del servicio público de aseo publicados. | 4 | 1. Bases marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores. 2. Documento AIN en el cual se analicen las medidas regulatorias para la incorporación de los costos ambientales en los nuevos marcos tarifarios del servicio público de aseo. 3. Documento AIN el cual permita establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos. 4.Estudio de alternativas de los Costos de Tratamiento de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo. | 8 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores: 1. Estudio de revisión del Factor de Producción de Residuos Sólidos y metodología de aforos. 2.Estudio de índices de actualización de costos tarifarios, parámetros de remuneración (WACC, capital de trabajo, gastos administrativos) y factor de productividad. 3.Estudio de revisión del Costo de Comercialización por Suscriptor (CCS). 4.Estudio de revisión del Costo de Barrido y Limpieza de vía y áreas públicas por Suscriptor (CBLS). 5.Estudio de revisión del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CBLUS). 6.Estudio de revisión del Costo de Recolección y Transporte (CRT). 7.Estudio de revisión de los Costos de Disposición Final (CDF) y Tratamiento de Lixiviados (CTL). 8. Estudio de revisión de los costos de prestación de la actividad de aprovechamiento a nivel nacional. | 1 | 1. Propuesta regulatoria de marco tarifario para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. | 1 | 1. Nuevo marco tarifario de aseo para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores.
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Promover el desarrollo urbano y territorial | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de acueducto y alcantarilaldo vigentes. | Número de Documentos y/o Proyectos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado publicados. | 3 | 1. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. 2. Modificación de los artículos 109 y 110 y adición del artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 3.Regulación estructural sobre regionalización de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. | 4 | 1. Relación contractual entre grandes suscriptores y empresas de servicios públicos (artículo 14 ley 1955 de 2019). 2. Opción tarifaria de Pago Anticipado. 3. Pago de servicio de energía en COP municipios prestadores Directos (Decreto 118 2020). 4. Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado | Número de Estudios y/o Proyectos Regulatorios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado publicados. | 1 | 1. Modificación de Resolución CRA 906 de 2019. | 1 | 1. IUS AA Diferenciales | 2 | 1. Desintegración vertical de actividades de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aplicación tratamiento PTAP y PTAR piloto) 2. Inclusión de infraestructura verde (Estudio - conpes de crecimiento verde) e Inclusión de costos ambientales y de reducción del riesgo de carácter obligatorio y no obligatorias.
| Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Desarrollar marcos tarifarios de acueducto y alcanttarillado que responda a los retos del mercado del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado publicados. | 2 | 1.Bases marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. 2. Estudio de análisis de la aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para empresas con más de 5.000 suscriptores, que permita establecer recomendaciones e insumos para la construcción de las bases del marco regulatorio del siguiente periodo | 7 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores: 1. Estudio de aspectos generales (año tarifario, área de prestación del servicio, segmentación del mercado, indexación, revisión de metas y estándares de la Resolución CRA 688 de 2014); 2. Estudio de revisión de los componentes tarifarios; 3. Estudio para revisar los avances en el cumplimiento de los índices de pérdidas definidos en la Resolución CRA 688 de 2014 4.Estudio para analizar las estrategias reales, progresivas y viables que se puedan adoptar desde la regulación para avanzar en la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento 5. Análisis sobre economía circular y gestión del riesgo para minimizar los impactos del cambio climático y optimizar el uso y protección del recurso hídrico; 6.Estudio de análisis de preferencia del usuario 7.Estudio para la articulación del Indicador Único Sectorial con la regulación; | 2 | 1.Propuesta regulatoria de marco tarifario para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. 2.Estudio de bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado pequeños prestadores. | 1 | 1. Documento de bases de los estudios para la revisión de la fórmulas tarifarias para los servicos de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. | 1 | 1.Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para más de 5.000 suscriptores.
PROYECTOS TRANSVERSALES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios de los servicios públicos de AAA publicados. | 10 | 1. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 2. Medidas transitorias y permanentes definidas en: (i) Resolución CRA 911 de 2020, (ii) Resolución CRA 915 de 2020; (iii) Resolución CRA 918 de 2020: (iv) Resolución CRA 919 de 2020; (v) Resolución CRA 920 de 2020; (vi) Resolución CRA 921 de 2020; (vii) Resolución CRA 922 de 2020; (viii) Resolución CRA 923 de 2020; (ix) Resolución en la cual se adopten medidas regulatorias transitorias para el servicio público de aseo relacionadas con inmuebles desocupados | 1 | Racionalización de las regulaciones de carácter general | 1 | Actualización Compilatoria Cada dos años |  |  | 1 | Actualización Compilatoria Cada dos años
|  | Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de materiales de divulgación elaborados sobre la regulación en general de los servicios públicos de AAA | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | 1.Documento de estrategia territorial
|  |  |  | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general.
|  |  | Número de eventos ( presenciales o virtuales) programados/ desarrollados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados
| Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector (artículo 2.3.6.3.4.13. del decreto 1077 de 2015) | Documento o estudio publicado | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio de acueducto y alcantarillado y de aseo grandes prestadores |  |  |  |  | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio acueducto y alcantarillado y aso pequeños prestadores
|  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos tramitados acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de actos recibidos)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas
|  | Implementar la estrategia de cooperación internacional que permita generar alianzas estratégicas para apoyar el diseño de instrumentos y la divulgación de la gestión regulatoria de la CRA. | Documento de la estrategia de cooperación internacional aprobada. | 1 | Actualización y ejecución de la estrategia de cooperación internacional de la entidad. |  |  | 1 | Actualización y ejecución de la estrategia de cooperación internacional
|  |  | Acuerdos de cooperación internacional | 2 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales
PROYECTOS INSTITUCIONALES UAE CRA
Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal
|  |  | Recaudo de la proyección contribuciones | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales
|  | Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios.
|  | Mejorar la capacidad instalada de la Entidad | Sede adecuada | 1 | Adecuar la sede administrativa de la CRA
|  | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
|  |  | Porcentaje de IED (Resultados FURAG). | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión.
|  | Desarollar procesos de comunicación y divulgación de la gestión institucional que haga más fácil y agil la relación con los diferentes grupos de interés | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada.
|  | Estructurar y desarrollar una estrategia de gestión del conocimiento que tenga impacto interna y externamente | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de gestión del conocimiento =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de gestión del conocimiento e innovación formulada y aprobada | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado
|  | Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 20% | Implementación de los proyectos tecnológicos definidos en la vigencia y priorizados en el PAI. | 40% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 60% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 80% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 100% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados
|  |  | (Número de procesos priorizados a automatizar / total de procesos de la entidad)*100 | 15% | Automatización de los procesos de Nómina y Contribuciones de la Entidad | 35% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 55% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 75% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 100% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada)

## obj peq (hidden)
OBJETIVOS PEQ
Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población.
Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad.
Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso.
1.Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población. 2.Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad. 3.Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso.

## PROYECTOS DE INVERSIÓN (hidden)
PROYECTOS DE INVERSIÓN
1 | Marco regulatorio
2 | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones
3 | Fortalecimiento Institucional

## CUMPLIMIENTO (hidden)
cumplimiento
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
JUNIO A DICIEMBRE
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
ENERO MAYO SEPTIEMBRE
MARZO SEPTIEMBRE
JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE

## PAI 2022
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2022 - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 01 de 21 de enero de 2022 y modificado en CIGD N° 02 de feb, CIG 03 de marzo, CIGD 04 de abril, CIGD 05 de mayo y CIG 06 de junio29 de 2022
| PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND |  |  |  | PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL-P.E.S |  |  | MIPG |  |  | PEQ VIGENCIA 2020-2024 | [5 empty] | PAI VIGENCIA 2022 | [59 empty] | AVANCES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO (%) PAI 2022
N° INDICADOR | PACTO | LINEA | OBJETIVOS | ODS | OBJETIVOS DEL SECTOR - PES | INDICADOR PES | META PES 2022 | DIMENSIÓN MIPG (Dec. 1499 de 2017) | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (Dec. 1499 de 2017) | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO (Dec. 612 DE 2018) | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META 2022 | PROYECTO - PRODUCTO 2022 | ID PROYECTO (Centro de Proyectos) | ÁREA RESPONSABLE | ACTIVIDADES 2022 | PESO % | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD (Indicar mes) | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | ESTADO DE LA ACTIVIDAD ENERO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD FEBRERO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD MARZO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD ABRIL | ESTADO DE LA ACTIVIDAD MAYO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD JUNIO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD JULIO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD AGOSTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD SEPTIEMBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD OCTUBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD NOVIEMBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD DICIEMBRE | PRODUCTO | INDICADOR | META | CUMPLIMIENTO PRODUCTO (Indicar mes) | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | ESTADO PRODUCTO ENERO | ESTADO PRODUCTO FEBRERO | ESTADO PRODUCTO MARZO | ESTADO PRODUCTO ABRIL | ESTADO PRODUCTO MAYO | ESTADO PRODUCTO JUNIO | ESTADO PRODUCTO JULIO | ESTADO PRODUCTO AGOSTO | ESTADO PRODUCTO SEPTIEMBRE | ESTADO PRODUCTO OCTUBRE | ESTADO PRODUCTO NOVIEMBRE | ESTADO PRODUCTO DICIEMBRE | RECURSOS REQUERIDOS | RECURSOS DE INVERSIÓN (valor en $) ASIGNADO | RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSIÓN (valor en $) | PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE % ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE % FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | AVANCE ACUMULADO A % MARZO | AVANCE ABRIL | % DE AVANCE ACUMULADO A ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | % DE AVANCE ACUMULADO A MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | % DE AVANCE ACUMULADO A JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | % DE AVANCE ACUMULADO A JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | % DE AVANCE ACUMULADO A AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A OCTUBRE | AVANCE CUALITATIVO NOVIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A NOVIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO DICIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE
[17 empty] | SR | PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | [58 empty] | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SR1 | [11 empty] | Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de AYA vigentes | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 25% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos y tecnológicos |  |  | Marco regulatorio | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | El proyecto de resolución se agendará para aprobación de comité de expertos del 9 de marzo de 2022 (se aporta evidencia) | 40% | Se presenta Proyecto de resolución en C.E No. 10, del 9/marzo no se se vota el PR se solicitan ajustes. (se aporta evidencia) Se ajustó documento en componente estadistico. (se adjunta evidencia). Se preparó presentación con observaciones y comentario realizados en Comité Expertos Ordinário No. 10 de 2022 documento de proyecto resolución y documento de trabajo del Proyecto , para ajustes y revisiones de los Equipos Técnico y Jurídico. Se citó mesa de trabajo presencial con Experto Supervisor para revisar comentarios realizados en CEO y tomar decisiones sobre lineamientos a abordar en ajustes. Se citó mesa de trabajo con equipo técnico para discutir la propuesta final de umbrales en desviaciones significativas, y se citó mesa de trabajo con equipo técnico para revisar como quedaría la propuesta final del parágrafo para casos en donde los consumos "no son medibles" para el cálculo de desviaciones significativas, identificando las justificaciones y demás para ajustes de documentos del proyecto. | 72% | Mesa de Trabajo con Equipo Técnico y Jurídico del Proyecto “Desviaciones significativas por Consumo”, se cuentan documentos ajustados de Documento de Trabajo y Proyecto de Resolución, de acuerdo a observaciones allegadas por el CEO No.10/22, faltan incorporar ajustes relacionados a forma de presentar porcentajes de desviaciones significativas decisiones de fondo que se revisan por parte del Experto Supervisor del proyecto (Anexo). Presentación a Experto Supervisor del Proyecto “Desviaciones significativas por Consumo” en donde se plantearon 4 escenarios para toma de decisión y presentación de los umbrales de desviaciones, indicando soportes a evidenciar y vacíos en posibles en justificaciones a presentar (Anexo). | 80% | Adelanto de Mesas de Trabajo con Equipo Técnico y Jurídico del Proyecto y Experto SUpervisor , con el fin de revisar un Escenario a seleccionar para presentar los umbrales de desviaciones e integrar al Proyecto de Resolución y Documento de Trabajo. Se desarolló Mesa de trabajo con ANDESCO, Dirección de servicios públicos, se presentó los análisis realizados para la definición de umbrales en desviaciones por consumo, todos los escenários. 31 may./22. Reunión con Experto Supervisor construcción de nuevos parágrafos a incluir para dar claridad sobre predios con bajos consumos. En paralelo, se adelanta revisión al Documento de Trabajo y al proyecto de Resolución con el escenário escogido. | 80% | El proyecto se presentó en el CEO No. 25 del 23 de junio 2022, el cual fue aprobado con comentarios por los 4 Expertos. | 100% | [12 empty] | ok
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 25% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 10% | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[16 empty] | 100028 | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 5% | OCTUBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 10% | OCTUBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 20% | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
SR2 | [13 empty] | 1 | Regulación que facilite la operatividad técnica y financiera de la administración de los recursos de la provisión por diferencias entre las inversiones planeadas y ejecutadas del Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR. |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 25% | MAYO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | MAYO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | En febrero se dio inicio al proyecto, se han desarrollado reuniones con el experto y equipos de trabajo para definir la línes de actuación. (Se aporta evidencia) | 20% | Según tu solicitud al cierre del mes de marzo el equipo ya contaba con el borrador del proyecto de resolución y del documento de trabajo para entregar al Experto líder para su revisión | 70% | En el mes de abril se ajustaron los documentos del proyecto de acuerdo con las observaciones del Experto Líder y el 29 de abril se enviaron los documentos ajustados para agendar a Comité de Expertos. Igualmente el 27 de abril el Experto Líder hizo una presentación de las generalidades del proyecto a los demás Expertos Comisionados. | 80% | En el mes de mayo se presentaron en Comité de Expertos Extraordinario No- 6 del 20 de mayo de 2022 y en reunión de asesores los documentos del proyecto, el proyecto fue aprobado en CEE No. 6 | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | [12 empty] | ok
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 25% | MAYO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | El proyecto de resolución se presentó la sesión de Comisión No. 288 del 31 de mayo el proyecto fue aprobado para iniciar el proceso de participación ciudadana. | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 10% | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | El proyecto de resolución aprobado en la sesión de comisión del mes de mayo fue sometido al proceso de participación ciudadana del 2 al 23 de junio. | 100%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 5% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | La matriz de participación ciudadana se presentó en el CE del 30 de junio de 2022. | 50%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 10% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 20% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
SR3 | [13 empty] | 1 | Regulación estructural sobre regionalización |  | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 20% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | VENCIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se aprobó matriz de participación de la propuesta regulatoria en el Comité de Expertos Ordinario No. 8 DE 2022 del 23 de febrero de 2022. | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de enero | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de enero | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de enero | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de enero | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 25% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | En C.E.E No. 3 del 4 marzo, se presentó documento de trabajo y proyecto de resolución, se aprueba Resolución Definitiva por los expertos. | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de marzo | 100% | En C.E.E No. 3 del 4 marzo, se presentó documento de trabajo y proyecto de resolución, se aprueba Resolución Definitiva por los expertos. | 100% | En C.E.E No. 3 del 4 marzo, se presentó documento de trabajo y proyecto de resolución, se aprueba Resolución Definitiva por los expertos. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 50% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Se presenta y aprueba Resolución definitiva en S.C.E No. 1 Del 17 de marzo. (Se aporta evidencia) | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de marzo | 100% | Se presenta y aprueba Resolución definitiva en S.C.E No. 1 Del 17 de marzo. (Se aporta evidencia) | 100% | Se presenta y aprueba Resolución definitiva en S.C.E No. 1 Del 17 de marzo. (Se aporta evidencia) | 100%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Se publica resolución definitiva en diario oficial | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de marzo | 100% | Se publica resolución definitiva en diario oficial | 100% | Se publica resolución definitiva en diario oficial | 100%
SR4 | [13 empty] | 1 | Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015 |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 25% | MAYO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | VENCIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se agendo la propuesta regulatoria en el Comité de Expertos Ordinario No. 9 DE 2022 del 2 de marzo de 2022. | 60% | Se presentó propuesta regulatoria en C.E No.9 del 2 de marzo. Expertos hicieron sus observaciones. (Se aporta evidencia) | 75% | Se agendó al Comité de Expertos Ordinario No 17-2022 de 27 de abril de 2022, proyecto de resolución y documento de trabajo, el proyecto fue aprobado por unanimidad con ajustes. Remito Documentos agendados al CEO | 100% | Se presentó en Comité de Expertos Extraordinario No- 6 del 20 de mayo de 2022 y el proyecto fue aprobado sin observaciones. | 100% | Se presentó en Comité de Expertos Extraordinario No- 6 del 20 de mayo de 2022 y el proyecto fue aprobado sin observaciones. | 100%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 25% | MAYO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | El proyecto de resolución se presentó la Sesión de Comisión No. 288 del 31 de mayo el proyecto fue aprobado para iniciar el proceso de participación ciudadana. | 100% | El proyecto de resolución se presentó la Sesión de Comisión No. 288 del 31 de mayo el proyecto fue aprobado para iniciar el proceso de participación ciudadana. | 100%
[17 empty] | SR | Realizar participación ciudadana | 10% | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Se realizó proceso de participación ciudadana por 10 dias en el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 15 de junio de 2022 mediante la página del SUCOP (reporte de consulta sucop) | 100%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 5% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Se elaboró matriz de participación ciudadana (matriz agendada). Se agendó matriz de participación al CEO 26 del 30 de junio de 2022 (orden del día del CEO) | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 10% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 20% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
SR5 | [13 empty] | 1 | Opción tarifaria de Pago Anticipado. |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 25% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se realizó reunión de avance sobre propuesta conceptual y alternativas regulatorias al experto comisionado supervisor el 2 de febrero de 2022, se avanzó en la revisión del estado del arte de medición de agua, experiencias internacionales (Uganda, Namibia, Lesotho, Kenia, Nigeria, Zambia, Colombia), marco de política, marco normativo, marco regulatorio. (se aporte evidencia) | 60% | Consolidación y análisis de información sobre condiciones socioeconómicas de población objetivo, | 50% | Se remitió al experto comisionado supervisor propuesta regulatoria y documento de trabajo el 26 de abril para revisión. Se adjunta documentos remitidos | 64% | Se realizó reunión con experto comisionado para revisar proyecto de resolución y documento de trabajo. Se desarrolló y socializó con el experto comisionado el modelo de inclusión en CMI de acueducto del proyecto de medidores prepago | 66% | Se realizo análisis juridico de inclusion del costo del medidor como parte del cmi en el servicio público de acueducto Se realizo ejercicio de inclusión de proyecto de medidores prepago en cmi para grandes prestadores, con base en lo anterior se está elaborando propuesta regulatoria | 70%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 25% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Junio | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 10% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Junio | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 5% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 10% | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 20% | OCTUBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Junio | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Junio | 0%
SR6 | [10 empty] | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población. | Desarrollar marcos tarifarios de acueducto y alcantarillado que responda a los retos del mercado del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. |  | 1 | Estudios soporte del próximo marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. |  | SR | Documento de avances | 50% | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Estudio Aprobado en CE | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Los estudios vienen avanzando, algunos estudios como Generalidades, CMA y CMO, han avanzado de forma importante pero hasta que no se apruebe los documentos por el experto comisionado líder no se puede debe registrar el avance. (Se aporta evidencia) | 15% | Se aprobaron en C.E No. 11 los eventos relacionados los estudios técnicos del NMTAA, tiempos, ciudades, y equipo de trabajo, se iniciará su ejecución en abril. Se avanzó en la identificación y construcción del inventario de índices de precios y costos que se relacionan con las actividades de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. (Se aporta evidencia). Se citó Mesa de trabajo con Equipo Técnico del Estudio de Pérdidas y Demanda con el objeto de revisar avances y tomar decisiones. Se ha venido revisando sobre lo siguiente: indicadores de prestación de servicios públicos, consolidación de una base única de pérdidas de acuerdo a entrevistas realizadas, preparación de análisis resultados, referencias para construir un indicador de pérdidas, salidas gráficas requeridas para identificar comportamiento regional en pérdidas. Participación en Mesa Interinstitucional de Gestión de Pérdidas 2022, articulación entidades participantes, presentación encuestas y resultados obtenidos por la CRA. Reuniones de articulación con equipo del Estudio de Sostenibilidad Ambiental, para definición de avances en Diagnóstico del Estudio de Pérdidas. Se presentó análisis de los resultados de la Encuesta realizada por la CRA y se sometió a discusión la metodología para definir escenarios. Se tomaron decisiones respecto a división equipos y avances individuales para finalizar diagnósticos. Participación en reuniones de articulación Estudios NMTAA, revisión e implicaciones de particulares allegadas a la CRA a considerar en nuevo marco, necesidades de consultoría para estudios. | 35% | Se adjunta avance detallado de cada uno de los estudio en la carpeta de evidencias con el nombre "Resumen avance Abril 22" que contiene el avance de los diferentes estudios. | 48% | AA – NMT Estudio de Pérdidas y Demanda 06 may./22. Reunión seguimiento Expertos Supervisores avances Estudio de Pérdidas y Demanda. Se realizó presentación con avances en diagnóstico y necesidades en lineamientos. (presentación). Se realizaron 4 visitas técnicas a los prestadores: EPM E.S.P, EAB E.S.P, ACUACAR S.A E.S.P. TRIPLE A BARRANQUILLA S.A E.S.P. para recolección de información de la planeación, operación, ejecución de las pérdidas en el desarrollo del marco regulatorio vigente. Se avanza en la consolidación del Diagnóstico del Estudio de Pérdidas. AA – NMT GP Estudio Innovación y Tecnología Consolidación Respuestas del Cuestionario de Tecnologías, enviadas por el Banco Mundial a 15 Empresas Prestadoras de Acueducto y Alcantarillado del País. Identificación del Mapa de Procesos de la Prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Identificar del Marco Regulatorio actual que impacta las tecnologías usadas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. AA – NMT GP Sostenibilidad ambiental Elaboración del modelo de análisis multicriterio para establecer la priorización de áreas de prestación del servicio con restricciones de disponibilidad y sostenibilidad del recurso agua en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado desde la calidad, oferta y demanda de agua; este análisis está pendiente de revisión por los expertos supervisores y consolidación en el documento del estudio. Igualmente se avanzó en la definición del mapa de procesos para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. AA – NMT GP Revisión CMI Adicionalmente sobre el estudio de CMI de los estudios del nuevo marco de los servicios de A y A: Durante el mes de mayo se envió a Selfinver las observaciones finales al producto No. 4. De igual forma se llevó a cabo una reunión el 19 de mayo entre la CRA, Selfinver y la CAF para la presentación de las propuestas de la consultoría y para revisar los temas del producto No. 4. Finalmente, el 26 de mayo se envió a la CAF la conformidad final frente al cumplimiento del alcance total de la consultoría realizada por Selfinver. AA – NMT Estudio Componente Social El Componente social y de accesibilidad de los servicios en el mes de mayo avanzó en la recopilación y análisis de estudios tanto nacionales como internacionales que sirvan como base del estudio de elasticidad y función de la demanda de agua potable. Adicionalmente, se apoyó en la revisión de los TdR para la contratación que se realizará por medio del BID para apoyar los resultados esperados del estudio principalmente lo relacionado con el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. AA – NMT GP Estudio Generalidades Se están analizando 4 temas en este estudio: 1. Segmentación, 2. APS, 3. Estrategias y tipos de regulación a aplicar y 4. Indexación. Segmentación: En segmentación se acordó una propuesta con los expertos Roberto Esmeral y Diego Polanía, la propuesta se socializó con todo el equipo de estudios del nuevo marco, se incluyó en el documento y estamos trabajando en la caracterización de los segmentos. APS: En APS tiene una propuesta, ya se incluyó en el documento, está pendiente un concepto jurídico y socializarlo con los expertos acompañantes. Estrategias y tipos de regulación a aplicar: Se tienen una propuesta de mecanismos de regulación, está pendiente socializarla con los expertos acompañantes. Se está trabajando en estrategias regulatorias que apoyen la propuesta de mecanismos Indexación: No hubo avance este mes en este tema. A la fecha se tiene antecedentes y recopilación de información para realizar el análisis. AA – NMT GP Revisión CMA y CMO En este estudio se están analizando tres temas: 1. Criterios administrativos y operativos comparables, 2. Costos operativos particulares y 3. Eficiencia en costos comparables. Criterios administrativos y operativos comparables: Estado: En Criterios administrativos y operativos comparables se presentó una propuesta a expertos Roberto Esmeral y Diego Polanía, la propuesta se está validando con una encuesta interna realizada a los prestadores y con mesas de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario - SSPD. En mayo se llevaron a cabo 3 mesas con la SSPD. Costos Operativos Particulares: En Costos Operativos Particulares se cuenta con un documento preliminar, se están evaluando las propuestas y recomendaciones contenidas en dicho documento. En mayo no se ha realizado avances en este tema. Eficiencia en costos comparables. Este tema depende de los resultados de estrategias y tipos de regulación a aplicar, se ha avanzado en plan de trabajo, indagación de literatura y se está levantando información. En mayo no se ha realizado avances en este tema. AA – NMT GP Articulador Estado: Se han realizado diferentes reuniones para coordinar temas con los coordinadores de los estudios y los expertos líderes, Dr Diego Polanía y Dr. Roberto Esmeral. | 50% | AA – NMTGP Estudio de Pérdidas y Demanda 1 y 2 de jun./22. Se realizó visita técnica al prestador EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P para recolección de información en el Estudio de Pérdidas y Demanda. 08 y 09 jun./22. Se realizó revisión al Documento del Estudio de Pérdidas y Demanda, se realizaron modificaciones de estructura y comentarios para ajuste del Equipo técnico y Jurídico, se remitió a Experto Diego Polania para retroalimentación y lineamientos. 14 jun./22. Reunión seguimiento Expertos Supervisores avances Estudio de Pérdidas y Demanda. Se realizó presentación con avances en diagnóstico y necesidades en lineamientos. 15 y 16 jun./22. Se realizaron Encuentros Virtuales con 8 prestadores para recopilación de información y adelanto de discusiones relacionados al componente de pérdidas y oferta del recurso en el nuevo marco tarifario. 24 jun./22. Se diseñó matriz para consolidación de información recolectada en visitas, la misma será diligenciada por Equipo Técnico del Estudio de Pérdidas y Demanda. Estudio de innovación y tecnología Se identificó en la Metodología Tarifaria la regulación (indicando los artículos) donde se pudo identificar la incorporación de costos asociados a Tecnologías de manera directa o indirecta, así como las conclusiones de las limitantes o brechas que se deben atacar a través de la propuesta para el nuevo Marco Tarifario, desde la Innovación de Tecnologías. Se describió la Evolución de las señales de las Metodologías Tarifarias desde la relación con las Tecnologías. Se ajustó el Mapa de Procesos Operacionales, Estratégicos y de Soporte que intervienen en la prestación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. Estudio de sostenibilidad ambiental Se termino el desarrollo del modelo de análisis multicriterio, el cual se corrió y permitió obtener la priorización de municipios con áreas de prestación del servicio con restricciones de disponibilidad y sostenibilidad del recurso agua en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado desde la calidad, oferta y demanda de agua (tomando el universo de municipios de la Resolución 688); con esta información se avanzó con el desarrollo del modelo de análisis de clúster para establecer los grupos homogéneos de municipios a partir de 3 escenarios de análisis para establecer problemas diferenciados. Igualmente, para la definición de los usos e impactos sobre el recurso agua desde el análisis de ciclo de vida, se identificaron los aspectos ambientales asociados a los procesos y subprocesos relacionados con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, y se valoraron sus impactos ambientales. Ambos análisis continúan pendientes de revisión por los expertos supervisores y consolidación en el documento del estudio. Estudio CMI Con los insumos de la consultoría con Selfinver se está elaborando la propuesta para el componente de CMI, de acuerdo con los objetivos planteados para el estudio. A partir de información actualizada de la BCR de los estudios de costos (SURICATA) se está complementando el diagnóstico entregado por Selfinver en el producto No. 2. También se consultó el reporte actualizado de la ejecución de inversiones durante la vigencia del marco tarifario de grandes. Con esta información se está elaborando el capítulo del diagnóstico del estudio y también se está elaborando un modelo que nos permita realizar un impacto de las propuestas que serán definidas para el componente. También se están actualizando las variables que hacen parte del cálculo del WACC para ver cómo ha sido su comportamiento durante la vigencia del marco tarifario de grandes. Estudio Componente Social Componente social y de accesibilidad de los servicios avanzó principalmente en el componente del marco institucional y normativo del estudio en conjunto con el equipo jurídico. Adicionalmente, se respondió a unas inquietudes del BID con respecto a la contratación que se está llevando a cabo y que apoyará el tema de DHAS del estudio. Cabe resaltar que en la reunión presencial realizada con los expertos comisionados Diego Polanía y Roberto Esmeral el día 6 de mayo, se tomó la determinación que los resultados finales de este componente se esperan para el año 2023, en vista de que hasta el momento están en el proceso de contratación sobre DHAS que tiene una duración de 10 meses. Por lo anterior, algunos integrantes del equipo han tenido prioridad de trabajo en otros estudios que tienen fechas de entrega más próximas. Estudio Generalidades Se están analizando 4 temas en este estudio: 1. Segmentación, 2. APS, 3. Estrategias y tipos de regulación a aplicar y 4. Indexación. 1) Segmentación: Se realizó la caracterización de los prestadores que pertenecen a cada uno de los segmentos propuestos y se construyó una infografía para presentar dicha caracterización, la cual fue incluida en el documento preliminar del estudio. 2) APS: La Oficina Asesora Jurídica remitió concepto jurídico sobre criterio de neutralidad para el estudio. Se encuentra pendiente socializar la propuesta a los expertos acompañantes. 3) Estrategias y tipos de regulación a aplicar: Se construyó la propuesta de estrategias regulatorias complementarias. Para socializar y definir está propuesta y la de mecanismos de regulación tarifaria con los expertos líderes y el equipo de trabajo se propuso la realización de un taller, para lo cual se construyó un breve documento que describe el objetivo, los resultados esperados, la metodología y conceptos a tratar en el taller. Se encuentra pendiente la realización del taller. 4) Indexación: Se organizaron series de tiempo (2016-2020) de los costos (Operativos y Administrativos) para analizar en conjunto el comportamiento de estos por cada uno de los segmentos de prestadores identificados. Luego se estableció la participación de cada uno de los costos en el costo total. Esto permitió encontrar los rubros de costos que poseen una mayor participación en el costo y el comportamiento y variación de los mismos en el tiempo. Estudio CMA-CMO La información no estaba disponible para registrar el avance. Estudio Articulador Este informe no tiene avance en el periodo. | 60%
[17 empty] | SR | Documento definitivo aprobado CE | 50% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Junio | 0%
SR7 | [13 empty] | 1 | Bases para el marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado aplicable a pequeños prestadores |  | SR | Documento de avances | 50% | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Estudio Aprobado en CE | Producto | 1 | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se avanzó en la revisión de Antecedentes internacionales: Estructura institucional a nivel nacional, Antecedentes de política en Colombia, Antecedentes normativos a nivel nacional, Antecedentes regulatorios en Colombia, Caracterización De La Demanda: Tamaño y estructura, Crecimiento, Distribución y densidad, Características socioeconómicas, Capacidad fiscal, Caracterización De La Oferta: Índice de agregación, Número de prestadores por servicio, Número de prestadores por segmento, Prestadores por área de prestación del servicio, Prestadores por tipo y estructura de capital, Prestadores en más de un APS, Esquemas diferenciales urbanos y rurales Se solicitó información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de los pequeños prestadores mediante radicado 20220300011041 del 14 de febrero de 2022 Se solicitó información al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre información del SINAS y SIASAR relacionada con pequeños prestadores Se solicitó al DNP información sobre el índice de priorización de inversiones en agua. (se aporta evidencia) | 40% | Se avanzó en la construcción del documento de bases NMAA PP en la caracterización de oferta y demanda del mercado de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, se actualizó a base de datos sobre indicadores municipales. (Se aporta evidencia) | 59% | Se estructuró encuesta a prestadores, se determinó muestra para aplicarla, se avanzó en el documento de análisis de aplicación en cuanto a la información del SINAS, indicadores de prestación, caracterización de oferta y demanda. Se solicitó información de experiencia SISS – Chile en cuanto a la regulación de pequeños prestadores. Se analizó el documento de lecciones aprendidas de la aplicación del marco de menores remitido por COSUDE en el marco del proyecto ASIR SABA. Adjunto formato de encuesta, muestra, avance del documento de diagnostico de aplicación, correo remitido a regulador chileno, y el correo con la remisión de los documentos de lecciones aprendidas del marco de pequeños. | 80% | Se remitieron a los expertos supervisores para revisión los capítulos INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES, CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA, CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS INDICADORES DE PRESTACIÓN el 3 de mayo. Se socializó diagnóstico del marco de menores el 13 de mayo. Se remitió el diagnóstico de aplicación de la resolución CRA 825 de 2017 a los expertos supervisores el 17 de mayo. | 85% | Se agendó matriz de asesores de los miembros de comisión. Se agendó documento de bases (documento en pdf) a sesión de comisión ordinaria 289 del 28 de junio de 2022. | 100%
[17 empty] | SR | Documento definitivo aprobado en CE | 50% | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Se agendó documento de bases (documento en pdf) a sesión de comisión ordinaria 289 del 28 de junio de 2022. Se publicó en página web de la entidad el documento de bases https://www.cra.gov.co/sites/default/files/documents/2022-06/Bases%20NMT%20pequen%CC%83os%20prestadores%20AA_28jun2022.pdf | 100%
[17 empty] | SR | PROYECTOS DE ASEO
SR8 | [10 empty] | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad. | Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de aseo vigentes | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Modificación de los artículos 5.3.2.2.8.2 y 5.3.6.7.9.2. de la Resolución CRA 943 de 2021 |  | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 15% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Recursos humanos y tecnológicos | 1086374160 |  | Marco regulatorio | El proyecto fue publicado en el SUCOP para adelantar la participación ciudadana en el siguiente link https://www.sucop.gov.co/entidades/cra/Normativa?IDNorma=10433 | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 15% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | [32 empty] | La matriz de participación ciudadana fue presentada y aprobada en el Comité de Expertos Ordinario N° 4 del 26 de enero de 2022 | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 35% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | El proyecto fue presentado y aprobado CEO No. 7 del 16 de febrero de 2022 | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 30% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se aprobó resolución definitiva en Sesión de Comisión No. 285 del 24 de Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Se publicó en diario oficial del 4 de marzo, soporte en gestor normativo CRA | 100% | Actividad Finalizada en marzo | 100% | Se publicó en diario oficial del 4 de marzo, soporte en gestor normativo CRA | 100% | Se publicó en diario oficial del 4 de marzo, soporte en gestor normativo CRA | 100%
SR9 | [13 empty] | 1 | Definición del factor de productividad del año 2022 |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | El proyecto fue presentado en el Comité de Expertos Ordinario N° 2 del 13 de enero de 2022 | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 25% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | [32 empty] | El proyecto fue presentado y aprobado en sesión de comisión No.284 del 31 de enero de 2022 | 100% | El proyecto fue presentado y aprobado en sesión de comisión No.284 del 31 de enero de 2022 | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 10% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se realizó participación ciudadana entre el 1 y el 15 de febrero de 2022 (se aporte evidencia) | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 5% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se aprobó matríz de participación ciudadana en CEO No. 008 Del 23 de Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100% | Actividad finalizada en Febrero | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 10% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Se presentó Proyecto de Resolución definitiva en C.E.E No. 4 del 11 de marzo, se aprueba con ajustes. (se aporta evidencia). | 100% | Actividad finalizada en Marzo | 100% | Actividad finalizada en Marzo | 100% | Actividad finalizada en Marzo | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 20% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | VENCIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | La Resolución definitiva fue aprobada en SC No. 286 del 30 de marzo de 2022. | 100% | Actividad finalizada en Marzo | 100% | Actividad finalizada en Marzo | 100% | Actividad finalizada en Marzo | 100%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | VENCIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | La COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO expidió La RESOLUCIÓN CRA 964 DE 2022 (marzo 30) la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 52.000 de 7 de abril de 2022 “Por la cual se adiciona el parágrafo 6 al artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 relacionado con el Factor de Productividad del servicio público de aseo para el período de facturación siguiente a marzo de 2022". | 100% | La COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO expidió La RESOLUCIÓN CRA 964 DE 2022 (marzo 30) la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 52.000 de 7 de abril de 2022 “Por la cual se adiciona el parágrafo 6 al artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 relacionado con el Factor de Productividad del servicio público de aseo para el período de facturación siguiente a marzo de 2022". | 100% | La COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO expidió La RESOLUCIÓN CRA 964 DE 2022 (marzo 30) la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 52.000 de 7 de abril de 2022 “Por la cual se adiciona el parágrafo 6 al artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 relacionado con el Factor de Productividad del servicio público de aseo para el período de facturación siguiente a marzo de 2022". | 100%
SR10 | [13 empty] | 1 | Asociaciones Público-Privadas en el servicio público de aseo |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 25% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se encuentra en fase de diagnóstico, se entregó primer avance el 26 de febrero al doctor esmeral, así mismo se viene trabajando en TDR con el DNP para un estudio sobre APP, se han realizado capacitaciones con DNP (se aporta evidencia) | 10% | Durante el mes de marzo de adelanto lla actualización del diagnóstico, el cual fue entregado al Dr. Esmeral el 12 de marzo para revisión y observaciones | 25% | Durante el mes de abril se ajustó el documento de diagnóstico según comentarios del Dr. Esmeral, entregandose versión ajustada el 1 de abril. El 12 de abril se recibe aprobación del diagnóstico y se remiten versiones finales sin control de cambios. El 13 de abril se remite al Dr. Esmeral documento de propuesta de alcance del proyecto de resolución. El equipo se encuentra trabajando en la propuesta de resolución. | 50% | Se entregó propuesta de proyecto de resolución y documento de trabajo al experto líder. Se realizó reunión de socialización de propuesta en donde el experto líder solicitó hacer un desarrollo de estándares de prestación a nivel de oferta y demanda de manera que se denotará la ventaja de una APP en el servicio público de aseo, así mismo pidió revisar el alcance de la propuesta en relación con el CCU. Se realizó reunión para trabajar sobre los ajustes solicitados por el experto líder y se dejaron tareas asignadas para desarrollar la propuesta de estándar y CCU. | 60% | Se entregó propuesta de documento de trabajo al experto líder según ajustes solicitados. Estamos a la espera de comentarios y/o visto bueno de los ajustes para continuar con el proceso. | 60%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 25% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 10% | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 5% | OCTUBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 10% | OCTUBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 20% | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
SR11 | [13 empty] | 1 | Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo (IUS). |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 25% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se avanzó en el ajuste de la batería de indicadores de la dimensión de eficiencia en la operación (se aporta evidencia) | 3% | Se avanzó en la planificación de la recolección de información primaria que iniciará en el mes de abril. Realizó reunión de revisión de los avances obtenidos en los ajustes de la batería de indicadores que se realiza en el marco del proyecto del IUS de Aseo. | 7% | Este mes no se avanzó en el proyecto IUS porque se dio prioridad a la atención a la actuación particular de San Andrés | 7% | Se avanzó en el ajuste de la Batería de los Indicadores y se generó matriz de análisis de los pilotos | 9% | Respecto a los avances en ejecución del proyecto, es preciso tener en cuenta que actualmente estamos en la etapa previa al inicio de las etapas estándar, es así como en el mes de junio se han realizado las siguientes actividades: 1. Se realizaron mesas de trabajo con el equipo IUS de la SSPD los días 1, 7, 8, 15 y 17 de junio de 2022 para la aclaración de observaciones y ajustes respectivos de la batería de indicadores, sobre las dimensiones de Gobierno y Transparencia y Eficiencia en la operación, frente a sus fórmulas, definición de variables, nivel de análisis y prestadores a quienes aplica. 2. Se realizaron reuniones de coordinación para los Piloto Fase 2 los días 10, 13 y 29 de junio, con el equipo IUS de la SSPD. 3. Se realizaron ajustes y modificación de la batería de indicadores de acuerdo con los resultados de las mesas de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la fase 1 de la prueba piloto. Adicionalmente se realizaron mesas internas de trabajo y socialización de ajustes con el equipo de IUS de la Subdirección, así como la estructuración del informe de resultados de la Fase 1. 4. Elaboración de propuesta de cronograma de visitas de la Fase 2, y cronograma de ejecución del proyecto, los días 8, 14 y 28 de junio. | 40%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 25% | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 10% | OCTUBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 5% | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 10% | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 20% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 5% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
SR12 | [10 empty] | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población. | Desarrollar marcos tarifarios de acueducto y alcantarillado que responda a los retos del mercado del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. |  | 1 | Estudios soporte del próximo marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores. |  | SR | Documento de avances | 50% | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Estudio | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Avance en el estudio de Estructura de mercado (se aporta evidencia) | 12% | Se avanzó en el ajuste del documento de estudio de estructura de mercado en los aspectos estadísticos (se adjunta evidencia). Durante el mes de marzo se realizó prueba piloto de diligenciamiento de encuesta de recolección de información para las diferentes actividades del servicio público de aseo estructurada en el aplicativo de form. De la misma se identificaron ajustes de mejora que se están trabajando con el fin de tener una versión aprobada para su difusión a la muestra de empresas seleccionadas. Respecto al estudio de aprovechamiento se iniciaron las visitas técnicas programadas para el año 2022, y se aprobó por parte del CEO el objeto de una consultoría que apoye la construcción de la fórmula tarifaria de la actividad y del régimen de calidad y descuentos. Actualmente se encuentra en proceso de realización el estudio de mercado y los términos de referencia que permitan avanzar con ese proceso. Para el estudio de tratamiento, se han realizado reuniones con la GIZ a fin de presentar los propósitos definidos en las bases del marco tarifario de grandes, respecto a la actividad de tratamiento, para establecer la posibilidad de apoyo financiero por parte de esa entidad e identificar las líneas estratégicas comunes que permitan la contratación de una consultoría para la construcción de la fórmula tarifaria de la misma. En el estudio de índices y parámetros de remuneración se ha avanzado en relación con la propuesta de evaluación de índices de actualización según la canasta de indicadores publicados por el DANE, y se ha realizado seguimiento al desarrollo del convenio con el DANE para la estimación de la productividad total de los factores del sector. | 20% | Se adjunta informe en excel con el detalle de seguimiento de cada uno de los estudios relacionados. | 26% | Estudio Estructura de Mercado • Se estableció el alcance de mercado, se definieron sus características principales. Se realizó análisis de capacidad de pago a partir de información secundaria del DANE. • Segmentación propuesta: • - Oferta: Grupo de grandes empresas del SPA. • - Demanda: a nivel municipal según ICM y SC del DNP • - Especificaciones técnicas especiales (Tratamiento – DF) • A partir de las fallas de mercado identificadas para cada actividad y la teoría, se evaluó la técnica regulatoria que mejor las atienda. • Se tiene propuesta de técnica regulatoria por actividad Estudio de parámetro de remuneración • Se estimo el WACC por segmentación propuesta en estudio de mercado. • Propuesta de alternativas para discusión. • Se estimo el Capital de trabajo por segmentación propuesta en estudio de mercado. • Propuesta de alternativas para discusión. Estudio de Actualización de Costos • Se definieron las ponderaciones de cada una de los costos en cada actividad de acuerdo con los modelos de la Resolución 720. • Se esta trabajando en los impactos diferenciales de un índice global para todas las actividades frente a un índice por actividad. • En desarrollo el convenio interadministrativo CRA – DANE, para que el DANE calcule la Productividad Total de los Factores desagregado para el sector de agua potable y saneamiento básico. • Se ha realizado apoyo en la gestión de información con la SSPD. Estudio de factores de producción y Aforos • Se están ajustando los modelos estadísticos corrido a partir del maestro de facturación para identificar producción por tipo de usuario. • Se está trabajando en una propuesta de proporción de producción con información 2017, 2018 y 2019 • Análisis de 153 PGIRS para identificar nivel de producción municipal según caracterización de residuos sólidos. • Correlación de dicha información con el TRA. • Documentación de las problemáticas relacionadas con la toneladas efectivamente aprovechadas • Recopilación de las consultas y conceptos emitidos sobre aforos. • Estructuración de encuesta técnica. • Análisis de información técnica recogida mediante las encuestas técnicas y referencias internacionales sobre factores de densidad por tipo de material • Se reaizó el análisis con empresas AAA y que el valor de referencia sea con consumo de acueducto. Objeto de revisión Estudio de aprovechamiento • Se finalizaron las visitas a 30 prestadores de la actividad de aprovechamiento. • Gestión para completar la información (cartas y correos electrónicos recordando el compromiso). • Se aprobó por parte del CEO el objeto de una consultoría que apoye la construcción de la fórmula tarifaria de la actividad y del régimen de calidad y descuentos. Actualmente se encuentra en proceso de realización el estudio de mercado y los términos de referencia que permitan avanzar con ese proceso*. • Se remitieron propuesta de TDR a fundación AVINA para la contratación de la primera parte del estudio. • En planeación, según las discusiones con el MVCT en relación con la modificación del Decreto 596 Estudio de tratamiento • Finalizaron las visitas de la actividad a 5 prestadores en el departamento de Antioquia. • En desarrollo la consultoria con KontrolGrun (informe 1) • Fecha de inicio: 8 de abril • Plazo: 30 de junio • Se está realizando gestión de recursos con la GIZ para contratar esta actividad. • Se está realizando gestión de recursos con la GIZ para contratar esta actividad. Estudio de Recolección y Transporte En curso la recolección de información a través de la encuesta estructurada para tal fin. - En programación mesas de trabajo con grandes empresas para conocer el esquema de operación de la actividad de recolección y transporte, con énfasis en la contenerización y los esquemas de monitoreo y control que utilizan. VEOLIA 31 de mayo URBASER por definir Estudio de Limpieza urbana - En curso la recolección de información a través de la encuesta estructurada para tal fin. - - Se realizaron las visitas de las actividades de Limpieza Urbana a las APS de Medellín, Sabaneta, Itagüí, Sabaneta, Cartagena, Turbaco, Cali, Palmira, Santa Marta, Ciénaga, Pereira, Manizales, Chinchiná, Dosquebradas, Cajicá. Estudio de Barrido y Limpieza - En curso la recolección de información a través de la encuesta estructurada para tal fin y visitas de campo. - En revisión las secciones de antecedentes legales sobre las disposiciones a la necesidad de articulación con el Ente Territorial para la prestación de la actividad. Estudio de Comercialización - En curso la recolección de información a través de la encuesta estructurada para tal fin. | 50% | SOPORTE DETALLE DE AVANCE DE ESTUDIOS DE NMT A GM Factores de producción y aforos 1) Factores de producción Se hay llevado a cabo 2 mesas de trabajo para la construcción del informe de análisis de la información y se estan haciendo ajustes referentes a la representatividad de la muestra utilizada y depuraciones finales a los resultados obtenidos. 2) Diferencias significativas aprovechamiento Se incorporan dentro del documento de trabajo los hallazgos y análisis preliminares del equipo de trabajo referentes a las problemáticas y prácticas no autorizadas de los prestadores de la actividad de aprovechamiento para su alineación con concepto jurídico frente a lo que se consideraría un desviación significativa en aseo. 3) Aforos: Pendiente la revisión de los documentos entregados por la coordinación anterior y su inclusión en el documento de trabajo correspondiente. 4) Inmueble desocupado: Pendiente la revisión de los documentos entregados por la coordinación anterior y su inclusión en el documento de trabajo correspondiente. Aprovechamiento 1) Remuneración - Se adelantaron gestiones con los prestadores visitados y finalmente se cuenta con información de 18 organizaciones de recicladores de oficio; datos con los cuales se esta consolidando una base de datos para análisis. - el 10 junio se realizó socialización de los resultados de las visitas realizadas a la prestación de la actividad de aprovechamiento en el país, al equipo de aseo de la SR. - Se realizaron visitas a las ECA de 2 organziaciones de recicladores de la ciudad de Bogotá (ARB y M&M). Como resultado de estas, M&M se encuentra diligenciando la encuesta y se realizó mesa de trabajo con ARB para conocer los detalles y costos de la operación y perspectivas respecto frente al nuevo marco tarifario, el 22 de junio. - El 23 de junio se realizó reunión con la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP para socializar la información que se solicita en la encuesta e iniciar estrategia conjunta de visita a 170 prestadores para la recolección de los datos de la misma. - Se inició el ajuste de la encuesta con el propósito de distribuir a otras organizaciones de recicladores para su diligenciamiento e incrementar la muestra y hacer más robusto el análisis. 2) Calidad y descuentos Se realiza análisis y evaluación de las propuestas recibidas para la realización de la consultoría que se contratará en el marco de la cooperación con Avina. - Se ajustan los estudios previos elaborados con el propósito de contratar la segunda fase de las consultorías para estos estudios, de acuerdo con los comentarios de la subdirección administrativa y el subdirector de regulación. Recolección y transporte - Se encuentra en proceso el recibo y trámite de las encuestas elaboradas para la recolección de información. - Se realizó reunión con el grupo Urbaser, donde infromaron sobre las perspectivas frente al nuevo marco tarifario sobre la actividad de RT - Se visitaron las bases de operación de las empresas Ciudad Limpia y Bogotá Limpia de Bogotá. - Se inician los análisis y la construcción del documento técnico Tratamiento - En proceso al consolidación de la información recopilada en lasvisitas realizadas a prestadores de la actividad. - Socialización con el equipo de trabajo de los resudltados de las visitas realizadas a 5 proyectos de tratamiento - Visita a proyectos de tratamiento en la ciudad de Bogotá (Mochuelo y Usaquén) - Se formula borrador de términos de referencia para la contratación de una consultoría con la cooperación de la GIZ. - Revisión, análisis y comentarios a los documentos presentados por la consultoría que realiza la firma Kontrol Grun, a través del apoyo del Banco Mundial Barrido y limpieza 1) Remuneración - Se finalizaron las visitas técnicas con un total de 59 observaciones para las distintas actividades de limpieza urbana - Se consolidaron las observaciones de las visitas con el fin de organizar la información para su futuro análisis - Se desarrolló presentación para el equipo de aseo de hallazgos principales de las visitas -Se dio inicio al documento del estudio con la inclusión del marco normativo Comercialización 1) Remuneración Se empieza con la revisión y ajustes de de los avances jurídicos como técnicos. Se empieza a revisar algunas encuestas que se han allegado pero se sigue a la espera de las demás encuestas dado que se amplia el plazo. | 60%
[17 empty] | SR | Documento definitivo aprobado en CE | 50% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
[17 empty] | SR | PROYECTOS TRANSVERSALES AAA
SR13 | [10 empty] | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población. | Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Racionalización de las regulaciones de carácter general |  | SR | Documento de avances | 50% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Estudio | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos y tecnológicos |  |  | Marco regulatorio | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Se definió el cronograma de trabajo, se cargo el cronograma en Project y se fortaleció el equipo de trabajo | 2% | Se contactó a la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho. Se realizó mesa de trabajo virtual en el mes de mayo de 2022. -Minjusticia expuso el proceso de depuración normativa que se viene implementando al interior del Gobierno Nacional. Minjusticia remitió metodologías de depuración normativa. Minjusticia remitió proyectos piloto de depuración normativa. (ministerios y entidades territoriales). Se contactó al DNP para mesa de trabajo, ésta informa que el Ministerio de Justicia es la entidad que viene liderando procesos de racionalización y depuración normativa. Se consolidó inventario normativo de la CRA. Fruto de las reuniones se logró consolidar el concepto de racionalización y depuración normativa, se adjuntan las metodologías remitidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Se contactó al DNP puesto que dicha entidad se encuentra en trámite de modificación del CONPES de mejora normativa, no obstante nos remitieron al Ministerio de Justicia. Por decisión conjunta con el Experto Líder se va a insistir. | 50%
[17 empty] | SR | Documento definitivo | 50% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0%
SR14 | [11 empty] | Estrategia de impulso a la participación y presencia regional | Número de activiades ejecutadas/número de actividades programadas*100 | 100% | Estrategia presencial |  | SR-OAP | Reporte de la Realización de 3 talleres presenciales | 40% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Número de eventos | No. de eventos ejecutados /No. de eventos planeados | 5 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se construyó un cronograma de eventos presenciales y virtuales para la designación de técnicos por parte de los coordinadores de cada servicio. Evidencia: documento en excel Cronograma de eventos presenciales y virtuales | 10% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 10% | Se Aprobó en C.E No.11 del 17 de marzo fecha de ejecución, lugar y asistentes, se avanzó en la presupuestación detallada del evento. (Se aporta evidencia) | 15% | En el primer semestre no se realizarán eventos presenciales en el marco de la Estrategia. | 15% | En el mes de mayo se preparó el cronograma para desarrollarse en el segundo semestre y se pasó a aprobación del CEO que se realizará el próximo 22 de junio de 2022 | 18% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 18%
[17 empty] | SR-OAP | Reporte de la realización de 2 YINCANAS. | 60% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Se inició el diseño de la metoglogía; durante el mes de enero se construyó una presentación que da cuenta de la estructura técnica la cual es la base para avanzar sobre la metodología lúdica. Evidencia presentacion 31 enero Yincana | 10% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 10% | Se Aprobó en C.E No.11 del 17 de marzo fecha de ejecución, lugar y asistentes, se avanzó en la presupuestación detallada del evento. (Se aporta evidencia) | 15% | Se avanzó en el diseño de la YINCANA (se aporta evidencia) En el primer semestre no se realizarán eventos presenciales en el marco de la Estrategia. | 25% | Se avanzó en la construcción de las fichas y del juego. Se aporta como evidencia la presentación de los avances en Mayo. | 35% | Se diseñaron los materiales de apoyo para desarrollar la YINCANA para pequeños pestadores de de acueducto y alcantarillado | 40%
SR15 | [14 empty] | Estrategia de presencia virtual |  | SR-OAP | Reporte SEMESTRAL de la Realización de 15 socializaciones virtuales | 70% | JULIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Número de eventos | No. de eventos ejecutados /No. de eventos planeados | 15 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se construyó un cronograma de eventos presenciales y virtuales para la designación de técnicos por parte de los coordinadores de cada servicio. Evidencia: documento en excel Cronograma de eventos presenciales y virtuales | 10% | Se ajusto agenda y fechas para el desarrollo de las socializaciones | 20% | Se Aprobó en C.E No.11 del 17 de marzo fecha de ejecución, lugar y asistentes. También en detalle de roles y alcances funcionales con la OAP para el desarrollo de los eeventos. (Se aporta Evidencia) | 30% | El 28 de abril se realizó la socialización virtual del Marco Tarifario de Aseo. Asistieron 127 personas. La grabación de la reunión y la presentación se encuentra en el sigueinte enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/EstrategiaRegional/EnREeCcHkqRDqZVL8nTwXjoBp8owptYSFL0ppe1MZvXvYw?e=3OnX9R | 34% | En el mes de mayo se realizaron dos socializaciones virtuales: 5 de mayo inversiones ambientales y 19 de mayo resolución de conflictos de aseo. Losinformes de cada socialización se aportan como evidencia. | 44% | Se realizaron dos socializaciones virtuales una el 2 de junio sobre Socialización AA IUS PGR-R906 Virtual y otra el 15 de junio sobre Socialización A Marco Tarifario -R853 Virtual | 53%
[17 empty] | SR-OAP | Reporte CUATRIMESTRAL de la Realización de 10 Retos en redes | 30% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Se realizó un reto en el marco del lanzamiento de los Talleres Virtuales y Videotutoriales. El informe se encuentra en el sigueinte enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/EstrategiaRegional/EY4Zt2uOLfpLpWTh4uUfVbAB4uMXpxnCaPHkdCcH4A-Y6w?e=xDHkan | 10% | En mayo la OAP hizo una propuesta para el plan de comujnicación con los retos incluídos. La SR realizó observaciones a la propuesta y está en ajustes por parte de la OAP para pasarlos a aprobación y pasar a la implementaciónd el plan. Se adjunta como evidencia la propuesta con las correcciones. | 25% | Avance del Mes se realizaron dos retos: 1) el 22 de junio y 2) el 28 de junio se adjunta informe detallado como soporte. | 35%
SR16 | [14 empty] | Fortalecimiento a la Estrategia de Presencia Regional |  | SR | Organizar y ejecutar espacio de articulación y cronogramas integrados interinstitucional-Reporte Semestral | 20% | JULIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de avance % de actividades ejecutadas respecto de las planeadas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Se realizó reunión con la SSP se acordó que se realizará en abril reunión para coordinar participación conjunta en eventos de las instituciones | 15% | Se invitó a la SSP a participar en las socializaciones virtuales que se realizan los jueves en el marco de la Estrategia. Se incluye el correo como evidencia. | 20% | La SSP ha participado en las socialziaciones virtuales que realiza la CRA los jueves. | 25% | Se continuó con la articulación con la ssp en cuanto a su asistencia a las socializaciones virtuales como parte de su plan de capacitación | 33%
[17 empty] | SR-OAP | Lanzamiento 5 módulos del Taller Virtual y videotutoriales (desarrollado en 2021) | 30% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | VENCIDO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Se acordó la metodología general del lanzamiento virtual junto con la oficina de comunicaciones. | 10% | Se prepararon los documentos soportes necesarios para el lanzamiento de los módulos virtuales y los videotutoriales (se aporta evidencia) | 50% | El pasado 31 de marzo se realizó un evento virtual de lanzamiento de los módulos nuevos del Taller Virtual de Regulación CRA y los 10 videotutoriales en el marco de la Estrategia de Impulso a la participación y Presencia Regional. La evidencia se puede ver en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/EstrategiaRegional/EoBrDB8ovctKsKasfqNq5KsBmSiS0IHIHQ8I2FdB-2RhOQ?e=z58RLE | 100% | Actividad finalizada el mes de marzo | 100% | actividad finalizada en el mes de marzo | 100% | actividad finalizada en el mes de marzo | 100%
[17 empty] | SR | Desarrollar un laboratorio de simplicidad y una guía de lenguaje claro- Reporte Trimestral | 20% | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | EN PROCESO | VENCIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Se contactó al DNP Oficina de Lenguaje Claro para que apoyen a la CRA en el desarrollo de los laboratorios de simplicidad. Se realizó el curso del lenguaje claro del DNP. También se realizó una reunión interna para definir el documento que sería deseable trabajar en el laboratorio. | 5% | Se llevó a cabo una segunda reunión con DNP para coordinar apoyo en el LAB de simplicidad | 15% | Se llevó a cabo segunda reunión para continuar con los avances de coordinación del plan de trabajo | 20% | Se desarrolló una herramienta para iniciar el proceso de analisis del documento, se diligenció por parte de los participantes y se realizó el análisis de los resultados. La información se condensa en el informe de resultados fase 1 del Laboratorio de simplicidad. | 20% | Se tuvo una reunión con el DNP, se revisó y ajusto el informe de avance de la primera fase del laboratorio y se dieron lineamientos para la definicion del plan de trabajo. Se adjuntan como evidencia las notas de la reunión, el plan de trabajo y el informe de avance corregido. | 25% | Se ha realizado reuniones con el DNP en el marco del apoyo que nos brindarán para realizar los laboratorios. En este momento se están definiendo los instrumentos de evaluación para csracterizsr los documentos y gestionando la participación de los grupos focales. | 44%
[17 empty] | SR | Reporte de la Implementación de convocatoria retos de innovación. | 30% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | En enero se revisó el documento de la convocatoria de retos para ajustar su contenido y ponerlo a consideración del subdirector. | 5% | Se revisó y ajustó con el Subdirector de Regulación el documento Base para ser validado con director y expertos. (se aporte evidencia) | 20% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 20% | Este mes no se avanzó en esta actividad. | 20% | Este mes no se avanzó en esta actividad. | 20% | Este mes no se avanzó en esta actividad. | 20%
[17 empty] | OAJ | OFICINA ASESORA JURÍDICA
OAJ17 | [8 empty] | Política de Mejora normativa. |  |  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos expedidos acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de solicitudes recibidas)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas |  | OAJ | Solicitudes de actuaciones particulares recibidas (N° de solicitudes recibidas)= 100% | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de trámite de Actuaciones Administrativas Particulares | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos y tecnológicos | 1086374160 |  | Marco regulatorio | Con radicado CRA 2022-321-000138-2 de enero 11, se recibió solicitud de imposición de servidumbre de interconexión de acueducto - proyecto de interconexión y venta de agua en bloque en el Municipio de Alvarado (Tolima) | 8.33% | Según el informe para el mes de febrero, no se recibieron solicitudes de actuaciones administrativas | 16.66% | Según el informe para el mes de marzo, recibido en correo electrónico del 4 de abril, no se recibieron solicitudes de actuaciones administrativas | 25% | Según reporte mensual, el día 28 de abril fue recibida en la entidad solicitud de modificación de carácter particular de fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, por parte de Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. (rad. 20223210034512) | 33% | Según reporte de junio 3, se recibieron las siguientes 4 solicitudes: Revocatoria directa de Resolución CRA 964 de 2022 de Veolia Holding Colombia (rad. 20223210039182); revocatoria directa de la Resolución CRA 964 de ANDESCO (rad. 20223210044172); solicitud de modificación de fórmula tarifaria de acueducto y alcantarillado (rad. 20223210046542); solicitud de interconexión de las redes de alcantarillado de los barrios Brisas y Granjas de Provenza de Bucaramanga (rad. 20223210046562 y 48032). | 50% | Según reporte de julio 7 se recibieron las siguientes 3 solicitudes: Modificación de fórmula tarifaria de Aguas de Barrancabermeja (rad. 20223210049822), Modificación de tarifa de CMI Acueducto de Bogotá (rad. 20223210053312) y Resolución de conflictos por remuneración entre prestadores del servicio de aseo de Girón-Santander (rad. 20223210055532).
OAJ18 | [16 empty] | OAJ | Expedición de autos de inicio de actuaciones administrativas (Reporte mensual de autos de inicio expedidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de Autos de inicio de actuaciones administrativas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En enero de 2022 no se expidieron autos de inicio. | 8.33% | Con corte al 28 de febrero no fueron expedidos autos de inicio | 16.66% | Según el informe para el mes de marzo, recibido en correo electrónico del 4 de abril, no se expidieron autos de inicio de actuaciones administrativas | 25% | El reporte mensual, fechado el 4 de mayo de 2022, da cuenta de la no expedición de autos de inicio en el período objeto de reporte | 33% | Según reporte de junio 3, el 13 de mayo se expidió el Auto No. 01 Por la cual se ordena la publicación de que trata el artículo 107 de la Ley 142 de 1994 dentro de la actuación administrativa de modificación de la fórmula tarifaria de los servicios de acueducto y alcantarillado presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. | 50% | Según reporte de julio 7 no se expidieron autos de inicio
OAJ19 | [16 empty] | OAJ | Expedición de resoluciones (Reporte mensual de resoluciones de carácter particular expedidas) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de Resoluciones de carácter Particular Expedidas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En enero se expidieron cuatro (4) resoluciones: UAE-CRA 024 (Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y se ordena el archivo del expediente, presentada por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR E.S.P.); UAE-CRA 025 (Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria para la actividad de disposición final - CDF del Relleno Sanitario "La Pradera" y se ordena el archivo del expediente, presentada por EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. -EMVARIAS); UAE-CRA 036 (Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de solución de controversias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el municipio de San Pedro - Sucre y se ordena el archivo del expediente, presentada por la empresa SERVIASEO S.A. E.S.P.); y CRA 961 (Por medio de la cual se resueve el recurso de reposición interpuesto por la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., en contra de la Resolución CRA 959 de 2021) | 8.33% | El reporte para el mes de febrero no registró la expedición de resoluciones | 16.66% | El reporte para el mes de marzo registró la expedición de los siguientes actos administrativos: Resolución UAE-CRA 098 (Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P. - EMVARIAS, contra la Resolución UAE-CRA 025 de 2022); Resolución UAE-CRA 113 (Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. y se ordena el archivo del expediente); Resolución UAE-CRA 149 (Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, presentada por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., y se ordena el archivo del expediente) | 25% | Según alcance al reporte mensual, fechado el 6 de mayo, da cuenta de la expedición de la Resolución CRA es durante el mes de abril UAE-CRA 158 de 6 de abril "Por la cual se resuelve el recurso de resposición interpuesto por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - EAAV E.S.P., contra la Resolución UAE-CRA 058 de 2022" | 33% | Según reporte de junio 3, durante mayo no se expidieron resoluciones en el marco de actuaciones administrativas de carácter particular | 50% | Según reporte de julio 7 se expidió la Resolución CRA 967 “Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de la Resolución CRA 964 de2022, presentada por Veolia Holding Colombia Panamá”
OAJ20 | [16 empty] | OAJ | Expedición de constancias de ejecutoria. Informe mensual | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de constancias de ejecutoria expedidas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En enero de 2022 no se expidieron constancias de ejecutoria | 8.33% | El 21 de febrero se expidió la constancia de ejecutoria de la Resolución UAE-CRA 036 de enero 22 "Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de solución de controversias de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el municipio de San Pedro - Sucre y se ordena el archivo del expediente, presentada por la empresa SERVIASEO S.A. E.S.P." | 16.66% | El reporte mensual de marzo registró que el 28 de marzo se expidió la constancia de ejecutoria de la Resolución UAE-CRA 025 de enero 20 "Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria para la actividad de disposición final-CDF del Relleno Sanitario "La Pradera" y se ordena el archivo del expediente, presentada por EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.-EMVARIAS" | 25% | El reporte a abril, registró la ejecutoria de las Resoluciones UAE-CRA 158 "Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO - EAAV E.S.P., contra la Resolución UAE-CRA 058 de 2022"; de la Resolución UAE-CRA 149 de 2022 "Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, presentada por AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P., y se ordena el archivo del expediente"; y de la Resolución UAE-CRA 113 de 2022 "Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P., y se ordena el archivo del expediente" | 33% | Según el reporte mensual de junio 3, no se expidieron constancias de ejecutoria en el período analizado | 50% | Conforme reporte del 7 de julio no se expidieron constancias de ejecutoria
OAJ21 | [12 empty] | Gestión Jurídica acorde con demanda = (Número de acciones gestionar / Número de acciones a gestionar)*100 | 100% | Gestión Jurídica |  | OAJ | Reporte de gestión de los procesos de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA (Reportar mensualmente actos administrativos emitidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de los Procesos de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | De acuerdo al reporte para enero, se expidieron los siguientes actos administrativos: Un (1) auto de liquidación de crédito, cinco (5) autos decretando medidas cautelares, una (1) resolución librando mandamiento de pago, dos (2) resoluciones ordenando seguir adelante con el proceso, dos (2) resoluciones ordenando la terminación del proceso | 8.33% | El informe del mes de febrero registra la expedición de los siguientes actos administrativos: 5 autos de indagación de bienes, 2 resoluciones librando mandamiento de pago, 2 resoluciones ordenando seguir adelante la ejecución, 2 resoluciones ordenando la terminación de procesos | 16.66% | El informe para marzo registra la expedición de los siguientes actos administrativos: 1 auto de liquidación de crédito, 2 autos de indagación de bienes, 1 auto de aumento de medida cautelar, 1 auto de acumulación de expedientes, 1 auto de decreto de medida cautelar, 1 resolución de mandamiento de pago, 3 resoluciones ordenando seguir adelante el proceso, 3 resoluciones ordenando la terminación de procesos | 25% | El informe a abril incluye la expedición de los siguientes actos administrativos: 4 autos de indagación de bienes, 2 resoluciones de mandamiento de pago, 4 resoluciones ordenando seguir adelante con la ejecución del proceso, 2 resoluciones ordenando la terminación del proceso | 33% | Conforme el reporte de junio 6, los actos administrativos expedidos fueron los siguientes: 1 auto de liquidación de crédito, 5 autos decretando medidas cautelares, 2 resoluciones librando mandamiento de pago, 5 resoluciones ordenando seguir adelante con la ejecución, 10 resoluciones ordenando la terminación del proceso | 50% | Según el reporte generado por la OAJ fueron expedidos los siguientes actos administrativos: 6 autos de indagación de bienes, 4 autos decretando medidas cautelares, 1 auto ordenando desarchivo de expediente, 7 resoluciones librando mandamiento de pago, 1 auto aprobando la liquidación de crédito, 3 resoluciones decretando la terminación del proceso, 1 resolución que ordena seguir adelante la ejecución y ordena acumulación
OAJ22 | [16 empty] | OAJ | Informe de demandas, denuncias y conciliaciones atendidas en representación de la entidad. (12 Informes= 100%) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de demandas, denuncias y conciliaciones en representación de la entidad. | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El informe de la actividad judicial de la entidad, fue radicado con memorando 20220120001573 del 4 de febrero (ver carpeta de soportes) | 8.33% | El informe de la actividad judicial de la entidad para febrero, fue radicado con memorando 20220120001763 del 7 de marzo (ver carpeta de soportes) | 16.66% | El informe de la actividad judicial de la entidad para marzo, fue radicado con memorando 20220120002023 del 6 de abril (ver carpeta de soportes) | 25% | El informe de la actividad judicial de la entidad para el mes de abril, fue radicado con memorando 20220120002263 del 5 de mayo (ver carpeta de soportes) | 33% | El reporte con los movimientos de las actuaciones judiciales de la entidad para el mes de mayo fue radicado con el memorando 20220120002533, que se incorporará en la carpeta de soportes PAI. | 50% | Con memorando rad. CRA 20220120002803 de julio 6 se generó el informe del estado de procesos judiciales de la entidad para el mes de junio (ver carpeta soportes)
OAJ23 | [16 empty] | OAJ | Informe mensual de gestión de Contratos de Condiciones Uniformes CCU (Reporte mensual con Número de contratos recibidos y número de conceptos de legalidad emitidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe mensual de gestión de los Contratos de Condiciones Uniformes CCU | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El informe con fecha 2 de febrero de 2022 registra un total de solicitudes de concepto de legalidad de contratos de condiciones uniformes, de 63 radicados; en el mismo mes de enero se emitieron 69 respuestas, de las cuales en 38 casos se otorgó concepto de legalidad por hallarse conforme a derecho y en 31 se dio respuesta con observaciones a los documentos presentados. | 8.33% | Según informe de marzo 7, durante febrero se presentaron 58 solicitudes de concepto de legalidad. En el mismo período se entregaron 10 respuestas, de las cuales a 6 se otorgó concepto de legalidad y respecto de 4 se formularon observaciones | 16.66% | De acuerdo al informe de abril 5, en marzo se recibieron 75 radicados y se emitieron 81 respuestas a solicitudes de conceptos de legalidad: de ellos, a 44 se les dio respuesta con observaciones y a 37 se les otorgó el respectivo concepto | 25% | Según informe de mayo 3, en abril se recibieron 107 solicitudes y se emitieron 58 respuestas a solicitudes de conceptos de legalidad: de ellas, a 29 se les dio respuesta con observaciones y a 29 más se les otorgó el respectivo concepto | 33% | Conforme el reporte de junio 3, durante mayo se recibieron 129 solicitudes de concepto de legalidad de contratos de condiciones uniformes; en el mismo período se emitieron 113 respuestas a solicitudes de esa naturaleza, de las cuales a 61 les fue otorgado y en 52 casos se dio respuesta con observaciones | 50% | De acuerdo con el informe mensual de gestión, para junio se recibieron 118 radicados de solicitudes de concepto de legalildad de contratos de condiciones uniformes; en el mismo lapso se generaron 113 respuestas, de las cuales 57 fueron otorgando dicho concepto y en 56 casos se dio respuesta con observaciones
OAJ24 | [12 empty] | Modelo Óptimo de Gestión | 100% | Indicador de Tutelas Derecho de petición |  | OAJ | Informe mensual de: Acciones de tutela con fallo favorable que invocan la protección al Derecho de Petición / Acciones de tutela recibidas que invocan la protección al Derecho de petición | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe Mensual de: Acciones de tutela con fallo favorable que invocan la protección al Derecho de Petición / Acciones de tutela recibidas que invocan la protección al Derecho de petición | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Según reporte para el mes de enero, se profirió un (1) fallo de tutela favorable a la CRA, en trámite de acción en la que se invocó la vulneración o amenaza al Derecho Fundamental de Petición (Rad. 523564003001-2021-00503-00), incoada por VITALOGIG RSU IPIALES S.A. | 8.33% | Según reporte para el mes de febrero, se profirió un (1) fallo de tutela favorable a la CRA, en trámite de acción en la que se invocó la vulneración o amenaza al Derecho Fundamental de Petición (Rad. 2021-00109/73001310900220210010001) | 16.66% | El reporte vía correo electrónico de abril 6, señala que en el mes de marzo no se profirieron providencias en acciones de tutela por vulneración o amenaza al Derecho Constitucional de Petición | 25% | En el mes de abril fue proferido un fallo favorable a la entidad, en proceso de acción de tutela relativa al Derecho fundamental de petición (rad. 11001020300020220028800/01) | 33% | El informe para el mes de mayo registra que no se profirieron sentencias en acciones de tutela en las que se invocaran infracciones al derecho constitucional de petición | 50% | Conforme informe mensual generado por la Oficina Asesora Jurídica, en junio no se profirieron fallos en trámites judiciales con invocación a la protección del Derecho Fundamental de Petición
[17 empty] | CI | CONTROL INTERNO - CI | [19 empty] | FINALIZADO
CI25 |  |  |  |  | Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector | INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022 | INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | Control Interno | Política de Control interno | Plan de Acción Institucional | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Informes de seguimiento al PAAC 2021 y PAAC 2022 publicado en la página Web de la entidad (3 Informes) | 15% | ENERO MAYO SEPTIEMBRE | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes cuatrimestrales de seguimiento al PAAC | Producto | 3 | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos y tecnológicos | 15000000 |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | El día 17 de enero de 2022, se presentó a la dirección ejecutiva el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre de 2021. | 33% | Esta actividad no presentó avance en el mes de febrero de 2022. | 33% | Esta actividad no presentó avance en el mes de marzo de 2022. | 33% | Esta actividad no presentó avance en el mes de abril de 2022. | 33% | El día 13 de mayo de 2022, se presentó a la Dirección Ejecutiva y se publicó en la página web de la entidad, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano primer cuatrimestre de 2022. | 66% | Esta actividad no tuvo ningún avance en el mes de junio de 2022 | 66%
CI26 | [14 empty] | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página web de la entidad ( 2 informes) | 15% | MARZO SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de auditorías de gestión del proceso de Servicio al Usuario | Producto | 2 | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presenta avance en el mes de enero de 2022. | 0% | El día 10 de febrero de 2022, se entregó a la Subdirección Administrativa y Financiera, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Subdirección de Regulación para propósitos de discusión, el informe preliminar al proceso de evaluación de servicio de atención al usuario correspondiente al segundo semestre de 2021. | 0% | El día 2 de marzo de 2022, se presentó a la dirección ejecutiva el informe definitivo de la evaluación al proceso de servicio integral al usuario correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021. | 50% | Esta actividad no presentó avance en el mes de abril de 2022. | 50% | Esta actividad no tuvo ningún avance en el mes de mayo de 2022. | 50% | Esta actividad no tuvo ningún avance en el mes de junio de 2022 | 50%
CI27 | [14 empty] | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Elaborar informes de auditorias de gestión de la vigencia 2022 ( 5 Auditorias ) | 70% | JUNIO JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de auditorías de gestión | Producto | 5 | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presenta avance en el mes de enero de 2022. | 0% | Esta actividad no presenta avance en el mes de febrero de 2022. | 0% | 1.- El día 14 de marzo de 2022, se realizó la reunión de inicio de la auditoría de gestión al procedimiento de cobro coactivo vigencia 2021. | 0.00% | 1.- El día 26 de abril de 2022, se llevó a cabo la reunión de inicio de la auditoría a la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2021. | 0% | El día 24 de mayo de 2022, se presentó el informe preliminar para propósitos de discusión de la auditoría de gestión al proceso de cobro coactivo 2020-2021. | 0% | El día 16 de junio de 2022, se entregó a la dirección ejecutiva el informe definitivo de la auditoría de gestión al procedimiento de cobro coactivo 2020-2021. | 20%
[17 empty] | SAF | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Y | FINANCIERA | [17 empty] | FINALIZADO
SAF28 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan de Acción Institucional | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal |  | SAF/OAP | Realizar reporte mensual de la ejecución presupuestal (Meta de ejecución 95% - 12 reportes de avance de ejecución de presupuesto de Funcionamiento (SAF) y Presupuesto de Inversión (OAP) 12/12= 100 %) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de cumplimiento de obligaciones sobre presupuesto (Meta 95%) | 95% | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos Financieros |  |  | Presupuesto total de la entidad ( Funcionamiento más inversión) | La entidad para la vigencia 2022 cuenta con una apropiación total de $23.789,9 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $13.004,8 y el rubro de Inversión de $10.785,1. Con corte del mes de ENERO 2022 la entidad muestra una ejecución de $773,3 millones, correspondientes a 0.032% https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal-0 | 8.3% | La entidad para la vigencia 2022 cuenta con una apropiación total de $23.789,9 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $13.004,8 y el rubro de Inversión de $10.785,1. Con corte del mes de Febrero 2022 la entidad muestra una ejecución de $2.,348,2 millones, correspondientes a 9.87%. | 8.3% | La entidad para la vigencia 2022 cuenta con una apropiación total de $23.789,9 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $13.004,8 y el rubro de Inversión de $10.785,1. Con corte del mes de marzo 2022 la entidad muestra una ejecución de $4.484.608.351 correspondiente al 18.85 % | 18.85% | La entidad para la vigenicia 2022 cuenta con una apropiación total de $23.789.9 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $13.004.8 millones, y el presupuesto de inversión con $10.785.1 millones. con corte de abril 30 de 2022 la entidad muestra una ejecucion de $6.086.4 millones. La información puede ser consultada en https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal/abril-2022 | 30% | La entidad para la vigenicia 2022 cuenta con una apropiación total de $23.789.9 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $13.004.8 millones, y el presupuesto de inversión con $10.785.1 millones. con corte de mayo 31 de 2022, la entidad muestra una ejecucion de $7.923.8 millones. La ejecucion presupuestal puede ser consultada en https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal/abril-2022-0 | 45% | La entidad para la vigenicia 2022 cuenta con una apropiación total de $23.789.9 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $13.004.8 millones, y el presupuesto de inversión con $10.785.1 millones. con corte de junio 30 de 2022, la entidad muestra una ejecucion de $9.522.8 millones. | 50%
SAF29 | [7 empty] | Talento humano | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | SAF | Realizar evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST de acuerdo a la Resolución 312 de 2019 | 10% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Informe de Evaluación | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  | 30900000 | 1115826140 | Fortalecimiento Institucional | El responsable del Sistema de Gestión de seguridad y Salaud en el Trabajo, realizó la evaluación de cumplimiento de estandares minimos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 312 de 2019, la misma fue verificada por la ARL y a su vez enviada la Ministrerio de Trabajo. se anexa informe enviado por la ARL. | 100% | Esta actividad fue cumplida en el mes de enero 2022 | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF30 | [16 empty] | SAF | Elaborar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 15% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Documento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el CIGD | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | Se esta elaborando el plan de seguridad y salud en el Trabajo | 50% | El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la presente vigencia se aprobó en CIGD No 2 del 24 de febrero de 2022. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF31 | [16 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (Plan de mejoramiento) (15/15) | 40% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de mejoramiento del SST | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero | 0% | Durante el mes de febrero se ejcutaron 3 de 15 actividades establecidas en el indicador: *Taller sobre desconexión laboral *Capacitación en conservación auditiva *Capacitación al COPASST - gestión efectiva y administrativa | 20% | Durante el mes de marzo de ejecutaron 3 actividades asi: *Capacitación al Comite de Convivencia Laboral *Taller de ergonomia en puesto de trabajo *Elaboración protocolo de acoso laboral y sexual por parte del CCL | 30% | Durante el mes abril se ejecutarón las siguientes actividades: Taller en identificación de peligros y valoración de los riesgos. Capacitación a la brigada de emergencias. Taller estilos de vida saludable Capacitación COPASST | 40% | Durante de mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: Capacitación al COPASST - Trabajo en equipo Taller en enfermedades cardiovasculares Taller en riesgo publico Taller en Acoso laboral | 50% | Durante el mes de junio se desarrollaron las siguientes actividades: *Inspecciones a puestos de trabajo en la CRA. *Inspecciones de puesto de trabajo en casa para telebrajo *Socialización de autoreporte para inspecciones para teletrabajo. | 60%
SAF32 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución y avance % en CIGD | 15% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 0% | Se presento informe trimestral al CIGD el 26 de abril de 2022 | 25% | Esta actividad no tuvo ningún avance en el mes de mayo de 2022. | 0% | No presenta avance | 0%
SAF33 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan de SST | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se evidencia un avance 10% de cumplimiento a 31 de enero, actividad realizada: Evaluación al SG SST en cumplimiento de la resolución 312 de 2019. | 10% | Durante el mes de febrero, se aprueba plan de Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y se ejcutaron 3 de 15 actividades establecidas en el indicador: *Taller sobre desconexión laboral *Capacitación en conservación auditiva *Capacitación al COPASST - gestión efectiva y administrativa | 25% | Durante el mes de marzo de ejecutaron 3 actividades asi: *Capacitación al Comite de Convivencia Laboral *Taller de ergonomia en puesto de trabajo *Elaboración protocolo de acoso laboral y sexual por parte del CCL | 35% | Durante el mes abril se ejecutarón las siguientes actividades: Taller en identificación de peligros y valoración de los riesgos. Capacitación a la brigada de emergencias. Taller estilos de vida saludable Capacitación COPASST | 45% | Durante de mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: Capacitación al COPASST - Trabajo en equipo Taller en enfermedades cardiovasculares Taller en riesgo publico Taller en Acoso laboral | 55% | Durante el mes de junio se desarrollaron las siguientes actividades: *Inspecciones a puestos de trabajo en la CRA. *Inspecciones de puesto de trabajo en casa para telebrajo *Socialización de autoreporte para inspecciones para teletrabajo. | 65%
SAF34 | [13 empty] | 100% | Plan de Previsión del Recurso Humano |  | SAF | Elaborar plan de previsión de recursos humanos y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Documento plan de previsión de recursos humanos aprobado por el CIGD | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | Se esta elaborando el plan de previsión de recursos humanos | 50% | El plan de previsión de recursos humanos para la presente vigencia se aprobó en CIGD No 2 del 24 de febrero de 2022. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF35 | [7 empty] | Talento humano |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | [6 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del Plan de Previsión del Recurso Humano | 30% | FEBRERO A MARZO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  | Fortalecimiento Institucional | Se esta elaborando el plan de previsión para aprobación en el mes de febrero | 50% | El plan de previsión de recursos humanos para la presente vigencia se aprobó en CIGD No 2 del 24 de febrero de 2022. El mismo no tiene actividades asociadas para ejecutarse, es solo la elaborar del documento y publicación en página web de la Entidad. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF36 | [13 empty] | 100% | Plan Anual de Vacantes |  | SAF | Elaborar plan anual de vacantes y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Documento plan anual de vacantes aprobado por el CIGD | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  | NA |  | Fortalecimiento Institucional | Se esta elaborando el plan de vacantes | 50% | El plan anual de vacantes para la presente vigencia se aprobó en CIGD No 2 del 24 de febrero de 2022. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF37 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del Plan Anual de Vacantes | 30% | FEBRERO A MARZO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  | Fortalecimiento Institucional | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero | 0% | El plan anual de vacantes para la presente vigencia se aprobó en CIGD No 2 del 24 de febrero de 2022. El mismo no tiene actividades asociadas para ejecutarse, es solo la elaborar del documento y publicación en página web de la Entidad. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF38 | [13 empty] | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano |  | SAF | Elaborar Plan Estratégico de Talento Humano y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Documento plan estratégico de talento humano aprobado por el CIGD | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  | Fortalecimiento Institucional | Se esta elaborando el plan estratégico de talento humano | 50% | El plan estratétigo de talento humano para la presente vigencia se aprobó en CIGD No 2 del 24 de febrero de 2022. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF39 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Estratégico de Talento Humano | 30% | FEBRERO A MARZO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  | Fortalecimiento Institucional | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero | 50% | El plan estratétigo de talento humano para la presente vigencia se aprobó en CIGD No 2 del 24 de febrero de 2022. El mismo no tiene actividades asociadas para ejecutarse, es solo la elaborar del documento y publicación en página web de la Entidad. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF40 | [9 empty] | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | 100% | Plan Institucional de Capacitación |  | SAF | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 10% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan institucional de capacitaciones aprobado por el CIGD | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  | 30000000 |  | Fortalecimiento Institucional | Durante el mes de enero se solicitaron las necesidades en capacitación a cada dependencia con el fin de recopilar la información y construir el plan de capacitación a ejecutarse en el 2022. | 50% | El plan institucional de capacitación para la presente vigencia se aprobó en CIGD No 2 del 24 de febrero de 2022. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
SAF41 | [16 empty] | SAF | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación (20/20) | 50% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de capacitación | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero | 0% | El 24 de febrero se realizó socialización de gestión de PQRSD en la plataforma ORFEO. | 3% | Durante el mes de marzo se ejecutarón las siguientes capacitaciones: *Socialización tablas de retención documental * Socialización codigo de integridad y taller de valores | 8% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes capacitaciones: Capacitación en Gestor Normativo Socialización procedimiento entrega de archivos por desvinculación | 10% | Durante el mes de mayo se ejecutaron las siguientes capacitaciones: Capacitación general en acuerdo marco de precio - Colombia compra eficiente. Lineamientos sobre buenas practicas en la comunicaciones y notificaciones de las actuaciones administrativas. Redacción tecnico y juridico en proyectos normativos. Socialización guia de valoración de activos. Taller en competencias y habilidades para la atención al ciudadano. | 30% | Durante el mes de junio se desarrollaron las siguientes capacitaciones: *Capacitación en tienda virtual y SECOP 2 *Taller en escritura juridica *Taller en manejo de estres *Taller en manejo del tiempo libre *Taller en el manejo del plan de conservación documental *Taller virtual en Derechos de Petición | 50%
SAF42 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución en CIGD | 20% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 0% | Se presento informe trimestral al CIGD el 26 de abril de 2022 | 25% | Esta actividad no tuvo ningún avance en el mes de mayo de 2022. | 0% | Esta actividad no presenta avance para este mes | 0%
SAF43 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Institucional de Capacitación | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | A 31 de enero se registra un 5% de cumplimiento teniendo en cuenta que se solicitaron las necesidades a las areas para construir el PIC 2022, el documento terminado sera llevado para aprobación por parte del CIGD en el mes de febrero. | 5% | Durante el mes de febrero se aprobo el PIC y se realizó la Socialización del proceso de Gestión Documental. | 18% | Durante el mes de marzo se ejecutarón las siguientes capacitaciones: *Socialización tablas de retención documental * Socialización codigo de integridad y taller de valores | 23% | Durante el mes de abril se realizaron las siguientes capacitaciones: Capacitación en Gestor Normativo Socialización procedimiento entrega de archivos por desvinculación | 25% | Durante el mes de mayo se ejecutaron las siguientes capacitaciones: Capacitación general en acuerdo marco de precio - Colombia compra eficiente. Lineamientos sobre buenas practicas en la comunicaciones y notificaciones de las actuaciones administrativas. Redacción tecnico y juridico en proyectos normativos. Socialización guia de valoración de activos. Taller en competencias y habilidades para la atención al ciudadano. | 35% | Durante el mes de junio se desarrollaron las siguientes capacitaciones: *Capacitación en tienda virtual y SECOP 2 *Taller en escritura juridica *Taller en manejo de estres *Taller en manejo del tiempo libre *Taller en el manejo del plan de conservación documental *Taller virtual en Derechos de Petición | 55%
SAF44 | [9 empty] | Plan de Incentivos Institucionales |  |  |  | 100% | Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) |  | SAF | Elaborar el Plan de Incentivos Institucionales y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 20% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Documento Plan de Incentivos Institucionales aprobado por el CIGD | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  | 60000000 |  | Fortalecimiento Institucional | El plan de bienestar fue formulado y aprobado en CIGD desarrollado durante el mes de enero de 2022. | 100% | Actividad cumplida en el mes de enero de 2022 | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100%
SAF45 | [16 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Incentivos Institucionales | 50% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de incentivos (Bienestar) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se firma contrato con la caja de compensación Compensar, para la ejecución del plan de Bienestar. | 5% | Durante el mes de febrero se realiza celebración de cumpleaños entrega de incentivos a los funcionarios que cumplen años durante el mes. | 8% | Durante el mes de marzo se ejecutaron las siguientes actividades: *Celebración de cumpleaños entrega de incentivos a los funcionarios que cumplen años durante el mes. *Conmemoración día de la mujer. *Pausas Activas *Actividades de clima laboral. | 10% | Durante el mes de abril se ejecutaron las siguientes actividades: Talleres intervención de clima laboral Conmemoración dia de la secretaria Celebración de cumpleaños entrega de incentivos a los funcionarios que cumplen años durante el mes. | 20% | Durante el mes de mayo se ejecutaron las siguientes actividades: Actividad dia del trabajo Implementación del teletrabajo Entrega de incentivos por cumpleaños Actividades de intervención del clima laboral | 35% | Durante el mes de junio se desarrollaron las siguientes actividades: *Talleres de clima laboral *Implementación del teletrabajo en la CRA *Clase de entrenamiento funcional *Actividad manejo del tiempo libre *Conmemoración día del servidor público *Actividad del día de la familia. | 50%
SAF46 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución en CIGD | 15% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 0% | Se presento informe trimestral al CIGD el 26 de abril de 2022 | 25% | Esta actividad no tuvo avance en el mes de mayo de 2022. | 0% | Esta actividad no presenta avance para este mes | 0%
SAF47 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Estrategico de Incentivos Institucionales | 15% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 10 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | A 31 de enero se registra un 10% de avance toda vez que se elaboró y aprobó el plan de Bienestar, asi mismo se firmo contrato para la ejecución del plan. | 10% | Durante el mes de febrero se realiza celebración de cumpleaños entrega de incentivos a los funcionarios que cumplen años durante el mes. | 13% | Durante el mes de marzo se ejecutaron las siguientes actividades: *Celebración de cumpleaños entrega de incentivos a los funcionarios que cumplen años durante el mes. *Conmemoración día de la mujer. *Pausas Activas *Actividades de clima laboral. | 23% | Durante el mes de abril se ejecutaron las siguientes actividades: Talleres intervención de clima laboral Conmemoración dia de la secretaria Celebración de cumpleaños entrega de incentivos a los funcionarios que cumplen años durante el mes. | 33% | Durante el mes de mayo se ejecutaron las siguientes actividades: Actividad dia del trabajo Implementación del teletrabajo Entrega de incentivos por cumpleaños Actividades de intervención del clima laboral | 45% | Durante el mes de junio se desarrollaron las siguientes actividades: *Talleres de clima laboral *Implementación del teletrabajo en la CRA *Clase de entrenamiento funcional *Actividad manejo del tiempo libre *Conmemoración día del servidor público *Actividad del día de la familia. *Celebración mensual de cumpleaños | 60%
SAF48 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | 100% | Componente Servicio al Ciudadano |  | SAF | Realizar 2 sensibilizaciones y/o capacitaciones para que los servidores desarrollen y/o fortalezcan sus competencias y habilidades en materia de servicio al ciudadano. (2/2) | 10% | MAYO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Jornadas de sensibilización y/o capacitación en servicio al ciudadano realizadas | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 65100000 |  | Fortalecimiento Institucional | El martes 25 de enero se reportó mediante correo electrónico a Talento humano las necesidades de capacitación evidenciadas para la vigencia desde el proceso de servicio al ciudadano. | 10% | 1. El jueves 24 de febrero se realizó capacitación a los funcionarios de la entidad sobre el procedimiento de trámite y cierre adecuado de las PQRSD en Orfeo. 2. Canal telefónico: febrero 21 y 25 se realizaron 3 sesiones de capacitación dirigidas a la Subdirección de Regulación, Oficina Asesora Jurídica y grupo de recepción sobre uso y apropiación del canal telefónico y el nuevo ambiente de colas de llamadas que se puso en producción en la entidad. | 20% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 20% | Esta actividad no tiene avance para el mes de abril. | 20% | Mayo: En el marco del plan institucional de capacitación vigencia 2022, el miércoles 18 de mayo se llevó a cabo la primera sesión del taller competencias y habilidades para la atención al usuario y al ciudadano. | 50% | El jueves 16 de junio se llevó a cabo la sesión virtual de capacitación política de servicio al ciudadano y lenguaje claro, convocada por el DAFP. La citación fue remitida a los funcionarios de la entidad el miércoles 15 de junio. | 55%
SAF49 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD ante el CIGD | 40% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se esta recopilando la información para la elaboración del primer informe de la vigencia. | 0% | Se esta recopilando la información para la elaboración del primer informe de la vigencia. | 0% | Se esta recopilando la información para la elaboración del primer informe de la vigencia. | 0% | El informe se presentó en el CIGD que se llevó a cabo el martes 26 de abril, se recibieron observaciones de ajuste por parte de Control Interno, las cuales se presentarán en el CIGD del mes de mayo. | 25% | En el mes de mayo se presentó informe trimestral de PQRSD ajustado, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por Control Interno en el CIGD que se llevó a cabo en el mes de abril. Igualmente, el jueves 26 de mayo se solicitó la publicación de este en la página web de la entidad a Comunicaciones. | 25% | Se está recopilando la información para la elaboración del informe del 2 Trimestre de la vigencia, el cual será presentado en el CIGD en el mes de julio. | 25%
SAF50 | [16 empty] | SAF | Realizar socialización a los servidores del programa de cualificación e atención preferencial. | 10% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Material de la socialización y lista de asistencia | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero. | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero. | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de abril. | 0% | Esta actividad no tuvo avance en el mes de mayo de 2022. | 0% | Esta actividad no presenta avance para este mes | 0%
SAF51 | [16 empty] | SAF | Diseñar plan de acción para la creación de la oficina de servicio al ciudadano de acuerdo con la Ley 2052 del 2020. | 40% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Plan de acción | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En el mes de enero se realizaron dos reuniones para revisión de los componentes de la caja de herramientas para la creación de la Oficina de relación estado ciudadano entregada por el DAFP. | 10% | El jueves 17 de febrero se remitió al grupo interno de trabajo de la SAF presentación con propuesta para la conformación de grupo interno de trabajo relación estado ciudadano, de igual manera se contactó asesor de DAFP para revisión de estructura organizacional, la asesoría quedó programada para el martes 1 de marzo. | 13% | El martes 1 de marzo se realizó reunión de asesoría requerida al DAFP con Sandra Milena Muñoz y Liceth Acelas, para orientaciones sobre propuesta creación de la Oficina relación estado ciudadano, caja de herramientas. El viernes 25 de marzo la propuesta fue presentada y justificada al Director por la Subdirectora SAF y Liceth Acelas. | 20% | Desde la Dirección se está preparando la conformación del equipo. | 30% | El martes 1 de marzo se realizó reunión de asesoría requerida al DAFP con Sandra Milena Muñoz y Liceth Acelas, para orientaciones sobre propuesta creación de la Oficina relación estado ciudadano, caja de herramientas. El viernes 25 de marzo la propuesta fue presentada y justificada al Director por la Subdirectora SAF y Liceth Acelas. Desde la Dirección se está preparando la conformación del equipo. | 30% | Desde la Dirección se está preparando la conformación del equipo. | 30%
SAF52 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | 100% | Plan Anual de Adquisiciones 2022 |  | SAF | Elaboración y cargue en SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones 2022 aprobado en Comité de Expertos | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | PAA cargado en Secop II | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  | NA |  |  | El 30 de diciembre de 2021 se cargo a la plataforma SECOP II el plan anual de adquisiciones aprobado para el año 2022 en el comité extraodinario de expertos No 16 del 23 de diciembre de 2021. | 100% | Actividad cumplida en el mes de enero de 2022 | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | Finalizado | 100% | Actividad finalizada | 100%
SAF53 | [16 empty] | SAF | Publicar en SECOP II las modificaciones aprobadas en Comité de Expertos al Plan Anual de Adquisiciones. | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reportes mensual de las actualizaciones realizadas en SECOP II | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se realizó 1 actualización en SECOP II al Plan Anual de Adquisiciones públicado, modifcando una necesidad ya existente. Dicha modificación fue aprobada en Comité de Expertos Ordinario No 3 del 20 de enero de 2021. | 8.3% | Se realizó 1 actualización en SECOP II al Plan Anual de Adquisiciones públicado, modifcando cuatro necesidad ya existente e inlcuyendo veintidos necesidades nuevas. Dicha modificación fue aprobada en Comité de Expertos Ordinario No 7 del 16 de febrero de 2022. | 8.3% | Durante el mes de marzo el Plan Anual de Adquisiones no tuvo modificaciones. | 8% | Se realizó 1 actualización en SECOP II al Plan Anual de Adquisiciones públicado, incluyendo 1 necesidad nueva y modificando 1 ya existente aprobadas en Comité de Expertos Ordinario No 17 del 27 de abril de 2021. | 15% | Se realizó 1 actualización en SECOP II al Plan Anual de Adquisiciones públicado, incluyendo 2 necesidades nuevas y modificando 3 ya existente aprobadas en Comité de Expertos Ordinario No 22 del 01 junio de 2022. | 45% | Se realizarón dos(2) actualizaciones en SECOP II al Plan Anual de Adquisiciones públicado, incluyendo 16 necesidades nuevas aprobadas en Comité de Expertos Ordinario No 22 del 02 de junio, No 24 del 15 de junio y No 26 del 30 de junio de 2022 . | 50%
SAF54 | [16 empty] | SAF | Presentar Informe trimestral de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2022 ante el CIGD | 20% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tiene avance para el mes de enero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 0% | Se presento informe trimestral al CIGD el 26 de abril de 2022 | 25% | Esta actividad no tuvo avance en el mes de mayo de 2022. | 25% | Esta actividad no presenta avance para este mes | 25%
SAF55 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA | 35% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | A 31 de enero de 2021 se tienen aprobadas 123 necesidades en el PAA 2022, de las cuales se han contratado 91 para un porcentaje de avance de 74% | 74% | A 28 de febrero de 2022 se tienen aprobadas 145 necesidades en el PAA 2022, de las cuales se han contratado 91 para un porcentaje de avance de 74% | 63% | A 31 de marzo de 2022 se tienen aprobadas 145 necesidades en el PAA 2022, de las cuales se han contratado 95 para un porcentaje de avance de 66% | 66% | A 30 de abril de 2022 se tienen aprobadas 146 necesidades en el PAA 2022, de las cuales se han contratado 95 para un porcentaje de avance de 66% | 66% | Durante el mes de mayo se obtuvo una avance en el plan anual de adquicisiones del 68% con 147 activiaddaes aprobadas y 100 activiades contratadas | 68% | Durante el mes de junio el PAA obtuvo un avance porcentual acumulado del 66% sobre la meta para el 2022 | 68%
SAF56 | [7 empty] | Gestión con valores para resultados | Política de Planeación Institucional. | Plan de Acción Institucional |  |  |  | 100% | Gestión de cobro de contribuciones |  | SAF | Reporte mensual de Resoluciones de liquidación de contribuciones expedidas a los prestadores de SPD - AAA | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de resoluciones expedidas por año y valor liquidado | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 85308000 |  | Fortalecimiento Institucional | En el mes de enero se expdieron 2 Resoluciones a los prestadores de SPD - AAA, por valor total liquidado de $16.231.564 | 4% | En el mes de febrero se expdieron 29 Resoluciones a los prestadores de SPD - AAA, por valor total liquidado de $253.621.301 | 4% | En el mes de marzo se expdieron 31 Resoluciones a los prestadores de SPD - AAA, por valor total liquidado de $369.107.605 | 10% | En el mes de abril se expdieron 75 Resoluciones a los prestadores de SPD - AAA, por valor total liquidado de $498.040.292 | 5% | En el mes de mayo se expdieron 49 Resoluciones a los prestadores de SPD - AAA, por valor total liquidado de $657.955.846 | 41% | En el mes de junio se expdieron 6 Resoluciones a los prestadores de SPD - AAA, por valor total liquidado de $5.201.391 | 43%
SAF57 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual de Recaudo por Contribuciones vs Meta a Recaudar año | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual indicando Recaudo por Contribuciones Vs Presupuesto a Recaudar por Contribuciones | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Para el mes de enero se tiene un recaudo total $2.408.191.262 el cual corresponde al 10% sobre la meta de recaudo anual, de acuerdo al reporte que se adjunta como evidencia. | 4% | Para el mes de febrero se tiene un recaudo total $10.068.325.415 el cual corresponde al 44% sobre la meta de recaudo anual, de acuerdo al reporte que se adjunta como evidencia. | 4% | Para el mes de marzo se tiene un recaudo total $11.112.886.454 el cual corresponde al 48% sobre la meta de recaudo anual, de acuerdo al reporte que se adjunta como evidencia. | 48% | Para el mes de abril se tiene un recaudo total $11.553.761.647 el cual corresponde al 50% sobre la meta de recaudo anual, de acuerdo al reporte que se adjunta como evidencia. | 50% | Para el mes de mayo se tiene un recaudo total $12.063.332.703, el cual corresponde al 52% sobre la meta de recaudo anual, de acuerdo al reporte que se adjunta como evidencia. | 41% | Para el mes de junio se tiene un recaudo total $12.440.729.738, el cual corresponde al 54% sobre la meta de recaudo anual, de acuerdo al reporte que se adjunta como evidencia. | 54%
SAF58 | [7 empty] | Evaluación de resultados | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan de Acción Institucional |  |  |  | 1 | Informes de gestión financiera y contable |  | SAF | Elaborar y publicar en la pagina web de la Entidad los informes financieros y contables de manera mensual. ( 12 informes= 100%) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Estados financieros publicados mensualmente bajo el nuevo marco normativo NICS | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  | Fortalecimiento Institucional | Para enero de 2022 aún no se reporta avance en esta actividad teniendo en cuenta que en el numeral 3.3 párrafo 2 de la Resolución 182 de 2017, se indica que los estados financieros de diciembre del año anterior, enero y febrero se publicarán como máximo en el transcurso de los dos meses siguientes al mes informado. Así las cosas, tenemos plazo para este cierre el 28 de febrero 2022. | 0% | Para febrero 2022, se reporta el cierre de la vigencia 2021, con la elaboración y publicación de los Estados Financieros 2021. | 8.33% | Para marzo 2022, de acuerdo a las fechas establecidas por la CGN, se reporta el cierre del mes de enero 2022, con la elaboración de los Estados Financieros y su posterior publicación el 5 de abril. | 16% | De acuerdo a las fechas y plazos establecidos por la Contaduria General de la Nación, se realizaron todos los ajustes para los cierres contables de los meses de febrero y marzo. Sin embargo estos se firmaron el dia 4 de mayo 2022 y publicado en la pagina web de la CRA el 5 de mayo. | 16% | Para el mes de mayo, de acuerdo a las fechas y plazos establecidos por la Contaduria General de la Nación, se elaboraron, firmaron y publicaron los estados financieros del mes de abril en la pagina web de la CRA. | 41% | Durante el mes de Junio se elaboraron los EEFF del mes de Mayo 2022, de acuerdo a los lineamientos de la CGN, se firmaron por el director y contador y fueron publicados en la pagina web de la entidad. | 45%
SAF59 | [7 empty] | Gestión con valores para resultados | Política de Gestión documental | Plan Institucional de Archivos PINAR |  |  |  | 100% | Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR |  | SAF | Elaboración de diagnostico de documentos electrónicos de la CRA | 20% | ABRIL A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de diagnostico de documentos electrónicos | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  | Fortalecimiento Institucional | En el mes de enero no se ha realizado ningún avance debido a que aún no se han aprobado los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | En el mes de abril se realizaron los estudios previos para el proceso de contratación del plan de preservación digital, el cual incluye el diagnostico o analisis del estado actual delos documentos electrónicos de la entidad a preservar y el plan de prevención menejo de emergencias y contingencia de archivos, el cual se puede consultar en la carpeta de evidencias. | 10% | Se elaboraron los estudios previos para la contratación del PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO el cual incluye el diagnostico de documentos electrónicos y estan para pasar a comité de expertos para aprobación. | 10% | El 15 de junio en la sesión Nº15 del comité de contratación se aprobaron los estudios previos para contratar el plan de preservación digital a largo plazo, el cual incluye el diagnostico de los documentos electrónicos a preservar y quedaron radicados con el numero 20220200002633 | 10
SAF60 | [16 empty] | SAF | Elaboración del plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos alineado con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia de la CRA. | 20% | ABRIL A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento del plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En el mes de enero no se ha realizado ningún avance debido a que aún no se han aprobado los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de abril. | 0% | Se elaboraron los estudios previos para la contratación del PLAN PARA LA PREVENCIÓN, MANEJO DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE ARCHIVOS DE LA COMISIÓN y estan para pasar a comité de expertos para aprobación. | 10% | El 15 de junio en la sesión Nº15 del comité de contratación se aprobaron los estudios previos para contratar el plan de preservación digital a largo plazo, y quedaron radicados con el numero 20220200002633 | 10
SAF61 | [16 empty] | SAF | Elaboración del plan de preservación digital a largo plazo | 20% | ABRIL A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento del plan de preservación digital a largo plazo | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En el mes de enero no se ha realizado ningún avance debido a que aún no se han aprobado los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de abril. | 0% | Se elaboraron los estudios previos para la contratación del PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO y estan para pasar a comité de expertos para aprobación. | 10% | ya se tienen los estudio previos aprobados para iniciar el proceso de menor cuantia. | 10
SAF62 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado del Plan Institucional de Archivos PINAR | 40% | ABRIL A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 9 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En el mes de enero no se ha realizado ningún avance debido a que aún no se han aprobado los recursos en el Plan Anual de Adquisiciones | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de febrero | 0% | Esta actividad no tiene avance para el mes de marzo. | 0% | Avance acumulado al mes de ABRIL | 10% | Se va a elaborar un solo proceso de contratación con el plan de preservación digital a largo plazo y el plan para la prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos, donde se incluyen el diagnostico de documentos electrónicos a preservar, del cual ya se elaboraron los estudios previos definitivos, el proceso de contratación se iniciará en el mes de Junio. | 10%
[17 empty] | OAP | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TICS
OAP63 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 |  | OAP | Aprobación PAAC 2022 | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | PAAC 2021 aprobado CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Recursos humanos y tecnológicos | 123000000 | 2900000000 | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | El PAAC fue aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD N° 10 del 23 de diciembre de 2021, y en sesión ordinaria N° 58 del Comité de Expertos del 29 de diciembre de 2021, se aprueba su publicación en la página web de la entidad por 10 días hábiles para surtir el proceso de participación ciudadana. | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP64 | [16 empty] | OAP | PAAC 2022 Publicado en la página web. | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | PAAC 2021 aprobado CIGD, Publicado página Web | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | El PAAC fue publicado en la sede electrónica institucional. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EoWnl-nEOL9PkSoOO_52zeUBXGXOZai0Pjdoxgu1Sv_ubw?e=d3SFNO | 100% | Actividad finalizadaa en enero | 100% | Actividad finalizada en enero | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad Cumplida | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP65 | [16 empty] | OAP | Reporte menusal del % de avance del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadadano | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte menusal del % de avance del PAAC para cuadro de mando integral | producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El Avance mensual de las actividades del PAAC 2022 se ha ejecutado acorde a lo planeado | 8.3% | El Avance mensual de las actividades del PAAC 2022 se ha ejecutado acorde a lo planeado | 16.6% | El Avance mensual de las actividades del PAAC 2022 se ha ejecutado acorde a lo planeado | 24% | El Avance mensual de las actividades del PAAC 2022 se ha ejecutado acorde a lo planeado | 34% | El avance de las actividades se ha ejecutado acorde a lo programado. | 42% | El avance de las actividades del PAAC se han cumplido acorde a lo planeado. | 50%
OAP66 | [5 empty] | CRA.08 Número de Acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales establecidos.= 1 | 1 | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión del conocimiento y la innovación | Plan estratégico de cooperación internacional |  | Implementar la estrategia de cooperación internacional que permita generar alianzas estratégicas para apoyar el diseño de instrumentos y la divulgación de la gestión regulatoria de la CRA. | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Cooperación Internacional |  | OAP | Elaborar una agenda de cooperación internacional validada por la Dirección Ejecutiva y retroalimentar cada vez que sea necesario | 40% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Agenda de cooperación internacional validada por Dirección Ejecutiva | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 55620000 |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | En el mes de enero del 2022 se remitió correo a las diferentes áreas de la CRA solicitando el favor de diligenciar matriz con las oportunidades o necesidades de cooperación identificadas para, con base en ellas, construir la agenda de cooperación internacional del año 2022 a validar con Dirección Ejecutiva. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiBzGZ-kzmBHt1nAbnOhyysBu-Fm-82xfBQxMnfF42l6vQ?e=jpwQLS | 20% | En el mes de febrero se terminó de elaborar la agenda de cooperación con reuniones sostenidas con el área de TICs y Comunicaciones de la CRA. Solo queda pendiente validarla con la Dirección Ejecutiva. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiBzGZ-kzmBHt1nAbnOhyysBu-Fm-82xfBQxMnfF42l6vQ?e=jpwQLS | 50% | El 16 de marzo, la agenda de cooperación internacional para el 2022 se presentó a la dirección ejecutiva en reunión. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EssrKslsbmdJm37U842oWpoB4XEa4Ihyp08_Fk5mesLZrw?e=pEkhSan en la cual fue validada. | 100% | Actividad cumplida en el mes de marzo | 100% | Actividad cumplida. | 100% | ACTIVIDAD FINALIZADA | 100%
OAP67 | [16 empty] | OAP | Avance de seguimiento para Suscribir 2 acuerdos de Cooperación Internacional | 30% | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Acuerdos de cooperación internacional suscritos | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero se suscribió convenio con Fundación Avina. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Em41rl4JYHxFrwiC9bWy6lYBhhZ3xBqJAxjDfGrJs-762A?e=mJaKcc | 50% | Durante el mes de febrero se apoyaron los primeros acercamientos con la agenda de cooperación española (AECID) y se empezaron a elaborar las propuestas de cooperación a remitir. Por otro lado, se esta pendiente de la respuesta de CAF sobre el Memorando de Entendimiento a suscribir para diseñar la evauación de impacto de algunos aspectos de la Estrategia de Impulso a la Participación y Presencial Regional. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Em41rl4JYHxFrwiC9bWy6lYBhhZ3xBqJAxjDfGrJs-762A?e=mJaKcc | 50% | Se continuó con el seguimiento al estado de revisión por parte de CAF del Acuerdo de Cooperación a suscribir con la CRA y se iniciaron las gestiones para realizar la prórroga del convenio de cooperación con COSUDE. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EjcpqWApVcpCst_OJ9dzlOkBTtO4WpNboosh1MmQ_Pdl1g?e=o7FoEE | 50% | En el mes de abril se suscribió acuerdo de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con el objetivo de en abril desarrollar esfuerzos conjuntos para llevar adelante una evaluación de impacto destinada a medir los efectos de algunos componentes de la Estrategia de Impulso a la Participación y Presencia Regional. A su vez, se prorrogó el convenio de cooperación con COSUDE hasta el 15 de noviembre de 2022. Evidencias: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EnhLEnAk6VRCiVW6g1XuFEYB7g2RxUiD_46J2x98UN6syQ?e=IMDsLt | 100% | Actividad cumplida. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL MES DE ABRIL | 100%
OAP68 | [16 empty] | OAP | Presentar informe de seguimiento del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 30% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento presentados al Comité de Gestión y Desempeño | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inición la ejecución del Plan Estratégico de Cooperación Internacional de 2022, mediante las acciones para empezar a estructurar la agenda de cooperación internacional de 2022 y con la gestiones para la suscripción del convenio de cooperación con Fundación Avina firmado en el mes de enero. Por lo cual se empieza a diligenciar el documento de seguimiento al Plan con los avances realizados en enero, para ser presentado ante el CIGD en el mes de junio de 2022. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EqR5QKeEwNNMhtAoun_FEE8B02yIPoTbzqfzScgY8hWIqA?e=KRYunv | 8.3% | En el mes de febrero se implementando la Plan Estratégico de Cooperación Internacional, especialmente con la elaboración de la primera versión de la propuesta de cooperación a enviar a AECID con la elaboración de los Terminos de Referencía sobre la consultoría a proponer. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EqR5QKeEwNNMhtAoun_FEE8B02yIPoTbzqfzScgY8hWIqA?e=KRYunv | 16% | En el mes de marzo se continúo con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional, especialmente con la validación de la agenda de cooperación internacional con la dirección ejecutiva, la re elaboración de la propuesta a remitir a AECID diligenciado los formatos con apoyo de la Sudirección de Regulación, el inicio de la implementación de la agenda de cooperación buscando espacios de intercambio de experiencias con reguladores de Chile, Brasil y México, y la actualización del documento de mapeo de cooperantes internacionales. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EqR5QKeEwNNMhtAoun_FEE8B02yIPoTbzqfzScgY8hWIqA?e=iwnGd3 | 25% | En el mes de abril se continúo con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional, especialmente con la suscripción del acuerdo de cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y las gestiones realizadas para la participación del director ejecutivo en la Reunión de Ministros del Sector a llevarse a cabo en Indonesia del 18 al 19 de mayo. Evidencias: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EhTolMvLpnVLp2OceFRyrTMBadBh6AM7oS_GdmObuHL5aQ?e=RncTDx | 33% | En mayo se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional, especialmente el equipo técnico apoyó el desarrlló los TDR para que Fundación Avina contrate a consultor a desarrollar estudio relacionado con la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo, en marco de convenio de cooperación con la CRA. También se avanzó en la propuesta de convenio de cooperación a presentar a AECID y se gestionó la participación del director en evento internacional en Indonesia. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/ErEyuR8F9HxMo7UMvmvIDTMBfjdt9ErTE2fG3SFpInuvDw?e=zIMQKP | 41.6% | En el mes de junio se presentó el primer informe de avance del Plan Estratégico de Cooperación Internacional al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 50%
OAP69 | [11 empty] | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Auditorias al sistema de Gestión de Calidad de la entidad-SGC |  | OAP | Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | 30% | OCTUBRE A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad Presentado CIGD | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presento avances en enero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en febrero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en marzo 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en abril 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en mayo 2022 | 0% | Durante este mes no hubo avance de esta actividad.
OAP70 | [5 empty] | INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022 | INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | Evaluación de resultados | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción Institucional | [6 empty] | OAP | Realizar auditoría de seguimiento externa a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | 70% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Calidad Presentado CIGD | Producto | 1 | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 6000000 |  |  | Esta actividad no presento avances en enero 20222 | 0% | Esta actividad no presento avances en febrero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en marzo 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en abril 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en mayo 2022 | 0% | Durante este mes se aprobron los estudios previos para la contratación de CQR, con el fin de relizar la auditoría de seguimiento 1 del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
OAP71 | [7 empty] | Evaluación de resultados | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción Institucional |  | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. |  | OAP | Diligenciar Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG 2021 | 50% | MARZO A JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de resultados de FURAG 2021 presentado en CIGD | Producto | 1 | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 63600000 |  |  | Esta actividad no presento avances en enero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en febrero 2022 | 0% | Se realizó el diligenciamiento del FURAG 2021 de acuerdo con los lineamientos brindados el DAFP en el periodo del 28 de febrero y 23 de marzo del 2022. Se cuenta con certificado de diligenciamiento. Frente a la presentación de los resultados en el CIGD no se puede dar sino hasta que sean publicados los resultados por el DAFP. | 80% | El DAFP no ha publicado los resultados del FURAG 2021, un avez publicados se harà el respetivo informe. | 80% | Se presentó los resultado del FURAG 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño Ordinario # 5 del 26 de mayo. | 100% | ACTIVIDAD FINALIZADA | 100%
OAP72 | [16 empty] | OAP | Formular el Plan de mejoramiento según los resultados de FURAG y hacer seguimiento | 50% | JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento -Presentado en el CIGD | Producto | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presento avances en enero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en febrero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en marzo 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en abril 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en mayo 2022 | 0% | Durante el mes de junio no se presentaron avances de la actividad.
OAP73 | [11 empty] | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan Estratégico de Gestión de Conocimiento y la Innovación |  | OAP | Avance al Plan Estrategico de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 50% | JULIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Tablero de indicadores de gestión del conocimiento | Producto | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presento avances en enero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en febrero 2022 | 0% | Se realizó seguimiento de las actividades programadas a corte de marzo de las cuales cuentan con sus respectivo seguimiento y evidencias en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/ER1tk-yXtdtPhpOdAkFaUQEBS23K0nsEUI4hM-2EEAKh2A?e=mGmlMB. | 16% | Se realizó seguimiento de las actividades programadas a corte de abril de las cuales cuentan con sus respectivo seguimiento y evidencias en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/ER1tk-yXtdtPhpOdAkFaUQEBS23K0nsEUI4hM-2EEAKh2A?e=ri7cmf | 21% | Se realizó seguimiento de las actividades programadas a corte de mayo de las cuales cuentan con sus respectivo seguimiento y evidencias en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/ER1tk-yXtdtPhpOdAkFaUQEBS23K0nsEUI4hM-2EEAKh2A?e=ri7cmf | 26% | Durante el mes de junio realizaron actividades planificadas de acuerdo con los lineamientos del Plan Estratégico de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | 46%
OAP74 | [16 empty] | OAP | Presentar informes de seguimiento de la implementación del plan estratégico de gestión de conocimiento y la innovación | 50% | JULIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento Semestral presentados al Comité Institucional | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presento avances en enero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en febrero 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en marzo 2022 | 0% | Esta actividad no presento avances en abril 2022 | 0% | Actividad no presenta avances | 0% | Durante el mes de junio no se presentaron avances de la actividad.
OAP75 | [7 empty] | Información y comunicación |  |  |  | Desarollar procesos de comunicación y divulgación de la gestión institucional que haga más fácil y agil la relación con los diferentes grupos de interés | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Comunicaciones de la CRA |  | OAP | Creación de campañas para divulgación y difusión en redes sociales de los talleres virtuales | 5% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe que contenga las piezas de divulgación y difusión de la campaña implementada | Campañas ejecutadas | 1 | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 107383680 |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | Durante el mes de enero se realizaron reuniones para revisar la fecha de lanzamiento de los nuevos módulos del taller virtual para estructurar las campañas de divulgación | 10% | Durante el mes de febrero se trabajó en la campaña de difusión y lanzamiento del Taller Virtual de Regulación CRA. Está en la dirección ejecutiva para revisión y aprobación. En la siguiente ruta se encuentra. | 30% | Durante el mes de marzo se realizó el evento de lanzamiento de los módulos del Taller Virtual de Regulación CRA y los videotutoriales. En la siguiente ruta se encuentra la campaña creada. https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/EstrategiaRegional/EneQhngQd15Dir6lJiRv8vUBN69F6j5o_hRHTdeLDs1ZvA?e=r7s1pw | 30% | Durante el mes de abril se realizó promoción en página web y redes sociales soobre el taller virtual de regulación CRA y los video tutoriales: "Charlas con Pancracio". Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:p:/s/svrnas/EZnOpwxR2BJErTlPXynF4BgBCbXoUVRcJQRQGhrfS7vk8g?e=zdjHd3 | 40% | Durante el mes de mayo la actividad no reporta avance. | 40% | Durante el mes de junio la entidad publicó en sus redes sociales la campaña #Pregunta de la Semana, con el fin de preguntar a la ciudadanía acerca de nuestro taller virtual de regulación CRA. Evidencias en: https://twitter.com/cracolombia/status/1541803546814865410 https://crapsb.sharepoint.com/:p:/s/svrnas/EWRL0noFuHtBmVY7TgyZL7QB9JBkdDlZNqdJLyOAVBcztA?e=4x348D | 60%
OAP76 | [16 empty] | OAP | Presentar para aprobación la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la CRA | 5% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la CRA aprobada en CIGD | Documento publicado en sede electrónica | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  | NA |  |  | Durante el mes de enero se realizó la propuesta de Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2022. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EuZrFpnYO3VPkIq5d8yaxKkB4rLy7ZFQWAe2Q-YpDsESzA?e=brBUPc | 50% | En el mes de febrero se publicó en la sede electrónica la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas 2022. En la siguiente ruta: https://www.cra.gov.co/transparencia/normatividad/politicas-lineamientos-manuales/estrategia-participacion-ciudadana-rendicion-cuentas-2022 | 100% | En el mes de febrero se publicó en la sede electrónica la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas 2022. En la siguiente ruta: https://www.cra.gov.co/transparencia/normatividad/politicas-lineamientos-manuales/estrategia-participacion-ciudadana-rendicion-cuentas-2022 | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida. | 100% | ACTIVIDAD FINALIZADA | 100%
OAP77 | [16 empty] | OAP | Elaborar informe de las jornadas de participación ciudadana a los proyectos regulatorios que lo requieran. | 5% | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | VENCIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe trimestral de Jornadas realizadas | Informe | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se realizaron jornadas de consultas públicas o participación ciudadan. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EjcV1w5_8QZPq3IjL9DYa8kB9kQVoR9wUpA8GcZkukRXIg?e=lyLyNz | 0% | Durante el mes de febrero se realizó la consulta pública del Proyecto de Resolución del Factor de Productividad Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:i:/s/svrnas/EdG0pxkD6wNOkW_W9x9ziDEBGSBUWK2I_RgPb-Pf2J_aqQ?e=4cg6yc | 8.33% | Durante el mes de marzo no se realizaron consultas públicas. | 8.33% | Durante el mes de abril la entidad no realizó Jornadas de Participación Ciudadana. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/ErGVToZZw_VKg-wgQ6pGJegBCiciBtFGbfSUAswjiX8dRA?e=zX2slx Adicionalmente se realizó el Informe Trimestral de Jornadas de Consultas Públicas, el cual se encuentra publicado en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Epa217OzO2ZFkyGJpyFv6IsBgtrFm1WjuXJVRUkccgYkLA?e=8FjLab | 16.66% | Durante el mes de mayo la entidad no realizó jornadas de consultas públicas. Evidencias en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EnZvcICr5mtGhFfi9MpAk2wBrePPO31tDjmfYDsRke11xg?e=8hCFte | 25% | Finalizado el mes de junio, se elaboró el Informe Trimetral sobre los eventos de Consulta Pública y/o participación ciudadana que, lideró la entidad en els segundo trimestre del año. El informe puede ser consultado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EjreaBK0TplGoL4r3ZRAtDUBYwNvS-FNb0bCvWDiTe1nIw?e=JZ2Thz | 50%
OAP78 | [16 empty] | OAP | Participar en al menos 10 eventos virtuales o presenciales organizados por el Gobierno Nacional, Ministerios, gremios, vocales,. | 5% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de los eventos virtuales o presenciales en los que participa la Comision | Informe | 10 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El informe de los eventos sectoriales en los que participó la entidad se encuentra pubicado en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/ErVYFiDEoBhCucebSd6K4s8B-UVls4ohUFq1IkpIpeM9uA?e=klagPk | 8.33% | El informe de los eventos sectoriales en los que participó la entidad se encuentra pubicado en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/ErVYFiDEoBhCucebSd6K4s8B-UVls4ohUFq1IkpIpeM9uA?e=klagPk | 16.66% | El informe de los eventos sectoriales en lo que participó la CRA durante el mes de marzo, se encuentra publicado en la carpeta de evidencias, en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:w:/s/svrnas/ESP3MzEfaSlOtN4JCTS6IckBb1pjF1u1QZU_PIFMxXOgjQ?e=RXpyEH | 16.66% | Durante el mes de abril la entidad participó en los siguientes Congresos a nivel Nacional e Internacional. Evidencias en: | 16.66% | Durante el mes de mayo la entidad participó en los eventos que se relacionan en el informe que se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Evp4OqHGB-BEsVcC4TH0D6UBZoGxyfF-k4t3eY8Gp9OwnQ?e=1hjNqW | 41.66% | Durante el mes de junio la entidad participó en los siguientes eventos sectoriales, los cuales se describen en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:w:/s/svrnas/EQ6hlzVUXn1CnT5Bwo0KoqwBlaJxkJXui5atlfWgEEyDJQ?e=Wosv8Q | 50%
OAP79 | [16 empty] | OAP | Apoyar la realización de al menos cinco (5) espacios de divulgación acerca de la Regulación Expedida por la CRA | 5% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe mensual sobre los eventos de divulgación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA | Informe | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 34000000 |  |  | Durante el mes de enero de 2022, la Subdirección de Regulación y el Grupo de Estrategia de Presencia Regional se encuentran organizando el cronograma de eventos de socialización. Durante el mes de enero no se realizaron eventos. | 8.33% | Durante el mes de febrero se realizó un documento con la planeación de las jornadas de Socialización que se realizarán durante el 2022. El documento está en aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva. Se puede ver el documento en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EnzAJYtI0shCpkWibSgRkegByLmvXoa3GBUClu3IEHZ1QQ?e=NCYzVQ | 16.66% | Durante el mes de marzo, se aprobaron las socializaciones virtuales que se realizarán en el primer semestre del año. Así mismo, el equipo trabajó en un cronograma compartido con la SR para iniciar con el proceso de convocatoria y publicación a los eventos. En la siguiente ruta se puede ver: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/EstrategiaRegional/ElxhLHh0fkRIqsMFk2x8BAkBpwDPyRKDdXb4FsCJSL3KEA?e=vaBDzW | 16.66% | Durante el mes de abril la entidad realizó los siguientes eventos de divulgación de la metodología tarifaria Visitas: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EklUIZsnarRGvjTTfnEt9r0BmCGqCk4boG64OEwmV2GTBQ?e=Hu7vSF Evento Virtual de Socialización Metodología Tarifaria para pqueños prestadores. Evidencia en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/EstrategiaRegional/EvtN75h8NNhPgDQWp0eIeloBmsnCT-S2nI1NeyMeLsnEkg?e=fqaUJq | 33% | Durante el mes de mayo la comisión realizó las siguientes socializaciones presenciales. Mayo 19: Socialización sobre Regionalización de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en Neiva. Evidencia en: https://twitter.com/cracolombia/status/1527352756540887067 Mayo 13. Socialización sobre Regionalización de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en Pereira. Evidencias en: https://twitter.com/cracolombia/status/1524780740013088777 Mayo 5. Socialización sobre Regionalización de los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en Cali. Evidencias en: https://twitter.com/cracolombia/status/1522292349824643074 Adicionalmente se realizaron Jorndas Virtuales de Socialización. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EkfQphkH2oBBhAi9ieFq3tgB5MaAkCvTyhL4CpJprPe7zQ?e=ghw9yS | 41.66% | Durante el mes de junio, la Comisión realizó los siguientes eventos de socialización sobre las metodologias tarifarias. Evidencias en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Eus9a14S8X5FrQXgv8lTdpkBguA-pHtyDwB-ojgOdywb1A?e=01FQOY | 50%
OAP80 | [16 empty] | OAP | Realización de la Rendición de Cuentas interna de la CRA | 5% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Audiencia de Rendición de Cuentas Interna | Evento realizado | 1 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero de 2022, | 0% | No se reporta avance | 0% | No se reporta avance | 0% | Durante el mes de abril no se se reportan avances. | 0% | Durante el mes de mayo la actividad no reporta avance. | 0% | Durante el mes de junio, se definió que la actividad de Rendición de Cuentas Interna se realizará el próximo 28 de julio. A su vez, se remitió a las áreas solicitud de informe y presentación en power point. | 25%
OAP81 | [16 empty] | OAP | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la CRA | 5% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Audiencia de Rendición de Cuentas Externa | Evento realizado | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero de 2022, no se reportan avances. | 0% | Durante el mes de febrero se solicitaron a diferentes entidades, cotizaciones para los trámites contractuales para realizar con éxito la jornada. | 10% | Se recibieron las cotizaciones por parte de RTVC y Canal Capital. El equipo está en revisión. En la sigueinte ruta se pueden ver las cotizaciones recibidas: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&noAuthRedirect=1&id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202022%2FPAI%20CRA%20%2D%202022%2FSOPORTES%20PAI%202022%2FOAP%2FAUDIENCIA%20PUBLICA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 10% | Durante el mes de abril se recibió propuesta por parte de RTVC y se les requirió que revisaran la propuesta, teniendo en cuenta que, la difrencia de precios de la vigencia 2021 y 2022 es muy alta. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EgkjTiscb4xOoBdzBcrzkj0BRv0haan-G-oshzSV4TTGdg?e=K9wtCb | 25% | Durante el mes de mayo la actividad no reporta avances. | 25% | Se solicito a RTVC actualización de la cotización para la realización de la actividad. | 33%
OAP82 | [16 empty] | OAP | Material audiovisual en lenguaje de señas y publicarlo en la página web. | 5% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Material Audiovisual en Lengua de Señas | Publicación del material en lengua de señas en la web | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero de 2022, no se reportan avances. | 0% | En el mes de febrero se solicitó cotización para la producción de los vídeos en lenguaje de señas. https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EoB6UXjvIM9NlHwvREHwtscBxuqeP1laFWQQv6K6yUvcgQ?e=YGmy92 | 10% | Se recibieron las cotizaciones por parte de RTVC y Canal Capital. El equipo está en revisión. En la sigueinte ruta se pueden ver las cotizaciones recibidas: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&noAuthRedirect=1&id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202022%2FPAI%20CRA%20%2D%202022%2FSOPORTES%20PAI%202022%2FOAP%2FAUDIENCIA%20PUBLICA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d1 | 10% | Durante el mes de abril se recibió propuesta por parte de RTVC y se les requirió que revisaran la propuesta, teniendo en cuenta que, la difrencia de precios de la vigencia 2021 y 2022 es muy alta. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EgkjTiscb4xOoBdzBcrzkj0BRv0haan-G-oshzSV4TTGdg?e=K9wtCb | 12% | Durante el mes de mayo la actividad no presento avances. | 12% | Se solicito al INSOR cotización para la contratación de dichas actividades | 20%
OAP83 | [16 empty] | OAP | Presentar para aprobación ante el CIGD el Plan de Comunicaciones de la CRA para la vigencia 2022 | 5% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Plan de Comunicaciones aprobado en el CIGD | Acta del CIGD aprobado el Plan de Comunicaciones | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero de 2022, se elaboró propuesta del Plan de Comunicaciones, el cual se encuentra en revisión de la Jefe de la OAP, para posterior remision y aprobación por parte del CIGD. Evidencias en : https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Ev_eK70EXQVElBVu32_TwXYBrR8IbCr3gTCNmeyJRjxEGw?e=sKIGdr | 50% | En el mes de febrero, se aprobó el Plan de Comunicaciones 2022 en el CIGD No. 02 del 24 de febrero de 2022. https://www.cra.gov.co/transparencia/normatividad/politicas-lineamientos-manuales/estrategia-participacion-ciudadana-rendicion-cuentas-2022 | 100% | acticidad finalizada. | 100% | Actividad finalizada | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD FINALIZADA | 100%
OAP84 | [16 empty] | OAP | Publicar en las redes sociales información relevante producida por la entidad. ( Informe Mensual) 12 Informes mensuales = 100% | 5% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz con información publicada en redes sociales | Matriz mensual | 12 | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 43284720 |  |  | Durante el mes de enero de 2022, se publicó en redes sociales la información registrada en la matriz que se encuentra publicada en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Eut1e21DFbpCqFbyGLTz3_wBS5LdCNihthxGBqwnSK2oCw?e=Tnp52f | 8.33% | Durante el mes de febrero, se publicó en redes sociales la información registrada en la matriz que se encuentra publicada en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/En6BNU6tcZZJvT-lIqTTZvkBPlcTNL8KychFP8Yyiex--g?e=PpLaPG | 16.66% | Durante el mes de marzo, se publicó la información registrada en la matriz de publicaciones que se encuentra en: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EWN7WdL0JR1KrUczaMuhJEkB72WuehmC43jrLa5z5CUniQ?e=kzIB9N | 16.66% | Durante el mes de abril se publicó en redes sociales la información reportada en elsiguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EuKY2-0fxf1NmMP4xc2yF1oBk5m7PM01i2WQ8WseAwcspw?e=M3dTws | 25% | Durante el mes de mayo, la entidad publicó la información que se reporta en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/ElRBFON01LhLnzVE562tqN0BUsKSWBeF1MyUAh1yYuXgKQ?e=G8gLo4 | 41.66% | Durante el mes de junio, se realizaron las publicaciones que se encuentran registradas en el infore publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EtPIn1zmbdFLj7zig5QRV5AB84fYsnb5sMCSlIk1xBw1XQ?e=6xeI5R | 50%
OAP85 | [16 empty] | OAP | Publicar en página web la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a lo establecido en la a través del seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduría. | 5% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz con información publicada en sede electrónica | Matriz mensual | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 76323000 |  |  | Durante el mes de enero de 2022, se publicó en la página web información registrada en la matriz que se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EsFUcRH27BNPqfd2qo8pFwQBdf4rTVWCVJuYCDTigSkUDA?e=TcSXk3 | 8.33% | En el mes de febrero se publicó en la página web la información requerida. https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/ESS1jCry6_tIqsU-V6HmTWcB7zCrN3hsr3kQiDmIDrWGMA?e=ldDrnC | 16.66% | En el mes de marzo se publicó en la página web la información requerida en: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EbtHtvs0suZKurzYAIBcy0QBsdx2ZyJOp87dvWgcllQOSw?e=0hE7lJ | 16.66% | Durante el mes de abril se publicó en la página web la información registratda en el siugiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Ev9Be-dOMa5LrD0EXWOVBP4BQEOkhATxQUIHTez4D01yPw?e=8kxiYM | 25% | Durante la vigencia del mes de mayo, la entidad publicó en su sede electrónica la información que se encuentra registada en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/ElRBFON01LhLnzVE562tqN0BUsKSWBeF1MyUAh1yYuXgKQ?e=4VcdKY | 41.66% | En el siguiente enlace se puede verificar el informe de publicaciones en la sede electrónica https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EswrNVTSiyJIuSdFbgA1sVQBk3nW5j98LiuLOFfVdHJtXQ?e=NfZ3xy | 50%
OAP86 | [16 empty] | OAP | Diligenciar la medición del Indice de Transparencia ITA teniendo en cuenta los requerimientos y tiempos establecidos por la Procuraduria General de la Nación | 5% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz diligenciada según tiempos y requerimientos de la PGN | Matriz | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presentaron avances para este periodo . A la espera de las directrices que brinde la PGN | 0% | No se presentaron avances para este periodo . A la espera de las directrices que brinde la PGN | 0% | No se presentaron avances para este periodo . A la espera de las directrices que brinde la PGN | 0% | No se presentaron avances para este periodo . A la espera de las directrices que brinde la PGN | 0% | Durante el mes de mayo no se reportan avances. A la espera de las directrices que imparta la PGN | 0% | Durante el mes de junio, no se recibió información o requerimiento por parte de la Procuraduría Gneral de la Nación, entidad que lidera el Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública ITA | 0%
OAP87 | [16 empty] | OAP | Producción de publireportajes, código cívico y/o auspicios radiales. | 5% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Emisión mensaje o código cívico | Mensaje publicado | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presentaron avances para este periodo. | 0% | Se solicitaron cotizaciones para la creación del código cívico y auspicios radiales. https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EoB6UXjvIM9NlHwvREHwtscBxuqeP1laFWQQv6K6yUvcgQ?e=YGmy92 | 8.33% | Se recibieron las cotizaciones por parte de RTVC y Canal Capital. El equipo está en revisión. En la sigueinte ruta se pueden ver las cotizaciones recibidas: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&noAuthRedirect=1&id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202022%2FPAI%20CRA%20%2D%202022%2FSOPORTES%20PAI%202022%2FOAP%2FAUDIENCIA%20PUBLICA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d1 | 8.33% | Durante el mes de abril se analizaron las cotizaciones y se prevee adelantar los Estudios Previos para dar inicio a la contratación, una vez se levante la Ley de Garantías. | 12% | Durante el mes de mayo la actividad no reporta avance. | 12% | Se solicito información a RTVC para elaborar los estudios previos para la suscripción de un Convenio Interadministrativo. | 50%
OAP88 | [16 empty] | OAP | Reporte mensual del avance % acumulado del Plan de Comunicaciones 2022 | 30% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de avance % acumulado para cuadro de mando integral | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se tiene un avance en el 8.33% de las actividades que se propone ejecutar en el Plan de Comunicaciones. Evidencias en la Carpeta compartida de comunicaciones: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiequRTpNrdBupf5Cz8j2nsBL6wquLfpxBPrFyIkcgK-6w?e=7Kv6bF | 8.33% | Se tiene un avance en el 8.33% de las actividades que se propone ejecutar en el Plan de Comunicaciones. Evidencias en la Carpeta compartida de comunicaciones: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiequRTpNrdBupf5Cz8j2nsBL6wquLfpxBPrFyIkcgK-6w?e=7Kv6bF | 16.66% | Se tiene un avance en el 16,67%% de las actividades que se propone ejecutar en el Plan de Comunicaciones. Evidencias en la Carpeta compartida de comunicaciones: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiequRTpNrdBupf5Cz8j2nsBL6wquLfpxBPrFyIkcgK-6w?e=7Kv6bF | 16.66% | Los avances del Plan de Comunciaciones, así como sus evidencias pueden ser consultadas en la carpeta compartida de comunicaciones. Enlace en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiequRTpNrdBupf5Cz8j2nsBL6wquLfpxBPrFyIkcgK-6w?e=HBhP0N | 25% | Al mes de mayo se tiene un avance del 41,66% del Plan de Comunicaciones. Los avances y evidencias de las tareas programadas en dicho plan, pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiequRTpNrdBupf5Cz8j2nsBL6wquLfpxBPrFyIkcgK-6w?e=bEdy26 | 41.66% | Durante el mes de junio, se realizaron las activiades descritas en la matriz publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiequRTpNrdBupf5Cz8j2nsBL6wquLfpxBPrFyIkcgK-6w?e=ofddXD | 50%
OAP89 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción Institucional |  | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Informes de seguimiento del PAI 2022 |  | OAP | Elaborar 4 informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional 2021 ( 4= 100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | producto | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | En el mes de enero 2022 se elaboró el informe del cuarto trimestre del PAI 2021 | 0% | Se elabora cierre del mes de enero. En abril se presentará informe del primer trimestre en CIGD | 0% | En el mes de abril se elabora el informe del primer trimestre 2022 | 0% | Se elaboró el informe del Plan de Acción Institucional PAI del primer trimestre 2022 | 25% | El próximo informe trimestral se elabora en el mes de julio 2022 | 25% | El próximo informe de avance se elabora con corte al mes de junio. | 25%
OAP90 | [16 empty] | OAP | Presentar los 4 informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( 4=100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | En el mes de abril se presentará el informe del primer trimestre 2022 y en el mes de enero se elaboro el informe del cuarto trimestre 2021 para CIGD. | 0% | Se presentará informe del primer trimestre en abril | 0% | Se presentará informe del primer trimestre en abril 2022 | 0% | Se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD del mes de abril el informe del PAI del primer trimestre 2022 | 25% | El próximo informe trimestral se presenta en el mes de julio 2022 | 25% | El próximo informe de avance se epresenta en CIGD en el mes de julio. | 25%
OAP91 | [9 empty] | Plan Sectorial |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Informes de seguimiento del PES 2022 presentados al MVCT |  | OAP | Elaborar y presentar al MVCT 4 informes trimestrales de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial (4 = 100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | resultados recibidos del MVCT sobre los informes de seguimiento del Plan Estratégico Sectorial en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | producto | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | Para el mes de abril se presenta informe del primer trimestre de 2022. En el mes de enero Se presento al Ministerio de vivienda ciudad y territorio el informe del cuarto trimestre 2021 | 0% | En el mes de abril se presentará informe del primer trimestre del PES al MVCT | 0% | Se presentará en abril el informe del primer trimestre 2022 | 24% | En el mes de abril se elaboró el informe del Plan estratégico Sectorial del primer trimestre 2022. En el tablero de indicadores mensual se encuentra el avance mensual calculado. | 25% | El próximo informe trimestral se presenta en el mes de julio 2022 | 25% | El próximo informe de avance del Plan Estrategico Sectoriasl se elabora y se presenta al MVCT con corte al mes de junio. | 25%
OAP92 | [16 empty] | OAP | Presentar informe trimestral enviado al MVCT del Plan Estratégico Sectorial en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( 4=100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [32 empty] | Se presentará en abril el informe del MVCT y en enero se presentó informe del PES del cuarto trimestre 2021. | 0% | En el mes de Abril se presentará informe del primer trimestre | 0% | En el mes de Abril se presentará informe del primer trimestre | 0% | Se presentó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD del mes de abril el informe del PES del primer trimestre 2022 | 25% | Se recibio monitoreo del MVCT del primer trimestre 2022. Próximo informe se presnta en el mes de julio | 25% | El informe de avance del Plan Estrategico Sectorial se presenta al CIGD en el mes de julio con corte al segundo trimestre. | 25%
OAP93 | [9 empty] | Plan Estratégico Quinquenal |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Informes de seguimiento del Plan Estratégico Quinquenal PEQ 2022 |  | OAP | Elaborar 2 informes semestrales de seguimiento al PEQ (2 = 100%) | 50% | JULIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento del Plan Estratégico Quinquenal | producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | Se presentará en julio el informe del primer trimestre 2022. Se elaboró el informe del plan estrategico quinquenal del segundo semestre 2021. | 0% | Se presentará en julio el informe del primer trimestre 2022. Se elaboró el informe del plan estrategico quinquenal del segundo semestre 2021. | 0% | Se presentará en julio el informe del primer trimestre 2022. Se elaboró el informe del plan estrategico quinquenal del segundo semestre 2021. En el tablero de indicadores mensual se encuentra el avance mensual calculado. | 11% | Se presentará en julio el informe del primer trimestre 2022. Se elaboró el informe del plan estrategico quinquenal del segundo semestre 2021. En el tablero de indicadores mensual se encuentra el avance mensual calculado. | 11% | En julio se presentará informe semestral 2022 | 20% | El informe Semestral del Plan estrategico Sectorial se presenta en CIGD en el mes de julio 2022 | 20%
OAP94 | [16 empty] | OAP | Publicar informes de seguimiento al PEQ en la web de la entidad (2 = 100%) | 50% | JULIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe PEQ publicado web | producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se publicará en el mes de julio 2022 el informe del PEQ del primer semestre. En enero se publico informe del segundo semestre 2021 | 0% | Se publicará en el mes de julio 2022 el informe del PEQ del primer semestre. En enero se publico informe del segundo semestre 2021 | 0% | Se publicará en el mes de julio 2022 el informe del PEQ del primer semestre. En enero se publico informe del segundo semestre 2021 | 0% | Se publicará en el mes de julio 2022 el informe del PEQ del primer semestre. En enero se publico informe del segundo semestre 2021 | 0% | En julio se publica el avance del peq del primer semestre 2022. | 0% | El informe Semestral del Plan estrategico Sectorial se publica en la página web en el mes de julio 2022 | 0%
[17 empty] | OAP | PROYECTOS TICS
OAP95 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gobierno Digital. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI |  | Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 100% | Plan de Transformación Digital |  | OAP | Apropiacion de la metodologia de gestion de proyectos en los procesos de la Entidad | 30% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Tableros de Control de seguiento a proyectos implementados según la metodología de gestión de proyectos de la entidad | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos y tecnológicos | NA |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | Se inició el proceso de recolección y actualización de los proyectos alojados en la plataforma de la entidad, se solicitó a las áreas, relacionar el equipo de trabajo del inicio de la vigencia, con el objeto de normalizar las competencias con los funcionarios. | 9% | Continúa el proceso de recolección y actualización de la información alojada en el repositorio de la entidad. | 9% | Nuevamente se realiza acompañamiento a las áreas misionales para apropiación de metodología de gestión por proyectos y mantener los repositorios de proyectos actualizados y con información confiable. Las áreas misionales se encuentran en fase de definición de informes de avance quincenales y temporalmente harán uso de los reportes genéricos creados en PowerBI. Se realizan validaciones y ajustes a estos reportes. | 9% | Análisis de nuevo licenciamiento proyectado hacia mayor número de usuarios en rol de seguimiento y menos en rol de estructuración. Acompañamiento a las áreas en reportes de avances y mejoras en el análisis. Levantamiento de requerimientos con las áreas misionales para la construcción de informes personalizados de avance de proyectos para la alta dirección. | 30% | No Hay avances. Se concluyo y amplío el levantamiento del requierimiento por parte de las áreas. A la espera del levantamiento de nuevos estandares para proyectos SR y OAJ para iniciar construcción de nuevos reportes de avance de proyectos misionales. | 40% | Se avanza en la construcción de los nuevos estandares de proyectos (SR / OAJ), para la estructuración de las nuevas plantillas. Se concluye la face de capacitación de nuevos usuarios con baja concurrencia. Se publica curso básico en Moodle. Se concluye contrato de PMO. Los requerimientos para los nuevos informes se levantaron con las áreas. A la espera de confirmar tiempos de entrega y/o desarrollo. | 65%
OAP96 | [16 empty] | OAP | Definir los procesos de gobierno y gestión de datos de la entidad. (Información - Habilitador 1 , Servicios Ciudadanos Digitales - Habilitador 3) | 40% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Repositorio de documentos actualizados de los procesos de gobierno y gestión de datos. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inició la revisión de los artefactos definidos en la vigencia anterior para validar mediante prueba de concepto su registro y actualización para su posterior socialización con las áreas. | 9% | Continúa la revisión de los artefactos definidos en la vigencia anterior para validar mediante prueba de concepto su registro y actualización para su posterior socialización con las áreas. De acuerdo con los lineamientos MinTIC, se inicia la adaptación del repositorio del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial a su segunda versión. https://crapsb.sharepoint.com/sites/MRAEV2 | 12% | Continúa la revisión de los artefactos definidos en la vigencia anterior, para validar mediante prueba de concepto su registro y actualización por parte de las áreas responsables. Para esto fue necesario, iniciar con la verificación del SIGC, sus procesos, procedimiento, guías y formatos para dar alcance a los instrumentos de recolección de información para que sea adelantado con las áreas. https://crapsb.sharepoint.com/:w:/r/sites/GobiernoDigital/Documentos%20compartidos/H01_Arquitectura/D03_Informacion/V02_Gobierno_de_Informacion/Definicion%20de%20los%20Procesos%20de%20Gobierno%20De%20Datos.docx?d=w360c275eb582440883d56172c0669e28&csf=1&web=1&e=yeQNFe | 25% | Se adelantaron las reuniones establecidas con la subdirección de regulación para iniciar el levantamiento de datos misionales e identificación de las herramientas y fuentes de información internas y externas que utilizan en el área, que apoyen el ejercicio de Arquitectura de Información. | 34% | Se construyó la matriz de caracterización de usuarios y el catálogo de componentes de información que contiene el listado con los scripts de Acueducto, de acuerdo a la información socializada por la subdirección de regulación | 41.6% | Se inició la construcción del catálogo de componentes de información - inventario de analítica, de acuerdo a la información socializada por la subdirección de regulación. | 50%
OAP97 | [16 empty] | OAP | Mantener en el sistema de gestión de aprendizaje MOODLE mecanismos de socialización de apoyo a la estrategia de participación y presencia regional (Uso y Apropiación - Habilitador 1, Plan de Gestión del Conocimiento) | 30% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Publicación y mantenimiento en MOODLE de CINCO módulos virtuales de apoyo a la estrategia de participación y presencia regional | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 76384800 |  |  | En relación a la publicación y mantenimiento de los módulos del Taller Virtual de Regulación, es importante indicar que se realizó ajustes al primer módulo "Aspectos generales" de la Sección 1. así como, la Sección 2 Módulo 1. "Aspectos generales de acueducto y alcantarillado" y el Módulo 2. "Reglmentación complementaria de acueducto y alcantarillado". Los ajustes consistieron en la actualización 111 audios. Toda la información quedó ublicada en el sistema de gestión de aprendizaje MOODLE (virtual.cra.gov.co). | 8.3% | De acuerdo con la implementación de los módulos del Taller Virtual en Moodle, se realizaron 104 ajustes y el cargue a la plataforma de las OVAS de lo módulo 3, 4 de la sección 2. Acueducto y Alcantarillado y de la Sección 3 Módulo 1. Servicio público de aseo en el Marco del Taller Virtual CRA. Así como el cargue y actualización del módulo de Regulación del curso de Inducción y reinducción. Por otra parte, se inicia proceso de revisión del Curso de Tecnologías Emergentes incluyendo 2 módulos (1. Inducción a la cuarta revolución y 2. Gestión de proyectos). | 16% | Para el avance del lanzamiento del taller virtual en Moodle, se hicieron 96 ajustes adicionales y se realizó el cargue a la plataforma de las OVAS de lo módulo 3, 4 de la sección 2. Acueducto y Alcantarillado y de la Sección 3 Módulo 1. Servicio público de aseo en el Marco del Taller Virtual CRA lanzado el 31 de marzo. Así como el cargue y actualización del módulo de la Oficina Asesora Jurídica del curso de Inducción y reinducción y la creación de la evaluación del módulo. Por otra parte, en el proceso de revisión del Curso de Tecnologías Emergentes se actualiza el módulo de Gestión de proyectos acompañado de videotutoriales e imágenes. | 24% | Se realizaron nuevos ajustes de diseño y términos técnicos (contenido) correspondientes a la sección 3 Regulación del servicio público de Aseo, en el marco del Taller Virtual de Regulación CRA. De igual forma, el ajuste y revisión de las evaluaciones de la sección 3. Aseo. Llevandose acabo, el cargue y actualización a la plataforma. de la OVA y de la evalución de las Sección 3 módulo 1. Pequeños prestadores del servicio público de aseo. Por otra parte, en referencia al curso de inducción y reinducción se inicia un proceso de adicionar nuevo contenido en referencia a un módulo de "Teletrabajo", la revisión y actualización de contenido en el módulo Código Único Disciplinario. Así como, la grabación del video de la jefe de la OAP y TIC (Haidee Álvarez). Una vez actualizado se dará inicio a la estrategia comunicacional para realizar la invitación a todos los colaboradores de la entidad. Asi mismo, para el curso de tecnologías emergentes se establece la creación de una encuesta de valoración para el módulo de gestión de proyectos. | 32% | Se realizaron nuevos ajustes de diseño y términos técnicos del Taller Virtual de Regulación CRA solicitados por Marcela Gómez, correspondientes a la sección 3 Regulación del servicio público de Aseo. Así como el ajuste de las dos evaluaciones de la sección 3. De igual forma, se realizó acompañamiento a Insitu Econexus, COSUDE y Asir-Saba. en el marco del acuerdo de cooperación para el acceso y cargue de la actualización de las OVAS correspondientes a la sección 2. Módulo 3. Pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y Módulo 4. Prestadores rurales de acueducto y alcantarillado. | 41% | Se realizó la revisión de 144 audios de los módulos de la sección 2 correspondientes a Módulo 3. Pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y Módulo 4. Prestadores rurales de acueducto y alcantarillado, correspondientes al Taller Virtual CRA en el marco del acuerdo de cooperación con COSUDE y Asir-Saba. De igual forma, se mantiene la versión Moodle 3.11.4+ de forma estable y segura. | 50%
OAP98 | [12 empty] | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 100% | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI |  | OAP | Consolidar las capacidades de analítica Institucional a través de la implementación de tableros de control en el visualizador de datos de la entidad. (Información - Habilitador 1) | 10% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | 2 tableros de control diseñados en power BI de apoyo a los procesos misionales de la entidad | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 89160000 |  |  | Se estableció contacto con el proveedor para inspección y consumo de los tableros de control por medio de la plataforma Azure con el objeto de obtener la capacidad de compartir un tablero en la intranet de manera consolidada y unificada por un usuario de la plataforma. | 9% | Se realizaron las reuniones respectivas para la creación del componente que permitirá trabajar con una sola licencia los tableros de control que requieren ser desplegados por la entidad. Se atienden las inquietudes por parte del proveedor y se entrega una prueba de concepto para delimitar el alcance y desarrollo de esa actividad. | 20% | Teniendo en cuenta que la limitación de las licencias de PBI requeridas para el despliegue de los tableros de control, durante esta vigencia se desarrollaron pruebas de concepto que permitieran optimizar el proceso de despliegue de los tableros de control: Por parte de la Secretaría de Educación, recibimos un taller en donde nos indicaron cómo optimizaron el uso de las licencias para el despliegue de la información contenida en los Tableros de Control. Se desarrolló una prueba de concepto para validar la implementación y el uso de los tableros por medio de Sharepoint Online. Estamos definiendo la viabilidad de utilización de una API que permita, compartir los tableros de manera segura y optimizando el licenciamiento de los recursos necesarios para su despliegue. Se publica en la intranet el tablero de control para el mapa del conocimiento tácito https://crapsb.sharepoint.com/sites/intranet/GestionConocimiento | 30% | Se inicia la construcción del sitio “Analítica Institucional” en sharepoint, el cual contiene los tableros de control de seguimiento de proyectos, seguimiento al PAA 2022, información de prestadores SUI y consumo por estado los cuales se encuentran distribuidos por oficinas. https://crapsb.sharepoint.com/sites/AnalticaInstitucionalCRA Está pendiente validar la necesidad de adquirir una licencia de sharepoint premium para compartir los tableros de control al interior de la entidad sin restricciones de tiempo. | 40% | Continúa la configuración del sitio “Analítica Institucional” en sharepoint, el cual contiene los tableros de control de seguimiento de proyectos, seguimiento al PAA 2022, información de prestadores SUI y consumo por estado los cuales se encuentran distribuidos por oficinas. https://crapsb.sharepoint.com/sites/AnalticaInstitucionalCRA | 45% | Se configura la página principal del sitio “Analítica Institucional” en sharepoint, el cual contiene los tableros de control de seguimiento de proyectos, seguimiento al PAA 2022, información de prestadores SUI y consumo por estado los cuales se encuentran distribuidos por oficinas. https://crapsb.sharepoint.com/sites/AnalticaInstitucionalCRA | 50%
OAP99 | [8 empty] | Política de Seguridad Digital. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | [6 empty] | OAP | Aplicación del autodiagnóstico de la política de gobierno digital (Gobierno de TI - Habilitador 1) | 10% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Autodiagnóstico de la Política de Gobierno digital diligenciado para la vigencia 2022 | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Dado que el último autodiagnóstico se realizó en el mes de Diciembre del 2021, a la fecha no se realizó el proceso de diligenciamiento del Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital. | 0% | No hay avancence para este periodo | 0% |  | 0% | No hay avances, El autodiagnostico debe actualizarce hacie el mes de Octubre o noviembre. | 0% | No hay avances, El autodiagnostico debe actualizarce hacie el mes de Octubre o noviembre. | 0% | Se lanza evento de cotización 132942 para la renovación de productos Microsoft dentro de la tienda virtual. Este proceso estara adjudicado el 19 julio 2022 | 60%
OAP100 | [16 empty] | OAP | Consolidar la estrategia de interoperabilidad y depliegue de la plataforma xroad para intercambio de información con la SSPD (Información - Habilitador 1 - Servicios Ciudadanos Digitales - Habilitador 3) | 10% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de los servicios de interoperabilidad implementados de acuerdo con el Modelo de Interoperabilidad propuesto por la Agencia Nacional Digital | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | No se presentaron avances para este periodo | 0% | Se actualizaron los conjuntos de datos priorizados en el webservice, con el objetivo de relacionarlos en el memorando de entendimiento para posterior validación por parte de las entidades y firma (SSPD/CRA). | 30% | Se envía a la SSPD el memorando de entendimiento, validado por la OAJ y firmado por el director ejecutivo. A la espera del retorno del documento aprobado y firmado por el superintendente. Se realizó monitoreo del conjunto de datos existentes, verificando el consumo desde el WebService RupsActividades. Pendiente por verificar el acceso por la IP públicas entre la AND y la SSPD | 35% | Continuamos a la espera de la firma y retorno del memorando de entendimiento aprobado y firmado por el superintendente y de que la SSPD valide el acceso al servidor de XROAD para continuar con el consumo de la información. | 35% | Continuamos a la espera de la firma y retorno del memorando de entendimiento aprobado y firmado por el superintendente y de que la SSPD valide el acceso al servidor de XROAD para continuar con el consumo de la información. | 35% | Se recibe memorando de entendimiento firmado por la directora administrativa de la SSPD Se configuran los ambientes de QA y pre producción y se realizan pruebas de consumo. | 50%
OAP101 | [16 empty] | OAP | Fortalecer la infraestructura de TI que soporta los procesos de la entidad (Servicios Tecnológicos - Habilitador 1) | 15% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyectos de infraestructura de TI implementados de acuerdo al PAA | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | No hay avances | 0% | Se incia procesos de contratacion de Comunicaciones, Arcgis, Adobe Pro, Soporte y Mantenimeinto Switches | 5% |  | 5% | Se lanzan procesos de contratacion de infraestructura tencologica, las cuales se puede evienciar el seguimiento a https://crapsb.sharepoint.com/:l:/s/PortaldeSeguridad-CRA/FEv0Zm2si7dNljFCxGHFbdIBo2HHRypOUlflN74Lcg61mA?e=vEAT3l | 30% | Seadjudican lanza y se encuentra en proceso de evaluacion el proceso de mantenimiento de aiures acondicionados, los que soportan el Cuanrto tecnico. Se adjudico el proceso de Comunicaciones unificadas contrato 099 de 2022. Se adjudica el proceso de manteniumiento y disposicion de las UPS, contrato 102 de 2022 | 40% | Se da continuidad en la evaluación escenarios del plan de continuidad y disponibilidad alienados a la arquitectura de computación en la nube. | 60%
OAP102 | [16 empty] | OAP | Fortalecer los mecanismos de comunicaciones unificadas y herramientas de colaboración (Servicios Tecnológicos - Habilitador 1) | 10% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Suite Colaborativa Office 365 de la entidad implementada. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 225000000 |  |  | No hay avances | 0% | No hay avances | 0% | Se inicia en la identificacion fremte a mejoras de la solucion, asi como el costtos asociados. | 20% | Se revisa simulador del AMP vigente, asi como los productos que se encuentran en el catalogo. | 30% | Se adjundioca contrato Nro 099 de 2022, con la Empresa TICBRIDGE, se inicia implementacion de los servicios, apoyando al area de la Subdireecion Administrativa y financiera, Atencion al Usuario | 100% | Se ejecuta el contrato 099 de 2022 con el contratista TicBridge, en donde se implemento la licencia adquirida la cual fue configurada sobre la consola de 3CX. | 100%
OAP103 | [16 empty] | OAP | Implementar o renovar los servicios de infraestructura en la nube. (Servicios Tecnológicos - Habilitador 1) | 15% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de diseño e implementación de la arquitectura de computación en la nube según proyecto y enmarcada en la estrategia de Sitio Alterno del Plan de Continuidad y Disponibilidad de TIC de la Entidad. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Sin Avances | 0% | Sin avances | 0% |  | 30% | Se solicita adiccionar y programar el servicio de Infraestructura Externa Housing y MPLS,Se inicia la construccion de VF 2023. https://crapsb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jvillalba_cra_gov_co/Eo5BRkKo1dFBmjcwXmhdqNsBOEhgIL8AIqWyrfeZqm1DRg?e=KOZuH4 | 30% | Se adelantar estudios de mercado de la renovacion de la suite de Microsoft 365, con apoyo de canales que Microsoft no ha ofrecido como apoyo en esta actividad | 50% | Se realizo la inclusion de proyectos que apoyaran al avance del PETIC, de los cuales se pueden resaltar 1.ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES SSL 2.RENOVACION DEL SOFTWARE DE BACKUP 3. CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE SOPORTE PARA EL SOFTWARE“VMWARE VSPHERE 7.X STANDARD Y VCENTER SERVER 7 STANDARD” O SUPERIOR POR UN AÑO CONFORME A LO ADQUIRIDO EN EL CONTRATO 48712495 4.PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR WEBSERVER PHP Y APACHE 5. ADQUISICION DE DE DISCOS ESTADO SOLIDO | 60%
OAP104 | [16 empty] | OAP | Optimizar y soportar el sistema de información ORFEO según necesidades identificadas por las áreas intervinientes (Sistemas de Información - Habilitador 1) | 10% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | ACTIVIDAD PERMANENTE | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de requerimientos de usuarios en mesa de ayuda. Ajustes y actualización del sistemas de información ORFEO | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | ACTIVIDAD PERMANENTE | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 84604200 |  |  | Se entregó el modulo de Cobros Coactivos a la OAJ con su respectivo manual funcional y capacitación mediante oficio radicado 20220110001453. Se desarrolló el nuevo formulario de CCU resolución CRA 778 anexo1. | 9% | Se brindó soporte al módulo de Cobros Coactivos a la OAJ. Se implementó el nuevo formulario al módulo de CCU. Por solicitud de la SAF se actualizó el componente para el consumo del web service del sistema de información SARA: “Radicación de permiso con plantilla”, el cual permite la interoperabilidad de este sistemas con ORFEO teniendo en cuenta los nuevos parámetros solicitados. http://192.168.100.34:5000/front/change.php?is_deleted=0&as_map=0&criteria%5B0%5D%5Blink%5D=AND&criteria%5B0%5D%5Bfield%5D=12&criteria%5B0%5D%5Bsearchtype%5D=equals&criteria%5B0%5D%5Bvalue%5D=6&criteria%5B1%5D%5Blink%5D=AND&criteria%5B1%5D%5Bfield%5D=view&criteria%5B1%5D%5Bsearchtype%5D=contains&criteria%5B1%5D%5Bvalue%5D=orfeo&search=Buscar&itemtype=Change&start=0&_glpi_csrf_token=630c8f5e0fdfdccbbefb137cd1a0e37ace9283a87d6a89b6d79d9a57efeaa742 | 18% | Se brindó soporte al módulo de Cobros Coactivos a la OAJ. Se entregó a la OAJ el nuevo formulario del módulo de CCU. Se entregó el desarrollo del webservice para interoperabilidad con el software de nómina y talento humano - SARA. Se inició la integración de los módulos de radicación de actas, generación de XML y generación de inventario de expedientes electrónicos, esto con el fin de garantizar la integridad, orden y autenticidad de los documentos mediante el foliado electrónico. https://mesadeayuda.cra.gov.co:5000/front/change.form.php?id=175 | 25% | Se entregó a la SAF el nuevo módulo de foliado electrónico, se procede con el paso al ambiente de producción. Se pasa a producción el desarrollo del webservice para interoperabilidad con el software de nómina y talento humano - SARA. Por solicitud de la SAF, se realizan ajustes a los reportes de ORFEO, toda vez que en las bandejas de los usuarios y en los históricos, se estaban reportando radicados y envíos repetidos. | 33.5% | Se implementa en producción módulo de Contratos de Condiciones Uniformes. Se implementa en el ambiente de producción, el desarrollo de Foliado Electrónico de Expedientes. Se implementa en producción con pruebas exitosas el webservice para interoperabilidad con el software de nómina y talento humano. | 41.6% | Se realizan mejoras en reporte de PQRS, teniendo en cuenta estados de radicados de: NRR, archivados sin anexos, archivados con anexos, a tiempo, cumple, no cumple, archivados con respuesta, archivados sin respuesta. Se realizan ajustes en webservice SARA-ORFEO, mejora en configuración UTF8 Mejoras en módulo de CCU, se ajustan validaciones en los formularios para garantizar la integridad de la información ingresada. | 60%
OAP105 | [16 empty] | OAP | Actualizar la Arquitectura Empresarial de la entidad (Estrategia de TI - Habilitador 1) | 10% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Actualizacion del Documento con la Arquitectura misional de la entidad | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | En el marco de la actualización del documento de de la Arquitectura misional, se realizó revisión documental a los lineamientos y guias publicadas por MinTIC para realizar el proceso de ajuste según los criterios exigidos. https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9435_Guia_Proceso.pdf | 5% | De acuero a la definición de la Arquitectura de Negocios, se realizó comparativo de las modificaciones del mapa de proceso de la entidad y se inició el diseño de un instrumento para aplicar a los líderes de procesos para conocer el nivel y necesidades relacionadas con la automatización y optimización de los procesos a su cargo. | 10% | Se avanzó en la actualización del documento de arquitectura de negocios según los lineamientos sugeridos por MinTIC. Con los insumos de las reuniones de identificación de trámites, OPAS y CAIP se realizará el ejercicio de identificación de brechas y priorización de los mismos según los procesos de la entidad. | 30% | Se avanzó en la actualización del documento de arquitectura de negocios según los lineamientos sugeridos por MinTIC. Actualmente, se realizó modificaciones a la introducción, justificación, alcance, marco normativo, identificación de intervinientes y políticas relacionadas con el PETI y Plan Quinquenal. | 55% | En el marco de la actualización de la Arquitectura Misional, se realizó reunión de trabajo con la encargada del Proceso de Gestión de Cooperación Internacional, con el fin de identificar necesidades de optimización y automatización. | 70% | Se ajusta y se entrega el Documento Finasl de Arquitectura Misional de la Entidad | 100%
OAP106 | [16 empty] | OAP | Seguimiento a proyectos definidos PETI | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte del Avance mensual Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |  | En relación con el seguimiento a los proyectos definidos en el PETI y relacionados con el Plan de Transformación Digital y Plan de Adquisiciones, el equipo de la Oficina Asesora de Planeación y TIC durante el mes de enero, centró sus esfuernos en los procesos de contratación de los contratistas de apoyo a la implementación de los proyectos definidos para la vigencia. De acuerdo con el seguimiento, a la fecha se encuentra un avance del 16,33% | 16.33% | En relación con el seguimiento a los proyectos definidos en el PETI y relacionados con el Plan de Transformación Digital y Plan de Adquisiciones, el equipo de la Oficina Asesora de Planeación y TIC durante el mes de febrero y luego de la aprobación del PAA 2022, inició con la elaboración de cuatro estudios previos relacionados con los dominios de servicios tecnológicos, información y sistemas de información. Adicionalmente, se encuentra diseñando una estrategia de comunicación de los proyectos a abordar en el PETI 2022. | 28% | En relación con el seguimiento a los proyectos definidos en el PETI y relacionados con el Plan de Transformación Digital y Plan de Adquisiciones, el equipo de la Oficina Asesora de Planeación y TIC durante el mes de marzo, avanzó con la elaboración en simultanea de ocho estudios previos relacionados con los dominios de servicios tecnológicos, información y sistemas de información. Adicionalmente, se encuentra en el proceso de actualización de la arquitectura misional y diseñando una capsula como parte de la estrategia de comunicación de los proyectos a abordar en el PETI 2022. | 31% | En relación con el seguimiento a los proyectos definidos en el PETI y relacionados con el Plan de Transformación Digital y Plan de Adquisiciones, el equipo de la Oficina Asesora de Planeación y TIC durante el mes de abril avanzó con la elaboración en simultanea de los diferentes estudios previos relacionados con los dominios de servicios tecnológicos, información y sistemas de información. Adicionalmente, se encuentra en el proceso de actualización del ORFEO, actualización de las OVAS en Moodle, actualización de la arquitectura misional y se publicó la capsula sobre el PETI como estrategia de comunicación de los proyectos a abordar en el PETI 2022. | 38% | En el marco del seguimiento del PETI, la Oficina Asesora de Planeación y TIC ha continuado con la renovación de los componentes de la Infraestructura Tecnológica, la definición de la arquitectura misional enmarcada en la Arquitetura empresarial, la definición de los tableros de control en PowerBI, la puesta en marcha de la estrategia de difusión del PETI y el apoyo en la consolidación del Sistema de Gestión de Aprendizaje MOODLE. | 45% | Continuando con el seguimiento a las metas propuesta en el PETI, la OAP, durante el mes de junio ha continuado con el desarrolllo de la arquitectura Empresarial, permitiendo desarrollar un ejercicio aplicado a los proceso de la Subdireccion de regualción, en los dominios de arquitecria de Informacion y Domin io de Arquitectura de sistemas de informacion, se sigue con el fortalecimineot de nuestra infraestrucutra y cumplineto con el plan de adquisiciones, se particpa de forma activa en el comite de PETI del sector, donde se ha venido estableciendo los sertvicios susceptibles de interoperar con Ellos | 60%
OAP107 | [16 empty] | OAP | Actualización de la matriz de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). (Seguridad y Privacidad de la Información - Habilitador 2 ) (Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información) | 10% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz de autodiagnóstico actualizada | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 95481000 |  |  | Se inicia con el diligenciamiento de autodiagnóstico MSPI 2022. | 1% | Se da contiunidad con el diligenciamiento de autodiagnóstico en el capítulo de (Levantamiento de Info) MSPI 2022. | 3% | Se da contiunidad con el diligenciamiento de autodiagnóstico en el capítulo de (Areas Involucradas y Administrativas ) MSPI 2022. | 30% | Se da contiunidad con el diligenciamiento de autodiagnóstico en el capítulo de (Tecnicas) MSPI 2022. | 40% | "Se continua revisando, documentando y valorando técnicamente el apartado técnico de la operación de seguridad digital frente a la matriz autodiagnóstico del MSPI 2022" | 50% | "Se da contiunidad a la revision y documentación del ¨NIVEL DE CUMPLIMIENTO PHVA¨ frente a la matriz autodiagnóstico del MSPI 2022" | 60%
Note on AW4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INGRESAR MES DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO
Note on BW4: Luis Alonso Pinzón Barbosa: AJUSTAR SEGÚN PTO INVERSIÓN 2022
Note on CA4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Usar la coma (,) en los decimales Respuesta: El soporte muestra una inconsistencia al reportar recaudo en el mes de abril. Favor validar los datos.
Note on CK142: Fernando Castillo Delgado: Revisar?
Note on CK176: Fernando Castillo Delgado: Revisar