## PLAN DE ACCIÓN 2017 (hidden)
| PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL (PEIPGS) | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN CRA 2017
FOCO ESTRATÉGICO | NUMERO DEL INDICADOR | POLITICA DE DESARROLLO ADTIVA. ASOCIADA | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROCESO | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR PEQ PROYECTO ESTRATÉGICO | META PEIGS | META ANUAL | PRODUCTO | AREA RESPONSABLE | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO INVERSIÓN 2017 | PROYECTO DE INVERSIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | CUMPLIMIENTO INDICADOR (Indicar mes) | META | P | SEMAFORO INDICADOR | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | AVANCE CUALITATIVO ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | AVANCE CUALITATIVO NOVIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO DICIEMBRE
GESTIÓN MISIONAL | SR1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 4 | 1 | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO | 2368000000 | MARCO REGULATORIO | Resolución trámite de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto está retrasado frente a lo planeado. Se está desarrollando la actividad Aprobación del proyecto final en Comité de Expertos el 1 de marzo. El logro programado para el 22 de febrero de 2017, se dio hasta el 1 de marzo, periodo que sale del periodo de seguimiento febrero. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR2 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución Definitiva de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual inmplica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto 25, | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual implica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto | El 28 de Julio se presento al comié de Expertos el DEA ajustado con las Observaciones realizadas previamente. Se esta en el análisis de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana, el cual se cerro el dia 4 de julio de 2017 | En los comites de expertos del 2 y 23 de agosto se presentaron las preguntas resultantes de la participación ciudadana; en dichos comites se definierón las lineas del comité de expertos frente a cada una de ellas; iguamente se presentaron ante el comité técnico. Por otro lado se realizo una presentaciòn del marco conceptual y la linea de tiempo que ha tenido el desarrollo de este proyecto regulatorio ante ANDESCO | En Elaboración. - A partir de la reunión celebrada el 31 de agosto del presente año, entre ANDESCO y la UAE CRA, en el mes de septiembre se recopilaron y analizaron las observaciones manifestadas en dicha reunión. | La Resolución defintiva esta lista, pero no ha sido llevada a sesión de comisión, por observaciones de participación ciuadadana, las culaes srrán revisadas con el nuevo equipo del Viceministerio de aguas del VASB.
GESTIÓN MISIONAL | SR3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto se aprobó en Comité de Expertos de 24 de enero y las observaciones del Comité Técnico de 2 febrero se presentaron a los Expertos Comisionados el día 3 de febrero. Esta pendiente la programación de la Sesión de Comisión donde se trate este tema para su aprobación. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790.
GESTIÓN MISIONAL | SR4 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución Definitiva de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Septiembre Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017 | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017. Resolución 798 de 2017 | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798.
GESTIÓN MISIONAL | SR5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se han realizado varias reuniones con el Experto líder y con sus asesores. El proyecto avanza según lo planeado. Se esta realizando la actividad Elaboración de la propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, se agendará a Comité de Expertos el 7 de abril de 2017 la propuesta de Resolución de trámite para discusión | Se presentó en Comité de Expertos No. 37 del 20 de abril el proyecto de Resolución, el cual fue ajustado y se agendó nuevamente el 28 de abril. El avance de este proyecto es del 50%. | No alcanza a estar el proyecto para el tercer trimestre. Se propuso plan de choque.En comité de expertos del 8 de junio se revisará el proyecto para ajuste de cronograma. | En Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017, se aprobó la modificación de la Agenda Regulatoria, pasando la resolución de trámite para el tercer trimestre. | Se aprobo Resolución de Tramite en Comité de Expertos N° 58 del 19 de julio de 2017. | Se presento la resolución ante el comité técnico en tres seciones y se ajustarón los elementos que el comité de expertos acepto dadas las sugerencias del comité técnico; el proyecto pasa a sesión de comision de septiembre. | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”
GESTIÓN MISIONAL | SR6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No Iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva. No hay cambio en Cronograma.
GESTIÓN MISIONAL | SR7 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva del Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se está desarrollando la actividad Reuniones de acompañamiento a la expedición del Decreto de Esquemas Diferenciales MVCT y se presentó en Comité de Expertos de 1 de marzo informe sobre el estado del proyecto. | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se hace necesario ajustar el cronograma interno sin que este afecte la fecha final de la Resolución defintiva | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30% | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30%. Para el 22 de septiembre. | El proyecto avanza de acuerdo con el cronograma, se está ajustando la Resolución de acuerdo con los comentarios recibidos en desarrollo del Comité de Expertos | El 28 de Julio se presento al Comié de Expertos un avance con las observaciones. | El 2 de agosto se presento al Comié de Expertos las líneas estructurales que el proyecto modificaria a raiz de los comentarios de participación ciudadana; el día 30 de agosto en el comité de expertos No 73, se presento el proyecto el cual recibio observaciones por parte de los expertos comisionados, dicho proyecto se ajustará y llevarán nuevamente a esta instancia. | En Elaboración. - Se realizaron reuniones de trabajo el 4, 19 y 29 de septiembre de 2017, destacandose la realizada el día 19 en la cual se celebró el Taller de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado con los expertos comisionados, y se presentó el diagnóstico del segmento de mercado de prestadores con hasta 5000 suscriptores, asímismo, se establecieron directricez en cuanto a la segmentación y tratamiento diferencial con el fin de ser concideradas en la propuesta regulatoria. La reunión del 29 de septiembre se realizó con funcionarios de la SSPD encargados del grupo de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, donde esta entidad presentó avances del proyecto de caracterizar a los pequeños prestadores. | Se encuentra en discusión técnica, se estima presentar a comité de expertos del 15 nov, y a Sesión de Comisión del 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR8 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite de actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | No iniciado | Se realizó la primera reunión del grupo de trabajo la última semana de marzo, para definir que información y documentos que se deben analizar | El grupo de trabajo esta analizando información. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la Agenda regulatoria y la Resolución Definitiva de este proyecto pasa a 2018. | Esta sujeto a la adición presupuestal para iniciarlo, en junio van a definir términos de referencia y perfiles de profesionales. | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | En Elaboración. - En el mes de septiembre se realizaron gestiones orientadas en la celebración del Convenio con la Universidad Nacional de Colombia con el fin de desarrollar la dimensión de Gobierno Corporativo, entre las actividades realizadas se encuentra la celebración de cuatro ( 4) reuniones con los asesores jurídicos de las entidades (UNAL y UAE-CRA) , así como la elaboración de términos de referencia de dicho convenio y coordinación para que sea posible la celebración de dicho convenio. - Por otra parte, el BID publicó en su página web las Solicitudes para presentar Manifestación de Interés para la consultoría de la dimensión de Sostenibilidad Financiera en el marco de las NIIF. Adicionalmente se elaboró términos de referencia para el desarrollo de dicha consultoría en los formatos del BID . - El equipo de trabajo, por su parte, adelantó las actividades entorno a la revisión de los indicadores de AQUA RAINTING (8 dimensiones) para identificar coincidencias con indicadores regulatorios existentes. Así mismo, se inció la construcción y depuración de bases de datos de la información soporte para la construcción de indicadores, cuya fuente principal es el SUI - SSPD | La consultoria con la Universidad Nacional no ha entregado resultados, y la consultoira en NIIF, se contrató tarde, por lo que se sugiere trasladar esta actividad para la vigencia 2018.
GESTIÓN MISIONAL | SR10 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación de asociaciones público privadas AA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de alianzas público privadas en acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto avanza de acuerdo a lo planeado. Se está desarrollando el 1 de marzo, la actividad Discusión en Comité Expertos 2 propuesta ajustada Comité Técnico y se aprobó enviar el documento a Sesión de Comisión. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR11 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Provisión de inversiones aprovechamiento | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de provisión de inversiones agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se llegó al 70% de la actividad , se realizó la matriz de participación ciudadana, se presentó el proyecto de Resolución Definitiva al Comité de Expertos, donde se realizaron observaciones que se deben incorporar al proyecto y presentar nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto avanza según lo planeado. Se aprobó en comité de expertos de 1-03 para llevar a comité técnico | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comsión de abril 21 de 2017 | Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR12 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite del marco tarifario de aseo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se realizó reunión con el Experto Comisionado Líder: 1. Se está elaborando un consolidado con las conclusiones de los 6 talleres realizados. 2. Se realizó reunión con prestadores de la alta Guajira. 3. Se programó visita a Quibdó. | Se tiene un avance del 20% de la actividad . El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se está trabajando en el diagnóstico resultado de los talleres y se debe ajustar el cronograma interno del proyecto. Demora en expedición decretos (Esquemas diferenciales urbano y Tratamientos de residuos) MVCT. | Se mantiene el avance del 20 % de la actividad. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria y la expedición de la Resolución definitiva pasa a 2018. | Se desarrollo el diagnóstico y se llevaron a cabo los talleres previstos. Esta pleada para presentar a sesión de comisión del 24 de octubre. | Se realizó diagnóstico, se inicia etapa de analisis y recopilación de información necesaria para la elaboración del documento de trabajo. Adicionalmente, se realizaron las siguientes jornadas de divulgación sobre el tema: a.- Mayo 23 - El Director Ejecutivo de la CRA, lideró en Cali reunión de participación ciudadana con los pequeños prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado de la región, con el objetivo de conocer las necesidades, problemas y sugerencias para que sean incorporadas en el marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. b.- El 31 de mayo en el marco del Congreso de ACODAL, la CRA realizó un taller en el que se presentaron las perspectivas del marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, una deuda que quedará saldada este año. | El 30 de mayo se presentó ante el Comité de Expertos los resultados preliminares del documento de la prestación del servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores. - El 31 de mayo se realizó en el marco del Congreso de ACODAL un taller con expertos sectoriales en torno a las perspectivas y necesidades que debe abordar la revisión de la actual metodología tarifaria para el servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores, con la participación de los doctores: Geovanis Arrieta, Hector Castro y Magda Correal. '- Del 17 de julio al 10 de agosto, con el apoyo del MVCT, se vienen realizando visitas técnicas a 8 municipios que representan diferentes escenarios identificados en el diagnostico, con el fin de contar con información primaria del estado actual de la prestación del servicio y necesidades para incluir en el nuevo marco. Se visitaron los municipios de Guapí - Cauca, Versalles - Valle del Cauca, Quinchia - Risarlada, Candelaría - Atlantico, La Pintada - Antioquia, Castilla la Nueva - Meta, Uribia - La Guajira, Rionegro - Santander. | Se terminaron las visitas técnicas y se esta compilando la matriz de arbol de problemas y objetivos para realizar un taller con las entidades que hacen parte de la sesión de comisión y poder determinar lineamientos a ser abordados en el proyecto regulatorio | En Elaboración. - Se realizaron dos talleres con expertos sectoriales (comité de expertos y asesores entidades miembrtos de la Comisión) para validación del árbol del problema y construcción de lineas estratégicas del marco. - Consolidación del Informe visitas técnicas realizadas en los meses anteriores, y este se incorporó en el diagnóstico del marco de pequeños prestadores. - Así mismo, el equipo empezó el diseño de los modelos de costos de las actividades del servicio públcio de aseo , especificamente las de recolección y transporte (CRT), barrido y limpieza de áreas públicas (CBL) y disposicón final (CDF) - Discusión de política sectorial en el marco de elaboración del Decreto reglamentario de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en cabeza del MVCT. | Se presentará a comité ténico el 16 de noviembre, estaba prevista para el 9 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR15 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación competencia Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la claúsula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia en el servicio de aseo) agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | Se realizó reunión con experto comisionado, de acuerdo con loo reportado este proyecto va en tiempo. | Se encuentra en elaboración de propuesta de acuerdo con las directrices del Experto comisionado líder. Se agenda para Comité de Expertos el 31 de marzo resultados de la Consultoria. Se propone ajustar cronograma. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | Se va a presentar el 27 de junio a sesión de comisión, sin embargo el nombre de la resolución se va a modificar y se revisará en comité de expertos del 8 de junio para determinar cambios a nivel de alcances de la regulación y posible modificación de cronograma. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. La Sesión solicitó revisar el proyecto nuevamente en Comité Técnico. Se modificó el nombre del proyecto: "Desarrollo del artículo 72 de la Res.CRA 720 de 2015" | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentara nuevamente a Comité de Expertos. | Se realizo visita a la SIC para establecer si los planteamientos realizados en el proyecto regulatorio generaba una restricción a la competencia, adicionalmente se està reforzando el análisis del proyecto como resultado de la reunión con la SIC. | En Elaboración. - En este mes el equipo de trabajo se reunió con el coordiandor del proyecto, y se definió los lineamientos para completar la propuesta regulatoria teniendo en cuenta las observsciones recibidas en comités de expertos y con los asesores de las entidades miembros de la Comisión. | Estaba prevista para nov 16 la sesión de comisión, se llevará el 15 nov Comité de expertos, Sesión de comisión el 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR17 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se realizó reunión con experto comisionado para definir línea de trabajo | No se ha iniciado. Se encuentra en revisión de los documentos de la propuesta de 2012. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | El 27 de junio se debe presentar a sesion de comisión. Para eelo se va a realizar el plan de choque. El 8 de junio se llevará a revisión en comité de expertos para ser más expedito el proceso. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, donde se solicitó realizar ajustes para presentar de nuevo al Comité. | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentará nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto regulatorio de tramite ya fue aprobado en comité de expertos y se llevara a sesión de comisión en el mes de septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo”
GESTIÓN MISIONAL | SR18 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. Esta planeada para diciembre. | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva, para el 27 de diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite sobre procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos, agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, pero se requiere incorporar ajustes dado que hay opiniones diferentes al interior del Comité, lo cual implica el desarrollo de una propuesta alterna. | A la fecha se están desarrollando las propuestas alternas con el fin de presentarlas al Comité de Expertos y definir el proyecto de resolución relativo a la Resolución CRA 271 | Se presentó a Comité de Expertos la propuesta de resolución de trámite y no se aprobó. | El nuevo proyecto fue analisado y consultado en reuniones con el experti lider para establecer linea. Se agendó para el comité de expertos No. 80 a llevar a cabo el 4 de octubre de 2017. | Se presentó en el comité de expertos de 04 de octubre de 2017, Se solicitaron ajustes , se agendó proyecto con ajustes para Comité de Expertos de 01 de noviembre de 2017
GESTIÓN MISIONAL | OAJ3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Modificación requisitos para verificación de motivos de las áreas de servicio exclusivo Revisión Integral de la Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Actualización de la resolución CRA 151 de 2001. | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite sobre revisión integral de la regulación del sector (RES 151 de 2001), agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se dio empalme de la propuesta entre el anterior y el nuevo coordinador junto con sus asesores | El proyecto avanza según lo planeado. Está en curso la actividad Elaboración Propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto se encuentra atrasado frente a las actividades propuestas. Se propone modificar cronograma. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | La propuesta de documento fue entregada al Experto Comisionado líder del proyecto. | Se llevó a cabo reunión con el coordinador del proyecto y el equipo de trabajo se encuentra realizando los alcances sugeridos para presentar el referido tema al Comité de Expertos. | Se remite proyecto de resolución por medio del cual se verifica las derogatorias expresas, tácitas y se proponen otras modificaciones, así como, se remite cuadro de seguimiento de la Resolución CRA 151 de 2001. El día miércoles 13 de de septiembre de 2017 se someterá a primer Comité de Expertos. | Se presentó al comité de expertos el 13 de septiembre de 2017, del cual quedo la tarea de realizar ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas, las cuales quedaron a cargo de la subdireccion de regulación. | Actualización Res. 151: Continua pendiente de ajustes por parte de la Subdirección de Regulación
GESTIÓN MISIONAL | OAJ5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda | 100% | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Sustanciación de las actuaciones administrativas con el fin de expedir la decisión que resuelva de fondo la solicitud | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad,de conformidad con el informe remitido el pasado 6 de febrero de 2017, se encuentra que 12 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de enero de 2017. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el pasado 8 de marzo de 2017. Se encuentra que de las 12 actuaciones administrativas registradas para el mes de febrero, 2 de ellas terminaron con ejecutoria y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de mayo de 2017, con corte a 30 de abril de 2017. Se encuentra que de 12 actuaciones administrativas, 2 de ellas fueron ejecutoriadas, 10 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de abril de 2017 y se dio inicio a 3 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 13. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 06 de junio de 2017, con corte a 31 de mayo de 2017. Se encuentra que 13 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de mayo de 2017 y se dio inicio a 2 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 15. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de julio de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 7 de julio de 2017. Se encuentra que 15 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de junio de 2017, y se decidió no tomar como actuación administrativa una de ellas, para un total en este periodo de 14. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de agosto de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 4 de agosto de 2017. Se encuentra que de las 14 actuaciones administrativas, 4 actuaciones terminaron, 1 nueva actuación ingresó, para un total en este periodo de 11. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 4 de septiembre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. Se encuentra que de las 11 actuaciones teminaron 3 y llegaron 3 nuevas para un total de 11 actuaciones activas para el mes de septiembre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda |  |  | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Presentación de informes relacionados con el estado de las actuaciones | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 19 de enero de 2017, con corte a la misma fecha y el 6 de febrero de 2017 con corte al 31 de enero de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 8 de marzo de 2017, con corte a la misma fecha. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de abril de 2017, con corte al 31 de marzo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de mayo de 2017, con corte al 30 de abril de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 6 de junio de 2017, con corte al 31 de mayo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de julio de 2017, con corte al 7 de julio de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de agosto de 2017, con corte al 4 de agosto de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 4 de septiembre de 2017, con corte a 31 de agosto de 2017, | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 5 de octubre de 2017, con corte a 30 de septiembre de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 3 de noviembre de 2017, con corte de las actuaciones administrativa a 30 de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR20 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hidricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Mayo | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de medición de vertimientos agendada en sesión de comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se realizaron visitas técnicas para revisar funcionamiento y calibración de medidores. Se agendará a Comité de Expertos el 10 de marzo. | La actividad presenta un avance del 67%. El proyecto se presentó en comité de Expertos el 15 de marzo y en Comité técnico el 23 de marzo. Se agenda a Comité de Expertos el 31 de marzo. Se debe ajustar el cronograma teniendo en cuenta que la Sesión de Comisión aprobó modificar de I a II trimestre. | La actividad continua con el avance del 67%. Se agendo para Comité de Expertos el 27 de abril, un ejercicio de impactos solicitados por los Expertos comisionados. | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. Se presentara de nuevo en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017 | Se aprobo la Resolución definitiva el 28 de Julio de 2017 en Sesión de Comisión. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017, | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017,
GESTIÓN MISIONAL | SR23 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | Subdirección de Regulación | Desarollar proyecto piloto en el marco de la metodología AIN | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Documento de trabajo de un proyecto de la agenda regulatoria que contenga lo establecido en la metodología AIN | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se logró avance del 10%. Es importante resaltar que la UAE CRA adelanta el proceso de formulación de una política interna que establezca los lineamientos y el alcance del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en el desarrollo de los proyectos de la Agenda Regulatoria Indicativa, y con el apoyo técnico del DNP, inició en el mes de marzo un piloto para la implementación de esta metodología en el proyecto de Consumo Suntuario. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | El avance se mantiene en el 10%, pendiente el inició del cronograma de actividades con el apoyo del DNP en el mes de mayo. | Se realizaron dos reuniones internas, una con el equipo de trabajo y otra con el coordinador del proyecto. Asimismo, se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el cronogrma la reunión con el DNP para la identificación del Problems. Se envío el documento al DNP para observaciones. | Se ha avanzado en la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP, y se han realizado las dos primeras etapas: definición del problema e identificación de objetivos. Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto, y debería presentarse de manera informativa en la sesión de Octubre porque a finales de septiembre se presentara a Comité de Expertos. Se han originado retrasos que obligaron a ajustar el cronograma porque la coordinación de las capacitaciones y revisión de los documentos por parte del DNP, no siempre se han logrado organizar en las fechas previstas por compromisos de las dos entidades Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto. | En Elaboración. - Desarrollo y envió del proyecto de la metodología AIN en las etapas del proceso de definición del problema hasta la definición de alternativas, a los expertos comisionados. - Reunión con los asesores del DNP que acompañan el piloto de AIN, donde se presentó la información y la metodología considerada para evaluar las alternativas propuestas. - Elaboración de presentación y encuesta para ser utilizados en reunión con grupo focal de expertos (validar el problema planteado, causas, consecuencias y alternativas) | Se definió como resultado del AIN, que el proyecto Consumo Suntuario, no debe ser una actuación regulatoria y pasa a integrar el segmento de estudios de la entidad.
GESTIÓN MISIONAL | SR24 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1 | Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Subdirección de Regulación | Realizar estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Informe final del estudio asociado al desarrollo del sector de APSB | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se ha avanzado en un 30 %. Se realizó la revisión de la información necesaria para la elaboración del documento del diseño de un plan que considere los lineamientos de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser incorporados en los proyectos regulatorios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Se ha avanzado en un 40% en esta actividad. Se están revisando todos los componentes ambientales que deben ser incorporados en la Regulación. | Se ha avanzado en la revisión de los componentes ambientales y específicamente en el análisis de incluir las señales de eficiencia energetica en la regulación | Para el segundo trimestre se logra un avance del 20%, Se ha avanzado en un 50% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: • Diagnóstico que incluye los avances y retos del sector de agua y saneamiento básico en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, observaciones de la OCDE tanto para las políticas como para la regulación, los compromisos para el sector en el marco del Acuerdo de París (COP21), los compromisos de la agenda Hábitat III y los lineamientos con la política de crecimiento verde. • Primera línea estratégica de un plan de acción y acciones de implementación en el marco de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser desarrollados en un futuro marco regulatorio de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. • Análisis del recurso hídrico: adaptación y gestión del riesgo. | Para julio se logra un avance del 10%. Se ha avanzado en un 60% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: Se identificó la segunda linea para el plan de acción y se entrega documento consolidado sobre la señal de eficencia energética y el impacto en el marco tarifario. | Para agosto se logra un avance del 5%. Se ha avanzado en un 65% acumulado en esta actividad. Se desarrollo el estado del arte internacional en referencia a la involucración de los temas del costo en tarifa de drenaje urbano, gestión del riesgo, protección de cuencas, para lo cual se analizó información correspondiente a : Australia, varios paises de Europa (Incluyendo Reino Unido ), algunos estados de EEUU, México y Latinoamérica. | En Elaboración. Cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias: - Elaboración presentación para comité de expertos de los avances del estudio de cambio climático de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, la cual se agendo el 29 de septiembre, Sistemas de extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases: - Estructuración de información del comportamiento de las tecnologías para las captura y quemas de biogás teniendo en cuenta referentes internacionales - Elaboración de cronograma de trabajo para la entrega de los productos del estudio de biogás | Se entrega plan de acción de cambio climático con las líneas referentes a pasivos ambientales, SUDS, eficiencia energética y biogás. Dando cumplimiento a la totalidad de los productos contractuales. |  |  | SR24
GESTIÓN MISIONAL | SR25 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Subdirección de Regulación | Realizar documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Se efectuó reunión EAAB y CRA para analizar el comportamiento del Consumo Básico en los diferentes estratos durante el año 2016, en la ciudad de Bogotá D.C. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-4.pdf | Presenta un avance del 50%, se realizó una reunión en Armenia con el prestador del servicio, para analizar la medida y se solicitó información a las empresas para consolidar el informe y presentarlos a comité de Expertos | El grupo de trabajo realizó el documento de seguimiento de la medida de consumo básico para el segundo semestre de 2016 y se agendo en comité de expertos pero se aplazó para la primera semana de junio. | En el Comité de Expertos No. 51 del 7 de junio de 2017, se presentó el documento de seguimiento a la modificación del consumo básico para el período mayo a diciembre de 2016. La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | Se presento en la Sesión de Comisión del 28 de Julio de 2017, el documento de consumo básico del segundo semestre del año 2016. | Se esta compilando la información para presentar el siguiente avance que corresponde al primer semestre del año 2017 | En Elaboración. - En el mes de septiembre en el comité de expertos ordinario No 79, celebrado el día 27 de septiembre, se presentó el avance del estudio de seguimiento de la reducción de los rangos del consumo básico establecidos en la resolución CRA 750 de 2016, del periodo mayo 2016 a junio 2017. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci |  |  | SR25
GESTIÓN MISIONAL | OAP1 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias |  |  | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar divulgación de actuaciones regulatoria particules y generales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | 100% de actuaciones regulatorias particulares y generales divulgadas | Calidad | Diciembre | 100% |  | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación.
GESTIÓN MISIONAL | OAP2 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | 1 | Publicación anual | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Estructurar contenidos, diseñar, diagramar y publicar revistas y/o documentos con artículos estratégicos del sector y la regulación | Diciembre | EN PROCESO | 711000000 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Una publicación | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar por parte de la Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Regulación. | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre, sin embargo la Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. La OAP se encuentra realizando los trámites para dar inicio al proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano y de un Acuerdo Marco, para adquirir el Servicio de Impresión en todo el país. | No se presentaron avances | No se presentaron avances | No se presentaron avances
GESTIÓN MISIONAL | SR26 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos relacionados con APSB | Subdirección de Regulación | Elaborar documento de análisis asociado a una propuesta de política y/o desarrollo normativo sobre APSB | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Un documento | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance | No se tiene avance | Reporte de actividades 1. Comentarios a los proyectos de decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano, presentados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a los consultores encargados de su elaboración. 2. Asistencia a reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo para conocer los resultados de la consultoría que elaboró los decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano. 3. Comentarios al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionado con el suministro de agua para el sector rural. 4. Discusiones con el Ministerio de Viviendo, Ciudad y Territorio en relación con la aplicabilidad del Decreto 1898 de 2016 en cuanto a la progresividad de las condiciones diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y del contenido del plan de gestión que deben suscribir los prestadores con el municipio. 5. Definición de los lineamientos para que los prestadores establezcan la progresividad en las condiciones diferenciales en el marco de pequeños prestadores. | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP3 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | 5 | Realización cinco (5) talleres regionales | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Capacitar a los prestadores y a la ciudadanía en general, a tavés de la realización de cinco (5) talleres académicos, sobre la aplicación de los marcos regulatorios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 5 Talleres realizados | Producto | Diciembre | 5 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria. (Se realizarón dos mesas de trabajo en Dibuya Guajira y Quibdo Choco) | El pasado 27 de abril, en la ciudad de Barranquilla, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”, dirigido por la Alianza Nacional de Reciclaje Inclusivo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | El pasado 18 de mayo, en la ciudad de Pereira, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP4 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | 2 | Instrumentos de divulgación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 2 Instrumentos de divulgación | Producto | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Se tiene un avance del 50% de la actividad, se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. Se estan distribuyendo (400) calendarios físicos a los Despachos Judiciales, en el marco de la estrategia con la Defensa Jurídica de la Nación. | Se elaboró un video sobre Costo de Comercialización por suscriptor | Actividad cumplida. Con los almanaques y los videos sobre temas regulatorios. | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP5 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional en eventos sectoriales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria, adcionalmente los eventos sectoriales se realizarán a partir del mes de mayo. | Salieron a participación ciudadana las siguientes resoluciones CRA 790 (Que ajusta el indice de continuidad del marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores) y 791 de 2017 (Publica las variables de eficiencia comparativa DEA). Link publicación cra.gov.co/es/novedades/noticias/24819-conoce-lo-m | El pasado viernes 5 de mayo, en las instalaciones de Andesco (Bogotá), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, lideró la jornada de participación ciudadana de las Resoluciones 790 y 791 de 2017, que buscan hacer más eficiente el sector. La Resolución CRA 790 hace referencia a la modificación del reglamento de calidad y descuentos establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, mientras que la Resolución 791 tiene como objetivo determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA. | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | Se socializó mediante la página web y redes sociales la Resolución 799 de 2017 https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712 | Divulgación de la Resolución CRA No. 800 de 2017, la cual establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado. La presente resolución aplica a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y a los suscriptores y/o usuarios que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en el presente acto administrativo. http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/24448-puedes-consultar-aqu Además se realizarón los siguientes eventos de divulgación sectorial : El pasado 18 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, se llevó a cabo una reunión liderada por la CRA, con integrantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá, DNP, Superservicios y Minvivienda. El encuentro tuvo como objetivo, dialogar con líderes de organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización, como personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, sobre sus inquietudes en torno a la implementación del esquema operativo de aprovechamiento y la remuneración de la actividad. El pasado 29 de agosto de 2017 se llevó a cabo Sesión de Comisión Extraordinaria presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Fernando Vargas Macías, en donde se aprobaron las siguientes resoluciones, las cuales serán publicadas en página web una vez sean publicadas en el Diario Oficial. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” RESOLUCIÓN CRA 807 DE 2017: Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP6 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Jornadas de Rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar los resultados de la gestión institucional 2016-2017 mediante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Jornada de Rendición de cuentas | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se realizó una jornada de rendición de cuentas sobre nuestra gestión, en el marco del Congreso de Confevocoltics, el pasado 6 de julio de 2017, en la ciudad de Bucaramanga. https://twitter.com/cracolombia/status/882971311491960832 | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017, | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017,
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP7 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar y Socializar la información generada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a través de página web, redes sociales, boletines de prensa, entrevistas, material didactico y/o material audiovisual | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de Comunicaciones/ Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 25% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de la Resolución 788 de 2017 que establece la provisión de inversiones que deben hacer las organizaciones de recicladores para financiar su fortalecimiento empresarial. De dicho boletín fue remitido a medios de comunicación nacionales y regionales. http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24813-se-completa-la-reglamentaci. La noticia fue cubierta por Caracol Radio, Radio SantaFe, RCN Radio, Minuto 30. Adicionalmente, el Director Ejecutivo concedió entrevista a la Crónica del Quindío | Se tiene un avance del 42% de la actividad, mediamte la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de | Se tiene un avance del 50% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa. | Se tiene un avance del 58,33% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se tiene un avance del 66,64% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP8 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Suscribir acuerdos de cooperación internacional que fortalezcan la misión de la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Acuerdo de cooperación suscrito | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. | Se avanzó al 30% de la actividad, se siguen explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Con la Cooperación española se presentó propuesta para financiación de un estudio sobre los puntos de inflexión del sector. Se tiene previsto realizar en el mes de mayo reunión con la cooperación coreana para definir las áreas de cooperación y definir la participación en el Global Green Hub Corea 2017. Se realizará una reunión con la cooperación del Reino Unido, para identificar dentro del subsector de residuos solidos las áreas especificas y la forma en que se recibirá la cooperación técnica. Se presentó ante la CAF una propuesta para el finamciamiento de la evaluación de la política de calidad y descuentos en el servicio de acueducto. Ante la fundación Getulio Vargas se presentó carta de intención para el desarrollo de un proyecto de gobierno cooperativo en servicios del sector, con la participación de Brasil, Argentina y Colombia. | Se avanzó al 50% de la actividad, Se revisó con los funcionarios de la fundación Getulio Vargas la posible suscripco+on de un memorando de entendimiento cuyo alcance será revisado por el Director Ejecutivo, en su misión a Rio de Janeiro del 3 de julio. Respecto al proyecto con el Banco Mundial y la fundación Getulio Vargas no se ha recibido respuesta del Banco Mundial. | Se tienen un avance del 50% de la actividad paera el segundo trimestre, con un acumulado del 60% para el semestre. Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. (El memorando se encuentra en revisión Jurídica) | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Vargas, para la posterior firma del acuerdo de colaboración. | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Varga y otro con la CAF, para la posterior firma del acuerdo de colaboración.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP9 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Promocionar los desarrollos regulatorios de la CRA en eventos internacionales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Desarrollos regulatorios promocionados en un evento internacional | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | Se avanzó al 15% de la actividad, Se cuenta con la agenda del evento, la cual se ptresentará al director ejecutivo, para la decisión de participar en este espacio. (Global Green Hub Corea 2017). | Se llevará a cabo en Rio de Janeiro un foro en materia de regulación de servicios públicos, en la cual el Director Ejecutivo de la CRA presentará el estado de la regulación en Colombia. | En el segundo trimestre se reporta un avance del 55%, para un total de 65%. Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro. | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF1 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar la nueva estructura y planta | Octubre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | Propuesta de nueva estructura y planta de la entidad. | Producto | Octubre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25%, de la actividad. En febrero se efectuó reunión con el contratista Bahamón , en donde se presentarón los resultados del estudio de cargas laborales efectuado, y la nueva estructura de planta propuesta, resultados que posteriormente se presentarón al Director Ejecutivo. | Se ha avanzado en un 35%, de la actividad. Se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, con base en los resultados que arrojó el estudio de caragas que efectuó el contratista Bahamón Asesores Asociados. Se solicitará información a la Dirección DAFP sobre el proceso a realizar para presentar adecuadamente la propuesta. | Se ha avanzado en un 40%, se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, se solicitó mediante oficio la asesoría del DAFP y se levantará la información financiera para presentar al Ministerio de Hacienda. | Se ha avanzado en un 25% acumulado para el semestre: 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | Se ha avanzado en un 30% acumulado a fin del mes de julio 1. El dia 25 de julio se realizó una reunión con el Dr. John Isaza del DAFP, para formalizar el cronograma de trabajo que debe finalizar el 15 de noviembre, teniendo en cuenta las fechas de fin de año y de inicio de ley de garantias. Con un primer entregable el 25 de agosto 2. A nivel interno se presento propuesta del grupo de trabajo para el proyecto a la Dirección Ejecutiva | Se ha avanzado en un 30% acumulado a 30 de agosto. Se espera la contratación por servicios de un asesor para la ejecución de las etapas siguientes del proceso ante MinVivienda, MinHacienda y DAFP | 1. Se suscribio el Contrato N° 085 de 1 de septiembre de 2017, con el señor Edgar González Salas. 2. Se está actualizando el Estudio de Cargas Laborales de acuerdo con los nuevos requerimientos y el nuevo presupuesto. 3. Reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAPF, y nos encontramos pendientes de envíar la información. | 1. El Dr. Edgar Gónzalez Salas remitió el 23 de octubre el documento de estudio de cargas para revisión de la Dirección Ejecutiva y de la SAF. 2. Reunión con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional del Planeación para plantear la prouesta de reestructuración.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP10 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | 100% | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Implementar la estrategia de Gobierno en Línea prorizando las metas en función de las capacidades reales de la entidad, con el propósito de alcanzar el 70% de implementación requerido por el MINTIC y evaluado por el FURAG. | Diciembre | EN PROCESO | 931000000 | SISTEMAS DE INFORMACIÖN | Porcentaje de lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea implementados | Calidad | Diciembre | 70% | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 3% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se actualizó el plan de implementación de la Estrategia GEL 2017 respecto de los productos con los que se espera alcanzar el cumplimiento en 2017 y los recursos de la entidad que los desarrollarán. El punto de partida de implementación es del 70%. | Se tiene un avance del 6% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se tiene un avance del 7% de la actividad. Actualmente, se está trabajando en el cumplimiento y mantenimiento de las metas del componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017.” La actividad específica se refiere al mantenimiento y publicidad de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad | El avance, aún, se mantiene en el 7%, dado que el mayor número de actividades están programadas (\\dataprotector\ofc_pln\Estrategia GEL\Planificación\Implementación GEL-FURAG v7.xlsx) para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de julio se realizó actualización del conjunto de datos abiertos de la entidad, se inició con el desarrollo de uno nuevo (resoluciones de carácter particular) y se realizó invitación, por correo electrónico, para promover la participación en el desarrollo de los conjuntos de datos abiertos de la CRA, al 20% de las empresas que contribuyen con el 80% de los recaudos de la entidad, todo en el marco del componente de Gobierno Abierto (contrato 015 de 2017).”. | El avance es de 9%, dado que el mayor número de actividades están programadas para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de agosto se realizó el Catálogo de Servicios y la mesa de servicios, se avanzó en la Metodología de desarrollo de software. | El avance es de 19%, dado que el mayor número de actividades se programadas estan desarrollandose a partir del mes de agosto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP11 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 101 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Avance de actividades ejecutadas del plan de adquisiciones de TIC | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Ejecución del plan de adquisiciones de TIC |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 17% de la actividad. | Se tiene un avance del 37,62% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad, debido a que el proceso para seleccionar el servicio de página web se declaró desierto y está previsto para publicar nuevamente y el proceso para contratar el servicio de video conferencia está ern revisión de estudios previos, para evaluar alternativas de costo que la CRA pueda asumir. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware), se hará también una evaluación de costos, para seleccionar la opción más adecuado en términos de calidad y precio. El proceso se abre en julio. | Se tiene un avance del 50,89% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicará en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarán tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 49,73% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicó en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarón tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 71,43% de la actividad. | Se tiene un avance del 91,84% de la actividad.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP12 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 102 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Diseñar e implementar un nuevo sitio WEB para la Entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de implementación del nuevo sitio WEB de la CRA | Eficiencia | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 15% de la actividad. Se estan elaborando los estudios previos para contratar el servicio. | Se tiene un avance del 20% de la actividad. Mediante el proceso 009 de mínima cuantía se espera seleccionar al oferente en el mes de mayo. | Se mantiene un avance del 20% de la actividad. El proceso 009 de mínima cuantía se declaro desierto, se espera volver a publicar un proceso en junio de 2017. | El proceso se declaró desierto. Está en trámite la adquisición del sitio web, se espera ponerlo en funcionamiento en el mes de septiembre. | Se cae el proceso ya que uno de los proponentes sobrepasa por 300 pesos el presupuesto estimado, se estima publicarlo en Agosto. | Se realizó el Contrato 083 de 2017, para el diseño e implementación de la página web para el cuarto trimestre. | Se esta realizando revisión del contenido y menus que se van a migrar a este nuevo portal, esta actividad va en un 80%. Para la primera semana de octubre el proveedor Panda mostrará un prototipo de la nueva página web, con base en el Brief publicitario y la arquitectura de navegación de la página enviado por la CRA. | El proveedor panda envía un prototipo de diseño, para lo cual la CRA ha solicitado realizar unos ajustes. Adicional a esto el proveedor ajusta el cronograma para fecha de lanzamiento del 12 de diciembre del 2017. Evidencia \\dataprotector\ofc_pln\OAP_2017\CTO083- Panda
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF2 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el marco normativo contable NICS, definido en la Resolución 693 del 2016 de la Contaduria General de la Nación. | Diciembre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | ESFA - Estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2018. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, durante el primer trimestre se está haciendo la depuración contable, y se está creando el Comité de Cartera. | Ya se creo el Comité de Cartera, mediante la Resolución N° 150 de 2017,. Se realizaron dos contrataciones para la depuración contable. | Se realizó el primer comité de cartera el 26 de mayo de 2017, en la cual se sugirió depurar $90 millones. | Avance del 25% en el segundo trimestre, para un acumulado del 50%. El 26 de mayo y 12 de junio de 2017, se realizó Comité de Cartera, lo que ha permitido una depuración de $174 millones, se seguira en el segundo semestre | El 13/07/2017 se adelanta el 3º. comité de cartera con una suma a depurar de $92.982.235. Está en elaboración el acta para aprobación en el 4º. comité de cartera. a) A partir del 06/07/2017, el profesional especializado que fue contratado (contrato No. 072 de 2017 del 06/07/2017) analizó las cuentas “15104 Impresos y Publicaciones” y la “196007 libros y Publicaciones de investigación y consulta”, de las cuales realizó la búsqueda de cada uno de los elementos que conforman los saldos, con el fin de verificar si se encontraban físicamente los elementos que conforman estos saldos. b)Se realizó mesa de trabajo en la oficina de Regulación con el doctor Andrés Fernando Lizarazo López con el fin de verificar el estado y la vigencia de algunos elementos (Libros, Revistas e informes de gestión) los cuales se pretenden dar de baja de los Estados contables, revisados estos elementos se concluyó que se solicitaría un concepto técnico para baja de inventarios al área de Regulación. De igual forma se realizó solicitud de certificación de los elementos que no fueron encontrados en el área de gestión documental de la entidad. c)Se analizó la cuenta contable “147090 Otros Deudores” y se realizó la búsqueda de la documentación soporte de este saldo. d)Al cierre de julio/2017 se tienen elaboradas las fichas técnicas de las cuentas anteriormente mencionadas para la presentación en el Comité de Saneamiento Contable. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante agosto de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante agosto/2017 se adelantaron las actividades a fin de soportar documentalmente las partidas objeto de depuración para ser presentadas en el comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable y en el comité de cartera. 2. Se asistió al seminario “PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A LOS MARCOS NORMATIVOS EXPEDIDOSPARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS” los días 28, 29 y 30 como parte del programa de capacitación brindado por la Contaduría General de la Nación y con miras a la implementación del nuevo marco normativo. El 31 de agosto de 2017 se adelantaron lo siguientes comités: 1. Comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable No. 4. Se presenta al comité diez fichas técnicas, así: Una para la cuenta 151004-IMPRESOS Y PUBLICACIONES por $1.524.167; dos para la cuenta 147090-OTROS DEUDORES $2.314.900 y una para la cuenta 147064-PAGO POR CUENTA DE TERCEROS por $2.527.482.09. Para las cuentas de orden se presentan seis fichas por $373.011.000. Pendiente elaboración del acta. 2. Comité de cartera No. 4: Con una cifra de $109.458.112. Pendiente elaboración del acta. En este mismo comité fue aprobada el acta del comité No. 3 celebrado el 13/07/2017. | 1. Durante septiembre de 2017 se registraron ajustes contables por $367,468,287 (para el mes de agosto de 2017 en el aplicativo SIIF), correspondientes a las fichas técnicas de las cuentas de orden que fueron presentadas en el Comité de Mejoramiento y Sostenibilidad de la calidad de la Información Contable celebrado el 31 de agosto de 2017. 2. Se realizó el análisis de la cuenta 312002-SUPERAVIT POR DONACIÓN por $3,350,844 y se buscaron los documentos que soportan el saldo. Mediante radicado CRA N° 20173500048461 del 06 de septiembre de 2017 se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación con el fin que nos indique el registro contable a realizar para la depuración de esta cuenta. 3. Mediante radicado CRA N° 20173010050001 de 15 de septiembre de 2017 dirigido a ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES), se solicitó la devolución de los aportes que por error la CRA pago a la EPS SALUDCOOP por $1,300,400 de la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ cotizaciones de noviembre y diciembre de 2013. 4. Mediante radicado CRA N° 201735000048081 del 04-09-2017, se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación referente al Registro en Cuentas de orden deudoras de la cartera castigada producto de la aplicación del Decreto 445 de 2017. 5. Mediante correo electrónico del 19 de septiembre de 2017 dirigido a pensiones y cesantías PROTECCIÓN (anteriormente pensiones y cesantías Santander), se solicitó la devolución de $8,577,742 correspondiente a los aportes por mayores valores pagados por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social del afiliado CRISTIAN EDUARDO STAPPER desde el año 2003 hasta el año 2005. Estos valores se encuentran registrados en la cuenta 839090 -"Otras cuentas desudoras de Control" Durante septiembre de 2017 no se adelantaron comités por encontrarse en vacaciones los funcionarios David Damian Prieto secretario e integrante del comité de cartera y Francisco Javier Zamudio secretario e integrante del comité de mejoramiento y calidad de la información, sin embargo se adelantaron actividades tendientes a la programación de los mismos para octubre de 2017. En cuanto, la comité de sostenibilidad y saneamiento contable, el 29/09/2017 mediante correo electrónico se le envía a la Sra. Luz Mary Peñaranda una proyección del acta del comité adelantado el 31/08/2017 para su revisión y que se adelanten las acciones a lugar ya que el secretario del comité aún no se ha reintegrado a sus labores. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante octubre de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante octubre/2017 se realizó, el análisis de la cuenta “242590 Otros Acreedores”, y se consolidó y determinó el saldo que debe ser depurado. 2. Se registró un ajuste neto a la subcuenta contable 839090 “Otras Cuentas de Orden de Control” por $91.776.596. 3. El 17 de octubre de 2017 la Contaduría General de la Nación emitió respuesta relacionada con la cuenta “312002 SUPERAVIT POR DONACIÓN” según radicado CGN No. 20172000065031, Por lo anterior se procederá a la elaboración la propuesta contable mediante ficha técnica para su reclasificación contable y presentación en el comité de sostenibilidad contable a realizar en noviembre de 2017. 4. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- (ADRES) mediante Radicado No.201733201949991 del 04-10-2017 emitió respuesta con respecto a la devolución de aportes que por error la entidad pago a la EPS SALUDCOOP por la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ , en la que nos informan que (ADRES) no es la entidad encargada de hacer las devoluciones de Aportes, tazón por la cual nuevamente se realizó oficio en el que se solicita la devolución de estos aportes a la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION mediante Radicado CRA N°: 20173010060691 del 23-10-2017. 5. En octubre de 2017 se realizó la búsqueda de soportes de otros saldos que se encuentran pendiente por depurar de la cuenta “839090 otros deudores” para depurarla al 100%. 6. El 17-10-2017 se radicado en ORFOE bajo el número 20173010003957 el Acta de Comité y Sostenibilidad Contable No. 3 7. Se registraron en el aplicativo SIIF los asientos contables correspondientes al Acta de Comité de mejoramiento y sostenibilidad contable No. 3 de 2017 por un valor de $3.541.982. 8. Fue expedida la Resolución No. 815 del 10 de octubre de 2017 correspondiente al Comité de Cartera No. 4 por un valor de $109.458.112 a depurar de la subcuenta contable 140160-contribuciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar las TRD que se enviaron a convalidar por el AGN. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Tablas de retención Documental convalidadas y reflejadas en ORFEO. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, el 27 de febrero se enviarón las TRD al AGN para convalidación, proceso que tiene 90 días hábiles para ser respondido. | Respecto al avance del mes anterior en el mes de abril no se ha presentado ningun avance debido a que el AGN aun esta en proceso de revisión de las TRD. | Aun no se ha presentado ningun avance; despues del 27 de febrero fecha en la que se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. | El 27 de febrero se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. El AGN tiene hasta el 14 de julio para pronunciarse. | El Archivo General de la Nación mediante comunicación recibida el 27 de julio del año 2017 devolvio las TRD, solicitando ajustes; para los cuales se cuenta con 30 días habiles pararealizar los ajustes solicitados y posteriormente al envío de las aclaraciones solicitadas, el AGN cuenta con 90 días nuevamente para responder. Por lo tanto se requiere cambiar la fecha planeada para esta actividad al 31 de marzo del año 2018. | Se estan realizando los ajustes a las Tablas de Retención Documental solicitados en el mes de Julio por el Archivo General de la Nación, para presentarlos en mesa de trabajo, la cual ya se solicitó pero aun no se ha recibido fecha de reunión. De igual forma se enviarán los ajustes en el mes de septiembre al AGN. | Se estan realizando los ajustes solicitados a las TRD, se realizó Mesa de Trabajo el 21 de septiembre de 2017, se definio compromiso de entrega de los ajustes a las TRD para el 29 de septiembre | 1. Mediante comunicación 20173010056921 del 10 de octubre de 2017, se remitieron las tablas de retención documental al Archivo Nacional, dando respuesta a las inquietudes presentadas.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Elaborar guía para la correcta Gestión y administración del documento electronico en la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Guia para la correcta Gestión y administracion del documento electronico. | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se esta efectuando la labor de documentación para la elaboración de la guía. | Se continua con el analisis y la compilación de información necesaria para la elaboración de la guia. | En el mes de mayo se comenzó la elaboración de la guia identificando el objetivo y el alcance, sin embargo se continua leyendo normatividad, las guias del AGN y Gobierno en Linea. | Actividad sin avance en el mes de junio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de julio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de agosto, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Se definieron las directrices de almacenamiento y se continua con la elaboración de la Guia. | Se definieron los requisitos de autenticidad, de fiabilidad, de integridad, de inalterabilidad de los documentos eléctronicos de archivo.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF5 | Gestión Financiera | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | 92% | Ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | 12 informes | Eficiencia | Diciembre | 92% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para enero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de enero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2016. El mes de enero de 2017, se publica en los primeros días de febrero. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de enero total es de 4.55%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 5.03% e inversión a 2.81%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para febrero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de febrero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de enero de 2017. El mes de febrero de 2017, se publica en los primeros días de marzo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 28 de febrero total es de 9.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 10.28% e inversión a 6.71%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para marzo (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de marzo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de febrero de 2017. El mes de marzo de 2017, se publica en los primeros días de abril. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de marzo es de 27.13%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 24.51% e inversión a 12.62%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para abril (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de abril, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de marzo de 2017. El mes de abril de 2017, se publica en los primeros días de mayo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de abril es de 32.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 36.42% e inversión a 18.23%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para MAYO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de mayo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de abril de 2017. El mes de mayo de 2017, se publica en los primeros días de junio. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de mayo es de 38.26%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 39.65% e inversión a 24.72%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | Mensualmente se presenta en la página Web la ejecución presupuestal de la entidad. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para JULIO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de JULIO, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de JUNIO de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de AGOSTO . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de JUNIO es de 52.06%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para agosto (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes deagosto, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de julio de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de julio es de 52.04%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para septiembre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para septiembre, corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2017 , se publican en los primeros dias de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de agosto es de 57.71%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 66.16% e inversión 33.35% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). a 30 de septiembre la entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para octubre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para octubre, corresponde a la ejecución del mes de septiembre de 2017 , se publican en los primeros dias de octubre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de septiembre es de 64%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 69.17% e inversión 49.72% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). A 31 de octubre la entidad alcanzó una ejecución total del 81% en compromisos y 70% en obligaciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF6 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el Plan Piloto de Teletrabajo | Junio | CUMPLIDO |  |  | Proyecto plan piloto aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, la propuesta del Plan Piloto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se avanzó en el 70% de la actividad, la propuesta del Acto Administrativo por medio del cual se determinará la viabilidad del proyecto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se presentó el proyecto de resolución para aprobación de la Dirección Ejecutiva, se programó para el próximo 7 de junio una reunión para la revisión de las observaciones recibidas a la misma. Avance del 70% | Mediante Resolución UAE-CRA-263 del 23 de junio de 2017 se aprobó el Plan Piloto para Teletrabajo. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF7 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Piloto para Teletrabajo | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Plan implementado y evaluado, con recomendaciones para la Dirección Ejecutiva, |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance, depende de la aprobación de la Dirección Ejecutiva. | Se esta adelantando la fase I: Planeación,diagnóstico, determinación y sensibiliación. | Se continua trabajando en la Fase I:Eestá pendiente de recibir los siguientes documentos para presentar al CDA: El componente de tecnología de la OAP y TIC's, para consolidar el documento de diagnostico organizacional al CDA Definición de los cargos teletrabajables por parte de cada una de las áreas | Se continua en la Fase I, esta pendiente aprobación del CDA del documento de diagnostico organizacional, juridico y de tecnologia. Pendientes por presentar por parte de los Jefes de Oficina los cargos teletrabajables | Continuamos en la Fase I debido a que no se ha recibido la información de las áreas sobre los cargos teletrabajables. | Actualmente se esta realizando la visita de los 4 funcionarios por parte de la ARL y la Oficina de Informática para evaluar el sitio donde se realizaría el teletrabajo. >Cuando se de el aval, se inicia el proceso.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF8 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el plan de intervención de clima laboral | Septiembre | EN PROCESO |  |  | Plan de intervención aprobado | Resultado | Septiembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 50% de la actividad, se identificaron necesidades con Compensar, quien realizó encuesta de Clima Laboral en 2016. | Avance del 50%, se presentó a la Dirección Ejecutiva la propuesta que se trabajó con COMPENSAR. La Dirección Ejecutiva solicitó ajustes al mismo, se estan efectuando para presentarlo nuevamente en el mes de mayo. | Se esta trabajando en la propuesta de mejoramiento a nivel interno, teniendo en cuenta la falta de presupuesto para ejecutarlo con un proveedor externo. | El plan está elaborado y será presentado en el Comité CDA No. 7 del 17 de julio para aprobación. Se ha venido aplazando este tema en la agenda del comité y de hay que no se pudo cumplir con la fecha inicialmente estipulada. | Se presentó en Sesión del CDA del mes de julio una nueva propuesta del Plande Intervención de Clima Laboral, se solicita por parte dela Direccón Ejecutiva ajustes para nueva revisión. | Presentación de nueva propuesta de acuerdo con solicitud del Comité de Expertos en el mes de agosto. | Ajustado de acuerdo con lo solicitado en Comité de Expertos y CDA. Pendiente recibir de la OAP y TIC's una animación que soporta la socialización de los resultados de la encuesta del año 2016, | El Comité Administraticvo del 24 de octubre se aprobó el plan de intervención del clima laboral para el 2017 y 2018.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF9 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Capacitación aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, el Plan Institucional de Capacitación se aprobó en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF10 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 15% de la actividad, se realizarón 3 actividades, ver Resolución UAE CRA 192 de 2017. Taller de Redacción, Asesoria Colpensiones y el 15 de Marzo reinducción en Principios y valores éticos de la Entidad, por parte del Director Ejecutivo. | Se avanzó en el 24% de la actividad, esta en curso la capacitación de excel y el proceso de bilinguismo con 34 funcionarios que presentaron la prueba. Se agendarán nuevas sesiones de Situaciones adminsitrativas de acuerdo con los cambios introducidos por el Decreto 648 de 2017, | Se ha avanzado el 45%. Se han adelanatado la capacitación de excel, bilinguismo y el diplomado de Talento Humano. La continuación de las capacitaciones sobre sitauciones administrativas esta pendiente de una charla que tiene planeada el DAFP. | Se ha avanzado el 30%.Al 30 de junio de 2017, se han realizado 9 actividades del plan de capacitación, lo que significa el 45% del plan propuesto. | Se ha avanzado el 55% sobre el plan propuesto .Al 31 de julio de 2017, se han realizado 11 actividades del plan de capacitación aprobado. | Se ha avanzado el 65% sobre el plan propuesto al 31 de agosto, se han realizado 13 actividades del Plan de Capacitación aprobado . | Se ha avanzado el 75% del plan propuesto, se cancelaron 2 capacitaciones del Dr. Osorio a ejecutarse en el tercer trimestre. | Se ha avanzado el 95% en actividades y el 100% en el presupuesto del plan propuesto. No se llegó al 100% de ejecución porque el Dr. Osorio canceló 2 capacitaciones que debieron ejecutarse en el tercer trimestre. |  |  |  | 166000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF11 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodologia DAFP. | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Bienestar aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, está aprobado en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social. Ver Resolución UAE CRA 129 de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF12 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Bienestar implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se encuentra en la etapa Precontractual. | El proceso se declaro desierto debido a que a pesar de haber recibido manifestaciones de interés finalmente no se presentaron ofertas. Esta en revisión para ajustar las actividades. | Se publicó nuvemante el proceso de contratación para las actividades de bienestar, en esta nueva invitación se cambiaron algunas actividades ya que el presupuesto fue considerado muy corto para poder cumplir lo solicitado en la primera publicación. Se cierra finalizando el mes de junio. | Se ha avanzado el 10% acumulado, 20 % en este trimestre, para implentación de plan de bienestar, se suscribió el 30 de junio de 2017 contrato con la Caja de Compensación COLSUBSIDIO. | Se ha avanzado un 5% acumulado, 25% en el tercer trimestre Se perfecciona el contrato suscrito con Colsubsido el 30 de junio, se adelanta la programaciónde actividades para ejecutar desde el mes de agosto. | Se ha avanzado un 30% , se inició la ejecución del contrato con Colsubsidio. | Se ha avanzado el 50%, dentro del contrato se utilizaron las salas de reuniones ofrecidas para actividades de la entidad | Se ha ejecutado el 55% de las actividades y el 37% del presupuesto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF13 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Definir las fases de planeación del proceso de Concurso de Méritos con la CNSC, para la entidad. que consiste en: Certificación de la Oferta Pública de Empleo de Carrera - OPEP-, caracterización del proceso del concursos de méritos y definición de los ejes temáticos de cada uno de los empleos. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de avance de las diferentes fases de planeación del Concurso de Méritos | Insumo | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza trnasversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza transversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Teniendo en cuenta que la CNSC se comprometió a explorar las estratégias para el posible financiamiento de los concursos de méritos ante el Ministerio de Hacienda, y que en virtud de estas restricciones, no ha habido avance en la planeación del eventual concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de la CRA. | Se avanzó al 25% de la actividad, se efectuó reunión con la CNSC, el 13 de junio, la CRA debe entregar en agosto los ejes temáticos para continuar con esta actividad. | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 31 de agosto de 2017. En tal sentido, se proporcionó a las dependencias de la CRA la información pertinente para su elaboración y concomitantemente se está prestando la asesoría necesaria. | Ya se cuenta con el total de los ejes temáticos de los empleos obejto de concurso. La Dirección Ejecutiva requirió a la CNSC para entregar dicha información con su revisión hasta el 15 de septiembre de 2017, | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 15 de septiembre de 2017. Ya se remitieron los ejes temáticos para su revisión por parte de la Dirección Ejecutiva. | Los ejes temáticos se encuentran en revisión de la Dirección Ejecutiva.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI1 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 | 2 | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Control Interno | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC | mayo septiembre | CUMPLIDO |  |  | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Eficacia | Septiembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | El día 12 de mayo de 2017 se presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017 y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. El día 15 de mayo de 2017, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2017. http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/plan-anticorrupcin.pdf | Se cumplió el primer seguimiento programado al PAAC dentro de los 10 primeros días del mes de mayo de 2017, queda pendiente dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre de la presente anualidad realizar el segundo seguimiento. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI2 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD | 1 | 0.92 | Informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD publicados en la página WEB | Control Interno | Elaborar el informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página WEB | Eficacia | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El día 24 de julio de 2017, se remitió por correo electrónico el informe de Auditoría Preliminar de PQRSD primer semestre 2017 a las dependencias correspondientes para propósitos de discusión. | El informe de Auditoría Definitivo fue remitido a la dirección ejecutiva el día 3 de agosto de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de auditorías del plan anual ejecutadas | 2 | 2 | Informes de auditorías de gestión | Control Interno | Elaborar el informe de auditoría de gestión | Junio diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de auditoría de gestión | Eficacia | Diciembre | 2 | x | EN PROCESO |  |  | El primer informe de auditoría de gestión (auditoría a los procesos discplinarios) tiene fecha programada para el primer semestre y el segundo informe de Auditoría de Gestión al Manejo de Bienes de la entidad (almacén), la cual está programada para el mes de diciembre de 2017. | El informe Definitivo de la auditoría a los procesos disciplinarios dentro del periodo comprendido entre el mes de enero de 2016 y febrero de 2017, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 28 de abril de 2017. En lo que respecta a la auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra en trabajo de campo a la fecha | El Informe Definitivo de la auditoría de gestión de los bienes muebles y de consumo de la UAE 2017 fue remitido al Director Ejecutivo el 27 de octubre de 2017, con copia a la Subdirectora Administrativa y Financiera. Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Informe de evaluación de la gestión de las oficinas | 1 | 1 | Informe de evaluación anual de la gestión de las oficinas | Control Interno | Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Enero | CUMPLIDO |  |  | Informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Resultado | Enero | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se cumplió con el 100% de la actividad y del producto, se realizó el informe de evaluación de gestión de las dependencias con fecha 31 de enero de 2017, radicado en el sistema ORFEO con N° 20172300000713. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP13 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 (Indicador interno) | 1 | 1 | Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar auditoría de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Sistema de Gestión de Calidad de la CRA certificado en la norma ISO 9001:2015 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se realizarón los estudios previos, que estan en aprobación, para la contratación de la persona de apoyo para realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015. | Se avanzó en un 10%, Luisa Ramírez Riveros elaboró de manera conjunta con la entidad el plan de trabajo para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, verificó los requisitos de manera conceptual, formuló la metodología de trabajo, verificó la Guía de administración del riesgo de la CRA y elaboró la presentación para el curso de riesgos sobre la Guía ISO 31000. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de mayo la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA: Revisión del Manual Operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), ajustes a los ítems relacionados con la definición del alcance del Sistema Integrado de gestión y la definición del alcance de la certificación para el SIGC en el marco de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, Modificación y aprobación del GSM-PRC04 Procedimiento revisión por la dirección con la inclusión de los requisitos de entrada para la revisión por la Dirección (numeral 9.3) ( Comité CDA N°5), verificación de los indicadores de la CRA, desarrollo del curso de 2 días (2 y 9 de mayo) sobre la Guía ISO 31000 de Gestión del riesgo y se indentificaron las partes interesadas elaborando el DOFA para todos los procesos de la CRA. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de junio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. una reunión de acompañamiento para conceptualizar, determinar, establecer, e implementar las modificaciones requeridas en el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015 con todas las dependencias. 2. Revisión de la matriz de riesgos de gestión y de la matriz de oportunidades de todos los procesos. 3. Desarrollo del curso de 3 días (mayo 31, junio 1 y 2) sobre la norma ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y la Guía ISO 19001:2012 para 14 personas. 4. Revisión del cumplimiento del plan de las actividades del plan de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y TIC. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de julio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para revisar la propuesta de cuadro de mando integral en el que se consolidaron todos los indicadores de la entidad (estratégicos, calidad, gestión). 2. Actualización del EVC-PRC02 Procedimiento auditoría interna de calidad, el EVC-FOR01 Formato programa de auditoría interna de calidad, el EVC-FOR02 Formato plan de auditoría interna de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Y EVC-FOR09 Formato de evaluación de auditorías de gestión. 3. Modificación del EVC-MAN01 Manual de administración de riesgos y de oportunidades, el DES-MAN01 Manual operativo del sistema integrado de gestión y control y DES-MAN02 Resumen manual operativo del sistema integrado de gestión y control. 4. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC (Profesional encargada del Sistema de Gestión de Calidad) para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. | Se avanzó un 20% en este indicador y se cumplieron las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. 2. Se realiza la auditoría interna de calidad para los 12 procesos de la entidad identificando: a. La pertinencia de los cambios aplicados de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b. Oportunidades de mejora para cada uno de los procesos objeto de auditoría. c. Divulgación de la información relacionada con los cambios del Sistema Integrado de Gestión y Control. d. Puntos de control para el cumplimiento de los procedimientos misionales de la CRA. 3. Se realiza el informe general de la auditoría (EVC-FOR04 Formato informe de auditoría interna) con las fortalezas, las oportunidades de mejora, los hallazgos y las conclusiones para cada uno de los procesos auditados | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control. | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR27) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Se presento a Comisón y el Ministerio presento propuesta y se encuentra en análisis | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR28) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No Iniciada. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | Comité de expertos el 8 de noviembre comentarios de pariticpación ciudadana, Comité tecnico el 14 nov, Nov 15 Comité de expertos.,Sesión de Comisión del 23 noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR29) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 810 DE 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR30) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo)ctualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Septiermbre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | Se encuentra en análisis de las observaciones recibidas en participación ciudadana que finalizó el dia 25 de julio de 2017 | Se realizo la presentación de los comentarios de participación ciudadana al comité de expertos y comité técnico, el proyecto de resolución se presentará en sesión de comisión en septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR31) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009”
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR33) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Resultado | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Actividad Cumplida. Se aprobo en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR34) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Resolución de trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se inicio el proceso de compilación y análisis de datos | En Elaboración. - Desarrollo de la propuesta regulatoria la cual se agendó y presentó en el Comité de Expertos en sesión ordinaria No 75 del 20 de septiembre del presente año. | Actividad cumplida, El pasado 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo la sesión de Comisión Ordinaria No. 233 presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Raúl Lacouture Daza, en donde se aprobaron las Resoluciones CRA 812 de 26 de octubre de 2017 sobre Régimen Calidad y Descuentos, “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014’, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR35) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No inciado -En elaboración resolución de tramite | No se preveen demasidaos cambios en la pariticpación ciudadana que termina el 16 de noviembre. Se espera agendar para sesión de comisión del 30 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR36) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se presento ante el comité de expertos las lineas estrategicas que debe tener el proyecto de resolución, el comité solicito que de acuerdo a las discuciones se estructurara un documento para aprobación, previo a iniciar los soportes documentales (documento de trabajo y resolución) | En Elaboración. - Desarrolló por parte del equipo de trabajo primer borrador de documento de trabajo y proyecto de resolución - Revisión por parte de los expertos comisonados a cargo | Se expidió la Resolución de trámite el 27 de octubre, esta en participación Ciudfadana.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (OAJ7) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión jurídica | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | NA | NA | 100% | NA | Oficina Asesora Jurídica | Adelantar el proceso de cobro coactivo respecto de las obligaciones impagas a la entidad | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de procesos de cobro coactivo adelantados en cumplimiento de los parámetros legales | eficiencia | diciembre | 100% |  | EN PROCESO | [7 empty] | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos. | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos. | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (OAJ8) | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión jurídica | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | NA | NA | 100% | NA | Oficina Asesora Jurídica | Atender las demandas, denuncias y conciliaciones recibidas por la entidad. | todos los meses | EN PROCESO |  |  | informes de seguimiento a procesos | Producto | Diciembre | 12 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se esta estructurando la nueva propuesta para llevar a comité de expertos | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 6 de octubre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. A 30 de septiembre de 2017, se encuentran activos 8 procesos. | Se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 3 de noviembre de 2017 a la jefe de la oficina Asesora Jurídica. A 31 de octubre de 2017, se encuentran activos 8 procesos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (SAF14) | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | NA | NA | 100% | NA | Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecutar el Programa de Auditoría y Control y el Programa de Gestión del Documento Electrónico) comprendidos en el Programa de Gestión Documental | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Programas de Gestión Documental implementados | Producto | Diciembre | 2 | x | EN PROCESO | [7 empty] | En el mes de agosto se comenzó a realizar el Plan de auditoria interna y se tienen diligenciados los formatos de lista de verificación de los procesos de Talento Humano, contratación, control interno disciplinario, control interno , gestión juridica y gestion regulatoria. El Programa de Gestión de Documento electronico se esta comenzando con la elaboración de la Guia de Documento Electronico, la cual se esta elaborando y se lleva un 10% de avance. | Se continúa con la elaboración de la lista de verificación de las auditorias, las cuales se tiene planeado realizarlas en el mes de Octubre. El Programa de Gestión de Documento Electronico es la misma Guia que se esta realizando de documento electronico. | Se finalizó la lista de verificación de las areas de talento humano, juridica, regulación, contratos, control interno, control interno disciplinario y nómina. Se realizó el cronogrma de auditorias que inicia el 15 de noviembre y finaliza el 30 de noviembre.
NO INICIADO
EN PROCESO
CUMPLIDO
VENCIDO
Dirección estratégica
Gestión de tecnologías de información
Regulación general
Gestión regulatoria
Gestión contable y financiera
Gestión de bienes y servicios
Gestión de talento humano
Gestión documental
Gestión jurídica
Servicio al ciudadano
Gestión de seguimiento y mejora
Evaluación y control
Note on Q17: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q56: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q58: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución

## RIESGOS (hidden)
| PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL (PEIPGS) | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN CRA 2017
FOCO ESTRATÉGICO | NUMERO DEL INDICADOR | POLITICA DE DESARROLLO ADTIVA. ASOCIADA | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROCESO | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR PEQ PROYECTO ESTRATÉGICO | META PEIGS | META ANUAL | PRODUCTO | AREA RESPONSABLE | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO INVERSIÓN 2017 | PROYECTO DE INVERSIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | CUMPLIMIENTO INDICADOR (Indicar mes) | META | P | SEMAFORO INDICADOR | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | AVANCE CUALITATIVO ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | RIESGO
GESTIÓN MISIONAL | SR1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 4 | 1 | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO | 2368000000 | MARCO REGULATORIO | Resolución trámite de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto está retrasado frente a lo planeado. Se está desarrollando la actividad Aprobación del proyecto final en Comité de Expertos el 1 de marzo. El logro programado para el 22 de febrero de 2017, se dio hasta el 1 de marzo, periodo que sale del periodo de seguimiento febrero. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR2 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución Definitiva de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual inmplica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto 25, | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual implica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto | El 28 de Julio se presento al comié de Expertos el DEA ajustado con las Observaciones realizadas previamente. Se esta en el análisis de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana, el cual se cerro el dia 4 de julio de 2017 | En los comites de expertos del 2 y 23 de agosto se presentaron las preguntas resultantes de la participación ciudadana; en dichos comites se definierón las lineas del comité de expertos frente a cada una de ellas; iguamente se presentaron ante el comité técnico. Por otro lado se realizo una presentaciòn del marco conceptual y la linea de tiempo que ha tenido el desarrollo de este proyecto regulatorio ante ANDESCO | En Elaboración. - A partir de la reunión celebrada el 31 de agosto del presente año, entre ANDESCO y la UAE CRA, en el mes de septiembre se recopilaron y analizaron las observaciones manifestadas en dicha reunión. | La Resolución defintiva esta lista, pero no ha sido llevada a sesión de comisión, por observaciones de participación ciuadadana, las culaes srrán revisadas con el nuevo equipo del Viceministerio de aguas del VASB.
GESTIÓN MISIONAL | SR3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto se aprobó en Comité de Expertos de 24 de enero y las observaciones del Comité Técnico de 2 febrero se presentaron a los Expertos Comisionados el día 3 de febrero. Esta pendiente la programación de la Sesión de Comisión donde se trate este tema para su aprobación. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790.
GESTIÓN MISIONAL | SR4 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución Definitiva de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Septiembre Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017 | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017. Resolución 798 de 2017 | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798.
GESTIÓN MISIONAL | SR5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se han realizado varias reuniones con el Experto líder y con sus asesores. El proyecto avanza según lo planeado. Se esta realizando la actividad Elaboración de la propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, se agendará a Comité de Expertos el 7 de abril de 2017 la propuesta de Resolución de trámite para discusión | Se presentó en Comité de Expertos No. 37 del 20 de abril el proyecto de Resolución, el cual fue ajustado y se agendó nuevamente el 28 de abril. El avance de este proyecto es del 50%. | No alcanza a estar el proyecto para el tercer trimestre. Se propuso plan de choque.En comité de expertos del 8 de junio se revisará el proyecto para ajuste de cronograma. | En Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017, se aprobó la modificación de la Agenda Regulatoria, pasando la resolución de trámite para el tercer trimestre. | Se aprobo Resolución de Tramite en Comité de Expertos N° 58 del 19 de julio de 2017. | Se presento la resolución ante el comité técnico en tres seciones y se ajustarón los elementos que el comité de expertos acepto dadas las sugerencias del comité técnico; el proyecto pasa a sesión de comision de septiembre. | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”
GESTIÓN MISIONAL | SR6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No Iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva. No hay cambio en Cronograma.
GESTIÓN MISIONAL | SR7 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva del Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se está desarrollando la actividad Reuniones de acompañamiento a la expedición del Decreto de Esquemas Diferenciales MVCT y se presentó en Comité de Expertos de 1 de marzo informe sobre el estado del proyecto. | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se hace necesario ajustar el cronograma interno sin que este afecte la fecha final de la Resolución defintiva | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30% | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30%. Para el 22 de septiembre. | El proyecto avanza de acuerdo con el cronograma, se está ajustando la Resolución de acuerdo con los comentarios recibidos en desarrollo del Comité de Expertos | El 28 de Julio se presento al Comié de Expertos un avance con las observaciones. | El 2 de agosto se presento al Comié de Expertos las líneas estructurales que el proyecto modificaria a raiz de los comentarios de participación ciudadana; el día 30 de agosto en el comité de expertos No 73, se presento el proyecto el cual recibio observaciones por parte de los expertos comisionados, dicho proyecto se ajustará y llevarán nuevamente a esta instancia. | En Elaboración. - Se realizaron reuniones de trabajo el 4, 19 y 29 de septiembre de 2017, destacandose la realizada el día 19 en la cual se celebró el Taller de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado con los expertos comisionados, y se presentó el diagnóstico del segmento de mercado de prestadores con hasta 5000 suscriptores, asímismo, se establecieron directricez en cuanto a la segmentación y tratamiento diferencial con el fin de ser concideradas en la propuesta regulatoria. La reunión del 29 de septiembre se realizó con funcionarios de la SSPD encargados del grupo de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, donde esta entidad presentó avances del proyecto de caracterizar a los pequeños prestadores. | Se encuentra en discusión técnica, se estima presentar a comité de expertos del 15 nov, y a Sesión de Comisión del 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR8 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite de actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | No iniciado | Se realizó la primera reunión del grupo de trabajo la última semana de marzo, para definir que información y documentos que se deben analizar | El grupo de trabajo esta analizando información. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la Agenda regulatoria y la Resolución Definitiva de este proyecto pasa a 2018. | Esta sujeto a la adición presupuestal para iniciarlo, en junio van a definir términos de referencia y perfiles de profesionales. | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | En Elaboración. - En el mes de septiembre se realizaron gestiones orientadas en la celebración del Convenio con la Universidad Nacional de Colombia con el fin de desarrollar la dimensión de Gobierno Corporativo, entre las actividades realizadas se encuentra la celebración de cuatro ( 4) reuniones con los asesores jurídicos de las entidades (UNAL y UAE-CRA) , así como la elaboración de términos de referencia de dicho convenio y coordinación para que sea posible la celebración de dicho convenio. - Por otra parte, el BID publicó en su página web las Solicitudes para presentar Manifestación de Interés para la consultoría de la dimensión de Sostenibilidad Financiera en el marco de las NIIF. Adicionalmente se elaboró términos de referencia para el desarrollo de dicha consultoría en los formatos del BID . - El equipo de trabajo, por su parte, adelantó las actividades entorno a la revisión de los indicadores de AQUA RAINTING (8 dimensiones) para identificar coincidencias con indicadores regulatorios existentes. Así mismo, se inció la construcción y depuración de bases de datos de la información soporte para la construcción de indicadores, cuya fuente principal es el SUI - SSPD | La consultoria con la Universidad Nacional no ha entregado resultados, y la consultoira en NIIF, se contrató tarde, por lo que se sugiere trasladar esta actividad para la vigencia 2018.
GESTIÓN MISIONAL | SR10 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación de asociaciones público privadas AA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de alianzas público privadas en acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto avanza de acuerdo a lo planeado. Se está desarrollando el 1 de marzo, la actividad Discusión en Comité Expertos 2 propuesta ajustada Comité Técnico y se aprobó enviar el documento a Sesión de Comisión. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR11 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Provisión de inversiones aprovechamiento | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de provisión de inversiones agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se llegó al 70% de la actividad , se realizó la matriz de participación ciudadana, se presentó el proyecto de Resolución Definitiva al Comité de Expertos, donde se realizaron observaciones que se deben incorporar al proyecto y presentar nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto avanza según lo planeado. Se aprobó en comité de expertos de 1-03 para llevar a comité técnico | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comsión de abril 21 de 2017 | Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR12 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite del marco tarifario de aseo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se realizó reunión con el Experto Comisionado Líder: 1. Se está elaborando un consolidado con las conclusiones de los 6 talleres realizados. 2. Se realizó reunión con prestadores de la alta Guajira. 3. Se programó visita a Quibdó. | Se tiene un avance del 20% de la actividad . El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se está trabajando en el diagnóstico resultado de los talleres y se debe ajustar el cronograma interno del proyecto. Demora en expedición decretos (Esquemas diferenciales urbano y Tratamientos de residuos) MVCT. | Se mantiene el avance del 20 % de la actividad. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria y la expedición de la Resolución definitiva pasa a 2018. | Se desarrollo el diagnóstico y se llevaron a cabo los talleres previstos. Esta pleada para presentar a sesión de comisión del 24 de octubre. | Se realizó diagnóstico, se inicia etapa de analisis y recopilación de información necesaria para la elaboración del documento de trabajo. Adicionalmente, se realizaron las siguientes jornadas de divulgación sobre el tema: a.- Mayo 23 - El Director Ejecutivo de la CRA, lideró en Cali reunión de participación ciudadana con los pequeños prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado de la región, con el objetivo de conocer las necesidades, problemas y sugerencias para que sean incorporadas en el marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. b.- El 31 de mayo en el marco del Congreso de ACODAL, la CRA realizó un taller en el que se presentaron las perspectivas del marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, una deuda que quedará saldada este año. | El 30 de mayo se presentó ante el Comité de Expertos los resultados preliminares del documento de la prestación del servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores. - El 31 de mayo se realizó en el marco del Congreso de ACODAL un taller con expertos sectoriales en torno a las perspectivas y necesidades que debe abordar la revisión de la actual metodología tarifaria para el servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores, con la participación de los doctores: Geovanis Arrieta, Hector Castro y Magda Correal. '- Del 17 de julio al 10 de agosto, con el apoyo del MVCT, se vienen realizando visitas técnicas a 8 municipios que representan diferentes escenarios identificados en el diagnostico, con el fin de contar con información primaria del estado actual de la prestación del servicio y necesidades para incluir en el nuevo marco. Se visitaron los municipios de Guapí - Cauca, Versalles - Valle del Cauca, Quinchia - Risarlada, Candelaría - Atlantico, La Pintada - Antioquia, Castilla la Nueva - Meta, Uribia - La Guajira, Rionegro - Santander. | Se terminaron las visitas técnicas y se esta compilando la matriz de arbol de problemas y objetivos para realizar un taller con las entidades que hacen parte de la sesión de comisión y poder determinar lineamientos a ser abordados en el proyecto regulatorio | En Elaboración. - Se realizaron dos talleres con expertos sectoriales (comité de expertos y asesores entidades miembrtos de la Comisión) para validación del árbol del problema y construcción de lineas estratégicas del marco. - Consolidación del Informe visitas técnicas realizadas en los meses anteriores, y este se incorporó en el diagnóstico del marco de pequeños prestadores. - Así mismo, el equipo empezó el diseño de los modelos de costos de las actividades del servicio públcio de aseo , especificamente las de recolección y transporte (CRT), barrido y limpieza de áreas públicas (CBL) y disposicón final (CDF) - Discusión de política sectorial en el marco de elaboración del Decreto reglamentario de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en cabeza del MVCT. | Se presentará a comité ténico el 16 de noviembre, estaba prevista para el 9 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR15 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación competencia Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la claúsula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia en el servicio de aseo) agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | Se realizó reunión con experto comisionado, de acuerdo con loo reportado este proyecto va en tiempo. | Se encuentra en elaboración de propuesta de acuerdo con las directrices del Experto comisionado líder. Se agenda para Comité de Expertos el 31 de marzo resultados de la Consultoria. Se propone ajustar cronograma. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | Se va a presentar el 27 de junio a sesión de comisión, sin embargo el nombre de la resolución se va a modificar y se revisará en comité de expertos del 8 de junio para determinar cambios a nivel de alcances de la regulación y posible modificación de cronograma. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. La Sesión solicitó revisar el proyecto nuevamente en Comité Técnico. Se modificó el nombre del proyecto: "Desarrollo del artículo 72 de la Res.CRA 720 de 2015" | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentara nuevamente a Comité de Expertos. | Se realizo visita a la SIC para establecer si los planteamientos realizados en el proyecto regulatorio generaba una restricción a la competencia, adicionalmente se està reforzando el análisis del proyecto como resultado de la reunión con la SIC. | En Elaboración. - En este mes el equipo de trabajo se reunió con el coordiandor del proyecto, y se definió los lineamientos para completar la propuesta regulatoria teniendo en cuenta las observsciones recibidas en comités de expertos y con los asesores de las entidades miembros de la Comisión. | Estaba prevista para nov 16 la sesión de comisión, se llevará el 15 nov Comité de expertos, Sesión de comisión el 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR17 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se realizó reunión con experto comisionado para definir línea de trabajo | No se ha iniciado. Se encuentra en revisión de los documentos de la propuesta de 2012. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | El 27 de junio se debe presentar a sesion de comisión. Para eelo se va a realizar el plan de choque. El 8 de junio se llevará a revisión en comité de expertos para ser más expedito el proceso. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, donde se solicitó realizar ajustes para presentar de nuevo al Comité. | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentará nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto regulatorio de tramite ya fue aprobado en comité de expertos y se llevara a sesión de comisión en el mes de septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo”
GESTIÓN MISIONAL | SR18 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. Esta planeada para diciembre. | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva, para el 27 de diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite sobre procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos, agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, pero se requiere incorporar ajustes dado que hay opiniones diferentes al interior del Comité, lo cual implica el desarrollo de una propuesta alterna. | A la fecha se están desarrollando las propuestas alternas con el fin de presentarlas al Comité de Expertos y definir el proyecto de resolución relativo a la Resolución CRA 271 | Se presentó a Comité de Expertos la propuesta de resolución de trámite y no se aprobó. | El nuevo proyecto fue analisado y consultado en reuniones con el experti lider para establecer linea. Se agendó para el comité de expertos No. 80 a llevar a cabo el 4 de octubre de 2017. | Se presentó en el comité de expertos de 04 de octubre de 2017, Se solicitaron ajustes , se agendó proyecto con ajustes para Comité de Expertos de 01 de noviembre de 2017, Sesión de Xcomisión del 14 diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Revisión Integral de la Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Actualización de la resolución CRA 151 de 2001. | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite sobre revisión integral de la regulación del sector (RES 151 de 2001), agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se dio empalme de la propuesta entre el anterior y el nuevo coordinador junto con sus asesores | El proyecto avanza según lo planeado. Está en curso la actividad Elaboración Propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto se encuentra atrasado frente a las actividades propuestas. Se propone modificar cronograma. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | La propuesta de documento fue entregada al Experto Comisionado líder del proyecto. | Se llevó a cabo reunión con el coordinador del proyecto y el equipo de trabajo se encuentra realizando los alcances sugeridos para presentar el referido tema al Comité de Expertos. | Se remite proyecto de resolución por medio del cual se verifica las derogatorias expresas, tácitas y se proponen otras modificaciones, así como, se remite cuadro de seguimiento de la Resolución CRA 151 de 2001. El día miércoles 13 de de septiembre de 2017 se someterá a primer Comité de Expertos. | Se presentó al comité de expertos el 13 de septiembre de 2017, del cual quedo la tarea de realizar ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas, las cuales quedaron a cargo de la subdireccion de regulación. | ASE: Se presentó a participación ciudadana mediante la resolución 811 de 2017, la cual termina el 7 de noviembre de 2017. Actualización Res. 151: Continua pendiente de ajustes por parte de la Subdirección de Regulación, Esta por definirse si es un documento compilatorio, o es una Resolución única compilatoria. El 7 de noviembre se inicia el análisis de avance jurídico y sin perjuicio de todo lo anterior, si el proyecto fuera una Resolución se sugiere presentarlo en la última sesión de comisón del año.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda | 100% | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Sustanciación de las actuaciones administrativas con el fin de expedir la decisión que resuelva de fondo la solicitud | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad,de conformidad con el informe remitido el pasado 6 de febrero de 2017, se encuentra que 12 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de enero de 2017. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el pasado 8 de marzo de 2017. Se encuentra que de las 12 actuaciones administrativas registradas para el mes de febrero, 2 de ellas terminaron con ejecutoria y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de mayo de 2017, con corte a 30 de abril de 2017. Se encuentra que de 12 actuaciones administrativas, 2 de ellas fueron ejecutoriadas, 10 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de abril de 2017 y se dio inicio a 3 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 13. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 06 de junio de 2017, con corte a 31 de mayo de 2017. Se encuentra que 13 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de mayo de 2017 y se dio inicio a 2 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 15. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de julio de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 7 de julio de 2017. Se encuentra que 15 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de junio de 2017, y se decidió no tomar como actuación administrativa una de ellas, para un total en este periodo de 14. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de agosto de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 4 de agosto de 2017. Se encuentra que de las 14 actuaciones administrativas, 4 actuaciones terminaron, 1 nueva actuación ingresó, para un total en este periodo de 11. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 4 de septiembre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. Se encuentra que de las 11 actuaciones teminaron 3 y llegaron 3 nuevas para un total de 11 actuaciones activas para el mes de septiembre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda |  |  | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Presentación de informes relacionados con el estado de las actuaciones | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 19 de enero de 2017, con corte a la misma fecha y el 6 de febrero de 2017 con corte al 31 de enero de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 8 de marzo de 2017, con corte a la misma fecha. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de abril de 2017, con corte al 31 de marzo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de mayo de 2017, con corte al 30 de abril de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 6 de junio de 2017, con corte al 31 de mayo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de julio de 2017, con corte al 7 de julio de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de agosto de 2017, con corte al 4 de agosto de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 4 de septiembre de 2017, con corte a 31 de agosto de 2017, | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 5 de octubre de 2017, con corte a 30 de septiembre de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 3 de noviembre de 2017, con corte de las actuaciones administrativa a 30 de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR20 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hidricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Mayo | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de medición de vertimientos agendada en sesión de comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se realizaron visitas técnicas para revisar funcionamiento y calibración de medidores. Se agendará a Comité de Expertos el 10 de marzo. | La actividad presenta un avance del 67%. El proyecto se presentó en comité de Expertos el 15 de marzo y en Comité técnico el 23 de marzo. Se agenda a Comité de Expertos el 31 de marzo. Se debe ajustar el cronograma teniendo en cuenta que la Sesión de Comisión aprobó modificar de I a II trimestre. | La actividad continua con el avance del 67%. Se agendo para Comité de Expertos el 27 de abril, un ejercicio de impactos solicitados por los Expertos comisionados. | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. Se presentara de nuevo en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017 | Se aprobo la Resolución definitiva el 28 de Julio de 2017 en Sesión de Comisión. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017, | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017,
GESTIÓN MISIONAL | SR23 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | Subdirección de Regulación | Desarollar proyecto piloto en el marco de la metodología AIN | Noviembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de trabajo de un proyecto de la agenda regulatoria que contenga lo establecido en la metodología AIN | Resultado | Noviembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Es importante resaltar que la UAE CRA adelanta el proceso de formulación de una política interna que establezca los lineamientos y el alcance del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en el desarrollo de los proyectos de la Agenda Regulatoria Indicativa, y con el apoyo técnico del DNP, inició en el mes de marzo un piloto para la implementación de esta metodología en el proyecto de Consumo Suntuario. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | El avance se mantiene en el 10%, pendiente el inició del cronograma de actividades con el apoyo del DNP en el mes de mayo. | Se realizaron dos reuniones internas, una con el equipo de trabajo y otra con el coordinador del proyecto. Asimismo, se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el cronogrma la reunión con el DNP para la identificación del Problems. Se envío el documento al DNP para observaciones. | Se ha avanzado en la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP, y se han realizado las dos primeras etapas: definición del problema e identificación de objetivos. Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto, y debería presentarse de manera informativa en la sesión de Octubre porque a finales de septiembre se presentara a Comité de Expertos. Se han originado retrasos que obligaron a ajustar el cronograma porque la coordinación de las capacitaciones y revisión de los documentos por parte del DNP, no siempre se han logrado organizar en las fechas previstas por compromisos de las dos entidades Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto. | En Elaboración. - Desarrollo y envió del proyecto de la metodología AIN en las etapas del proceso de definición del problema hasta la definición de alternativas, a los expertos comisionados. - Reunión con los asesores del DNP que acompañan el piloto de AIN, donde se presentó la información y la metodología considerada para evaluar las alternativas propuestas. - Elaboración de presentación y encuesta para ser utilizados en reunión con grupo focal de expertos (validar el problema planteado, causas, consecuencias y alternativas) | Se definió como resultado del AIN, que el proyecto Consumo Suntuario, no debe ser una actuación regulatoria y pasa a integrar el segmento de estudios de la entidad.
GESTIÓN MISIONAL | SR24 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1 | Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Subdirección de Regulación | Realizar estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Informe final del estudio asociado al desarrollo del sector de APSB | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se ha avanzado en un 30 %. Se realizó la revisión de la información necesaria para la elaboración del documento del diseño de un plan que considere los lineamientos de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser incorporados en los proyectos regulatorios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Se ha avanzado en un 40% en esta actividad. Se están revisando todos los componentes ambientales que deben ser incorporados en la Regulación. | Se ha avanzado en la revisión de los componentes ambientales y específicamente en el análisis de incluir las señales de eficiencia energetica en la regulación | Para el segundo trimestre se logra un avance del 20%, Se ha avanzado en un 50% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: • Diagnóstico que incluye los avances y retos del sector de agua y saneamiento básico en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, observaciones de la OCDE tanto para las políticas como para la regulación, los compromisos para el sector en el marco del Acuerdo de París (COP21), los compromisos de la agenda Hábitat III y los lineamientos con la política de crecimiento verde. • Primera línea estratégica de un plan de acción y acciones de implementación en el marco de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser desarrollados en un futuro marco regulatorio de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. • Análisis del recurso hídrico: adaptación y gestión del riesgo. | Para julio se logra un avance del 10%. Se ha avanzado en un 60% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: Se identificó la segunda linea para el plan de acción y se entrega documento consolidado sobre la señal de eficencia energética y el impacto en el marco tarifario. | Para agosto se logra un avance del 5%. Se ha avanzado en un 65% acumulado en esta actividad. Se desarrollo el estado del arte internacional en referencia a la involucración de los temas del costo en tarifa de drenaje urbano, gestión del riesgo, protección de cuencas, para lo cual se analizó información correspondiente a : Australia, varios paises de Europa (Incluyendo Reino Unido ), algunos estados de EEUU, México y Latinoamérica. | En Elaboración. Cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias: - Elaboración presentación para comité de expertos de los avances del estudio de cambio climático de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, la cual se agendo el 29 de septiembre, Sistemas de extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases: - Estructuración de información del comportamiento de las tecnologías para las captura y quemas de biogás teniendo en cuenta referentes internacionales - Elaboración de cronograma de trabajo para la entrega de los productos del estudio de biogás | Se entrega plan de acción de cambio climático con las líneas referentes a pasivos ambientales, SUDS, eficiencia energética y biogás. Dando cumplimiento a la totalidad de los productos contractuales.
GESTIÓN MISIONAL | SR25 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Subdirección de Regulación | Realizar documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Se efectuó reunión EAAB y CRA para analizar el comportamiento del Consumo Básico en los diferentes estratos durante el año 2016, en la ciudad de Bogotá D.C. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-4.pdf | Presenta un avance del 50%, se realizó una reunión en Armenia con el prestador del servicio, para analizar la medida y se solicitó información a las empresas para consolidar el informe y presentarlos a comité de Expertos | El grupo de trabajo realizó el documento de seguimiento de la medida de consumo básico para el segundo semestre de 2016 y se agendo en comité de expertos pero se aplazó para la primera semana de junio. | En el Comité de Expertos No. 51 del 7 de junio de 2017, se presentó el documento de seguimiento a la modificación del consumo básico para el período mayo a diciembre de 2016. La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | Se presento en la Sesión de Comisión del 28 de Julio de 2017, el documento de consumo básico del segundo semestre del año 2016. | Se esta compilando la información para presentar el siguiente avance que corresponde al primer semestre del año 2017 | En Elaboración. - En el mes de septiembre en el comité de expertos ordinario No 79, celebrado el día 27 de septiembre, se presentó el avance del estudio de seguimiento de la reducción de los rangos del consumo básico establecidos en la resolución CRA 750 de 2016, del periodo mayo 2016 a junio 2017. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci
GESTIÓN MISIONAL | OAP1 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias |  |  | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar divulgación de actuaciones regulatoria particules y generales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 100% de actuaciones regulatorias particulares y generales divulgadas | Calidad | Diciembre | 100% |  | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci
GESTIÓN MISIONAL | OAP2 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | 1 | Publicación anual | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Estructurar contenidos, diseñar, diagramar y publicar revistas y/o documentos con artículos estratégicos del sector y la regulación | Diciembre | EN PROCESO | 711000000 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Una publicación | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar por parte de la Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Regulación. | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre, sin embargo la Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. La OAP se encuentra realizando los trámites para dar inicio al proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano y de un Acuerdo Marco, para adquirir el Servicio de Impresión en todo el país. | No se presentaron avances | No se presentaron avances | No se presentaron avances
GESTIÓN MISIONAL | SR26 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos relacionados con APSB | Subdirección de Regulación | Elaborar documento de análisis asociado a una propuesta de política y/o desarrollo normativo sobre APSB | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Un documento | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance | No se tiene avance | Reporte de actividades 1. Comentarios a los proyectos de decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano, presentados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a los consultores encargados de su elaboración. 2. Asistencia a reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo para conocer los resultados de la consultoría que elaboró los decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano. 3. Comentarios al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionado con el suministro de agua para el sector rural. 4. Discusiones con el Ministerio de Viviendo, Ciudad y Territorio en relación con la aplicabilidad del Decreto 1898 de 2016 en cuanto a la progresividad de las condiciones diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y del contenido del plan de gestión que deben suscribir los prestadores con el municipio. 5. Definición de los lineamientos para que los prestadores establezcan la progresividad en las condiciones diferenciales en el marco de pequeños prestadores. | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP3 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | 5 | Realización cinco (5) talleres regionales | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Capacitar a los prestadores y a la ciudadanía en general, a tavés de la realización de cinco (5) talleres académicos, sobre la aplicación de los marcos regulatorios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 5 Talleres realizados | Producto | Diciembre | 5 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria. (Se realizarón dos mesas de trabajo en Dibuya Guajira y Quibdo Choco) | El pasado 27 de abril, en la ciudad de Barranquilla, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”, dirigido por la Alianza Nacional de Reciclaje Inclusivo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | El pasado 18 de mayo, en la ciudad de Pereira, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP4 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | 2 | Instrumentos de divulgación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 2 Instrumentos de divulgación | Producto | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Se tiene un avance del 50% de la actividad, se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. Se estan distribuyendo (400) calendarios físicos a los Despachos Judiciales, en el marco de la estrategia con la Defensa Jurídica de la Nación. | Se elaboró un video sobre Costo de Comercialización por suscriptor | Actividad cumplida. Con los almanaques y los videos sobre temas regulatorios. | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP5 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional en eventos sectoriales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria, adcionalmente los eventos sectoriales se realizarán a partir del mes de mayo. | Salieron a participación ciudadana las siguientes resoluciones CRA 790 (Que ajusta el indice de continuidad del marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores) y 791 de 2017 (Publica las variables de eficiencia comparativa DEA). Link publicación cra.gov.co/es/novedades/noticias/24819-conoce-lo-m | El pasado viernes 5 de mayo, en las instalaciones de Andesco (Bogotá), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, lideró la jornada de participación ciudadana de las Resoluciones 790 y 791 de 2017, que buscan hacer más eficiente el sector. La Resolución CRA 790 hace referencia a la modificación del reglamento de calidad y descuentos establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, mientras que la Resolución 791 tiene como objetivo determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA. | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | Se socializó mediante la página web y redes sociales la Resolución 799 de 2017 https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712 | Divulgación de la Resolución CRA No. 800 de 2017, la cual establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado. La presente resolución aplica a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y a los suscriptores y/o usuarios que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en el presente acto administrativo. http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/24448-puedes-consultar-aqu Además se realizarón los siguientes eventos de divulgación sectorial : El pasado 18 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, se llevó a cabo una reunión liderada por la CRA, con integrantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá, DNP, Superservicios y Minvivienda. El encuentro tuvo como objetivo, dialogar con líderes de organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización, como personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, sobre sus inquietudes en torno a la implementación del esquema operativo de aprovechamiento y la remuneración de la actividad. El pasado 29 de agosto de 2017 se llevó a cabo Sesión de Comisión Extraordinaria presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Fernando Vargas Macías, en donde se aprobaron las siguientes resoluciones, las cuales serán publicadas en página web una vez sean publicadas en el Diario Oficial. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” RESOLUCIÓN CRA 807 DE 2017: Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP6 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Jornadas de Rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar los resultados de la gestión institucional 2016-2017 mediante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Jornada de Rendición de cuentas | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se realizó una jornada de rendición de cuentas sobre nuestra gestión, en el marco del Congreso de Confevocoltics, el pasado 6 de julio de 2017, en la ciudad de Bucaramanga. https://twitter.com/cracolombia/status/882971311491960832 | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017, | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017,
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP7 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar y Socializar la información generada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a través de página web, redes sociales, boletines de prensa, entrevistas, material didactico y/o material audiovisual | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de Comunicaciones/ Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 25% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de la Resolución 788 de 2017 que establece la provisión de inversiones que deben hacer las organizaciones de recicladores para financiar su fortalecimiento empresarial. De dicho boletín fue remitido a medios de comunicación nacionales y regionales. http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24813-se-completa-la-reglamentaci. La noticia fue cubierta por Caracol Radio, Radio SantaFe, RCN Radio, Minuto 30. Adicionalmente, el Director Ejecutivo concedió entrevista a la Crónica del Quindío | Se tiene un avance del 42% de la actividad, mediamte la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de | Se tiene un avance del 50% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa. | Se tiene un avance del 58,33% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se tiene un avance del 66,64% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP8 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Suscribir acuerdos de cooperación internacional que fortalezcan la misión de la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Acuerdo de cooperación suscrito | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. | Se avanzó al 30% de la actividad, se siguen explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Con la Cooperación española se presentó propuesta para financiación de un estudio sobre los puntos de inflexión del sector. Se tiene previsto realizar en el mes de mayo reunión con la cooperación coreana para definir las áreas de cooperación y definir la participación en el Global Green Hub Corea 2017. Se realizará una reunión con la cooperación del Reino Unido, para identificar dentro del subsector de residuos solidos las áreas especificas y la forma en que se recibirá la cooperación técnica. Se presentó ante la CAF una propuesta para el finamciamiento de la evaluación de la política de calidad y descuentos en el servicio de acueducto. Ante la fundación Getulio Vargas se presentó carta de intención para el desarrollo de un proyecto de gobierno cooperativo en servicios del sector, con la participación de Brasil, Argentina y Colombia. | Se avanzó al 50% de la actividad, Se revisó con los funcionarios de la fundación Getulio Vargas la posible suscripco+on de un memorando de entendimiento cuyo alcance será revisado por el Director Ejecutivo, en su misión a Rio de Janeiro del 3 de julio. Respecto al proyecto con el Banco Mundial y la fundación Getulio Vargas no se ha recibido respuesta del Banco Mundial. | Se tienen un avance del 50% de la actividad paera el segundo trimestre, con un acumulado del 60% para el semestre. Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. (El memorando se encuentra en revisión Jurídica) | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Vargas, para la posterior firma del acuerdo de colaboración. | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Varga y otro con la CAF, para la posterior firma del acuerdo de colaboración.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP9 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Promocionar los desarrollos regulatorios de la CRA en eventos internacionales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Desarrollos regulatorios promocionados en un evento internacional | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | Se avanzó al 15% de la actividad, Se cuenta con la agenda del evento, la cual se ptresentará al director ejecutivo, para la decisión de participar en este espacio. (Global Green Hub Corea 2017). | Se llevará a cabo en Rio de Janeiro un foro en materia de regulación de servicios públicos, en la cual el Director Ejecutivo de la CRA presentará el estado de la regulación en Colombia. | En el segundo trimestre se reporta un avance del 55%, para un total de 65%. Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro. | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF1 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar la nueva estructura y planta | Octubre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | Propuesta de nueva estructura y planta de la entidad. | Producto | Octubre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25%, de la actividad. En febrero se efectuó reunión con el contratista Bahamón , en donde se presentarón los resultados del estudio de cargas laborales efectuado, y la nueva estructura de planta propuesta, resultados que posteriormente se presentarón al Director Ejecutivo. | Se ha avanzado en un 35%, de la actividad. Se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, con base en los resultados que arrojó el estudio de caragas que efectuó el contratista Bahamón Asesores Asociados. Se solicitará información a la Dirección DAFP sobre el proceso a realizar para presentar adecuadamente la propuesta. | Se ha avanzado en un 40%, se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, se solicitó mediante oficio la asesoría del DAFP y se levantará la información financiera para presentar al Ministerio de Hacienda. | Se ha avanzado en un 25% acumulado para el semestre: 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | Se ha avanzado en un 30% acumulado a fin del mes de julio 1. El dia 25 de julio se realizó una reunión con el Dr. John Isaza del DAFP, para formalizar el cronograma de trabajo que debe finalizar el 15 de noviembre, teniendo en cuenta las fechas de fin de año y de inicio de ley de garantias. Con un primer entregable el 25 de agosto 2. A nivel interno se presento propuesta del grupo de trabajo para el proyecto a la Dirección Ejecutiva | Se ha avanzado en un 30% acumulado a 30 de agosto. Se espera la contratación por servicios de un asesor para la ejecución de las etapas siguientes del proceso ante MinVivienda, MinHacienda y DAFP | 1. Se suscribio el Contrato N° 085 de 1 de septiembre de 2017, con el señor Edgar González Salas. 2. Se está actualizando el Estudio de Cargas Laborales de acuerdo con los nuevos requerimientos y el nuevo presupuesto. 3. Reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAPF, y nos encontramos pendientes de envíar la información. | 1. El Dr. Edgar Gónzalez Salas remitió el 23 de octubre el documento de estudio de cargas para revisión de la Dirección Ejecutiva y de la SAF. 2. Reunión con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional del Planeación para plantear la prouesta de reestructuración.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP10 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | 100% | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Implementar la estrategia de Gobierno en Línea prorizando las metas en función de las capacidades reales de la entidad, con el propósito de alcanzar el 70% de implementación requerido por el MINTIC y evaluado por el FURAG. | Diciembre | EN PROCESO | 931000000 | SISTEMAS DE INFORMACIÖN | Porcentaje de lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea implementados | Calidad | Diciembre | 70% | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 3% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se actualizó el plan de implementación de la Estrategia GEL 2017 respecto de los productos con los que se espera alcanzar el cumplimiento en 2017 y los recursos de la entidad que los desarrollarán. El punto de partida de implementación es del 70%. | Se tiene un avance del 6% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se tiene un avance del 7% de la actividad. Actualmente, se está trabajando en el cumplimiento y mantenimiento de las metas del componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017.” La actividad específica se refiere al mantenimiento y publicidad de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad | El avance, aún, se mantiene en el 7%, dado que el mayor número de actividades están programadas (\\dataprotector\ofc_pln\Estrategia GEL\Planificación\Implementación GEL-FURAG v7.xlsx) para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de julio se realizó actualización del conjunto de datos abiertos de la entidad, se inició con el desarrollo de uno nuevo (resoluciones de carácter particular) y se realizó invitación, por correo electrónico, para promover la participación en el desarrollo de los conjuntos de datos abiertos de la CRA, al 20% de las empresas que contribuyen con el 80% de los recaudos de la entidad, todo en el marco del componente de Gobierno Abierto (contrato 015 de 2017).”. | El avance es de 9%, dado que el mayor número de actividades están programadas para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de agosto se realizó el Catálogo de Servicios y la mesa de servicios, se avanzó en la Metodología de desarrollo de software. | El avance es de 19%, dado que el mayor número de actividades se programadas estan desarrollandose a partir del mes de agosto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP11 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 101 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Avance de actividades ejecutadas del plan de adquisiciones de TIC | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Ejecución del plan de adquisiciones de TIC |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 17% de la actividad. | Se tiene un avance del 37,62% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad, debido a que el proceso para seleccionar el servicio de página web se declaró desierto y está previsto para publicar nuevamente y el proceso para contratar el servicio de video conferencia está ern revisión de estudios previos, para evaluar alternativas de costo que la CRA pueda asumir. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware), se hará también una evaluación de costos, para seleccionar la opción más adecuado en términos de calidad y precio. El proceso se abre en julio. | Se tiene un avance del 50,89% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicará en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarán tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 49,73% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicó en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarón tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 71,43% de la actividad. | Se tiene un avance del 91,84% de la actividad.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP12 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 102 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Diseñar e implementar un nuevo sitio WEB para la Entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de implementación del nuevo sitio WEB de la CRA | Eficiencia | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 15% de la actividad. Se estan elaborando los estudios previos para contratar el servicio. | Se tiene un avance del 20% de la actividad. Mediante el proceso 009 de mínima cuantía se espera seleccionar al oferente en el mes de mayo. | Se mantiene un avance del 20% de la actividad. El proceso 009 de mínima cuantía se declaro desierto, se espera volver a publicar un proceso en junio de 2017. | El proceso se declaró desierto. Está en trámite la adquisición del sitio web, se espera ponerlo en funcionamiento en el mes de septiembre. | Se cae el proceso ya que uno de los proponentes sobrepasa por 300 pesos el presupuesto estimado, se estima publicarlo en Agosto. | Se realizó el Contrato 083 de 2017, para el diseño e implementación de la página web para el cuarto trimestre. | Se esta realizando revisión del contenido y menus que se van a migrar a este nuevo portal, esta actividad va en un 80%. Para la primera semana de octubre el proveedor Panda mostrará un prototipo de la nueva página web, con base en el Brief publicitario y la arquitectura de navegación de la página enviado por la CRA. | El proveedor panda envía un prototipo de diseño, para lo cual la CRA ha solicitado realizar unos ajustes. Adicional a esto el proveedor ajusta el cronograma para fecha de lanzamiento del 12 de diciembre del 2017. Evidencia \\dataprotector\ofc_pln\OAP_2017\CTO083- Panda
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF2 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el marco normativo contable NICS, definido en la Resolución 693 del 2016 de la Contaduria General de la Nación. | Diciembre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | ESFA - Estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2018. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, durante el primer trimestre se está haciendo la depuración contable, y se está creando el Comité de Cartera. | Ya se creo el Comité de Cartera, mediante la Resolución N° 150 de 2017,. Se realizaron dos contrataciones para la depuración contable. | Se realizó el primer comité de cartera el 26 de mayo de 2017, en la cual se sugirió depurar $90 millones. | Avance del 25% en el segundo trimestre, para un acumulado del 50%. El 26 de mayo y 12 de junio de 2017, se realizó Comité de Cartera, lo que ha permitido una depuración de $174 millones, se seguira en el segundo semestre | El 13/07/2017 se adelanta el 3º. comité de cartera con una suma a depurar de $92.982.235. Está en elaboración el acta para aprobación en el 4º. comité de cartera. a) A partir del 06/07/2017, el profesional especializado que fue contratado (contrato No. 072 de 2017 del 06/07/2017) analizó las cuentas “15104 Impresos y Publicaciones” y la “196007 libros y Publicaciones de investigación y consulta”, de las cuales realizó la búsqueda de cada uno de los elementos que conforman los saldos, con el fin de verificar si se encontraban físicamente los elementos que conforman estos saldos. b)Se realizó mesa de trabajo en la oficina de Regulación con el doctor Andrés Fernando Lizarazo López con el fin de verificar el estado y la vigencia de algunos elementos (Libros, Revistas e informes de gestión) los cuales se pretenden dar de baja de los Estados contables, revisados estos elementos se concluyó que se solicitaría un concepto técnico para baja de inventarios al área de Regulación. De igual forma se realizó solicitud de certificación de los elementos que no fueron encontrados en el área de gestión documental de la entidad. c)Se analizó la cuenta contable “147090 Otros Deudores” y se realizó la búsqueda de la documentación soporte de este saldo. d)Al cierre de julio/2017 se tienen elaboradas las fichas técnicas de las cuentas anteriormente mencionadas para la presentación en el Comité de Saneamiento Contable. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante agosto de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante agosto/2017 se adelantaron las actividades a fin de soportar documentalmente las partidas objeto de depuración para ser presentadas en el comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable y en el comité de cartera. 2. Se asistió al seminario “PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A LOS MARCOS NORMATIVOS EXPEDIDOSPARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS” los días 28, 29 y 30 como parte del programa de capacitación brindado por la Contaduría General de la Nación y con miras a la implementación del nuevo marco normativo. El 31 de agosto de 2017 se adelantaron lo siguientes comités: 1. Comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable No. 4. Se presenta al comité diez fichas técnicas, así: Una para la cuenta 151004-IMPRESOS Y PUBLICACIONES por $1.524.167; dos para la cuenta 147090-OTROS DEUDORES $2.314.900 y una para la cuenta 147064-PAGO POR CUENTA DE TERCEROS por $2.527.482.09. Para las cuentas de orden se presentan seis fichas por $373.011.000. Pendiente elaboración del acta. 2. Comité de cartera No. 4: Con una cifra de $109.458.112. Pendiente elaboración del acta. En este mismo comité fue aprobada el acta del comité No. 3 celebrado el 13/07/2017. | 1. Durante septiembre de 2017 se registraron ajustes contables por $367,468,287 (para el mes de agosto de 2017 en el aplicativo SIIF), correspondientes a las fichas técnicas de las cuentas de orden que fueron presentadas en el Comité de Mejoramiento y Sostenibilidad de la calidad de la Información Contable celebrado el 31 de agosto de 2017. 2. Se realizó el análisis de la cuenta 312002-SUPERAVIT POR DONACIÓN por $3,350,844 y se buscaron los documentos que soportan el saldo. Mediante radicado CRA N° 20173500048461 del 06 de septiembre de 2017 se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación con el fin que nos indique el registro contable a realizar para la depuración de esta cuenta. 3. Mediante radicado CRA N° 20173010050001 de 15 de septiembre de 2017 dirigido a ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES), se solicitó la devolución de los aportes que por error la CRA pago a la EPS SALUDCOOP por $1,300,400 de la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ cotizaciones de noviembre y diciembre de 2013. 4. Mediante radicado CRA N° 201735000048081 del 04-09-2017, se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación referente al Registro en Cuentas de orden deudoras de la cartera castigada producto de la aplicación del Decreto 445 de 2017. 5. Mediante correo electrónico del 19 de septiembre de 2017 dirigido a pensiones y cesantías PROTECCIÓN (anteriormente pensiones y cesantías Santander), se solicitó la devolución de $8,577,742 correspondiente a los aportes por mayores valores pagados por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social del afiliado CRISTIAN EDUARDO STAPPER desde el año 2003 hasta el año 2005. Estos valores se encuentran registrados en la cuenta 839090 -"Otras cuentas desudoras de Control" Durante septiembre de 2017 no se adelantaron comités por encontrarse en vacaciones los funcionarios David Damian Prieto secretario e integrante del comité de cartera y Francisco Javier Zamudio secretario e integrante del comité de mejoramiento y calidad de la información, sin embargo se adelantaron actividades tendientes a la programación de los mismos para octubre de 2017. En cuanto, la comité de sostenibilidad y saneamiento contable, el 29/09/2017 mediante correo electrónico se le envía a la Sra. Luz Mary Peñaranda una proyección del acta del comité adelantado el 31/08/2017 para su revisión y que se adelanten las acciones a lugar ya que el secretario del comité aún no se ha reintegrado a sus labores. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante octubre de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante octubre/2017 se realizó, el análisis de la cuenta “242590 Otros Acreedores”, y se consolidó y determinó el saldo que debe ser depurado. 2. Se registró un ajuste neto a la subcuenta contable 839090 “Otras Cuentas de Orden de Control” por $91.776.596. 3. El 17 de octubre de 2017 la Contaduría General de la Nación emitió respuesta relacionada con la cuenta “312002 SUPERAVIT POR DONACIÓN” según radicado CGN No. 20172000065031, Por lo anterior se procederá a la elaboración la propuesta contable mediante ficha técnica para su reclasificación contable y presentación en el comité de sostenibilidad contable a realizar en noviembre de 2017. 4. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- (ADRES) mediante Radicado No.201733201949991 del 04-10-2017 emitió respuesta con respecto a la devolución de aportes que por error la entidad pago a la EPS SALUDCOOP por la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ , en la que nos informan que (ADRES) no es la entidad encargada de hacer las devoluciones de Aportes, tazón por la cual nuevamente se realizó oficio en el que se solicita la devolución de estos aportes a la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION mediante Radicado CRA N°: 20173010060691 del 23-10-2017. 5. En octubre de 2017 se realizó la búsqueda de soportes de otros saldos que se encuentran pendiente por depurar de la cuenta “839090 otros deudores” para depurarla al 100%. 6. El 17-10-2017 se radicado en ORFOE bajo el número 20173010003957 el Acta de Comité y Sostenibilidad Contable No. 3 7. Se registraron en el aplicativo SIIF los asientos contables correspondientes al Acta de Comité de mejoramiento y sostenibilidad contable No. 3 de 2017 por un valor de $3.541.982. 8. Fue expedida la Resolución No. 815 del 10 de octubre de 2017 correspondiente al Comité de Cartera No. 4 por un valor de $109.458.112 a depurar de la subcuenta contable 140160-contribuciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar las TRD que se enviaron a convalidar por el AGN. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Tablas de retención Documental convalidadas y reflejadas en ORFEO. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, el 27 de febrero se enviarón las TRD al AGN para convalidación, proceso que tiene 90 días hábiles para ser respondido. | Respecto al avance del mes anterior en el mes de abril no se ha presentado ningun avance debido a que el AGN aun esta en proceso de revisión de las TRD. | Aun no se ha presentado ningun avance; despues del 27 de febrero fecha en la que se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. | El 27 de febrero se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. El AGN tiene hasta el 14 de julio para pronunciarse. | El Archivo General de la Nación mediante comunicación recibida el 27 de julio del año 2017 devolvio las TRD, solicitando ajustes; para los cuales se cuenta con 30 días habiles pararealizar los ajustes solicitados y posteriormente al envío de las aclaraciones solicitadas, el AGN cuenta con 90 días nuevamente para responder. Por lo tanto se requiere cambiar la fecha planeada para esta actividad al 31 de marzo del año 2018. | Se estan realizando los ajustes a las Tablas de Retención Documental solicitados en el mes de Julio por el Archivo General de la Nación, para presentarlos en mesa de trabajo, la cual ya se solicitó pero aun no se ha recibido fecha de reunión. De igual forma se enviarán los ajustes en el mes de septiembre al AGN. | Se estan realizando los ajustes solicitados a las TRD, se realizó Mesa de Trabajo el 21 de septiembre de 2017, se definio compromiso de entrega de los ajustes a las TRD para el 29 de septiembre | 1. Mediante comunicación 20173010056921 del 10 de octubre de 2017, se remitieron las tablas de retención documental al Archivo Nacional, dando respuesta a las inquietudes presentadas.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Elaborar guía para la correcta Gestión y administración del documento electronico en la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Guia para la correcta Gestión y administracion del documento electronico. | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se esta efectuando la labor de documentación para la elaboración de la guía. | Se continua con el analisis y la compilación de información necesaria para la elaboración de la guia. | En el mes de mayo se comenzó la elaboración de la guia identificando el objetivo y el alcance, sin embargo se continua leyendo normatividad, las guias del AGN y Gobierno en Linea. | Actividad sin avance en el mes de junio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de julio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de agosto, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Se definieron las directrices de almacenamiento y se continua con la elaboración de la Guia. | Se definieron los requisitos de autenticidad, de fiabilidad, de integridad, de inalterabilidad de los documentos eléctronicos de archivo.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF5 | Gestión Financiera | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | 92% | Ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | 12 informes | Eficiencia | Diciembre | 92% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para enero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de enero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2016. El mes de enero de 2017, se publica en los primeros días de febrero. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de enero total es de 4.55%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 5.03% e inversión a 2.81%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para febrero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de febrero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de enero de 2017. El mes de febrero de 2017, se publica en los primeros días de marzo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 28 de febrero total es de 9.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 10.28% e inversión a 6.71%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para marzo (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de marzo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de febrero de 2017. El mes de marzo de 2017, se publica en los primeros días de abril. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de marzo es de 27.13%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 24.51% e inversión a 12.62%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para abril (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de abril, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de marzo de 2017. El mes de abril de 2017, se publica en los primeros días de mayo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de abril es de 32.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 36.42% e inversión a 18.23%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para MAYO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de mayo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de abril de 2017. El mes de mayo de 2017, se publica en los primeros días de junio. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de mayo es de 38.26%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 39.65% e inversión a 24.72%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | Mensualmente se presenta en la página Web la ejecución presupuestal de la entidad. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para JULIO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de JULIO, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de JUNIO de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de AGOSTO . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de JUNIO es de 52.06%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para agosto (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes deagosto, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de julio de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de julio es de 52.04%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para septiembre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para septiembre, corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2017 , se publican en los primeros dias de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de agosto es de 57.71%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 66.16% e inversión 33.35% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). a 30 de septiembre la entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para octubre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para octubre, corresponde a la ejecución del mes de septiembre de 2017 , se publican en los primeros dias de octubre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de septiembre es de 64%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 69.17% e inversión 49.72% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). A 31 de octubre la entidad alcanzó una ejecución total del 81% en compromisos y 70% en obligaciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF6 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el Plan Piloto de Teletrabajo | Junio | CUMPLIDO |  |  | Proyecto plan piloto aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, la propuesta del Plan Piloto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se avanzó en el 70% de la actividad, la propuesta del Acto Administrativo por medio del cual se determinará la viabilidad del proyecto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se presentó el proyecto de resolución para aprobación de la Dirección Ejecutiva, se programó para el próximo 7 de junio una reunión para la revisión de las observaciones recibidas a la misma. Avance del 70% | Mediante Resolución UAE-CRA-263 del 23 de junio de 2017 se aprobó el Plan Piloto para Teletrabajo. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF7 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Piloto para Teletrabajo | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Plan implementado y evaluado, con recomendaciones para la Dirección Ejecutiva, |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance, depende de la aprobación de la Dirección Ejecutiva. | Se esta adelantando la fase I: Planeación,diagnóstico, determinación y sensibiliación. | Se continua trabajando en la Fase I:Eestá pendiente de recibir los siguientes documentos para presentar al CDA: El componente de tecnología de la OAP y TIC's, para consolidar el documento de diagnostico organizacional al CDA Definición de los cargos teletrabajables por parte de cada una de las áreas | Se continua en la Fase I, esta pendiente aprobación del CDA del documento de diagnostico organizacional, juridico y de tecnologia. Pendientes por presentar por parte de los Jefes de Oficina los cargos teletrabajables | Continuamos en la Fase I debido a que no se ha recibido la información de las áreas sobre los cargos teletrabajables. | Actualmente se esta realizando la visita de los 4 funcionarios por parte de la ARL y la Oficina de Informática para evaluar el sitio donde se realizaría el teletrabajo. >Cuando se de el aval, se inicia el proceso.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF8 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el plan de intervención de clima laboral | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Plan de intervención aprobado | Resultado | Septiembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 50% de la actividad, se identificaron necesidades con Compensar, quien realizó encuesta de Clima Laboral en 2016. | Avance del 50%, se presentó a la Dirección Ejecutiva la propuesta que se trabajó con COMPENSAR. La Dirección Ejecutiva solicitó ajustes al mismo, se estan efectuando para presentarlo nuevamente en el mes de mayo. | Se esta trabajando en la propuesta de mejoramiento a nivel interno, teniendo en cuenta la falta de presupuesto para ejecutarlo con un proveedor externo. | El plan está elaborado y será presentado en el Comité CDA No. 7 del 17 de julio para aprobación. Se ha venido aplazando este tema en la agenda del comité y de hay que no se pudo cumplir con la fecha inicialmente estipulada. | Se presentó en Sesión del CDA del mes de julio una nueva propuesta del Plande Intervención de Clima Laboral, se solicita por parte dela Direccón Ejecutiva ajustes para nueva revisión. | Presentación de nueva propuesta de acuerdo con solicitud del Comité de Expertos en el mes de agosto. | Ajustado de acuerdo con lo solicitado en Comité de Expertos y CDA. Pendiente recibir de la OAP y TIC's una animación que soporta la socialización de los resultados de la encuesta del año 2016, | El Comité Administraticvo del 24 de octubre se aprobó el plan de intervención del clima laboral para el 2017 y 2018.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF9 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Capacitación aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, el Plan Institucional de Capacitación se aprobó en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF10 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 15% de la actividad, se realizarón 3 actividades, ver Resolución UAE CRA 192 de 2017. Taller de Redacción, Asesoria Colpensiones y el 15 de Marzo reinducción en Principios y valores éticos de la Entidad, por parte del Director Ejecutivo. | Se avanzó en el 24% de la actividad, esta en curso la capacitación de excel y el proceso de bilinguismo con 34 funcionarios que presentaron la prueba. Se agendarán nuevas sesiones de Situaciones adminsitrativas de acuerdo con los cambios introducidos por el Decreto 648 de 2017, | Se ha avanzado el 45%. Se han adelanatado la capacitación de excel, bilinguismo y el diplomado de Talento Humano. La continuación de las capacitaciones sobre sitauciones administrativas esta pendiente de una charla que tiene planeada el DAFP. | Se ha avanzado el 30%.Al 30 de junio de 2017, se han realizado 9 actividades del plan de capacitación, lo que significa el 45% del plan propuesto. | Se ha avanzado el 55% sobre el plan propuesto .Al 31 de julio de 2017, se han realizado 11 actividades del plan de capacitación aprobado. | Se ha avanzado el 65% sobre el plan propuesto al 31 de agosto, se han realizado 13 actividades del Plan de Capacitación aprobado . | Se ha avanzado el 75% del plan propuesto, se cancelaron 2 capacitaciones del Dr. Osorio a ejecutarse en el tercer trimestre. | Se ha avanzado el 95% en actividades y el 100% en el presupuesto del plan propuesto. No se llegó al 100% de ejecución porque el Dr. Osorio canceló 2 capacitaciones que debieron ejecutarse en el tercer trimestre. |  | 166000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF11 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodologia DAFP. | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Bienestar aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, está aprobado en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social. Ver Resolución UAE CRA 129 de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF12 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Bienestar implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se encuentra en la etapa Precontractual. | El proceso se declaro desierto debido a que a pesar de haber recibido manifestaciones de interés finalmente no se presentaron ofertas. Esta en revisión para ajustar las actividades. | Se publicó nuvemante el proceso de contratación para las actividades de bienestar, en esta nueva invitación se cambiaron algunas actividades ya que el presupuesto fue considerado muy corto para poder cumplir lo solicitado en la primera publicación. Se cierra finalizando el mes de junio. | Se ha avanzado el 10% acumulado, 20 % en este trimestre, para implentación de plan de bienestar, se suscribió el 30 de junio de 2017 contrato con la Caja de Compensación COLSUBSIDIO. | Se ha avanzado un 5% acumulado, 25% en el tercer trimestre Se perfecciona el contrato suscrito con Colsubsido el 30 de junio, se adelanta la programaciónde actividades para ejecutar desde el mes de agosto. | Se ha avanzado un 30% , se inició la ejecución del contrato con Colsubsidio. | Se ha avanzado el 50%, dentro del contrato se utilizaron las salas de reuniones ofrecidas para actividades de la entidad | Se ha ejecutado el 55% de las actividades y el 37% del presupuesto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF13 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Definir las fases de planeación del proceso de Concurso de Méritos con la CNSC, para la entidad. que consiste en: Certificación de la Oferta Pública de Empleo de Carrera - OPEP-, caracterización del proceso del concursos de méritos y definición de los ejes temáticos de cada uno de los empleos. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de avance de las diferentes fases de planeación del Concurso de Méritos | Insumo | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza trnasversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza transversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Teniendo en cuenta que la CNSC se comprometió a explorar las estratégias para el posible financiamiento de los concursos de méritos ante el Ministerio de Hacienda, y que en virtud de estas restricciones, no ha habido avance en la planeación del eventual concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de la CRA. | Se avanzó al 25% de la actividad, se efectuó reunión con la CNSC, el 13 de junio, la CRA debe entregar en agosto los ejes temáticos para continuar con esta actividad. | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 31 de agosto de 2017. En tal sentido, se proporcionó a las dependencias de la CRA la información pertinente para su elaboración y concomitantemente se está prestando la asesoría necesaria. | Ya se cuenta con el total de los ejes temáticos de los empleos obejto de concurso. La Dirección Ejecutiva requirió a la CNSC para entregar dicha información con su revisión hasta el 15 de septiembre de 2017, | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 15 de septiembre de 2017. Ya se remitieron los ejes temáticos para su revisión por parte de la Dirección Ejecutiva. | Los ejes temáticos se encuentran en revisión de la Dirección Ejecutiva.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI1 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 | 2 | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Control Interno | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC | mayo septiembre | CUMPLIDO |  |  | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Eficacia | Septiembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | El día 12 de mayo de 2017 se presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017 y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. El día 15 de mayo de 2017, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2017. http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/plan-anticorrupcin.pdf | Se cumplió el primer seguimiento programado al PAAC dentro de los 10 primeros días del mes de mayo de 2017, queda pendiente dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre de la presente anualidad realizar el segundo seguimiento. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI2 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD | 1 | 0.92 | Informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD publicados en la página WEB | Control Interno | Elaborar el informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página WEB | Eficacia | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El día 24 de julio de 2017, se remitió por correo electrónico el informe de Auditoría Preliminar de PQRSD primer semestre 2017 a las dependencias correspondientes para propósitos de discusión. | El informe de Auditoría Definitivo fue remitido a la dirección ejecutiva el día 3 de agosto de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de auditorías del plan anual ejecutadas | 2 | 2 | Informes de auditorías de gestión | Control Interno | Elaborar el informe de auditoría de gestión | Junio diciembre | CUMPLIDO |  |  | Informe de auditoría de gestión | Eficacia | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | El primer informe de auditoría de gestión (auditoría a los procesos discplinarios) tiene fecha programada para el primer semestre y el segundo informe de Auditoría de Gestión al Manejo de Bienes de la entidad (almacén), la cual está programada para el mes de diciembre de 2017. | El informe Definitivo de la auditoría a los procesos disciplinarios dentro del periodo comprendido entre el mes de enero de 2016 y febrero de 2017, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 28 de abril de 2017. En lo que respecta a la auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra en trabajo de campo a la fecha | El Informe Definitivo de la auditoría de gestión de los bienes muebles y de consumo de la UAE 2017 fue remitido al Director Ejecutivo el 27 de octubre de 2017, con copia a la Subdirectora Administrativa y Financiera. Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Informe de evaluación de la gestión de las oficinas | 1 | 1 | Informe de evaluación anual de la gestión de las oficinas | Control Interno | Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Enero | CUMPLIDO |  |  | Informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Resultado | Enero | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se cumplió con el 100% de la actividad y del producto, se realizó el informe de evaluación de gestión de las dependencias con fecha 31 de enero de 2017, radicado en el sistema ORFEO con N° 20172300000713. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP13 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 (Indicador interno) | 1 | 1 | Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar auditoría de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Sistema de Gestión de Calidad de la CRA certificado en la norma ISO 9001:2015 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se realizarón los estudios previos, que estan en aprobación, para la contratación de la persona de apoyo para realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015. | Se avanzó en un 10%, Luisa Ramírez Riveros elaboró de manera conjunta con la entidad el plan de trabajo para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, verificó los requisitos de manera conceptual, formuló la metodología de trabajo, verificó la Guía de administración del riesgo de la CRA y elaboró la presentación para el curso de riesgos sobre la Guía ISO 31000. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de mayo la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA: Revisión del Manual Operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), ajustes a los ítems relacionados con la definición del alcance del Sistema Integrado de gestión y la definición del alcance de la certificación para el SIGC en el marco de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, Modificación y aprobación del GSM-PRC04 Procedimiento revisión por la dirección con la inclusión de los requisitos de entrada para la revisión por la Dirección (numeral 9.3) ( Comité CDA N°5), verificación de los indicadores de la CRA, desarrollo del curso de 2 días (2 y 9 de mayo) sobre la Guía ISO 31000 de Gestión del riesgo y se indentificaron las partes interesadas elaborando el DOFA para todos los procesos de la CRA. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de junio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. una reunión de acompañamiento para conceptualizar, determinar, establecer, e implementar las modificaciones requeridas en el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015 con todas las dependencias. 2. Revisión de la matriz de riesgos de gestión y de la matriz de oportunidades de todos los procesos. 3. Desarrollo del curso de 3 días (mayo 31, junio 1 y 2) sobre la norma ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y la Guía ISO 19001:2012 para 14 personas. 4. Revisión del cumplimiento del plan de las actividades del plan de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y TIC. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de julio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para revisar la propuesta de cuadro de mando integral en el que se consolidaron todos los indicadores de la entidad (estratégicos, calidad, gestión). 2. Actualización del EVC-PRC02 Procedimiento auditoría interna de calidad, el EVC-FOR01 Formato programa de auditoría interna de calidad, el EVC-FOR02 Formato plan de auditoría interna de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Y EVC-FOR09 Formato de evaluación de auditorías de gestión. 3. Modificación del EVC-MAN01 Manual de administración de riesgos y de oportunidades, el DES-MAN01 Manual operativo del sistema integrado de gestión y control y DES-MAN02 Resumen manual operativo del sistema integrado de gestión y control. 4. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC (Profesional encargada del Sistema de Gestión de Calidad) para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. | Se avanzó un 20% en este indicador y se cumplieron las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. 2. Se realiza la auditoría interna de calidad para los 12 procesos de la entidad identificando: a. La pertinencia de los cambios aplicados de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b. Oportunidades de mejora para cada uno de los procesos objeto de auditoría. c. Divulgación de la información relacionada con los cambios del Sistema Integrado de Gestión y Control. d. Puntos de control para el cumplimiento de los procedimientos misionales de la CRA. 3. Se realiza el informe general de la auditoría (EVC-FOR04 Formato informe de auditoría interna) con las fortalezas, las oportunidades de mejora, los hallazgos y las conclusiones para cada uno de los procesos auditados | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control. | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR27) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Se presento a Comisón y el Ministerio presento propuesta y se encuentra en análisis | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR28) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No Iniciada. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | Comité de expertos el 8 de noviembre comentarios de pariticpación ciudadana, Comité tecnico el 14 nov, Nov 15 Comité de expertos.,Sesión de Comisión del 23 noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR29) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 810 DE 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR30) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo)ctualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Septiermbre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | Se encuentra en análisis de las observaciones recibidas en participación ciudadana que finalizó el dia 25 de julio de 2017 | Se realizo la presentación de los comentarios de participación ciudadana al comité de expertos y comité técnico, el proyecto de resolución se presentará en sesión de comisión en septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR31) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009”
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR33) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Resultado | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Actividad Cumplida. Se aprobo en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR34) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Resolución de trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se inicio el proceso de compilación y análisis de datos | En Elaboración. - Desarrollo de la propuesta regulatoria la cual se agendó y presentó en el Comité de Expertos en sesión ordinaria No 75 del 20 de septiembre del presente año. | Actividad cumplida, El pasado 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo la sesión de Comisión Ordinaria No. 233 presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Raúl Lacouture Daza, en donde se aprobaron las Resoluciones CRA 812 de 26 de octubre de 2017 sobre Régimen Calidad y Descuentos, “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014’, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR35) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No inciado -En elaboración resolución de tramite | No se preveen demasidaos cambios en la pariticpación ciudadana que termina el 16 de noviembre. Se espera agendar para sesión de comisión del 30 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR36) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se presento ante el comité de expertos las lineas estrategicas que debe tener el proyecto de resolución, el comité solicito que de acuerdo a las discuciones se estructurara un documento para aprobación, previo a iniciar los soportes documentales (documento de trabajo y resolución) | En Elaboración. - Desarrolló por parte del equipo de trabajo primer borrador de documento de trabajo y proyecto de resolución - Revisión por parte de los expertos comisonados a cargo | Se expidió la Resolución de trámite, esta en participación Ciudfadana.
NO INICIADO
EN PROCESO
CUMPLIDO
VENCIDO
Dirección estratégica
Gestión de tecnologías de información
Regulación general | [16 empty] | 4.35
Gestión regulatoria
Gestión contable y financiera
Gestión de bienes y servicios
Gestión de talento humano
Gestión documental
Gestión jurídica
Servicio al ciudadano
Gestión de seguimiento y mejora
Evaluación y control
Note on Q17: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q56: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q58: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución

## PEQ (hidden)
CONVENCIONES
PROYECTOS RETIRADOS DE AGENDA REGULATORIA 2017
PROYECTOS FINALIZADOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 2017 |  |  | Semáforo
OBJETIVO DEL SECTOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance 31 de octubre |  | Avance Primer Trimestre | Descripción Cualitativa | % Avance Segundo Trimestre | Descripción Cualitativa | % Avance Tercer Trimestre | Descripción Cualitativa | 2017-10-31 |  | RIESGOS
Formular las políticas, normativa, regulación y demás instrumentos legales y de gestión, mediante la presentación y aprobación de las mismas , para mejorar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, consolidar un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio nacional, contribuyendo con la disminución del déficit de vivienda urbana, y con el desarrollo económico de Colombia. | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 3 | 1. Cálculo del DEA | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2. Ajuste régimen de calidad y descuentos | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
[5 empty] | 3. Actualización mercado regional | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
|  | Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores) | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
|  | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. (Clasificación prestadores AA) | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Se pasa para 2018
[5 empty] | 2. Regulación de asociaciones público privadas AA | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
|  | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% |  | 0%
[5 empty] | 2. Consumo suntuario | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | No se va a regular se pasa a estudio paralelo | 0%
[5 empty] | 2. Modificación Régimen Calidad y Descuentos | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | No se va a regular se pasa a estudio paralelo | 50%
|  | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Provisión de inversiones aprovechamiento | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Actividad cumplida | 0%
|  | Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores) promoviendo la regionalización | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores (Quedo solo trámite) | 0% | Res Def para 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Definitiva para 2018
|  | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de aseo. (SR14) | 0% | Pasa a 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Definitiva para 2018
[5 empty] | Areas de Servicio Exclusivo | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | 1. Modificación Art. 71 de la Resolución CRA 720 de 2015, (Nueva) | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2. Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res. CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo No. 1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia). | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Res. Definitiva para 2018 | 0%
[5 empty] | Modificación y adición parcial de las Res CRA 351 de 2005 y modificación parcial de lasd Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 ( Tarifas) | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Modificación de la Res CRA 720 de 2015, articulo 15 ( Yerro) | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% |  | 0%
|  | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de fórmulas tarifarias | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Res. Definitiva para 2019 | 0%
[5 empty] | 2. Ampliación plaz<o de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
[5 empty] | 2. Revisión integral de la Regulación de APSB RES CRA 151 de 2001 | 0% | Res Def para 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
[5 empty] | DEROGATORIA Y MODIFICACIÓNDE DISPOSICIONES ( Nueva) | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50%
|  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos tramitados acorde con demanda | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 83.33% |  | 25% | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | 25% | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día | 25% |  | 8.33%
Fortalecer los mecanismos de interacción del Sector hacia sus públicos de interés, mediante oportunidad y pertinencia en los procesos de atención, asistencia técnica, capacitación y entrega de información, para mejorar la percepción de las partes interesadas y la transparencia de las Entidades del Sector | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | 100% |  | 0% | 0 | 0% | Se ha avanzado en dos de las siete etapas de la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP: definición del problema e identificación de objetivos. | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 50%
|  | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1. Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | 100% |  | 0% | 0 | 0% | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 40%
|  |  | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | 100% |  | 0% | 0 | 0% | La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 50%
|  |  | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | Publicación anual | 0% |  | 0% | 0 | 0% | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre. La Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. Se está haciendo la consulta sobre el proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano o con un operador logístico. | 0% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
|  |  | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos con enfoque ambiental sobre energía renovable. | 100% |  | 0% | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre. | 0% | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. | 100% | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | 0%
|  | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | Talleres regionales | 100% |  | 0% | 0 | 100% | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | 0% | Actividad Cumplida | 0%
|  |  | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | Instrumentos de divulgación | 100% |  | 50% | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. | 50% | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | 0% | Actividad Cumplida | 0%
|  | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | 77.78% |  | 0% | 0 | 33.33% | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | 44.44% | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
|  |  | Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | 0% |  | 0% | 0 | 0% | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | 0% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
|  |  | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | 75% |  | 25% | Se tiene un avance del 25%, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA; y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | 25% | Se tiene un avance del 25% para el trimestre, 50% acumulado, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA . | 25% | Se tiene un avance del 25% para el trimestre, 50% acumulado, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA . Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA. | 0%
Incrementar la cantidad de alianzas estratégicas y APPs en el Sector, mediante la interacción con Gremios, Entidades involucrados en el Sector, Entidades de cooperación internacional, Entidades territoriales y en general cualquier Ente externo al Sector, que permitan incrementar recursos, generar conocimientos técnicos adicionales, implementar programas y proyectos de vivienda y APSB. |  | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | 90% |  | 0% | Se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Se han efectuado acercamientos con la Cooperación coreana, española e inglesa, para definir agenda de cooperación y suscribir convenios. | 0% | Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 30%
|  |  | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | 100% |  | 0% | Se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | 55% | Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro en el mes de julio.. | 45% | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | 0%
Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector. | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | 60% |  | 0% | 0 | 0% | 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
Mejorar los procesos y la tecnología que usa el Sector, mediante proyectos de modernización tecnológica y administrativa que permitan prestar servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva. |  | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir)* 100 | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | 80.33% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 53.33% | Se avanzó en el 52,67%, de las actividades programadas para cumplimiento en implemantación GEL, las cuales son: informe cumplimiento GEL 10%; adquisición de infraestrucutra 71,43%; adquisión del servicio de página web 70%. | 27%
Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector. |  | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TIC’s, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 67% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 17%
|  | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 87.63% |  | 33.75% | Se reporta un avance 34% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 25% | Se reporta un avance de 25% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 16.88% | Se reporta un avance de 17% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 12%
Contar con los recursos necesarios en el Sector, que garanticen la continuidad de los programas y planes de cada Entidad, mediante la realización de planes y proyectos atractivos, la gestión ante el Gobierno Nacional, el buen manejo de los recursos y la adecuada planeación de las inversiones |  | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | Ejecución presupuestal | 71% |  | 27% | La entidad alcanzó una ejecución total del 40% en compromisos y 27% en obligaciones. La ejecución en funcionamiento alcanzó el 33% en compromisos y el 31% en obligaciones. En inversión se alcanzó una ejecución del 66% en compromisos y 12% en obligaciones. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | 19% | La entidad alcanzó una ejecución total del 58% en compromisos y 46% en obligaciones. La ejecución en funcionamiento alcanzó el 51% en compromisos y el 50% en obligaciones. En inversión se alcanzó una ejecución del 82% en compromisos y 34% en obligaciones. Soporte: Reporte SIIF corte junio 30 de 2017 | 19% | La entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. Soporte: Reporte SIIF corte septiembre 30 de 2017 | 6%
[5 empty] | Total PEQ | 70.15% |  | 5.186% |  | 20.4% |  | 34.02% |  | 10.55%

## PROYECTOS ESTRATÉGICOS (hidden)
PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | 2020 |  | META 2021 | PRODUCTO
Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de aseo vigentes | Número de Estudios y/o Proyectos regulatorios del servicio público de aseo publicados | 3 | 1. Factor de productividad Año 2020. Para definir el factor de productividad del año 2020 se consideraron los siguientes proyectos: (i). Definición del factor de ajuste con la productividad esperada antes del COVID19 - Resolución CRA 912 de 2020; (ii) Decisión de no aplicación del ajuste del factor de productividad durante la emergencia sanitaria a causa del COVID - 19 - Resolución CRA 916 de 2020; y (iii) Definición del factor considerando la productividad con los efectos ocasionados por el COVID - 19. 2. Establecer los criterios para la solución de controversias por distribución del recaudo en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 3. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. | 4 | 1.Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Aseo. 2. Modificación del art 40 la Resolución CRA 720 de 2015. 3.Asociaciones Público Privadas en el servicio público de Aseo. APP Aseo. 4. Definición del factor de productividad del año 2021.
Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores del servicio público de Aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | 1. Diagnóstico de la metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. | 1 | 1. Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.
Desarollar marcos tarifarios de aseo que respondan a los retos del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del servicio público de aseo publicados. | 4 | 1. Bases marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores. 2. Documento AIN en el cual se analicen las medidas regulatorias para la incorporación de los costos ambientales en los nuevos marcos tarifarios del servicio público de aseo. 3. Documento AIN el cual permita establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos. 4.Estudio de alternativas de los Costos de Tratamiento de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo. | 8 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores: 1. Estudio de revisión del Factor de Producción de Residuos Sólidos y metodología de aforos. 2.Estudio de índices de actualización de costos tarifarios, parámetros de remuneración (WACC, capital de trabajo, gastos administrativos) y factor de productividad. 3.Estudio de revisión del Costo de Comercialización por Suscriptor (CCS). 4.Estudio de revisión del Costo de Barrido y Limpieza de vía y áreas públicas por Suscriptor (CBLS). 5.Estudio de revisión del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CBLUS). 6.Estudio de revisión del Costo de Recolección y Transporte (CRT). 7.Estudio de revisión de los Costos de Disposición Final (CDF) y Tratamiento de Lixiviados (CTL). 8. Estudio de revisión de los costos de prestación de la actividad de aprovechamiento a nivel nacional.
Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de acueducto y alcantarilaldo vigentes. | Número de Documentos y/o Proyectos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado publicados. | 3 | 1. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. 2. Modificación de los artículos 109 y 110 y adición del artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 3.Regulación estructural sobre regionalización de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. | 4 | 1. Relación contractual entre grandes suscriptores y empresas de servicios públicos (artículo 14 ley 1955 de 2019). 2. Opción tarifaria de Pago Anticipado. 3. Pago de servicio de energía en COP municipios prestadores Directos (Decreto 118 2020). 4. Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado | Número de Estudios y/o Proyectos Regulatorios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado publicados. | 1 | 1. Modificación de Resolución CRA 906 de 2019. | 1 | 1. IUS AA Diferenciales
Desarrollar marcos tarifarios de acueducto y alcantarillado que responda a los retos del mercado del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado publicados. | 2 | 1.Bases marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. 2. Estudio de análisis de la aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para empresas con más de 5.000 suscriptores, que permita establecer recomendaciones e insumos para la construcción de las bases del marco regulatorio del siguiente periodo | 7 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores: 1. Estudio de aspectos generales (año tarifario, área de prestación del servicio, segmentación del mercado, indexación, revisión de metas y estándares de la Resolución CRA 688 de 2014); 2. Estudio de revisión de los componentes tarifarios; 3. Estudio para revisar los avances en el cumplimiento de los índices de pérdidas definidos en la Resolución CRA 688 de 2014 4.Estudio para analizar las estrategias reales, progresivas y viables que se puedan adoptar desde la regulación para avanzar en la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento 5. Análisis sobre economía circular y gestión del riesgo para minimizar los impactos del cambio climático y optimizar el uso y protección del recurso hídrico; 6.Estudio de análisis de preferencia del usuario 7.Estudio para la articulación del Indicador Único Sectorial con la regulación;
Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios de los servicios públicos de AAA publicados. | 10 | 1. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 2. Medidas transitorias y permanentes definidas en: (i) Resolución CRA 911 de 2020, (ii) Resolución CRA 915 de 2020; (iii) Resolución CRA 918 de 2020: (iv) Resolución CRA 919 de 2020; (v) Resolución CRA 920 de 2020; (vi) Resolución CRA 921 de 2020; (vii) Resolución CRA 922 de 2020; (viii) Resolución CRA 923 de 2020; (ix) Resolución en la cual se adopten medidas regulatorias transitorias para el servicio público de aseo relacionadas con inmuebles desocupados | 1 | Racionalización de las regulaciones de carácter general
Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de materiales de divulgación elaborados sobre la regulación en general de los servicios públicos de AAA | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general.
Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de eventos ( presenciales o virtuales) programados/ desarrollados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados
Estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector (artículo 2.3.6.3.4.13. del decreto 1077 de 2015) | Documento o estudio publicado | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio de acueducto y alcantarillado y de aseo grandes prestadores | 1 | Estudio
Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos tramitados acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de actos recibidos)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas
Implementar la estrategia de cooperación internacional que permita generar alianzas estratégicas para apoyar el diseño de instrumentos y la divulgación de la gestión regulatoria de la CRA. | Acuerdos de cooperación internacional | 2 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales
Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal
Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Recaudo de la proyección contribuciones | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales
Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios.
Mejorar la capacidad instalada de la Entidad | Sede adecuada | 1 | Adecuar la sede administrativa de la CRA | 100% | Sede adecuada
Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de IED (Resultados FURAG). | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión.
Desarollar procesos de comunicación y divulgación de la gestión institucional que haga más fácil y agil la relación con los diferentes grupos de interés | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada.
Estructurar y desarrollar una estrategia de gestión del conocimiento que tenga impacto interna y externamente | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de gestión del conocimiento =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de gestión del conocimiento e innovación formulada y aprobada | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado
Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 20% | Implementación de los proyectos tecnológicos definidos en la vigencia y priorizados en el PAI. | 40% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados
Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de procesos priorizados a automatizar / total de procesos de la entidad)*100 | 15% | Automatización de los procesos de Nómina y Contribuciones de la Entidad | 35% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada)
| Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 |  |  |  | Opción tarifaria de Pago Anticipado
Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015
Regulación estructural sobre regionalización
Modificación de Resolución CRA 906 de 2019.
Estudios soporte del próximo marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores.
Modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015
Definición del factor de productividad del año 2021
Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.
Asociaciones Público-Privadas en el servicio público de aseo
Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de aseo
Estudios soporte del próximo marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores.
Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general expedidas por la CRA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015

## OBJETIVOS PES (hidden)
1. Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2. Promover el desarrollo urbano y territorial. 3. Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector.
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua potable
Promover el desarrollo urbano y territorial
1. Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2. Promover el desarrollo urbano y territorial.
Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector

## META PES (hidden)
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2021 | META 2021
CRA01. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que promuevan el desarrollo territorial. = 1 | 1
CRA02. Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB= 1 | 1
CRA03. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas. = 3 | 3
CRA04. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados del servicio público de aseo que promuevan la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana. = 3 | 3
CRA05. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados para mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de politica del sector de agua potable y saneamiento básico. = 3 | 3
CRA06. Número de talleres regionales realizados para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado. = 5 | 5
CRA07. Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana = 100% | 100%
CRA.08 Número de Acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales establecidos.= 1 | 1
INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022
CRA01. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que promuevan el desarrollo territorial.= 1 CRA02. Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB.= 1 CRA03. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas. = 3 CRA04. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados del servicio público de aseo que promuevan la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana. = 3 CRA05.Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados para mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de politica del sector de agua potable y saneamiento básico. = 3 CRA06. Número de talleres regionales realizados para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado.= 5 CRA07.Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana.= 100%
Estudios para las bases del nuevo Marco tarifario | 11
CRA01=1 CRA02=1 CRA03=3 CRA04=3 CRA05=3 CRA06=5 CRA07=100% | 95%
INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | 5%
CRA08=1 | 10%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%
100%
INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG | [(Puntaje Dimensiónes del año (t) - Puntaje Dimensiónes del año (t-1)) / Puntaje Dimensión del año (t-1)] * 100
|  | MVCT1 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG
|  | MVCT2 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación (DEP) a partir del FURAG
|  | MVCT3 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Gestión con valores para resultados (GVR) a partir del FURAG
|  | MVCT4 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Evaluación de resultados (ER) a partir del FURAG
|  | MVCT5 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Información y Comunicación (IC) a partir del FURAG
|  | MVCT6 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación (GCI) a partir del FURAG
|  | MVCT7 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Control interno (CI) a partir del FURAG

## DIMEN MIPG (hidden)
DIMENSIÓN DEL MIPG
1 | Talento humano
2 | Direccionamiento estratégico y planeación
3 | Gestión con valores para resultados
4 | Evaluación de resultados
5 | Información y comunicación
6 | Gestión del conocimiento y la innovación
7 | Control Interno

## POLÍTICAS MIPG (hidden)
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
1 | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
2 | Política de Integridad.
3 | Política de Planeación Institucional.
4 | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
5 | Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.
6 | Política de Gobierno Digital.
7 | Política de Seguridad Digital.
8 | Política de Defensa jurídica.
9 | Política de Mejora normativa.
10 | Política de Servicio al ciudadano
11 | Política de Racionalización de trámites
12 | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
13 | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
14 | Política de Gestión documental
15 | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
16 | Política de Gestión del conocimiento y la innovación
17 | Política de Control interno

## PLANES 612 (hidden)
PLANES CRA (Decreto 612 de 2018)
1 | Plan Institucional de Archivos PINAR
2 | Plan Anual de Adquisiciones
3 | Plan Anual de Vacantes
4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
5 | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Plan Institucional de Capacitación
7 | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Plan Estratégico Quinquenal
14 | Plan Sectorial
15 | Plan de Acción Institucional
16 | Plan de Comunicaciones
17 | Plan de Gestión Ambiental
18 | Plan de Manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
19 | Plan estrategico de seguridad vial.
20 | Plan de recuperación de desastres DRP
21 | Plan continuidad del negocio
22 | Plan de transformación digital
23 | Plan estratégico de gestión del conocimiento
24 | Plan estratégico de cooperación internacional

## PEQ 2020-2024 (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2020-2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO ENTIDAD | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
PROYECTOS MISIONALES - AGENDA REGULATORIA INDICATIVA
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de aseo vigentes | Número de Estudios y/o Proyectos regulatorios del servicio público de aseo publicados | 3 | 1. Factor de productividad Año 2020. Para definir el factor de productividad del año 2020 se consideraron los siguientes proyectos: (i). Definición del factor de ajuste con la productividad esperada antes del COVID19 - Resolución CRA 912 de 2020; (ii) Decisión de no aplicación del ajuste del factor de productividad durante la emergencia sanitaria a causa del COVID - 19 - Resolución CRA 916 de 2020; y (iii) Definición del factor considerando la productividad con los efectos ocasionados por el COVID - 19. 2. Establecer los criterios para la solución de controversias por distribución del recaudo en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 3. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. | 4 | 1.Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Aseo. 2. Modificación del art 40 la Resolución CRA 720 de 2015. 3.Asociaciones Público Privadas en el servicio público de Aseo. APP Aseo. 4. Definición del factor de productividad del año 2021. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2022. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2023. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2024.
|  | Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores del servicio público de Aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | 1. Diagnóstico de la metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. | 1 | 1. Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. |  |  | 1 | 1. Documento análisis entrega a terceros
Promover el desarrollo urbano y territorial | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Desarollar marcos tarifarios de aseo que respondan a los retos del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del servicio público de aseo publicados. | 4 | 1. Bases marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores. 2. Documento AIN en el cual se analicen las medidas regulatorias para la incorporación de los costos ambientales en los nuevos marcos tarifarios del servicio público de aseo. 3. Documento AIN el cual permita establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos. 4.Estudio de alternativas de los Costos de Tratamiento de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo. | 8 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores: 1. Estudio de revisión del Factor de Producción de Residuos Sólidos y metodología de aforos. 2.Estudio de índices de actualización de costos tarifarios, parámetros de remuneración (WACC, capital de trabajo, gastos administrativos) y factor de productividad. 3.Estudio de revisión del Costo de Comercialización por Suscriptor (CCS). 4.Estudio de revisión del Costo de Barrido y Limpieza de vía y áreas públicas por Suscriptor (CBLS). 5.Estudio de revisión del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CBLUS). 6.Estudio de revisión del Costo de Recolección y Transporte (CRT). 7.Estudio de revisión de los Costos de Disposición Final (CDF) y Tratamiento de Lixiviados (CTL). 8. Estudio de revisión de los costos de prestación de la actividad de aprovechamiento a nivel nacional. | 1 | 1. Propuesta regulatoria de marco tarifario para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. | 1 | 1. Nuevo marco tarifario de aseo para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores.
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Promover el desarrollo urbano y territorial | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de acueducto y alcantarilaldo vigentes. | Número de Documentos y/o Proyectos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado publicados. | 3 | 1. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. 2. Modificación de los artículos 109 y 110 y adición del artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 3.Regulación estructural sobre regionalización de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. | 4 | 1. Relación contractual entre grandes suscriptores y empresas de servicios públicos (artículo 14 ley 1955 de 2019). 2. Opción tarifaria de Pago Anticipado. 3. Pago de servicio de energía en COP municipios prestadores Directos (Decreto 118 2020). 4. Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado | Número de Estudios y/o Proyectos Regulatorios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado publicados. | 1 | 1. Modificación de Resolución CRA 906 de 2019. | 1 | 1. IUS AA Diferenciales | 2 | 1. Desintegración vertical de actividades de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aplicación tratamiento PTAP y PTAR piloto) 2. Inclusión de infraestructura verde (Estudio - conpes de crecimiento verde) e Inclusión de costos ambientales y de reducción del riesgo de carácter obligatorio y no obligatorias.
| Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Desarrollar marcos tarifarios de acueducto y alcanttarillado que responda a los retos del mercado del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado publicados. | 2 | 1.Bases marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. 2. Estudio de análisis de la aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para empresas con más de 5.000 suscriptores, que permita establecer recomendaciones e insumos para la construcción de las bases del marco regulatorio del siguiente periodo | 7 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores: 1. Estudio de aspectos generales (año tarifario, área de prestación del servicio, segmentación del mercado, indexación, revisión de metas y estándares de la Resolución CRA 688 de 2014); 2. Estudio de revisión de los componentes tarifarios; 3. Estudio para revisar los avances en el cumplimiento de los índices de pérdidas definidos en la Resolución CRA 688 de 2014 4.Estudio para analizar las estrategias reales, progresivas y viables que se puedan adoptar desde la regulación para avanzar en la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento 5. Análisis sobre economía circular y gestión del riesgo para minimizar los impactos del cambio climático y optimizar el uso y protección del recurso hídrico; 6.Estudio de análisis de preferencia del usuario 7.Estudio para la articulación del Indicador Único Sectorial con la regulación; | 2 | 1.Propuesta regulatoria de marco tarifario para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. 2.Estudio de bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado pequeños prestadores. | 1 | 1. Documento de bases de los estudios para la revisión de la fórmulas tarifarias para los servicos de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. | 1 | 1.Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para más de 5.000 suscriptores.
PROYECTOS TRANSVERSALES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios de los servicios públicos de AAA publicados. | 10 | 1. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 2. Medidas transitorias y permanentes definidas en: (i) Resolución CRA 911 de 2020, (ii) Resolución CRA 915 de 2020; (iii) Resolución CRA 918 de 2020: (iv) Resolución CRA 919 de 2020; (v) Resolución CRA 920 de 2020; (vi) Resolución CRA 921 de 2020; (vii) Resolución CRA 922 de 2020; (viii) Resolución CRA 923 de 2020; (ix) Resolución en la cual se adopten medidas regulatorias transitorias para el servicio público de aseo relacionadas con inmuebles desocupados | 1 | Racionalización de las regulaciones de carácter general | 1 | Actualización Compilatoria Cada dos años |  |  | 1 | Actualización Compilatoria Cada dos años
|  | Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de materiales de divulgación elaborados sobre la regulación en general de los servicios públicos de AAA | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | 1.Documento de estrategia territorial
|  |  |  | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general.
|  |  | Número de eventos ( presenciales o virtuales) programados/ desarrollados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados
| Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector (artículo 2.3.6.3.4.13. del decreto 1077 de 2015) | Documento o estudio publicado | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio de acueducto y alcantarillado y de aseo grandes prestadores |  |  |  |  | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio acueducto y alcantarillado y aso pequeños prestadores
|  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos tramitados acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de actos recibidos)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas
|  | Implementar la estrategia de cooperación internacional que permita generar alianzas estratégicas para apoyar el diseño de instrumentos y la divulgación de la gestión regulatoria de la CRA. | Documento de la estrategia de cooperación internacional aprobada. | 1 | Actualización y ejecución de la estrategia de cooperación internacional de la entidad. |  |  | 1 | Actualización y ejecución de la estrategia de cooperación internacional
|  |  | Acuerdos de cooperación internacional | 2 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales
PROYECTOS INSTITUCIONALES UAE CRA
Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal
|  |  | Recaudo de la proyección contribuciones | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales
|  | Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios.
|  | Mejorar la capacidad instalada de la Entidad | Sede adecuada | 1 | Adecuar la sede administrativa de la CRA
|  | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
|  |  | Porcentaje de IED (Resultados FURAG). | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión.
|  | Desarollar procesos de comunicación y divulgación de la gestión institucional que haga más fácil y agil la relación con los diferentes grupos de interés | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada.
|  | Estructurar y desarrollar una estrategia de gestión del conocimiento que tenga impacto interna y externamente | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de gestión del conocimiento =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de gestión del conocimiento e innovación formulada y aprobada | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado
|  | Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 20% | Implementación de los proyectos tecnológicos definidos en la vigencia y priorizados en el PAI. | 40% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 60% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 80% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 100% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados
|  |  | (Número de procesos priorizados a automatizar / total de procesos de la entidad)*100 | 15% | Automatización de los procesos de Nómina y Contribuciones de la Entidad | 35% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 55% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 75% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 100% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada)

## obj peq (hidden)
OBJETIVOS PEQ
Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población.
Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad.
Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso.
1.Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población. 2.Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad. 3.Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso.

## PROYECTOS DE INVERSIÓN (hidden)
PROYECTOS DE INVERSIÓN
1 | Marco regulatorio
2 | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones
3 | Fortalecimiento Institucional

## CUMPLIMIENTO (hidden)
cumplimiento
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
JUNIO A DICIEMBRE
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
ENERO MAYO SEPTIEMBRE
MARZO SEPTIEMBRE
JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE

## PAI 2023
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2023 - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 01 de 23 de enero de 2023, modificado en Sesión de Comisión Enero 2023, y modificado CIGD 023 de Febrero 2023.
| PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND |  |  |  | PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL-P.E.S |  |  | MIPG |  |  | PEQ VIGENCIA 2020-2024 | [5 empty] | PAI VIGENCIA 2023 | [63 empty] | AVANCES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO (%) PAI 2023
N° INDICADOR | PACTO | LINEA | OBJETIVOS | ODS | OBJETIVOS DEL SECTOR - PES | INDICADOR PES | META PES 2023 | DIMENSIÓN MIPG (Dec. 1499 de 2017) | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (Dec. 1499 de 2017) | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO (Dec. 612 DE 2018) | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META 2023 | PROYECTO - PRODUCTO 2023 | ID PROYECTO (Centro de Proyectos) | ÁREA RESPONSABLE | ACTIVIDADES 2023 | PESO % | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD (Indicar mes) | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | ESTADO DE LA ACTIVIDAD ENERO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD FEBRERO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD MARZO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD ABRIL | ESTADO DE LA ACTIVIDAD MAYO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD JUNIO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD JULIO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD AGOSTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD SEPTIEMBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD OCTUBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD NOVIEMBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD DICIEMBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD ENERO 2024 | PRODUCTO | INDICADOR | META | CUMPLIMIENTO PRODUCTO (Indicar mes) | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | ESTADO PRODUCTO ENERO | ESTADO PRODUCTO FEBRERO | ESTADO PRODUCTO MARZO | ESTADO PRODUCTO ABRIL | ESTADO PRODUCTO MAYO | ESTADO PRODUCTO JUNIO | ESTADO PRODUCTO JULIO | ESTADO PRODUCTO AGOSTO | ESTADO PRODUCTO SEPTIEMBRE | ESTADO PRODUCTO OCTUBRE | ESTADO PRODUCTO NOVIEMBRE | ESTADO PRODUCTO DICIEMBRE | ESTADO PRODUCTO ENERO 2024 | RECURSOS REQUERIDOS | RECURSOS DE INVERSIÓN (valor en $) ASIGNADO | RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSIÓN (valor en $) | PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE a % ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE % FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | AVANCE ACUMULADO A % MARZO | AVANCE ABRIL | % DE AVANCE ACUMULADO A ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | % DE AVANCE ACUMULADO A MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | % DE AVANCE ACUMULADO A JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | % DE AVANCE ACUMULADO A JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | % DE AVANCE ACUMULADO A AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A OCTUBRE | AVANCE CUALITATIVO NOVIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A NOVIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO DICIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE
PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SR1 |  |  |  |  | Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector |  |  |  |  | AGENDA INDICATIVA ANUAL | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad. Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población. | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de Acueducto y Alcantarillado | 1 | Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 25% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | 4502790954 |  | MARCO REGULATORIO | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 10% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | Producto | [32 empty] | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[16 empty] | 100028 | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 14% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 30% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 20% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
SR2 | [13 empty] | 1 | Opción tarifaria de Pago Anticipado |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 90%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana. | 6% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR3 | [13 empty] | 1 | Condiciones generales para la conexión de las redes de recolección a las plantas de tratamiento de aguas residuales |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Agosto | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Noviembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Noviembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR4 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP GENERALIDADES |  | SR | Documento Final | 100% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se ajustó el documento con los últimos ajustes generados en el mes de diciembre de 2022. El documento final se encuentra en revisión de los expertos comisionados. | 95%
SR5 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP CMA-CMO |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | ABRIL | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero debido a que ya se encuentra finalizado por el equipo de trabajo | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 30% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero debido a que ya se encuentra finalizado por el equipo de trabajo | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 20% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 50%
[17 empty] | SR | Documento Final | 20% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR6 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP CMI |  | SR | Propuesta regulatoria | 50% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se revisó la aplicación en la BCR del saldo de la provisión en el instrumento financiero Se llevó a cabo reunión con los Expertos líderes para definir las condiciones de inclusión de los proyectos al POIR | 81%
[17 empty] | SR | Documento Final | 50% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR7 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Pérdidas y Demanda |  | SR | Propuesta Conceptual | 62% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Organización de protocolo para realización de visitas y recolección de información, relacionadas con validación rango NEP propuesto. Se revisó, ajustó y complementó el documento que contiene la propuesta conceptual del Estudio de Pérdidas y Demanda, que hace parte del NMTAA. Se remitió al Experto Supervisor el día 23 de enero/23 para revisión y comentarios. Presentación a Expertos Supervisores de los Estudios del NMTAA en la reunión “Plan de trabajo estudios NMTAA” de las actividades previstas para el primer trimestre de 2023 para el Estudio de Pérdidas y Demanda Se incluye presentación de avances tareas específicas a realizar el 9 de feb/23. | 75%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 23% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR8 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Sostenibilidad Ambiental |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 35% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | ABRIL | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Se revisó la guía de inversiones ambientales entregada por el Instituto Ambiental de Estocolmo – SEI, la cual es un insumo clave para el estudio que se está desarrollando. Se realizaron ajustes al documento de trabajo, incorporando el capítulo de análisis de la información a partir de lo trabajado en el análisis multicriterio y en el análisis estadístico clúster. Se avanzó en la identificación de empresas prestadoras para realizar visitas y encuestas, para conocer más sobre las diferentes actividades que realizan en las temáticas relacionadas con el estudio. Para tal finalidad, se generó un formato de recolección de la información, el cual se compartirá con las empresas prestadoras previo a cada visita. De igual forma, se está trabajando en las diferentes alternativas regulatorias que se propondrán desde el estudio para el NMT | 90%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 20% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 25%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 30%
SR9 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Social |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 40% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Estructuración de la encuesta que será remitida a los prestadores con el objetivo de tener más información de las actividades y costos en que se incurren en el ámbito de la gestión social. Se viene trabajando la definición de los prestadores que serán objeto de visitas técnicas para recolectar dicha información, por medio de Arcgis, la ubicación espacial y la representatividad dentro de los cuatro segmentos del nuevo marco tarifario de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. También se están analizando entre otros aspectos la alternativa de aplicar nudging como herramienta para el cambio de comportamiento de los usuarios. También se avanzó en estructuración, organización y redacción del documento de avance del estudio de Componente social y accesibilidad de los servicios que fue remitido a los expertos comisionados líderes, Diego Polanía y Jorge Cardoso. En dicho documento se encuentra principalmente todo el análisis normativo, de jurisprudencia y de competencia de la CRA frente al DHAS. Asimismo, todo el análisis realizado al interior de la CRA con respecto a la Elasticidad precio de la demanda del agua en Colombia. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 70%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 15% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR10 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Tecnología |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 25% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | ABRIL | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inició la reformulación del documento técnico del estudio de innovación y tecnologías, con los lineamientos indicados en la reunión llevada a cabo los dos expertos lideres del estudio, Diego Polania y Jorge Cardoso. | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Se inició la reformulación del documento técnico del estudio de innovación y tecnologías, con los lineamientos indicados en la reunión llevada a cabo los dos expertos lideres del estudio, Diego Polania y Jorge Cardoso. | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 30% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Se inició la reformulación del documento técnico del estudio de innovación y tecnologías, con los lineamientos indicados en la reunión llevada a cabo los dos expertos lideres del estudio, Diego Polania y Jorge Cardoso. | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | ABRIL | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR11 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Articulador |  | SR | Documento Final | 100% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 10%
SR12 | [13 empty] | 1 | Marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado aplicable a grandes prestadores |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 50% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 30% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Publicar participación ciudadana | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Participación Ciudadana Publicada | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR13 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Estudio de estructura de mercado. |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 25% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 30% | Septiembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR14 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Régimen de libertad para fijar tarifas |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 25% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 30% | Septiembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR15 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Fórmula tarifaria fortaleciendo el criterio de simplicidad, con un enfoque de flexibilidad, progresividad, diferencialidad y garantizando los demás criterios orientadores buscando incentivar la regionalización y los esquemas diferenciales |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 25% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 30% | Septiembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR16 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Evaluación de la capacidad de pago de los usuarios o suscriptores |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 25% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 30% | Septiembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR17 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Innovación y uso de tecnologías adaptadas al contexto y buenas prácticas para el manejo del agua |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 25% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 30% | Septiembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR18 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Complementariedad de planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamento y Nación. |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 25% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 30% | Septiembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR19 | [13 empty] | 1 | Analizar señales regulatorias en lo relacionado con estándares, indicadores de reporte y cronogramas para la segunda fase de implementación del Indicador Único Sectorial-IUS |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero se realizó la revisión de la información detallada del cálculo del IUS 2021 remitida por la SSPD | 2%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Agosto | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Noviembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | PROYECTOS DE ASEO
SR20 | [12 empty] | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Asociaciones Público-Privadas en el servicio público de aseo |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos |  |  |  | APP: el 17 de enero se remitió al experto supervisor la propuesta de documento y proyecto de resolución con ajustes derivados de observaciones recibidas por el CEO del 17/11/22 y los resultados de la consultoría tendiente a: “Desarrollar un estudio que contenga los insumos necesarios para la elaboración de una propuesta regulatoria que promueva y facilite la estructuración y ejecución de proyectos, bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), en el servicio público de aseo”. El experto supervisor tomó la decisión de no agendar el tema a Comité de Expertos hasta tanto se desarrollen mesas de trabajo con los 4 expertos comisionados y se analice la viabilidad de la inclusión de lineamientos con relación a las Alianzas Publico Populares. | 89%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR21 | [13 empty] | 1 | Modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015 en lo referente con la estimación del cálculo de las toneladas efectivamente aprovechadas por suscriptor. |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | JUNO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR22 | [13 empty] | 1 | Factor de productividad a ser aplicado en el cálculo de las tarifas en el periodo de facturación siguiente a marzo de 2023 |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Factor de Productividad: En el CEO del 30/1/23, en el punto de varios, se presentó la línea de la propuesta de proyecto regulatorio para la vigencia 2023. | 100%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR23 | [13 empty] | 1 | Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo (IUS). |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Marzo | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | 1. Se realizaron los talleres de ponderación de las dimensiones con los expertos comisionados Leonardo Navarro, Diego Polanía y Jorge Cardoso 2. Se remite la batería de indicadores a un experto del BID para revisión y comentarios de mejora 3. Se avanza en la elaboración del documento técnico y de las fichas técnicas de los indicadores
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR24 | [12 empty] | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Estudio NMT-A GP Parámetros de Remuneración |  | SR | Documento Final | 100% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Abril | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se realizaron los ajustes al documento definitivo de índices de actulización. Esta pendiente la construcción de un anexo con la información de las mesas de trabajo realizadas con el DANE. En cuento a parámetros de remenueración, el equipo se encuentra actualizando el modelo con la información con corte a diciembre de 2022, sin embargo los estados financieros de las empresas no se reportan al SUI hasta el segundo trimestre del año. | 9%
SR25 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Indices de Actualización |  | SR | Documento Final | 100% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Abril | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR26 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Factor de Producción y Aforos |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 20% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 85%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 35% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR27 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Producividad |  | SR | Propuesta regulatoria | 67% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Estudio se dio por terminado con la finalización del convenio con el DANE, la entrega de los productos acordados. Estos resultados serán un insumo del estudio de Indices de actualización | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 33% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Estudio se dio por terminado con la finalización del convenio con el DANE, la entrega de los productos acordados. Estos resultados serán un insumo del estudio de Indices de actualización | 100%
SR28 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Comercialización y Gastos de Administración |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 20% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se ajustan, actualizan y cruzan las bases de datos con la segmentación de estructrura de mercado, se presenta lluvia de ideas para propuesta conceptual. Se ajustan cronogramas, se dsitribuyen tareas en nuevo grupo de trabajo, y se detallan actividades en Project | 54%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 35% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR29 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Recolección y Transporte |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 15% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | 1. Se desarrollan capítulos para definición de la propuesta conceptual. Finalizada sección de "Antecedentes jurídicos u regulatórios" y se consolida sección de EXPERIENCIAS INTERNACIONALES, en particular se describen la regulación para el desarrollo de la actividad de RyT de los países Mexico, Brasil e italia. 2. En desarrollo de concecusión de información para adelanto de la sección "Análisis (técnicos) de la prestación de la activdad." esto es: 2.1 Se consolida en matriz información de MESAS DE TRABAJO CON PRESTADORES para verificar aspectos relevantes a analizar; 2.2 Se inició ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SUI , con consultas realizadas de reportes externos y , 2.3 se inició depuración y calidad de información a los datos provenientes de ENCUESTAS, con la finalidad de iniciar análisis. | 44%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 40% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR30 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Barrido y Limpieza |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 15% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se retoman las ideas y propuestas derivadas de la mesa de trabajo para la restructuración del cronograma de actividades. Se realizó la construcción del esquema general del nuevo cronograma y se esta en proceso de cargue en Project, para su debida socialización con el equipo de trabajo. | 50%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 40% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR31 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Limpieza Urbana |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 20% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se realizó reunión de inicio con la asignación de tareas para complementar lo desarrollado el año anterior, así como para terminar las tareas del Hito 1. Así mismo se hizo una socialización del estado del estudio a los nuevos integrantes del equipo. Se desarrolló el instrumento de visitas específicas para eficiencia así como el modelo de carta, documentos que están en revisión por parte del equipo de trabajo. | 70%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 35% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR32 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Tratamiento |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 50% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elaboraron términos de referencia para la contratación de la consultoría que apoye la construcción de la f´romula para el reconocimiento de la actividad en el marco tarifario . En desarrollo de este propósito, se solicitó por parte de GIZ la manifestación de interés de 6 firmas para participar en el proceso de contratación, teniendo respuesta favorable de 4 de ellas. | 2%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 20% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR33 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Aprovechamiento |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 50% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se continúa con la ejecución de las consultorías que definen: 1. Costos eficientes de la actividad (AVINA), en el marco de lo cual entregaron documento final y modelos. Estos documentos han sido revisado por el equipo de trabajo y se enviaron para revisión de la coordinación del servicio. 2. Propuesta de fórmula para la incorporación de la actividad en la fórmula tarifaria. Se hizo entrega de la primera versión del documento, el cual fue revisado y objeto de observaciones del equipo. Actualmente en ajustes por parte del consultor. 3. Documento propuesta del régimen de calidad y descuentos, el cual fue enviado y se encuentra en revisión del equipo del estudio. | 38%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 20% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR34 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Disposición Final |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 15% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 40% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR35 | [13 empty] | 1 | Marco tarifario para el servicio público de aseo aplicable en municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 50% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 30% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Publicar la participación ciudadana | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Participación Ciudadana Publicada | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | PROYECTOS TRANSVERSALES AAA
SR36 | [11 empty] | Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Actualización de la resolución compilatoria y racionalización de la regulación general |  | 0AJ/SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Julio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 0 | Agosto | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos |  |  |  | El proyecto se desarrollará a través de la contratación de un tercero, mediante un proceso de selección abreviada. Se está adelantando el estudio de mercado y los TRDs. | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Agosto | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR | Realizar participación ciudadana | 6% | Septiembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 0 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Septiembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR37 | [13 empty] | 1 | Estudios del impacto del marco regulatorio de acueducto, alcantarillado y aseo en su conjunto |  | SR | Documento de avances Trimestral | 80% | ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Estudio | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
[17 empty] | SR | Documento definitivo | 20% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0%
SR38 | [11 empty] | Estrategia de impulso a la participación y presencia regional |  | 1 | Estrategia de presencia regional |  | SR-OAP | Reporte de la realización de 6 YINCANAS. | 100% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Número de Eventos ejecutados | No. de eventos ejecutados /No. de eventos planeados | 6 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inició el diseño de la metogología; durante el mes de enero se construyó una presentación que da cuenta de la estructura técnica la cual es la base para avanzar sobre la metodología lúdica. Evidencia presentacion 31 enero Yincana | 10%
SR39 | [13 empty] | 1 | Estrategia de presencia regional virtual |  | SR-OAP | Reporte de la Realización de 10 socializaciones virtuales | 40% | ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Número de Eventos ejecutados | No. de eventos ejecutados /No. de eventos planeados | 10 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se construyó un cronograma de eventos presenciales y virtuales para la designación de técnicos por parte de los coordinadores de cada servicio. Evidencia: documento en excel Cronograma de eventos presenciales y virtuales | 10%
[17 empty] | SR-OAP | Cuatro (4) nuevos módulos de taller virtual de regulación | 60% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Número de Módulo Realizados | No. de módulo ejecutados /No. de módulos planeados | 4 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 10%
SR40 | [13 empty] | 1 | Fortalecimiento a la Estrategia de Presencia Regional |  | SR-OAP | Diseño de la Yincana para el Servicio Público de Aseo | 65% | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de avance % de actividades ejecutadas respecto de las planeadas | Producto | 12 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se acordó la metodología general del lanzamiento virtual junto con la oficina de comunicaciones. | 0%
[17 empty] | SR | Reporte de la Implementación de convocatoria retos de innovación. (Hackaton) | 35% | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | En enero se revisó el documento de la convocatoria de retos para ajustar su contenido y ponerlo a consideración del subdirector. | 5%
[17 empty] | OAJ | OFICINA ASESORA JURÍDICA
OAJ41 | [8 empty] | Política de Mejora normativa. |  |  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos expedidos acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de solicitudes recibidas)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas |  | OAJ | Solicitudes de actuaciones particulares recibidas (N° de solicitudes recibidas)= 100% | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de trámite de Actuaciones Administrativas Particulares | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | 1138284000 |  | Marco regulatorio | Conforme reporte del 6 de febrero, se recibieron las siguientes solicitudes: Revocatoria directa de la Resolución CRA 956 (rad. 20233210001522), solicitud definición remuneracióny/o peaje en favor de EPM a Asoc. Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas (rad. 20233210001602), solicitud modificación fórmula tarifaria y otros de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. (rad. 20233210002892) | 8%
OAJ42 | [16 empty] | OAJ | Expedición de autos que ordenan la publicación prevista por el art. 107 de la Ley 142 de 1994 (Reporte mensual de autos expedidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de Autos expedidos en actuaciones administrativas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | De acuerdo con reporte fechado 6 de febrero, no fueron expedidos autos de este tipo en el primer mes del año. | 8%
OAJ43 | [16 empty] | OAJ | Expedición de resoluciones (Reporte mensual de resoluciones de carácter particular expedidas) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de Resoluciones de carácter Particular Expedidas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Acorde con reporte expedido, se expidió la Resolución UAE-CRA 12 (Veolia Aseo Palmira S.A.S. E.S.P.) | 8%
OAJ44 | [16 empty] | OAJ | Expedición de constancias de ejecutoria. Informe mensual | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de constancias de ejecutoria expedidas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Según reporte de febrero 6, en enero se expidieron las siguientes constancias de ejecutoria: Rad. 20233210001582 para Resolución CRA 975/22 (Empresas Públicas de La Ceja); rad. 20233210002512 para Resolución UAE-CRA 1545/22 (Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.); rad. 20233210005242 para Resolución UAE-CRA 1667/22 (Veolia Aseo Santander y Cesar S.A. E.S.P.); rad. 20233210005262 para Resolución UAE-CRA 1147 (EAAB E.S.P.); rad. 20233210005272 para Resolución UAE-CRA 1226/22 (Acuagyr S.A. E.S.P.) | 8%
OAJ45 | [12 empty] | Gestión Jurídica acorde con demanda = (Número de acciones gestionar / Número de acciones a gestionar)*100 | 100% | Gestión Jurídica |  | OAJ | Reporte de gestión de los procesos de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA (Reportar mensualmente actos administrativos emitidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de los Procesos de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Según el reporte fechado febrero 6, en el mes de enero se expidieron los siguientes actos administrativos: 11 autos decretando medidas cautelares, 1 resolución librando mandamiento de pago, 1 resolución decretando la terminación del proceso | 8%
OAJ46 | [16 empty] | OAJ | Informe de demandas, denuncias y conciliaciones atendidas en representación de la entidad. (12 Informes= 100%) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de demandas, denuncias y conciliaciones en representación de la entidad. | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | A través de memorando radicación CRA 20230120001403 del 7 de febrero se dio a conocer el informe de procesos judiciales para enero | 8%
OAJ47 | [16 empty] | OAJ | Informe mensual de gestión de Contratos de Condiciones Uniformes CCU (Reporte mensual con Número de contratos recibidos y número de conceptos de legalidad emitidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe mensual de gestión de los Contratos de Condiciones Uniformes CCU | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Conforme reporte mensual, durante enero se recibieron 80 solicitudes de concepto de legalidad para contratos de condiciones uniformes, se emitieron 59 respuestas a solicitudes de esa naturaleza, 33 de ellas otorgando concepto de legalidad | 8%
OAJ48 | [12 empty] | Modelo Óptimo de Gestión | 100% | Indicador de Tutelas Derecho de petición |  | OAJ | Informe mensual de: Acciones de tutela con fallo favorable que invocan la protección al Derecho de Petición / Acciones de tutela recibidas que invocan la protección al Derecho de petición | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe Mensual de: Acciones de tutela con fallo favorable que invocan la protección al Derecho de Petición / Acciones de tutela recibidas que invocan la protección al Derecho de petición | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Según informe mensual dado a conocer el 7 de febrero, fue proferido un fallo favorable en proceso de acción de tutela tramitado en contra de la CRA | 8%
[17 empty] | CI | CONTROL INTERNO - CI
CI49 | [5 empty] | INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022 | INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | Control Interno | Política de Control interno | Plan de Acción Institucional | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Informes de seguimiento al PAAC 2022 y PAAC 2023 publicado en la página Web de la entidad (3 Informes) | 15% | Enero Mayo Septiembre | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes cuatrimestrales de seguimiento al PAAC | Producto | 3 | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | 15450000 |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | El día 16 de enero de 2023, se públicó en la sede electrónica de la entidad, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Ccortrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022. | 33%
CI50 | [14 empty] | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página web de la entidad ( 2 informes) | 15% | Marzo Agosto | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de la evaluación al proceso de Servicio al Ciudadano | Producto | 2 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en este mes | 0%
CI51 | [14 empty] | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Elaborar informes de auditorias de gestión de la vigencia 2023 ( 5 Auditorias ) una (1) auditoría en el mes de junio dos (2) auditorías en el mes de julio dos (2) auditorías en el mes de noviembre | 70% | Junio Julio Noviembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de auditorías de gestión | Producto | 5 | NOVIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en este mes | 0%
[17 empty] | SAF | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SAF52 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan de Acción Institucional | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal |  | SAF/OAP | Realizar reporte mensual de la ejecución presupuestal (Meta de ejecución 95% - 12 reportes de avance de ejecución de presupuesto de Funcionamiento (SAF) y Presupuesto de Inversión (OAP) 12/12= 100 %) | 100% | ENERO A ENERO 2024 | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de cumplimiento de obligaciones sobre presupuesto (Meta 95%) | 95% | 100% | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | NA |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.031.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.727.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte enero 31 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $760,9 millones correpondiente al 2.62% Dicha inforamcion se puede evidenciar el el siguiente link https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal/enero-2023 | 2.62%
SAF53 | [7 empty] | Talento humano | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | SAF | Realizar evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST de acuerdo a la Resolución 312 de 2019 | 10% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de Evaluación | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 36000000 | 1102848844 |  | Durante el mes de diciembre de 2022 se realiza auditoria al SG-SST y en el mes de enero de 2023 se realiza la evaluación inicial SST. | 100%
SAF54 | [16 empty] | SAF | Elaborar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 15% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elabora plan de trabajo SST y se aprueba en CIGD. | 100%
SAF55 | [16 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (15/15) | 40% | FEBRERO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de mejoramiento del SST | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades del plan de trabajo SST: *Reunión COPASST *Actividades del plan de mejoramiento de la Auditoria SST 2022. | 10%
SAF56 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución y avance % en CIGD | 15% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0%
SAF57 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan de SST | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de diciembre de 2022 se realiza auditoria al SG-SST y en el mes de enero de 2023 se realiza la evaluación inicial SST. Se elabora plan de trabajo SST y se aprueba en CIGD. Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades del plan de trabajo SST: *Reunión COPASST *Actividades del plan de mejoramiento de la Auditoria SST 2022. | 35%
SAF58 | [9 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  |  |  | 100% | Plan de Previsión del Recurso Humano |  | SAF | Elaborar plan de previsión de recursos humanos y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan de previsión de recursos humanos aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan de previsión y se aprueba en CIGD. | 100%
SAF59 | [7 empty] | Talento humano | [8 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del Plan de Previsión del Recurso Humano | 30% | FEBRERO A MARZO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elabora el plan de previsión y se aprueba en CIGD por lo tanto la actividad se encuentra finalizada | 33.33%
SAF60 | [13 empty] | 100% | Plan Anual de Vacantes |  | SAF | Elaborar plan anual de vacantes y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan anual de vacantes aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan anual de vacantes y se aprueba en CIGD. | 100%
SAF61 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del Plan Anual de Vacantes | 30% | ENERO A MARZO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan anual de vacantes y se aprueba en CIGD por lo tanto la actividad se encuentra finalizada | 33.33%
SAF62 | [13 empty] | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano |  | SAF | Elaborar Plan Estratégico de Talento Humano y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan estratégico de talento humano aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan estrategico de talento humano y se aprueba en CIGD. | 100%
SAF63 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Estratégico de Talento Humano | 30% | ENERO A MARZO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan estrategico de talento humano y se aprueba en CIGD, por lo tanto la actividad se encuentra finalizada, las actividades se reportan en los planes de bienestar, capacitación y SST. | 33.33%
SAF64 | [9 empty] | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | 100% | Plan Institucional de Capacitación |  | SAF | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 10% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan institucional de capacitaciones aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | N/A | 1102848844 |  | Se elabora Plan institucional de capacitación y se aprueba en CIGD. | 100%
SAF65 | [16 empty] | SAF | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación (10/10) | 50% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de capacitación | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0%
SAF66 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución en CIGD y reportar avance mensual | 20% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0%
SAF67 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Institucional de Capacitación | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elabora Plan institucional de capacitación y se aprueba en CIGD. | 10%
SAF68 | [9 empty] | Plan de Incentivos Institucionales |  |  |  | 100% | Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) |  | SAF | Elaborar el Plan de Incentivos Institucionales y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 20% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Plan de Incentivos Institucionales aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | N/A |  |  | Se elabora plan de Bienestar e incentivos y se aprueba en CIGD. | 100%
SAF69 | [16 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Incentivos Institucionales | 50% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de incentivos (Bienestar) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0%
SAF70 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución en CIGD | 15% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0%
SAF71 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Estrategico de Incentivos Institucionales | 15% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 10 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elabora plan de Bienestar e incentivos y se aprueba en CIGD. | 20%
SAF72 | [13 empty] | 100% | Conflictos de intereses |  | SAF | Elaborar la estrategia para la gestión y conflictos de intereses y aprobación por parte de comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 20% | FEBRERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento estrategia para la gestión de conflictos de intereses aprobado por el CIGD | Producto | 1 | FEBRERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y se aprueba en CIGD. | 100%
[17 empty] | SAF | Ejecutar las actividades para la implementación de la estrategia para la gestión e conflictos de intereses | 50% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución de las actividades asociadas a la implementación de la estrategia para la gestión e conflictos de intereses | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se da cumplimiento a las actividades asociadas a la etapa de planeación: *Incorporar al Plan Anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. *Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. *Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la estrategia la gestión de conflictos de intereses | 10%
[17 empty] | SAF | Presentar informe semestral de ejecución en CIGD | 15% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 2 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0%
[17 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades para la implementación de la estrategia para la gestión e conflictos de intereses | 15% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 11 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y se aprueba en CIGD. Se da cumplimiento a las actividades asociadas a la etapa de planeación: *Incorporar al Plan Anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. *Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. *Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la estrategia la gestión de conflictos de intereses | 30%
SAF73 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | 100% | Plan Anual de Adquisiciones 2023 |  | SAF | Elaboración y cargue en SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones 2023 aprobado en Comité de Expertos | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | PAA cargado en Secop II | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | El Plan Anual de Adquisiciones fue aprobado en el Comité de Expertos Extraaordinario N° 014 del 12 de diciembre de 2022 el cual fue publicado en el SECOP II el 4 de enero de 2023. | 100%
SAF74 | [16 empty] | SAF | Publicar en SECOP II las modificaciones aprobadas en Comité de Expertos al Plan Anual de Adquisiciones. | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reportes mensual de las actualizaciones realizadas en SECOP II | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | El Plan de Adquisiciones se modificó en los siguientes Comités de Expertos: 1. Comité de Expertos Ordinario N° 02 del 12 de enero de 2023 2. Comité de Expertos Ordinario N° 05 del 30 de enero de 2023 3. Comité de Expertos Extraordinario N° 001 del 31 de enero de 2023 | 100%
SAF75 | [16 empty] | SAF | Presentar Informe trimestral de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2023 ante el CIGD | 20% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0%
SAF76 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA | 35% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | El porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA para el mes de enero es del 52.7% | 52.7%
SAF77 | [7 empty] | Gestión con valores para resultados | Política de Planeación Institucional. | Plan de Acción Institucional |  |  |  | 100% | Gestión de cobro de contribuciones |  | SAF | Reporte mensual de Resoluciones de liquidación de contribuciones expedidas a los prestadores de SPD - AAA | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de resoluciones expedidas por año y valor liquidado | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 147888000 | 1102848844 |  | 3 LA INFORMACIÓN ESTA REPORTADA EN EVIDENCIAS, ALGO PASO AQUÍ? | 100%
SAF78 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual de Recaudo por Contribuciones vs Meta a Recaudar año | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual indicando Recaudo por Contribuciones Vs Presupuesto a Recaudar por Contribuciones | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | 11%/100% LA INFORMACIÓN ESTA REPORTADA EN EVIDENCIAS, ALGO PASO AQUÍ? | 11%
SAF79 | [7 empty] | Evaluación de resultados | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan de Acción Institucional |  |  |  | 1 | Informes de gestión financiera y contable |  | SAF | Elaborar y publicar en la pagina web de la Entidad los informes financieros y contables de manera mensual. ( 12 informes= 100%) | 100% | ENERO A ENERO 2024 | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Estados financieros publicados mensualmente bajo el nuevo marco normativo NICS | Producto | 12 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Para el mes de Enero no se reporta avance toda vez que se estan preparando los EEFF del cierre de la vigencia 2022 de acuerdo a las fechas establecidas por la Contaduria General de la Nación. | 0%
SAF80 | [7 empty] | Gestión con valores para resultados | Política de Gestión documental | Plan Institucional de Archivos PINAR |  |  |  | 100% | Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR |  | SAF | Construir una matriz de evaluación de formatos de acuerdo al plan de preservación | 20% | ABRIL A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz de evaluación de fromatos | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Para el mes de enero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de abril. | 0%
SAF81 | [16 empty] | SAF | Definir el listado de formatos para preservación | 20% | JUNIO A AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Guía de formatos | Producto | 1 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Para el mes de enero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de junio. | 0%
SAF82 | [16 empty] | SAF | Definir los parámetros para los nombres de los documentos electrónicos de archivo | 20% | AGOSTO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Procedimiento para nombrar los documentos electrónios de archivo | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Para el mes de enero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de agosto. | 0%
SAF83 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado del Plan Institucional de Archivos PINAR | 40% | ABRIL A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 9 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Para el mes de enero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de abril. | 0%
[17 empty] | SC | SERVICIO AL CIUDADANO
SC84 | [9 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Componente Servicio al Ciudadano |  | SC | Realizar 2 sensibilizaciones y/o capacitaciones para que los servidores desarrollen y/o fortalezcan sus competencias y habilidades en materia de servicio al ciudadano. (2/2) | 100% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Jornadas de sensibilización y/o capacitación en servicio al ciudadano realizadas | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | N/A |  | Fortalecimiento Institucional | La actividad no presento avances en el mes enero | 0%
[21 empty] | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[21 empty] | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
[8 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Servicio al ciudadano | [11 empty] | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO
SC85 | [16 empty] | SC | Presentar informe trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD ante el CIGD | 100% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | La actividad no presento avances en el mes enero | 0%
SC86 | [16 empty] | SC | Realizar socialización a los servidores del programa de cualificación e atención preferencial. | 10% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Material de la socialización y lista de asistencia | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | La actividad no presento avances en el mes enero | 0%
SC87 | [16 empty] | SC | Reingeniería del proceso de servicio al ciudadano teniendo en cuenta la Resolución UAE-CRA No.1200 de 2022 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Actualización de documentos del SIGC del grupo interno de trabajo | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | La actividad no presento avances en el mes enero | 0%
[17 empty] | OAP | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TICS
OAP88 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023 |  | OAP | Aprobación PAAC 2023 | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | PAAC 2023 aprobado CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | N/A | 3173674118 | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | El Plan Anticorrupción y de Atenciòn al Ciudadano de la CRA para la vigencia 2023, fue aprobado en el Comitè Institucional de Gestiòn y Desempeñp CIGD No. 1 del 23 de enero de 2023 ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP89 | [16 empty] | OAP | PAAC 2023 Publicado en la página web. | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | PAAC 2023 aprobado CIGD, Publicado página Web | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El PAAC para la vigencia 2023 fue aprobado y se encuentra publicado en la sede electrónica de la CRA en el siguiente enlace: https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-2023. Evidencias de la publicación en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiiPDnaItu9Mntn8M0jQAFMBclOtJ9R8L_R_3bVlyeaY1g?e=xjOsxU ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP90 | [16 empty] | OAP | Reporte menusal del % de avance del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadadano | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte menusal del % de avance del PAAC para cuadro de mando integral | producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Las actividades del PAAC avanzan acorde a lo programado | 8%
OAP91 | [5 empty] | CRA.08 Número de Acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales establecidos.= 1 | 1 | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión del conocimiento y la innovación | Plan estratégico de cooperación internacional |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Cooperación Internacional 2023 |  | OAP | Elaborar una agenda de cooperación internacional validada por la Dirección Ejecutiva y retroalimentar cada vez que sea necesario | 40% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Agenda de cooperación internacional validada por Dirección Ejecutiva | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 57288600 |  |  | De acuerdo al Plan Estrategico de Cooperación Internacional, los avances que se realizaron en el mes de enero en la elaboración de la agenda de cooperación internacional fue la construcción, con apoyo de la Subdirección de Regulación, de los proyectos de regulación en una Presentación y un documento word con valores aproximados, con el objetivo de socializar y seguir consolidando la propuesta para este año. | 33.3%
OAP92 | [16 empty] | OAP | Avance de seguimiento para suscribir 1 acuerdo de Cooperación Internacional | 30% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Acuerdo de cooperación internacional suscritos | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En el mes de enero se actualizó el mapa de actores de cooperación con el objetivo de actualizar la información de contactos y realizar una revisión de temas prioritarios en agua y saneamiento para un posible nuevo acuerdo de cooperación. | 33.3%
OAP93 | [16 empty] | OAP | Presentar informe de seguimiento del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 30% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento presentados al Comité de Gestión y Desempeño | Producto | 2 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En el mes de enero se realizaron reuniones con la Jefe de la Oficina de Planeación y la Subdirección de Regulación, con cada una de las personas responsable de la cooperación para revisar el seguimiento de los convenios, memorandos de entendimiento y consultorías de cooperación que se tienen actualmente en temas de regulación. | 33.3%
OAP94 | [9 empty] | Plan de Acción Institucional |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Auditorias al sistema de Gestión de Calidad de la entidad-SGC |  | OAP | Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | 30% | OCTUBRE A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad Presentado CIGD | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 8000000 |  |  | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0%
OAP95 | [5 empty] | INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022 | INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | Evaluación de resultados | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [7 empty] | OAP | Realizar auditoría de seguimiento externa a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | 70% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Realizar auditoría de seguimiento externa a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | Producto | 1 | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 6000000 |  |  | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0%
OAP96 | [7 empty] | Evaluación de resultados | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción Institucional |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. |  | OAP | Diligenciar Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG 2022 | 50% | MARZO A JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de resultados de FURAG 2021 presentado en CIGD | Producto | 1 | JUNIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 72000000 |  |  | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0%
OAP97 | [16 empty] | OAP | Formular el Plan de mejoramiento según los resultados de FURAG y hacer seguimiento | 50% | JULIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Presentado en el CIGD | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0%
OAP98 | [9 empty] | Plan Estratégico de Gestión de Conocimiento y la Innovación |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan Estratégico de Gestión de Conocimiento y la Innovación |  | OAP | Presentar informes de seguimiento de la implementación del plan estratégico de gestión de conocimiento y la innovación | 100% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento Semestral presentados al Comité Institucional | Producto | 2 | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se encuentran en construcción el Tablero de indicadore, con el cual se hará el seguimiento de la implementación del Plan Estrategico de Gestión del Conocimiento e Innovación durante la viegncia 2023. | 5%
OAP99 | [7 empty] | Información y comunicación |  | Plan de Comunicaciones |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Comunicaciones de la CRA |  | OAP | Creación de una campaña semestral para divulgación y difusión en redes sociales de los talleres virtuales | 10% | JUNIO/ DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe que contenga las piezas de divulgación y difusión de la campaña implementada durante el semestre. | Campañas ejecutadas | 2 | JUNIO / DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 279573258 |  |  | Durante el mes de enero, se promocionó el Taller Virtual de Regulación CRA, a través de las portadas de las redes sociales insitucionales. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EtYPP1osWCNHqMBtLquxn-ABCYsiDvStE4V0dd6EPy0pPA?e=ROBM4E | 833%
OAP100 | [16 empty] | OAP | Presentar para aprobación la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la CRA | 5% | ENERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la CRA aprobada en CIGD | Documento publicado en sede electrónica | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | La Estrategia de Participaciòn Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas de la CRA fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD No. 01 de enero de 2023. Enlace de publicaciòn sede electrònica: https://www.cra.gov.co/transparencia/normatividad/politicas-lineamientos-manuales/estrategia-participacion-ciudadana-rendicion-cuentas-2023 Evidencias de publicaciòn: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Eg9bIE7JIihEp6TetUF6_K0B0WJJUhw1IB63518Y95ST9w?e=XfbHjS | 100%
OAP101 | [16 empty] | OAP | Elaborar informe trimestral de las jornadas de participación ciudadana a los proyectos regulatorios que así lo requieran. | 5% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe trimestral de Jornadas de participación ciudadana realizadas | Informe | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se reportan avances | 0%
OAP102 | [16 empty] | OAP | Participar en al menos 10 eventos virtuales o presenciales organizados por el Gobierno Nacional, Ministerios, gremios, vocales,. | 5% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de los eventos virtuales o presenciales en los que participa la Comision | Informe | 10 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero la entidad participa en los eventos que se relacionan en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Erh7CvubjnxCtGNTFjDMv6oBskm8x93E6iSCdl7JMXufQw?e=AdzQD0 | 8.33%
OAP103 | [16 empty] | OAP | Apoyar la realización de al menos cinco (5) espacios de divulgación acerca de la Regulación Expedida por la CRA | 10% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | VENCIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe mensual sobre los eventos de divulgación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA | Informe | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se reportan avances MODIFICAR A SEGUIMIENTO TRIMESTRAL? | 0%
OAP104 | [16 empty] | OAP | Realizar una actividad que permita rendir cuentas de forma interna a los coloaboradores de la CRA | 5% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Actividad que permita rendir centas a los colaborades de la CRA | Actividad realizada | 1 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se reportan avances | 0%
OAP105 | [16 empty] | OAP | Realización de una actividad que permita Rendir Cuentas a la Ciudadanía | 10% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Actividad realizada | Evento realizado | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se reportan avances | 0%
OAP106 | [16 empty] | OAP | Publicar en las redes sociales información relevante producida por la entidad. ( Informe Trimestral) 4 Informes trimestrales = 100% | 10% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz con información publicada en redes sociales | Informe trimestral con la información publicada en las Redes Sociales | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero la entidad publicó en sus redes sociales la información que se realciona en la matriz publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EpMn4Jkty9hFo-KWNwliHnoBi3eQ3e7PahF4W1JJpKTq8g?e=vjOfjH | 8.33%
OAP107 | [16 empty] | OAP | Publicar en página web la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a lo establecido en la a través del seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduría. ( Informe Trimestral) 4 Informes trimestrales = 100% | 10% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz con información publicada en sede electrónica | Informe trimestral con la información publicada en la Sede Electrónica | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero la entidad publicó en su sede electrónica la información que se relaciona en la matriz publicada en el siugiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EZe_25tddhtPhf7D318xDq8B64hpVaV3QUlr9CV13J38-Q?e=LR98D8 | 8.33%
OAP108 | [16 empty] | OAP | Reporte trimestral del avance % acumulado del Plan de Comunicaciones 2023. ( Informe Trimestral) 4 Informes trimestrales = 100% | 30% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte trimestral de avance % acumulado para cuadro de mando integral |  | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento al Plan de Comunicaciones durante el mes de enero, se puede evidenciar en: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EZ8ATRmvZitBvaeSc6LE6v0Bgow01wUumg4mGaJs-XkDkw?e=BqWO3l SE REQUIERE REPORTE DE % DE AVANCE MENSUAL | 8.33%
OAP109 | [9 empty] | Plan de Acción Institucional |  | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Informes de seguimiento del PAI 2023 |  | OAP | Elaborar 4 informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional 2023 ( 4= 100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | producto | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 67362000 |  |  | El primer informe trimestral 2023 se realizará en Abril. En enero se realizó el cierre del PAI 2022 de diciembre para el informe de cierre de la vigencia. | 0%
OAP110 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [7 empty] | OAP | Presentar los 4 informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( 4=100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [17 empty] | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El informe del primer trimestre se presentará en Abril al CIGD. En enero se presento el informe de cierre del PAI 2022 en el CIGD. | 0%
OAP111 | [9 empty] | Plan Sectorial |  |  |  |  | Informes de seguimiento del PES 2023 presentados al MVCT |  | OAP | Elaborar y presentar al MVCT 4 informes trimestrales de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial (4 = 100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | resultados recibidos del MVCT sobre los informes de seguimiento del Plan Estratégico Sectorial en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | producto | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se presento al MVCT el informe del cuarto trimestre de 2022. A la espera que se presente el nuevo PES por parte del MVCT el anterior PES tenía vigencia hasta el 2022. | 0%
OAP112 | [16 empty] | OAP | Presentar informe trimestral enviado al MVCT del Plan Estratégico Sectorial en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( 4=100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [17 empty] | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se presento en el CIGD el informe del PES del cuarto trimestre 2022, que se envío al MVCT. A la espera del informe de cierre de la vigencia para poderlo presentar en el CIGD. | 0%
OAP113 | [9 empty] | Plan Estratégico Quinquenal |  |  |  |  | Informes de seguimiento del Plan Estratégico Quinquenal PEQ 2023 |  | OAP | Elaborar 2 informes semestrales de seguimiento al PEQ (2 = 100%) | 50% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento del Plan Estratégico Quinquenal | producto | 2 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se presento en CIGD de Enero 2023, el informe del PEQ del segundo semestre 2022 | 0%
OAP114 | [16 empty] | OAP | Publicar informes de seguimiento al PEQ en la web de la entidad (2 = 100%) | 50% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe PEQ publicado web | producto | 2 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se publico en la web el informe del PEQ del segundo semestre 2022 | 0%
[17 empty] | OAP | PROYECTOS TICS
OAPTIC115 | [9 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI |  | Consolidar el ecosistema de innovación digital de la entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 100% | Plan Estrategico de Tecnologías de la Informacion PETI |  | OAP/TIC | Aumentar las capacidades de analítica institucional y explotación de datos ((Información - Habilitador 1, Plan de Gestión del conocimiento) | 30% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Implementación de un tablero de indicadores para seguimiento de planes, programas y proyectos | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | 1747004021 |  |  | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0%
OAPTIC116 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gobierno Digital. | [7 empty] | OAP/TIC | Definir los procesos de gobierno y gestión de datos de la entidad. (Información - Habilitador 1 , Servicios Ciudadanos Digitales - Habilitador 3) | 30% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documentos de los procesos de gobierno y gestión de datos actualizados. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se actualiza la documentación relacionada con servicios (portafolio y catálogo de servicios) Se actualiza el catálogo de sistemas de información | 8.3%
OAPTIC117 | [16 empty] | OAP/TIC | Implementar los servicios ciudadanos digitales base de acuerdo con los lineamientos de MINTIC (Servicios Ciudadanos Digitales) | 30% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de análisis de la implementación de los servicios ciudadanos digitales. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0%
OAPTIC118 | [16 empty] | OAP/TIC | Mantener en el sistema de gestión de aprendizaje MOODLE mecanismos de socialización de apoyo a la estrategia de participación y presencia regional (Uso y Apropiación - Habilitador 1, Plan de Gestión del Conocimiento) | 30% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Publicación, actualización y mantenimiento de los módulos virtuales de la plataforma de aprendizaje Moodle. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se realiza el seguimiento y verificación de actualizaciones Moodle. Se actualizó a la versión 3.11.11+. Además se llevaron a cabo los ajustes de optimización de la infraestructura por parte del proveedor para la mejora de prestación del servicio. | 10%
OAPTIC119 | [16 empty] | OAP/TIC | Aplicación del autodiagnóstico de la política de gobierno digital (Gobierno de TI - Habilitador 1) | 10% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Diligenciamiento de la matriz de Autodiagnóstico de la Política de Gobierno digital para la vigencia 2023 | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0%
OAPTIC120 | [16 empty] | OAP/TIC | Fortalecer la infraestructura de TI que soporta los procesos de la entidad (Servicios Tecnológicos - Habilitador 1) | 15% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyectos de infraestructura de TI implementados de acuerdo al PAA | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Este mes no presenta avance. | 0%
OAPTIC121 | [16 empty] | OAP/TIC | Optimizar y automatizar los procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación de la entidad (Sistemas de Información - Habilitador I ) | 15% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Optimización de los procedimientos de servicio al ciudadano y de formulación y seguimiento al PAI de la entidad | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Este mes no presenta avance. | 0%
OAPTIC122 | [16 empty] | OAP/TIC | Optimizar y soportar el sistema de información ORFEO según necesidades identificadas por las áreas intervinientes (Sistemas de Información - Habilitador 1) | 10% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de requerimientos de usuarios en mesa de ayuda. Ajustes y actualización del sistemas de información ORFEO | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Parametrización de control de tiempos en a la gestión de los perfiles que participan en la solución de PQRS en ORFEO. Ajuste a módulo de CCU para caracteres especiales como “&” a la hora de generar el XML de la plantilla. Optimización consulta de anexos en ORFEO. Ajuste en ORFEO: No borra documentos anexos. | 8.3%
OAPTIC123 | [16 empty] | OAP/TIC | Seguimiento a proyectos definidos PETI | 20% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz del Avance Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. | 8%
OAPTIC124 | [16 empty] | OAP/TIC | Actualización de la matriz de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). (Seguridad y Privacidad de la Información - Habilitador 2 ) (Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información) | 10% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz de autodiagnóstico Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información actualizada | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inicia la revision de la herramienta MSPI 2023, y actualización de la portada inicial. | 8.333%
Note on A6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ESTE PROYECTO SALIO DE LA ARI SC ENERO 2023
Note on CT77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CT78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CT79: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV79: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CT80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CT81: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV81: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CT82: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV82: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CW148: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fernando dado que se determinó que se alcanzó el 100% de la meta este mes debemos reportar en detalle avance? Respuesta: Sí, la idea es poder describir en qué consiste el avance reportado para llegar al 100%. El próximo mes ya lo reportas como cumplido al 100%.
Note on CW161: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fernando debido a que se aumentaron las Yincanas el porcentaje de cumplimiento baja, en alguna ocasión me habían dicho que esto no podía registrarse así . Me confirmas Respuesta: Fernando gracias
Note on CD187: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reporte mensual de avance en ejecución del Plan
Note on CO234: Fernando Castillo Delgado: Revisar?
Note on CO261: Fernando Castillo Delgado: Revisar
Note on CQ261: Fernando Castillo Delgado: Revisar