## PLAN DE ACCIÓN 2017 (hidden)
| PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL (PEIPGS) | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN CRA 2017
FOCO ESTRATÉGICO | NUMERO DEL INDICADOR | POLITICA DE DESARROLLO ADTIVA. ASOCIADA | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROCESO | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR PEQ PROYECTO ESTRATÉGICO | META PEIGS | META ANUAL | PRODUCTO | AREA RESPONSABLE | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO INVERSIÓN 2017 | PROYECTO DE INVERSIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | CUMPLIMIENTO INDICADOR (Indicar mes) | META | P | SEMAFORO INDICADOR | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | AVANCE CUALITATIVO ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | AVANCE CUALITATIVO NOVIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO DICIEMBRE
GESTIÓN MISIONAL | SR1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 4 | 1 | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO | 2368000000 | MARCO REGULATORIO | Resolución trámite de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto está retrasado frente a lo planeado. Se está desarrollando la actividad Aprobación del proyecto final en Comité de Expertos el 1 de marzo. El logro programado para el 22 de febrero de 2017, se dio hasta el 1 de marzo, periodo que sale del periodo de seguimiento febrero. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR2 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución Definitiva de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual inmplica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto 25, | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual implica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto | El 28 de Julio se presento al comié de Expertos el DEA ajustado con las Observaciones realizadas previamente. Se esta en el análisis de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana, el cual se cerro el dia 4 de julio de 2017 | En los comites de expertos del 2 y 23 de agosto se presentaron las preguntas resultantes de la participación ciudadana; en dichos comites se definierón las lineas del comité de expertos frente a cada una de ellas; iguamente se presentaron ante el comité técnico. Por otro lado se realizo una presentaciòn del marco conceptual y la linea de tiempo que ha tenido el desarrollo de este proyecto regulatorio ante ANDESCO | En Elaboración. - A partir de la reunión celebrada el 31 de agosto del presente año, entre ANDESCO y la UAE CRA, en el mes de septiembre se recopilaron y analizaron las observaciones manifestadas en dicha reunión. | La Resolución defintiva esta lista, pero no ha sido llevada a sesión de comisión, por observaciones de participación ciuadadana, las culaes srrán revisadas con el nuevo equipo del Viceministerio de aguas del VASB.
GESTIÓN MISIONAL | SR3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto se aprobó en Comité de Expertos de 24 de enero y las observaciones del Comité Técnico de 2 febrero se presentaron a los Expertos Comisionados el día 3 de febrero. Esta pendiente la programación de la Sesión de Comisión donde se trate este tema para su aprobación. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790.
GESTIÓN MISIONAL | SR4 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución Definitiva de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Septiembre Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017 | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017. Resolución 798 de 2017 | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798.
GESTIÓN MISIONAL | SR5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se han realizado varias reuniones con el Experto líder y con sus asesores. El proyecto avanza según lo planeado. Se esta realizando la actividad Elaboración de la propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, se agendará a Comité de Expertos el 7 de abril de 2017 la propuesta de Resolución de trámite para discusión | Se presentó en Comité de Expertos No. 37 del 20 de abril el proyecto de Resolución, el cual fue ajustado y se agendó nuevamente el 28 de abril. El avance de este proyecto es del 50%. | No alcanza a estar el proyecto para el tercer trimestre. Se propuso plan de choque.En comité de expertos del 8 de junio se revisará el proyecto para ajuste de cronograma. | En Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017, se aprobó la modificación de la Agenda Regulatoria, pasando la resolución de trámite para el tercer trimestre. | Se aprobo Resolución de Tramite en Comité de Expertos N° 58 del 19 de julio de 2017. | Se presento la resolución ante el comité técnico en tres seciones y se ajustarón los elementos que el comité de expertos acepto dadas las sugerencias del comité técnico; el proyecto pasa a sesión de comision de septiembre. | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”
GESTIÓN MISIONAL | SR6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No Iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva. No hay cambio en Cronograma.
GESTIÓN MISIONAL | SR7 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva del Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se está desarrollando la actividad Reuniones de acompañamiento a la expedición del Decreto de Esquemas Diferenciales MVCT y se presentó en Comité de Expertos de 1 de marzo informe sobre el estado del proyecto. | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se hace necesario ajustar el cronograma interno sin que este afecte la fecha final de la Resolución defintiva | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30% | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30%. Para el 22 de septiembre. | El proyecto avanza de acuerdo con el cronograma, se está ajustando la Resolución de acuerdo con los comentarios recibidos en desarrollo del Comité de Expertos | El 28 de Julio se presento al Comié de Expertos un avance con las observaciones. | El 2 de agosto se presento al Comié de Expertos las líneas estructurales que el proyecto modificaria a raiz de los comentarios de participación ciudadana; el día 30 de agosto en el comité de expertos No 73, se presento el proyecto el cual recibio observaciones por parte de los expertos comisionados, dicho proyecto se ajustará y llevarán nuevamente a esta instancia. | En Elaboración. - Se realizaron reuniones de trabajo el 4, 19 y 29 de septiembre de 2017, destacandose la realizada el día 19 en la cual se celebró el Taller de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado con los expertos comisionados, y se presentó el diagnóstico del segmento de mercado de prestadores con hasta 5000 suscriptores, asímismo, se establecieron directricez en cuanto a la segmentación y tratamiento diferencial con el fin de ser concideradas en la propuesta regulatoria. La reunión del 29 de septiembre se realizó con funcionarios de la SSPD encargados del grupo de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, donde esta entidad presentó avances del proyecto de caracterizar a los pequeños prestadores. | Se encuentra en discusión técnica, se estima presentar a comité de expertos del 15 nov, y a Sesión de Comisión del 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR8 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite de actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | No iniciado | Se realizó la primera reunión del grupo de trabajo la última semana de marzo, para definir que información y documentos que se deben analizar | El grupo de trabajo esta analizando información. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la Agenda regulatoria y la Resolución Definitiva de este proyecto pasa a 2018. | Esta sujeto a la adición presupuestal para iniciarlo, en junio van a definir términos de referencia y perfiles de profesionales. | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | En Elaboración. - En el mes de septiembre se realizaron gestiones orientadas en la celebración del Convenio con la Universidad Nacional de Colombia con el fin de desarrollar la dimensión de Gobierno Corporativo, entre las actividades realizadas se encuentra la celebración de cuatro ( 4) reuniones con los asesores jurídicos de las entidades (UNAL y UAE-CRA) , así como la elaboración de términos de referencia de dicho convenio y coordinación para que sea posible la celebración de dicho convenio. - Por otra parte, el BID publicó en su página web las Solicitudes para presentar Manifestación de Interés para la consultoría de la dimensión de Sostenibilidad Financiera en el marco de las NIIF. Adicionalmente se elaboró términos de referencia para el desarrollo de dicha consultoría en los formatos del BID . - El equipo de trabajo, por su parte, adelantó las actividades entorno a la revisión de los indicadores de AQUA RAINTING (8 dimensiones) para identificar coincidencias con indicadores regulatorios existentes. Así mismo, se inció la construcción y depuración de bases de datos de la información soporte para la construcción de indicadores, cuya fuente principal es el SUI - SSPD | La consultoria con la Universidad Nacional no ha entregado resultados, y la consultoira en NIIF, se contrató tarde, por lo que se sugiere trasladar esta actividad para la vigencia 2018.
GESTIÓN MISIONAL | SR10 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación de asociaciones público privadas AA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de alianzas público privadas en acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto avanza de acuerdo a lo planeado. Se está desarrollando el 1 de marzo, la actividad Discusión en Comité Expertos 2 propuesta ajustada Comité Técnico y se aprobó enviar el documento a Sesión de Comisión. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR11 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Provisión de inversiones aprovechamiento | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de provisión de inversiones agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se llegó al 70% de la actividad , se realizó la matriz de participación ciudadana, se presentó el proyecto de Resolución Definitiva al Comité de Expertos, donde se realizaron observaciones que se deben incorporar al proyecto y presentar nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto avanza según lo planeado. Se aprobó en comité de expertos de 1-03 para llevar a comité técnico | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comsión de abril 21 de 2017 | Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR12 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite del marco tarifario de aseo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se realizó reunión con el Experto Comisionado Líder: 1. Se está elaborando un consolidado con las conclusiones de los 6 talleres realizados. 2. Se realizó reunión con prestadores de la alta Guajira. 3. Se programó visita a Quibdó. | Se tiene un avance del 20% de la actividad . El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se está trabajando en el diagnóstico resultado de los talleres y se debe ajustar el cronograma interno del proyecto. Demora en expedición decretos (Esquemas diferenciales urbano y Tratamientos de residuos) MVCT. | Se mantiene el avance del 20 % de la actividad. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria y la expedición de la Resolución definitiva pasa a 2018. | Se desarrollo el diagnóstico y se llevaron a cabo los talleres previstos. Esta pleada para presentar a sesión de comisión del 24 de octubre. | Se realizó diagnóstico, se inicia etapa de analisis y recopilación de información necesaria para la elaboración del documento de trabajo. Adicionalmente, se realizaron las siguientes jornadas de divulgación sobre el tema: a.- Mayo 23 - El Director Ejecutivo de la CRA, lideró en Cali reunión de participación ciudadana con los pequeños prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado de la región, con el objetivo de conocer las necesidades, problemas y sugerencias para que sean incorporadas en el marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. b.- El 31 de mayo en el marco del Congreso de ACODAL, la CRA realizó un taller en el que se presentaron las perspectivas del marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, una deuda que quedará saldada este año. | El 30 de mayo se presentó ante el Comité de Expertos los resultados preliminares del documento de la prestación del servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores. - El 31 de mayo se realizó en el marco del Congreso de ACODAL un taller con expertos sectoriales en torno a las perspectivas y necesidades que debe abordar la revisión de la actual metodología tarifaria para el servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores, con la participación de los doctores: Geovanis Arrieta, Hector Castro y Magda Correal. '- Del 17 de julio al 10 de agosto, con el apoyo del MVCT, se vienen realizando visitas técnicas a 8 municipios que representan diferentes escenarios identificados en el diagnostico, con el fin de contar con información primaria del estado actual de la prestación del servicio y necesidades para incluir en el nuevo marco. Se visitaron los municipios de Guapí - Cauca, Versalles - Valle del Cauca, Quinchia - Risarlada, Candelaría - Atlantico, La Pintada - Antioquia, Castilla la Nueva - Meta, Uribia - La Guajira, Rionegro - Santander. | Se terminaron las visitas técnicas y se esta compilando la matriz de arbol de problemas y objetivos para realizar un taller con las entidades que hacen parte de la sesión de comisión y poder determinar lineamientos a ser abordados en el proyecto regulatorio | En Elaboración. - Se realizaron dos talleres con expertos sectoriales (comité de expertos y asesores entidades miembrtos de la Comisión) para validación del árbol del problema y construcción de lineas estratégicas del marco. - Consolidación del Informe visitas técnicas realizadas en los meses anteriores, y este se incorporó en el diagnóstico del marco de pequeños prestadores. - Así mismo, el equipo empezó el diseño de los modelos de costos de las actividades del servicio públcio de aseo , especificamente las de recolección y transporte (CRT), barrido y limpieza de áreas públicas (CBL) y disposicón final (CDF) - Discusión de política sectorial en el marco de elaboración del Decreto reglamentario de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en cabeza del MVCT. | Se presentará a comité ténico el 16 de noviembre, estaba prevista para el 9 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR15 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación competencia Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la claúsula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia en el servicio de aseo) agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | Se realizó reunión con experto comisionado, de acuerdo con loo reportado este proyecto va en tiempo. | Se encuentra en elaboración de propuesta de acuerdo con las directrices del Experto comisionado líder. Se agenda para Comité de Expertos el 31 de marzo resultados de la Consultoria. Se propone ajustar cronograma. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | Se va a presentar el 27 de junio a sesión de comisión, sin embargo el nombre de la resolución se va a modificar y se revisará en comité de expertos del 8 de junio para determinar cambios a nivel de alcances de la regulación y posible modificación de cronograma. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. La Sesión solicitó revisar el proyecto nuevamente en Comité Técnico. Se modificó el nombre del proyecto: "Desarrollo del artículo 72 de la Res.CRA 720 de 2015" | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentara nuevamente a Comité de Expertos. | Se realizo visita a la SIC para establecer si los planteamientos realizados en el proyecto regulatorio generaba una restricción a la competencia, adicionalmente se està reforzando el análisis del proyecto como resultado de la reunión con la SIC. | En Elaboración. - En este mes el equipo de trabajo se reunió con el coordiandor del proyecto, y se definió los lineamientos para completar la propuesta regulatoria teniendo en cuenta las observsciones recibidas en comités de expertos y con los asesores de las entidades miembros de la Comisión. | Estaba prevista para nov 16 la sesión de comisión, se llevará el 15 nov Comité de expertos, Sesión de comisión el 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR17 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se realizó reunión con experto comisionado para definir línea de trabajo | No se ha iniciado. Se encuentra en revisión de los documentos de la propuesta de 2012. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | El 27 de junio se debe presentar a sesion de comisión. Para eelo se va a realizar el plan de choque. El 8 de junio se llevará a revisión en comité de expertos para ser más expedito el proceso. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, donde se solicitó realizar ajustes para presentar de nuevo al Comité. | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentará nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto regulatorio de tramite ya fue aprobado en comité de expertos y se llevara a sesión de comisión en el mes de septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo”
GESTIÓN MISIONAL | SR18 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. Esta planeada para diciembre. | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva, para el 27 de diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite sobre procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos, agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, pero se requiere incorporar ajustes dado que hay opiniones diferentes al interior del Comité, lo cual implica el desarrollo de una propuesta alterna. | A la fecha se están desarrollando las propuestas alternas con el fin de presentarlas al Comité de Expertos y definir el proyecto de resolución relativo a la Resolución CRA 271 | Se presentó a Comité de Expertos la propuesta de resolución de trámite y no se aprobó. | El nuevo proyecto fue analisado y consultado en reuniones con el experti lider para establecer linea. Se agendó para el comité de expertos No. 80 a llevar a cabo el 4 de octubre de 2017. | Se presentó en el comité de expertos de 04 de octubre de 2017, Se solicitaron ajustes , se agendó proyecto con ajustes para Comité de Expertos de 01 de noviembre de 2017
GESTIÓN MISIONAL | OAJ3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Modificación requisitos para verificación de motivos de las áreas de servicio exclusivo Revisión Integral de la Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Actualización de la resolución CRA 151 de 2001. | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite sobre revisión integral de la regulación del sector (RES 151 de 2001), agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se dio empalme de la propuesta entre el anterior y el nuevo coordinador junto con sus asesores | El proyecto avanza según lo planeado. Está en curso la actividad Elaboración Propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto se encuentra atrasado frente a las actividades propuestas. Se propone modificar cronograma. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | La propuesta de documento fue entregada al Experto Comisionado líder del proyecto. | Se llevó a cabo reunión con el coordinador del proyecto y el equipo de trabajo se encuentra realizando los alcances sugeridos para presentar el referido tema al Comité de Expertos. | Se remite proyecto de resolución por medio del cual se verifica las derogatorias expresas, tácitas y se proponen otras modificaciones, así como, se remite cuadro de seguimiento de la Resolución CRA 151 de 2001. El día miércoles 13 de de septiembre de 2017 se someterá a primer Comité de Expertos. | Se presentó al comité de expertos el 13 de septiembre de 2017, del cual quedo la tarea de realizar ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas, las cuales quedaron a cargo de la subdireccion de regulación. | Actualización Res. 151: Continua pendiente de ajustes por parte de la Subdirección de Regulación
GESTIÓN MISIONAL | OAJ5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda | 100% | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Sustanciación de las actuaciones administrativas con el fin de expedir la decisión que resuelva de fondo la solicitud | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad,de conformidad con el informe remitido el pasado 6 de febrero de 2017, se encuentra que 12 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de enero de 2017. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el pasado 8 de marzo de 2017. Se encuentra que de las 12 actuaciones administrativas registradas para el mes de febrero, 2 de ellas terminaron con ejecutoria y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de mayo de 2017, con corte a 30 de abril de 2017. Se encuentra que de 12 actuaciones administrativas, 2 de ellas fueron ejecutoriadas, 10 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de abril de 2017 y se dio inicio a 3 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 13. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 06 de junio de 2017, con corte a 31 de mayo de 2017. Se encuentra que 13 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de mayo de 2017 y se dio inicio a 2 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 15. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de julio de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 7 de julio de 2017. Se encuentra que 15 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de junio de 2017, y se decidió no tomar como actuación administrativa una de ellas, para un total en este periodo de 14. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de agosto de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 4 de agosto de 2017. Se encuentra que de las 14 actuaciones administrativas, 4 actuaciones terminaron, 1 nueva actuación ingresó, para un total en este periodo de 11. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 4 de septiembre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. Se encuentra que de las 11 actuaciones teminaron 3 y llegaron 3 nuevas para un total de 11 actuaciones activas para el mes de septiembre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda |  |  | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Presentación de informes relacionados con el estado de las actuaciones | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 19 de enero de 2017, con corte a la misma fecha y el 6 de febrero de 2017 con corte al 31 de enero de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 8 de marzo de 2017, con corte a la misma fecha. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de abril de 2017, con corte al 31 de marzo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de mayo de 2017, con corte al 30 de abril de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 6 de junio de 2017, con corte al 31 de mayo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de julio de 2017, con corte al 7 de julio de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de agosto de 2017, con corte al 4 de agosto de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 4 de septiembre de 2017, con corte a 31 de agosto de 2017, | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 5 de octubre de 2017, con corte a 30 de septiembre de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 3 de noviembre de 2017, con corte de las actuaciones administrativa a 30 de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR20 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hidricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Mayo | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de medición de vertimientos agendada en sesión de comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se realizaron visitas técnicas para revisar funcionamiento y calibración de medidores. Se agendará a Comité de Expertos el 10 de marzo. | La actividad presenta un avance del 67%. El proyecto se presentó en comité de Expertos el 15 de marzo y en Comité técnico el 23 de marzo. Se agenda a Comité de Expertos el 31 de marzo. Se debe ajustar el cronograma teniendo en cuenta que la Sesión de Comisión aprobó modificar de I a II trimestre. | La actividad continua con el avance del 67%. Se agendo para Comité de Expertos el 27 de abril, un ejercicio de impactos solicitados por los Expertos comisionados. | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. Se presentara de nuevo en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017 | Se aprobo la Resolución definitiva el 28 de Julio de 2017 en Sesión de Comisión. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017, | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017,
GESTIÓN MISIONAL | SR23 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | Subdirección de Regulación | Desarollar proyecto piloto en el marco de la metodología AIN | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Documento de trabajo de un proyecto de la agenda regulatoria que contenga lo establecido en la metodología AIN | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se logró avance del 10%. Es importante resaltar que la UAE CRA adelanta el proceso de formulación de una política interna que establezca los lineamientos y el alcance del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en el desarrollo de los proyectos de la Agenda Regulatoria Indicativa, y con el apoyo técnico del DNP, inició en el mes de marzo un piloto para la implementación de esta metodología en el proyecto de Consumo Suntuario. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | El avance se mantiene en el 10%, pendiente el inició del cronograma de actividades con el apoyo del DNP en el mes de mayo. | Se realizaron dos reuniones internas, una con el equipo de trabajo y otra con el coordinador del proyecto. Asimismo, se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el cronogrma la reunión con el DNP para la identificación del Problems. Se envío el documento al DNP para observaciones. | Se ha avanzado en la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP, y se han realizado las dos primeras etapas: definición del problema e identificación de objetivos. Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto, y debería presentarse de manera informativa en la sesión de Octubre porque a finales de septiembre se presentara a Comité de Expertos. Se han originado retrasos que obligaron a ajustar el cronograma porque la coordinación de las capacitaciones y revisión de los documentos por parte del DNP, no siempre se han logrado organizar en las fechas previstas por compromisos de las dos entidades Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto. | En Elaboración. - Desarrollo y envió del proyecto de la metodología AIN en las etapas del proceso de definición del problema hasta la definición de alternativas, a los expertos comisionados. - Reunión con los asesores del DNP que acompañan el piloto de AIN, donde se presentó la información y la metodología considerada para evaluar las alternativas propuestas. - Elaboración de presentación y encuesta para ser utilizados en reunión con grupo focal de expertos (validar el problema planteado, causas, consecuencias y alternativas) | Se definió como resultado del AIN, que el proyecto Consumo Suntuario, no debe ser una actuación regulatoria y pasa a integrar el segmento de estudios de la entidad.
GESTIÓN MISIONAL | SR24 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1 | Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Subdirección de Regulación | Realizar estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Informe final del estudio asociado al desarrollo del sector de APSB | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se ha avanzado en un 30 %. Se realizó la revisión de la información necesaria para la elaboración del documento del diseño de un plan que considere los lineamientos de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser incorporados en los proyectos regulatorios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Se ha avanzado en un 40% en esta actividad. Se están revisando todos los componentes ambientales que deben ser incorporados en la Regulación. | Se ha avanzado en la revisión de los componentes ambientales y específicamente en el análisis de incluir las señales de eficiencia energetica en la regulación | Para el segundo trimestre se logra un avance del 20%, Se ha avanzado en un 50% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: • Diagnóstico que incluye los avances y retos del sector de agua y saneamiento básico en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, observaciones de la OCDE tanto para las políticas como para la regulación, los compromisos para el sector en el marco del Acuerdo de París (COP21), los compromisos de la agenda Hábitat III y los lineamientos con la política de crecimiento verde. • Primera línea estratégica de un plan de acción y acciones de implementación en el marco de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser desarrollados en un futuro marco regulatorio de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. • Análisis del recurso hídrico: adaptación y gestión del riesgo. | Para julio se logra un avance del 10%. Se ha avanzado en un 60% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: Se identificó la segunda linea para el plan de acción y se entrega documento consolidado sobre la señal de eficencia energética y el impacto en el marco tarifario. | Para agosto se logra un avance del 5%. Se ha avanzado en un 65% acumulado en esta actividad. Se desarrollo el estado del arte internacional en referencia a la involucración de los temas del costo en tarifa de drenaje urbano, gestión del riesgo, protección de cuencas, para lo cual se analizó información correspondiente a : Australia, varios paises de Europa (Incluyendo Reino Unido ), algunos estados de EEUU, México y Latinoamérica. | En Elaboración. Cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias: - Elaboración presentación para comité de expertos de los avances del estudio de cambio climático de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, la cual se agendo el 29 de septiembre, Sistemas de extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases: - Estructuración de información del comportamiento de las tecnologías para las captura y quemas de biogás teniendo en cuenta referentes internacionales - Elaboración de cronograma de trabajo para la entrega de los productos del estudio de biogás | Se entrega plan de acción de cambio climático con las líneas referentes a pasivos ambientales, SUDS, eficiencia energética y biogás. Dando cumplimiento a la totalidad de los productos contractuales. |  |  | SR24
GESTIÓN MISIONAL | SR25 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Subdirección de Regulación | Realizar documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Se efectuó reunión EAAB y CRA para analizar el comportamiento del Consumo Básico en los diferentes estratos durante el año 2016, en la ciudad de Bogotá D.C. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-4.pdf | Presenta un avance del 50%, se realizó una reunión en Armenia con el prestador del servicio, para analizar la medida y se solicitó información a las empresas para consolidar el informe y presentarlos a comité de Expertos | El grupo de trabajo realizó el documento de seguimiento de la medida de consumo básico para el segundo semestre de 2016 y se agendo en comité de expertos pero se aplazó para la primera semana de junio. | En el Comité de Expertos No. 51 del 7 de junio de 2017, se presentó el documento de seguimiento a la modificación del consumo básico para el período mayo a diciembre de 2016. La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | Se presento en la Sesión de Comisión del 28 de Julio de 2017, el documento de consumo básico del segundo semestre del año 2016. | Se esta compilando la información para presentar el siguiente avance que corresponde al primer semestre del año 2017 | En Elaboración. - En el mes de septiembre en el comité de expertos ordinario No 79, celebrado el día 27 de septiembre, se presentó el avance del estudio de seguimiento de la reducción de los rangos del consumo básico establecidos en la resolución CRA 750 de 2016, del periodo mayo 2016 a junio 2017. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci |  |  | SR25
GESTIÓN MISIONAL | OAP1 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias |  |  | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar divulgación de actuaciones regulatoria particules y generales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | 100% de actuaciones regulatorias particulares y generales divulgadas | Calidad | Diciembre | 100% |  | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación.
GESTIÓN MISIONAL | OAP2 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | 1 | Publicación anual | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Estructurar contenidos, diseñar, diagramar y publicar revistas y/o documentos con artículos estratégicos del sector y la regulación | Diciembre | EN PROCESO | 711000000 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Una publicación | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar por parte de la Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Regulación. | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre, sin embargo la Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. La OAP se encuentra realizando los trámites para dar inicio al proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano y de un Acuerdo Marco, para adquirir el Servicio de Impresión en todo el país. | No se presentaron avances | No se presentaron avances | No se presentaron avances
GESTIÓN MISIONAL | SR26 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos relacionados con APSB | Subdirección de Regulación | Elaborar documento de análisis asociado a una propuesta de política y/o desarrollo normativo sobre APSB | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Un documento | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance | No se tiene avance | Reporte de actividades 1. Comentarios a los proyectos de decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano, presentados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a los consultores encargados de su elaboración. 2. Asistencia a reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo para conocer los resultados de la consultoría que elaboró los decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano. 3. Comentarios al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionado con el suministro de agua para el sector rural. 4. Discusiones con el Ministerio de Viviendo, Ciudad y Territorio en relación con la aplicabilidad del Decreto 1898 de 2016 en cuanto a la progresividad de las condiciones diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y del contenido del plan de gestión que deben suscribir los prestadores con el municipio. 5. Definición de los lineamientos para que los prestadores establezcan la progresividad en las condiciones diferenciales en el marco de pequeños prestadores. | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP3 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | 5 | Realización cinco (5) talleres regionales | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Capacitar a los prestadores y a la ciudadanía en general, a tavés de la realización de cinco (5) talleres académicos, sobre la aplicación de los marcos regulatorios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 5 Talleres realizados | Producto | Diciembre | 5 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria. (Se realizarón dos mesas de trabajo en Dibuya Guajira y Quibdo Choco) | El pasado 27 de abril, en la ciudad de Barranquilla, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”, dirigido por la Alianza Nacional de Reciclaje Inclusivo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | El pasado 18 de mayo, en la ciudad de Pereira, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP4 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | 2 | Instrumentos de divulgación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 2 Instrumentos de divulgación | Producto | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Se tiene un avance del 50% de la actividad, se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. Se estan distribuyendo (400) calendarios físicos a los Despachos Judiciales, en el marco de la estrategia con la Defensa Jurídica de la Nación. | Se elaboró un video sobre Costo de Comercialización por suscriptor | Actividad cumplida. Con los almanaques y los videos sobre temas regulatorios. | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP5 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional en eventos sectoriales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria, adcionalmente los eventos sectoriales se realizarán a partir del mes de mayo. | Salieron a participación ciudadana las siguientes resoluciones CRA 790 (Que ajusta el indice de continuidad del marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores) y 791 de 2017 (Publica las variables de eficiencia comparativa DEA). Link publicación cra.gov.co/es/novedades/noticias/24819-conoce-lo-m | El pasado viernes 5 de mayo, en las instalaciones de Andesco (Bogotá), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, lideró la jornada de participación ciudadana de las Resoluciones 790 y 791 de 2017, que buscan hacer más eficiente el sector. La Resolución CRA 790 hace referencia a la modificación del reglamento de calidad y descuentos establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, mientras que la Resolución 791 tiene como objetivo determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA. | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | Se socializó mediante la página web y redes sociales la Resolución 799 de 2017 https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712 | Divulgación de la Resolución CRA No. 800 de 2017, la cual establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado. La presente resolución aplica a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y a los suscriptores y/o usuarios que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en el presente acto administrativo. http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/24448-puedes-consultar-aqu Además se realizarón los siguientes eventos de divulgación sectorial : El pasado 18 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, se llevó a cabo una reunión liderada por la CRA, con integrantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá, DNP, Superservicios y Minvivienda. El encuentro tuvo como objetivo, dialogar con líderes de organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización, como personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, sobre sus inquietudes en torno a la implementación del esquema operativo de aprovechamiento y la remuneración de la actividad. El pasado 29 de agosto de 2017 se llevó a cabo Sesión de Comisión Extraordinaria presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Fernando Vargas Macías, en donde se aprobaron las siguientes resoluciones, las cuales serán publicadas en página web una vez sean publicadas en el Diario Oficial. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” RESOLUCIÓN CRA 807 DE 2017: Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP6 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Jornadas de Rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar los resultados de la gestión institucional 2016-2017 mediante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Jornada de Rendición de cuentas | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se realizó una jornada de rendición de cuentas sobre nuestra gestión, en el marco del Congreso de Confevocoltics, el pasado 6 de julio de 2017, en la ciudad de Bucaramanga. https://twitter.com/cracolombia/status/882971311491960832 | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017, | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017,
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP7 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar y Socializar la información generada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a través de página web, redes sociales, boletines de prensa, entrevistas, material didactico y/o material audiovisual | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de Comunicaciones/ Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 25% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de la Resolución 788 de 2017 que establece la provisión de inversiones que deben hacer las organizaciones de recicladores para financiar su fortalecimiento empresarial. De dicho boletín fue remitido a medios de comunicación nacionales y regionales. http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24813-se-completa-la-reglamentaci. La noticia fue cubierta por Caracol Radio, Radio SantaFe, RCN Radio, Minuto 30. Adicionalmente, el Director Ejecutivo concedió entrevista a la Crónica del Quindío | Se tiene un avance del 42% de la actividad, mediamte la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de | Se tiene un avance del 50% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa. | Se tiene un avance del 58,33% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se tiene un avance del 66,64% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP8 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Suscribir acuerdos de cooperación internacional que fortalezcan la misión de la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Acuerdo de cooperación suscrito | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. | Se avanzó al 30% de la actividad, se siguen explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Con la Cooperación española se presentó propuesta para financiación de un estudio sobre los puntos de inflexión del sector. Se tiene previsto realizar en el mes de mayo reunión con la cooperación coreana para definir las áreas de cooperación y definir la participación en el Global Green Hub Corea 2017. Se realizará una reunión con la cooperación del Reino Unido, para identificar dentro del subsector de residuos solidos las áreas especificas y la forma en que se recibirá la cooperación técnica. Se presentó ante la CAF una propuesta para el finamciamiento de la evaluación de la política de calidad y descuentos en el servicio de acueducto. Ante la fundación Getulio Vargas se presentó carta de intención para el desarrollo de un proyecto de gobierno cooperativo en servicios del sector, con la participación de Brasil, Argentina y Colombia. | Se avanzó al 50% de la actividad, Se revisó con los funcionarios de la fundación Getulio Vargas la posible suscripco+on de un memorando de entendimiento cuyo alcance será revisado por el Director Ejecutivo, en su misión a Rio de Janeiro del 3 de julio. Respecto al proyecto con el Banco Mundial y la fundación Getulio Vargas no se ha recibido respuesta del Banco Mundial. | Se tienen un avance del 50% de la actividad paera el segundo trimestre, con un acumulado del 60% para el semestre. Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. (El memorando se encuentra en revisión Jurídica) | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Vargas, para la posterior firma del acuerdo de colaboración. | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Varga y otro con la CAF, para la posterior firma del acuerdo de colaboración.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP9 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Promocionar los desarrollos regulatorios de la CRA en eventos internacionales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Desarrollos regulatorios promocionados en un evento internacional | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | Se avanzó al 15% de la actividad, Se cuenta con la agenda del evento, la cual se ptresentará al director ejecutivo, para la decisión de participar en este espacio. (Global Green Hub Corea 2017). | Se llevará a cabo en Rio de Janeiro un foro en materia de regulación de servicios públicos, en la cual el Director Ejecutivo de la CRA presentará el estado de la regulación en Colombia. | En el segundo trimestre se reporta un avance del 55%, para un total de 65%. Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro. | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF1 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar la nueva estructura y planta | Octubre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | Propuesta de nueva estructura y planta de la entidad. | Producto | Octubre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25%, de la actividad. En febrero se efectuó reunión con el contratista Bahamón , en donde se presentarón los resultados del estudio de cargas laborales efectuado, y la nueva estructura de planta propuesta, resultados que posteriormente se presentarón al Director Ejecutivo. | Se ha avanzado en un 35%, de la actividad. Se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, con base en los resultados que arrojó el estudio de caragas que efectuó el contratista Bahamón Asesores Asociados. Se solicitará información a la Dirección DAFP sobre el proceso a realizar para presentar adecuadamente la propuesta. | Se ha avanzado en un 40%, se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, se solicitó mediante oficio la asesoría del DAFP y se levantará la información financiera para presentar al Ministerio de Hacienda. | Se ha avanzado en un 25% acumulado para el semestre: 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | Se ha avanzado en un 30% acumulado a fin del mes de julio 1. El dia 25 de julio se realizó una reunión con el Dr. John Isaza del DAFP, para formalizar el cronograma de trabajo que debe finalizar el 15 de noviembre, teniendo en cuenta las fechas de fin de año y de inicio de ley de garantias. Con un primer entregable el 25 de agosto 2. A nivel interno se presento propuesta del grupo de trabajo para el proyecto a la Dirección Ejecutiva | Se ha avanzado en un 30% acumulado a 30 de agosto. Se espera la contratación por servicios de un asesor para la ejecución de las etapas siguientes del proceso ante MinVivienda, MinHacienda y DAFP | 1. Se suscribio el Contrato N° 085 de 1 de septiembre de 2017, con el señor Edgar González Salas. 2. Se está actualizando el Estudio de Cargas Laborales de acuerdo con los nuevos requerimientos y el nuevo presupuesto. 3. Reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAPF, y nos encontramos pendientes de envíar la información. | 1. El Dr. Edgar Gónzalez Salas remitió el 23 de octubre el documento de estudio de cargas para revisión de la Dirección Ejecutiva y de la SAF. 2. Reunión con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional del Planeación para plantear la prouesta de reestructuración.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP10 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | 100% | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Implementar la estrategia de Gobierno en Línea prorizando las metas en función de las capacidades reales de la entidad, con el propósito de alcanzar el 70% de implementación requerido por el MINTIC y evaluado por el FURAG. | Diciembre | EN PROCESO | 931000000 | SISTEMAS DE INFORMACIÖN | Porcentaje de lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea implementados | Calidad | Diciembre | 70% | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 3% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se actualizó el plan de implementación de la Estrategia GEL 2017 respecto de los productos con los que se espera alcanzar el cumplimiento en 2017 y los recursos de la entidad que los desarrollarán. El punto de partida de implementación es del 70%. | Se tiene un avance del 6% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se tiene un avance del 7% de la actividad. Actualmente, se está trabajando en el cumplimiento y mantenimiento de las metas del componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017.” La actividad específica se refiere al mantenimiento y publicidad de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad | El avance, aún, se mantiene en el 7%, dado que el mayor número de actividades están programadas (\\dataprotector\ofc_pln\Estrategia GEL\Planificación\Implementación GEL-FURAG v7.xlsx) para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de julio se realizó actualización del conjunto de datos abiertos de la entidad, se inició con el desarrollo de uno nuevo (resoluciones de carácter particular) y se realizó invitación, por correo electrónico, para promover la participación en el desarrollo de los conjuntos de datos abiertos de la CRA, al 20% de las empresas que contribuyen con el 80% de los recaudos de la entidad, todo en el marco del componente de Gobierno Abierto (contrato 015 de 2017).”. | El avance es de 9%, dado que el mayor número de actividades están programadas para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de agosto se realizó el Catálogo de Servicios y la mesa de servicios, se avanzó en la Metodología de desarrollo de software. | El avance es de 19%, dado que el mayor número de actividades se programadas estan desarrollandose a partir del mes de agosto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP11 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 101 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Avance de actividades ejecutadas del plan de adquisiciones de TIC | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Ejecución del plan de adquisiciones de TIC |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 17% de la actividad. | Se tiene un avance del 37,62% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad, debido a que el proceso para seleccionar el servicio de página web se declaró desierto y está previsto para publicar nuevamente y el proceso para contratar el servicio de video conferencia está ern revisión de estudios previos, para evaluar alternativas de costo que la CRA pueda asumir. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware), se hará también una evaluación de costos, para seleccionar la opción más adecuado en términos de calidad y precio. El proceso se abre en julio. | Se tiene un avance del 50,89% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicará en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarán tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 49,73% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicó en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarón tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 71,43% de la actividad. | Se tiene un avance del 91,84% de la actividad.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP12 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 102 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Diseñar e implementar un nuevo sitio WEB para la Entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de implementación del nuevo sitio WEB de la CRA | Eficiencia | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 15% de la actividad. Se estan elaborando los estudios previos para contratar el servicio. | Se tiene un avance del 20% de la actividad. Mediante el proceso 009 de mínima cuantía se espera seleccionar al oferente en el mes de mayo. | Se mantiene un avance del 20% de la actividad. El proceso 009 de mínima cuantía se declaro desierto, se espera volver a publicar un proceso en junio de 2017. | El proceso se declaró desierto. Está en trámite la adquisición del sitio web, se espera ponerlo en funcionamiento en el mes de septiembre. | Se cae el proceso ya que uno de los proponentes sobrepasa por 300 pesos el presupuesto estimado, se estima publicarlo en Agosto. | Se realizó el Contrato 083 de 2017, para el diseño e implementación de la página web para el cuarto trimestre. | Se esta realizando revisión del contenido y menus que se van a migrar a este nuevo portal, esta actividad va en un 80%. Para la primera semana de octubre el proveedor Panda mostrará un prototipo de la nueva página web, con base en el Brief publicitario y la arquitectura de navegación de la página enviado por la CRA. | El proveedor panda envía un prototipo de diseño, para lo cual la CRA ha solicitado realizar unos ajustes. Adicional a esto el proveedor ajusta el cronograma para fecha de lanzamiento del 12 de diciembre del 2017. Evidencia \\dataprotector\ofc_pln\OAP_2017\CTO083- Panda
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF2 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el marco normativo contable NICS, definido en la Resolución 693 del 2016 de la Contaduria General de la Nación. | Diciembre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | ESFA - Estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2018. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, durante el primer trimestre se está haciendo la depuración contable, y se está creando el Comité de Cartera. | Ya se creo el Comité de Cartera, mediante la Resolución N° 150 de 2017,. Se realizaron dos contrataciones para la depuración contable. | Se realizó el primer comité de cartera el 26 de mayo de 2017, en la cual se sugirió depurar $90 millones. | Avance del 25% en el segundo trimestre, para un acumulado del 50%. El 26 de mayo y 12 de junio de 2017, se realizó Comité de Cartera, lo que ha permitido una depuración de $174 millones, se seguira en el segundo semestre | El 13/07/2017 se adelanta el 3º. comité de cartera con una suma a depurar de $92.982.235. Está en elaboración el acta para aprobación en el 4º. comité de cartera. a) A partir del 06/07/2017, el profesional especializado que fue contratado (contrato No. 072 de 2017 del 06/07/2017) analizó las cuentas “15104 Impresos y Publicaciones” y la “196007 libros y Publicaciones de investigación y consulta”, de las cuales realizó la búsqueda de cada uno de los elementos que conforman los saldos, con el fin de verificar si se encontraban físicamente los elementos que conforman estos saldos. b)Se realizó mesa de trabajo en la oficina de Regulación con el doctor Andrés Fernando Lizarazo López con el fin de verificar el estado y la vigencia de algunos elementos (Libros, Revistas e informes de gestión) los cuales se pretenden dar de baja de los Estados contables, revisados estos elementos se concluyó que se solicitaría un concepto técnico para baja de inventarios al área de Regulación. De igual forma se realizó solicitud de certificación de los elementos que no fueron encontrados en el área de gestión documental de la entidad. c)Se analizó la cuenta contable “147090 Otros Deudores” y se realizó la búsqueda de la documentación soporte de este saldo. d)Al cierre de julio/2017 se tienen elaboradas las fichas técnicas de las cuentas anteriormente mencionadas para la presentación en el Comité de Saneamiento Contable. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante agosto de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante agosto/2017 se adelantaron las actividades a fin de soportar documentalmente las partidas objeto de depuración para ser presentadas en el comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable y en el comité de cartera. 2. Se asistió al seminario “PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A LOS MARCOS NORMATIVOS EXPEDIDOSPARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS” los días 28, 29 y 30 como parte del programa de capacitación brindado por la Contaduría General de la Nación y con miras a la implementación del nuevo marco normativo. El 31 de agosto de 2017 se adelantaron lo siguientes comités: 1. Comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable No. 4. Se presenta al comité diez fichas técnicas, así: Una para la cuenta 151004-IMPRESOS Y PUBLICACIONES por $1.524.167; dos para la cuenta 147090-OTROS DEUDORES $2.314.900 y una para la cuenta 147064-PAGO POR CUENTA DE TERCEROS por $2.527.482.09. Para las cuentas de orden se presentan seis fichas por $373.011.000. Pendiente elaboración del acta. 2. Comité de cartera No. 4: Con una cifra de $109.458.112. Pendiente elaboración del acta. En este mismo comité fue aprobada el acta del comité No. 3 celebrado el 13/07/2017. | 1. Durante septiembre de 2017 se registraron ajustes contables por $367,468,287 (para el mes de agosto de 2017 en el aplicativo SIIF), correspondientes a las fichas técnicas de las cuentas de orden que fueron presentadas en el Comité de Mejoramiento y Sostenibilidad de la calidad de la Información Contable celebrado el 31 de agosto de 2017. 2. Se realizó el análisis de la cuenta 312002-SUPERAVIT POR DONACIÓN por $3,350,844 y se buscaron los documentos que soportan el saldo. Mediante radicado CRA N° 20173500048461 del 06 de septiembre de 2017 se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación con el fin que nos indique el registro contable a realizar para la depuración de esta cuenta. 3. Mediante radicado CRA N° 20173010050001 de 15 de septiembre de 2017 dirigido a ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES), se solicitó la devolución de los aportes que por error la CRA pago a la EPS SALUDCOOP por $1,300,400 de la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ cotizaciones de noviembre y diciembre de 2013. 4. Mediante radicado CRA N° 201735000048081 del 04-09-2017, se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación referente al Registro en Cuentas de orden deudoras de la cartera castigada producto de la aplicación del Decreto 445 de 2017. 5. Mediante correo electrónico del 19 de septiembre de 2017 dirigido a pensiones y cesantías PROTECCIÓN (anteriormente pensiones y cesantías Santander), se solicitó la devolución de $8,577,742 correspondiente a los aportes por mayores valores pagados por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social del afiliado CRISTIAN EDUARDO STAPPER desde el año 2003 hasta el año 2005. Estos valores se encuentran registrados en la cuenta 839090 -"Otras cuentas desudoras de Control" Durante septiembre de 2017 no se adelantaron comités por encontrarse en vacaciones los funcionarios David Damian Prieto secretario e integrante del comité de cartera y Francisco Javier Zamudio secretario e integrante del comité de mejoramiento y calidad de la información, sin embargo se adelantaron actividades tendientes a la programación de los mismos para octubre de 2017. En cuanto, la comité de sostenibilidad y saneamiento contable, el 29/09/2017 mediante correo electrónico se le envía a la Sra. Luz Mary Peñaranda una proyección del acta del comité adelantado el 31/08/2017 para su revisión y que se adelanten las acciones a lugar ya que el secretario del comité aún no se ha reintegrado a sus labores. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante octubre de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante octubre/2017 se realizó, el análisis de la cuenta “242590 Otros Acreedores”, y se consolidó y determinó el saldo que debe ser depurado. 2. Se registró un ajuste neto a la subcuenta contable 839090 “Otras Cuentas de Orden de Control” por $91.776.596. 3. El 17 de octubre de 2017 la Contaduría General de la Nación emitió respuesta relacionada con la cuenta “312002 SUPERAVIT POR DONACIÓN” según radicado CGN No. 20172000065031, Por lo anterior se procederá a la elaboración la propuesta contable mediante ficha técnica para su reclasificación contable y presentación en el comité de sostenibilidad contable a realizar en noviembre de 2017. 4. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- (ADRES) mediante Radicado No.201733201949991 del 04-10-2017 emitió respuesta con respecto a la devolución de aportes que por error la entidad pago a la EPS SALUDCOOP por la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ , en la que nos informan que (ADRES) no es la entidad encargada de hacer las devoluciones de Aportes, tazón por la cual nuevamente se realizó oficio en el que se solicita la devolución de estos aportes a la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION mediante Radicado CRA N°: 20173010060691 del 23-10-2017. 5. En octubre de 2017 se realizó la búsqueda de soportes de otros saldos que se encuentran pendiente por depurar de la cuenta “839090 otros deudores” para depurarla al 100%. 6. El 17-10-2017 se radicado en ORFOE bajo el número 20173010003957 el Acta de Comité y Sostenibilidad Contable No. 3 7. Se registraron en el aplicativo SIIF los asientos contables correspondientes al Acta de Comité de mejoramiento y sostenibilidad contable No. 3 de 2017 por un valor de $3.541.982. 8. Fue expedida la Resolución No. 815 del 10 de octubre de 2017 correspondiente al Comité de Cartera No. 4 por un valor de $109.458.112 a depurar de la subcuenta contable 140160-contribuciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar las TRD que se enviaron a convalidar por el AGN. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Tablas de retención Documental convalidadas y reflejadas en ORFEO. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, el 27 de febrero se enviarón las TRD al AGN para convalidación, proceso que tiene 90 días hábiles para ser respondido. | Respecto al avance del mes anterior en el mes de abril no se ha presentado ningun avance debido a que el AGN aun esta en proceso de revisión de las TRD. | Aun no se ha presentado ningun avance; despues del 27 de febrero fecha en la que se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. | El 27 de febrero se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. El AGN tiene hasta el 14 de julio para pronunciarse. | El Archivo General de la Nación mediante comunicación recibida el 27 de julio del año 2017 devolvio las TRD, solicitando ajustes; para los cuales se cuenta con 30 días habiles pararealizar los ajustes solicitados y posteriormente al envío de las aclaraciones solicitadas, el AGN cuenta con 90 días nuevamente para responder. Por lo tanto se requiere cambiar la fecha planeada para esta actividad al 31 de marzo del año 2018. | Se estan realizando los ajustes a las Tablas de Retención Documental solicitados en el mes de Julio por el Archivo General de la Nación, para presentarlos en mesa de trabajo, la cual ya se solicitó pero aun no se ha recibido fecha de reunión. De igual forma se enviarán los ajustes en el mes de septiembre al AGN. | Se estan realizando los ajustes solicitados a las TRD, se realizó Mesa de Trabajo el 21 de septiembre de 2017, se definio compromiso de entrega de los ajustes a las TRD para el 29 de septiembre | 1. Mediante comunicación 20173010056921 del 10 de octubre de 2017, se remitieron las tablas de retención documental al Archivo Nacional, dando respuesta a las inquietudes presentadas.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Elaborar guía para la correcta Gestión y administración del documento electronico en la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Guia para la correcta Gestión y administracion del documento electronico. | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se esta efectuando la labor de documentación para la elaboración de la guía. | Se continua con el analisis y la compilación de información necesaria para la elaboración de la guia. | En el mes de mayo se comenzó la elaboración de la guia identificando el objetivo y el alcance, sin embargo se continua leyendo normatividad, las guias del AGN y Gobierno en Linea. | Actividad sin avance en el mes de junio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de julio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de agosto, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Se definieron las directrices de almacenamiento y se continua con la elaboración de la Guia. | Se definieron los requisitos de autenticidad, de fiabilidad, de integridad, de inalterabilidad de los documentos eléctronicos de archivo.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF5 | Gestión Financiera | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | 92% | Ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | 12 informes | Eficiencia | Diciembre | 92% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para enero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de enero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2016. El mes de enero de 2017, se publica en los primeros días de febrero. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de enero total es de 4.55%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 5.03% e inversión a 2.81%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para febrero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de febrero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de enero de 2017. El mes de febrero de 2017, se publica en los primeros días de marzo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 28 de febrero total es de 9.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 10.28% e inversión a 6.71%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para marzo (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de marzo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de febrero de 2017. El mes de marzo de 2017, se publica en los primeros días de abril. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de marzo es de 27.13%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 24.51% e inversión a 12.62%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para abril (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de abril, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de marzo de 2017. El mes de abril de 2017, se publica en los primeros días de mayo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de abril es de 32.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 36.42% e inversión a 18.23%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para MAYO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de mayo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de abril de 2017. El mes de mayo de 2017, se publica en los primeros días de junio. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de mayo es de 38.26%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 39.65% e inversión a 24.72%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | Mensualmente se presenta en la página Web la ejecución presupuestal de la entidad. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para JULIO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de JULIO, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de JUNIO de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de AGOSTO . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de JUNIO es de 52.06%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para agosto (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes deagosto, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de julio de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de julio es de 52.04%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para septiembre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para septiembre, corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2017 , se publican en los primeros dias de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de agosto es de 57.71%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 66.16% e inversión 33.35% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). a 30 de septiembre la entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para octubre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para octubre, corresponde a la ejecución del mes de septiembre de 2017 , se publican en los primeros dias de octubre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de septiembre es de 64%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 69.17% e inversión 49.72% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). A 31 de octubre la entidad alcanzó una ejecución total del 81% en compromisos y 70% en obligaciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF6 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el Plan Piloto de Teletrabajo | Junio | CUMPLIDO |  |  | Proyecto plan piloto aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, la propuesta del Plan Piloto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se avanzó en el 70% de la actividad, la propuesta del Acto Administrativo por medio del cual se determinará la viabilidad del proyecto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se presentó el proyecto de resolución para aprobación de la Dirección Ejecutiva, se programó para el próximo 7 de junio una reunión para la revisión de las observaciones recibidas a la misma. Avance del 70% | Mediante Resolución UAE-CRA-263 del 23 de junio de 2017 se aprobó el Plan Piloto para Teletrabajo. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF7 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Piloto para Teletrabajo | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Plan implementado y evaluado, con recomendaciones para la Dirección Ejecutiva, |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance, depende de la aprobación de la Dirección Ejecutiva. | Se esta adelantando la fase I: Planeación,diagnóstico, determinación y sensibiliación. | Se continua trabajando en la Fase I:Eestá pendiente de recibir los siguientes documentos para presentar al CDA: El componente de tecnología de la OAP y TIC's, para consolidar el documento de diagnostico organizacional al CDA Definición de los cargos teletrabajables por parte de cada una de las áreas | Se continua en la Fase I, esta pendiente aprobación del CDA del documento de diagnostico organizacional, juridico y de tecnologia. Pendientes por presentar por parte de los Jefes de Oficina los cargos teletrabajables | Continuamos en la Fase I debido a que no se ha recibido la información de las áreas sobre los cargos teletrabajables. | Actualmente se esta realizando la visita de los 4 funcionarios por parte de la ARL y la Oficina de Informática para evaluar el sitio donde se realizaría el teletrabajo. >Cuando se de el aval, se inicia el proceso.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF8 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el plan de intervención de clima laboral | Septiembre | EN PROCESO |  |  | Plan de intervención aprobado | Resultado | Septiembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 50% de la actividad, se identificaron necesidades con Compensar, quien realizó encuesta de Clima Laboral en 2016. | Avance del 50%, se presentó a la Dirección Ejecutiva la propuesta que se trabajó con COMPENSAR. La Dirección Ejecutiva solicitó ajustes al mismo, se estan efectuando para presentarlo nuevamente en el mes de mayo. | Se esta trabajando en la propuesta de mejoramiento a nivel interno, teniendo en cuenta la falta de presupuesto para ejecutarlo con un proveedor externo. | El plan está elaborado y será presentado en el Comité CDA No. 7 del 17 de julio para aprobación. Se ha venido aplazando este tema en la agenda del comité y de hay que no se pudo cumplir con la fecha inicialmente estipulada. | Se presentó en Sesión del CDA del mes de julio una nueva propuesta del Plande Intervención de Clima Laboral, se solicita por parte dela Direccón Ejecutiva ajustes para nueva revisión. | Presentación de nueva propuesta de acuerdo con solicitud del Comité de Expertos en el mes de agosto. | Ajustado de acuerdo con lo solicitado en Comité de Expertos y CDA. Pendiente recibir de la OAP y TIC's una animación que soporta la socialización de los resultados de la encuesta del año 2016, | El Comité Administraticvo del 24 de octubre se aprobó el plan de intervención del clima laboral para el 2017 y 2018.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF9 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Capacitación aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, el Plan Institucional de Capacitación se aprobó en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF10 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 15% de la actividad, se realizarón 3 actividades, ver Resolución UAE CRA 192 de 2017. Taller de Redacción, Asesoria Colpensiones y el 15 de Marzo reinducción en Principios y valores éticos de la Entidad, por parte del Director Ejecutivo. | Se avanzó en el 24% de la actividad, esta en curso la capacitación de excel y el proceso de bilinguismo con 34 funcionarios que presentaron la prueba. Se agendarán nuevas sesiones de Situaciones adminsitrativas de acuerdo con los cambios introducidos por el Decreto 648 de 2017, | Se ha avanzado el 45%. Se han adelanatado la capacitación de excel, bilinguismo y el diplomado de Talento Humano. La continuación de las capacitaciones sobre sitauciones administrativas esta pendiente de una charla que tiene planeada el DAFP. | Se ha avanzado el 30%.Al 30 de junio de 2017, se han realizado 9 actividades del plan de capacitación, lo que significa el 45% del plan propuesto. | Se ha avanzado el 55% sobre el plan propuesto .Al 31 de julio de 2017, se han realizado 11 actividades del plan de capacitación aprobado. | Se ha avanzado el 65% sobre el plan propuesto al 31 de agosto, se han realizado 13 actividades del Plan de Capacitación aprobado . | Se ha avanzado el 75% del plan propuesto, se cancelaron 2 capacitaciones del Dr. Osorio a ejecutarse en el tercer trimestre. | Se ha avanzado el 95% en actividades y el 100% en el presupuesto del plan propuesto. No se llegó al 100% de ejecución porque el Dr. Osorio canceló 2 capacitaciones que debieron ejecutarse en el tercer trimestre. |  |  |  | 166000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF11 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodologia DAFP. | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Bienestar aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, está aprobado en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social. Ver Resolución UAE CRA 129 de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF12 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Bienestar implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se encuentra en la etapa Precontractual. | El proceso se declaro desierto debido a que a pesar de haber recibido manifestaciones de interés finalmente no se presentaron ofertas. Esta en revisión para ajustar las actividades. | Se publicó nuvemante el proceso de contratación para las actividades de bienestar, en esta nueva invitación se cambiaron algunas actividades ya que el presupuesto fue considerado muy corto para poder cumplir lo solicitado en la primera publicación. Se cierra finalizando el mes de junio. | Se ha avanzado el 10% acumulado, 20 % en este trimestre, para implentación de plan de bienestar, se suscribió el 30 de junio de 2017 contrato con la Caja de Compensación COLSUBSIDIO. | Se ha avanzado un 5% acumulado, 25% en el tercer trimestre Se perfecciona el contrato suscrito con Colsubsido el 30 de junio, se adelanta la programaciónde actividades para ejecutar desde el mes de agosto. | Se ha avanzado un 30% , se inició la ejecución del contrato con Colsubsidio. | Se ha avanzado el 50%, dentro del contrato se utilizaron las salas de reuniones ofrecidas para actividades de la entidad | Se ha ejecutado el 55% de las actividades y el 37% del presupuesto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF13 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Definir las fases de planeación del proceso de Concurso de Méritos con la CNSC, para la entidad. que consiste en: Certificación de la Oferta Pública de Empleo de Carrera - OPEP-, caracterización del proceso del concursos de méritos y definición de los ejes temáticos de cada uno de los empleos. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de avance de las diferentes fases de planeación del Concurso de Méritos | Insumo | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza trnasversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza transversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Teniendo en cuenta que la CNSC se comprometió a explorar las estratégias para el posible financiamiento de los concursos de méritos ante el Ministerio de Hacienda, y que en virtud de estas restricciones, no ha habido avance en la planeación del eventual concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de la CRA. | Se avanzó al 25% de la actividad, se efectuó reunión con la CNSC, el 13 de junio, la CRA debe entregar en agosto los ejes temáticos para continuar con esta actividad. | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 31 de agosto de 2017. En tal sentido, se proporcionó a las dependencias de la CRA la información pertinente para su elaboración y concomitantemente se está prestando la asesoría necesaria. | Ya se cuenta con el total de los ejes temáticos de los empleos obejto de concurso. La Dirección Ejecutiva requirió a la CNSC para entregar dicha información con su revisión hasta el 15 de septiembre de 2017, | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 15 de septiembre de 2017. Ya se remitieron los ejes temáticos para su revisión por parte de la Dirección Ejecutiva. | Los ejes temáticos se encuentran en revisión de la Dirección Ejecutiva.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI1 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 | 2 | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Control Interno | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC | mayo septiembre | CUMPLIDO |  |  | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Eficacia | Septiembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | El día 12 de mayo de 2017 se presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017 y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. El día 15 de mayo de 2017, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2017. http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/plan-anticorrupcin.pdf | Se cumplió el primer seguimiento programado al PAAC dentro de los 10 primeros días del mes de mayo de 2017, queda pendiente dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre de la presente anualidad realizar el segundo seguimiento. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI2 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD | 1 | 0.92 | Informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD publicados en la página WEB | Control Interno | Elaborar el informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página WEB | Eficacia | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El día 24 de julio de 2017, se remitió por correo electrónico el informe de Auditoría Preliminar de PQRSD primer semestre 2017 a las dependencias correspondientes para propósitos de discusión. | El informe de Auditoría Definitivo fue remitido a la dirección ejecutiva el día 3 de agosto de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de auditorías del plan anual ejecutadas | 2 | 2 | Informes de auditorías de gestión | Control Interno | Elaborar el informe de auditoría de gestión | Junio diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de auditoría de gestión | Eficacia | Diciembre | 2 | x | EN PROCESO |  |  | El primer informe de auditoría de gestión (auditoría a los procesos discplinarios) tiene fecha programada para el primer semestre y el segundo informe de Auditoría de Gestión al Manejo de Bienes de la entidad (almacén), la cual está programada para el mes de diciembre de 2017. | El informe Definitivo de la auditoría a los procesos disciplinarios dentro del periodo comprendido entre el mes de enero de 2016 y febrero de 2017, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 28 de abril de 2017. En lo que respecta a la auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra en trabajo de campo a la fecha | El Informe Definitivo de la auditoría de gestión de los bienes muebles y de consumo de la UAE 2017 fue remitido al Director Ejecutivo el 27 de octubre de 2017, con copia a la Subdirectora Administrativa y Financiera. Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Informe de evaluación de la gestión de las oficinas | 1 | 1 | Informe de evaluación anual de la gestión de las oficinas | Control Interno | Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Enero | CUMPLIDO |  |  | Informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Resultado | Enero | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se cumplió con el 100% de la actividad y del producto, se realizó el informe de evaluación de gestión de las dependencias con fecha 31 de enero de 2017, radicado en el sistema ORFEO con N° 20172300000713. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP13 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 (Indicador interno) | 1 | 1 | Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar auditoría de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Sistema de Gestión de Calidad de la CRA certificado en la norma ISO 9001:2015 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se realizarón los estudios previos, que estan en aprobación, para la contratación de la persona de apoyo para realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015. | Se avanzó en un 10%, Luisa Ramírez Riveros elaboró de manera conjunta con la entidad el plan de trabajo para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, verificó los requisitos de manera conceptual, formuló la metodología de trabajo, verificó la Guía de administración del riesgo de la CRA y elaboró la presentación para el curso de riesgos sobre la Guía ISO 31000. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de mayo la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA: Revisión del Manual Operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), ajustes a los ítems relacionados con la definición del alcance del Sistema Integrado de gestión y la definición del alcance de la certificación para el SIGC en el marco de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, Modificación y aprobación del GSM-PRC04 Procedimiento revisión por la dirección con la inclusión de los requisitos de entrada para la revisión por la Dirección (numeral 9.3) ( Comité CDA N°5), verificación de los indicadores de la CRA, desarrollo del curso de 2 días (2 y 9 de mayo) sobre la Guía ISO 31000 de Gestión del riesgo y se indentificaron las partes interesadas elaborando el DOFA para todos los procesos de la CRA. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de junio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. una reunión de acompañamiento para conceptualizar, determinar, establecer, e implementar las modificaciones requeridas en el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015 con todas las dependencias. 2. Revisión de la matriz de riesgos de gestión y de la matriz de oportunidades de todos los procesos. 3. Desarrollo del curso de 3 días (mayo 31, junio 1 y 2) sobre la norma ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y la Guía ISO 19001:2012 para 14 personas. 4. Revisión del cumplimiento del plan de las actividades del plan de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y TIC. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de julio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para revisar la propuesta de cuadro de mando integral en el que se consolidaron todos los indicadores de la entidad (estratégicos, calidad, gestión). 2. Actualización del EVC-PRC02 Procedimiento auditoría interna de calidad, el EVC-FOR01 Formato programa de auditoría interna de calidad, el EVC-FOR02 Formato plan de auditoría interna de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Y EVC-FOR09 Formato de evaluación de auditorías de gestión. 3. Modificación del EVC-MAN01 Manual de administración de riesgos y de oportunidades, el DES-MAN01 Manual operativo del sistema integrado de gestión y control y DES-MAN02 Resumen manual operativo del sistema integrado de gestión y control. 4. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC (Profesional encargada del Sistema de Gestión de Calidad) para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. | Se avanzó un 20% en este indicador y se cumplieron las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. 2. Se realiza la auditoría interna de calidad para los 12 procesos de la entidad identificando: a. La pertinencia de los cambios aplicados de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b. Oportunidades de mejora para cada uno de los procesos objeto de auditoría. c. Divulgación de la información relacionada con los cambios del Sistema Integrado de Gestión y Control. d. Puntos de control para el cumplimiento de los procedimientos misionales de la CRA. 3. Se realiza el informe general de la auditoría (EVC-FOR04 Formato informe de auditoría interna) con las fortalezas, las oportunidades de mejora, los hallazgos y las conclusiones para cada uno de los procesos auditados | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control. | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR27) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Se presento a Comisón y el Ministerio presento propuesta y se encuentra en análisis | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR28) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No Iniciada. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | Comité de expertos el 8 de noviembre comentarios de pariticpación ciudadana, Comité tecnico el 14 nov, Nov 15 Comité de expertos.,Sesión de Comisión del 23 noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR29) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 810 DE 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR30) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo)ctualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Septiermbre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | Se encuentra en análisis de las observaciones recibidas en participación ciudadana que finalizó el dia 25 de julio de 2017 | Se realizo la presentación de los comentarios de participación ciudadana al comité de expertos y comité técnico, el proyecto de resolución se presentará en sesión de comisión en septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR31) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009”
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR33) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Resultado | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Actividad Cumplida. Se aprobo en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR34) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Resolución de trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se inicio el proceso de compilación y análisis de datos | En Elaboración. - Desarrollo de la propuesta regulatoria la cual se agendó y presentó en el Comité de Expertos en sesión ordinaria No 75 del 20 de septiembre del presente año. | Actividad cumplida, El pasado 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo la sesión de Comisión Ordinaria No. 233 presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Raúl Lacouture Daza, en donde se aprobaron las Resoluciones CRA 812 de 26 de octubre de 2017 sobre Régimen Calidad y Descuentos, “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014’, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR35) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No inciado -En elaboración resolución de tramite | No se preveen demasidaos cambios en la pariticpación ciudadana que termina el 16 de noviembre. Se espera agendar para sesión de comisión del 30 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR36) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se presento ante el comité de expertos las lineas estrategicas que debe tener el proyecto de resolución, el comité solicito que de acuerdo a las discuciones se estructurara un documento para aprobación, previo a iniciar los soportes documentales (documento de trabajo y resolución) | En Elaboración. - Desarrolló por parte del equipo de trabajo primer borrador de documento de trabajo y proyecto de resolución - Revisión por parte de los expertos comisonados a cargo | Se expidió la Resolución de trámite el 27 de octubre, esta en participación Ciudfadana.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (OAJ7) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión jurídica | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | NA | NA | 100% | NA | Oficina Asesora Jurídica | Adelantar el proceso de cobro coactivo respecto de las obligaciones impagas a la entidad | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de procesos de cobro coactivo adelantados en cumplimiento de los parámetros legales | eficiencia | diciembre | 100% |  | EN PROCESO | [7 empty] | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos. | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos. | Se cumplió en un 100% el desarrollo de los procesos de cobro coactivo en cada una de sus etapas, en observacion de los parámetros legalmente establecidos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (OAJ8) | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión jurídica | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | NA | NA | 100% | NA | Oficina Asesora Jurídica | Atender las demandas, denuncias y conciliaciones recibidas por la entidad. | todos los meses | EN PROCESO |  |  | informes de seguimiento a procesos | Producto | Diciembre | 12 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se esta estructurando la nueva propuesta para llevar a comité de expertos | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 6 de octubre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. A 30 de septiembre de 2017, se encuentran activos 8 procesos. | Se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 3 de noviembre de 2017 a la jefe de la oficina Asesora Jurídica. A 31 de octubre de 2017, se encuentran activos 8 procesos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Nuevo (SAF14) | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | NA | NA | 100% | NA | Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecutar el Programa de Auditoría y Control y el Programa de Gestión del Documento Electrónico) comprendidos en el Programa de Gestión Documental | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Programas de Gestión Documental implementados | Producto | Diciembre | 2 | x | EN PROCESO | [7 empty] | En el mes de agosto se comenzó a realizar el Plan de auditoria interna y se tienen diligenciados los formatos de lista de verificación de los procesos de Talento Humano, contratación, control interno disciplinario, control interno , gestión juridica y gestion regulatoria. El Programa de Gestión de Documento electronico se esta comenzando con la elaboración de la Guia de Documento Electronico, la cual se esta elaborando y se lleva un 10% de avance. | Se continúa con la elaboración de la lista de verificación de las auditorias, las cuales se tiene planeado realizarlas en el mes de Octubre. El Programa de Gestión de Documento Electronico es la misma Guia que se esta realizando de documento electronico. | Se finalizó la lista de verificación de las areas de talento humano, juridica, regulación, contratos, control interno, control interno disciplinario y nómina. Se realizó el cronogrma de auditorias que inicia el 15 de noviembre y finaliza el 30 de noviembre.
NO INICIADO
EN PROCESO
CUMPLIDO
VENCIDO
Dirección estratégica
Gestión de tecnologías de información
Regulación general
Gestión regulatoria
Gestión contable y financiera
Gestión de bienes y servicios
Gestión de talento humano
Gestión documental
Gestión jurídica
Servicio al ciudadano
Gestión de seguimiento y mejora
Evaluación y control
Note on Q17: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q56: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q58: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución

## RIESGOS (hidden)
| PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO DE GESTIÓN SECTORIAL (PEIPGS) | [9 empty] | PLAN DE ACCIÓN CRA 2017
FOCO ESTRATÉGICO | NUMERO DEL INDICADOR | POLITICA DE DESARROLLO ADTIVA. ASOCIADA | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROCESO | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR PEQ PROYECTO ESTRATÉGICO | META PEIGS | META ANUAL | PRODUCTO | AREA RESPONSABLE | INICIATIVAS ESTRATÉGICAS | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO INVERSIÓN 2017 | PROYECTO DE INVERSIÓN | INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | CUMPLIMIENTO INDICADOR (Indicar mes) | META | P | SEMAFORO INDICADOR | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | AVANCE CUALITATIVO ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | RIESGO
GESTIÓN MISIONAL | SR1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 4 | 1 | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO | 2368000000 | MARCO REGULATORIO | Resolución trámite de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto está retrasado frente a lo planeado. Se está desarrollando la actividad Aprobación del proyecto final en Comité de Expertos el 1 de marzo. El logro programado para el 22 de febrero de 2017, se dio hasta el 1 de marzo, periodo que sale del periodo de seguimiento febrero. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. Se aprobó en sesión de Comisión del 21 de abril de 2017. Se cerró la participación ciudadana el 4 de julio. | Actividad cumplida. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017. | Actividad cumplida. Resolución de trámite 791 de abril 21 de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR2 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Cálculo del DEA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución Definitiva de cálculo del DEA agendada en sesión de Comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual inmplica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto 25, | Se extendió la participación ciudadana hasta el 4 de julio, lo cual implica que la Res. Definitiva se presentará en sesión de Comisión de Agosto | El 28 de Julio se presento al comié de Expertos el DEA ajustado con las Observaciones realizadas previamente. Se esta en el análisis de observaciones recibidas en el proceso de participación ciudadana, el cual se cerro el dia 4 de julio de 2017 | En los comites de expertos del 2 y 23 de agosto se presentaron las preguntas resultantes de la participación ciudadana; en dichos comites se definierón las lineas del comité de expertos frente a cada una de ellas; iguamente se presentaron ante el comité técnico. Por otro lado se realizo una presentaciòn del marco conceptual y la linea de tiempo que ha tenido el desarrollo de este proyecto regulatorio ante ANDESCO | En Elaboración. - A partir de la reunión celebrada el 31 de agosto del presente año, entre ANDESCO y la UAE CRA, en el mes de septiembre se recopilaron y analizaron las observaciones manifestadas en dicha reunión. | La Resolución defintiva esta lista, pero no ha sido llevada a sesión de comisión, por observaciones de participación ciuadadana, las culaes srrán revisadas con el nuevo equipo del Viceministerio de aguas del VASB.
GESTIÓN MISIONAL | SR3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto se aprobó en Comité de Expertos de 24 de enero y las observaciones del Comité Técnico de 2 febrero se presentaron a los Expertos Comisionados el día 3 de febrero. Esta pendiente la programación de la Sesión de Comisión donde se trate este tema para su aprobación. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación final en sesión de Comisión de la Resolución de trámite planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución de trámite, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | En Sesión de Comisión del 21 de abril de 2017, se aprobó la Resolución de Trámite de este proyecto regulatorio | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790. | Actividad cumplida, Resolución CRA 790.
GESTIÓN MISIONAL | SR4 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Ajuste régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución Definitiva de ajuste al régimen de calidad y descuento de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de Comisión | Resultado | Septiembre Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se surta el proceso de particpación ciudadana de la resolución de trámite. | Se inicia el proceso de participación ciudadana el día 27 de abril con la publicación en la página de la Resolución de trámite. El avance es del 5% | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017 | Actividad cumplida, Resolución Definitiva presentada y aprobada en Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017. Resolución 798 de 2017 | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798. | Actividad cumplida, Resolución CRA 798.
GESTIÓN MISIONAL | SR5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se han realizado varias reuniones con el Experto líder y con sus asesores. El proyecto avanza según lo planeado. Se esta realizando la actividad Elaboración de la propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, se agendará a Comité de Expertos el 7 de abril de 2017 la propuesta de Resolución de trámite para discusión | Se presentó en Comité de Expertos No. 37 del 20 de abril el proyecto de Resolución, el cual fue ajustado y se agendó nuevamente el 28 de abril. El avance de este proyecto es del 50%. | No alcanza a estar el proyecto para el tercer trimestre. Se propuso plan de choque.En comité de expertos del 8 de junio se revisará el proyecto para ajuste de cronograma. | En Sesión de Comisión del 27 de junio de 2017, se aprobó la modificación de la Agenda Regulatoria, pasando la resolución de trámite para el tercer trimestre. | Se aprobo Resolución de Tramite en Comité de Expertos N° 58 del 19 de julio de 2017. | Se presento la resolución ante el comité técnico en tres seciones y se ajustarón los elementos que el comité de expertos acepto dadas las sugerencias del comité técnico; el proyecto pasa a sesión de comision de septiembre. | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”
GESTIÓN MISIONAL | SR6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  |  | Actualización mercado regional | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de actualización del mercado regional agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No Iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva. No hay cambio en Cronograma.
GESTIÓN MISIONAL | SR7 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva del Marco Tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se está desarrollando la actividad Reuniones de acompañamiento a la expedición del Decreto de Esquemas Diferenciales MVCT y se presentó en Comité de Expertos de 1 de marzo informe sobre el estado del proyecto. | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se hace necesario ajustar el cronograma interno sin que este afecte la fecha final de la Resolución defintiva | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30% | Se ajustó el cronograma, teniendo en cuenta que en la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria, dejando la expedición de este proyecto para el tercer trimestre. Se mantiene el avance en el 30%. Para el 22 de septiembre. | El proyecto avanza de acuerdo con el cronograma, se está ajustando la Resolución de acuerdo con los comentarios recibidos en desarrollo del Comité de Expertos | El 28 de Julio se presento al Comié de Expertos un avance con las observaciones. | El 2 de agosto se presento al Comié de Expertos las líneas estructurales que el proyecto modificaria a raiz de los comentarios de participación ciudadana; el día 30 de agosto en el comité de expertos No 73, se presento el proyecto el cual recibio observaciones por parte de los expertos comisionados, dicho proyecto se ajustará y llevarán nuevamente a esta instancia. | En Elaboración. - Se realizaron reuniones de trabajo el 4, 19 y 29 de septiembre de 2017, destacandose la realizada el día 19 en la cual se celebró el Taller de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado con los expertos comisionados, y se presentó el diagnóstico del segmento de mercado de prestadores con hasta 5000 suscriptores, asímismo, se establecieron directricez en cuanto a la segmentación y tratamiento diferencial con el fin de ser concideradas en la propuesta regulatoria. La reunión del 29 de septiembre se realizó con funcionarios de la SSPD encargados del grupo de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, donde esta entidad presentó avances del proyecto de caracterizar a los pequeños prestadores. | Se encuentra en discusión técnica, se estima presentar a comité de expertos del 15 nov, y a Sesión de Comisión del 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR8 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite de actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | No iniciado | Se realizó la primera reunión del grupo de trabajo la última semana de marzo, para definir que información y documentos que se deben analizar | El grupo de trabajo esta analizando información. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la Agenda regulatoria y la Resolución Definitiva de este proyecto pasa a 2018. | Esta sujeto a la adición presupuestal para iniciarlo, en junio van a definir términos de referencia y perfiles de profesionales. | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | El proyecto inicia en Octubre | En Elaboración. - En el mes de septiembre se realizaron gestiones orientadas en la celebración del Convenio con la Universidad Nacional de Colombia con el fin de desarrollar la dimensión de Gobierno Corporativo, entre las actividades realizadas se encuentra la celebración de cuatro ( 4) reuniones con los asesores jurídicos de las entidades (UNAL y UAE-CRA) , así como la elaboración de términos de referencia de dicho convenio y coordinación para que sea posible la celebración de dicho convenio. - Por otra parte, el BID publicó en su página web las Solicitudes para presentar Manifestación de Interés para la consultoría de la dimensión de Sostenibilidad Financiera en el marco de las NIIF. Adicionalmente se elaboró términos de referencia para el desarrollo de dicha consultoría en los formatos del BID . - El equipo de trabajo, por su parte, adelantó las actividades entorno a la revisión de los indicadores de AQUA RAINTING (8 dimensiones) para identificar coincidencias con indicadores regulatorios existentes. Así mismo, se inció la construcción y depuración de bases de datos de la información soporte para la construcción de indicadores, cuya fuente principal es el SUI - SSPD | La consultoria con la Universidad Nacional no ha entregado resultados, y la consultoira en NIIF, se contrató tarde, por lo que se sugiere trasladar esta actividad para la vigencia 2018.
GESTIÓN MISIONAL | SR10 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación de asociaciones público privadas AA | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de alianzas público privadas en acueducto y alcantarillado agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto avanza de acuerdo a lo planeado. Se está desarrollando el 1 de marzo, la actividad Discusión en Comité Expertos 2 propuesta ajustada Comité Técnico y se aprobó enviar el documento a Sesión de Comisión. | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2017 | Actividad cumplida. Resolución 789 definitiva aprobada en Sesión de Comisión de abril 21 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR11 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Provisión de inversiones aprovechamiento | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Abril | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de provisión de inversiones agendada en sesión de comisión | Resultado | Mayo | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se llegó al 70% de la actividad , se realizó la matriz de participación ciudadana, se presentó el proyecto de Resolución Definitiva al Comité de Expertos, donde se realizaron observaciones que se deben incorporar al proyecto y presentar nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto avanza según lo planeado. Se aprobó en comité de expertos de 1-03 para llevar a comité técnico | Se tiene un avance del 67% de la actividad, esta pendiente la Aprobación en sesión de Comisión de la Resolución defintiva planeada para el 17 de abril de 2017. | Se cumplió en un 100% con la actividad de Resolución definitiva, la cual fue aprobada en la Sesión de comisión 230 del 21 de abril y fue publicada en el diario oficial del 26 de abril. | Actividad cumplida | Actividad cumplida. Resolución definitiva aprobada en Sesión de Comsión de abril 21 de 2017 | Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2017 | Actividad Cumplida. Resolución Definitiva Resolución CRA 788 de 2018
GESTIÓN MISIONAL | SR12 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite del marco tarifario de aseo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | El proyecto avanza según lo planeado. Se realizó reunión con el Experto Comisionado Líder: 1. Se está elaborando un consolidado con las conclusiones de los 6 talleres realizados. 2. Se realizó reunión con prestadores de la alta Guajira. 3. Se programó visita a Quibdó. | Se tiene un avance del 20% de la actividad . El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se está trabajando en el diagnóstico resultado de los talleres y se debe ajustar el cronograma interno del proyecto. Demora en expedición decretos (Esquemas diferenciales urbano y Tratamientos de residuos) MVCT. | Se mantiene el avance del 20 % de la actividad. En sesión de Comisión 230 del 21 de abril se modificó la agenda regulatoria y la expedición de la Resolución definitiva pasa a 2018. | Se desarrollo el diagnóstico y se llevaron a cabo los talleres previstos. Esta pleada para presentar a sesión de comisión del 24 de octubre. | Se realizó diagnóstico, se inicia etapa de analisis y recopilación de información necesaria para la elaboración del documento de trabajo. Adicionalmente, se realizaron las siguientes jornadas de divulgación sobre el tema: a.- Mayo 23 - El Director Ejecutivo de la CRA, lideró en Cali reunión de participación ciudadana con los pequeños prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado de la región, con el objetivo de conocer las necesidades, problemas y sugerencias para que sean incorporadas en el marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. b.- El 31 de mayo en el marco del Congreso de ACODAL, la CRA realizó un taller en el que se presentaron las perspectivas del marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores, una deuda que quedará saldada este año. | El 30 de mayo se presentó ante el Comité de Expertos los resultados preliminares del documento de la prestación del servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores. - El 31 de mayo se realizó en el marco del Congreso de ACODAL un taller con expertos sectoriales en torno a las perspectivas y necesidades que debe abordar la revisión de la actual metodología tarifaria para el servicio pùblico de aseo en municipios de hasta 5,000 suscriptores, con la participación de los doctores: Geovanis Arrieta, Hector Castro y Magda Correal. '- Del 17 de julio al 10 de agosto, con el apoyo del MVCT, se vienen realizando visitas técnicas a 8 municipios que representan diferentes escenarios identificados en el diagnostico, con el fin de contar con información primaria del estado actual de la prestación del servicio y necesidades para incluir en el nuevo marco. Se visitaron los municipios de Guapí - Cauca, Versalles - Valle del Cauca, Quinchia - Risarlada, Candelaría - Atlantico, La Pintada - Antioquia, Castilla la Nueva - Meta, Uribia - La Guajira, Rionegro - Santander. | Se terminaron las visitas técnicas y se esta compilando la matriz de arbol de problemas y objetivos para realizar un taller con las entidades que hacen parte de la sesión de comisión y poder determinar lineamientos a ser abordados en el proyecto regulatorio | En Elaboración. - Se realizaron dos talleres con expertos sectoriales (comité de expertos y asesores entidades miembrtos de la Comisión) para validación del árbol del problema y construcción de lineas estratégicas del marco. - Consolidación del Informe visitas técnicas realizadas en los meses anteriores, y este se incorporó en el diagnóstico del marco de pequeños prestadores. - Así mismo, el equipo empezó el diseño de los modelos de costos de las actividades del servicio públcio de aseo , especificamente las de recolección y transporte (CRT), barrido y limpieza de áreas públicas (CBL) y disposicón final (CDF) - Discusión de política sectorial en el marco de elaboración del Decreto reglamentario de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en cabeza del MVCT. | Se presentará a comité ténico el 16 de noviembre, estaba prevista para el 9 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR15 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Regulación competencia Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia) | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015 y se adiciona la claúsula 10 del anexo N°1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia en el servicio de aseo) agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  | Se realizó reunión con experto comisionado, de acuerdo con loo reportado este proyecto va en tiempo. | Se encuentra en elaboración de propuesta de acuerdo con las directrices del Experto comisionado líder. Se agenda para Comité de Expertos el 31 de marzo resultados de la Consultoria. Se propone ajustar cronograma. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | Se va a presentar el 27 de junio a sesión de comisión, sin embargo el nombre de la resolución se va a modificar y se revisará en comité de expertos del 8 de junio para determinar cambios a nivel de alcances de la regulación y posible modificación de cronograma. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. La Sesión solicitó revisar el proyecto nuevamente en Comité Técnico. Se modificó el nombre del proyecto: "Desarrollo del artículo 72 de la Res.CRA 720 de 2015" | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentara nuevamente a Comité de Expertos. | Se realizo visita a la SIC para establecer si los planteamientos realizados en el proyecto regulatorio generaba una restricción a la competencia, adicionalmente se està reforzando el análisis del proyecto como resultado de la reunión con la SIC. | En Elaboración. - En este mes el equipo de trabajo se reunió con el coordiandor del proyecto, y se definió los lineamientos para completar la propuesta regulatoria teniendo en cuenta las observsciones recibidas en comités de expertos y con los asesores de las entidades miembros de la Comisión. | Estaba prevista para nov 16 la sesión de comisión, se llevará el 15 nov Comité de expertos, Sesión de comisión el 23 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | SR17 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  | Se realizó reunión con experto comisionado para definir línea de trabajo | No se ha iniciado. Se encuentra en revisión de los documentos de la propuesta de 2012. | Se presenta un avance del 20%, se ajustó el cronograma. | El 27 de junio se debe presentar a sesion de comisión. Para eelo se va a realizar el plan de choque. El 8 de junio se llevará a revisión en comité de expertos para ser más expedito el proceso. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, donde se solicitó realizar ajustes para presentar de nuevo al Comité. | Se presento a Comité Técnico y se recibio observación por parte del Ministerio. Se presentará nuevamente a Comité de Expertos. | El proyecto regulatorio de tramite ya fue aprobado en comité de expertos y se llevara a sesión de comisión en el mes de septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo”
GESTIÓN MISIONAL | SR18 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Áreas de Servicio Exclusivo | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva de áreas de servicio exclusivo agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. Esta planeada para diciembre. | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta tanto no se tenga aprobada la Resolución de Trámite | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite y se realice el proceso de participación ciudadana. | No iniciado. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | La participación ciudadana termina el 7 de noviembre, con base en las observaciones recibidas, se continuará con el trámite para resolución definitiva, para el 27 de diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ1 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución trámite sobre procedimiento único para la modificación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos, agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. | Se presentó el proyecto en el Comité de Expertos No. 52 del 14 de junio de 2017, pero se requiere incorporar ajustes dado que hay opiniones diferentes al interior del Comité, lo cual implica el desarrollo de una propuesta alterna. | A la fecha se están desarrollando las propuestas alternas con el fin de presentarlas al Comité de Expertos y definir el proyecto de resolución relativo a la Resolución CRA 271 | Se presentó a Comité de Expertos la propuesta de resolución de trámite y no se aprobó. | El nuevo proyecto fue analisado y consultado en reuniones con el experti lider para establecer linea. Se agendó para el comité de expertos No. 80 a llevar a cabo el 4 de octubre de 2017. | Se presentó en el comité de expertos de 04 de octubre de 2017, Se solicitaron ajustes , se agendó proyecto con ajustes para Comité de Expertos de 01 de noviembre de 2017, Sesión de Xcomisión del 14 diciembre.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ3 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada |  | 1 | Revisión Integral de la Regulación del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia. Actualización de la resolución CRA 151 de 2001. | Oficina Asesora Jurídica | Elaborar propuesta de resolución de trámite | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución de trámite sobre revisión integral de la regulación del sector (RES 151 de 2001), agendada en sesión de comisión | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | Se dio empalme de la propuesta entre el anterior y el nuevo coordinador junto con sus asesores | El proyecto avanza según lo planeado. Está en curso la actividad Elaboración Propuesta. | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto se encuentra atrasado frente a las actividades propuestas. Se propone modificar cronograma. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | Se mantiene el avance en la actividad. En la sesión de comisión 230 del 21 de abril se modifico la agenda regulatoria y la Resolución de trámite de este proyecto se corrió para el III trimestre y la definitiva para el año 2018. | La propuesta de documento fue entregada al Experto Comisionado líder del proyecto. | Se llevó a cabo reunión con el coordinador del proyecto y el equipo de trabajo se encuentra realizando los alcances sugeridos para presentar el referido tema al Comité de Expertos. | Se remite proyecto de resolución por medio del cual se verifica las derogatorias expresas, tácitas y se proponen otras modificaciones, así como, se remite cuadro de seguimiento de la Resolución CRA 151 de 2001. El día miércoles 13 de de septiembre de 2017 se someterá a primer Comité de Expertos. | Se presentó al comité de expertos el 13 de septiembre de 2017, del cual quedo la tarea de realizar ajustes de acuerdo con las observaciones realizadas, las cuales quedaron a cargo de la subdireccion de regulación. | ASE: Se presentó a participación ciudadana mediante la resolución 811 de 2017, la cual termina el 7 de noviembre de 2017. Actualización Res. 151: Continua pendiente de ajustes por parte de la Subdirección de Regulación, Esta por definirse si es un documento compilatorio, o es una Resolución única compilatoria. El 7 de noviembre se inicia el análisis de avance jurídico y sin perjuicio de todo lo anterior, si el proyecto fuera una Resolución se sugiere presentarlo en la última sesión de comisón del año.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ5 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda | 100% | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Sustanciación de las actuaciones administrativas con el fin de expedir la decisión que resuelva de fondo la solicitud | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad,de conformidad con el informe remitido el pasado 6 de febrero de 2017, se encuentra que 12 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de enero de 2017. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el pasado 8 de marzo de 2017. Se encuentra que de las 12 actuaciones administrativas registradas para el mes de febrero, 2 de ellas terminaron con ejecutoria y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de mayo de 2017, con corte a 30 de abril de 2017. Se encuentra que de 12 actuaciones administrativas, 2 de ellas fueron ejecutoriadas, 10 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de abril de 2017 y se dio inicio a 3 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 13. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 06 de junio de 2017, con corte a 31 de mayo de 2017. Se encuentra que 13 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de mayo de 2017 y se dio inicio a 2 nuevas actuaciones administrativas, para un total en este periodo de 15. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de julio de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 7 de julio de 2017. Se encuentra que 15 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de junio de 2017, y se decidió no tomar como actuación administrativa una de ellas, para un total en este periodo de 14. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 04 de agosto de 2017 a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con corte a 4 de agosto de 2017. Se encuentra que de las 14 actuaciones administrativas, 4 actuaciones terminaron, 1 nueva actuación ingresó, para un total en este periodo de 11. | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el 4 de septiembre de 2017 a la Jefe de la oficina Asesora Jurídica. Se encuentra que de las 11 actuaciones teminaron 3 y llegaron 3 nuevas para un total de 11 actuaciones activas para el mes de septiembre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017. | Durante el periodo se teminó 1 y llegó 1 nueva actuacion administrativa para un total de 11 actuaciones activas para analizar durante el mes de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | OAJ6 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Gestión regulatoria | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acuedcucto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos trámitados acorde con demanda |  |  | Actuaciones particulares tramitadas | Oficina Asesora Jurídica | Presentación de informes relacionados con el estado de las actuaciones | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | Acto Administrativo Definitivo | Eficacia | Diciembre | 100% | x | EN PROCESO | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 19 de enero de 2017, con corte a la misma fecha y el 6 de febrero de 2017 con corte al 31 de enero de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 8 de marzo de 2017, con corte a la misma fecha. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de abril de 2017, con corte al 31 de marzo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de mayo de 2017, con corte al 30 de abril de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 6 de junio de 2017, con corte al 31 de mayo de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 7 de julio de 2017, con corte al 7 de julio de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de las actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el día 4 de agosto de 2017, con corte al 4 de agosto de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 4 de septiembre de 2017, con corte a 31 de agosto de 2017, | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 5 de octubre de 2017, con corte a 30 de septiembre de 2017. | Se cumplió con lo planeado al 100% al remitir el informe del estado de actuaciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica el día 3 de noviembre de 2017, con corte de las actuaciones administrativa a 30 de octubre de 2017.
GESTIÓN MISIONAL | SR20 | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hidricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva | Mayo | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva de medición de vertimientos agendada en sesión de comisión | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO |  | El proyecto presenta retraso respecto a lo planeado. Se realizaron visitas técnicas para revisar funcionamiento y calibración de medidores. Se agendará a Comité de Expertos el 10 de marzo. | La actividad presenta un avance del 67%. El proyecto se presentó en comité de Expertos el 15 de marzo y en Comité técnico el 23 de marzo. Se agenda a Comité de Expertos el 31 de marzo. Se debe ajustar el cronograma teniendo en cuenta que la Sesión de Comisión aprobó modificar de I a II trimestre. | La actividad continua con el avance del 67%. Se agendo para Comité de Expertos el 27 de abril, un ejercicio de impactos solicitados por los Expertos comisionados. | El proyecto esta listo para presentar en sesión de comisión y debe salir en junio de 2017. | La Resolución de Trámite fue excluida del orden del día de la Sesión de Comisión de junio 27 de 2017. Se presentara de nuevo en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017 | Se aprobo la Resolución definitiva el 28 de Julio de 2017 en Sesión de Comisión. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800. | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017, | Actividad Cumplida. Resolución CRA 800 del 28 de julio 2017,
GESTIÓN MISIONAL | SR23 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | Subdirección de Regulación | Desarollar proyecto piloto en el marco de la metodología AIN | Noviembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de trabajo de un proyecto de la agenda regulatoria que contenga lo establecido en la metodología AIN | Resultado | Noviembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Es importante resaltar que la UAE CRA adelanta el proceso de formulación de una política interna que establezca los lineamientos y el alcance del Análisis de Impacto Normativo (AIN) en el desarrollo de los proyectos de la Agenda Regulatoria Indicativa, y con el apoyo técnico del DNP, inició en el mes de marzo un piloto para la implementación de esta metodología en el proyecto de Consumo Suntuario. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | El avance se mantiene en el 10%, pendiente el inició del cronograma de actividades con el apoyo del DNP en el mes de mayo. | Se realizaron dos reuniones internas, una con el equipo de trabajo y otra con el coordinador del proyecto. Asimismo, se llevó a cabo de acuerdo con lo previsto en el cronogrma la reunión con el DNP para la identificación del Problems. Se envío el documento al DNP para observaciones. | Se ha avanzado en la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP, y se han realizado las dos primeras etapas: definición del problema e identificación de objetivos. Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto, y debería presentarse de manera informativa en la sesión de Octubre porque a finales de septiembre se presentara a Comité de Expertos. Se han originado retrasos que obligaron a ajustar el cronograma porque la coordinación de las capacitaciones y revisión de los documentos por parte del DNP, no siempre se han logrado organizar en las fechas previstas por compromisos de las dos entidades Se debe presentar AIN en Sesión de Comisión de agosto | Se realizó una modificación en el cronograma del proyecto, no se tiene previsto presentar en sesión de Comisión de Agosto. | En Elaboración. - Desarrollo y envió del proyecto de la metodología AIN en las etapas del proceso de definición del problema hasta la definición de alternativas, a los expertos comisionados. - Reunión con los asesores del DNP que acompañan el piloto de AIN, donde se presentó la información y la metodología considerada para evaluar las alternativas propuestas. - Elaboración de presentación y encuesta para ser utilizados en reunión con grupo focal de expertos (validar el problema planteado, causas, consecuencias y alternativas) | Se definió como resultado del AIN, que el proyecto Consumo Suntuario, no debe ser una actuación regulatoria y pasa a integrar el segmento de estudios de la entidad.
GESTIÓN MISIONAL | SR24 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1 | Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Subdirección de Regulación | Realizar estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | Noviembre | EN PROCESO |  |  | Informe final del estudio asociado al desarrollo del sector de APSB | Resultado | Noviembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se ha avanzado en un 30 %. Se realizó la revisión de la información necesaria para la elaboración del documento del diseño de un plan que considere los lineamientos de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser incorporados en los proyectos regulatorios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Se ha avanzado en un 40% en esta actividad. Se están revisando todos los componentes ambientales que deben ser incorporados en la Regulación. | Se ha avanzado en la revisión de los componentes ambientales y específicamente en el análisis de incluir las señales de eficiencia energetica en la regulación | Para el segundo trimestre se logra un avance del 20%, Se ha avanzado en un 50% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: • Diagnóstico que incluye los avances y retos del sector de agua y saneamiento básico en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, observaciones de la OCDE tanto para las políticas como para la regulación, los compromisos para el sector en el marco del Acuerdo de París (COP21), los compromisos de la agenda Hábitat III y los lineamientos con la política de crecimiento verde. • Primera línea estratégica de un plan de acción y acciones de implementación en el marco de crecimiento verde y desarrollo sostenible para ser desarrollados en un futuro marco regulatorio de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. • Análisis del recurso hídrico: adaptación y gestión del riesgo. | Para julio se logra un avance del 10%. Se ha avanzado en un 60% acumulado para el semestre en esta actividad. Se está avanzando en el estudio de cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias. Los avance son: Se identificó la segunda linea para el plan de acción y se entrega documento consolidado sobre la señal de eficencia energética y el impacto en el marco tarifario. | Para agosto se logra un avance del 5%. Se ha avanzado en un 65% acumulado en esta actividad. Se desarrollo el estado del arte internacional en referencia a la involucración de los temas del costo en tarifa de drenaje urbano, gestión del riesgo, protección de cuencas, para lo cual se analizó información correspondiente a : Australia, varios paises de Europa (Incluyendo Reino Unido ), algunos estados de EEUU, México y Latinoamérica. | En Elaboración. Cambio climático y requerimiento de medidas regulatorias: - Elaboración presentación para comité de expertos de los avances del estudio de cambio climático de los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, la cual se agendo el 29 de septiembre, Sistemas de extracción, captura activa y pasiva para el manejo de gases: - Estructuración de información del comportamiento de las tecnologías para las captura y quemas de biogás teniendo en cuenta referentes internacionales - Elaboración de cronograma de trabajo para la entrega de los productos del estudio de biogás | Se entrega plan de acción de cambio climático con las líneas referentes a pasivos ambientales, SUDS, eficiencia energética y biogás. Dando cumplimiento a la totalidad de los productos contractuales.
GESTIÓN MISIONAL | SR25 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Subdirección de Regulación | Realizar documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Documento de seguimiento a la aplicación del ajuste al consumo básico | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se logró avance del 10%. Se efectuó reunión EAAB y CRA para analizar el comportamiento del Consumo Básico en los diferentes estratos durante el año 2016, en la ciudad de Bogotá D.C. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-4.pdf | Presenta un avance del 50%, se realizó una reunión en Armenia con el prestador del servicio, para analizar la medida y se solicitó información a las empresas para consolidar el informe y presentarlos a comité de Expertos | El grupo de trabajo realizó el documento de seguimiento de la medida de consumo básico para el segundo semestre de 2016 y se agendo en comité de expertos pero se aplazó para la primera semana de junio. | En el Comité de Expertos No. 51 del 7 de junio de 2017, se presentó el documento de seguimiento a la modificación del consumo básico para el período mayo a diciembre de 2016. La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | Se presento en la Sesión de Comisión del 28 de Julio de 2017, el documento de consumo básico del segundo semestre del año 2016. | Se esta compilando la información para presentar el siguiente avance que corresponde al primer semestre del año 2017 | En Elaboración. - En el mes de septiembre en el comité de expertos ordinario No 79, celebrado el día 27 de septiembre, se presentó el avance del estudio de seguimiento de la reducción de los rangos del consumo básico establecidos en la resolución CRA 750 de 2016, del periodo mayo 2016 a junio 2017. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci
GESTIÓN MISIONAL | OAP1 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias |  |  | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar divulgación de actuaciones regulatoria particules y generales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 100% de actuaciones regulatorias particulares y generales divulgadas | Calidad | Diciembre | 100% |  | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | No se tiene avance, ya que se realiza la divulgación, una vez la oficina de Regulación, elabore el documento de seguimiento aplicación ajuste al consumo básico. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Una vez sea aprobado el documento Consumo Básico, se ralizará la divulgación. | Actividad cumplida, el documento se puede consultar en el siguiente link de la página web de la CRA: http://www.cra.gov.co/es/novedades/boletines-y-publicaciones/25403-seguimiento-a-la-modificaci
GESTIÓN MISIONAL | OAP2 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | 1 | Publicación anual | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Estructurar contenidos, diseñar, diagramar y publicar revistas y/o documentos con artículos estratégicos del sector y la regulación | Diciembre | EN PROCESO | 711000000 | MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Una publicación | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar. | No se tiene avance, se espera definir las temáticas a publicar por parte de la Dirección Ejecutiva y de la Oficina de Regulación. | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre, sin embargo la Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. La OAP se encuentra realizando los trámites para dar inicio al proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano y de un Acuerdo Marco, para adquirir el Servicio de Impresión en todo el país. | No se presentaron avances | No se presentaron avances | No se presentaron avances
GESTIÓN MISIONAL | SR26 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos relacionados con APSB | Subdirección de Regulación | Elaborar documento de análisis asociado a una propuesta de política y/o desarrollo normativo sobre APSB | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Un documento | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance | No se tiene avance | Reporte de actividades 1. Comentarios a los proyectos de decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano, presentados al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a los consultores encargados de su elaboración. 2. Asistencia a reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo para conocer los resultados de la consultoría que elaboró los decretos de esquemas diferenciales para el sector rural y urbano. 3. Comentarios al proyecto de ley presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionado con el suministro de agua para el sector rural. 4. Discusiones con el Ministerio de Viviendo, Ciudad y Territorio en relación con la aplicabilidad del Decreto 1898 de 2016 en cuanto a la progresividad de las condiciones diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales y del contenido del plan de gestión que deben suscribir los prestadores con el municipio. 5. Definición de los lineamientos para que los prestadores establezcan la progresividad en las condiciones diferenciales en el marco de pequeños prestadores. | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP3 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Regulación general | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | 5 | Realización cinco (5) talleres regionales | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Capacitar a los prestadores y a la ciudadanía en general, a tavés de la realización de cinco (5) talleres académicos, sobre la aplicación de los marcos regulatorios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 5 Talleres realizados | Producto | Diciembre | 5 | x | CUMPLIDO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria. (Se realizarón dos mesas de trabajo en Dibuya Guajira y Quibdo Choco) | El pasado 27 de abril, en la ciudad de Barranquilla, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”, dirigido por la Alianza Nacional de Reciclaje Inclusivo. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | El pasado 18 de mayo, en la ciudad de Pereira, se llevó a cabo el primer “Taller Regional para organizaciones de recicladores de oficio”. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA- brindó asistencia técnica a las organizaciones de recicladores en su proceso de formalización, y explicó la aplicabilidad del Decreto 596 de 2016 y los pasos a seguir para acceder a la tarifa por la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento. | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
GESTIÓN MISIONAL | OAP4 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | 2 | Instrumentos de divulgación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo. | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | 2 Instrumentos de divulgación | Producto | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Se tiene un avance del 50% de la actividad, se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. Se estan distribuyendo (400) calendarios físicos a los Despachos Judiciales, en el marco de la estrategia con la Defensa Jurídica de la Nación. | Se elaboró un video sobre Costo de Comercialización por suscriptor | Actividad cumplida. Con los almanaques y los videos sobre temas regulatorios. | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP5 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional en eventos sectoriales | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, se espera definir de acuerdo a los avances de la Agenda Regulatoria, adcionalmente los eventos sectoriales se realizarán a partir del mes de mayo. | Salieron a participación ciudadana las siguientes resoluciones CRA 790 (Que ajusta el indice de continuidad del marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores) y 791 de 2017 (Publica las variables de eficiencia comparativa DEA). Link publicación cra.gov.co/es/novedades/noticias/24819-conoce-lo-m | El pasado viernes 5 de mayo, en las instalaciones de Andesco (Bogotá), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, lideró la jornada de participación ciudadana de las Resoluciones 790 y 791 de 2017, que buscan hacer más eficiente el sector. La Resolución CRA 790 hace referencia a la modificación del reglamento de calidad y descuentos establecidos en la Resolución CRA 688 de 2014, mientras que la Resolución 791 tiene como objetivo determinar los puntajes de eficiencia comparativa PDEA. | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | Se socializó mediante la página web y redes sociales la Resolución 799 de 2017 https://twitter.com/cracolombia/status/884884189174259712 | Divulgación de la Resolución CRA No. 800 de 2017, la cual establece la opción de medición de vertimientos en el servicio público domiciliario de alcantarillado. La presente resolución aplica a las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y a los suscriptores y/o usuarios que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en el presente acto administrativo. http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/24448-puedes-consultar-aqu Además se realizarón los siguientes eventos de divulgación sectorial : El pasado 18 de agosto, en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA, se llevó a cabo una reunión liderada por la CRA, con integrantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá, DNP, Superservicios y Minvivienda. El encuentro tuvo como objetivo, dialogar con líderes de organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización, como personas prestadoras del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, sobre sus inquietudes en torno a la implementación del esquema operativo de aprovechamiento y la remuneración de la actividad. El pasado 29 de agosto de 2017 se llevó a cabo Sesión de Comisión Extraordinaria presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Fernando Vargas Macías, en donde se aprobaron las siguientes resoluciones, las cuales serán publicadas en página web una vez sean publicadas en el Diario Oficial. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” RESOLUCIÓN CRA 807 DE 2017: Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP6 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Jornadas de Rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar los resultados de la gestión institucional 2016-2017 mediante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Jornada de Rendición de cuentas | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | No se tiene avance, su realización esta programada para el último trimestre del año. | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se realizó una jornada de rendición de cuentas sobre nuestra gestión, en el marco del Congreso de Confevocoltics, el pasado 6 de julio de 2017, en la ciudad de Bucaramanga. https://twitter.com/cracolombia/status/882971311491960832 | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017, | La realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017,
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP7 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Divulgar y Socializar la información generada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA a través de página web, redes sociales, boletines de prensa, entrevistas, material didactico y/o material audiovisual | Diciembre | EN PROCESO |  |  | (Actividades ejecutadas de la Estrategia de Comunicaciones/ Actividades programadas) *100 |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 25% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | Se tiene un avance del 33% de la actividad, mediamte la actualización permanente de lapágina web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de la Resolución 788 de 2017 que establece la provisión de inversiones que deben hacer las organizaciones de recicladores para financiar su fortalecimiento empresarial. De dicho boletín fue remitido a medios de comunicación nacionales y regionales. http://cra.gov.co/es/novedades/noticias/24813-se-completa-la-reglamentaci. La noticia fue cubierta por Caracol Radio, Radio SantaFe, RCN Radio, Minuto 30. Adicionalmente, el Director Ejecutivo concedió entrevista a la Crónica del Quindío | Se tiene un avance del 42% de la actividad, mediamte la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa de | Se tiene un avance del 50% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales, la creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA y la redacción del boletin de Prensa. | Se tiene un avance del 58,33% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se tiene un avance del 66,64% de la actividad, mediante la actualización permanente de la página web, redes sociales y la publicación del boletin informativo NotiCRA. | Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP8 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Suscribir acuerdos de cooperación internacional que fortalezcan la misión de la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Acuerdo de cooperación suscrito | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. | Se avanzó al 30% de la actividad, se siguen explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Con la Cooperación española se presentó propuesta para financiación de un estudio sobre los puntos de inflexión del sector. Se tiene previsto realizar en el mes de mayo reunión con la cooperación coreana para definir las áreas de cooperación y definir la participación en el Global Green Hub Corea 2017. Se realizará una reunión con la cooperación del Reino Unido, para identificar dentro del subsector de residuos solidos las áreas especificas y la forma en que se recibirá la cooperación técnica. Se presentó ante la CAF una propuesta para el finamciamiento de la evaluación de la política de calidad y descuentos en el servicio de acueducto. Ante la fundación Getulio Vargas se presentó carta de intención para el desarrollo de un proyecto de gobierno cooperativo en servicios del sector, con la participación de Brasil, Argentina y Colombia. | Se avanzó al 50% de la actividad, Se revisó con los funcionarios de la fundación Getulio Vargas la posible suscripco+on de un memorando de entendimiento cuyo alcance será revisado por el Director Ejecutivo, en su misión a Rio de Janeiro del 3 de julio. Respecto al proyecto con el Banco Mundial y la fundación Getulio Vargas no se ha recibido respuesta del Banco Mundial. | Se tienen un avance del 50% de la actividad paera el segundo trimestre, con un acumulado del 60% para el semestre. Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. | Se mantiene un avance del 50%, el Director Ejecutivo irá en Septiembre a Brasil, a firmar el memorando de entendimiento con la Fundación educativa Getulio Vargas. (El memorando se encuentra en revisión Jurídica) | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Vargas, para la posterior firma del acuerdo de colaboración. | Se encuentra en revisión jurídica por parte de la Fundación educativa Getulio Varga y otro con la CAF, para la posterior firma del acuerdo de colaboración.
POSICIONAMIENTO SECTORIAL | OAP9 | Gestión misional y de Gobierno | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Dirección estratégica | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Promocionar los desarrollos regulatorios de la CRA en eventos internacionales | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Desarrollos regulatorios promocionados en un evento internacional | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | Se avanzó al 15% de la actividad, Se cuenta con la agenda del evento, la cual se ptresentará al director ejecutivo, para la decisión de participar en este espacio. (Global Green Hub Corea 2017). | Se llevará a cabo en Rio de Janeiro un foro en materia de regulación de servicios públicos, en la cual el Director Ejecutivo de la CRA presentará el estado de la regulación en Colombia. | En el segundo trimestre se reporta un avance del 55%, para un total de 65%. Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro. | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF1 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar la nueva estructura y planta | Octubre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | Propuesta de nueva estructura y planta de la entidad. | Producto | Octubre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25%, de la actividad. En febrero se efectuó reunión con el contratista Bahamón , en donde se presentarón los resultados del estudio de cargas laborales efectuado, y la nueva estructura de planta propuesta, resultados que posteriormente se presentarón al Director Ejecutivo. | Se ha avanzado en un 35%, de la actividad. Se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, con base en los resultados que arrojó el estudio de caragas que efectuó el contratista Bahamón Asesores Asociados. Se solicitará información a la Dirección DAFP sobre el proceso a realizar para presentar adecuadamente la propuesta. | Se ha avanzado en un 40%, se encuentra en proceso de elaboración de la propuesta de nueva estructura de la CRA, se solicitó mediante oficio la asesoría del DAFP y se levantará la información financiera para presentar al Ministerio de Hacienda. | Se ha avanzado en un 25% acumulado para el semestre: 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | Se ha avanzado en un 30% acumulado a fin del mes de julio 1. El dia 25 de julio se realizó una reunión con el Dr. John Isaza del DAFP, para formalizar el cronograma de trabajo que debe finalizar el 15 de noviembre, teniendo en cuenta las fechas de fin de año y de inicio de ley de garantias. Con un primer entregable el 25 de agosto 2. A nivel interno se presento propuesta del grupo de trabajo para el proyecto a la Dirección Ejecutiva | Se ha avanzado en un 30% acumulado a 30 de agosto. Se espera la contratación por servicios de un asesor para la ejecución de las etapas siguientes del proceso ante MinVivienda, MinHacienda y DAFP | 1. Se suscribio el Contrato N° 085 de 1 de septiembre de 2017, con el señor Edgar González Salas. 2. Se está actualizando el Estudio de Cargas Laborales de acuerdo con los nuevos requerimientos y el nuevo presupuesto. 3. Reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAPF, y nos encontramos pendientes de envíar la información. | 1. El Dr. Edgar Gónzalez Salas remitió el 23 de octubre el documento de estudio de cargas para revisión de la Dirección Ejecutiva y de la SAF. 2. Reunión con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional del Planeación para plantear la prouesta de reestructuración.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP10 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 100 | 100% | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Implementar la estrategia de Gobierno en Línea prorizando las metas en función de las capacidades reales de la entidad, con el propósito de alcanzar el 70% de implementación requerido por el MINTIC y evaluado por el FURAG. | Diciembre | EN PROCESO | 931000000 | SISTEMAS DE INFORMACIÖN | Porcentaje de lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea implementados | Calidad | Diciembre | 70% | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 3% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se actualizó el plan de implementación de la Estrategia GEL 2017 respecto de los productos con los que se espera alcanzar el cumplimiento en 2017 y los recursos de la entidad que los desarrollarán. El punto de partida de implementación es del 70%. | Se tiene un avance del 6% de la actividad. Se comenzó a trabajar en el componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017, | Se tiene un avance del 7% de la actividad. Actualmente, se está trabajando en el cumplimiento y mantenimiento de las metas del componente de Gobierno Abierto. Contrato 015 de 2017.” La actividad específica se refiere al mantenimiento y publicidad de los conjuntos de datos abiertos de la Entidad | El avance, aún, se mantiene en el 7%, dado que el mayor número de actividades están programadas (\\dataprotector\ofc_pln\Estrategia GEL\Planificación\Implementación GEL-FURAG v7.xlsx) para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de julio se realizó actualización del conjunto de datos abiertos de la entidad, se inició con el desarrollo de uno nuevo (resoluciones de carácter particular) y se realizó invitación, por correo electrónico, para promover la participación en el desarrollo de los conjuntos de datos abiertos de la CRA, al 20% de las empresas que contribuyen con el 80% de los recaudos de la entidad, todo en el marco del componente de Gobierno Abierto (contrato 015 de 2017).”. | El avance es de 9%, dado que el mayor número de actividades están programadas para desarrollarse a partir del mes de agosto y hasta el mes de diciembre, inclusive. Durante el mes de agosto se realizó el Catálogo de Servicios y la mesa de servicios, se avanzó en la Metodología de desarrollo de software. | El avance es de 19%, dado que el mayor número de actividades se programadas estan desarrollandose a partir del mes de agosto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP11 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 101 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Avance de actividades ejecutadas del plan de adquisiciones de TIC | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Ejecución del plan de adquisiciones de TIC |  | Diciembre | 95% |  | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 17% de la actividad. | Se tiene un avance del 37,62% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad. | Se tiene un avance del 43,28% de la actividad, debido a que el proceso para seleccionar el servicio de página web se declaró desierto y está previsto para publicar nuevamente y el proceso para contratar el servicio de video conferencia está ern revisión de estudios previos, para evaluar alternativas de costo que la CRA pueda asumir. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware), se hará también una evaluación de costos, para seleccionar la opción más adecuado en términos de calidad y precio. El proceso se abre en julio. | Se tiene un avance del 50,89% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicará en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarán tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 49,73% de la actividad. En cuanto a la renovación de la infraestructrura tecnológica (hardware) Se publicó en Agosto por $276 MM, con la adición presupuestal se adelantarón tres procesos de prestación de servicios en Agosto, por $110 MM, hasta diciembre. | Se tiene un avance del 71,43% de la actividad. | Se tiene un avance del 91,84% de la actividad.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP12 | Gobierno en Línea | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de tecnologías de información | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir) * 102 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de metas | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Diseñar e implementar un nuevo sitio WEB para la Entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de implementación del nuevo sitio WEB de la CRA | Eficiencia | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se tiene un avance del 15% de la actividad. Se estan elaborando los estudios previos para contratar el servicio. | Se tiene un avance del 20% de la actividad. Mediante el proceso 009 de mínima cuantía se espera seleccionar al oferente en el mes de mayo. | Se mantiene un avance del 20% de la actividad. El proceso 009 de mínima cuantía se declaro desierto, se espera volver a publicar un proceso en junio de 2017. | El proceso se declaró desierto. Está en trámite la adquisición del sitio web, se espera ponerlo en funcionamiento en el mes de septiembre. | Se cae el proceso ya que uno de los proponentes sobrepasa por 300 pesos el presupuesto estimado, se estima publicarlo en Agosto. | Se realizó el Contrato 083 de 2017, para el diseño e implementación de la página web para el cuarto trimestre. | Se esta realizando revisión del contenido y menus que se van a migrar a este nuevo portal, esta actividad va en un 80%. Para la primera semana de octubre el proveedor Panda mostrará un prototipo de la nueva página web, con base en el Brief publicitario y la arquitectura de navegación de la página enviado por la CRA. | El proveedor panda envía un prototipo de diseño, para lo cual la CRA ha solicitado realizar unos ajustes. Adicional a esto el proveedor ajusta el cronograma para fecha de lanzamiento del 12 de diciembre del 2017. Evidencia \\dataprotector\ofc_pln\OAP_2017\CTO083- Panda
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF2 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el marco normativo contable NICS, definido en la Resolución 693 del 2016 de la Contaduria General de la Nación. | Diciembre | EN PROCESO | OTRAS FUENTES | FUNCIONAMIENTO | ESFA - Estado de situación financiera de apertura a 1 de enero de 2018. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, durante el primer trimestre se está haciendo la depuración contable, y se está creando el Comité de Cartera. | Ya se creo el Comité de Cartera, mediante la Resolución N° 150 de 2017,. Se realizaron dos contrataciones para la depuración contable. | Se realizó el primer comité de cartera el 26 de mayo de 2017, en la cual se sugirió depurar $90 millones. | Avance del 25% en el segundo trimestre, para un acumulado del 50%. El 26 de mayo y 12 de junio de 2017, se realizó Comité de Cartera, lo que ha permitido una depuración de $174 millones, se seguira en el segundo semestre | El 13/07/2017 se adelanta el 3º. comité de cartera con una suma a depurar de $92.982.235. Está en elaboración el acta para aprobación en el 4º. comité de cartera. a) A partir del 06/07/2017, el profesional especializado que fue contratado (contrato No. 072 de 2017 del 06/07/2017) analizó las cuentas “15104 Impresos y Publicaciones” y la “196007 libros y Publicaciones de investigación y consulta”, de las cuales realizó la búsqueda de cada uno de los elementos que conforman los saldos, con el fin de verificar si se encontraban físicamente los elementos que conforman estos saldos. b)Se realizó mesa de trabajo en la oficina de Regulación con el doctor Andrés Fernando Lizarazo López con el fin de verificar el estado y la vigencia de algunos elementos (Libros, Revistas e informes de gestión) los cuales se pretenden dar de baja de los Estados contables, revisados estos elementos se concluyó que se solicitaría un concepto técnico para baja de inventarios al área de Regulación. De igual forma se realizó solicitud de certificación de los elementos que no fueron encontrados en el área de gestión documental de la entidad. c)Se analizó la cuenta contable “147090 Otros Deudores” y se realizó la búsqueda de la documentación soporte de este saldo. d)Al cierre de julio/2017 se tienen elaboradas las fichas técnicas de las cuentas anteriormente mencionadas para la presentación en el Comité de Saneamiento Contable. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante agosto de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante agosto/2017 se adelantaron las actividades a fin de soportar documentalmente las partidas objeto de depuración para ser presentadas en el comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable y en el comité de cartera. 2. Se asistió al seminario “PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES A LOS MARCOS NORMATIVOS EXPEDIDOSPARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS” los días 28, 29 y 30 como parte del programa de capacitación brindado por la Contaduría General de la Nación y con miras a la implementación del nuevo marco normativo. El 31 de agosto de 2017 se adelantaron lo siguientes comités: 1. Comité de mejoramiento y sostenibilidad de la calidad de la información contable No. 4. Se presenta al comité diez fichas técnicas, así: Una para la cuenta 151004-IMPRESOS Y PUBLICACIONES por $1.524.167; dos para la cuenta 147090-OTROS DEUDORES $2.314.900 y una para la cuenta 147064-PAGO POR CUENTA DE TERCEROS por $2.527.482.09. Para las cuentas de orden se presentan seis fichas por $373.011.000. Pendiente elaboración del acta. 2. Comité de cartera No. 4: Con una cifra de $109.458.112. Pendiente elaboración del acta. En este mismo comité fue aprobada el acta del comité No. 3 celebrado el 13/07/2017. | 1. Durante septiembre de 2017 se registraron ajustes contables por $367,468,287 (para el mes de agosto de 2017 en el aplicativo SIIF), correspondientes a las fichas técnicas de las cuentas de orden que fueron presentadas en el Comité de Mejoramiento y Sostenibilidad de la calidad de la Información Contable celebrado el 31 de agosto de 2017. 2. Se realizó el análisis de la cuenta 312002-SUPERAVIT POR DONACIÓN por $3,350,844 y se buscaron los documentos que soportan el saldo. Mediante radicado CRA N° 20173500048461 del 06 de septiembre de 2017 se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación con el fin que nos indique el registro contable a realizar para la depuración de esta cuenta. 3. Mediante radicado CRA N° 20173010050001 de 15 de septiembre de 2017 dirigido a ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES), se solicitó la devolución de los aportes que por error la CRA pago a la EPS SALUDCOOP por $1,300,400 de la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ cotizaciones de noviembre y diciembre de 2013. 4. Mediante radicado CRA N° 201735000048081 del 04-09-2017, se realizó consulta a la Contaduría General de la Nación referente al Registro en Cuentas de orden deudoras de la cartera castigada producto de la aplicación del Decreto 445 de 2017. 5. Mediante correo electrónico del 19 de septiembre de 2017 dirigido a pensiones y cesantías PROTECCIÓN (anteriormente pensiones y cesantías Santander), se solicitó la devolución de $8,577,742 correspondiente a los aportes por mayores valores pagados por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social del afiliado CRISTIAN EDUARDO STAPPER desde el año 2003 hasta el año 2005. Estos valores se encuentran registrados en la cuenta 839090 -"Otras cuentas desudoras de Control" Durante septiembre de 2017 no se adelantaron comités por encontrarse en vacaciones los funcionarios David Damian Prieto secretario e integrante del comité de cartera y Francisco Javier Zamudio secretario e integrante del comité de mejoramiento y calidad de la información, sin embargo se adelantaron actividades tendientes a la programación de los mismos para octubre de 2017. En cuanto, la comité de sostenibilidad y saneamiento contable, el 29/09/2017 mediante correo electrónico se le envía a la Sra. Luz Mary Peñaranda una proyección del acta del comité adelantado el 31/08/2017 para su revisión y que se adelanten las acciones a lugar ya que el secretario del comité aún no se ha reintegrado a sus labores. | Siendo consecuentes con los correos que se han enviado en meses anteriores y que resumen lo avances mensuales del PAI, a continuación se describen las acciones adelantadas durante octubre de 2017 con ocasión de la preparación para la implementación del nuevo marco normativo CGN: 1. Durante octubre/2017 se realizó, el análisis de la cuenta “242590 Otros Acreedores”, y se consolidó y determinó el saldo que debe ser depurado. 2. Se registró un ajuste neto a la subcuenta contable 839090 “Otras Cuentas de Orden de Control” por $91.776.596. 3. El 17 de octubre de 2017 la Contaduría General de la Nación emitió respuesta relacionada con la cuenta “312002 SUPERAVIT POR DONACIÓN” según radicado CGN No. 20172000065031, Por lo anterior se procederá a la elaboración la propuesta contable mediante ficha técnica para su reclasificación contable y presentación en el comité de sostenibilidad contable a realizar en noviembre de 2017. 4. La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD- (ADRES) mediante Radicado No.201733201949991 del 04-10-2017 emitió respuesta con respecto a la devolución de aportes que por error la entidad pago a la EPS SALUDCOOP por la servidora pública YENNY PATRICIA SANCHEZ , en la que nos informan que (ADRES) no es la entidad encargada de hacer las devoluciones de Aportes, tazón por la cual nuevamente se realizó oficio en el que se solicita la devolución de estos aportes a la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION mediante Radicado CRA N°: 20173010060691 del 23-10-2017. 5. En octubre de 2017 se realizó la búsqueda de soportes de otros saldos que se encuentran pendiente por depurar de la cuenta “839090 otros deudores” para depurarla al 100%. 6. El 17-10-2017 se radicado en ORFOE bajo el número 20173010003957 el Acta de Comité y Sostenibilidad Contable No. 3 7. Se registraron en el aplicativo SIIF los asientos contables correspondientes al Acta de Comité de mejoramiento y sostenibilidad contable No. 3 de 2017 por un valor de $3.541.982. 8. Fue expedida la Resolución No. 815 del 10 de octubre de 2017 correspondiente al Comité de Cartera No. 4 por un valor de $109.458.112 a depurar de la subcuenta contable 140160-contribuciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar las TRD que se enviaron a convalidar por el AGN. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Tablas de retención Documental convalidadas y reflejadas en ORFEO. |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, el 27 de febrero se enviarón las TRD al AGN para convalidación, proceso que tiene 90 días hábiles para ser respondido. | Respecto al avance del mes anterior en el mes de abril no se ha presentado ningun avance debido a que el AGN aun esta en proceso de revisión de las TRD. | Aun no se ha presentado ningun avance; despues del 27 de febrero fecha en la que se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. | El 27 de febrero se envíaron las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación para su convalidación. El AGN tiene hasta el 14 de julio para pronunciarse. | El Archivo General de la Nación mediante comunicación recibida el 27 de julio del año 2017 devolvio las TRD, solicitando ajustes; para los cuales se cuenta con 30 días habiles pararealizar los ajustes solicitados y posteriormente al envío de las aclaraciones solicitadas, el AGN cuenta con 90 días nuevamente para responder. Por lo tanto se requiere cambiar la fecha planeada para esta actividad al 31 de marzo del año 2018. | Se estan realizando los ajustes a las Tablas de Retención Documental solicitados en el mes de Julio por el Archivo General de la Nación, para presentarlos en mesa de trabajo, la cual ya se solicitó pero aun no se ha recibido fecha de reunión. De igual forma se enviarán los ajustes en el mes de septiembre al AGN. | Se estan realizando los ajustes solicitados a las TRD, se realizó Mesa de Trabajo el 21 de septiembre de 2017, se definio compromiso de entrega de los ajustes a las TRD para el 29 de septiembre | 1. Mediante comunicación 20173010056921 del 10 de octubre de 2017, se remitieron las tablas de retención documental al Archivo Nacional, dando respuesta a las inquietudes presentadas.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión documental | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Elaborar guía para la correcta Gestión y administración del documento electronico en la entidad | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Guia para la correcta Gestión y administracion del documento electronico. | Producto | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se esta efectuando la labor de documentación para la elaboración de la guía. | Se continua con el analisis y la compilación de información necesaria para la elaboración de la guia. | En el mes de mayo se comenzó la elaboración de la guia identificando el objetivo y el alcance, sin embargo se continua leyendo normatividad, las guias del AGN y Gobierno en Linea. | Actividad sin avance en el mes de junio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de julio, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Actividad sin avance en el mes de agosto, se continua con un avance del 10% acumulado, correspondiente al primer trimestre. | Se definieron las directrices de almacenamiento y se continua con la elaboración de la Guia. | Se definieron los requisitos de autenticidad, de fiabilidad, de integridad, de inalterabilidad de los documentos eléctronicos de archivo.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF5 | Gestión Financiera | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión contable y financiera | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | 92% | Ejecución presupuestal | Subdirección Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal | Todos los meses | EN PROCESO |  |  | 12 informes | Eficiencia | Diciembre | 92% | x | EN PROCESO | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para enero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de enero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de diciembre de 2016. El mes de enero de 2017, se publica en los primeros días de febrero. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de enero total es de 4.55%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 5.03% e inversión a 2.81%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para febrero (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de febrero, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de enero de 2017. El mes de febrero de 2017, se publica en los primeros días de marzo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 28 de febrero total es de 9.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 10.28% e inversión a 6.71%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para marzo (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de marzo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de febrero de 2017. El mes de marzo de 2017, se publica en los primeros días de abril. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de marzo es de 27.13%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 24.51% e inversión a 12.62%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para abril (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de abril, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de marzo de 2017. El mes de abril de 2017, se publica en los primeros días de mayo. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de abril es de 32.51%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 36.42% e inversión a 18.23%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para MAYO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de mayo, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de abril de 2017. El mes de mayo de 2017, se publica en los primeros días de junio. La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de mayo es de 38.26%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 39.65% e inversión a 24.72%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | Mensualmente se presenta en la página Web la ejecución presupuestal de la entidad. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para JULIO (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes de JULIO, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de JUNIO de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de AGOSTO . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de JUNIO es de 52.06%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para agosto (un informe públicado), El informe de ejecución presupuestal publicado en el mes deagosto, corresponde a la ejecución presupuestal del mes de julio de 2017. El mes de JULIO de 2017, se publica en los primeros días de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de julio es de 52.04%. En cuanto los gastos de funcionamiento llegó a 57.17% e inversión a 36.58%. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para septiembre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para septiembre, corresponde a la ejecución del mes de agosto de 2017 , se publican en los primeros dias de septiembre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 31 de agosto es de 57.71%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 66.16% e inversión 33.35% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). a 30 de septiembre la entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. | De acuerdo con lo planeado se cumplió la meta pactada para octubre (un informe publicado). El informe de ejecución presupuestal publicado para octubre, corresponde a la ejecución del mes de septiembre de 2017 , se publican en los primeros dias de octubre . La ejecución presupuestal (obligaciones) a 30 de septiembre es de 64%. En cuanto a los gasto de funcionamiento llegó a 69.17% e inversión 49.72% (http://www.cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos). A 31 de octubre la entidad alcanzó una ejecución total del 81% en compromisos y 70% en obligaciones.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF6 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el Plan Piloto de Teletrabajo | Junio | CUMPLIDO |  |  | Proyecto plan piloto aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 20% de la actividad, la propuesta del Plan Piloto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se avanzó en el 70% de la actividad, la propuesta del Acto Administrativo por medio del cual se determinará la viabilidad del proyecto de Teletrabajo está en revisión de la SAF. | Se presentó el proyecto de resolución para aprobación de la Dirección Ejecutiva, se programó para el próximo 7 de junio una reunión para la revisión de las observaciones recibidas a la misma. Avance del 70% | Mediante Resolución UAE-CRA-263 del 23 de junio de 2017 se aprobó el Plan Piloto para Teletrabajo. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF7 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Piloto para Teletrabajo | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Plan implementado y evaluado, con recomendaciones para la Dirección Ejecutiva, |  | Diciembre | 1 |  | EN PROCESO |  |  | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance esta actividad depende de la aprobación del Plan Piloto. | No ha tenido avance, depende de la aprobación de la Dirección Ejecutiva. | Se esta adelantando la fase I: Planeación,diagnóstico, determinación y sensibiliación. | Se continua trabajando en la Fase I:Eestá pendiente de recibir los siguientes documentos para presentar al CDA: El componente de tecnología de la OAP y TIC's, para consolidar el documento de diagnostico organizacional al CDA Definición de los cargos teletrabajables por parte de cada una de las áreas | Se continua en la Fase I, esta pendiente aprobación del CDA del documento de diagnostico organizacional, juridico y de tecnologia. Pendientes por presentar por parte de los Jefes de Oficina los cargos teletrabajables | Continuamos en la Fase I debido a que no se ha recibido la información de las áreas sobre los cargos teletrabajables. | Actualmente se esta realizando la visita de los 4 funcionarios por parte de la ARL y la Oficina de Informática para evaluar el sitio donde se realizaría el teletrabajo. >Cuando se de el aval, se inicia el proceso.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF8 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Diseñar el plan de intervención de clima laboral | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Plan de intervención aprobado | Resultado | Septiembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 50% de la actividad, se identificaron necesidades con Compensar, quien realizó encuesta de Clima Laboral en 2016. | Avance del 50%, se presentó a la Dirección Ejecutiva la propuesta que se trabajó con COMPENSAR. La Dirección Ejecutiva solicitó ajustes al mismo, se estan efectuando para presentarlo nuevamente en el mes de mayo. | Se esta trabajando en la propuesta de mejoramiento a nivel interno, teniendo en cuenta la falta de presupuesto para ejecutarlo con un proveedor externo. | El plan está elaborado y será presentado en el Comité CDA No. 7 del 17 de julio para aprobación. Se ha venido aplazando este tema en la agenda del comité y de hay que no se pudo cumplir con la fecha inicialmente estipulada. | Se presentó en Sesión del CDA del mes de julio una nueva propuesta del Plande Intervención de Clima Laboral, se solicita por parte dela Direccón Ejecutiva ajustes para nueva revisión. | Presentación de nueva propuesta de acuerdo con solicitud del Comité de Expertos en el mes de agosto. | Ajustado de acuerdo con lo solicitado en Comité de Expertos y CDA. Pendiente recibir de la OAP y TIC's una animación que soporta la socialización de los resultados de la encuesta del año 2016, | El Comité Administraticvo del 24 de octubre se aprobó el plan de intervención del clima laboral para el 2017 y 2018.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF9 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Capacitación aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, el Plan Institucional de Capacitación se aprobó en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF10 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Capacitación, de acuerdo con la metodologia del DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Capacitación implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 15% de la actividad, se realizarón 3 actividades, ver Resolución UAE CRA 192 de 2017. Taller de Redacción, Asesoria Colpensiones y el 15 de Marzo reinducción en Principios y valores éticos de la Entidad, por parte del Director Ejecutivo. | Se avanzó en el 24% de la actividad, esta en curso la capacitación de excel y el proceso de bilinguismo con 34 funcionarios que presentaron la prueba. Se agendarán nuevas sesiones de Situaciones adminsitrativas de acuerdo con los cambios introducidos por el Decreto 648 de 2017, | Se ha avanzado el 45%. Se han adelanatado la capacitación de excel, bilinguismo y el diplomado de Talento Humano. La continuación de las capacitaciones sobre sitauciones administrativas esta pendiente de una charla que tiene planeada el DAFP. | Se ha avanzado el 30%.Al 30 de junio de 2017, se han realizado 9 actividades del plan de capacitación, lo que significa el 45% del plan propuesto. | Se ha avanzado el 55% sobre el plan propuesto .Al 31 de julio de 2017, se han realizado 11 actividades del plan de capacitación aprobado. | Se ha avanzado el 65% sobre el plan propuesto al 31 de agosto, se han realizado 13 actividades del Plan de Capacitación aprobado . | Se ha avanzado el 75% del plan propuesto, se cancelaron 2 capacitaciones del Dr. Osorio a ejecutarse en el tercer trimestre. | Se ha avanzado el 95% en actividades y el 100% en el presupuesto del plan propuesto. No se llegó al 100% de ejecución porque el Dr. Osorio canceló 2 capacitaciones que debieron ejecutarse en el tercer trimestre. |  | 166000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF11 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Formular el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodologia DAFP. | Marzo | CUMPLIDO |  |  | Programa de Bienestar aprobado | Producto | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Actividad cumplida al 100%, está aprobado en Acta del Comité Ordinario 1, del 15 febrero de 2017, de Capacitación y Bienestar Social. Ver Resolución UAE CRA 129 de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad cumplida | Mediante Resolución UAE-CRA-129 del 22 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de Capacitación y Bienestar de la Entidad | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF12 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Implementar el Plan Institucional de Bienestar, de acuerdo con la metodología DAFP. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Porcentaje de avance del Plan de Bienestar implementado. | Eficiencia | Diciembre | 100% |  | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se encuentra en la etapa Precontractual. | El proceso se declaro desierto debido a que a pesar de haber recibido manifestaciones de interés finalmente no se presentaron ofertas. Esta en revisión para ajustar las actividades. | Se publicó nuvemante el proceso de contratación para las actividades de bienestar, en esta nueva invitación se cambiaron algunas actividades ya que el presupuesto fue considerado muy corto para poder cumplir lo solicitado en la primera publicación. Se cierra finalizando el mes de junio. | Se ha avanzado el 10% acumulado, 20 % en este trimestre, para implentación de plan de bienestar, se suscribió el 30 de junio de 2017 contrato con la Caja de Compensación COLSUBSIDIO. | Se ha avanzado un 5% acumulado, 25% en el tercer trimestre Se perfecciona el contrato suscrito con Colsubsido el 30 de junio, se adelanta la programaciónde actividades para ejecutar desde el mes de agosto. | Se ha avanzado un 30% , se inició la ejecución del contrato con Colsubsidio. | Se ha avanzado el 50%, dentro del contrato se utilizaron las salas de reuniones ofrecidas para actividades de la entidad | Se ha ejecutado el 55% de las actividades y el 37% del presupuesto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | SAF13 | Gestión de Talento Humano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Gestión de talento humano | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de meritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | Subdirección Administrativa y Financiera | Definir las fases de planeación del proceso de Concurso de Méritos con la CNSC, para la entidad. que consiste en: Certificación de la Oferta Pública de Empleo de Carrera - OPEP-, caracterización del proceso del concursos de méritos y definición de los ejes temáticos de cada uno de los empleos. | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Informe de avance de las diferentes fases de planeación del Concurso de Méritos | Insumo | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza trnasversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Se avanzó en el 25% de la actividad, se efectuaron reuniones con la CNSC, en donde se propuso agrupar varias entidades, para el eventual concurso, así mismo con estas entidades se identificaron los empleos de naturaleza transversal y los de naturaleza misional, y con ello la CNSC efectuó una proyección de los costos del concurso. | Teniendo en cuenta que la CNSC se comprometió a explorar las estratégias para el posible financiamiento de los concursos de méritos ante el Ministerio de Hacienda, y que en virtud de estas restricciones, no ha habido avance en la planeación del eventual concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas de la CRA. | Se avanzó al 25% de la actividad, se efectuó reunión con la CNSC, el 13 de junio, la CRA debe entregar en agosto los ejes temáticos para continuar con esta actividad. | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 31 de agosto de 2017. En tal sentido, se proporcionó a las dependencias de la CRA la información pertinente para su elaboración y concomitantemente se está prestando la asesoría necesaria. | Ya se cuenta con el total de los ejes temáticos de los empleos obejto de concurso. La Dirección Ejecutiva requirió a la CNSC para entregar dicha información con su revisión hasta el 15 de septiembre de 2017, | La CNSC amplió el plazo para la entrega de los ejes temáticos hasta el 15 de septiembre de 2017. Ya se remitieron los ejes temáticos para su revisión por parte de la Dirección Ejecutiva. | Los ejes temáticos se encuentran en revisión de la Dirección Ejecutiva.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI1 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes cuatrimestrales de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 | 2 | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Control Interno | Elaborar el informe de seguimiento al PAAC | mayo septiembre | CUMPLIDO |  |  | Informes de seguimiento al PAAC publicados en página WEB | Eficacia | Septiembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | Para este seguimiento se tiene previsto iniciarlo y entregarlo durante los diez (10) días hábiles del mes de mayo de 2017. | El día 12 de mayo de 2017 se presentó ante el Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2017 y el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. El día 15 de mayo de 2017, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción a 30 de abril de 2017. http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/plan-anticorrupcin.pdf | Se cumplió el primer seguimiento programado al PAAC dentro de los 10 primeros días del mes de mayo de 2017, queda pendiente dentro de los 10 primeros días del mes de septiembre de la presente anualidad realizar el segundo seguimiento. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se iniciará dentro de los primeros 10 días del mes de septiembre de 2017. | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx | El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo cuatrimestre de 2017, fueron publicados en la página web de la entidad el día el 14 de septiembre de 2017 http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-plan-anticorrupcin-y-de-atencin-al-ciudadano-segundo-cuatrimestre-2017.docx http://cra.gov.co/apc-aa-files/39373235356530353036626665383236/seguimiento-al-mapa-de-riesgos-de-corrupcin-segundo-cuatrimestre-de-2017.docx
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI2 | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD | 1 | 0.92 | Informes semestrales de seguimiento y análisis de PQRSD publicados en la página WEB | Control Interno | Elaborar el informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página WEB | Eficacia | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El seguimiento a las PQRSD del primer semestre de 2017, se iniciará a partir del mes de julio de 2017. | El día 24 de julio de 2017, se remitió por correo electrónico el informe de Auditoría Preliminar de PQRSD primer semestre 2017 a las dependencias correspondientes para propósitos de discusión. | El informe de Auditoría Definitivo fue remitido a la dirección ejecutiva el día 3 de agosto de 2017. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI3 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Número de auditorías del plan anual ejecutadas | 2 | 2 | Informes de auditorías de gestión | Control Interno | Elaborar el informe de auditoría de gestión | Junio diciembre | CUMPLIDO |  |  | Informe de auditoría de gestión | Eficacia | Diciembre | 2 | x | CUMPLIDO |  |  | El primer informe de auditoría de gestión (auditoría a los procesos discplinarios) tiene fecha programada para el primer semestre y el segundo informe de Auditoría de Gestión al Manejo de Bienes de la entidad (almacén), la cual está programada para el mes de diciembre de 2017. | El informe Definitivo de la auditoría a los procesos disciplinarios dentro del periodo comprendido entre el mes de enero de 2016 y febrero de 2017, fue entregado a la Dirección Ejecutiva el día 28 de abril de 2017. En lo que respecta a la auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017 | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra programada entre septiembre y noviembre de 2017. | La auditoría de gestión al manejo de bienes de la entidad (almacén), se encuentra en trabajo de campo a la fecha | El Informe Definitivo de la auditoría de gestión de los bienes muebles y de consumo de la UAE 2017 fue remitido al Director Ejecutivo el 27 de octubre de 2017, con copia a la Subdirectora Administrativa y Financiera. Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | CI4 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Informe de evaluación de la gestión de las oficinas | 1 | 1 | Informe de evaluación anual de la gestión de las oficinas | Control Interno | Elaborar el informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Enero | CUMPLIDO |  |  | Informe de evaluación de la gestión de las dependencias | Resultado | Enero | 1 | x | CUMPLIDO | De acuerdo con lo planeado se cumplió con el 100% de la actividad y del producto, se realizó el informe de evaluación de gestión de las dependencias con fecha 31 de enero de 2017, radicado en el sistema ORFEO con N° 20172300000713. | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OAP13 | Eficiencia Administrativa | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Evaluación y control | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivisticos, gestión de servicios de TICs, MECI, etc.) | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 (Indicador interno) | 1 | 1 | Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Oficina Asesora de Planeación y TIC | Realizar auditoría de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad de la CRA en la norma ISO 9001:2015 | Diciembre | CUMPLIDO |  |  | Sistema de Gestión de Calidad de la CRA certificado en la norma ISO 9001:2015 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | Se avanzó en el 10% de la actividad, se realizarón los estudios previos, que estan en aprobación, para la contratación de la persona de apoyo para realizar la transición del Sistema de Gestión de Calidad a la norma ISO 9001:2015. | Se avanzó en un 10%, Luisa Ramírez Riveros elaboró de manera conjunta con la entidad el plan de trabajo para la actualización del Sistema de Gestión de Calidad, verificó los requisitos de manera conceptual, formuló la metodología de trabajo, verificó la Guía de administración del riesgo de la CRA y elaboró la presentación para el curso de riesgos sobre la Guía ISO 31000. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de mayo la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA: Revisión del Manual Operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), ajustes a los ítems relacionados con la definición del alcance del Sistema Integrado de gestión y la definición del alcance de la certificación para el SIGC en el marco de los requisitos de la norma ISO 9001:2015, Modificación y aprobación del GSM-PRC04 Procedimiento revisión por la dirección con la inclusión de los requisitos de entrada para la revisión por la Dirección (numeral 9.3) ( Comité CDA N°5), verificación de los indicadores de la CRA, desarrollo del curso de 2 días (2 y 9 de mayo) sobre la Guía ISO 31000 de Gestión del riesgo y se indentificaron las partes interesadas elaborando el DOFA para todos los procesos de la CRA. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de junio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. una reunión de acompañamiento para conceptualizar, determinar, establecer, e implementar las modificaciones requeridas en el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la norma ISO 9001:2015 con todas las dependencias. 2. Revisión de la matriz de riesgos de gestión y de la matriz de oportunidades de todos los procesos. 3. Desarrollo del curso de 3 días (mayo 31, junio 1 y 2) sobre la norma ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y la Guía ISO 19001:2012 para 14 personas. 4. Revisión del cumplimiento del plan de las actividades del plan de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y TIC. | Se avanzó en un 20% en este indicador. Durante el mes de julio la contratista Luisa Ramírez cumplió de manera conjunta con los profesionales de la CRA las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para revisar la propuesta de cuadro de mando integral en el que se consolidaron todos los indicadores de la entidad (estratégicos, calidad, gestión). 2. Actualización del EVC-PRC02 Procedimiento auditoría interna de calidad, el EVC-FOR01 Formato programa de auditoría interna de calidad, el EVC-FOR02 Formato plan de auditoría interna de calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Y EVC-FOR09 Formato de evaluación de auditorías de gestión. 3. Modificación del EVC-MAN01 Manual de administración de riesgos y de oportunidades, el DES-MAN01 Manual operativo del sistema integrado de gestión y control y DES-MAN02 Resumen manual operativo del sistema integrado de gestión y control. 4. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC (Profesional encargada del Sistema de Gestión de Calidad) para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. | Se avanzó un 20% en este indicador y se cumplieron las siguientes actividades: 1. Reunión con la Oficina Asesora de Planeación y TIC para validar el cumplimiento de las tareas documentadas en el plan de trabajo de transición a la nueva versión de la norma. 2. Se realiza la auditoría interna de calidad para los 12 procesos de la entidad identificando: a. La pertinencia de los cambios aplicados de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b. Oportunidades de mejora para cada uno de los procesos objeto de auditoría. c. Divulgación de la información relacionada con los cambios del Sistema Integrado de Gestión y Control. d. Puntos de control para el cumplimiento de los procedimientos misionales de la CRA. 3. Se realiza el informe general de la auditoría (EVC-FOR04 Formato informe de auditoría interna) con las fortalezas, las oportunidades de mejora, los hallazgos y las conclusiones para cada uno de los procesos auditados | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control. | Se cumplió con el 100% de cumplimiento en el indicador. Se realizó la auditoría de seguimiento número uno (1) y la uditoría de transición los días 12,13 y 14 de septiembre. El resultado fue el mantenimiento de la certificación de la Norma NTC GP 1000:2009 y la obtención de la certificación en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Las dos auditorías tuvieron resultado de cero hallazgos para los procesos auditados que fueron: Dirección estratégica, Gestión de seguimiento y mejora, Gestión jurídica, Gestión de talento humano, Gestión de bienes y servicios y Evaluación y Control.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR27) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Se presento a Comisón y el Ministerio presento propuesta y se encuentra en análisis | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicia el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR28) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Modificación artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la modificación artículo 71 de la Res CRA 720 de 2015 (Progresividad) | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | No iniciado hasta que se apruebe la resolución de trámite | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No Iniciada. La resolución de trámite esta en perido de participación ciudadana el cual es de (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación den el Diario Oficial, esta resolución se pública el 23 de septiembre de 2017 en Diario Oficial No 50365. | Comité de expertos el 8 de noviembre comentarios de pariticpación ciudadana, Comité tecnico el 14 nov, Nov 15 Comité de expertos.,Sesión de Comisión del 23 noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR29) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de resolución de trámite de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Junio | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Junio | 1 | x | CUMPLIDO | Se ha realizado con el equipo de trabajo reuniones semanales con el objeto de revisar el proyecto regulatorio y hacer seguimiento a las tareas que en cada una de ellas se asignan. | El proyecto avanza mejor a lo planeado. Se esta avanzando en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 33% de la actividad. El proyecto avanza según a lo planeado en la revisión de antecedentes y elaboración de la propuesta | Se tiene un avance del 50% de la actividad. El proyecto avanza según lo planeado. | Se presentará a sesión de comisión del 27 de junio y será revisada en comité técnico el 8 de junio. |  | Actividad Cumplida | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN CRA 810 DE 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN de trámite CRA 799 del 29 de junio de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR30) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada |  |  | Ampliación plazo de la Resolución 783 de 2016 (nuevo)ctualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de formulas tarifarias | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Septiembre | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de ampliación plazo de la Resolución 783 2016 | Resultado | Septiermbre | 1 | x | CUMPLIDO |  |  | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. | No iniciado hasta que se elabore la resolución de trámite. |  | Se encuentra en análisis de las observaciones recibidas en participación ciudadana que finalizó el dia 25 de julio de 2017 | Se realizo la presentación de los comentarios de participación ciudadana al comité de expertos y comité técnico, el proyecto de resolución se presentará en sesión de comisión en septiembre | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra | Actividad Cumplida RESOLUCIÓN definitiva CRA 810 del 15 septiembre de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 783 de 2016.” http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25269-nueva-normatividad-de-la-cra
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR31) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación y adición parcial de la Resolución CRA 351 de 2005 y modificación parcial de las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 | Resultado | Diciembre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” | Se aprobo la resolución de tramite en la sesión de comisión e inicial el proceso de participacion ciudadana. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009”
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR33) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Agosto | CUMPLIDO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 | Resultado | Agosto | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Actividad Cumplida. Se aprobo en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. | Actividad Cumplida Se aprobó en sesión de comision la resolución definitiva que modificación de la Resolución CRA 720 de 2015, artículo 15 (29 de agosto de 2017) la Resolución CRA N°807 “Por la cual se corrige un error formal de carácter de digitación del artículo 15 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR34) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución de trámite de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Octubre | CUMPLIDO |  |  | Resolución de trámite agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Octubre | 1 | x | CUMPLIDO | [7 empty] | Se inicio el proceso de compilación y análisis de datos | En Elaboración. - Desarrollo de la propuesta regulatoria la cual se agendó y presentó en el Comité de Expertos en sesión ordinaria No 75 del 20 de septiembre del presente año. | Actividad cumplida, El pasado 26 de octubre de 2017, se llevó a cabo la sesión de Comisión Ordinaria No. 233 presidida por el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico (E), Raúl Lacouture Daza, en donde se aprobaron las Resoluciones CRA 812 de 26 de octubre de 2017 sobre Régimen Calidad y Descuentos, “Por la cual se hace público el proyecto de Resolución ‘Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el régimen de calidad y descuentos establecido mediante el TÍTULO VII de la Resolución CRA 688 de 2014’, se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión directa con los usuarios y agentes del sector”.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR35) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Modificación Régimen de calidad y descuentos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de la Modificación Régimen de calidad y descuentos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | No iniciado hasta que se termine el proceso de participación ciudadana y se analicen las solicitudes | No inciado -En elaboración resolución de tramite | No se preveen demasidaos cambios en la pariticpación ciudadana que termina el 16 de noviembre. Se espera agendar para sesión de comisión del 30 de noviembre.
GESTIÓN MISIONAL | Nuevo (SR36) | Gestión misional y de Gobierno | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Regulación general | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado |  |  |  | Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Subdirección de Regulación | Elaborar propuesta de la resolución definitiva de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Diciembre | EN PROCESO |  |  | Resolución definitiva agendada en sesión de comisión de las Derogatorias parciales de las Res.CRA Nos.271, de 2003, 422 de 2007 y de procedimientos | Resultado | Diciembre | 1 | x | EN PROCESO | [7 empty] | Se presento ante el comité de expertos las lineas estrategicas que debe tener el proyecto de resolución, el comité solicito que de acuerdo a las discuciones se estructurara un documento para aprobación, previo a iniciar los soportes documentales (documento de trabajo y resolución) | En Elaboración. - Desarrolló por parte del equipo de trabajo primer borrador de documento de trabajo y proyecto de resolución - Revisión por parte de los expertos comisonados a cargo | Se expidió la Resolución de trámite, esta en participación Ciudfadana.
NO INICIADO
EN PROCESO
CUMPLIDO
VENCIDO
Dirección estratégica
Gestión de tecnologías de información
Regulación general | [16 empty] | 4.35
Gestión regulatoria
Gestión contable y financiera
Gestión de bienes y servicios
Gestión de talento humano
Gestión documental
Gestión jurídica
Servicio al ciudadano
Gestión de seguimiento y mejora
Evaluación y control
Note on Q17: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q56: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución
Note on Q58: Claudia Milena Salcedo Acero: Por favor ajustar el indicdor con el nombre de la resolución

## PEQ (hidden)
CONVENCIONES
PROYECTOS RETIRADOS DE AGENDA REGULATORIA 2017
PROYECTOS FINALIZADOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
|  |  |  | 2017 |  |  | Semáforo
OBJETIVO DEL SECTOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance 31 de octubre |  | Avance Primer Trimestre | Descripción Cualitativa | % Avance Segundo Trimestre | Descripción Cualitativa | % Avance Tercer Trimestre | Descripción Cualitativa | 2017-10-31 |  | RIESGOS
Formular las políticas, normativa, regulación y demás instrumentos legales y de gestión, mediante la presentación y aprobación de las mismas , para mejorar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, consolidar un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio nacional, contribuyendo con la disminución del déficit de vivienda urbana, y con el desarrollo económico de Colombia. | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia | Resolución definitiva publicada | 3 | 1. Cálculo del DEA | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2. Ajuste régimen de calidad y descuentos | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
[5 empty] | 3. Actualización mercado regional | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
|  | Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores) | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 50% |  | 0%
|  | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. (Clasificación prestadores AA) | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Se pasa para 2018
[5 empty] | 2. Regulación de asociaciones público privadas AA | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
|  | Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% |  | 0%
[5 empty] | 2. Consumo suntuario | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | No se va a regular se pasa a estudio paralelo | 0%
[5 empty] | 2. Modificación Régimen Calidad y Descuentos | 50% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | No se va a regular se pasa a estudio paralelo | 50%
|  | Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Provisión de inversiones aprovechamiento | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Actividad cumplida | 0%
|  | Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores) promoviendo la regionalización | Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores (Quedo solo trámite) | 0% | Res Def para 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Definitiva para 2018
|  | Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de aseo. (SR14) | 0% | Pasa a 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0% | Definitiva para 2018
[5 empty] | Areas de Servicio Exclusivo | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | 1. Modificación Art. 71 de la Resolución CRA 720 de 2015, (Nueva) | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 0%
[5 empty] | 2. Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res. CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo No. 1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia). | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Res. Definitiva para 2018 | 0%
[5 empty] | Modificación y adición parcial de las Res CRA 351 de 2005 y modificación parcial de lasd Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009 ( Tarifas) | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50%
[5 empty] | Modificación de la Res CRA 720 de 2015, articulo 15 ( Yerro) | 100% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 100% |  | 0%
|  | Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de fórmulas tarifarias | 0% |  | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Res. Definitiva para 2019 | 0%
[5 empty] | 2. Ampliación plaz<o de la Resolución 783 de 2016 (nuevo) | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0%
[5 empty] | 2. Revisión integral de la Regulación de APSB RES CRA 151 de 2001 | 0% | Res Def para 2018 | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% | Ver informe Agenda Regulatoria | 0% |  | 0%
[5 empty] | DEROGATORIA Y MODIFICACIÓNDE DISPOSICIONES ( Nueva) | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50%
|  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo a nivel nacional | Actos administrativos tramitados acorde con demanda | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 83.33% |  | 25% | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día 07 de abril de 2017. Se encuentra que 11 actuaciones administrativas tuvieron sustanciación durante el mes de marzo de 2017 y se dio inicio a una nueva actuacion administrativa, para un total de 12. | 25% | De acuerdo con lo planeado se cumplió al 100% con la actividad, de conformidad con el informe remitido el día | 25% |  | 8.33%
Fortalecer los mecanismos de interacción del Sector hacia sus públicos de interés, mediante oportunidad y pertinencia en los procesos de atención, asistencia técnica, capacitación y entrega de información, para mejorar la percepción de las partes interesadas y la transparencia de las Entidades del Sector | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE | Número de pilotos desarrollados | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | 100% |  | 0% | 0 | 0% | Se ha avanzado en dos de las siete etapas de la aplicación de la metodología AIN con el acompañamiento del DNP: definición del problema e identificación de objetivos. | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 50%
|  | Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico | Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1. Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | 100% |  | 0% | 0 | 0% | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. La entidad incluyó dentro del proyecto de Ley "Por el cual se regula el acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento básico en suelo rural, - y se dictan otras disposiciones" un artículo cuyo objetivo es determinar hacia donde se deben dirigir los recursos del Consumo excesiovo o suntuario. Además, la CRA remitió observaciones para el proyecto de Decreto: “Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas urbanas” | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 40%
|  |  | Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | 100% |  | 0% | 0 | 0% | La Subdirección de Regulación presento el documento de seguimiento aplicación y ajuste al consumo básico, el cual fue presentado en el Comité de Expertos. Dicho documento fue aprobado y se tiene prevista su presentación en la Sesión de Comisión del mes de Julio de 2017. | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 50%
|  |  | Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | Publicación anual | 0% |  | 0% | 0 | 0% | Esta actividad esta programada para el cuarto trimestre. La Dirección Ejecutiva se encuentra estructurando el documento el cual contiene los siguientes estudios: 1. Diagnostico Marco Tarifario de Aseo 2. Competencia 3. Regionales. Se está haciendo la consulta sobre el proceso contractual, a través de la Tienda Virtual de Estado Colombiano o con un operador logístico. | 0% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
|  |  | Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos con enfoque ambiental sobre energía renovable. | 100% |  | 0% | Esta actividad esta planeada para el cuarto trimestre. | 0% | En el mes de junio no se produjeron observaciones a proyectos de Ley, Decretos o Documentos Conpes por parte de la Comisión, por lo tanto no se elaboraron documentos de análisis. No obstante lo anterior, el 22 de junio se recibió solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC al documento de Análisis de Impacto Normativo -AIN de la implementación de un reglamento técnico metrológico aplicable a medidores de agua potable fría y caliente y energía eléctrica, para observaciones y comentarios. En ese sentido se dará respuesta a esta solicitud en el siguiente mes. | 100% | Mediante radicado 20174010038491 del 28 de julio de 2017, la Comisión remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, los comentarios y observaciones al documento de Análisis de Impacto normativo para la Reglamentación Técnica de Medidores de agua potable fría y caliente | 0%
|  | Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Talleres regionales | 5 | Talleres regionales | 100% |  | 0% | 0 | 100% | Se realizaron cinco (5) talleres relacionados con el tema de "aprovechamiento" en el marco de la aplicación de la Res 720 de 2015 sobre Marco Tarifario de Aseo (municipios con más de 5.000 suscriptores) en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | 0% | Actividad Cumplida | 0%
|  |  | Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | Instrumentos de divulgación | 100% |  | 50% | Se tiene un avance del 50% de la actividad. Se efectuarón reuniones con Organismos internacionales de Cooperación para divulgar la Agenda Regulatoria de la CRA y buscar áreas afines de trabajo para el desarrollo de estudios y proyectos. Se han efectuado acercamientos virtuales con los funcionarios de la Cancilleria que tienen a su cargo el Plan Fronteras, con el fin de identificar áreas de trabajo conjunto en el marco de los estudios paralelos que desarrolla la CRA. | 50% | Actividad cumplida: Se desarrollaron dos videos sobre las Res 720 de 2015 "Provisión de Inversiones" y "Comercialización" en el Marco Tarifario de Aseo para grandes. Talleres sobre Res 720 de 2015 "Aprovechamiento" Marco Tarifario de Aseo en: Bucaramanga Junio 15 de 2017 Medellín Junio 8 de 2017 Pereira Mayo 18 de 2017 Bogotá Mayo 4 de 2017 Barranquilla Abril 27 de 2017 | 0% | Actividad Cumplida | 0%
|  | Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional | Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | 77.78% |  | 0% | 0 | 33.33% | Participación ciudadana de las resoluciones 790 y 791 de 2017 sobre Puntaje de Eficiencia Administrativa DEA y Calidad y Descuento el 5 de mayo en Andesco (Bogotá). Conversatorio sobre Perspectivas sobre Marco Tarifario de Aseso (pqueños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena Presentación "Perspectivas y Avances Marco Tarifacrio de AyA" (pequeños) 30 de mayo en el Congreso Acodal Cartagena De manera transversal las anteriores propuestas regulatorias se han divulgado a través de los diferentes canales (página web, redes sociales) y Noticra. Los avances de la gestión institucional fueron presentados en los siguientes eventos: 24 de mayo Casa del Vocal - Popayán | 44.44% | A partir del 10 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones 805 y 806 de 2017, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días y 3 meses respectivamente. RESOLUCIÓN CRA 805 DE 2017: “Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 71 de la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”. RESOLUCIÓN CRA 806 DE 2017: “Por la cual se presenta el proyecto de resolución “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución CRA 351 de 2005 y se modifican parcialmente las Resoluciones CRA 352 de 2005 y CRA 482 de 2009” De igual forma, a partir del 23 de septiembre de 2017, salieron a participación ciudadana las resoluciones CRA N°. 809 y 811, las cuales surtirán un proceso de participación ciudadana de 30 días. Participación Ciudadana Resoluciones No. 809 y 811 de2017 http://www.cra.gov.co/es/novedades/noticias/25304-participaci, RESOLUCIÓN CRA 809 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1450 de 2011” RESOLUCIÓN CRA 811 DE 2017: “Por la cual se hace público el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para verificar la existencia de los motivos que permiten la inclusión de áreas de servicio exclusivo y se definen los lineamientos generales y las condiciones a las cuales deben someterse los contratos de prestación del servicio público de aseo” Dicho material está disponible en www.cra.gov.co para que la ciudadanía, las empresas y los agentes del sector realicen sus comentarios, sugerencias y reparos. Adicionalmente, y, con el fin de lograr una amplia divulgación de dicha normatividad, la entidad se encuentra ajustando los cronogramas de las Jornadas de Participación Ciudadana, en diversos municipios del país. Y la programación de espacios virtuales. Dicha información será publicada en nuestra web y redes sociales, para que los interesados puedan asistir presencial o virtualmente a dichos eventos.
|  |  | Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | 0% |  | 0% | 0 | 0% | La realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016-2017 se tiene prevista para el cuarto trimestre de 2017; sin embargo, se han aprovechado los siguientes espacios, donde la entidad ha presentado los avances de su gestión a. Congreso Funndación Casa del Vocal en Popayan, 24 de mayo de 2017. En dicho evento se presentaron: Desarrollo regulatorio sobre Consumo Básico 2016 y los avances en materia regulatoria sobre la propuesta para la metodologia tarifaria para pequeños prestadores de Ay A 2017 | 0% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
|  |  | Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | 75% |  | 25% | Se tiene un avance del 25%, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA; y la redacción del boletin de prensa acerca de las Áreas de Servicio exclusivo de Bogotá. | 25% | Se tiene un avance del 25% para el trimestre, 50% acumulado, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA . | 25% | Se tiene un avance del 25% para el trimestre, 50% acumulado, que corresponde a la ejecución de las siguientes actividades: actualización permanente de la página web y redes sociales; creación y publicación semanal del boletín informativo NotiCRA . Se han venido realizando 15 de las 20 actividades de la Estrategía de Comunicaciones, estan pendientes para el último trimestre las realacionadas con la Audiencia de Rendición de Cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre los temas de interés, la capacitación a los funcionarios sobre los mecanismos e importancia de la Rwendición de cuentas, la consulta a los ciudadanos sobre la satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas y la de consultar a los ciudadanos sobre la satisfacción de los servicios ofrecidos por la CRA. | 0%
Incrementar la cantidad de alianzas estratégicas y APPs en el Sector, mediante la interacción con Gremios, Entidades involucrados en el Sector, Entidades de cooperación internacional, Entidades territoriales y en general cualquier Ente externo al Sector, que permitan incrementar recursos, generar conocimientos técnicos adicionales, implementar programas y proyectos de vivienda y APSB. |  | Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial | Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | 90% |  | 0% | Se está explorando las posibles alternativas para lograr la Cooperación Internacional. Se han efectuado acercamientos con la Cooperación coreana, española e inglesa, para definir agenda de cooperación y suscribir convenios. | 0% | Se remitió el documento de Memorando de Entendimiento a los representantes de la Fundación Getulio Vargas. Este documento ya fue revisado en la CRA. | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 30%
|  |  | Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | 100% |  | 0% | Se estan adelantando los contactos con el Instituto Tecnógico del Ministerio de Medio Ambiente de Corea, para buscar la participación de la CRA, en el Global Green Hub Corea 2017. La CRA participó en el Programa de mejoramiento, capacidades y transferencia tecnológica, con KSP, en el Hotel Dorado Capital, el 14 de marzo de 2017. Ver NotiCRA http://cra.gov.co/apc-aa-files/35383137643637613966333438336638/noticra-3_1.pdf | 55% | Se están adelantando actividades para divulgación sobre actuaciones regulatorias en el evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Río de Janeiro en el mes de julio.. | 45% | Actividad Cumplida, el Director Ejecutivo asistió al evento internacional con la Fundación FVG y ABAR en Rio de Janeriro, en Julio de 2017, | 0%
Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector. | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN | Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | 60% |  | 0% | 0 | 0% | 1. El 24 de mayo de 2017, se realizó reunión del Dr. John Isaza, del Area de Desarrollo Organizacional del DAFP, el cual explicó el procedimiento para realizar la modificación de la estructura. 2. Mediante comunicación CRA-20173160025591 del 25 de mayo se solicitó acompañamiento formal a la Directora del DAFP, dicho oficio fue respondido con radicado 20174000148551 del 27 de junio de este año. | 60% | Actividad para el cuarto timestre | 0%
Mejorar los procesos y la tecnología que usa el Sector, mediante proyectos de modernización tecnológica y administrativa que permitan prestar servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva. |  | Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL | (Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir)* 100 | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | 80.33% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 53.33% | Se avanzó en el 52,67%, de las actividades programadas para cumplimiento en implemantación GEL, las cuales son: informe cumplimiento GEL 10%; adquisición de infraestrucutra 71,43%; adquisión del servicio de página web 70%. | 27%
Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector. |  | Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TIC’s, MECI, etc.) | Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 67% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | Actividad para el cuarto timestre | 17%
|  | Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo) | Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 87.63% |  | 33.75% | Se reporta un avance 34% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 25% | Se reporta un avance de 25% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 16.88% | Se reporta un avance de 17% que corresponde a la ejecución de las actividades programadas, como son: diseño e implementación del plan piloto para el teletrabajo; diseño del plan de intervención de clima laboral, formulación e implementación del plan institucional de capacitación y de bienestar; y la definición del proceso de concurso de méritos. | 12%
Contar con los recursos necesarios en el Sector, que garanticen la continuidad de los programas y planes de cada Entidad, mediante la realización de planes y proyectos atractivos, la gestión ante el Gobierno Nacional, el buen manejo de los recursos y la adecuada planeación de las inversiones |  | Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones. | Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | Ejecución presupuestal | 71% |  | 27% | La entidad alcanzó una ejecución total del 40% en compromisos y 27% en obligaciones. La ejecución en funcionamiento alcanzó el 33% en compromisos y el 31% en obligaciones. En inversión se alcanzó una ejecución del 66% en compromisos y 12% en obligaciones. http://cra.gov.co/es/nuestra-gestion/presupuestos | 19% | La entidad alcanzó una ejecución total del 58% en compromisos y 46% en obligaciones. La ejecución en funcionamiento alcanzó el 51% en compromisos y el 50% en obligaciones. En inversión se alcanzó una ejecución del 82% en compromisos y 34% en obligaciones. Soporte: Reporte SIIF corte junio 30 de 2017 | 19% | La entidad alcanzó una ejecución total del 73,8% en compromisos y 64,4% en obligaciones. Soporte: Reporte SIIF corte septiembre 30 de 2017 | 6%
[5 empty] | Total PEQ | 70.15% |  | 5.186% |  | 20.4% |  | 34.02% |  | 10.55%

## PROYECTOS ESTRATÉGICOS (hidden)
PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | 2020 |  | META 2021 | PRODUCTO
Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de aseo vigentes | Número de Estudios y/o Proyectos regulatorios del servicio público de aseo publicados | 3 | 1. Factor de productividad Año 2020. Para definir el factor de productividad del año 2020 se consideraron los siguientes proyectos: (i). Definición del factor de ajuste con la productividad esperada antes del COVID19 - Resolución CRA 912 de 2020; (ii) Decisión de no aplicación del ajuste del factor de productividad durante la emergencia sanitaria a causa del COVID - 19 - Resolución CRA 916 de 2020; y (iii) Definición del factor considerando la productividad con los efectos ocasionados por el COVID - 19. 2. Establecer los criterios para la solución de controversias por distribución del recaudo en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 3. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. | 4 | 1.Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Aseo. 2. Modificación del art 40 la Resolución CRA 720 de 2015. 3.Asociaciones Público Privadas en el servicio público de Aseo. APP Aseo. 4. Definición del factor de productividad del año 2021.
Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores del servicio público de Aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | 1. Diagnóstico de la metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. | 1 | 1. Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.
Desarollar marcos tarifarios de aseo que respondan a los retos del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del servicio público de aseo publicados. | 4 | 1. Bases marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores. 2. Documento AIN en el cual se analicen las medidas regulatorias para la incorporación de los costos ambientales en los nuevos marcos tarifarios del servicio público de aseo. 3. Documento AIN el cual permita establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos. 4.Estudio de alternativas de los Costos de Tratamiento de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo. | 8 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores: 1. Estudio de revisión del Factor de Producción de Residuos Sólidos y metodología de aforos. 2.Estudio de índices de actualización de costos tarifarios, parámetros de remuneración (WACC, capital de trabajo, gastos administrativos) y factor de productividad. 3.Estudio de revisión del Costo de Comercialización por Suscriptor (CCS). 4.Estudio de revisión del Costo de Barrido y Limpieza de vía y áreas públicas por Suscriptor (CBLS). 5.Estudio de revisión del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CBLUS). 6.Estudio de revisión del Costo de Recolección y Transporte (CRT). 7.Estudio de revisión de los Costos de Disposición Final (CDF) y Tratamiento de Lixiviados (CTL). 8. Estudio de revisión de los costos de prestación de la actividad de aprovechamiento a nivel nacional.
Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de acueducto y alcantarilaldo vigentes. | Número de Documentos y/o Proyectos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado publicados. | 3 | 1. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. 2. Modificación de los artículos 109 y 110 y adición del artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 3.Regulación estructural sobre regionalización de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. | 4 | 1. Relación contractual entre grandes suscriptores y empresas de servicios públicos (artículo 14 ley 1955 de 2019). 2. Opción tarifaria de Pago Anticipado. 3. Pago de servicio de energía en COP municipios prestadores Directos (Decreto 118 2020). 4. Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado | Número de Estudios y/o Proyectos Regulatorios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado publicados. | 1 | 1. Modificación de Resolución CRA 906 de 2019. | 1 | 1. IUS AA Diferenciales
Desarrollar marcos tarifarios de acueducto y alcantarillado que responda a los retos del mercado del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado publicados. | 2 | 1.Bases marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. 2. Estudio de análisis de la aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para empresas con más de 5.000 suscriptores, que permita establecer recomendaciones e insumos para la construcción de las bases del marco regulatorio del siguiente periodo | 7 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores: 1. Estudio de aspectos generales (año tarifario, área de prestación del servicio, segmentación del mercado, indexación, revisión de metas y estándares de la Resolución CRA 688 de 2014); 2. Estudio de revisión de los componentes tarifarios; 3. Estudio para revisar los avances en el cumplimiento de los índices de pérdidas definidos en la Resolución CRA 688 de 2014 4.Estudio para analizar las estrategias reales, progresivas y viables que se puedan adoptar desde la regulación para avanzar en la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento 5. Análisis sobre economía circular y gestión del riesgo para minimizar los impactos del cambio climático y optimizar el uso y protección del recurso hídrico; 6.Estudio de análisis de preferencia del usuario 7.Estudio para la articulación del Indicador Único Sectorial con la regulación;
Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios de los servicios públicos de AAA publicados. | 10 | 1. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 2. Medidas transitorias y permanentes definidas en: (i) Resolución CRA 911 de 2020, (ii) Resolución CRA 915 de 2020; (iii) Resolución CRA 918 de 2020: (iv) Resolución CRA 919 de 2020; (v) Resolución CRA 920 de 2020; (vi) Resolución CRA 921 de 2020; (vii) Resolución CRA 922 de 2020; (viii) Resolución CRA 923 de 2020; (ix) Resolución en la cual se adopten medidas regulatorias transitorias para el servicio público de aseo relacionadas con inmuebles desocupados | 1 | Racionalización de las regulaciones de carácter general
Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de materiales de divulgación elaborados sobre la regulación en general de los servicios públicos de AAA | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general.
Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de eventos ( presenciales o virtuales) programados/ desarrollados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados
Estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector (artículo 2.3.6.3.4.13. del decreto 1077 de 2015) | Documento o estudio publicado | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio de acueducto y alcantarillado y de aseo grandes prestadores | 1 | Estudio
Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos tramitados acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de actos recibidos)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas
Implementar la estrategia de cooperación internacional que permita generar alianzas estratégicas para apoyar el diseño de instrumentos y la divulgación de la gestión regulatoria de la CRA. | Acuerdos de cooperación internacional | 2 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales
Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal
Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Recaudo de la proyección contribuciones | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales
Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios.
Mejorar la capacidad instalada de la Entidad | Sede adecuada | 1 | Adecuar la sede administrativa de la CRA | 100% | Sede adecuada
Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de IED (Resultados FURAG). | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión.
Desarollar procesos de comunicación y divulgación de la gestión institucional que haga más fácil y agil la relación con los diferentes grupos de interés | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada.
Estructurar y desarrollar una estrategia de gestión del conocimiento que tenga impacto interna y externamente | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de gestión del conocimiento =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de gestión del conocimiento e innovación formulada y aprobada | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado
Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 20% | Implementación de los proyectos tecnológicos definidos en la vigencia y priorizados en el PAI. | 40% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados
Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de procesos priorizados a automatizar / total de procesos de la entidad)*100 | 15% | Automatización de los procesos de Nómina y Contribuciones de la Entidad | 35% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada)
| Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 |  |  |  | Opción tarifaria de Pago Anticipado
Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Regulación del costo del servicio de energía por concepto de operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.3.5.2.1. del Decreto 1077 de 2015
Regulación estructural sobre regionalización
Modificación de Resolución CRA 906 de 2019.
Estudios soporte del próximo marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores.
Modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015
Definición del factor de productividad del año 2021
Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo.
Asociaciones Público-Privadas en el servicio público de aseo
Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de aseo
Estudios soporte del próximo marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores.
Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general expedidas por la CRA, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015

## OBJETIVOS PES (hidden)
1. Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2. Promover el desarrollo urbano y territorial. 3. Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector.
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua potable
Promover el desarrollo urbano y territorial
1. Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 2. Promover el desarrollo urbano y territorial.
Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector

## META PES (hidden)
METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2021 | META 2021
CRA01. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que promuevan el desarrollo territorial. = 1 | 1
CRA02. Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB= 1 | 1
CRA03. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas. = 3 | 3
CRA04. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados del servicio público de aseo que promuevan la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana. = 3 | 3
CRA05. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados para mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de politica del sector de agua potable y saneamiento básico. = 3 | 3
CRA06. Número de talleres regionales realizados para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado. = 5 | 5
CRA07. Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana = 100% | 100%
CRA.08 Número de Acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales establecidos.= 1 | 1
INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022
CRA01. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo que promuevan el desarrollo territorial.= 1 CRA02. Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB.= 1 CRA03. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas. = 3 CRA04. Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados del servicio público de aseo que promuevan la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana. = 3 CRA05.Número de actuaciones regulatorias publicadas o Documentos regulatorios desarrollados para mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de politica del sector de agua potable y saneamiento básico. = 3 CRA06. Número de talleres regionales realizados para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado.= 5 CRA07.Porcentaje de proyectos regulatorios publicados con jornadas de participación ciudadana.= 100%
Estudios para las bases del nuevo Marco tarifario | 11
CRA01=1 CRA02=1 CRA03=3 CRA04=3 CRA05=3 CRA06=5 CRA07=100% | 95%
INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | 5%
CRA08=1 | 10%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%
100%
INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG | [(Puntaje Dimensiónes del año (t) - Puntaje Dimensiónes del año (t-1)) / Puntaje Dimensión del año (t-1)] * 100
|  | MVCT1 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Talento humano (TH) a partir del FURAG
|  | MVCT2 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Direccionamiento estratégico y planeación (DEP) a partir del FURAG
|  | MVCT3 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Gestión con valores para resultados (GVR) a partir del FURAG
|  | MVCT4 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Evaluación de resultados (ER) a partir del FURAG
|  | MVCT5 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Información y Comunicación (IC) a partir del FURAG
|  | MVCT6 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación (GCI) a partir del FURAG
|  | MVCT7 | Tasa de crecimiento del puntaje asignado a la dimensión de Control interno (CI) a partir del FURAG

## DIMEN MIPG (hidden)
DIMENSIÓN DEL MIPG
1 | Talento humano
2 | Direccionamiento estratégico y planeación
3 | Gestión con valores para resultados
4 | Evaluación de resultados
5 | Información y comunicación
6 | Gestión del conocimiento y la innovación
7 | Control Interno

## POLÍTICAS MIPG (hidden)
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
1 | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano.
2 | Política de Integridad.
3 | Política de Planeación Institucional.
4 | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.
5 | Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.
6 | Política de Gobierno Digital.
7 | Política de Seguridad Digital.
8 | Política de Defensa jurídica.
9 | Política de Mejora normativa.
10 | Política de Servicio al ciudadano
11 | Política de Racionalización de trámites
12 | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
13 | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
14 | Política de Gestión documental
15 | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
16 | Política de Gestión del conocimiento y la innovación
17 | Política de Control interno

## PLANES 612 (hidden)
PLANES CRA (Decreto 612 de 2018)
1 | Plan Institucional de Archivos PINAR
2 | Plan Anual de Adquisiciones
3 | Plan Anual de Vacantes
4 | Plan de Previsión de Recursos Humanos
5 | Plan Estratégico de Talento Humano
6 | Plan Institucional de Capacitación
7 | Plan de Incentivos Institucionales
8 | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
11 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
13 | Plan Estratégico Quinquenal
14 | Plan Sectorial
15 | Plan de Acción Institucional
16 | Plan de Comunicaciones
17 | Plan de Gestión Ambiental
18 | Plan de Manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
19 | Plan estrategico de seguridad vial.
20 | Plan de recuperación de desastres DRP
21 | Plan continuidad del negocio
22 | Plan de transformación digital
23 | Plan estratégico de gestión del conocimiento
24 | Plan estratégico de cooperación internacional

## PEQ 2020-2024 (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2020-2024
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL | OBJETIVO ESTRATÉGICO ENTIDAD | PROYECTO ESTRATÉGICO | INDICADOR | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024
PROYECTOS MISIONALES - AGENDA REGULATORIA INDICATIVA
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de aseo vigentes | Número de Estudios y/o Proyectos regulatorios del servicio público de aseo publicados | 3 | 1. Factor de productividad Año 2020. Para definir el factor de productividad del año 2020 se consideraron los siguientes proyectos: (i). Definición del factor de ajuste con la productividad esperada antes del COVID19 - Resolución CRA 912 de 2020; (ii) Decisión de no aplicación del ajuste del factor de productividad durante la emergencia sanitaria a causa del COVID - 19 - Resolución CRA 916 de 2020; y (iii) Definición del factor considerando la productividad con los efectos ocasionados por el COVID - 19. 2. Establecer los criterios para la solución de controversias por distribución del recaudo en la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 3. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. | 4 | 1.Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Aseo. 2. Modificación del art 40 la Resolución CRA 720 de 2015. 3.Asociaciones Público Privadas en el servicio público de Aseo. APP Aseo. 4. Definición del factor de productividad del año 2021. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2022. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2023. | 1 | Definición del factor de productividad del año 2024.
|  | Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores del servicio público de Aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | 1. Diagnóstico de la metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. | 1 | 1. Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo. |  |  | 1 | 1. Documento análisis entrega a terceros
Promover el desarrollo urbano y territorial | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Desarollar marcos tarifarios de aseo que respondan a los retos del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del servicio público de aseo publicados. | 4 | 1. Bases marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores. 2. Documento AIN en el cual se analicen las medidas regulatorias para la incorporación de los costos ambientales en los nuevos marcos tarifarios del servicio público de aseo. 3. Documento AIN el cual permita establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos. 4.Estudio de alternativas de los Costos de Tratamiento de residuos sólidos en el marco del servicio público de aseo. | 8 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para el servicio público de aseo para grandes prestadores: 1. Estudio de revisión del Factor de Producción de Residuos Sólidos y metodología de aforos. 2.Estudio de índices de actualización de costos tarifarios, parámetros de remuneración (WACC, capital de trabajo, gastos administrativos) y factor de productividad. 3.Estudio de revisión del Costo de Comercialización por Suscriptor (CCS). 4.Estudio de revisión del Costo de Barrido y Limpieza de vía y áreas públicas por Suscriptor (CBLS). 5.Estudio de revisión del Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CBLUS). 6.Estudio de revisión del Costo de Recolección y Transporte (CRT). 7.Estudio de revisión de los Costos de Disposición Final (CDF) y Tratamiento de Lixiviados (CTL). 8. Estudio de revisión de los costos de prestación de la actividad de aprovechamiento a nivel nacional. | 1 | 1. Propuesta regulatoria de marco tarifario para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. | 1 | 1. Nuevo marco tarifario de aseo para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores.
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Promover el desarrollo urbano y territorial | Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Fortalecer los instrumentos regulatorios que permitan mayor eficiencia en la aplicación de los marcos tarifarios de acueducto y alcantarilaldo vigentes. | Número de Documentos y/o Proyectos regulatorios de Acueducto, Alcantarillado publicados. | 3 | 1. Definir la regulación de esquemas diferenciales urbanos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 2017. 2. Modificación de los artículos 109 y 110 y adición del artículo 109A a la Resolución CRA 688 de 2014 3.Regulación estructural sobre regionalización de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. | 4 | 1. Relación contractual entre grandes suscriptores y empresas de servicios públicos (artículo 14 ley 1955 de 2019). 2. Opción tarifaria de Pago Anticipado. 3. Pago de servicio de energía en COP municipios prestadores Directos (Decreto 118 2020). 4. Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Estructurar instrumentos que mejoren la gestión y evaluación de prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado | Número de Estudios y/o Proyectos Regulatorios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado publicados. | 1 | 1. Modificación de Resolución CRA 906 de 2019. | 1 | 1. IUS AA Diferenciales | 2 | 1. Desintegración vertical de actividades de los servicios de acueducto y alcantarillado (Aplicación tratamiento PTAP y PTAR piloto) 2. Inclusión de infraestructura verde (Estudio - conpes de crecimiento verde) e Inclusión de costos ambientales y de reducción del riesgo de carácter obligatorio y no obligatorias.
| Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo – AAA con calidad que transforme las condiciones de vida la población. | Desarrollar marcos tarifarios de acueducto y alcanttarillado que responda a los retos del mercado del mercado y de las políticas nacionales e internacionales. | Número de documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado publicados. | 2 | 1.Bases marco tarifario para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores. 2. Estudio de análisis de la aplicación del marco regulatorio de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para empresas con más de 5.000 suscriptores, que permita establecer recomendaciones e insumos para la construcción de las bases del marco regulatorio del siguiente periodo | 7 | Estudios definidos en las bases del marco tarifario para los estudios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores: 1. Estudio de aspectos generales (año tarifario, área de prestación del servicio, segmentación del mercado, indexación, revisión de metas y estándares de la Resolución CRA 688 de 2014); 2. Estudio de revisión de los componentes tarifarios; 3. Estudio para revisar los avances en el cumplimiento de los índices de pérdidas definidos en la Resolución CRA 688 de 2014 4.Estudio para analizar las estrategias reales, progresivas y viables que se puedan adoptar desde la regulación para avanzar en la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento 5. Análisis sobre economía circular y gestión del riesgo para minimizar los impactos del cambio climático y optimizar el uso y protección del recurso hídrico; 6.Estudio de análisis de preferencia del usuario 7.Estudio para la articulación del Indicador Único Sectorial con la regulación; | 2 | 1.Propuesta regulatoria de marco tarifario para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. 2.Estudio de bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado pequeños prestadores. | 1 | 1. Documento de bases de los estudios para la revisión de la fórmulas tarifarias para los servicos de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. | 1 | 1.Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para más de 5.000 suscriptores.
PROYECTOS TRANSVERSALES ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
Mejorar la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con estándares de calidad | Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios de los servicios públicos de AAA publicados. | 10 | 1. Desarrollar la compilación de las regulaciones de carácter general, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015. 2. Medidas transitorias y permanentes definidas en: (i) Resolución CRA 911 de 2020, (ii) Resolución CRA 915 de 2020; (iii) Resolución CRA 918 de 2020: (iv) Resolución CRA 919 de 2020; (v) Resolución CRA 920 de 2020; (vi) Resolución CRA 921 de 2020; (vii) Resolución CRA 922 de 2020; (viii) Resolución CRA 923 de 2020; (ix) Resolución en la cual se adopten medidas regulatorias transitorias para el servicio público de aseo relacionadas con inmuebles desocupados | 1 | Racionalización de las regulaciones de carácter general | 1 | Actualización Compilatoria Cada dos años |  |  | 1 | Actualización Compilatoria Cada dos años
|  | Desarrollar estrategia territorial para promover la aplicación de marcos tarifarios y regulación en general. | Número de materiales de divulgación elaborados sobre la regulación en general de los servicios públicos de AAA | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | Documento de estrategia territorial | 1 | 1.Documento de estrategia territorial
|  |  |  | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general. | 5 | Guías aplicación marcos y regulación general.
|  |  | Número de eventos ( presenciales o virtuales) programados/ desarrollados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados | 100% | Talleres (presenciales o virtuales) y Eventos de Participación Ciudadana realizados / programados
| Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto, sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector (artículo 2.3.6.3.4.13. del decreto 1077 de 2015) | Documento o estudio publicado | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio de acueducto y alcantarillado y de aseo grandes prestadores |  |  |  |  | 2 | Estudios del impacto del marco regulatorio acueducto y alcantarillado y aso pequeños prestadores
|  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos tramitados acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de actos recibidos)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 100% | Actuaciones particulares tramitadas
|  | Implementar la estrategia de cooperación internacional que permita generar alianzas estratégicas para apoyar el diseño de instrumentos y la divulgación de la gestión regulatoria de la CRA. | Documento de la estrategia de cooperación internacional aprobada. | 1 | Actualización y ejecución de la estrategia de cooperación internacional de la entidad. |  |  | 1 | Actualización y ejecución de la estrategia de cooperación internacional
|  |  | Acuerdos de cooperación internacional | 2 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación suscritos con organismos internacionales
PROYECTOS INSTITUCIONALES UAE CRA
Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal | 95% | Ejecución presupuestal
|  |  | Recaudo de la proyección contribuciones | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales | 100% | Recaudo anual de la proyección por concepto de contribuciones especiales
|  | Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios. | 100% | Ejecucuión de planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios.
|  | Mejorar la capacidad instalada de la Entidad | Sede adecuada | 1 | Adecuar la sede administrativa de la CRA
|  | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad. | 1 | Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad | 1 | Auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
|  |  | Porcentaje de IED (Resultados FURAG). | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. | 89.1% | Mantener o incrementar el IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión.
|  | Desarollar procesos de comunicación y divulgación de la gestión institucional que haga más fácil y agil la relación con los diferentes grupos de interés | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada. | 100% | Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas elaborada, publicada e implementada.
|  | Estructurar y desarrollar una estrategia de gestión del conocimiento que tenga impacto interna y externamente | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de gestión del conocimiento =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Estrategia de gestión del conocimiento e innovación formulada y aprobada | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado | 100% | Plan de acción de gestión del conocimiento e innovación ejecutado
|  | Consolidar el ecosistema de Innovación Digital de la Entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 20% | Implementación de los proyectos tecnológicos definidos en la vigencia y priorizados en el PAI. | 40% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 60% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 80% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados | 100% | Porcentaje de proyectos programados en el PAI ejecutados
|  |  | (Número de procesos priorizados a automatizar / total de procesos de la entidad)*100 | 15% | Automatización de los procesos de Nómina y Contribuciones de la Entidad | 35% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 55% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 75% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada) | 100% | Automatización de los procesos institucionales (meta acumulada)

## obj peq (hidden)
OBJETIVOS PEQ
Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población.
Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad.
Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso.
1.Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población. 2.Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad. 3.Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso.

## PROYECTOS DE INVERSIÓN (hidden)
PROYECTOS DE INVERSIÓN
1 | Marco regulatorio
2 | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones
3 | Fortalecimiento Institucional

## CUMPLIMIENTO (hidden)
cumplimiento
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE
JUNIO A DICIEMBRE
MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE
ENERO MAYO SEPTIEMBRE
MARZO SEPTIEMBRE
JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE

## PAI 2023
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI 2023 - COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño N° 01 de 23 de enero de 2023, modificado en Sesión de Comisión Enero 2023, modificado CIGD 023 de Febrero 2023, CIGD03 DE Marzo 28 de 2023, CIGD 04 de abril 27 de 2023, CIGD 05 de mayo 31 de 2023, CIGD 06 de 29 de junio 2023, CIGD N° 07 de Julio 27 de 2023, CIGD 08 DE AGOSTO 29 de 2023, CIGD 09 de 2023 y CIGD 10 de oct 26 de 2023.
| PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND |  |  |  | PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL-P.E.S |  |  | MIPG |  |  | PEQ VIGENCIA 2020-2024 | [5 empty] | PAI VIGENCIA 2023 | [63 empty] | AVANCES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO (%) PAI 2023
N° INDICADOR | PACTO | LINEA | OBJETIVOS | ODS | OBJETIVOS DEL SECTOR - PES | INDICADOR PES | META PES 2023 | DIMENSIÓN MIPG (Dec. 1499 de 2017) | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO (Dec. 1499 de 2017) | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO (Dec. 612 DE 2018) | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | PROYECTOS ESTRATÉGICOS | INDICADOR | META 2023 | PROYECTO - PRODUCTO 2023 | ID PROYECTO (Centro de Proyectos) | ÁREA RESPONSABLE | ACTIVIDADES 2023 | PESO % | CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD (Indicar mes) | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | ESTADO DE LA ACTIVIDAD ENERO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD FEBRERO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD MARZO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD ABRIL | ESTADO DE LA ACTIVIDAD MAYO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD JUNIO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD JULIO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD AGOSTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD SEPTIEMBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD OCTUBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD NOVIEMBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD DICIEMBRE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD ENERO 2024 | PRODUCTO | INDICADOR | META | CUMPLIMIENTO PRODUCTO (Indicar mes) | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | ESTADO PRODUCTO ENERO | ESTADO PRODUCTO FEBRERO | ESTADO PRODUCTO MARZO | ESTADO PRODUCTO ABRIL | ESTADO PRODUCTO MAYO | ESTADO PRODUCTO JUNIO | ESTADO PRODUCTO JULIO | ESTADO PRODUCTO AGOSTO | ESTADO PRODUCTO SEPTIEMBRE | ESTADO PRODUCTO OCTUBRE | ESTADO PRODUCTO NOVIEMBRE | ESTADO PRODUCTO DICIEMBRE | ESTADO PRODUCTO ENERO 2024 | RECURSOS REQUERIDOS | RECURSOS DE INVERSIÓN (valor en $) ASIGNADO | RECURSOS POR PROYECTO DE INVERSIÓN (valor en $) | PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO | AVANCE CUALITATIVO ENERO | AVANCE a % ENERO | AVANCE CUALITATIVO FEBRERO | AVANCE % FEBRERO | AVANCE CUALITATIVO MARZO | % AVANCE ACUMULADO A MARZO | AVANCE CUALITATIVO ABRIL | % AVANCE ACUMULADO A ABRIL | AVANCE CUALITATIVO MAYO | % DE AVANCE ACUMULADO A MAYO | AVANCE CUALITATIVO JUNIO | % DE AVANCE ACUMULADO A JUNIO | AVANCE CUALITATIVO JULIO | % DE AVANCE ACUMULADO A JULIO | AVANCE CUALITATIVO AGOSTO | % DE AVANCE ACUMULADO A AGOSTO | AVANCE CUALITATIVO SEPTIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A SEPTIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO OCTUBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A OCTUBRE | AVANCE CUALITATIVO NOVIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A NOVIEMBRE | AVANCE CUALITATIVO DICIEMBRE | % DE AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE
[12 empty] | PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | [5 empty] | PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SR1 |  |  |  |  | Robustecer la capacidad de gestión y desempeño de las entidades del sector |  |  |  |  | AGENDA INDICATIVA ANUAL | Incentivar la aplicación de esquemas de prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que reconozca las características de las áreas urbanas y rurales para que todas las personas del territorio nacional accedan a servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con estándares de calidad. Desarrollar un modelo regulatorio efectivo e innovador con enfoque diferencial para que los prestadores ofrezcan servicios de acueducto, alcantarillado y aseo –AAA con calidad que transforme las condiciones de vida de la población. | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de Acueducto y Alcantarillado | 1 | Desviaciones significativas frente a consumos del servicio público de Acueducto y Alcantarillado |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | 4502790954 |  | MARCO REGULATORIO | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana |  | Excluido ARI 2023 | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  | Producto | [32 empty] | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[16 empty] | 100028 | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto |  | Excluido ARI 2023 | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial |  | Excluido ARI 2023 | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0% | proyecto excluido ARI 2023 | 0%
SR2 | [13 empty] | 1 | Opción tarifaria de Pago Anticipado |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 90% | Se han sostenido reuniones con el experto coordinador del proyecto revisar el enfoque del proyecto, y determinar los procesos de socialización del propuesta de proyecto de resolución antes de ser llevada a aprobación en CEO. Un pasó será la socialización con grupos de interés y un segundo paso la socialización con grupo de expertos. | 90% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 90% | Se apoyó en la discusión y revisión de la propuesta entregada por la consultoría con EY en relación al derecho humano al agua y el saneamiento básico, se remitio el 30 de abril comentarios sobre productos finales | 90% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 90%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana. |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
SR3 | [13 empty] | 1 | Condiciones generales para la conexión de las redes de recolección a las plantas de tratamiento de aguas residuales |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | En el mes de abril se llevó a cabo mesa de trabajo con MVCT para tratar la articulación de señales de política incluídas en el PMAR y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo con relación al alcance del proyecto | 2% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 2%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0%
SR4 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP GENERALIDADES |  | SR | Documento Final | 100% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO |  | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se ajustó el documento con los últimos ajustes generados en el mes de diciembre de 2022. El documento final se encuentra en revisión de los expertos comisionados. | 95% | El pasado 22 de febrero se socializó ante todos los expertos los análisis y propuestas del Estudio de Generalidades. El 24 de febrero se envió para comentarios del Dr. Navarro y de la Dra Ruth el documento final. | 96% | El 6 de marzo el Dr. Leonardo Navarro remitió observaciones al documento remitido el pasado 22 de febrero. El equipo analizó los comentarios y observaciones y el 30 de marzo se remitió a expertos la propuesta de respuesta a los expertos comisionados lìderes, el Dr. Polanìa y Cardoso. | 97% | El equipo de trabajo atendió los comentarios, la versión ajustada fue remitida por correo electrónico a todos los expertos comisionados el pasado 28 de abril de 2023 por el experto comisionado líder Diego Polanía. | 98% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 98% | La actividad no presenta avance en el mes de junio, se está a la espera de los comentarios de la Experta Ruth Quevedo | 98% | La actividad no presenta avance en el mes de julio, en el mes de agosto se enviará la versión ajustada del documento al Experto líder para revisión de los últimos ajustes y para su aprobación para publicación. | 98% | El 30 de agosto se presentó a Comité de Expertos el documento ajustado con las observaciones de los Expertos Comisionados. Se están realizando los ajustes finales al documento. | 98% | Estudio finalizado y publicado en la página web de la Comisión. | 100% | Estudio finalizado y publicado en la página web de la Comisión. | 100% | Estudio finalizado y publicado en la página web de la Comisión. | 100%
SR5 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP CMA-CMO |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero debido a que ya se encuentra finalizado por el equipo de trabajo | 100% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero debido a que ya se encuentra finalizado por el equipo de trabajo | 100% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero debido a que ya se encuentra finalizado por el equipo de trabajo | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 30% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero debido a que ya se encuentra finalizado por el equipo de trabajo | 100% | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero debido a que ya se encuentra finalizado por el equipo de trabajo | 100% | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero debido a que ya se encuentra finalizado por el equipo de trabajo | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100% | Actividad Finalizada en 2022 | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 20% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 50% | Se realizó el 9 de febrero reunión con los expertos coordinadores para socializar plan de trabajo y cronogramas. El 14 de febrero se presentó al Dr. Cardoso y el 15 de frebrero se presento al Dr. Polanía propuesta del tema de impuestos y últimos análisis de la medición de eficiencia. | 90% | La propuesta se encuentra finalizada y fue socializada el 29 de marzo. | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | El documento fue finalizado y socializado el 29 de marzo. El 31 de marzo se envió la versión de documento socializado al subdirector de regulación, Guillermo Ibarra | 74% | El 29 de marzo se socializó ante los expertos comisionados el contenido de las propuestas y el 3 de abril se remitió el documento. A la fecha no se han recibido comentarios del documento remitido. | 96% | Se están evaluando los comentarios recibidos por parte de los expertos. | 96% | Se están consolidando los ajustes realizados para remisión al experto supervisor | 96% | Se están realizando los ajustes en atención a las observaciones recibidas, para realizar la reunión con los asesores de los Expertos Ruth Quevedo y Leonardo Navarro. Se preparó la información del estado del estudio para presentar al Experto supervisor en reunión del 3 de agosto de 2023. Como los ajustes aún no están aprobados no se ajusta el project, por lo que el porcentaje de avance no se va a ajustar. | 96% | El 23 de agosto se realizó la reunión de presentación de los ajustes resalizados con los asesores de los Expertos Ruth Quevedo y Leonardo Navarro. Se están realizando los ajustes finales al documento. Como los ajustes aún no están aprobados no se ajusta el project, por lo que el porcentaje de avance no se va a ajustar. | 92% | Se continua con el ajuste final al documento para enviar al Experto lider en el mes de octubre la versión ajustada. No se ajusta el project, ni el porcentaje de avance. | 92% | No hubo avances en el mes de octubre | 92% | Se terminaron los ajustes producto de las observaciones recibidas de los Expertos comisionados y se envío versión final del documento al Experto líder para ser agendado en CEO del mes de diciembre de 2023. | 97%
SR6 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP CMI |  | SR | Propuesta regulatoria | 50% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se revisó la aplicación en la BCR del saldo de la provisión en el instrumento financiero Se llevó a cabo reunión con los Expertos líderes para definir las condiciones de inclusión de los proyectos al POIR | 81% | Se elaboró la propuesta de la aplicación en la BCR0 del saldo de la provisión y se presentó a los Expertos líderes dicha propuesta. Se llevó a cabo reunión con los Expertos líderes con los avances del estudio el 16 de febrero de 2023 Se está ajustando el documento con las observaciones recibidas del equipo técnico del Experto J. Cardoso | 91% | Se elaboró la propuesta de la definición de la BCR0 de pequeños prestadores que se vuelven grandes y se presentó a los Expertos líderes dicha propuesta. Se llevó a cabo reunión con los Expertos líderes con los avances del estudio el 2 de marzo de 2023 El 28 de marzo de 2023 se envió a los Expertos líderes el documento ajustado con las observaciones recibidas e incluyendo las últimas propuestas. El 31 de marzo de 2023 se envió a todos los Expertos Comisionados el documento ajustado del CMI. | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 50% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Se llevó a cabo socialización del estudio del CMI a todos los Expertos comisionados el 29 de marzo de 2023 en reunión presencial | 59% | El 14 de abril se recibieron las observaciones del Experto Leonardo Navarro al documento con las propuestas. El 18 de abril se realizó reunión con los Expertos líderes para revisar las observaciones y ver la línea de respuestas. El equipo de trabajo atendió los comentarios, la versión ajustada fue remitida por correo electrónico a todos los expertos comisionados el pasado 28 de abril de 2023 por el experto comisionado líder Diego Polanía. | 96% | El 18 de mayo se recibieron las observaciones de la Experta Ruth Quevedo a la versión ajustada del documento que se entregó el 28 de abril. El equipo de trabajo está coordinando con el Subdirector una reunión de trabajo con el equipo de la Experta para explicar el alcance del estudio y las bases utilizadas. Por ahora esas observaciones no generan cambios en el documento. | 96% | El 8 de junio se realizó reunión con los asesores de la Experta Ruth Quevedo para analizar las observaciones realizadas por ella en el mes de junio. Se continúo con el ajuste al documento producto de las observaciones realizadas por el Experto Leonardo Navarro. | 97% | Se están realizando los ajustes en atención a las observaciones recibidas, para realizar la reunión con los asesores de los Expertos Ruth Quevedo y Leonardo Navarro. Se preparó la información del estado del estudio para presentar al Experto supervisor en reunión del 3 de agosto de 2023. Como los ajustes aún no están aprobados no se ajusta el project, por lo que el porcentaje de avance no se va a ajustar. | 97% | El 31 de agosto se realizó la reunión de presentación de los ajustes resalizados con los asesores de los Expertos Ruth Quevedo y Leonardo Navarro. Se están realizando los ajustes finales al documento. Como los ajustes aún no están aprobados no se ajusta el project, por lo que el porcentaje de avance no se va a ajustar. | 97% | Se continua con el ajuste final al documento para enviar al Experto lider en el mes de octubre la versión ajustada. No se ajusta el project, ni el porcentaje de avance. | 97% | No hubo avances en el mes de octubre | 97% | Se finalizaron los ajustes del documento y se presentó la versión final al Experto líder para su aprobación y para ser presentado en CEO. Se presentó en el CEO del 8 de noviembre y se está a la espera de las observaciones de los demás Expertos para realizar los ajustes finales. | 97%
SR7 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Pérdidas y Demanda |  | SR | Propuesta Conceptual | 62% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Organización de protocolo para realización de visitas y recolección de información, relacionadas con validación rango NEP propuesto. Se revisó, ajustó y complementó el documento que contiene la propuesta conceptual del Estudio de Pérdidas y Demanda, que hace parte del NMTAA. Se remitió al Experto Supervisor el día 23 de enero/23 para revisión y comentarios. Presentación a Expertos Supervisores de los Estudios del NMTAA en la reunión “Plan de trabajo estudios NMTAA” de las actividades previstas para el primer trimestre de 2023 para el Estudio de Pérdidas y Demanda Se incluye presentación de avances tareas específicas a realizar el 9 de feb/23. | 75% | 3 febrero/23. Reunión Experto Diego Polania, revisión plan de trabajo para desarrollo del índice NEP y levantamiento de información, lineamientos de posible cooperación. 9 febrero/23. Presentación propuesta conceptual y regulatoria a Expertos Supervisores y cronograma de actividades. 20 y 24 febrero/23. Organización de visitas y preparación plantilla para recolección de información estudios NMTAA, en particular modelo de NEP. 28 febrero/23. Se finalizó documento de soporte que contiene la propuesta conceptual del Estudio de Pérdidas y Demanda. Se remitió a Expertos Supervisores el día 28 de febrero/23 para revisión y comentarios. | 90% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100% | Se cuenta con propuesta conceptual finalizada, presentada el 16 de marzo de 2023 a expertos supervisores. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 23% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | 3 febrero/23. Reunión Experto Diego Polania, revisión plan de trabajo para desarrollo del índice NEP y levantamiento de información, lineamientos de posible cooperación. 9 febrero/23. Presentación propuesta conceptual y regulatoria a Expertos Supervisores y cronograma de actividades. 20 y 24 febrero/23. Organización de visitas y preparación plantilla para recolección de información estudios NMTAA, en particular modelo de NEP. 28 febrero/23. Se finalizó documento de soporte que contiene la propuesta conceptual del Estudio de Pérdidas y Demanda. Se remitió a Expertos Supervisores el día 28 de febrero/23 para revisión y comentarios. | 61% | Se cuenta con propuesta regulatoria presentada 31 de marzo/23 a Experto Diego Polania y Coordinadora de Estudios de Acueducto NMTAA. | 71% | 03, 12, 18, 25, 27, 28 de abril /23. Reuniones de avances para desarrollo del Hito 3 del Estudio de Pérdidas y Demanda, se revisó nueva alternativa para propuesta regulatoria. Se elaboró nueva propuesta, elaboró documento y presentación. Se articularon atividades necesarias a desarrollar con equipos para complementar propuesta. Se cuenta con propuesta regulatória aprobada por Expertos Supervisores a 14 de abril/23. | 100% | Se cuenta con propuesta regulatória aprobada por Expertos Supervisores a 14 de abril/23. | 100% | Se cuenta con propuesta regulatória aprobada por Expertos Supervisores a 14 de abril/23. | 100% | Se cuenta con propuesta regulatória aprobada por Expertos Supervisores a 14 de abril/23. | 100% | Se cuenta con propuesta regulatória aprobada por Expertos Supervisores a 14 de abril/23. | 100% | Se cuenta con propuesta regulatória aprobada por Expertos Supervisores a 14 de abril/23. | 100% | Se cuenta con propuesta regulatória aprobada por Expertos Supervisores a 14 de abril/23. | 100% | Se cuenta con propuesta regulatória aprobada por Expertos Supervisores a 14 de abril/23. | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | 10 abril/23. Se preparó presentación completa de documento propuesto para el Estudio de Pérdidas y Demanda, la presentación se realizó a expertos supervisores para aprobación. 14 abril/23. Socialización propuesta regulatoria Estudio de Pérdidas y Demanda, dirigida a expertos, asesores y coordinadores. 18 abril/23. Se consolidó y remitió Resumen Ejecutivo del Estudio de Pérdidas y Demanda a la Coordinadora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado. 19 abril/23. Reunión presencial con Experto Diego Polanía, y coordinadora del servicio de acueducto y alcantarillado, en donde se discutió y preparó la presentación para Sesión de Comisión ordinaria del 25 de abril/23. Se cuenta con documento consolidado y presentación general del documento de la propuesta regulatoria, remitido a Expertos CRA, 28 de abril de 2023, para revisión y comentarios. | 85% | Se recibieron comentarios de la Experta Comisionada Ruth Quevedo el día lunes 29 de mayo/23. Se remitió respuesta a comentarios y se ajustaron en documento el día 31 de mayo/23. La respuesta se remitió a subdirector. Hace falta recibir los comentarios del Experto Leonardo Navarro. para dejar versión definitiva y adelantar discusiones antes de publicación correspondiente. Se iniciaron acercamientos con SABES y ARSESP, prestador y regulador del Estado de Sao Paulo para enriquecer la propuesta marco. Se avanzó en desarrollo de propuesta COMPAX, plan de trabajo y reuniones preliminares para conocer criterios de regulación y el marco regulatorio. | 89% | Se recibieron comentarios del Experto Comisionado Leonardo Navarro el día 27 de junio/2023, se trabaja en análisis de observaciones que corresponden a forma y otros de fondo. Se finalizaron análisis del CCP real y el CCP proyectado, así como resultados del balance hídrico e información solicitada en la encuesta y visitas realizadas en marzo de 2023. No se evidencia un relevante avance, a pesar de contar con finalizados los análisis en mención, en concordancia a que el HIto 4 depende de las revisiones de Expertos y los ajustes identificados. | 90% | Con los comentarios allegados de la Exp. RUTH QUEVEDO (29 de mayo/2023)y los comentarios del Exp. LEONARDO NAVARRO (26 de junio/2023) se incorporaron los ajustes de forma en el documento durante el mes de julio de 2023. Los ajustes de fondo, se revisaron y analizaron para ser discutidos en mesas de trabajo con expertos y sus asesores. Se preparó presentación de comentarios y respuestas para iniciar revisiones, discusiones y aprobaciones. | 96% | La reducción del avance acumulado en el periodo del reporte, refiere a la incorporación de más actividades a desarrollar en el H4. Las mismas refieren a revisiones por parte del experto supervisor, coordinadora del servicio y ajustes del equipo técnico y jurídico. Lo anterior, busca acordar las observaciones y comentarios allegados por demás supervisores, de tal manera que se logre contar con una versión final de publicación conciliada. Asi las cosas, durante el periodo de reporte se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Mesas de trabajo: 03 de agosto de 2023 , citada por Experto Jorge Cardoso para verificar estado de avance de estudios, en particular sobre revisión de comentarios allegados por demás expertos. Se preparó presentación de comentarios de fondo y propuesta de respuestas relacionadas con el Estudio de Pérdidas y Demanda. 09, 16 de agosto de 2023 con equipo del Estudio de CMI, con la finalidad de articular la toma de decisiones y propuestas del Q* y la BCR, asunto que permitiría tomar decisiones en los dos estudios para determinar incentivos o castigos en el NMTAA. 15 y 16 de agosto de 2023 con equipo técnico y jurídico para verificar estado de avances de ajustes a comentarios de forma, realizados por Expertos, verificación de comentarios de fondo, y 28 de agosto 2023, revisión de ajustes de fondo necesarios a realizar en el documento, con profesional de la subdirección. 2. Ajuste documento para publicación: Se continuó con revisión y ajustes de forma al documento, teniendo en cuenta distribución de las actividades a desarrollar por el Equipo Técnico y Jurídico para complementar Estudio conforme observaciones allegadas por los Expertos. Se consolidó presentación para realizar a coordinadora de servicio y a Experto lider estudios NMTAA con balance de observaciones y lineamientos allegados para revisión, discusión y aprobación, preparatoria de reunión asesores a realizar en septiembre de 2023. | 91% | Se presentaron ajustes sobre los cambios solicitados por los expertos comisionados al documento remitido en el mes de abril del presente año los dias 7, 8, y 18 de septiembre del presente año. | 92% | Se ajustó el marco de referencia: conceptual, normativo, de politica y regulatorio con base en observaciones de mesas de trabajo con expertos y articulación con estudios de sostenibilidad ambiental, compoente social y generalidades | 92% | Se ajustó lo relacionado con el análisis y propuestas respecto a la determinación de la demanda, asi mismo se ajustó el anexo relacionado con el balance hídrico | 91%
SR8 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Sostenibilidad Ambiental |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 35% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100% | Actividad Finalizada en el mes de enero | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Se revisó la guía de inversiones ambientales entregada por el Instituto Ambiental de Estocolmo – SEI, la cual es un insumo clave para el estudio que se está desarrollando. Se realizaron ajustes al documento de trabajo, incorporando el capítulo de análisis de la información a partir de lo trabajado en el análisis multicriterio y en el análisis estadístico clúster. Se avanzó en la identificación de empresas prestadoras para realizar visitas y encuestas, para conocer más sobre las diferentes actividades que realizan en las temáticas relacionadas con el estudio. Para tal finalidad, se generó un formato de recolección de la información, el cual se compartirá con las empresas prestadoras previo a cada visita. De igual forma, se está trabajando en las diferentes alternativas regulatorias que se propondrán desde el estudio para el NMT | 90% | Se presentó a los expertos las diferentes alternativas regulatorias propuestas. Se obtuvo retroalimentación y se volverán a presentar a los expertos para su aprobación definitiva. | 72% | Alternativas regulatorias presenatdas, analizadas y desarrollo textual realizado | 93% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta conceptual desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Propuesta presentada a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta conceptual desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Propuesta presentada a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta conceptual desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Propuesta presentada a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta conceptual desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Propuesta presentada a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta conceptual desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Propuesta presentada a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta conceptual desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Propuesta presentada a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta conceptual desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Propuesta presentada a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta conceptual desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Propuesta presentada a Expertos Comisionados. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 25% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Propuesta regulatoria escogida y presentada a Expertos Comisionados líderes del Estudio. Desarrollo textual realizado. Falta retroalimentación por parte de los Expertos. | 68% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta regulatoria desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Documento final entregado a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta regulatoria desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Documento final entregado a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta regulatoria desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Documento final entregado a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta regulatoria desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Documento final entregado a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta regulatoria desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Documento final entregado a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta regulatoria desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Documento final entregado a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta regulatoria desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Documento final entregado a Expertos Comisionados. | 100% | Actividad finalizada mes de abril. Propuesta regulatoria desarrollada y aprobada por Expertos Comisionados Líderes del proyecto. Documento final entregado a Expertos Comisionados. | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 30% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Documento de trabajo en desarrollo. | 0% | Documento enviado a los 4 Expertos Comisionados para revisión. Se espera hasta el 12 de mayo las observaciones que vayan a realizar. | 90% | Se recibieron comentarios de la Experta Comisionada Ruth Quevedo el día lunes 29 de mayo. Por tanto, en mayo no hubo ningún avance en el estudio. Se ajusta porcentaje de avance en consecuencia del peso que tiene las aprobaciones del documento en la finalización de a actividad. | 41% | El equipo de trabajo está trabajando en los análisis derivados de las observaciones de la Dra Ruth Quevedo. Hasta la fecha no hemos recibido los comentarios del doctor Leonardo Navarro. | 41% | Se recibieron los comentarios y observaciones del Director Ejecutivo Leonardo Navarro y su equipo de trabajo. Se realizó una matriz para consolidar todas las observaciones realizadas y dar respuesta a cada observación. | 14% | Se participó en diferentes reuniones de trabajo para definir ajustes en la estructura del documento, y en cambios de forma. Se avanzó en los cambios de fondo del documento. La mesa con los diferentes asesores de los Expertos Comisionados se programó para el mes de septiembre. Se ajusta el project a partir de lineamientos dados por la Coordinadora General de los Estudios del NMT y el Experto Comisionado Jorge Cardoso. | 14% | Se participó en diferentes reuniones de trabajo para definir ajustes en la estructura del documento, y en cambios de forma. Se avanzó en los cambios de fondo del documento. Se realizó mesa de trabajo con asesores de los Expertos Comisionados. Se ajusta el project a partir de lineamientos dados por la Coordinadora General de los Estudios del NMT y el Experto Comisionado Jorge Cardoso para definir fechas probables de finalización del documento. | 74% | Se avanzó en los cambios de fondo del documento. Se ajusta el project para definir fechas probables de finalización del documento. | 74% | A partir de diferentes reuniones realizadas al interior del equipo de trabajo se analizaron diferentes temas con la finalidad de avanzar en los cambios de fondo del documento. Se ajusta el project para definir fechas probables de finalización del documento. | 74%
SR9 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Social |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 40% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Estructuración de la encuesta que será remitida a los prestadores con el objetivo de tener más información de las actividades y costos en que se incurren en el ámbito de la gestión social. Se viene trabajando la definición de los prestadores que serán objeto de visitas técnicas para recolectar dicha información, por medio de Arcgis, la ubicación espacial y la representatividad dentro de los cuatro segmentos del nuevo marco tarifario de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. También se están analizando entre otros aspectos la alternativa de aplicar nudging como herramienta para el cambio de comportamiento de los usuarios. También se avanzó en estructuración, organización y redacción del documento de avance del estudio de Componente social y accesibilidad de los servicios que fue remitido a los expertos comisionados líderes, Diego Polanía y Jorge Cardoso. En dicho documento se encuentra principalmente todo el análisis normativo, de jurisprudencia y de competencia de la CRA frente al DHAS. Asimismo, todo el análisis realizado al interior de la CRA con respecto a la Elasticidad precio de la demanda del agua en Colombia. | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100% | Actividad culminada en el mes de enero | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 30% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | FINALIZADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 70% | Se profundizó en los análisis de demanda de los usuarios del NMTGP, en temas de consumo, tarifas presferencias de los usuarios y capacidad de pago. | 71% | Se redactó el documento final del estudio social, se está terminando de consolidar los análisis de preferencias de los usuarios | 92% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. De esta manera se termina la propuesta conceptual del estudio. | 100% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. De esta manera se termina la propuesta conceptual del estudio. | 100% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. De esta manera se termina la propuesta conceptual del estudio. | 100% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. De esta manera se termina la propuesta conceptual del estudio. | 100% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. De esta manera se termina la propuesta conceptual del estudio. | 100% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. De esta manera se termina la propuesta conceptual del estudio. | 100% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. De esta manera se termina la propuesta conceptual del estudio. | 100% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillado. De esta manera se termina la propuesta conceptual del estudio. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 15% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | FINALIZADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se continúan con los análisis pertinente desde la incorporación del DHAS en el NMTA con apoyo de la consultoría que se lleva a cabo con el BID y EY. Así como la propuesta de nudging y Encuesta de satisfacción de los usuarios. | 0% | Se redactó el documento final del estudio social, se está trabajando en la inclusión de los análsis de la propuesta de Nivel de Satisfacción de los Usuarios - NSU | 50% | Se realizó presentación a los expertos comisionados Diego Polanía y Jorge Cardoso el día 17 de abril. | 100% | Se realizó presentación a los expertos comisionados Diego Polanía y Jorge Cardoso el día 17 de abril. | 100% | Se realizó presentación a los expertos comisionados Diego Polanía y Jorge Cardoso el día 17 de abril. | 100% | Se realizó presentación a los expertos comisionados Diego Polanía y Jorge Cardoso el día 17 de abril. | 100% | Se realizó presentación a los expertos comisionados Diego Polanía y Jorge Cardoso el día 17 de abril. | 100% | Se realizó presentación a los expertos comisionados Diego Polanía y Jorge Cardoso el día 17 de abril. | 100% | Se realizó presentación a los expertos comisionados Diego Polanía y Jorge Cardoso el día 17 de abril. | 100% | Se realizó presentación a los expertos comisionados Diego Polanía y Jorge Cardoso el día 17 de abril. | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 15% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | El equipo de trabajo está trabajando en la incorporación de los análisis realizados en el documento final | 0% | Posterior a las presentaciones programadas con los Expertos se realizarán los ajustes solicitados en el documento final del estudio | 0% | Se entregó versión con los ajustes solicitados por los expertos líderes. Y el día 28 de abril el experto Diego Polanía remitió por correo todos los documentos a los demás expertos comisionados incluido el del Componente Social. A la fecha estamos. a la espera de los comentarios de los expertos y sus asesores. | 50% | Se entregó versión con los ajustes solicitados por los expertos líderes. Y el día 28 de abril el experto Diego Polanía remitió por correo todos los documentos a los demás expertos comisionados incluido el del Componente Social. El día 17 de mayo se realizó la presentación en el CEO No 20 a los expertos Ruth Quevedo y Jorge Cardoso. A la fecha estamos a la espera de los comentarios por escrito de los expertos y sus asesores. Los ajustes de los comentarios expresados en la socialización ya fueron realizados por el equipo de trabajo. Se iniciaron acercamientos con SABES y ARSESP, prestador y regulador del Estado de Sao Paulo para enriquecer la propuesta marco. Se avanzó en desarrollo de propuesta COMPAX, plan de trabajo y reuniones preliminares para conocer criterios de regulación y el marco regulatorio. | 60% | Se recibieron los comentarios al estudio por parte de la Experta Ruth Quevedo el día 26 de junio. El equipo de trabajo está trabajando en los análisis derivados de dichas observaciones. Hasta la fecha no hemos recibido los comentarios del doctor Leonardo Navarro. | 72% | El día 27 de julio se recibieron las observaciones del doctor Leonardo Navarro y su equipo de trabajo, a partir de la fecha mencionada el equipo de Componente Social se ha reunido para conversar sobre las observaciones de forma y de fondo y para identificar la manera de hacer los ajustes en los casos de que sea pertinente. De igual forma, se llevó a cabo una reunión. Se ha avanzado en algunos ajustes de forma en el documento y se está a la espera de una reunión que está programada el día 10 de agosto del presente año con los demás coordinadores de los estudios del marco de grandes prestadores y con el experto líder el doctor Cardoso para identificar la forma de proceder con los ajustes de fondo solicitados. | 79% | Se están realizando los ajuestes de fondo en el documento según la resunión llevada a cabo con el doctor Cardoso el día 10 de agosto donde se dió línea sobre las respuesta que debíamos tener en cuenta a los comentarios realizados por el experto Leonardo Navarro y la experta Ruth Quevedo. De igual forma, se realizó la mesa de trabajo con asesores el día 23 de agosto. | 78% | El mes de septiembre se realizaron los ajustes de forma y de fondo del documento del Componente social según las observaciones recibidas por los expertos y sus equipos de asesores. El día 27 de septiembre se remitió el documento y el resumen completo del estudio al experto comisionado Jorge Cardoso para su revisión, el equipo se encuentra a la espera de las observaciones para realizar los ajustes pertinentes. | 88% | Se expuso el estudio de Componente Social en el CEO N° 41 el 11 de octubre, posteriormente se realizaron las modificaciones pertinentes según las solicitudes de los Expertos Comisionados. Posteriormente en reunión del 31 de octubre el Doctor Cardoso aprobó la publicación del documento, el resumen y la infografía del estudio. El jueves 2 de noviembre se publicó en la página de la CRA | 100% | Se publicó el documento el 1 de noviembre en la página de la CRA https://www.cra.gov.co/prensa/estudio-componente-social. | 100%
SR10 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Tecnología |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 25% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | VENCIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inició la reformulación del documento técnico del estudio de innovación y tecnologías, con los lineamientos indicados en la reunión llevada a cabo los dos expertos lideres del estudio, Diego Polania y Jorge Cardoso. | 0% | Se llevaron a cabo reuniones los días 1, 8, 15 y 21 de febrero en las que se desarrolló la reformulación de los contenidos de diagnóstico y marco de referencia, lo cual se encuentra en un 90% de avance. | 97% | Se culmino la actividad de diagnostico la cual comprendío la evaluación de las etapas regulatorias y el analisis de la cooperación con el Banco Mundial sobre el uso de tecnologías en el país. | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 35% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | VENCIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Se inició la reformulación del documento técnico del estudio de innovación y tecnologías, con los lineamientos indicados en la reunión llevada a cabo los dos expertos lideres del estudio, Diego Polania y Jorge Cardoso. | 0% | De acuerdo con los lineamientos de los expertos lideres se estructuró la propuesta conceptual la cual se encuentra en un 25% de desarrollo. | 32% | Con el equipo juríco se realizó la revisión de la propuesta conceptual, se realizaron los ajustes pertinentes relacionados con esquemas diferenciales, inversiones ambientales y aportes bajo condición y se dio por terminada esta etapa. | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 30% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Se inició la reformulación del documento técnico del estudio de innovación y tecnologías, con los lineamientos indicados en la reunión llevada a cabo los dos expertos lideres del estudio, Diego Polania y Jorge Cardoso. | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Con el equipo técnico se perfeccionó y se finalizó el desarrollo de la propuesta regulatoria en la cual se avordaron los temas de identificación de remuneración en la tarifa de los costos asociados al uso de innovación y tecnología, así como la propuesta de autoevaluación para conocer el estado de madurez de las empresas en su uso. Se llevó a cabo la revisión de todo el documento tanto en la redacción como en las tablas de contenido y numeración y de dio por finalizada la actividad. | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100% | Actividad Finalizada en marzo de 2023 | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 10% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Los documentos fueron remitidos por correo electrónico a todos los expertos comisionados el pasado 28 de abril de 2023 por el experto comisionado líder Diego Polanía. | 50% | El día 17 de mayo se realizó la presentación en el CEO No 20 a los expertos Ruth Quevedo y Jorge Cardoso. Se esta a la espera de los comentarios por escrito de los expertos y sus asesores para realizar los ajustes del caso. Se iniciaron acercamientos con SABES y ARSESP, prestador y regulador del Estado de Sao Paulo para enriquecer la propuesta marco. Se avanzó en desarrollo de propuesta COMPAX, plan de trabajo y reuniones preliminares para conocer criterios de regulación y el marco regulatorio. | 49% | El 15 de junio se realizaron los ajustes al documento del estudio con respecto a lo indicado por el Experto Jorge Cardoso frente al PND. Así mismo, el 26 de junio se recibieron las observaciones de la Experta Ruth Quevedo, el 28 de junio se llevó a cabo una reunión con el coordinador del marco para acordar los ajustes y se dio inicio a la documentación de los mismos. | 61% | El 19 de Julio se recibieron las observaciones del Director Leonardo Navarro, al respecto se programaron reuniones con los asesores de los dos expertos para discutir los ajustes que se recomiendan frente al documento del estudio. Se han adelantado algunas modificaciones de forma que se sugirieron especificamente en el marco normativo, el marco de politica publica y la introduccion, como estos aun son ajustes provisionales no tienen consideracion en el project, por lo que el porcentaje de avance no se va a ajustar. | 61% | Se adelantaron modificaciones de fondo a los capitulos de diagnóstico y propuesra, de acuerdo con los lineamiento del Experto Lider Jorge Cradoso, los cuales se revisaran con los asesores de los expertos en la mesa de trabajo programada para el 8 de septiembre. | 62% | El equipo de trabajo está realizando los ajustes solicitados, por la coordinadora de los estudios. | 70% | Se atendieron las observaciones realizadas por el Experto Lider, sin embargo, en el CEO 44 se recibieron comentarios adicionales los cuales deben ser evaluados y ajustados. Se deben evaluar nuevas fechas de entrega para ajustar cronogramas. | 70% | Se atendieron las observaciones realizadas por los Expertos, sin embargo, en el CEO 49 se recibieron comentarios adicionales los cuales deben ser evaluados y ajustados. Se deben evaluar nuevas fechas de entrega para ajustar cronogramas. | 70%
SR11 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA GP Articulador |  | SR | Documento Final | 100% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 10% | Se realizaron mesas de trabajo con el equipo para definir estándares y metas | 15% | Esta actividad no tuvo avances en marzo | 15% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 15% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 15% | Se estructuró la propuesta de estructura del documento que contiene el estudio articulador, se realizó análisis con las disposiciones contenidas en el nuevo PND | 16% | Se realizaron tres reuniones para revisar la estructura propuesta para el documento del estudio. El equipo jurídico está adelantando la revisión de los fundamentos jurídicos en articulación con las disposiciones del nuevo PND. Se revisaron las tareas a seguir según los temas priorizados y se asignó el equipo de trabajo para revisar las propuestas de criterios para cálculo de los costos. | 20% | Se realizaron dos reuniones continuando con la revisión de la estructura propuesta para el documento del estudio y se están identificando los temas a complementar a partir de los ajustes finales que se están realizando en los demás estudios. | 20% | Durante el mes de septiembre no se realizaron avances sobre este estudio, ya que se priorizaron las actividades de ajustes de los demás estudios. | 20% | Durante el mes de septiembre no se realizaron avances sobre este estudio, ya que se priorizaron las actividades de ajustes de los demás estudios. | 20% | Durante el mes de noviembre no se realizaron avances sobre este estudio, ya que se priorizaron las actividades de ajustes de los demás estudios. | 20%
SR12 | [13 empty] | 1 | Marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado aplicable a grandes prestadores |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 50% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de junio | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de julio | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de Agosto | 0% | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillad |  | Con apoyo del equipo de trabajo se culminan completamente los análisis de preferencias de los usuarios, dicho análisis que hace parte de la función de la demanda del agua en los usuarios del nuevo marco de grandes prestadores de acueducto y alcantarillad |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 30% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de junio | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de julio | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de Agosto | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Publicar participación ciudadana | 20% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Participación Ciudadana Publicada | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de mayo | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de junio | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de julio | 0% | La actividad no presenta avance en el mes de Agosto | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
SR13 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Estudio de estructura de mercado. |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | 2023-05-04. Se remiten los documentos con los ajustes solicitados por AECID que hace parte del Acta 01 - (Representantes comité gestor, Monetización, MO y POA, Formatos TdR): i) POA (ajuste en % de prestaciones sociales), ii) Formulación o Documento Anexo (a la Resolución) iii) Procedimiento Operativo y iv) Acta No. 1. 2023-04-25. Se reciben observaciones por parte de AECID a los documentos soporte del Acta No. 1 de Comité Gestor. 2023-04-26. Se da respuesta a solicitud de la APC - "CONCEPTO DE UTILIDAD COMÚN PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DENOMINADO: “Elaboración del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aplicable a todos los pequeños prestadores que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellos que prestan el servicio en el área rural”. Código de registro en APC-Colombia R-AO-22-4358. 2023-04-24. Versión actualizada de TDR para revisión OPCION LEGAL. 2023-17-04. Se realizar ajustes y complemento a los TDR solicitados por el área de compras de Corporación OPCION LEGAL. 2023-31-03. Se envían los Términos de referencia a OPCIÓN LEGAL | 5% | 2013-05-17. Aprobación del Acta No. 1 por parte de Comité Gestor y sus soportes. POA aprobado y sellado. | 6% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Documento Avance | 100% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | Se estructuraron terminos de referencia para licitación de la consultoria de los estudios, la licitación se publico en la página web de opción legal el proceso L013-23, se consolidaron comentarios a los TDR y se inició el proceso de evaluación de las propuestas recibidas | 7% | El comité evaluador conformado entre la CRA y OPCIÓN LEGAL realizó la verificación de documentos, evaluación técnica y financiera desde el 16 de junio al 7 de julio. El 21 de julio se firma por parte del Comité Gestor (CRA - AECID) el Acta No. 3 en la cual se da la NO OBJECIÓN a la firma UT ESTRATEGIA-CEFINCO como ganadora del proceso licitatorio. Forman parte del Acta: i) Informe técnico de Licitación L013-23, donde se detalla el paso a paso de la evaluación técnica ii) Documento final de criterios de calificación (Propuestas técnicas y económicas) y iii) Documento Excel con calculo detallado de experiencia según perfiles y criterios, establecidos en los términos de referencia. | 10% | El 3 de agosto se suscribió en contrato de consultoria 1518-23 entre la UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA -CEFINCO y CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL (entidad ejecutora de la subvención). Se realizó reunión de inicio el 15 de agosto en cuyo marco se socializaron los resultados del documento de bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. Adicionalmente, se desarrolló mesa de trabajo para aclarar inquietudes y presentar plan de trabajo general por parte de la consultoria el 31 de agosto. | 15% | Se revisó y aprobó primer producto ren relación con la planeación de consultoría, metodología, marco conceptual, plan de trabajo y cronograma. Se solicitó información al SUI con radicado 20230300079161 del 15-09-2023. | 16% | La consultoria socializó metodologia de elaboración de estudio de segmentación y caracterización del mercado. El experto comisionado aprobó el documento de enfoque del NMT para pequeños prestadores, se compartió con la consultoria estudio de generalidades de grandes prestadores para que se tomará como referencia en el estudio de pequeños prestadores | 16% | Con base en la información suministrada por la CRA, la consultoria viene haciendo las modelaciones correspondientes para proponer una segmentación del mercado, y realizar un análisis de oferta y demanda en el mercado atendido por pequeños prestadores. Adicionalmente, en el marco del comité gestor de aprobó adelantar las visitas a prestadores programadas para el mes de enero, las cuales se realizarian en noviembre de 2023. En este sentido, el equipo de la consultoria realizó el 6 y 7 de noviembre de 2023 visitas en los municipios de Tulua y Ginebra a los pretadores ACUANARIÑO, TRES ESQUINAS y ACUAVALLE (Mercado regional), el 14-15 de noviembre de 2023 en el municipio de Tumado a los prestadores Acueducto Centro Poblado de Candelillas, Asociación de Agua y Saneamiento Básico de Espriella y el 20-21 de Noviembre de 2023 en el departamento de la Guajira a comunidades wayuu | 65%
SR14 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Régimen de libertad para fijar tarifas |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | 2023-05-04. Se remiten los documentos con los ajustes solicitados por AECID que hace parte del Acta 01 - (Representantes comité gestor, Monetización, MO y POA, Formatos TdR): i) POA (ajuste en % de prestaciones sociales), ii) Formulación o Documento Anexo (a la Resolución) iii) Procedimiento Operativo y iv) Acta No. 1. 2023-04-25. Se reciben observaciones por parte de AECID a los documentos soporte del Acta No. 1 de Comité Gestor. 2023-04-26. Se da respuesta a solicitud de la APC - "CONCEPTO DE UTILIDAD COMÚN PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DENOMINADO: “Elaboración del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aplicable a todos los pequeños prestadores que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellos que prestan el servicio en el área rural”. Código de registro en APC-Colombia R-AO-22-4358. 2023-04-24. Versión actualizada de TDR para revisión OPCION LEGAL. 2023-17-04. Se realizar ajustes y complemento a los TDR solicitados por el área de compras de Corporación OPCION LEGAL. 2023-31-03. Se envían los Términos de referencia a OPCIÓN LEGAL | 5% | 2023-05-24. Se firmó por parte del Comité Gestor del Acta No. 2 con la aprobación de los TDR, COL-038-ALC. | 6% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Documento Avance | 100% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | Se estructuraron terminos de referencia para licitación de la consultoria de los estudios, la licitación se publico en la página web de opción legal el proceso L013-23, se consolidaron comentarios a los TDR y se inició el proceso de evaluación de las propuestas recibidas | 7% | El comité evaluador conformado entre la CRA y OPCIÓN LEGAL realizó la verificación de documentos, evaluación técnica y financiera desde el 16 de junio al 7 de julio. El 21 de julio se firma por parte del Comité Gestor (CRA - AECID) el Acta No. 3 en la cual se da la NO OBJECIÓN a la firma UT ESTRATEGIA-CEFINCO como ganadora del proceso licitatorio. Forman parte del Acta: i) Informe técnico de Licitación L013-23, donde se detalla el paso a paso de la evaluación técnica ii) Documento final de criterios de calificación (Propuestas técnicas y económicas) y iii) Documento Excel con calculo detallado de experiencia según perfiles y criterios, establecidos en los términos de referencia. | 10% | El 3 de agosto se suscribió en contrato de consultoria 1518-23 entre la UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA -CEFINCO y CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL (entidad ejecutora de la subvención). Se realizó reunión de inicio el 15 de agosto en cuyo marco se socializaron los resultados del documento de bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. Adicionalmente, se desarrolló mesa de trabajo para aclarar inquietudes y presentar plan de trabajo general por parte de la consultoria el 31 de agosto. | 15% | Se revisó y aprobó primer producto ren relación con la planeación de consultoría, metodología, marco conceptual, plan de trabajo y cronograma. Se solicitó información al SUI con radicado 20230300079161 del 15-09-2023. | 16% | La consultoria socializó metodologia de elaboración de estudio de segmentación y caracterización del mercado. El experto comisionado aprobó el documento de enfoque del NMT para pequeños prestadores, se compartió con la consultoria estudio de generalidades de grandes prestadores para que se tomará como referencia en el estudio de pequeños prestadores | 16% | El equipo técnico de la CRA analizó la vigencia del Decreto 421 de 2000 | 65%
SR15 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Fórmula tarifaria fortaleciendo el criterio de simplicidad, con un enfoque de flexibilidad, progresividad, diferencialidad y garantizando los demás criterios orientadores buscando incentivar la regionalización y los esquemas diferenciales |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | 2023-05-04. Se remiten los documentos con los ajustes solicitados por AECID que hace parte del Acta 01 - (Representantes comité gestor, Monetización, MO y POA, Formatos TdR): i) POA (ajuste en % de prestaciones sociales), ii) Formulación o Documento Anexo (a la Resolución) iii) Procedimiento Operativo y iv) Acta No. 1. 2023-04-25. Se reciben observaciones por parte de AECID a los documentos soporte del Acta No. 1 de Comité Gestor. 2023-04-26. Se da respuesta a solicitud de la APC - "CONCEPTO DE UTILIDAD COMÚN PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DENOMINADO: “Elaboración del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aplicable a todos los pequeños prestadores que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellos que prestan el servicio en el área rural”. Código de registro en APC-Colombia R-AO-22-4358. 2023-04-24. Versión actualizada de TDR para revisión OPCION LEGAL. 2023-17-04. Se realizar ajustes y complemento a los TDR solicitados por el área de compras de Corporación OPCION LEGAL. 2023-31-03. Se envían los Términos de referencia a OPCIÓN LEGAL | 5% | 2023-05-30. Reunión con el área de compras de OPCIÓN LEGAL subsanación de observaciones a los TDR. En proceso la generación del código de licitación y la versión a ser publicada en las respectivas páginas web, fecha programada 2 de junio. | 6% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Documento Avance | 100% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | Se estructuraron terminos de referencia para licitación de la consultoria de los estudios, la licitación se publico en la página web de opción legal el proceso L013-23, se consolidaron comentarios a los TDR y se inició el proceso de evaluación de las propuestas recibidas | 7% | El comité evaluador conformado entre la CRA y OPCIÓN LEGAL realizó la verificación de documentos, evaluación técnica y financiera desde el 16 de junio al 7 de julio. El 21 de julio se firma por parte del Comité Gestor (CRA - AECID) el Acta No. 3 en la cual se da la NO OBJECIÓN a la firma UT ESTRATEGIA-CEFINCO como ganadora del proceso licitatorio. Forman parte del Acta: i) Informe técnico de Licitación L013-23, donde se detalla el paso a paso de la evaluación técnica ii) Documento final de criterios de calificación (Propuestas técnicas y económicas) y iii) Documento Excel con calculo detallado de experiencia según perfiles y criterios, establecidos en los términos de referencia. | 10% | El 3 de agosto se suscribió en contrato de consultoria 1518-23 entre la UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA -CEFINCO y CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL (entidad ejecutora de la subvención). Se realizó reunión de inicio el 15 de agosto en cuyo marco se socializaron los resultados del documento de bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. Adicionalmente, se desarrolló mesa de trabajo para aclarar inquietudes y presentar plan de trabajo general por parte de la consultoria el 31 de agosto. | 15% | Se revisó y aprobó primer producto ren relación con la planeación de consultoría, metodología, marco conceptual, plan de trabajo y cronograma. Se solicitó información al SUI con radicado 20230300079161 del 15-09-2023. | 16% | La consultoria socializó metodologia de elaboración de estudio de segmentación y caracterización del mercado. El experto comisionado aprobó el documento de enfoque del NMT para pequeños prestadores, se compartió con la consultoria estudio de generalidades de grandes prestadores para que se tomará como referencia en el estudio de pequeños prestadores | 16% | El equipo técnico y juridico del proyecto está consolidando los resultados de los dialogos genuinos y abiertos para identificar barreras y posibles incentivos en la nueva formula tarifaria, con base en el análisis de la fórmula tarifaria vigente | 65%
SR16 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Evaluación de la capacidad de pago de los usuarios o suscriptores |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | 2023-05-04. Se remiten los documentos con los ajustes solicitados por AECID que hace parte del Acta 01 - (Representantes comité gestor, Monetización, MO y POA, Formatos TdR): i) POA (ajuste en % de prestaciones sociales), ii) Formulación o Documento Anexo (a la Resolución) iii) Procedimiento Operativo y iv) Acta No. 1. 2023-04-25. Se reciben observaciones por parte de AECID a los documentos soporte del Acta No. 1 de Comité Gestor. 2023-04-26. Se da respuesta a solicitud de la APC - "CONCEPTO DE UTILIDAD COMÚN PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DENOMINADO: “Elaboración del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aplicable a todos los pequeños prestadores que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellos que prestan el servicio en el área rural”. Código de registro en APC-Colombia R-AO-22-4358. 2023-04-24. Versión actualizada de TDR para revisión OPCION LEGAL. 2023-17-04. Se realizar ajustes y complemento a los TDR solicitados por el área de compras de Corporación OPCION LEGAL. 2023-31-03. Se envían los Términos de referencia a OPCIÓN LEGAL | 5% | 2023-05-30. Reunión con el área de compras de OPCIÓN LEGAL subsanación de observaciones a los TDR. En proceso la generación del código de licitación y la versión a ser publicada en las respectivas páginas web, fecha programada 2 de junio. | 6% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Documento Avance | 100% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | A la fecha se han definido las problemáticas, el alcance y los objetivos que persigue el estudio. Asimismo, se construyó el marco normativo, regulatorio y de política pública del mismo. De igual forma, se realizó una identificación y revisión de las diversas metodologías que existen para estimar la disposición y capacidad de pago de los usuarios. A partir de allí se definió la metodología más adecuada a aplicar al estudio y el procedimiento metodológico para hacerlo. En el siguinte link se puede evidenciar estas actividades: https://crapsb.sharepoint.com/:w:/r/sites/EstudiosnuevomarcotarifarioAApequeos/Documentos%20compartidos/General/Estudios%20NMT%20peque%C3%B1os%20prestadores/4.%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20capacidad%20de%20pago%20de%20los%20usuarios%20o%20suscriptores/Estructura%20ESCAPA.docx?d=wc3899b0a4b764cf5ad129c0f2f46f0a2&csf=1&web=1&e=Ldl9G8 | 20% | En el marco del Estudio de capacidad de pago requerido para el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado de pequeños prestadores se construyó una presentación que muestra la estructura y los avances del estudio, la cual fue socializada al experto lider del estudio. Asimismo, se construyó el inventario de fuentes de información secundaria requeridas para hacer el análisis cuantitativo de la capacidad de pago de los usuarios y se organizaron y gestionaron las bases de datos requeridas para tal fin | 20% | En el marco del Estudio de capacidad de pago requerido para el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado de pequeños prestadores se construyó el instrumento de acopio de información primaria requerida para estimar y analizar la disposición y capacidad de pago de los usuarios. Asimismo, se construyó la propuesta que tienen como objetivo el levantamiento de información en campo y el proceso de sistematización de la información recolectada | 20% | En el marco del Estudio de capacidad de pago requerido para el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado de pequeños prestadores se construyó los terminos de referencia del equipo de trabajo (supervisor y encuestadores) que se encargará de desarrollar el piloto de levantamiento de información primaria requerida para estimar y analizar la disposición y capacidad de pago de los usuarios. Asimismo, se definieron las regiones y los indicadores a estimar y analizar con las fuentes de información secundarias. | 70% | En el marco del Estudio de capacidad de pago requerido para el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado de pequeños prestadores se construyó el protocolo de campo para la prueba piloto y los formatos de supervisión y seguimiento para la prueba piloto de levantamiento de información primaria requerida para estimar y analizar la disposición y capacidad de pago de los usuarios. Asimismo, se construyó el presupuesto del plan de visitas de la citada prueba piloto. Se realizó inducción al equipo de trabajo (supervisor y encuestadores) responsable de realizar la prueba piloto sobre el protocolo de campo y la encuesta del estudio sobre disposición y capacidad de pago de los usuarios que son atendidos por los pequeños prestadores del Acueducto y Alcantarillado. Por último, se diseñó en la herramienta Forms de Microsoft la encuesta requerida para el estudio. | 80% | En el marco del Estudio de capacidad de pago requerido para el nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado de pequeños prestadores se construyó y diseñó en la herramienta Excel la encuesta requerida para el estudio. Asimismo, se dió inicio a la prueba piloto de la encuesta en la zona rural del Municipio de Ramiriquí (Boyacá). Una vez terminada la prueba en el citado municipio se procedio a realizar la misma en los municipios de Turmeque (Boyacá), Marinilla (Antioquia), Copacabana (Antioquia), Pereira (Risaralda) y Dosquebradas (Risaralda). Al cierre del mes de noviembre se habían practicado 750 encuestas. | 90%
SR17 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Innovación y uso de tecnologías adaptadas al contexto y buenas prácticas para el manejo del agua |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | 2023-05-04. Se remiten los documentos con los ajustes solicitados por AECID que hace parte del Acta 01 - (Representantes comité gestor, Monetización, MO y POA, Formatos TdR): i) POA (ajuste en % de prestaciones sociales), ii) Formulación o Documento Anexo (a la Resolución) iii) Procedimiento Operativo y iv) Acta No. 1. 2023-04-25. Se reciben observaciones por parte de AECID a los documentos soporte del Acta No. 1 de Comité Gestor. 2023-04-26. Se da respuesta a solicitud de la APC - "CONCEPTO DE UTILIDAD COMÚN PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DENOMINADO: “Elaboración del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aplicable a todos los pequeños prestadores que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellos que prestan el servicio en el área rural”. Código de registro en APC-Colombia R-AO-22-4358. 2023-04-24. Versión actualizada de TDR para revisión OPCION LEGAL. 2023-17-04. Se realizar ajustes y complemento a los TDR solicitados por el área de compras de Corporación OPCION LEGAL. 2023-31-03. Se envían los Términos de referencia a OPCIÓN LEGAL | 5% | 2023-05-30. Reunión con el área de compras de OPCIÓN LEGAL subsanación de observaciones a los TDR. En proceso la generación del código de licitación y la versión a ser publicada en las respectivas páginas web, fecha programada 2 de junio. | 6% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Documento Avance | 100% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | Se estructuraron terminos de referencia para licitación de la consultoria de los estudios, la licitación se publico en la página web de opción legal el proceso L013-23, se consolidaron comentarios a los TDR y se inició el proceso de evaluación de las propuestas recibidas | 7% | El comité evaluador conformado entre la CRA y OPCIÓN LEGAL realizó la verificación de documentos, evaluación técnica y financiera desde el 16 de junio al 7 de julio. El 21 de julio se firma por parte del Comité Gestor (CRA - AECID) el Acta No. 3 en la cual se da la NO OBJECIÓN a la firma UT ESTRATEGIA-CEFINCO como ganadora del proceso licitatorio. Forman parte del Acta: i) Informe técnico de Licitación L013-23, donde se detalla el paso a paso de la evaluación técnica ii) Documento final de criterios de calificación (Propuestas técnicas y económicas) y iii) Documento Excel con calculo detallado de experiencia según perfiles y criterios, establecidos en los términos de referencia. | 10% | El 3 de agosto se suscribió en contrato de consultoria 1518-23 entre la UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA -CEFINCO y CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL (entidad ejecutora de la subvención). Se realizó reunión de inicio el 15 de agosto en cuyo marco se socializaron los resultados del documento de bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. Adicionalmente, se desarrolló mesa de trabajo para aclarar inquietudes y presentar plan de trabajo general por parte de la consultoria el 31 de agosto. | 15% | Se revisó y aprobó primer producto ren relación con la planeación de consultoría, metodología, marco conceptual, plan de trabajo y cronograma. Se solicitó información al SUI con radicado 20230300079161 del 15-09-2023. | 16% | La consultoria socializó metodologia de elaboración de estudio de segmentación y caracterización del mercado. El experto comisionado aprobó el documento de enfoque del NMT para pequeños prestadores, se compartió con la consultoria estudio de generalidades de grandes prestadores para que se tomará como referencia en el estudio de pequeños prestadores. Se socializó propuesta de encuesta con equipo técnico del experto supervisor | 16% | El equipo técnico realizó mesas de trabajo con aquasat, universidad del Cauca y Unisangil con el fin de identificar tecnologias disponibles apicables a pequeños mercados | 65%
SR18 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-AA PP Complementariedad de planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamento y Nación. |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | 2023-05-04. Se remiten los documentos con los ajustes solicitados por AECID que hace parte del Acta 01 - (Representantes comité gestor, Monetización, MO y POA, Formatos TdR): i) POA (ajuste en % de prestaciones sociales), ii) Formulación o Documento Anexo (a la Resolución) iii) Procedimiento Operativo y iv) Acta No. 1. 2023-04-25. Se reciben observaciones por parte de AECID a los documentos soporte del Acta No. 1 de Comité Gestor. 2023-04-26. Se da respuesta a solicitud de la APC - "CONCEPTO DE UTILIDAD COMÚN PARA EL PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DENOMINADO: “Elaboración del nuevo marco tarifario de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aplicable a todos los pequeños prestadores que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellos que prestan el servicio en el área rural”. Código de registro en APC-Colombia R-AO-22-4358. 2023-04-24. Versión actualizada de TDR para revisión OPCION LEGAL. 2023-17-04. Se realizar ajustes y complemento a los TDR solicitados por el área de compras de Corporación OPCION LEGAL. 2023-31-03. Se envían los Términos de referencia a OPCIÓN LEGAL | 5% | 2023-05-30. Reunión con el área de compras de OPCIÓN LEGAL subsanación de observaciones a los TDR. En proceso la generación del código de licitación y la versión a ser publicada en las respectivas páginas web, fecha programada 2 de junio. | 6% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Documento Avance | 100% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no tuvo avances en abril | 0% | Esta actividad no tuvo avances en mayo | 0% | Se estructuraron terminos de referencia para licitación de la consultoria de los estudios, la licitación se publico en la página web de opción legal el proceso L013-23, se consolidaron comentarios a los TDR y se inició el proceso de evaluación de las propuestas recibidas | 7% | El comité evaluador conformado entre la CRA y OPCIÓN LEGAL realizó la verificación de documentos, evaluación técnica y financiera desde el 16 de junio al 7 de julio. El 21 de julio se firma por parte del Comité Gestor (CRA - AECID) el Acta No. 3 en la cual se da la NO OBJECIÓN a la firma UT ESTRATEGIA-CEFINCO como ganadora del proceso licitatorio. Forman parte del Acta: i) Informe técnico de Licitación L013-23, donde se detalla el paso a paso de la evaluación técnica ii) Documento final de criterios de calificación (Propuestas técnicas y económicas) y iii) Documento Excel con calculo detallado de experiencia según perfiles y criterios, establecidos en los términos de referencia. | 10% | El 3 de agosto se suscribió en contrato de consultoria 1518-23 entre la UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA -CEFINCO y CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL (entidad ejecutora de la subvención). Se realizó reunión de inicio el 15 de agosto en cuyo marco se socializaron los resultados del documento de bases del nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. Adicionalmente, se desarrolló mesa de trabajo para aclarar inquietudes y presentar plan de trabajo general por parte de la consultoria el 31 de agosto. | 15% | Se revisó y aprobó primer producto ren relación con la planeación de consultoría, metodología, marco conceptual, plan de trabajo y cronograma. Se solicitó información al SUI con radicado 20230300079161 del 15-09-2023. | 16% | La consultoria socializó metodologia de elaboración de estudio de segmentación y caracterización del mercado. El experto comisionado aprobó el documento de enfoque del NMT para pequeños prestadores, se compartió con la consultoria estudio de generalidades de grandes prestadores para que se tomará como referencia en el estudio de pequeños prestadores | 16% | Se participó en las discusiones del proyecto de decreto sobre asociaciones público comunitarias en el marco de la mesa de trabajo con el DNP | 65%
SR19 | [14 empty] | Ampliación de un (1) año de la duración de la primera fase de implementación del Indicador Unico Sectorial - IUS, según los establecido en el Artículo 1.6.5.2.2.7. de la Resolución CRA 943 de 2021 |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | [6 empty] | Durante el mes de enero se realizó la revisión de la información detallada del cálculo del IUS 2021 remitida por la SSPD | 2% | Durante el mes de febrero se continúo la revisión de la información remitida por la SSPD Producto de la revisión se llevó a cabo reunión con la SSPD para pedir aclaraciones y el envío de información adicional el 24 de febrero de 2023 Se hizo solicitud a Juan Carlos Topa para consultar información adicional de los formatos sugeridos por la SSPD en la reunión realizada. | 17% | Durante el mes de marzo se recibió información adicional, para los análisis, del Tablero de Planeación del PGR, del Tablero de Control de la Planeación del PGR y de la tabla Paramétrica, remitida por la SSPD . Se recibió la información adicional de los formatos del IUS que fue consultada del SUI por Juan Carlos Topa. Se continúo el análisis de la información y se está elaborando una matriz resumen con la información encontrada. | 38.56% | En el mes de abril se elaboró la matriz con la identificación de las variables de los indicadores, y el analisis de la información encontrada por cada fuente y cada formulario. A partir de ese análisis se realizó reunión con la SSPD el 18 de abril. Y a partir de esa reunión se recibió información adicional de la SSPD el 18 y el 25 de abril. A partir de esa información se está armando la justificación del proyecto de resolución para presentar al Experto líder. | 53% | En el mes de mayo se analizó la información adicional recibida de la SSPD y con la misma se complementó la matriz y se estableció el estado de la información de todos los indicadores de la Fase II. Con el estado de esta información se presentará al Experto líder la justificación del proyecto de resolución. Se ajusta porcentaje de avance por aplicación de ponderación respecto de la duración del hito que le precede, en el cronograma Hito 1: Documento AIN, Diagnóstico o Estudio, se estaba calculando con promedio simple. | 24.91% | Se realizó presentación del proyecto al Experto Líder y se envío para la revisión de él y de su equipo del proyecto de resolución. Las observaciones del Experto líder se recibieron el 28 de junio y se están realizando los ajustes para ser presentados los documentos en Comité de Expertos. | 38% | Se realizaron los ajustes al proyecto de resolución según las observaciones remitidas por el Experto líder, se trabajó en la elaboración del documento de trabajo. Una vez finalizado el documento se realizará la reunión de presentación del proyecto con los demás Expertos y se agendarán los documentos para ser presentados en Comité de Expertos. | 83.16% | Se recibió de la SSPD la información detallada de la calificación del IUS del año 2022. Se está incorporando esa información en el documento de trabajo. Una vez finalizada la actualización del documento y de la PPT con el proyecto se realizará la reunión de presentación con los demás Expertos (programada para septiembre) y se agendarán los documentos para ser presentados en Comité de Expertos. | 42% | Se completó la elaboración de los documentos, se enviaron a aprobación del Experto líder y se llevo a cabo la reunión de presentación del proyecto a los demás Expertos Comisionados. Con los ajustes producto de la reunión se agendarán los documentos para ser presentados en el Comité de Expertos del 6 de octubre de 2023. | 47% | Se presentó el proyecto de resolución en el CEO No 40 el 6 de nov Reunión de asesores de miembros de la comisión el 19 de noviembre. | 100% | Se presentó el proyecto de resolución en el CEO No 40 el 6 de nov Reunión de asesores de miembros de la comisión el 19 de noviembre. | 100%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | El proyecto de resolución fue aprobado en Sesión de comisión ordinaria No 305 de 2023. | 100% | El proyecto de resolución fue aprobado en Sesión de comisión ordinaria No 305 de 2023. | 100%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | El proyecto se encuentra en desarrollo de la participación ciudadana desde el 24 de octubre de 2023 y finalizará el 8 de noviembre de 2023. | 71% | El período de participación ciudadana finalizó el 8 de noviembre de 2023. | 100%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | La matriz de participación ciudadana se aprobó en el CEO No. 47 del 22 de noviembre donde se aprobaron las lineas de respuestas propuestas por el equipo. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | La propuesta de resolución definitiva, el documento de trabajo y el documento de respuestas a participación ciudadana se presentó en el CEO No. 48 del 29 de noviembre donde fueron aprobados todos los documentos. El dia 30 de noviembre se remitieron los documentos del proyecto para agendar la reunión de asesores previa a la sesión de Comisión. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Noviembre/23 | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Noviembre/23 | 0%
SR125 | [13 empty] | 1 | Modificación del Libro 2, Parte 7, Titulo 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, que contiene la Resolución CRA 887 de 2019 y se dictan otras disposiciones. |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [26 empty] | El proyecto de resolución fue presentado en Comité de Expertos Ordinario No. 46 del 16 de noviembre de 2023, el comité solicitó ajustar el proyecto, el proyecto de resolución y el documento de trabajo se encuentran en proceso de ajustes | 30%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [54 empty] | La actividad no tuvo gestión en el periodo | 0%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [26 empty] | La actividad no tuvo gestión en el periodo | 0%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [54 empty] | La actividad no tuvo gestión en el periodo | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [54 empty] | La actividad no tuvo gestión en el periodo | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [54 empty] | La actividad no tuvo gestión en el periodo | 0%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [54 empty] | La actividad no tuvo gestión en el periodo | 0%
SR125 | [13 empty] | 1 | Indexadores de costos económicos de referencia de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | El equipo de trabajo tuvo reuniones con la experta supervisora para definir linea del proyecto . Se realizaron modelaciones de diferentes escenarios para análisis con experta supervisora. | 30% | Se han realizado mesas de trabajo técnicas con el DANE y procesado información en relación con la materia objeto de regulación, así mismo, se solicitó al DANE la publicación de la información correspondiente al indexador a utilizar. | 32% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | PROYECTOS DE ASEO
SR20 | [12 empty] | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Asociaciones Público-Privadas en el servicio público de aseo |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos |  |  |  | APP: el 17 de enero se remitió al experto supervisor la propuesta de documento y proyecto de resolución con ajustes derivados de observaciones recibidas por el CEO del 17/11/22 y los resultados de la consultoría tendiente a: “Desarrollar un estudio que contenga los insumos necesarios para la elaboración de una propuesta regulatoria que promueva y facilite la estructuración y ejecución de proyectos, bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), en el servicio público de aseo”. El experto supervisor tomó la decisión de no agendar el tema a Comité de Expertos hasta tanto se desarrollen mesas de trabajo con los 4 expertos comisionados y se analice la viabilidad de la inclusión de lineamientos con relación a las Alianzas Publico Populares. | 89% | En febrero se realizaron análisis del impacto de los lineamientos generales de asociación publico populares en el proyecto de regulación APP | 89% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 89% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 89% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 89% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
SR21 | [13 empty] | 1 | Modificación del artículo 40 de la Resolución CRA 720 de 2015 en lo referente con la estimación del cálculo de las toneladas efectivamente aprovechadas por suscriptor. |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Se realizaron estimaciones y ejercicios de impacto teórico con el fin de seleccionar la mejor alternativa de solución. Se solicito información a la SSPD con el propósito de contar con la información real y actualizada de la situación actual de las suspensiones de los reportes de la información relacionada con toneladas efectivamente aprovechadas. | 50% | Se realizaron reuniones participativas con organizaciones de recicladores y el gremio de las empresas prestadoras del servicio público, para conocer sus perspectivas frente a las alternativas propuestas por la CRA para esta modificación. Como resultado se recibieron e identificaron nuevas opciones, las cuales fueron analizadas en su totalidad. Finalmente se identificó que, de conformidad con las funciones de la CRA, no esta en nuestras manos la solución a las dificultads que se presentan y que se derivan de la medida de aplazamientos de la SSPD y de las condiciones establecidas en el Decreto 596 de 2016. Así es que no es procedente realizar esta modificación. Actualmente se elabora el documento técnico que soporta y documenta los análisis realizados y la conclusión de no realizar la modificación. | 95% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 95% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
SR22 | [13 empty] | 1 | Factor de productividad a ser aplicado en el cálculo de las tarifas en el periodo de facturación siguiente a marzo de 2023 |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Factor de Productividad: En el CEO del 30/1/23, en el punto de varios, se presentó la línea de la propuesta de proyecto regulatorio para la vigencia 2023. | 100% | Se presentó el proyecto de resolución frente a los asesores de comisión el 8 de febrero de 2023, sin embargo, dada la expedición del Decreto 0227 de 16 de febrero de 2023, el equipo de expertos consideró pertinente ajustar el proyecto de resolución con base nuevos lineamientos presidenciales, se encuentra en ajustes y validaciones. | 80% | Se presentó a CEO No. 11 del 16 de marzo de 2023, el documento de trabajo y proyecto de resolución para aprobación ajustado. El Proyecto de Resolución cual fue aprobado por unanimidad. | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100%
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Abril | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | El documento de trabajo y proyecto de resolución se presentaron a SCO No. 289, del 28 de marzo de 2023, en la cual fue aprobado el proyecto de resolución. | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100%
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana | 6% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | El proyecto de resolución se publicó en SUCOP el 30 de marzo para iniciar la participación ciudadana que finalizará el 17 de abril | 50% | La actividad Finalizó en el mes de abril | 100% | La actividad Finalizó en el mes de abril | 100% | La actividad Finalizó en el mes de abril | 100% | La actividad Finalizó en el mes de abril | 100% | La actividad Finalizó en el mes de abril | 100% | La actividad Finalizó en el mes de abril | 100% | La actividad Finalizó en el mes de abril | 100% | La actividad Finalizó en el mes de abril | 100%
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | La matriz de participación ciudadana Se aprobó en el CEO No. 17 de 2023 del 25 de abril | 100% | La matriz de participación ciudadana Se aprobó en el CEO No. 17 de 2023 del 25 de abril | 100% | La matriz de participación ciudadana Se aprobó en el CEO No. 17 de 2023 del 25 de abril | 100% | La matriz de participación ciudadana Se aprobó en el CEO No. 17 de 2023 del 25 de abril Se presentará En CEO No. 30 del 26 de julio de 2023, la matriz de participación ciudadana, con dos votos encontra y uno favor. Se encuentra en revisión los pasos que se deben adelantar para continuar con el proceso. | 100% | La matriz de participación ciudadana Se aprobó en el CEO No. 17 de 2023 del 25 de abril Se presentará En CEO No. 30 del 26 de julio de 2023, la matriz de participación ciudadana, con dos votos encontra y uno favor. Se encuentra en revisión los pasos que se deben adelantar para continuar con el proceso. | 100% | La matriz de participación ciudadana Se aprobó en el CEO No. 17 de 2023 del 25 de abril Se presentará En CEO No. 30 del 26 de julio de 2023, la matriz de participación ciudadana, con dos votos encontra y uno favor. Se encuentra en revisión los pasos que se deben adelantar para continuar con el proceso. | 100% | La matriz de participación ciudadana Se aprobó en el CEO No. 17 de 2023 del 25 de abril Se presentará En CEO No. 30 del 26 de julio de 2023, la matriz de participación ciudadana, con dos votos encontra y uno favor. Se encuentra en revisión los pasos que se deben adelantar para continuar con el proceso. | 100% | La matriz de participación ciudadana Se aprobó en el CEO No. 17 de 2023 del 25 de abril Se presentará En CEO No. 30 del 26 de julio de 2023, la matriz de participación ciudadana, con dos votos encontra y uno favor. Se encuentra en revisión los pasos que se deben adelantar para continuar con el proceso. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Junio | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Se enviaron documento de trabajo y Proyecto de Resolución a Expertos en abril para su revisión y aprobación | 50% | Se presentó a CEO No. 11 del 16 de marzo de 2023, el documento de trabajo y proyecto de resolución para aprobación ajustado. El Proyecto de Resolución cual fue aprobado por unanimidad. | 100% | Se presentó a CEO No. 11 del 16 de marzo de 2023, el documento de trabajo y proyecto de resolución para aprobación ajustado. El Proyecto de Resolución cual fue aprobado por unanimidad. Se presentará En CEO No. 27 del 5 de julio Matriz de participación Ciudadana y documento de trabajo para aprobación | 100% | Se presentó a CEO No. 11 del 16 de marzo de 2023, el documento de trabajo y proyecto de resolución para aprobación ajustado. El Proyecto de Resolución cual fue aprobado por unanimidad. | 100% | Se presentó a CEO No. 11 del 16 de marzo de 2023, el documento de trabajo y proyecto de resolución para aprobación ajustado. El Proyecto de Resolución cual fue aprobado por unanimidad. | 100% | Se presentó a CEO No. 11 del 16 de marzo de 2023, el documento de trabajo y proyecto de resolución para aprobación ajustado. El Proyecto de Resolución cual fue aprobado por unanimidad. | 100% | Se presentó a CEO No. 11 del 16 de marzo de 2023, el documento de trabajo y proyecto de resolución para aprobación ajustado. El Proyecto de Resolución cual fue aprobado por unanimidad. | 100% | Se presentó a CEO No. 11 del 16 de marzo de 2023, el documento de trabajo y proyecto de resolución para aprobación ajustado. El Proyecto de Resolución cual fue aprobado por unanimidad. | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Se presentó proyecto de resolución definitiva en SCO No. 300 fue aplazada la decisión se definió citar al DANE para revisar inquietudes sobre el resultado del proyecto ejecutado con ellos mediante convenio Interadministrativo. | 20% | Esta actividad no tuvo avance en el mes de Junio | 20% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | La resolución definitva fue aprobada en sesión de comisión ordinaria No. 303, teniendo en cuenta el trámite que se desarrollo para la aprobación de esta resolución se adjunta en la carpeta de soportes, el detalle de cada etapa y las actas de Comité de Expertos o Sesión de Comisión que estuvieron involucradas, lo anterior basado en detalle que se obtuvo del acta borrador de las sesión de comisión No. 303, aun no aprobada. También se adjuntan los soportes en la carpeta de estas actas. | 100% | La resolución definitva fue aprobada en sesión de comisión ordinaria No. 303, teniendo en cuenta el trámite que se desarrollo para la aprobación de esta resolución se adjunta en la carpeta de soportes, el detalle de cada etapa y las actas de Comité de Expertos o Sesión de Comisión que estuvieron involucradas, lo anterior basado en detalle que se obtuvo del acta borrador de las sesión de comisión No. 303, aun no aprobada. También se adjuntan los soportes en la carpeta de estas actas. | 100% | La resolución definitva fue aprobada en sesión de comisión ordinaria No. 303, teniendo en cuenta el trámite que se desarrollo para la aprobación de esta resolución se adjunta en la carpeta de soportes, el detalle de cada etapa y las actas de Comité de Expertos o Sesión de Comisión que estuvieron involucradas, lo anterior basado en detalle que se obtuvo del acta borrador de las sesión de comisión No. 303, aun no aprobada. También se adjuntan los soportes en la carpeta de estas actas. | 100% | La resolución definitva fue aprobada en sesión de comisión ordinaria No. 303, teniendo en cuenta el trámite que se desarrollo para la aprobación de esta resolución se adjunta en la carpeta de soportes, el detalle de cada etapa y las actas de Comité de Expertos o Sesión de Comisión que estuvieron involucradas, lo anterior basado en detalle que se obtuvo del acta borrador de las sesión de comisión No. 303, aun no aprobada. También se adjuntan los soportes en la carpeta de estas actas. | 100%
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | No hubo actividad en el mes de Agosto | 0% | Publicado en Diario Oficial No 52.505 del 1 de septiembre de 2023. | 100% | Publicado en Diario Oficial No 52.505 del 1 de septiembre de 2023. | 100% | Publicado en Diario Oficial No 52.505 del 1 de septiembre de 2023. | 100%
SR23 | [13 empty] | 1 | Metodología para clasificar las personas prestadoras del servicio público de aseo de acuerdo con un nivel de riesgo (IUS). |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | 1. Se realizaron los talleres de ponderación de las dimensiones con los expertos comisionados Leonardo Navarro, Diego Polanía y Jorge Cardoso 2. Se remite la batería de indicadores a un experto del BID para revisión y comentarios de mejora 3. Se avanza en la elaboración del documento técnico y de las fichas técnicas de los indicadores |  | Se adelantaron las fichas de los indicadores de las dimensiones de calidad del servicio, eficiencia en la operación y eficiencia en la gestión empresarial, adicionalmente se adelantó el documento de trabajo, y se adelantó el cálculo preliminar de los indicadores para empresas tipo apoyados en la información recolectada de las empresas que hicieron parte del piloto. | 0% | • Mesas de trabajo con Expertos Comisionados y con sus asesores para la definición de las ponderaciones de las dimensiones aplicando el método Proceso Analítico Jerárquico. Las mesas de trabajo se desarrollaron los días 9 y 31 de marzo del 2023. • Avance en la elaboración del documento de trabajo de la Resolución frente a la propuesta regulatoria del Indicador Único Sectorial y sobre la estructura y herramientas de evaluación del Plan de Gestión y Resultados. • Definición de metodología para la agregación de las dimensiones, subdimensiones e indicadores del IUS a un único resultado, en el que se realizó una reunión con el experto líder del proyecto el día 14 de marzo de 2023. • Mesas de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para la revisión de observaciones y resultados de las pruebas piloto realizadas por dicha entidad en el año 2022. Estas mesas de trabajo se realizaron los días 2, 9, 14, 21 y 23 de marzo del 2023. A partir de los resultados se hicieron ajustes a la batería de indicadores. • Avance en la elaboración de fichas técnicas de los indicadores de la dimensión de eficiencia en la operación, sostenibilidad financiera y gobierno y transparencia, y actualización de fichas con los ajustes realizados. | 70.86% | Se continúa con la elaboración del documento técnico y la fichas técnicas de los indicadores. Se realizan reuniones con la SSPD a fin de reconocer los aspectos relevantes para la aprobación y vigilancia de los productores marginales y con base en ello identificar los indicadores que sería útil incluir en la batería del IUS Aseo. | 78.5% | El 8 de mayo se adelantó mesa de trabajo con la SSPD en la que se revisó la propuesta de revisión del riesgo para productores marginales. El 9 de mayo se adelantó una mesa de trabajo de indicadores con el BID con Carlos Sagasti, consultor del BID, en la que se revisaron temas en relación con indicadores de calidad y sostenibilidad en el servicio público de aseo. Se ajusta porcentaje de avance por aplicación de ponderación respecto de la duración del hito que le precede, en el cronograma Hito 1: Documento AIN, Diagnóstico o Estudio, se estaba calculando con promedio simple. | 61.72% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
SR24 | [12 empty] | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Estudio NMT-A GP Parámetros de Remuneración |  | SR | Documento Final | 100% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se realizaron los ajustes al documento definitivo de índices de actulización. Esta pendiente la construcción de un anexo con la información de las mesas de trabajo realizadas con el DANE. En cuento a parámetros de remenueración, el equipo se encuentra actualizando el modelo con la información con corte a diciembre de 2022, sin embargo los estados financieros de las empresas no se reportan al SUI hasta el segundo trimestre del año. | 9% | Se realizó la actualización de los parámetros con corte a diciembre de 2022, sin embargo falta actualizar la estructura de capital del modelo dado que la empresas reportan los EEFF de la vigencia 2022 hasta el mes de mayo de 2023. | 69% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo/23 | 69% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23. Se espera completar la actualización de parámetros en el mes de junio una vez los prestadores reporten el SUI los Estados financieros. Debido al tiempo adicional que demandará la actividad mencionada impacta el porcentaje de avance del cronograma. | 50% | Durante este mes no se realizaron activdades | 50% | Se realizó la consulta de EEFF en el SUI para el año 2022, para en el siguiente mes actualizar los parámetros de cálculo del estudio. | 91% | Se ajustó el modelo con los EEFF de los prestadores que reportaron información para la vigencia 2022. Con estos resultados se calculó nuevamente la estructura de capital para los últimos 5 años y se calcularon tanto l WACC como el capital de trabajo. Con estos resultados se procederá a actualizar el documento técnico soorte. Avance 87%. | 87% | Documento final socializado con el experto lider. | 94% | Actividad excluida del PAI 2023 | 81% |  | 81% | Actividad excluida | 98%
SR25 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Indices de Actualización |  | SR | Propuesta regulatoria | 80% | Mayo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se realizó la actualización de los modelos e índices con corte a enero de 2023, adicionando un escenario en el que se incluye el IPC sin alimentos | 7% | Se actualizó el documento técnico de soporte del estudio de acuerdo con el modelo y las observaciones realizadas por el equipo de trabajo. | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de marzo | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de marzo | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de marzo | 100% | Esta actividad finalizó en el mes de marzo | 100% | Actividad Finalizada | 100% | Actividad Finalizada | 100% | Actividad Finalizada | 100% | Actividad Finalizada en el mes de marzo | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 20% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [17 empty] | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  | NO INICIADO | NO INICIADO |  | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [10 empty] | Se actualizó el documento técnico de soporte del estudio de acuerdo con el modelo y las observaciones realizadas por el equipo de trabajo. | 63% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23. Teniendo en cuenta que esta estudio está altamente relacionado con el Proyecto regulatorio de los indexadores AAA, como modificacion a la resolución 720, se han ampliado los tiempos del cronograma, a la espera de los avances que se generen el proyecto mencionado, lo cual impacta los tiempos de las actividades y a su vez el porcentaje de avance. | 17% | Durante este mes no se realizaron actividades | 17% | Se ajustó el documento final para la revisión por parte del coordinador de estudios. | 92% | Se envió el documento definitivo a la experta supervisiora y se recibieron comentarios el 27/07/2023 con el visto bueno a la propuesta. Avance 99%. | 99% | Documento final socializado en CEO | 99% | Se socializó el estudio con el equipo estructurador. | 98% | No hubo actividad en el mes de Octubre | 98% | Se autorizó la publicación del documento pendiente de publicación en Página Web | 98%
SR26 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Factor de Producción y Aforos |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 36% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 85% | Se socializó el nuevo cronograma del estudio y se esta en proceso de de ajuste del documento para terminar el diagnóstico y antecedentes bajo los nuevos lineamientos planteados en la coordinación general de los estudios. También, se propusieron nuevas vistas en campo para recoger información técnica para identificar factores relevantes para la modificación de las metodologías de aforos para residuos aprovechables y no aprovechables. | 85% | En consonancia con la redistribución de cargas y prioridades en la ARI 2023, se decidió en conjunto con la coordinación general de los estudios NMTA reestructurar la ejecución de distintos aspectos desarrollados previamente en esta actividad. En este sentido, se esta en proceso de definición de los términos de referencia para una potencial consultoría que abordará temáticas relacionadas con la caracterización de residuos en fuente y el establecimiento de metodologías de aforos partiendo de información primaria, principalmente para residuos aprovechables. Esto llevó a que algunos apartados desarrollados en este hito pasen a ser parte de instancias posteriores, por lo cual se hizo una reorganización de los mismos y que deban complementar análisis previos para dar cumplimiento al contenido establecido para este hito, lo cual llevó a que se replanteara el porcentaje de avance registrado en el periodo anterior. | 39% | Se realizaron 2 reuniones virtuales a modo de entrevista con 2 organizaciones de recicladores para conocer diferentes aspectos de la realización de aforos a distintos usos y estratos de suscriptores para este tipo de residuos. Adicionalmente, se realizó una visita en campo para el registro y la recopilación de información técnica con una de estas organizaciones, de la cual se espera que sirva como insumo para la identificación de parámetros en las metodologías de mención a definir como producto de este estudio. | 40% | Se avanzó con la estructuración y revisión de cifras en el comportamiento de los residuos aprovechables durante la vigencia del marco tarifario actual, las cuales se constituyen en insumo alternativo para aproximarse a la construcción de factores de producción para esta corriente de residuos. Adicionalmente, se incorporaron análisis de referentes nacionales e internacionales sobre metodologías de aforo para establecer parámetros para la actualización de las resoluciones vigentes al respecto. | 67% | Se continua con el proceso de actualización de ejercicio de factores de producción para residuos no aprovechables. Se realiza reunión con la coordinación general de los estudios NMTA para plantear el desarrollo de alternativas adicionales en cuanto los factores de producción de aprovechables, metodologías de aforo (No Aprovechables y Aprovechables.) y se distribuyen tareas adicionales para el equipo de trabajo para la finalización y entrega del Hito 1 del estudio para el 14 de julio. | 70% | Se está gestionando la consecución de recursos, para que el ministerio contrate la consultoría para caracterización de los residuos, esto en el marco de un convenio grande con el MVCT, ya hay términos de referencia borrador, se los enviará a RMQ, se debe empezar a avanzar en el estudio de mercado de estos términos. Esa caracterización de residuos es clave para mediciones de densidad, por suscriptor, caracterización en la fuente, esto va a alimentar la metodología de los residuos. Diferencias significativas: OAJ emitió un concepto, no se refieren a producción de residuos sino a las prácticas, por ahora no hay mucho más del concepto. Inmuebles desocupados, se va a revisar otros lineamientos de otros servicios para analizar comparativamente | 84% | No hubo actividad en el mes de Agosto | 84% | Se están analizando ideas preliminares para la inclusión en el diagnóstico de la incorporación de parámetros generales de medición para las comunidades organizadas que implementan actividades relacionadas con "Pacas Digestoras" como alternativa de tratamiento (nueva actividad). Pendiente mesa de trabajo con grupo de aseosores experta supervisora. Se realizó el acta de visita a una asociación de aprovechamiento para la observación y recopilación de información (operativa y de costos) para considerar en las metodologías de aforos. | 84% | Se desarrollaron los ejercicios para los escenarios 1 y 2 contemplados en el Hito 1 y se tiene previsto ser presentados en reunión con el Equipo Estructurador de Aseo el día 7 de Noviembre de 2023. | 87% | Se presentó tanto la propuesta conceptual como los resultados de los factores de producción para residuos no aprovechables y para residuos aprovechables acorde con la estructura de mercado y la clusterización propuesta por el EEA en el taller para la construcción de la fórmula tarifaria el día 30 de noviembre de 2023. Sin embargo, dado que se va a incluir una clusterización para el segmento GEA se debe volver a realizar dichos cálculos. | 87%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 64% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | No hubo actividad en el mes de Agosto | 0% | No hubo actividad en el mes de Septiembre | 0% | No hubo actividad en el mes de Octubre | 0% | No hubo actividad en el mes de Noviembre | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | No hubo actividad en el mes de Agosto | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | No hubo actividad en el mes de Octubre | 0% | No hubo actividad en el mes de Noviembre | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | No hubo actividad en el mes de Agosto | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | No hubo actividad en el mes de Octubre | 0% | No hubo actividad en el mes de Noviembre | 0%
SR27 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Producividad |  | SR | Propuesta regulatoria | 67% | Febrero | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Final Socializado en CEO | Producto | 1 | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Estudio se dio por terminado con la finalización del convenio con el DANE, la entrega de los productos acordados. Estos resultados serán un insumo del estudio de Indices de actualización | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100%
[17 empty] | SR | Documento Final | 33% | Marzo | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Estudio se dio por terminado con la finalización del convenio con el DANE, la entrega de los productos acordados. Estos resultados serán un insumo del estudio de Indices de actualización | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100% | Finalizado en el mes de diciembre de 2022 | 100%
SR28 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Comercialización y Gastos de Administración |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 18% | Agosto | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se ajustan, actualizan y cruzan las bases de datos con la segmentación de estructrura de mercado, se presenta lluvia de ideas para propuesta conceptual. Se ajustan cronogramas, se dsitribuyen tareas en nuevo grupo de trabajo, y se detallan actividades en Project | 54% | Se realizó la revisión jurídica y técnica del costo de comercialización. Se analizaron los costos de facturación como proporción de los gastos administrativos. Se analizaron parte de los resultados de las encuestas en forms con una limpieza de los datos. | 62% | Se realizó la revisión técnica de las actividades de comercialización en otros países. Se realizó el análisis jurídico de la imposibilidad de imponer por parte de esta Comisión la facturación conjunta con energía. Se analizaron los costos de facturación como proporción de los gastos administrativos. Se terminó el análisis de los resultados de las encuestas en forms con una limpieza de los datos. Se empiezó el análisis de los resultados de las encuestas en formato excel. | 85% | Se entregó el Hito 1 para revisión de la coordinadora técnica de aseo. | 90% | Se reciben observaciones del coordinador del servicio. | 95% | Se reciben observaciones del coordinador del servicio. Se ajustan observaciones y se envían proyecto a los comisionados supervisores. | 96% | Se ajustan observaciones al Hito 1 por parte de los comisionados supervisores, los cuales se enviaron a través de correo electrónico el día 31 el julio de 2023. | 100% | Se ajustan observaciones al Hito 1 por parte de los comisionados supervisores, los cuales se enviaron a través de correo electrónico el día 31 el julio de 2023. | 100% | Se envió avance a experta comisionada (25 de septiembre de 2023), sus asesores, y miembros del equipo estructurador, pero durante todo el mes de septiembre no se recibió retroalimentación. | 100% | Se envió avance a experta comisionada (25 de septiembre de 2023), sus asesores, y miembros del equipo estructurador, pero durante todo el mes de septiembre no se recibió retroalimentación. | 100% | Actividad finalizada en el mes de octubre | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 32% | Agosto | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Se inica la generación de respuestas a las observaciones del coordinador del servicio. Se inicia el modelamiento de los cálculos de los impactos de la medida regulatoria. | 10% | Se incluye el modelamiento de los cálculos de los impactos de la medida regulatoria y se envía documento a revisión de los comisionados supervisores. Se elabora presentación para los comisionados supervisores y equipos de trabajo. | 15% | Se llevó a cabo la socialización del Hito 1, en el cual se contó a los expertos supervisores y asesores los resultados de las alternativas y propuesta conceptual. La socialización se llevó a cabo el día miércoles 5 de julio de 2023 de 10 a 12 de la mañana, en la cual se atendieron todas las preguntas. | 100% | Se llevó a cabo la socialización del Hito 1, en el cual se contó a los expertos supervisores y asesores los resultados de las alternativas y propuesta conceptual. La socialización se llevó a cabo el día miércoles 5 de julio de 2023 de 10 a 12 de la mañana, en la cual se atendieron todas las preguntas. | 100% | Se envió avance a experta comisionada (25 de septiembre de 2023), sus asesores, y miembros del equipo estructurador, pero durante todo el mes de septiembre no se recibió retroalimentación. | 100% | Se envió avance a experta comisionada (25 de septiembre de 2023), sus asesores, y miembros del equipo estructurador, pero durante todo el mes de septiembre no se recibió retroalimentación. | 100% | Actividad finalizada en el mes de octubre | 100%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 50% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio/23 | 0% | Se empieza a adelantar la entrega del Hito 3 trayendo los resultados de la alternativas seleccionada por los comisionados expertos trayendo la información de costos eficientes, la fórmula de cálculo de los gastos admiinstrativos, la articulación del CCS y gastos administrativos, y los inicios de la propuesta de régimen de calidad y descuentos. | 25% | Información No disponible (disponible a partir del 15 de septiembre en ese momento se actualizará) | 25% | Se envió avance a experta comisionada (25 de septiembre de 2023), sus asesores, y miembros del equipo estructurador, pero durante todo el mes de septiembre no se recibió retroalimentación. | 25% | En las reuniones que se llevaron a cabo, se indicó el avance de la sección de indicadores de calidad. En todo caso, se delimitan los indicadores, se genera propuesta de descuento en lo que sesíra la TFS. | 57% | Se determinaron los indicadores de calidad, y se empieza a resumir el documento del estudio debido a la solicitud de que los ducumentos tengan en su cuerpo alrededor de las 40 páginas | 90%
[17 empty] | SR | Documento Final | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Octubre | 0% | Actividad excluida
SR29 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Recolección y Transporte |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 36% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | 1. Se desarrollan capítulos para definición de la propuesta conceptual. Finalizada sección de "Antecedentes jurídicos u regulatórios" y se consolida sección de EXPERIENCIAS INTERNACIONALES, en particular se describen la regulación para el desarrollo de la actividad de RyT de los países Mexico, Brasil e italia. 2. En desarrollo de concecusión de información para adelanto de la sección "Análisis (técnicos) de la prestación de la activdad." esto es: 2.1 Se consolida en matriz información de MESAS DE TRABAJO CON PRESTADORES para verificar aspectos relevantes a analizar; 2.2 Se inició ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SUI , con consultas realizadas de reportes externos y , 2.3 se inició depuración y calidad de información a los datos provenientes de ENCUESTAS, con la finalidad de iniciar análisis. | 44% | 1. Discusiones temas clave a incluir en estudio: aspectos ambientales y sociales. Presentación de avances, resultados y cronograma de actividades a desarrollar frente al Estudio con nueva experta supervisora. 2. En desarrollo de consecusión de información para adelanto de la sección "Análisis (técnicos) de la prestación de la actividad", correspondiente a la INFORMACIÓN SUI . 3. Se organizó estructura del Estudio de Recolección y Transporte, que hace parte del NMT Aseo, con la finalidad que el Equipo Técnico y Jurídico complementen secciones identificadas. | 46% | 1. Revisión información técnico operativa y financiera cargada por los prestadores al SUI y relacionada con la actividad. 2. Revisión de prácticas y costos de vehículos electricos o híbridos con carga pesanda. 3. Solicitud de información a mvct para actualización de aportes bajo condición. (Proyecto oficio). 4. Discusiones equipo de trabajo, hipótesis alternativas a abordar en estudio. | 46% | 05, 12, 20, 26, de abril /23. Reuniones de avances para desarrollo de Hito 1 del Estudio de Recolección y Transporte del NMTAA, se organizaron mesas de trabajo con el Equipo técnico y Jurídico, para discusión relacionada con las alternativas previstas en el Estudio, así como revisión de los análisis a realizar con la información allegada en visitas, encuestas y cotizaciones. Se revisó la necesidad de solicitud de información a actores con los temas de: Estaciones de transferencia, vehiculos híbridos/mixtos y sistemas de contenerización. S Se solicitó información al MVCT relacionada con los aportes bajo condición para actualizar parámetro. Se cuenta con análisis finalziados relativos al diagnóstico. En revisión y organización de la coordinación Estudio. | 77% | Mesas de trabajo con el Equipo técnico y Jurídico, para definir: lineamientos de alternativas previstas en estudio, avances de bases de datos, revisión de propuesta asistencia técnica FENOGE, se presentaron alternativas resumen de alternativas identificadas para discusión y retroalimentación de discusión con coordinadora del estudio. 26 de de mayo /23. Se presentó a Coordinadora del servicio de aseo, alternativas previstas para el Estudio de Recolección y transporte con la finalidad de avanzar en la finalización del Hito 1. Se inició organización del documento, reestructuración , con los inumos brindados por el equipo técnico y jurídico; así como elaboración de hipótesis y principales problemas. Este ítem tuvo un retroceso, en consideración a que se ajsutaron fechas de entrega sobre la actividad de análisis de entrevistas, dado que el equipo técnico se encuentra en paralelo con el avance de otros Estudios y asuntos de la Subdirección. | 75% | Se continuó con actividades del periodo anterior. Esto es: 1. Mesas de trabajo con el Equipo técnico y Jurídico, para definir análisis en bases de datos de los resultados de las entrevistas cualitativas. 2. Continuidad en edición, estructuración y soportes en el documento, con los insumos brindados por el equipo técnico y jurídico y las discusiones realizadas. Se continúa con el mismo porcentaje de avance, en consideración a que se están mejorando los resultados de análisis de encuestas y documento de trabajo, pero aún no se cuentan con resultados definitivos para cerrar el H1. Es de indicar que, se ajustaron fechas de entrega, dado que el equipo técnico se encuentra en paralelo con el avance de otros Estudios y asuntos de la Subdirección. | 75% | El porcentaje del acumulado del estudio disminuye en concordancia a que se incorporan nuevas actividades en cada hito,a solicitud de Experta Supervisora del Estudio. Se realizó revisión ajustada de capitulos de antecedentes, hipótesis, mesas de trabajo con gremios/prestadores y revisión nacional e internacional. Se realizaron los estadísticos de la muestra total y por segmento de la información cargada en SUI y recopilada en las Encuestas de la CRA para la identificación de parámetros y costos reales de las actividades. Se avanza en revisión de análisis y verificación de esta información (SUI y Encuestas). Se definieron conceptualmente alternativas para regular la actividad, actividades necesarias para su materialización y se discutieron con coordinadora servicio. | 69% | 01, 02, 04, 09, 10, 16, 25 de agosto /23. Reuniones de avances para desarrollo de Hito 1, se organizaron mesas de trabajo con el Equipo técnico y Jurídico, para definir: revisión y verificación de resultados de las bases de datos provenientes de encuestas, relacionada con flota, personal y dotaciones; parámetros de frecuencia normativos y experimentales; lineamientos para definición de análisis. 01, 14 de agosto de 2023 – Reunión con Experta Ruth Quevedo para organizar estado de avance de Estudios NMT-Aseo y nueva estructura para su ejecución. Se presentó estado de avance del Estudio de Recolección y Transporte, dificultades encontradas para su desarrollo y finalización del H1. Se revisaron los lineamientos a tener en cuenta en los Estudios. 22 de agosto de 2023.Reunión con FENOGE presentación de propuesta solicitud de asistencia técnica, y pasos a desarrollar para materialización de la misma. Se definieron lineamientos y aspectos a tener en cuenta para presentar propuesta. Insumos para el Estudio de Recolección y Transporte y demás estudios que hacen parte del NMTAseo. En conclusión, durante el periodo de reporte, se continuó con organización del documento, reestructuración , con los inumos brindados por el equipo técnico y jurídico y edición general para dar forma a Hito 1. Diagnóstico. | 72% | Se continuó con organización del documento, reestructuración , con los inumos brindados por el equipo técnico y jurídico y edición general para dar forma a Hito 1. Diagnóstico. Se finalziarón los análisis de Encuestas. 20 de septiembre de 2023 – Se realizó presentación de avances y alternativas conceptuales establecidas en el Estudio de Recolección y transporte, citada por el Equipo Estructurador de Aseo. 21 de septiembre de 2023 – Se realizó mesa de trabajo con FENOGE, para revisión de propuesta de actividades y productos a realizar en Asistencia Técnica. 29 de septiembre de 2023 – Se realizó presentación a FENOGE, en donde se presentó cadena valor del SPA, la regulación vigente marco tarifario prestadores con más de 5.000 suscriptores y lineamientos a tener en cuenta en el próximo marco tarifario. | 77% | Se continuó con organización del documento, reestructuración , con los inumos brindados por el equipo técnico y jurídico y edición general para dar forma a Hito 1. Diagnóstico.Se finalizaron capitulos revisados de objetivos, antecedentes, hipótesis y problema. Se trabaja en la estrcuturacion del capitulo de diagnóstico. El % presentado presenta una reducción, en concordancia a que se modificó el alcance del capitulo alternativas recomendadas, en concordancia a que las mismas, requieren resultados númericos para la toma de decisión. Actualmente, se trabaja en la configuración del modelo para unificar la información requerida, q nos permita tomar decisiones numericas al respecto. | 72% | *Se continuó con la organización del documento, reestructuración, revisión y ajustes con los inumos brindados por el equipo técnico y jurídico, para culminar el Hito 1. Se finalizó la revisión y ajuste de los capitulos: antecedentes y secciones del diagnostico: información SUI; estructura de mercado; y encuestas (forms). *Revisión estructura del modelo para incluir parámetros de análisis establecidos en alternativa 1, lo cual facilita definición de escenarios, revisión modelo de capas geográficas y consideraciones para determinar las distancias y velocidades del parámetro: distancia y velocidad (centroide-perímetro urbano-sitio de disposición final). *El % presentado presenta una reducción, en concordancia a que se modificaron los tiempos de ejecución dadas las priorizades dadas al equipo técnico, quien apoya la elaboración de las alternativas, esto es: atención de solicitudes particulares, adelanto de yincanas, atención de talleres y la atención y priorización de otros estudios, actividades aprobadas y verificadas por el Subdirector y el Coordinador del Servicio. | 69%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 64% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | 11 de de mayo /23. Se llevó a cabo reunión con FENOGE, fondo de energías no convencionales para revisar experiencias e incorporar elementos de éstas alternativas sostenibles en el Estudio de Recolección y Transporte. Posterior a ello, se adelantó elaboración de propuesta para solicitar asistencia técnica al Fondo, la cual, está en revisión premilinar del mismo. | 30% | 14 de junio/23.Reunión con FENOGE, en donde se revisaron inquietudes y lineamientos necesarios para cerrar propuesta de solicitud en Asistencia Técnica. Si bien se avanza en propuesta y se cuenta con un preliminar de avances del documento, la actividad tuvo un retroceso, en consideración a que FENOGE solicitó mayor detalle en la elaboración de la propuesta, entonces se está detallando lo solicitado para presentar propuesta y aprobación de Expertos. | 26% | El porcentaje del acumulado del estudio disminuye en concordancia a que se incorporan nuevas actividades en cada hito,a solicitud de Experta Supervisora del Estudio. Se consolidó la generalidad de la solicitud de asistencia técnica con FENOGE para identificar alternativas no convencionales, sus requerimientos y costos para considerar en la tarifa de aseo, en particular el CRT y ET; Se realizaron los proyectos de solicitud de información de contenedores y estaciones de trabsferencia. | 23% | No se realizaron avances durante el periodo. | 23% | No se realizaron avances durante el periodo. | 23% | Se cuenta con un documento resumen revisado y ajustado con objetivos, actividades y productos a solicitar en asistencia técnica a realizar a FENOGE. A revisión del coordinador del servicio y la experta supervisora. Se desarrollaron las siguientes mesas de trabajo: 05 de oct./23. Mesa de trabajo con FENOGE, en donde se atendieron preguntas e inquietudes de la propuesta presentada para el desarrollo de la asistencia técnica, con la finalidad de la construcción de la alternativa 2 del Estudio de Recolección y Transporte que busca incorporar alternativas tecnológicas en la prestación. 12 de octubre de 2023. Se convocó reunión con Ministerio de Minas y Energía para conocer los desarrollos en el Análisis de Potencial Energético Subnacional, de tal forma que estos insumos sirvan para la propuesta de solicitud en asistencia técnica refereida a FENOGE, en el marco de los Estudios del NMTAseo. | 39% | * Organización taller presentación propuesta alternativas y formula a Experta supervisora. * Preparación presentación alternativas y formula conceptual y discusión. * Se realizó presentación con propuesta de formula conceptual y alternativas a trabajar en el Estudio de Recolección y Transporte. Se recogieron y analizaron observaciones en taller interno. | 39%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Compilación de información proveniente de cotizaciones. | 7% | Se incluyeron actividades necesarias para la propuesta regulatória, por eso el porcentaje de avance disminuye. EL avance indicado refiere a la consolidación de información de cotizaciones, el cual no se ha modifcado desde el periodo anterior. | 4% | EL avance indicado refiere a la consolidación de información de cotizaciones, el cual no se ha modifcado desde el periodo anterior. | 4% | El avance indicado refiere a la consolidación de información de cotizaciones, el cual no se ha modificado desde el periodo anterior. Se amplió el plazo a los proveedores para contar con más información relacionada a cotizaciones. | 3% | El porcentaje del acumulado del estudio disminuye en concordancia a que se incorporan nuevas actividades en cada hito,a solicitud de Experta Supervisora del Estudio. Se continua realizando seguimiento a proveedores requeridos para obtener cotizaciones y costos a analizar para el desarrollo de las actividades de recolección, transporte y transferencia. | 2% | No se realizaron avances durante el periodo. | 2% | Actividad excluida del PAI 2023 | 2% | No se realizaron avances durante el periodo. | 2% | Actividad Excluida
[17 empty] | SR | Documento Final | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | No se realizaron avances durante el periodo. | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | No se realizaron avances durante el periodo. | 0% | Actividad Excluida
SR30 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Barrido y Limpieza |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se retoman las ideas y propuestas derivadas de la mesa de trabajo para la restructuración del cronograma de actividades. Se realizó la construcción del esquema general del nuevo cronograma y se esta en proceso de cargue en Project, para su debida socialización con el equipo de trabajo. | 50% | Se socializó el nuevo cronograma del estudio. Está en proceso de ajuste el documento para terminar el diagnóstico y antecedentes bajo los nuevos lineamientos planteados en la coordinación general de los estudios. También, se propusieron nuevas vistas en campo para recoger información técnica para establecer parámetros de eficiencia. | 76% | En conjunto con el estudio de Limpieza Urbana del NMTA y la coordinación general de estos estudios, se acordó reajustar el análisis de la parte de costos recolectados en la encuesta transversal y las visitas en campo 2023 parlos apartados de la propuesta conceptual y propuesta regulatoria. En este sentido, se estÁ en las fases finales para completar los apartados correspontientes al Hito 1 y dar cumplimiento al cronograma. | 81% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 81% | Se dio inicio a la estrategia de depuración de las bases de datos de la encuesta tranversal y la elaboración de las infografías para resumir dicha información. Adicionalmente, se empezó con la aplicación de la estrategia de actualización y tratamiento de datos para sacar los costos promedio recolectados en la mencionada encuesta. | 87% | Se revisó el avance del equipo de trabajo frente a las tareas del mes anterior y se identificó la necesidad de replantear la presentación y análisis de los datos. Se realizó una reunión para dar las pautas para este proceso y se estandarizó el proceso de depuración y análisis de los datos recolectados en la encuesta transversal. Se acuerda con la coordinación general de los estudios NMTA la entrega del Hito 1 para el 14 de julio. | 91% | Se continuó con la depuración y análisis de datos de la encuesta transversal, para el establecimiento de las alternativas regulatorias. Se modificó el porcentaje de cumplimiento debido a que se incluyeron nuevas instancias y tiempos de revisión de los resultados del Hito 1. | 84% | 1. Se empezó la coordinación de la segunda tanda de visitas para recopilar información de eficiencias 2. Se hicieron comentarios en relación con el análisis de la información reportada en SUI y se inició la revisión de los mismos 3. Se unificó la informacion de la encuesta respecto a inversiones, equipos, herramientas y dotación para obtener los costos asociados 4. Se terminó la revisión de los estudios de costos y se plasmó la misma en una base de datos para su posterior análisis e inclusión en el documento de trabajo | 84% | Se realiza el empalme con nuevo integrande del equipo de trabajo. Con la experiencia y acercamiento a proveedores de maquinaria que tiene dicho integrante, se desarrollo un proceso de consecusión de alrededor de 12 cotizaciones sobre barredoras mecánicas, las cuales han sido incorporadas en la actividad transversal de "Cotizaciones para el NMTA". Se esta en proceso de obtención de información complementaria referente a potenciales variables que permitan establecer parámetros de ajuste para el desarrollo de una de las alternativas para el costo de barrido y limpieza. | 85% | Se realizan diferentes análisis de las variables relacionadas con la categorización de pisos térmicos, extensión de vías urbamas sujetas a la actividad de barrido y limpieza y las condiciones topográficas (pendiente media del perímetro urbano), con el fin consolidar una base de datos (numericos y espaciales) para establecer posibles relaciones entre los diferentes municipios del NMTA que permitan identificar agrupaciones para la definición de la alternativa 2 desarrollada en el estudio. Se esta en proceso de control de calidad de los datos, empalme de la información de distintas fuentes para contar con una mayor cantidad de datos y definiendo el proceso de correlación. | 91% | Se realizaron las primeras aproximaciones a la clusterización de los municipios que cuentan con información técnica (confort climático, pendiente promedio, altura, entre otras) para verificar la consistencia de los datos y proceder a aterrizar la alternativa 2 que se propone en el estudio. Adicionalmente, se empezó con la construcción del modelo del precio techo ajustado con la información recopilada en las diferentes fuentes de información (encuestas, visitas, SUI) y la inclusión de las técnicas de barrido con información suficiente, la segmentación de mercado propuesta para el NMTA y la diferenciación del tipo de zona intervenida (cuneta o área). Finalmente, se desarrolló una mesa interinstitucional con la Dirección Técnica de la SSPD para recoger las recomendaciones, percepciones e ideas de esta entidad en relación del direccionamiento de esta actividad." | 89%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 70% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de septiembre/23 | 0% | La actividad no presentó avances en el mes de noviembre | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida
[17 empty] | SR | Documento Final | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida
SR31 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Limpieza Urbana |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 36% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | VENCIDO | VENCIDO | VENCIDO | VENCIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se realizó reunión de inicio con la asignación de tareas para complementar lo desarrollado el año anterior, así como para terminar las tareas del Hito 1. Así mismo se hizo una socialización del estado del estudio a los nuevos integrantes del equipo. Se desarrolló el instrumento de visitas específicas para eficiencia así como el modelo de carta, documentos que están en revisión por parte del equipo de trabajo. | 70% | Las nuevas integrantes del equipo jurídico revisaron lo desarrollado el año anterior incluyendo ciertos comentarios que se encuentran en análisis por parte de la coordinadora del estudio. Así mismo, el equipo avanzó con las infografías de las visitas técnicas resumiendo los hallazgos descritos el año anterior. También se desarrolló la reunión para terminar el protocolo de las mesas que se tendrán con las entidades y prestadores, se recibieron comentarios adicionales por parte del equipo y se encuentra sujeto a ajustes finales para remitir a la coordinadora del servicio y así avanzar al agendamiento de las mesas. En cuanto al análisis de la información de la encuesta, ya se cuenta con las infografías de la parte de FORMS para generalidades del CLUS y lavado de áreas públicas y un 60% de la actividad de Limpieza de Playas. | 71% | 1. Se terminó el análisis de las encuestas de la parte de Forms de la cual se obtuvieron las infografías las cuales se están incorporando en el documento de trabajo. 2. Se sostuvieron dos reuniones con el equipo (17 y 23 de marzo) y una con la coordinadora del servicio (22 de marzo), con el fin de definir la línea a tomar con respecto a los temas de acuerdos de limpieza urbana y remuneración. Queda pendiente reunión con Carlos Daniels para mostrarle las conclusiones. 3. Con las conclusiones del punto anterior, se complementó el protocolo para las mesas de trabajo con las entidades y prestadores. Queda pendiente hacer la lista de invitados, hacer el oficio de invitación y realizar la mesa. 4. Con respecto al documento de trabajo, el equipo jurídico realizó comentarios, los cuales fueron revisados y respondidos por la coordinadora del estudio. También se realizó la revisión del título de "Otros antecedentes" haciendo los ajustes necesarios, y se volvió a revisar el título de visitas con respecto al cual se solicitaron ajustes adicionales al equipo de trabajo. 5. Se designaron las tareas para los títulos "Análisis información SUI" y "Análisis de buenas prácticas nacionales e internacionales" para el equipo de trabajo. | 79% | 1. Se sostuvo reunión (14-04-2023) con Carlos Daniels en la cual se concluyó la línea a tomar con respecto al tema de acuerdos en las actividades de Limpieza Urbana 2. Equipo de trabajo envió corrección de las infografías de las visitas las cuales se encuentran nuevamente en revisión por parte de la coordinadora del estudio. Falta la infografía de poda de árboles que está pendiente para el mes de mayo. (Link de infografías en Canva: https://n9.cl/96bjt) 3. Se modificó y complementó el título "Buenas prácticas nacionales e internacionales" las cuales se encuentra en revisión por parte de la coordinadora del estudio. 4. Se realizaron tres sesiones con el equipo de trabajo (19, 25 y 28 de abril) para desarrollar la primera versión de alternativas del estudio, partiendo de la identificación de los problemas regulatorios. (Link en canvas: https://bit.ly/3nr2TyR) | 86% | En primer lugar, cabe precisar que se tiene una disminución en el porcentaje de avance debido a que el análisis de la segunda parte de las encuestas se realizará en el Hito 1 con el objetivo de complementar el análisis regulatorio y que este análisis se tome como insumo para complementar las alternativas identificadas. Adicional, se realizaron las siguientes actividades: 1. Se terminó el primer borrador de problema regulatorio y se identificaron y analizaron las alternativas para la propuesta conceptual. Cabe precisar que estas alternativas serán objeto de ajuste cuando se termine de analizar la segunda parte del análisis de encuestas. 2. Se hizo entrega final de infografías de las visitas técnicas las cuales ya fueron incorporadas al documento de trabajo del estudio. | 84% | 1. Se hizo revisión de la información consignada en la parte de excel de las encuestas. De este modo la coordinadora del estudio identificó los análisis que se deben hacer con la información de las mismas estableciendo preguntas guía para la actividad de corte de césped y estableciendo un orden de revisión de los datos que deberá replicarse para las otras cuatro actividades. 2. Consierando la entrega del Hito 1 del estudio de CCS, se hizo una revisión del presente estudio con el fin de identificar los aspectos que faltan para finalizar el Hito 1. En ese sentido, se remitió un correo con las tareas y se asignaron las tareas en el documento de trabajo del estudio con el fin de contar con el Hito 1 a finalizar el mes de julio para revisión de coordinadora del servicio. 3. Se hace entrega a la coordinadora del estudio del título de análisis de SUI el cual entrará en etapa de revisión y retroalimentación. | 85% | Cabe precisar en primer lugar que hubo un decrecimiento en el porcentaje de avance debido a dos cosas: i) dilataciones de la tarea de análisis de la encuesta debido a que la información cuenta con particularidades, ii) se incluyeron tareas de revisión por parte de la experta comisionada y su equipo. Avances del mes: - Análisis encuestas: Se hizo la primera depuración de la información de las encuestas para las 5 actividades de limpieza urbana pasando todos los valores al mismo periodo de tiempo (dic 2022). El equipo técnico se encuentra haciendo depuraciones adicionales para sacar los costos asociados a base de operaciones, inversiones, dotación, etc. - Análisis estudios de costos poda: para el análisis de información de aplicación del marco tarifario, se pretende complementar el documento presentando un resumen de la información consignada en los estudios de costos de poda de árboles remitidos por las personas prestadoras. Se está consolidando la información de los estudios identificados en ORFEO. | 80% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 80% | 1. Se organizaron las fechas de las visitas de septiembre y octubre. Hasta la fecha se han realizado las siguientes: Medellín (11 y 12 sept), Soacha (13 y 14 sept), Chía (18 y 19 sept), Santa Marta (28 y 29 sept), Tunja-Duitama (28 y 29 sept) y Bucaramanga (28, 29 y 30) 2. Con respecto a la consultoría de Pilotos de barrido y CLUS IoT, se revisó el producto 2, se remitieron los comentarios al BID, se hicieron 2 presentaciones, se sostuvieron reuniones con: BID y URBETRACK para la entrega del documento (15 sept), el equipo de la subdirección y asesores de la experta líder (20sept), con el director ejecutivo encargado (25sept), con el BID y URBETRACK nuevamente (27 sept) | 80% | Análisis excel encuesta: se organiza la información en 4 documentos distintos revisando la clasificación de la información para su posterior análisis. El equipo ha avanzado en la obtención de los costos de ítems de inversión, equipos, dotación y herramientas, así mismo en los datos de base operación y flota y personal tercerizado y propio. Análisis SUI: Se revisó y complementó el análisis de cantidades y costos obteniendo gráficos con la información depurada. Queda pendiente revisar y complementar el análisis de acuerdos para poder incorporar estos gráficos en el documento con su respectiva descripción. Se realizó presentación del estado de avance del estudio al equipo estructurador la cual tuvo lugar el 19 de octubre. Visitas: se finalizó la segunda sesión de visitas con las ciudades de Ciudad Bolivar, Cali, Bogotá, Manizales y Barranquilla. Esta pendiente iniciar el análisis de la información recopilada Pilotos: se recibe producto 2 con ajustes y se revisa el producto 3 para el cual se escribieron las observaciones las cuales serán socializadas en la reunión con el BID programada para el 9 de noviembre. | 87% | Análisis excel encuesta: El equipo de trabajo terminó el análisis de la encuesta para revisión de la coordinadora del estudio para de este modo incorporar la información en el documento. Análisis SUI: Se finalizó el análisis y se incorporó en el documento. Análisis Visitas: Se incorporaron los hallazgos del segundo ciclo de visitas en el documento. Pilotos: Se sostuvo reunión el 28 de noviembre con URBETRACK, se hicieron ciertas aclaraciones de los productos y se dijo que entrgarían el producto 4 el 14 de diciembre. | 93%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 64% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | 6. Según lo acordado en una reunión con la coordinación del servicio, las visitas programadas para el Hito 1, se movieron para el Hito 2 dado que darán información de eficiencias de las actividades de limpieza urbana las cuales se utilizarán en instancias más conceptuales. Por ende, la tarea de "Visitas de Campo" se pasó para el Hito 2, de la cual ya se realizaron subtareas como el instrumento de visita, el oficio de visita y la masiva, elementos que ya se enviaron a la coordinadora del servicio para su revisión. | 26% | Considerando una modificación de los entregables para el Hito 2, dado que se agregaron los análisis de la información en Excel de las encuestas, las cotizaciones y desarrollo de visitas, se tuvo una disminución del avance para este Hito. | 20% | El presente mes se realizó un ajuste en las tareas del Hito 1, devolviendo las tareas del análisis de encuestas y visitas al Hito 1 por lo cual los avances que se habían presentado para este Hito vuelven a 0. | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de noviembre/23 | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida
[17 empty] | SR | Documento Final | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida
SR32 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Tratamiento |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 71% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elaboraron términos de referencia para la contratación de la consultoría que apoye la construcción de la f´romula para el reconocimiento de la actividad en el marco tarifario . En desarrollo de este propósito, se solicitó por parte de GIZ la manifestación de interés de 6 firmas para participar en el proceso de contratación, teniendo respuesta favorable de 4 de ellas. | 2% | El 27 de febrero se inició el proceso de licitación, los candidatos de la lista corta tienen dos semanas para entregar sus ofertas. Posterior a esto inicia el proceso de evaluación por técnica y financiera con los equipos de GIZ. | 3% | La GIZ se encuentra en proceso de evaluación técnica y financiera de propuestas recibidas. Una vez terminen la selección informarán a la CRA para iniciar el estudio | 5% | Se continúa con el apoyo a la GIZ en el proceso de revisión de las hojas de vida de la propuesta recibida por esa entidad para la realización de la consultoría del estudio. | 5% | 2023-05-23. Se aprobaron los cambios en las hojas de vida del equipo contraparte colombiana. Se realizó la evaluación financiera y fue aceptada. Se espera la firma del contrato el 1 de junio | 31% | En el marco de la cooperación, la GIZ suscribió contrato con la firma Blackforest Consulting el 15 de junio y se espera realizar la reunión de inicio del contrato en la fecha que se acuerde con los participantes. | 32% | Se da inicio a la consultoría contratada con el apoyo de la GIZ, para la cual se conforma y entrega información relevante de referencia para el consultor. De otro lado, se hace entrega de una encuesta para que el consultor la revise y comente, con la cual se espera recoger información de la actividad adicional a la recopilada y entregada con anterioridad. | 35% | El consultor entregó la matriz de decisión de tecnologías para los diferentes tipos de tratamiento: biológico, térmico, mecánico. El equipo técnico de la CRA solicitó a GIZ mayor información sobre la definición, alcance y exclusiones (si aplica) de los criterios evaluados para la selección de tecnologías en los aspectos socio-ambiental, técnico y económico. Así como, la descripción técnica de cada tecnología analizada en los diferentes tratamientos. | 51% | El Equipo Técnico de la CRA, GIZ y el Consultor priorizaron las tecnologías para el desarrollo del modelo tarifario en el siguiente producto: 1. Digestión anaerobia (pequeña escala, descentralizada) 2. Digestión anaerobia (gran escala, centralizada) 3. Compostaje en pilas con volteo 4. Compostaje en pilas con aireación forzada 5. Pacas digestora silva De igual forma, se está considerando la posibilidad de incluir una tecnología adicional por parte de GIZ por aspectos presupuestales. | 51% | Se presentó el costeo de las tecnologías prorizadas, incluyendo los CAPEX, OPEX, beneficios tributarios e ingresos. De otra parte se definieron los objetivos, hipótesis y antecedentes regulatorios del estudio Asimismo, se analizaron las buenas prácticas a nivel nacional e internacional respecto a tecnologías de tratamiento. | 70% | Se finalizó el análisis de antecedentes regulatorios y jurídicos. Se analizaron los conceptos técnicos en ORFEO y se sistematizaron las visitas técnicas realizadas a plantas de tratamiento. | 80%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 29% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de septiembre/23 | 0% | En el equipo técnico y jurídico se definió el problema y la necesidad regulatoria. Así como el análisis de los conceptos técnicos emitidos desde la CRA respecto a alternativas de tratamiento. | 20% | Se definieron las alternativas regulatorias, las cuales se encuentran en evaluación. De otra parte, la consultoría GIZ presentó el impacto en la tarifa de los costos analizados de las tecnologías priorizadas. | 40%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida | 0%
SR33 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Aprovechamiento |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 71% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se continúa con la ejecución de las consultorías que definen: 1. Costos eficientes de la actividad (AVINA), en el marco de lo cual entregaron documento final y modelos. Estos documentos han sido revisado por el equipo de trabajo y se enviaron para revisión de la coordinación del servicio. 2. Propuesta de fórmula para la incorporación de la actividad en la fórmula tarifaria. Se hizo entrega de la primera versión del documento, el cual fue revisado y objeto de observaciones del equipo. Actualmente en ajustes por parte del consultor. 3. Documento propuesta del régimen de calidad y descuentos, el cual fue enviado y se encuentra en revisión del equipo del estudio. | 38% | Se continúa con la ejecución de las consultorías que definen: 1. Costos eficientes de la actividad (AVINA), en el marco de lo cual entregaron documento final y modelos. Se realizó la presentación por parte del equipo consultor a los expertos líderes y el documento va ser revisado por parte de los expertos y sus asesores para comentarios. 2. Propuesta de fórmula para la incorporación de la actividad en la fórmula tarifaria. Por parte del consultor se hizo entrega del documento con los ajustes solicitados por el equipo en el mes de enero, se hizo la revisión nuevamente del documento por parte del equipo y se realizaron nuevas observaciones. Actualmente, se encuentra en ajustes por parte del consultor. Así mismo, por parte del consultor se hizo entrega del documento de metodología de talleres, el cual fue revisado y aprobado por el equipo de la CRA 3. Documento propuesta del régimen de calidad y descuentos, Fue entregado el documento por parte del consultor, el cual fue revisado y se enviaron las observaciones pertinentes por parte del equipo. Actualmente se encuentra en ajuste por parte del consultor. | 39% | Se continúa con la ejecución de las consultorías que definen: 1. Costos eficientes de la actividad (AVINA), en el marco de lo cual entregaron documento final y modelos. Los expertos y sus asesores realizaron comentarios a los documentos y se solicitó que los mismos sean ajustados en su totalidad. 2. Propuesta de fórmula para la incorporación de la actividad en la fórmula tarifaria. Por parte del consultor se hizo entrega del documento con los ajustes solicitados por el equipo en el mes de febrero, se hizo la revisión nuevamente del documento por parte del equipo y se realizaron nuevas observaciones. Actualmente, se encuentra en ajustes por parte del consultor. 3. Documento propuesta del régimen de calidad y descuentos, Fue entregado el documento por parte del consultor, el cual fue revisado y se enviaron las observaciones pertinentes por parte del equipo. Actualmente se encuentra en ajuste por parte del consultor. | 41% | Se cuenta conm los siguientes documentos finales de las consultorías contratadas: (1) Determinación de costos eficientes de la actividad y (2) Propuesta de fórmula para el reconocimeinto de los costos en el marco tarifario. Y una primera versión del régimen de calidad y descuentos, el cual fue objeto de revisión y comentarios al consultor para su ajuste final. | 45% | Se cuenta con el documento final de la consultoría “Evaluar alternativas de incorporación de los costos eficientes en la remuneración de la actividad aprovechamiento del Servicio Público de Aseo, de acuerdo con la normatividad vigente, y que podrían ser recuperados a través de la tarifa del servicio” Asi mismo, se asignaron tareas al equipo de trabajo relacionados al diagnóstico y marco de referencia | 45% | Se recibieron los productos de la consultoría y se hicio la construcción deldocumento Hito1,, así com los términos de referencia para los talleres participativos con recicladores de la propuesta de la fórmula tarifaria. Proximamente se realizará reunión con el consultor para presentear los resultados de la consultoría. | 46% | Se está elaborando el documento soporte del H1, se espera que el 16 de agosto estará listo. Se tiene una consideración es que el doc. Sale de las consultorías, sin embargo se ha tenido que hacer análisis propios con las encuestas del año pasado. Se entrega al coordinador del servicio para su revisión. La idea es que este documento incluya los comites de conciliación, y también se hará una encuesta sobre los comités de conciliación. Esto en paralelo, y adicionalmente los términos de referencia de avina, para hacer talleres de formulación conjunta de la fórmula tarifaria, en contratación de consultor que haría estas jornadas. | 47% | Se continua con la elaboración y ajuste del documento H1, a la par se realizó el análisis de las encuestas remitidas por los prestadores en el formato FORMS, se está trabajando en la depuración y consolidación de las encuestas en formato EXCEL, para posteriormente analizarlas e incluirlas en el documento. | 50% | 1. Se finalizó la consolidación de las bases de datos para el análisis de la información y construcción del diagnóstico. Se inicia la construcción del diagnóstico que dará lugar a la propuesta conceptual | 76% | Se avanzó en el modelamiento de escenarios del factor de producción de aprovechables, y su análisis, también en el análisis de las conclusiones al redecor de los datos del SUI. | 92% | Se cuenta con la información completa, procesada y analizada y se realizan ajustes de forma y revisiones que permitan dar por finalizado este capítulo. | 98%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 29% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Se cuenta con la identificación de las alternativas, algunas de las cuales dependen de la modifiación del Decreto 596 de 2016; con lo cual se ha decidico avanzar en una alternativa que se apega al esquema operativo vigente. No obstante, para realizar estos ejercicios, es necesario finalizar el modelo, par el cual se parte del propuesto por le conusltor y se realiza el análisis de los datos a utilizar para el mismo. | 72%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida | 0%
SR34 | [13 empty] | 1 | Estudio NMT-A GP Disposición Final |  | SR | Diagnóstico y marco de referencia | 30% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento de Avance | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se consolidaron los antecedentes jurídicos y regulatorios para el estudio del componente de disposición final | 50% | Ajuste al documento de diagnóstico adicionando un análisis de actuaciones particulares. | 52% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 52% | Se ajustó el cronograma de acuerdo con las cargas de trabajo. Avance en la definición de la propuesta de gastos administrativos y costos de operación. | 58% | Se ajustó el documento de diagnóstico y se encuentrra en revisón del coordinador de estudios. | 94% | Se envión el documento tecnico soporte del estudio a la coordinación del servicio. Se recibieron observaciones y se estan realizando ajustes. Ya se ajustó el diagnóstico con información complementaria del SUI y el informe de residuos solidos para la vifegencia 2021 que publica la SSPD. Se esta trabajando en ajustes al problema regulatorio y otras consideraciones. Avance Hito 1 : 88% Avance Proyecto : 52% | 88% | Se realizó presentación del Hito Uno al experto lider y se estan realizando ajustes de acuerdo con las observaciones | 95% | Se socializó el estudio con el equipo estructurador. | 94% | Se socializó el estudio con el equipo estructurador. | 94% | Se reicibieron comentarios por parte del enlace del quipo estructurador y se están realizando los ajustes en el documento. Se definieron las cantidades de obra para los rellenos sanitarios que sustentarán la propuesta de precio techo Categoría I. | 95%
[17 empty] | SR | Propuesta Conceptual | 70% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Se definió que la propuesta conceptual debe incluir un costo administrativo, un costo de operación , un costo de inversión y un costo de cierre clausura y post claurura. Con el equipo se esta diseñando la propuesta conceptual para cada uno de estos componentes. | 10% | Discusión de la propuesta conceptual en cuanTo a la remuneración de los gastos administrativos y los costos operativos. Para los gastos administrativos se realizan modelaciones con el fin de estimar un parámetro diferente al costo incurrido. Para los costos operativos se identificarón los posibles rubros a incorporar en la remuneración y las posibles exclusiones. | 11% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 11% | Se ajustató el cronográma, modificando el avance en la propuesta concetual. Dicho avance se refleja en el Hito 1 en las actividades de análisis de altenativas. | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de septiembre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de noviembre/23 | 0%
[17 empty] | SR | Propuesta regulatoria | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | No se tienen programadas actividades durante este mes | 0% | No se tienen programadas actividades durante este mes | 0% | No se tienen programadas actividades durante este mes | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida | 0%
[17 empty] | SR | Documento Final | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [25 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [6 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | No se tienen programadas actividades durante este mes | 0% | No se tienen programadas actividades durante este mes | 0% | No se tienen programadas actividades durante este mes | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023 | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de octubre/23 | 0% | Actividad excluida | 0%
SR35 | [13 empty] | 1 | Marco tarifario para el servicio público de aseo aplicable en municipios y/o distritos con más de 5.000 suscriptores |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAP | Publicar la participación ciudadana |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Participación Ciudadana Publicada | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de agosto/23 | 0% | Actividad excluida del PAI 2023
SR126 | [13 empty] | 1 | Indexadores de costos económicos de referencia del servicio público domiciliarios de aseo. |  | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Proyecto de Resolución | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [10 empty] | El equipo de trabajo tuvo reuniones con la experta supervisora para definir linea del proyecto . Se realizaron modelaciones de diferentes escenarios para análisis con experta supervisora. | 30% | Se han realizado mesas de trabajo técnicas con el DANE y procesado información en relación con la materia objeto de regulación, así mismo, se solicitó al DANE la publicación de la información correspondiente al indexador a utilizar. | 32% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [22 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [10 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAP | Realizar participación ciudadana |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [10 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [22 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [10 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [22 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [10 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [22 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [10 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR/OAJ/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [22 empty] | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | [10 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | [6 empty] | Actividad excluida del PAI 2023
[17 empty] | SR | PROYECTOS TRANSVERSALES AAA
SR36 | [11 empty] | Instrumentos complementarios que apoyen el fortalecimiento y aplicación de la regulación de los servicios de acueducto, alcantarilado y aseo | Número de Proyectos y/o estudios regulatorios del servicio público de aseo publicados | 1 | Actualización de la resolución compilatoria y racionalización de la regulación general |  | 0AJ/SR | Proyecto de Resolución aprobado en Comité de Expertos | 30% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyecto de Resolución | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos |  |  |  | El proyecto se desarrollará a través de la contratación de un tercero, mediante un proceso de selección abreviada. Se está adelantando el estudio de mercado y los TRDs. | 0% | El 17 de febrero se remitieron 6 oficios de solicitud de cotización, para conocer los precios de mercado y soportar el presupuesto con miras al proceso de selección; fueron recibidas 3 cotizaciones. | 0% | No se presentaron avances en marzo | 0% | No se presentaron avances | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | Sin avance | 0% | Se avanza con miras del producto previsto, en virtud de la ejecución del Contrato No. 170 de 2023 con la firma Medellín & Durán Abogados S.A.S., cuyo objeto es la actualización de la resolución compilatoria y racionalización de la regulación general | 5% | Continúa la ejecución del Contrato No. 170 de 2023 con la firma Medellín & Durán Abogados S.A.S., cuyo objeto es la actualización de la resolución compilatoria y racionalización de la regulación general | 10% | Avanza de buena forma la ejecución del Contrato No. 170 de 2023 cuyo objeto es la actualización de la resolución compilatoria y racionalización de la regulación general | 20% | En Comité de Expertos Ordinario No. 48 de noviembre 29, se aprobó el proyecto de resolución "Por la cual se realiza la depuración y actualización de la Resolución CRA 943 de 2021 "Por la cual se compila la regulación general de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo , y se derogan unas disposiciones"" | 30%
[17 empty] | 0AJ/SR | Proyecto de Resolución aprobado en Sesion de Comisión | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | No se presentaron avances en febrero | 0% | No se presentaron avances en marzo | 0% | No se presentaron avances | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | Sin avance | 0% | Sin avance | 0% |  |  | Sin avance para el mes | 0% |  | 5%
[17 empty] | 0AJ/SR | Realizar participación ciudadana | 6% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resolución definitiva publicada en el Diario oficial | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | No se presentaron avances en febrero | 0% | No se presentaron avances en marzo | 0% | No se presentaron avances | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | No se presentaron avances | 0% | Sin avance | 0% | Sin avance | 0% |  |  | Sin avance para el mes | 0% | Sin avance para el mes | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR | Matriz de Participación Ciudadana aprobada en Comité de Expertos | 8% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | No se presentaron avances en febrero | 0% | No se presentaron avances en marzo | 0% | No se presentaron avances | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | No se presentaron avances | 0% | Sin avance | 0% | Sin avance | 0% |  |  | Sin avance para el mes | 0% | Sin avance para el mes | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Comité de Expertos | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | No se presentaron avances en febrero | 0% | No se presentaron avances en marzo | 0% | No se presentaron avances | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | No se presentaron avances | 0% | Sin avance | 0% | Sin avance | 0% |  |  | Sin avance para el mes | 0% | Sin avance para el mes | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR | Propuesta de Resolución definitiva y documento de trabajo aprobados en Sesión de Comisión | 15% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | No se presentaron avances en febrero | 0% | No se presentaron avances en marzo | 0% | No se presentaron avances | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | No se presentaron avances | 0% | Sin avance | 0% | Sin avance | 0% |  |  | Sin avance para el mes | 0% | Sin avance para el mes | 0%
[17 empty] | 0AJ/SR/SAF | Resolución definitiva publicada en Diario Oficial | 1% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | No se presentaron avances en febrero | 0% | No se presentaron avances en marzo | 0% | No se presentaron avances | 0% | No se presentaron avances en este mes | 0% | No se presentaron avances | 0% | Sin avance | 0% | Sin avance | 0% |  |  | Sin avance para el mes | 0% | Sin avance para el mes | 0%
SR37 | [13 empty] | 1 | Estudios del impacto del marco regulatorio de acueducto, alcantarillado y aseo en su conjunto |  | SR | Documento de avances Semestral | 80% | Junio Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Estudio | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Se realizó la revisión de alcance de los estudios a llevar a cabo, entre otros usando como referencia tanto los TRDs utilizados en la última evaluación de impacto y también los resultados obtenidos. | 2% | Se avanzó en la elaboracion de ficha técnica soporte para los TDR. | 3% | Se realizó reunión con el Director Ejecutivo respecto del alcance y objetivos de la evaluación de impacto, con base en lo cual se ajustarán los TDR | 0% | Se realizaron ajustes a los TDR de acuerdo con los obejtivos y productos, los cuales fueron remitidos al director ejecutivo para revisión y observaciones. Una vez recibidos los comentarios se hicieron los ajustes y se elaboraron las cartas de solicitud de cotización para los consultores. | 15% | Se realizó presentación resumen a CEO No.34, sobre necesidad, objeto, productos, presupuesto y propuesta de comité Evaluador y condiciones generales en las que se llevará a cabo el concurso de méritos para la adjudicación de la consultoría que llevará a cabo el estudio de impacto. | 15% | Se realizó participación ciudadana de estudios previo del "estudio de impacto regulatorio", del cual se recibieron observaciones y se brindó respuesta a las mismas. Una vez subsanadas las observaciones se publico el proyecto de TDR para comentarios con el fin de ser publicado el pliego definitivo. | 30% | Se hizo modificación de los miembros del comité evaluador ante el comité de expertos. Se realizó evaluación de habilitantes y se pondero la propuesta del habilitado, para continuar con la adjudicación del contrato. | 20% | Se suministro información al consultor para el desarrollo del estudio, adicional el consultor remite el primer entregable sobre el cronograma para revisión y trámite por parte del supervisor. https://crapsb-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/kfonseca_cra_gov_co/Documents/Documentos%20base%20-%20Estudio%20de%20Impacto?csf=1&web=1&e=MhAzNh | 35% | Se realizó entrega de 3 productos de acuerdo con lo establecido en los pliegos de contidiciones, de acuerdo con los compromisos se cumple con esta actividad. | 100%
[17 empty] | SR | Documento definitivo | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Marzo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de julio | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de septiembre | 0% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Octubre. | 0 | Esta actividad no presentó avances en el mes de noviembre. | 0
SR38 | [11 empty] | Estrategia de impulso a la participación y presencia regional |  | 1 | Estrategia de presencia regional |  | SR-OAP | Reporte de la realización de 6 YINCANAS. | 100% | JUNIO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Número de Eventos ejecutados | No. de eventos ejecutados /No. de eventos planeados | 6 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inició el diseño de la metogología; durante el mes de enero se construyó una presentación que da cuenta de la estructura técnica la cual es la base para avanzar sobre la metodología lúdica. Evidencia presentacion 31 enero Yincana | 10% | YINCANAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Se definieron las fechas en las que se realizarán en el primer semestre: 20 abril - Tunja, 18 de mayo - Neiva, 13 de junio - Cartagena. En reunión OAP - SR se inicio el proceso de coordinación para montar los eventos (material a imprimir, etc). | 20% | YINCANAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Se contactaron los PDAs de Boyacá y Chocó y se concretó su interés y alianza para desarrollar las Yincanas el 20 de abril y 4 de mayo respectivamente. Se realizaron las reuniones con la OAP de coordinación del material a utilizar. Esta pendiente la contratación del operador logístico para montar los eventos. | 30% | YINCANAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. Se gestionó con los PDA de Chocó y Boyacá los eventos para los días 11 y 18 de mayo respectivamente; piezas de comunicación, formularios de registro, convocatoria. Adicionalmente, se revisaron lso costos de cada uno de los ejercicios y se optimizaron buscando eficiencia y menores costos. Además se revisó el material a utilizar que imprimirá el operador logistico y el material sobrante del año pasado que se utilizará. | 32% | Se realizaron las Yincanas de Chocó - Quibdó el jueves 11 de mayo a la cual asistieron 35 personas. También se realizó la Yincana de Boyacá - Tunja el día 18 de mayo a la cual asistieron 70 personas. Se contactó al PDA de Bolívar para realizar la Yincana en Cartagena, se los invitó a ser aliados en el evento del 13 de junio. | 40% | El 13 de junio se realizó la Yincana de acueducto y alcantarillado en Cartagena con 43 participantes. Se esta terminando de diseñar la Yincana de Aseo para realizar los 3 eventos previstos durante el segundo semestre del 2023 | 50% | Se identificaron los posibles sitios y fechas para realizar las Yincaseos Sitios: Bogota, Bucaramanga, Pereira, Duitama, Medellín, Santa Marta y Cogua Fechas; 25 agosto, 14 sep, 5 oct, 26 oct, 16 nov, 30 noviembre El subdirector esta gestionando la decisión por parte de los comisionados. | 60% | En el CEO No.31 del 2 de agosto del 2023 se aprobó la realización de 6 eventos de Yincaseo. El pasado 31 de agosto se realizó el evento en la ciudad de Bogotá. | 70% | Se realizó la Yincaseo en la ciudad de Bucaramanga el día 15 de septiembre. | 76% | El pasado 27 de octubre se realizó la Yincaseo en la ciudad de Duitama. | 83% | El pasado 17 de noviembre se realizó la Yincaseo en la ciudad de Medellín. Por directriz de la entidad se decidió cancelar la Yincaseo programada para la ciudad de Santa Marta en el mes de diciembre. | 90%
SR39 | [13 empty] | 1 | Estrategia de presencia regional virtual |  | SR-OAP | Reporte de la Realización de 10 socializaciones virtuales | 100% | ABRIL JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Número de Eventos ejecutados | No. de eventos ejecutados /No. de eventos planeados | 10 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se construyó un cronograma de eventos presenciales y virtuales para la designación de técnicos por parte de los coordinadores de cada servicio. Evidencia: documento en excel Cronograma de eventos presenciales y virtuales | 10% | 09-feb Esquemas diferenciales urbanos Acuedcuto y Alcantarillado Res CRA 948 de 2021 16-feb Marco Tarifario de Aseo pequeños Res. CRA 853 de 2018 | 30% | 09-mar Esquemas regionales Ac y Al R963 de 2022 16-mar Aprovechamiento Aseo R720 | 50% | 13-abr IUS PGR Ac y Al R906 20-abr Condiciones para la no inclusión en la tarifa final del costo | 60% | Se llevaron a cabo las socializaciones: 11 mayo Inversiones Ambientales y 18 mayo Esquemas diferenciales urbanos Ac y Al | 80% | El 15 de junio se realizó la socialización virtual sobre inversiones ambientales. La socialización del 8 de junio no se pudo realizar porque los técnicos estaban en el evento de la Andi. | 90% | Se planeó la realización de seis socializaciones virtuales solicitadas por el MVC : 24-julio Contratos de condiciones uniformes, contratos de suministro e interconexión (R759/2016) y consumo básico (R750/2016); 4-agosto Metodología tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores; 08-agosto Metodología tarifaria del servicio público domiciliario de aseo para pequeños prestadores 14-agosto Regulación sobre esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión y en zonas de difícil acceso (R948/2021) 22-agosto Indicador Único Sectorial y Planes de Gestión y Resultados (R906/2021) y entrega a terceros (781 de 2016) 28-agosto Esquemas regionales acueducto y alcantarillado . Res. CRA 963 de 2022 En este mes de julio se realizó la socialización virtual planeada para el día 24 del mes. | 100% | Se realizaron 6 socializaciones virtuales para el MVCT. | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad finalizada | 100%
[17 empty] | SR-OAP | Cuatro (4) nuevos módulos de taller virtual de regulación | 0% | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Número de Módulo Realizados | No. de módulo ejecutados /No. de módulos planeados |  | Excluido ARI 2023 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | EXCLUIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en el mes de enero | 10% | Se contruyeron las bases tecnicas para los estudios previos SR y OAP. Se solicitó la construccion de los documentos técnicos específicos de los modulos así: 1. Inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas y fuentes de agua para el servicio público de acueducto. Juan Rojano 2. Plan de Gestión y Resultados e indicador único sectorial para los servicios públicos domiciliarios de AA. Diana Sabogal 3. Regulación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. Fabián Silva. 4. Contribuciones. SAF. Yeiner | 30% | La OAP contacto los proveedores que harán las cotizaciones. Se realizaron reuniones de aclaración con ellos para aclarar dudas que tenían para poder hacer la cotización. | 40% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Abril | 40% | Esta actividad no presentó avances en el mes de mayo | 40% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 40% | Esta actividad no presentó avances en el mes de junio | 40% | Esta actividad no presentó avances en el mes de Agosto | 40% | Actividad excluida del PAI 2023 |  | Actividad Excluida |  | Actividad Excluida
SR40 | [13 empty] | 1 | Fortalecimiento a la Estrategia de Presencia Regional |  | SR-OAP | Diseño de la Yincana para el Servicio Público de Aseo | 65% | Octubre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de avance % de actividades ejecutadas respecto de las planeadas | Producto | 12 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se acordó la metodología general del lanzamiento virtual junto con la oficina de comunicaciones. | 0% | YICANAS ASEO. Se avanzó en la construccion de las fichas técnicas CCS, CBLUS, VBA y CT. | 20% | Se termino la construcción de las fichas tecnicas, se ajustaron a lenguaje claro y las reviso Dayan Bohorquez. Se inició la construcción del juego | 40% | Se enviaron las fichas técnicas para diseño por parte de la diseñadora de la OAP, asi como el concepto que guiará el diseño gráfico del juego. Se diseñó la primera versión del juego, esta en proeso la construcción del manual. | 50% | El avance en la YINCASEO se logro en el tema de las fichas que compondrán la cartilla; el proceso inició en enero con Dayan Bohorquez delegada del equipo de aseo con quien se contruyó la primera versión de las fichas, fueron ajustadas a lenguaje claro y revisadas nuevamente por Dayan.Bohorquez. En el mes de abril se enviaron a aprobación por parte del equipo ampliado de aseo (C.Marin, S.Vargas, E.Nieves) quienes hicieron observaciones. Se solicitaron los ajustes técnicos y de diseño a D.Zapata para continuar con el proceso de elaboración de la cartilla. Adicionalmente se diseñó el logo de la Yincaseo y la primera version del juego. | 60% | El equipo de aseo aprobó las fichas técnicas e hizo algunas observaciones. Se estan solicitaron los ajustes técnicos y de diseño a las fichas tecnicas. Además se solicitó el diseño del resto del material del juego a la diseñadora grafica. | 90% | Durante este mes de julio se desarrolló y preparó para diseño el material del juego de la Yincaseo: 1. Fichas de preguntas frecuentes. 2. El mundo que tenemos y el que queremos ser. 3. El tablero de mesa. 4. Cartelera del puntaje. 5. Carteleras de la pirinola del marco tarifario. 6. Paletas de roles. 7. Pendones. 8. Los retos. 9. La ruta. 10. Metodología del juego. El 19 de julio se hizo la presentación del juego a la comisionada Ruth Quevedo, al equipo de aseo y al subdirector de regulación. El 26 de julio se hizo un ejercicio de simulacro de la Yincaseo con el equipo de aseo de la subdirección de regulación del cual salieron ajustes al material que se solicitaron a la diseñadora. | 92% | El 31 de agosto se realizó en Bogotá el evento piloto de la Yincaseo, se recibió la retroalimentación del equipo CRA y del público asistente con lo que se esta ajustando la metodología. | 97% | La Yincaseo ya quedó diseñada. Como resultado del piloto en Bogotá y Bucaramanga se ajustó ela metodología y el material. | 100% | actividad finalizada | 100% | actividad finalizada | 100%
[17 empty] | SR | Banco de Pruebas Regulatorias con INPULSA | 35% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [34 empty] | En enero se revisó el documento de la convocatoria de retos para ajustar su contenido y ponerlo a consideración del subdirector. | 5% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 5% | Esta actividad no presentó avances en el mes de febrero | 5% | Durante este mes no se avanzó en este tema | 5% | Se asistió a la reunión convocada por la experta comisionada de la CRA Ruth Quevedo a la cual asisitió INNPULSA. La CRA expresó su decisión de participar en el ejercicio de MiLab y la primera acción es formalizar el acuerdo entre las entidades. Esto esta a cargo del Subdirector de Regulación. | 5% | Se reviso con iNNpulsa el proyecto y los alcances para aplicación de Sandbox. Adicional se hace presentación sobre Sandbox, sus alcances, aplicación y retos para la CRA a los coordinadores de servicio y la persona de innovación de la subdirección de Regulación. Como resultado se revisará con los coordinadores las pruebas piloto y proyectos en q se podría aplicar Sandbox | 8% | Durante el mes de julio se realizaron dos reuniones convocadas por el subdirector de regulación para trabajar el tema del Sandbox regulatorio, los días 12 y 21 de julio, a las cuales asistió el equipo que participará y Sergio Martínez contratista de la SR quien liderará el tema. | 12% | Durante el mes de agosto se presento a los coordinadores de servicio, asesores de los expertos y al comité de expertos proyecto de Sandbox regulatorio teniendo en cuenta que se tiene previsto ser incluido en el proyecto de INNpulsa, a solictitud del comité de expertos para dar continuidad al proceso se solicita concepto jurídico a la OAJ sobre la viabilidad de continuar con el proyecto . | 25% | Se recibió concepto de la OAJ sobre la viabilidad de sandbox regulatorio para continuar con el proyecto y sé realizará reunión con iNNpulsa para iniciar el proyecto de acuerdo con los lineamientos de la mesa de trabajo interna | 35% | Se realizó mesa de trabajo interna para identificar los proyectos, linea de trabajo y equipo que se tendrá en cuenta en el proyecto con iNNpulsa. De igual manera en reunión con iNNpulsa se manifesto el interes de la entidad en incluir sandbox para tener un proyecto mas robusto, para ello, se propuso reunión con la persona encargada de Sandbox para validar la viabilidad. | 80% | Se realizó solicitud a iNNpulsa para organizar reunión donde la CRA brindará lineamientos sobre la aplicación del proyecto con el tema de sistemas de información regulatoria desde una estructura organizada. | 90% | Se realizó reunión con iNNpulsa donde se presentaron los lineamientos que la CRA quiere realizar en el proyecto, el cual tiene como objetivo el diseño de un sistema de información regulatorio. De acuerdo a los resultados de la reunión se acuerda dar inicio el próximo teniendo en cuenta que se debe estructura. | 100%
[17 empty] | OAJ | OFICINA ASESORA JURÍDICA
OAJ41 | [8 empty] | Política de Mejora normativa. |  |  | Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a nivel nacional. | Actos administrativos expedidos acorde con demanda = (Número de actos tramitados / Número de solicitudes recibidas)*100 | 100% | Actuaciones particulares tramitadas |  | OAJ | Solicitudes de actuaciones particulares recibidas (N° de solicitudes recibidas)= 100% | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Reporte mensual de trámite de Actuaciones Administrativas Particulares | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | 1138284000 |  | Marco regulatorio | Conforme reporte del 6 de febrero, se recibieron las siguientes solicitudes: Revocatoria directa de la Resolución CRA 956 (rad. 20233210001522), solicitud definición remuneracióny/o peaje en favor de EPM a Asoc. Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas (rad. 20233210001602), solicitud modificación fórmula tarifaria y otros de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. (rad. 20233210002892) | 8% | Conforme reporte de marzo 6, a través de radicado 20233210014192 se presentó solicitud de imposición de acuerdo de barrido y lavado en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). | 17% | Conforme reporte mensual, se recibieron las siguientes solicitudes: Imposición de las condiciones del servicio de facturación conjunta en Güepsa de ESPG S.A.S. E.S.P. (rad. 20233210019032), y solicitud de determinación de áreas de barrido y limpieza en Yumbo por parte de Yumbolimpio S.A.S. E.S.P. (rad. 20233210022632) | 25% | Según reporte del 3 de mayo, durante el mes de abril no se recibieron solicitudes de esta naturaleza | 33% | Conforme reporte del 5 de junio, en mayo 5 fue recibida la solicitud de modificación de fórmula tarifaria del servicio de alcantarillado, de la sociedad Triple A S.A. E.S.P. con radicados 20233210040252 y 20233210040342 | 41% | Se recibio 1 actuaciones nueva la cual es Por medio del radicado CRA No. 20233210056062 del día 26 de junio de 2023 Empresas Públicas de Medellín solicito el inicio de la actuación administrativa destinada a la imposición de servidumbre por los servicios de transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales vertidas en su red por la Asociación Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas de Rionegro., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.7.4.6. de la Resolución 943 de 2021. | 50% | El reporte mensual, fecha 8 de agosto, no registra solicitudes recibidas | 58% | Conforme reporte remitido el 5 de septiembre, fueron recibidas 3 solicitudes con radicados 20233210073172, 20233210073462 y 20233210074272 por parte de Empresa de Aseo de Arauca S.A. E.S.P., Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P. Oficial y del Municio de Villa del Rosario, respectivamente. | 65% | Se recibieron las siguientes dos solicitudes: Rad. 20233210075592 (solicitud implementación de esquema de excepción-autorización Área de Servicio Exclusivo Soacha); Rad. 20233210073462 (Solicitud modificación fórmula tarifaria de IBAL ESP Oficial) | 73% | Según reporte de 1 de noviembre, se recibió la siguiente solicitud: Rad. 20233210093012 (solicitud de modificación de fórmula tarifaria de Enviaseo) | 82% | Según el reporte que presenta fecha 4 de diciembre, en el período objeto de análisis no se recibieron solicitudes de esta naturaleza | 91%
OAJ42 | [16 empty] | OAJ | Expedición de autos que ordenan la publicación prevista por el art. 107 de la Ley 142 de 1994 (Reporte mensual de autos expedidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Reporte mensual de Autos expedidos en actuaciones administrativas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | De acuerdo con reporte fechado 6 de febrero, no fueron expedidos autos de este tipo en el primer mes del año. | 8% | En el mes de febrero no fueron expedidos autos de esta naturaleza, según reporte del 6 de marzo | 17% | En el mes de marzo no fueron expedidos autos de este tipo, según reporte del 5 de abril | 25% | Conforme el reporte de fecha 3 de mayo, en el mes de abril no se expidieron actos administrativos de este tipo | 33% | Según reporte de junio 5, el 9 de mayo se expidió Auto No. 001, por el cual se ordena la publicación de que trata el artículo 107 de la Ley 142 de 1994 dentro de la actuación administrativa tendiente a modificar la fórmula tarifaria del Costo de Desposición Final del relleno sanitario La Pradera de Donmatías, Antioquia, solicitada por las Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. | 41% | No presenta avance durante este mes | 50% | El reporte fechado 8 de agosto da cuenta de la expedición del Auto No. 01 de julio 28 (Por el cual se ordena la publicación de que trata el artículo 107 de la Ley 142 de 1994 dentro de la actuación administrativa de modificación de fórmula tarifaria tendiente a incorporar un componente asociado a la prestación del servicio de alcantarillado pluvial presentada por la empresa SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA - TRIPLE A S.A. E.S.P. | 58% | El reporte del 5 de septiembre da cuenta de la expedición del Auto No. 01 de agosto 29 (Por el cual se ordena la publicación de que trata el artículo 107 de la Ley 142 de 1994 dentro de la actuación administrativa de la definición de la remuneración y/o peaje en favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., por concepto de transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales vertidas en los subsistemas por la Asociación de Acueducto y Alcantarillado Cuatro Esquinas del municipio de Rionegro Antioquia. | 65% | Según el reporte fechado octubre 4, no se expidió ningún auto de esta naturaleza | 73% | Conforme reporte fechado noviembre 1, no se expidió ningún auto de esta naturaleza | 82% | Según el reporte generado el 4 de diciembre, durante el mes de noviembre no fueron expedidos autos de este tipo | 91%
OAJ43 | [16 empty] | OAJ | Expedición de resoluciones (Reporte mensual de resoluciones de carácter particular expedidas) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Reporte mensual de Resoluciones de carácter Particular Expedidas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Acorde con reporte expedido, se expidió la Resolución UAE-CRA 12 (Veolia Aseo Palmira S.A.S. E.S.P.) | 8% | En febrero se expidió la Resolución UAE-CRA 42 (Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, presentada por la empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y se ordena el archivo del expediente); la Resolución CRA 978 (Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. - EMPAS S.A., contra la Resolución CRA 977 de 7 de diciembre de 2022); y y la Resolución CRA 979 (Por la cual se emite concepto favorable a la Superintendencia de Servicios Domiciliarios - SSPD, para la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar S.A. E.S.P. - EMDUPAR S.A. E.S.P.) | 17% | Acorde con reporte de abril 5, se expidió la Resolución UAE-CRA 93 (Desistimiento de la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria del servicio de alcantarillado presentada por Triple A S.A. E.S.P.); la Resolución UAE-CRA 115 (Desistimiento de la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria de acueducto y alcantarillado presentada por la EAAB E.S.P.); la Resolución UAE-CRA 132 (Desistimiento de la solicitud de modificación de la fórmula tarifaria de acueducto y alcantarillado de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.); y Resolución UAE-CRA 133 (Desistimiento de la solicitud de remuneración y/o peaje presentada por Empresas Públicas de Medellin E.S.P.) | 25% | De acuerdo con el reporte generado el 3 de mayo por la Oficina Asesora Jurídica, en abril se expidió la Resolución CRA 980 (Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado presentada por al empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P.) | 33% | Según reporte generado el 5 de junio por la Oficina Asesora Jurídica, en mayo se expidió la Resolución UAE-CRA 214 (Por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P. contra la Resolución UAE-CRA 132 de 2023) y la Resolución UAE-CRA 237 (Por medio de la lcual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB E.S.P., en contra de la Resolución UAE-CRA 115 de 2023) | 41% | RESOLUCIÓN CRA 982 DE 2023 (27 de junio de 2023) “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa AGUAS DE MALAMBO S.A. E.S.P., en contra del literal b) del artículo primero de la Resolución CRA 980 de 2023” y • RESOLUCIÓN CRA 981 DE 14 DE JUNIO DE 2023 “Por la cual se fijan las condiciones que deben regir el servicio de facturación conjunta del servicio público de alcantarillado entre AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. y el ACUEDUCTO COMUNITARIO BARRIOS UNIDOS MOCOA. | 50% | El reporte mensual para julio informa que no se expidieron resoluciones de carácter particular en el período | 58% | El reporte mensual para agosto señala que fue expedida la Resolución UAE-CRA 408 de 2 de agosto (Por la cual se acepta la solicitud de desistimiento expreso de la solicitud de solución de controversias en la suscripción de acuerdo de barrido y lavado, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, presentada por CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. y se ordena el archivo del expediente | 65% | De acuerdo al reporte remitido en correo electrónico del 4 de octubre, fue expedida la Resolución CRA 986 de 26 de septiembre (Por la cual se emite concepto favorable a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD, para la toma de posesión de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE ESP - EAAAY EICE ESP y se dictan otras disposiciones) | 73% | De acuerdo al reporte remitido en correo electrónico de noviembre 1, fue expedida la Resolución CRA 987 de 9 de octubre (Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de carácter particular de la fórmula tarifaria del Costo de Disposición Final del relleno sanitario La Pradera de Donmatías, Antioquia, solicitada por Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P. y se dictan otras disposiciones) | 82% | Conforme reporte de 4 de diciembre, en el mes de noviembre no se expidieron resoluciones de carácter particular | 91%
OAJ44 | [16 empty] | OAJ | Expedición de constancias de ejecutoria. Informe mensual | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Reporte mensual de constancias de ejecutoria expedidas | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Según reporte de febrero 6, en enero se expidieron las siguientes constancias de ejecutoria: Rad. 20233210001582 para Resolución CRA 975/22 (Empresas Públicas de La Ceja); rad. 20233210002512 para Resolución UAE-CRA 1545/22 (Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.); rad. 20233210005242 para Resolución UAE-CRA 1667/22 (Veolia Aseo Santander y Cesar S.A. E.S.P.); rad. 20233210005262 para Resolución UAE-CRA 1147 (EAAB E.S.P.); rad. 20233210005272 para Resolución UAE-CRA 1226/22 (Acuagyr S.A. E.S.P.) | 8% | Según reporte del 6 de marzo, se expidieron las constancias de ejecutoria de las siguientes Resoluciones: CRA 977 de 2022, UAE-CRA 12 de 2023 y UAE-CRA 42 de 2023 | 17% | Según reporte del 5 de abril, se expidieron las constancias de ejecutoria de las siguientes Resoluciones: UAE-CRA 1227 de 2022 (rad. 20233210021042) y UAE-CRA 93 de 2023 (rad. 20233210025622) | 25% | Según reporte del 3 de mayo, durante el mes de abril no se expidieron constancias de ejecutoria | 33% | Según reporte del 5 de junio, se expidió con radicado 20233210044632, constancia de ejecutoria de la Resolución UAE-CRA 133 de 2023 (Por la cual se decreta el desistimiento de la solicitud de la definición de la remuneración y/o peaje, por concepto de transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales del servicio público domiciliario de alcantarillado, presentada por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. y se ordena el archivo del expediente) | 41% | La Resolución UAE-CRA 237 de 25 de mayo de 2023 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – EAAB E.S.P., en contra de la Resolución UAE-CRA 115 de 2023” quedó ejecutoriada el día 1° de junio de 2023. Con Radicado 20233210051712 y • AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. y el ACUEDUCTO COMUNITARIO BARRIOS UNIDOS MOCOA. Radicado: 2023-321-0056942 de 29 de junio de 2023. | 50% | Según el reporte de agosto 8, se expidió con rad. 20233210064822 la constancia de ejecutoria de la Resolución 982 de 2023 (Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P. en contra del literal b) del artículo primero de la Resolución CRA 980 de 2023) | 58% | Según el reporte de septiembre 5, se expidió la constancia de ejecutoria de la Resolución UAE-CRA 408 de agosto 2 de 2023 (Por la cual se acepta la solicitud de desistimiento expreso de la solicitud de solución de controversias en la suscripción de acuerdo de barrido y lavado en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, presentada por CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y se ordena el archivo del expediente) | 65% | El reporte generado el 4 de octubre da cuenta de la no expedición de constancias de ejecutoria en el período objteo de reporte | 73% | El reporte generado el 1 de noviembre da cuenta de la no expedición de constancias de ejecutoria en el período objeto de reporte | 82% | De acuerdo con el reporte del 4 de diciembre, en noviembre no fueron emitidas constancias de ejecutoria | 91%
OAJ45 | [12 empty] | Gestión Jurídica acorde con demanda = (Número de acciones gestionar / Número de acciones a gestionar)*100 | 100% | Gestión Jurídica |  | OAJ | Reporte de gestión de los procesos de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA (Reportar mensualmente actos administrativos emitidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Reporte de los Procesos de cobro coactivo de obligaciones en favor de la CRA | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Según el reporte fechado febrero 6, en el mes de enero se expidieron los siguientes actos administrativos: 11 autos decretando medidas cautelares, 1 resolución librando mandamiento de pago, 1 resolución decretando la terminación del proceso | 8% | Conforme reporte de 6 de marzo, se expidieron los siguientes actos administrativos: 12 autos de indagación de bienes, 2 autos ordenando la acumulación de procesos, 1 auto decretando medidas cautelares, 3 resoluciones librando mandamiento de pago, 2 resoluciones ordenando seguir adelante con proceso, 1 resolución declarando incumplimiento de acuerdo de pago, 5 resoluciones decretando la terminación de proceso | 17% | Según reporte de abril 11, se expidieron los siguientes actos administrativos: 15 autos de indagación de bienes, 4 autos ordenando la acumulación de procesos, 15 autos decretando medidas cautelares, 4 resoluciones librando mandamiento de pago, 1 resolución declarando incumplimiento de acuerdo de pago | 25% | El reporte para abril registra que se expidieron: 8 autos decretando medidas cautelares, 7 resoluciones librando mandamiento de pago, 2 resoluciones ordenando seguir adelante con proceso, 1 resolución ordenando la terminación de proceso, 1 auto de indagación de bienes | 33% | El reporte para mayo indica que se expidieron: 7 autos de indagación de bienes, 6 resoluciones librando mandamiento de pago, 4 ordenando la terminación del proceso, 1 resolución concedienco acuerdo de pago, 1 auto decretando medidas cautelares | 41% | Según el informe de los actos administrativos expedidos en procesos de cobro coactivo en junio, se emitieron: • 10 Autos de indagación de bienes • 1 Auto decretando medidas cautelares • 14 Resoluciones que libran mandamiento de pago • 4 Resoluciones que ordenan la terminación del proceso • 1 Resolución que ordena seguir adelante con el proceso • 1 Resolución que concede acuerdo de pago | 50% | Según reporte de agosto 5, en julio se expidieron los siguientes actos administrativos: 19 autos de indagación de bienes, 2 autos que decretando medidas cautelares, 1 auto ordenando acumulación de expediente, 7 resoluciones librando mandamiento de pago, 1 resolución ordenando seguir adelante proceso, 5 resolución ordenando terminación de proceso | 58% | El reporte remitido el 7 de septiembre registra al emisión de los siguientes actos administrativos: 7 autos de indagación de bienes 9 autos decretando medidas cautelares, 3 autos ordenando acumulacion de expedientes, 2 resoluciones librando mandamiento de pago, 3 resoluciones ordenando la terminación del proceso, 1 resolución ordenando la terminación por causal costo-beneficio | 65% | El reporte generado el 5 de octubre registra la expedición de los siguientes actos administrativos: 8 autos de indagación de bienes, 7 autos decretando medidas cautelares, 1 auto decretando acumulación de expedientes, 8 resoluciones librando mandamiento de pago, 4 resoluciones ordenando terminación de proceso, 1 resolución ordenando terminación de proceso por causal costo-beneficio | 73% | Se reporta la expedición de los siguientes actos administrativos: 6 autos de indagación de bienes, 9 autos decretando medidas cautelares, 3 autos de liquidación de crédito, 5 autos ordenando acumulación de expedientes, 8 resoluciones librando mandamiento de pago, 3 resoluciones ordenando terminación de proceso, 3 resoluciones ordenando seguir adelante ejecución | 82% | Según reporte de fecha dic 6, se expidieron: 1 auto de indagación de bienes, 11 autos decretando medidas cautelares, 1 auto de liquidación de crédito, 1 auto ordenando archivo del proceso por pago, 4 rsoluciones librando mandamiento de pago, 6 resoluciones ordenando seguir adelante ejecución, 4 resoluciones ordenando terminación del proceso y 1 resolución decidiendo sobre solicitud de acuerdo de pago | 91%
OAJ46 | [16 empty] | OAJ | Informe de demandas, denuncias y conciliaciones atendidas en representación de la entidad. (12 Informes= 100%) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Informe de demandas, denuncias y conciliaciones en representación de la entidad. | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | A través de memorando radicación CRA 20230120001403 del 7 de febrero se dio a conocer el informe de procesos judiciales para enero | 8% | A través de memorando radicación CRA 20230120001713 del 7 de marzo se dio a conocer el informe de procesos judiciales para febrero | 17% | A través de memorando radicación CRA 20230120001933 del 5 de abril se expidió el informe de procesos judiciales para marzo, que puede consultarse en la carpeta de soportes | 25% | El informe general de procesos fue generado con memorando radicado 20230120003123 de 5 de mayo (ver carpeta soportes) | 33% | El informe general de procesos fue generado con memorando radicado 20230120003893 de 6 de junio (ver carpeta soportes) | 41% | El informe de demandas, denuncias y conciliaciones fue radicado con memorando 20230120004323 (ver carpeta soportes) | 50% | El informe mensual de julio fue radicado con memorando 20230120004773 de agosto 4 (ver carpeta soportes) | 58% | El informe mensual de agosto fue radicado con memorando 20230120005223 de septiembre 6 (ver carpeta soportes) | 65% | El informe mensual para septiembre fue radicado con memorando 20230120005763 (ver carpeta soportes) | 73% | El informe mensual para octubre fue radicado con memorando 20230120006463 (ver carpeta soportes) 150 | 82% | El informe mensual para noviembre fue radicado con memorando 20230120006923 (ver carpeta soportes) | 91%
OAJ47 | [16 empty] | OAJ | Informe mensual de gestión de Contratos de Condiciones Uniformes CCU (Reporte mensual con Número de contratos recibidos y número de conceptos de legalidad emitidos) | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Informe mensual de gestión de los Contratos de Condiciones Uniformes CCU | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Conforme reporte mensual, durante enero se recibieron 80 solicitudes de concepto de legalidad para contratos de condiciones uniformes, se emitieron 59 respuestas a solicitudes de esa naturaleza, 33 de ellas otorgando concepto de legalidad | 8% | De acuerdo a reporte para febrero, en dicho mes fueron recibidas 124 solicitudes de concepto, se dio respuesta a 82, de las cuales 43 fueron rindiendo concepto de legalidad y en 39 casos se hicieron observaciones (ver detalle en carpeta soportes) | 17% | De acuerdo a reporte para marzo, en dicho mes fueron recibidas 105 solicitudes de concepto, se dio respuesta a 101, se emitieron 55 conceptos de legalidad y en 44 casos se hicieron observaciones (ver detalle en carpeta soportes) | 25% | Según el informe generado para el mes de abril, se recibieron 67 solicitudes de concepto de legalidad y se generaron 81 respuestas, de las cuales en 55 casos se emitió concepto de legalidad y en 26 con observaciones a los documentos allegados | 33% | Según el informe generado para el mes de mayo, se recibieron 114 solicitudes de concepto de legalidad y se generaron 80 respuestas, de las cuales en 44 casos se emitió concepto de legalidad y se generaron 36 respuestas con observaciones a los documentos allegados | 41% | El informe mensual de gestión de los contratos de condiciones uniformes para este mes, registró los siguientes datos: ENTRADA 97 SALIDA 69 CONCEPTOS DE LEGALIDAD 44 OBSERVACIONES 26 | 50% | El informe para julio registra 69 entradas, 87 salidas, 50 conceptos de legalidad emitidos y 37 respuestas con observaciones a contratos | 58% | El informe para el mes de agosto registra la entrada de 63 solicitudes de concepto de legalidad y la emisión de 67 respuestas; de ellas, se emitieron 33 conceptos favorables y 34 respuestas con observaciones. Los anexos hacen parte de los soportes. | 65% | El informe para el mes de septiembre registra la entrada de 96 solicitudes de concepto de legalidad y la emisión de 61 respuestas; de ellas, se emitieron 22 conceptos favorables y 39 respuestas con observaciones. Los anexos hacen parte de los soportes. | 73% | El informe para el mes de octubre registra la entrada de 133 solicitudes de concepto de legalidad y la emisión de 101 respuestas; de ellas, se emitieron 64 conceptos favorables y 37 respuestas con observaciones. Los anexos hacen parte de los soportes. | 82% | El informe mensual fechado 5 de diciembre registró que durante noviembre se recibieron 101 contratos de condiciones uniformes para revisión, se emitieron 121 respuestas de las cuales 75 fueron con observaciones y 46 con concepto de legalidad | 91%
OAJ48 | [12 empty] | Modelo Óptimo de Gestión | 100% | Indicador de Tutelas Derecho de petición |  | OAJ | Informe mensual de: Acciones de tutela con fallo favorable que invocan la protección al Derecho de Petición / Acciones de tutela recibidas que invocan la protección al Derecho de petición | 100% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | Informe Mensual de: Acciones de tutela con fallo favorable que invocan la protección al Derecho de Petición / Acciones de tutela recibidas que invocan la protección al Derecho de petición | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Según informe mensual dado a conocer el 7 de febrero, fue proferido un fallo favorable en proceso de acción de tutela tramitado en contra de la CRA | 8% | Según informe mensual fechado el 7 de marzo, fue proferido un fallo favorable a la entidad, en proceso de acción de tutela tramitado en contra de la CRA | 17% | Según informe mensual fechado el 10 de abril, fue proferido un fallo favorable a la entidad, en proceso de acción de tutela tramitado en contra de la CRA (Rad. 2023-00014-00) | 25% | Según el informe para abril, en este mes no se profirieron fallos en acciones de tutela con invocación del Derecho Fundamental de Petición | 33% | Según informe mensual dado a conocer el 7 de junio, fue proferido un fallo favorable en proceso de acción de tutela tramitado en contra de la CRA (Rad. 68-179-4089-001-2023-00026-00) | 41% | Tutelas falladas respecto al derecho de petición en junio de 2023: Tutelas con fallo favorable 4 (RADICADOS: 2023-2387/2023-00069/ 2023/00254/2023-00053) Tutelas que invocan derecho de petición 4 | 50% | Según reporte mensual, en julio fueron proferidos 13 fallos favorables a la entidad, con radicados 2023-02683, 2023-02662, 2023-02699, 2023-02673, 2023-02656, 2023-02659, 2023-02790, 2023-02717, 2023-02678, 2023-02707, 2023-00018, 2023-00025 y 2023-00348) | 58% | Según reporte de septiembre 7, en el mes de agosto no se profirieron fallos en acciones de tutela de esta naturaleza | 65% | Según reporte de octubre 6, durante septiembre se profirieron dos fallos favorables en acciones de tutela de esta naturaleza, en trámites con radicados 2023-0241 y 2023-00022 | 73% | Fueron reportados dos fallos favorables en acciones de tutela de esta naturaleza, en trámites con radicados 2023-0365 y 2023-00924 | 82% | Según el reporte de 7 de diciembre, fueron expedidos dos (2) fallos de tutela favorables a la entidad: radicados 2023-1618 y 2023-0001 (ver carpeta soportes) | 91%
[17 empty] | CI | CONTROL INTERNO - CI
CI49 | [5 empty] | INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022 | INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | Control Interno | Política de Control interno | Plan de Acción Institucional | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Informes de seguimiento al PAAC 2022 y PAAC 2023 publicado en la página Web de la entidad (3 Informes) | 15% | Enero Mayo Septiembre | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes cuatrimestrales de seguimiento al PAAC | Producto | 3 | SEPTIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | 15450000 |  | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | El día 16 de enero de 2023, se públicó en la sede electrónica de la entidad, el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Ccortrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022. | 33% | Esta actividad no presentó avances durante el mes de febrero de 2023. | 33% | Esta actividad no presentó avances durante el mes de marzo de 2023. | 33% | Esta actividad no presentó avance en el mes de abril de 2023. | 33% | El día 10 de mayo de 2023, se publicó en la página web de la entidad el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2023. | 67% | Esta actividad no presentó avance en el mes de junio de 2023 | 67% | Esta actividad no presentó avance para el mes de julio de 2023 | 67% | Esta actividad no presentó avance durante el mes de agosto de 2023 | 67% | El día 14 de septiembre de 2023, se realizó el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023. | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100%
CI50 | [14 empty] | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Informe semestral de seguimiento y análisis de PQRSD publicado en página web de la entidad ( 2 informes) | 15% | Marzo Agosto | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de la evaluación al proceso de Servicio al Ciudadano | Producto | 2 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en este mes | 0% | El día 7 de febrero de 2023, se presentó el informe preliminar a la evaluación al proceso de servicio al ciudadano correspondiente al 2° semestre de 2022. El día 22 de febrero de 2023, se presentó a la dirección ejecutiva el informe definitivo a la evaluación al proceso de servicio al ciudadano correspondiente al 2° semestre de 2022. De igual forma, fue publicado en la página web de la entidad. | 50% | Esta actividad no presentó avances durante el mes de marzo de 2023. | 50% | Esta actividad no presentó avance en el mes de abril de 2023. | 50% | Esta actividad no presentó avance en el mes de mayo de 2023. | 50% | Esta actividad no presentó avance en el mes de junio de 2023 | 50% | Esta actividad no presentó avance para el mes de julio de 2023 | 50% | El día 16 de agosto de 2023, se presentó a la Subdirección Administrativa y Financiera, a la Subdirección de Regulación y a la Oficina Asesora jurídica, el informe preliminar de evaluación al proceso de servicio al ciudadano correspondiente al primer semestre de 2023. El día 22 de agosto de 2023, se presentó a la Dirección Ejecutiva, el informe definitivo de evaluación al proceso de servicio al ciudadano correspondiente al primer semestre de 2023. | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100%
CI51 | [14 empty] | Auditorías de gestión e Informes de seguimiento de la Unidad de Control interno |  | CI | Elaborar informes de auditorias de gestión de la vigencia 2023 ( 5 Auditorias ) una (1) auditoría en el mes de junio dos (2) auditorías en el mes de julio dos (2) auditorías en el mes de diciembre | 70% | Junio Julio Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de auditorías de gestión | Producto | 5 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no presentó avances en este mes | 0% | Esta actividad no presentó avances durante el mes de febrero de 2023. | 0% | 1.- El día 21 de marzo de 2023, se realizó la reunión de la auditoría a la contribución vigencia 2021 y gestión de cobro persuasivo. | 0% | 1.- El día 12 de abril de 2023, se realizó la reunión de inicio de la auditoría al proceso de emisión de actuaciones administrativas de carácter particular vigencia 2022. | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de mayo de 2023. | 0% | El día 22 de junio de 2023, se remitió a la dirección ejecutiva el Informe definitivo de auditoría de gestión a la contribución especial vigencia 2021 y existencias de liquidación contribución especial 2020. | 20% | 1.- El día 28 de julio de 2023, se presentó a la Dirección Ejecutiva el informe definitivo de auditoría a las actuaciones administrativas de carácter particular vigencia 2022. 2.- El día 28 de julio de 2023, se presentó a la Dirección Ejecutiva informe definitivo de auditoría de gestión al cumplimiento y avance del plan estratégico de las tecnologías de la información (PETI vigencia 2022) y del plan de seguridad y privacidad de la información vigencias 2021 y 2022. | 60% | El día 18 de agosto de 2023, se realizó la reunión de inicio de la auditoría al proceso de gestión de bienes y servicios de la vigencia 2022 | 60% | Esta actividad no presentó avance durante el mes de septiembre de 2023. | 60% | Esta actividad no presentó avance durante el mes de octubre de 2023. | 60% | 1.- El día 8 de noviembre de 2023, se presentó a la Subdirección Administrativa y Financiera el informe preliminar de auditoría al proceso de gestión de bienes y servicios vigencia 2022. 2.- El día 8 de noviembre de 2023, se presentó a la Subdirección Administrativa y Financiera el informe preliminar de auditoría de seguimiento a la gestión de la nómina, aportes parafiscales, liquidaciones por retiro o de vacaciones y cumplimiento de requisitos de los cargos vs el perfil de los funcionarios vinculados en provisionalidad y de libre nombramiento y remoción vigencia 2022.​ | 60%
[17 empty] | SAF | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SAF52 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan de Acción Institucional | Fortalecer la gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un capital humano valioso. | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de ejecución presupuestal = (Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado)*100 | 95% | Ejecución presupuestal |  | SAF/OAP | Realizar reporte mensual de la ejecución presupuestal (Meta de ejecución 95% - 12 reportes de avance de ejecución de presupuesto de Funcionamiento (SAF) y Presupuesto de Inversión (OAP) 12/12= 100 %) | 100% | ENERO A ENERO 2024 | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de cumplimiento de obligaciones sobre presupuesto (Meta 95%) | 95% | 100% | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | NA |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.031.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.727.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte enero 31 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $760,9 millones correpondiente al 2.62% Dicha inforamcion se puede evidenciar el el siguiente link https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal/enero-2023 | 2.62% | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.031.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.727.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte febrero 28 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $3.685.6 millones correpondiente al 12.69% Dicha inforamcion se puede evidenciar el el siguiente lin https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal/febrero-2022-0 | 12.69% | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.031.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.727.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte marzo 31 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $5.336.1 millones correpondiente al 18.38% | 18.33% | "La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.031.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.727.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte abril 30 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $6.919.8 millones correspondiente al 23.83% | 23.83% | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.031.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.727.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte mayo 31 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $8.652.4 millones correspondiente al 29.80 | 29.8% | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.031.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.727.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte junio 30 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $10.855.4 millones correspondiente al 37.39%. | 38% | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.031.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.727.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte junio 30 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $12.803.6 millones correspondiente al 44.10%. https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cra.gov.co%2Ftransparencia%2Fplaneacion-presupuesto-informes%2Fejecucion-presupuestal%2Fjulio-2023&data=05%7C01%7Clpinzon%40cra.gov.co%7C30d455e2510d4e59023d08db9461d82b%7C0f25ac5d820e433e84606c0c6dd4e7e8%7C1%7C0%7C638266920189698715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5S0eVSDcUHnFhHnAFP7jyw1vYRnGcGCgBs1ErxxtzGs%3D&reserved=0 | 44% | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.656.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $17.352.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte agosto 310 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $14.914.0 millones correspondiente al 51.37%. La información presupuestal puede ser consultada en el siguiente link https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal/agosto-2023 | 51.37% | a entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.656.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $17.352.1 millones, y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte septiembre 30 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $16.772.9 millones correspondiente al 56.55%. La información presupuestal puede ser consultada en el siguiente link https://www.cra.gov.co/seccion/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal | 56.55% | Conforme la información reportada en la web de la entidad, menú “Transparencia y Acceso a Información Pública” en el numeral 4.2 Ejecución Presupuestal para vigencia 223 establece para el corte a octubre de 2023la siguiente ejecución presupuestal: - Ingresos Presupuestados de $29.031-653-672 -Ejecución de los ingresos de $ 14.981.879.500 -Gastos apropiación: $29.656.653.672 -Ejecución de los gastos: $20.154.613.020 Esta información presupuestal puede ser consultada en el siguiente link: https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal/octubre-2023 | 68% | La entidad para la vigencia 2023 cuenta con una apropiación total de $29.6561.6 millones, de los cuales el presupuesto de funcionamiento presenta una apropiación de $16.325.6, millones, el presupuesto a deuda pública con una apropiación de $1.026.8, millones y el presupuesto de inversión con $12.304.5 millones. con corte noviembre 30 de 2023, la entidad muestra una ejecución de $22.173.6 millones correspondiente al 75%. Se adelanto el cargue en la web institucional de reporte de la ejecución presupuestal (https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/ejecucion-presupuestal-0). Ver detalle de la ejecución presupuestal de gastos. Unidad ejecutora 40-01-02 de noviembre de 2023 en carpeta de evidencias. | 75%
SAF53 | [7 empty] | Talento humano | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano. | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Optimizar las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo (plan de capacitación, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo, entre otros). | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | SAF | Realizar evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST de acuerdo a la Resolución 312 de 2019 | 10% | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de Evaluación | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 36000000 | 1102848844 |  | Durante el mes de diciembre de 2022 se realiza auditoria al SG-SST y en el mes de enero de 2023 se realiza la evaluación inicial SST. | 100% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Tarea finalizada | 100% | Tarea finalizada | 100% | Tarea finalizada | 100% | Tarea finalizada | 100% | Tarea finalizada | 1
SAF54 | [16 empty] | SAF | Elaborar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 15% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elabora plan de trabajo SST y se aprueba en CIGD. | 100% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: *Socialización de informe resultados implementación Batería R. Psicosocial al CCL *Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST *Capacitación en Auditoria para el COPASST *Taller de prevención y promoción ante el suicidio | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Tarea finalizada | 100% | Tarea finalizada | 100% | Tarea finalizada | 100% | Tarea finalizada | 100% | Tarea finalizada | 1
SAF55 | [16 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST (15/15) | 40% | FEBRERO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de mejoramiento del SST | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades del plan de trabajo SST: *Reunión COPASST *Actividades del plan de mejoramiento de la Auditoria SST 2022. | 10% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: *Socialización de informe resultados implementación Batería R. Psicosocial al CCL *Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST *Capacitación en Auditoria para el COPASST *Taller de prevención y promoción ante el suicidio | 20% | Durante el mes de marzo se realizarón las siguientes actividades: *Capacitación Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. *Capacitación Primeros Auxilios y Vendaje a la brigada de emergencias. *Capacitación Uso y manejo adecuado de EPP *Inspecciones de puesto de trabajo a teletrabajadores. *Elección COPASST 2023-2025. * | 30% | Durante el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: *Capacitación Higiene Postural DME *Taller en prevención de Riesgo Público *Capacitación en Funciones y Responsabilidades del COPASST *Taller Cuidado de las emociones y salud mental | 40% | Durante el mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: *Taller de Ergonomía DME *Taller Sindrome de Bournout *Capacitación en Investigación de Accidentes de trabajo para el COPASST *Capacitación en seguridad vial *Capacitación a la Brigada de emergencia. | 45% | Durante el mes de Junio se realizó capacitación al COPASST en inspecciones de seguridad y Taller en prevención consumo de alcohol, tabaco y drogas | 50% | Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actividades: *Taller en acoso laboral *Taller resolución de conflictos CCL *Taller DME (Espalda) | 55% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: *Capacitación al CCL - Comunicación Asertiva *Socialización protocolo de violencia contra la mujer *Taller síndrome de Burnout *Taller de Miembros Superiores *Capacitacón a la Brigada de Emergencias - Atención y respuesta ante emergencias. | 65% | Durante el mes de septiembre se desarrollaron las siguientes actividades: *Socialización Atención, preparación y respuesta ante emergencias | 70% | Durante el mes octubre se desarrollaron las siguientes actividades: *Simulacro de evacuación *Taller manejo práctico para actores viales- seguridad vial | 72% | Durante el mes de noviembre se desarrollaron las siguientes actividades: *Capacitación teorica para la brigada de emergencias *Taller situaciones emocionales y ambiente saludable en el trabajo *Taller en autocontrol emocional y empatia *Taller estilos de vida saludable *Taller en gestión del cambio *Taller en prevención de la enfermedad laboral *Taller de planeación del tiempo y organización laboral | 90%
SAF56 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución y avance % en CIGD | 15% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad | 0% | Se presento a CIGD el informe de las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2023. | 25% | No presenta avance durante este mes | 25% | No presenta avance durante este mes | 25% | Se realiza presentación al CIGD en el mes de julio. | 50% | No se presenta avance para este mes. | 50% | No se presenta avance para este mes. | 50% | Informe presentado ante CIGD | 75% | No se presenta avance para este mes. | 75%
SAF57 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan de SST | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de diciembre de 2022 se realiza auditoria al SG-SST y en el mes de enero de 2023 se realiza la evaluación inicial SST. Se elabora plan de trabajo SST y se aprueba en CIGD. Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades del plan de trabajo SST: *Reunión COPASST *Actividades del plan de mejoramiento de la Auditoria SST 2022. | 35% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: *Socialización de informe resultados implementación Batería R. Psicosocial al CCL *Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos SST *Capacitación en Auditoria para el COPASST *Taller de prevención y promoción ante el suicidio | 45% | Durante el mes de marzo se realizarón las siguientes actividades: *Capacitación Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. *Capacitación Primeros Auxilios y Vendaje a la brigada de emergencias. *Capacitación Uso y manejo adecuado de EPP *Inspecciones de puesto de trabajo a teletrabajadores. *Elección COPASST 2023-2025. * | 55% | Durante el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: *Capacitación Higiene Postural DME *Taller en prevención de Riesgo Público *Capacitación en Funciones y Responsabilidades del COPASST *Taller Cuidado de las emociones y salud mental | 65% | Durante el mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: *Taller de Ergonomía DME *Taller Sindrome de Bournout *Capacitación en Investigación de Accidentes de trabajo para el COPASST *Capacitación en seguridad vial *Capacitación a la Brigada de emergencia. | 70% | Durante el mes de Junio se realizó capacitación al COPASST en inspecciones de seguridad y Taller en prevención consumo de alcohol, tabaco y drogas | 75% | Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actividades: *Taller en acoso laboral *Taller resolución de conflictos CCL *Taller DME (Espalda) | 80% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: *Capacitación al CCL - Comunicación Asertiva *Socialización protocolo de violencia contra la mujer *Taller síndrome de Burnout *Taller de Miembros Superiores *Capacitacón a la Brigada de Emergencias - Atención y respuesta ante emergencias. | 90% | Durante el mes de septiembre se desarrollaron las siguientes actividades: *Socialización Atención, preparación y respuesta ante emergencias | 95% | Durante el mes octubre se desarrollaron las siguientes actividades: *Simulacro de evacuación *Taller manejo práctico para actores viales- seguridad vial | 97% | Durante el mes de noviembre se desarrollaron las siguientes actividades: *Capacitación teorica para la brigada de emergencias *Taller situaciones emocionales y ambiente saludable en el trabajo *Taller en autocontrol emocional y empatia *Taller estilos de vida saludable *Taller en gestión del cambio *Taller en prevención de la enfermedad laboral *Taller de planeación del tiempo y organización laboral | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF58 | [9 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  |  |  | 100% | Plan de Previsión del Recurso Humano |  | SAF | Elaborar plan de previsión de recursos humanos y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan de previsión de recursos humanos aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan de previsión y se aprueba en CIGD. | 100% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF59 | [7 empty] | Talento humano | [8 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del Plan de Previsión del Recurso Humano | 30% | FEBRERO A MARZO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elabora el plan de previsión y se aprueba en CIGD por lo tanto la actividad se encuentra finalizada | 33% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF60 | [13 empty] | 100% | Plan Anual de Vacantes |  | SAF | Elaborar plan anual de vacantes y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan anual de vacantes aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan anual de vacantes y se aprueba en CIGD. | 100% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF61 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del Plan Anual de Vacantes | 30% | ENERO A MARZO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan anual de vacantes y se aprueba en CIGD por lo tanto la actividad se encuentra finalizada | 33.33% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF62 | [13 empty] | 100% | Plan Estratégico de Talento Humano |  | SAF | Elaborar Plan Estratégico de Talento Humano y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 70% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan estratégico de talento humano aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan estrategico de talento humano y se aprueba en CIGD. | 100% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF63 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Estratégico de Talento Humano | 30% | ENERO A MARZO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora plan estrategico de talento humano y se aprueba en CIGD, por lo tanto la actividad se encuentra finalizada, las actividades se reportan en los planes de bienestar, capacitación y SST. | 33.33% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF64 | [9 empty] | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | 100% | Plan Institucional de Capacitación |  | SAF | Elaborar el Plan Institucional de Capacitación y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 10% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento plan institucional de capacitaciones aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | N/A | 1102848844 |  | Se elabora Plan institucional de capacitación y se aprueba en CIGD. | 100% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100 | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Activiad Cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF65 | [16 empty] | SAF | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación (10/10) | 50% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de capacitación | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | Durante el mes de febrero se desarrollaron las siguientes capacitaciones: *Socialización Plan de prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos *Capacitación presencial pantalla interactiva sala de juntas principal *Capacitación en Identificación de riesgos y peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo SST *Taller de prevención y promoción ante el suicidio | 10% | Durante el mes de marzo se realizarón las siguientes capacitaciones: *Capacitación Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. *Capacitación Primeros Auxilios y Vendaje a la brigada de emergencias. *Capacitación Uso y manejo adecuado de EPP | 20% | Durante el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: *Capacitación Higiene Postural DME *Taller en prevención de Riesgo Público *Capacitación en Funciones y Responsabilidades del COPASST *Taller Cuidado de las emociones y salud mental | 30% | Durante el mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: *Taller de Ergonomía DME *Taller Sindrome de Bournout *Capacitación en Investigación de Accidentes de trabajo para el COPASST *Capacitación en seguridad vial *Capacitación a la Brigada de emergencia. *Manejo y uso de impresoras. | 40% | Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: *Taller en prevención consumo de alcohol, tabaco y drogas *Socialización habilidades de atención al Ciudadano *Taller de valores - Codigo de integridad *Capacitación supervisores *Inducción trámites administrativos *Capacitaciones herramientas de OFFICE 365 *Taller formación de auditores ISO 9001:2015 | 50% | Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actividades: *Taller formación de auditores ISO 9001:2015 *Socialización políticas institucionales y manejo de la información de control interno *Taller en acoso laboral *Taller en DME (espalda) | 60% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: *Taller síndrome de Burnout *Formación en ISO 27000 | 65% | Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: *Socialización Guía de Valoración de Activos | 70% | Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: *Socialización solicituid de viaticos y tiquetes. *Taller compoetencias y habilidades para la atención al ciudadano. *Socialización del Manual para el manejo de los bienes de propiedad de la CRA. *inscripciones Curso de ingles a través del SENA | 75% | Durantes el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: *Seminario en servicio y atención incluyente *Capacitaciópn sobre gestión de conflictos de interes *Reinducción en MIPG | 85%
SAF66 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución en CIGD y reportar avance mensual | 20% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad | 0% | Se presento a CIGD el informe de las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2023. | 25% | No se presenta avance para este mes | 25% | No se presenta avance para este mes | 25% | Se realiza presentación al CIGD del mes de julio. | 50% | No se presenta avance para este mes. | 50% | No se presenta avance para este mes. | 50% | Informe presentado ante CIGD | 75% | No se presenta avance para este mes. | 75%
SAF67 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Institucional de Capacitación | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elabora Plan institucional de capacitación y se aprueba en CIGD. | 10% | Durante el mes de febrero se desarrollaron las siguientes capacitaciones: *Socialización Plan de prevención, manejo de emergencias y contingencias de archivos *Capacitación presencial pantalla interactiva sala de juntas principal *Capacitación en Identificación de riesgos y peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo SST *Taller de prevención y promoción ante el suicidio | 20% | Durante el mes de marzo se realizarón las siguientes capacitaciones: *Capacitación Funciones y Responsabilidades del Comité de Convivencia Laboral. *Capacitación Primeros Auxilios y Vendaje a la brigada de emergencias. *Capacitación Uso y manejo adecuado de EPP | 30% | Durante el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: *Capacitación Higiene Postural DME *Taller en prevención de Riesgo Público *Capacitación en Funciones y Responsabilidades del COPASST *Taller Cuidado de las emociones y salud mental | 40% | Durante el mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: *Taller de Ergonomía DME *Taller Sindrome de Bournout *Capacitación en Investigación de Accidentes de trabajo para el COPASST *Capacitación en seguridad vial *Capacitación a la Brigada de emergencia. *Manejo y uso de impresoras. | 50% | Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades: *Taller en prevención consumo de alcohol, tabaco y drogas *Socialización habilidades de atención al Ciudadano *Taller de valores - Codigo de integridad *Capacitación supervisores *Inducción trámites administrativos *Capacitaciones herramientas de OFFICE 365 *Taller formación de auditores ISO 9001:2015 | 60% | Durante el mes de julio se realizaron las siguientes actividades: *Taller formación de auditores ISO 9001:2015 *Socialización políticas institucionales y manejo de la información de control interno *Taller en acoso laboral *Taller en DME (espalda) | 70% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: *Taller síndrome de Burnout *Formación en ISO 27000 | 75% | "Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: *Socialización Guía de Valoración de Activos" | 80% | Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: *Socialización solicituid de viaticos y tiquetes. *Taller compoetencias y habilidades para la atención al ciudadano. *Socialización del Manual para el manejo de los bienes de propiedad de la CRA. *inscripciones Curso de ingles a través del SENA | 85% | Durantes el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: *Seminario en servicio y atención incluyente *Capacitaciópn sobre gestión de conflictos de interes *Reinducción en MIPG | 95%
SAF68 | [9 empty] | Plan de Incentivos Institucionales |  |  |  | 100% | Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar) |  | SAF | Elaborar el Plan de Incentivos Institucionales y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 20% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Documento Plan de Incentivos Institucionales aprobado por el CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | N/A |  |  | Se elabora plan de Bienestar e incentivos y se aprueba en CIGD. | 100% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF69 | [16 empty] | SAF | Ejecutar el Plan de Incentivos Institucionales | 50% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución del plan de incentivos (Bienestar) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: *Firma de contrato con la caja de compensación familiar COMPENSAR para el desarrollo de las actividades de bienestar aprobadas por la entidad. *Se otorgan incentivos por cumpleaños durante el mes (día de permiso) *Se realiza taller en promoción y prevención de suicidios enmarcado dentro del eje de salud mental del plan de bienestar. | 10% | Durantes el mes de marzo se realizan las siguientes actividades: *Conmemoración día de la mujer *Conmemoración día del hombre *Taller manejo del tiempo libre *Socialización inclusión laboral *Otorgamiento de teletrabajo *Actividad trimestral de cumpleaños | 20% | Durante el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: *Incentivos por cumpleaños (1 dia de permiso) *Conmemoración día de la secretaria *Clase de pausas activas *Encuentro deportivo. | 30% | Durante el mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: *Incentivos por cumpleaños (1 dia de permiso) *Clase de pausas activas *Clase de yoga *Clase de aerobicos *Conmemoración día del trabajo | 40% | Durante el mes de junio se desarrolaron las siguientes actividades: *Incentivos por cumpleaños (1 dia de permiso) *Actividad dia del padre *Actividad día del servidor público *Clase de pausas activas *Encuesta clima laboral | 50% | Durante el mes de julio se desarrolaron las siguientes actividades: *Incentivos por cumpleaños (1 dia de permiso) *Conmeración día del conductor *Encuesta Clima laboral *Taller requisitos legales prepensionados *Integración de cumpleaños cuatrimestre. | 60% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: *Actividades Semana de la Salud *Taller de clima laboral *Convocatoria teletrabajo *Feria de emprendimientos CRA *Caminata ecologica | 70% | Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: *Actividad de integarción amigo secreto * Feria comercial banco agrario | 75% | Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: *Vacaciones recreativas *Juegos de integración de la Función Pública | 80% | Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: *Jornada de examenes ocupacionales *Celebración de cumpleaños *Elección de los mejores funcionarios | 90%
SAF70 | [16 empty] | SAF | Presentar informe trimestral de ejecución en CIGD | 15% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | Se presento a CIGD el informe de las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2023. | 25% | No se presenta avance para este mes | 25% | No se presenta avance para este mes | 25% | Se realiza presentación al CIGD del mes de julio. | 50% | No se presenta avance para este mes. | 50% | No se presenta avance para este mes. | 50% | Informe presentado ante CIGD | 75% | No se presenta avance para este mes. | 75%
SAF71 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades del plan Estrategico de Incentivos Institucionales | 15% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se elabora plan de Bienestar e incentivos y se aprueba en CIGD. | 20% | Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: *Firma de contrato con la caja de compensación familiar COMPENSAR para el desarrollo de las actividades de bienestar aprobadas por la entidad. *Se otorgan incentivos por cumpleaños durante el mes (día de permiso) *Se realiza taller en promoción y prevención de suicidios enmarcado dentro del eje de salud mental del plan de bienestar. | 30% | Durantes el mes de marzo se realizan las siguientes actividades: *Conmemoración día de la mujer *Conmemoración día del hombre *Taller manejo del tiempo libre *Socialización inclusión laboral *Otorgamiento de teletrabajo *Actividad trimestral de cumpleaños | 40% | Durante el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: *Incentivos por cumpleaños (1 dia de permiso) *Conmemoración día de la secretaria *Clase de pausas activas *Encuentro deportivo. | 50% | Durante el mes de mayo se desarrollaron las siguientes actividades: *Incentivos por cumpleaños (1 dia de permiso) *Clase de pausas activas *Clase de yoga *Clase de aerobicos *Conmemoración día del trabajo | 50% | Durante el mes de junio se desarrolaron las siguientes actividades: *Incentivos por cumpleaños (1 dia de permiso) *Actividad dia del padre *Actividad día del servidor público *Clase de pausas activas | 60% | Durante el mes de julio se desarrolaron las siguientes actividades: *Incentivos por cumpleaños (1 dia de permiso) *Conmeración día del conductor *Encuesta Clima laboral *Taller requisitos legales prepensionados *Integración de cumpleaños cuatrimestre. | 70% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: *Actividades Semana de la Salud *Taller de clima laboral *Convocatoria teletrabajo *Feria de emprendimientos CRA *Caminata ecologica | 70% | "Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: *Actividad de integarción amigo secreto * Feria comercial banco agrario" | 75% | "Durante el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: *Vacaciones recreativas *Juegos de integración de la Función Pública" | 80% | Durante el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: *Jornada de examenes ocupacionales *Celebración de cumpleaños *Elección de los mejores funcionarios | 92%
SAF72 | [13 empty] | 100% | Conflictos de intereses |  | SAF | Elaborar la estrategia para la gestión y conflictos de intereses y aprobación por parte de comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 20% | FEBRERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documento estrategia para la gestión de conflictos de intereses aprobado por el CIGD | Producto | 1 | FEBRERO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y se aprueba en CIGD. | 100% | Actividad terminada | 100% | Actividad terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad finalizada | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
[17 empty] | SAF | Ejecutar las actividades para la implementación de la estrategia para la gestión e conflictos de intereses | 50% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Ejecución de las actividades asociadas a la implementación de la estrategia para la gestión e conflictos de intereses | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se da cumplimiento a las actividades asociadas a la etapa de planeación: *Incorporar al Plan Anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. *Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. *Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la estrategia la gestión de conflictos de intereses | 10% | Durante el mes de febrero se realizan campañas con el fin de invitar a todos los funcionarios de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 15% | Durante el mes de marzo se desarrollan las siguientes actividades: *Se actualiza la politica de conflictos de interes *Se elabora procedimiento y formatos para la declaración de conflictos de interes. | 25% | Durante el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: *Se realizó seguimiento trimestral a la Estrategia ante el CIGD. | 30% | Se realiza declaración de bienes y rentas a traves de la plataforma SIGEP II. | 40% | Se realizó campaña para que los funcionarios y contratistas presentaran la declaración de bienes y rentas a 31 de diciembre de 2022, a través de la plataforma SIGEP II | 50% | No se presenta avence para este mes. | 50% | Diligenciamiento de formao declaración de conflicto de interes por parte de los contratistas que ingresan a la Entidad. | 60% | No se presenta avance para este mes. | 60% | Diligenciamiento de los formatos de declaración de conflictos de interes por parte de los contratistas. | 70% | Se realiza capacitación a los funcionarios y contratistas sobre la gestión de conflictos de interes | 80%
[17 empty] | SAF | Presentar informe semestral de ejecución en CIGD | 15% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 2 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | Se presento a CIGD el informe de las actividades realizadas durante el primer trimestre de 2023. | 25% | No presenta avances para este mes | 25% | No presenta avances para este mes | 25% | Se realiza presentación al CIGD del mes de julio. | 50% | No se presenta avance para este mes. | 50% | No se presenta avance para este mes. | 50% | Informe presentado ante CIGD | 75% | No se presenta avance para este mes. | 75%
[17 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado de las actividades para la implementación de la estrategia para la gestión e conflictos de intereses | 15% | MARZO A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 11 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Se elabora la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y se aprueba en CIGD. Se da cumplimiento a las actividades asociadas a la etapa de planeación: *Incorporar al Plan Anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. *Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. *Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la estrategia la gestión de conflictos de intereses | 30% | Durante el mes de febrero se realizan campañas con el fin de invitar a todos los funcionarios de la entidad a realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 15% | Durante el mes de marzo se desarrollan las siguientes actividades: *Se actualiza la politica de conflictos de interes *Se elabora procedimiento y formatos para la declaración de conflictos de interes. | 25% | "Durante el mes de abril se desarrollaron las siguientes actividades: *Se realizó seguimiento trimestral a la Estrategia ante el CIGD." | 30% | Se realiza declaración de bienes y rentas a traves de la plataforma SIGEP II. | 40% | Se realizó campaña para que los funcionarios y contratistas presentaran la declaración de bienes y rentas a 31 de diciembre de 2022, a través de la plataforma SIGEP II | 50% | No se presenta avence para este mes. | 50% | Diligenciamiento de formao declaración de conflicto de interes por parte de los contratistas que ingresan a la Entidad. | 60% | No se presenta avance para este mes. | 60% | Diligenciamiento de los formatos de declaración de conflictos de interes por parte de los contratistas. | 70% | Se realiza capacitación a los funcionarios y contratistas sobre la gestión de conflictos de interes | 80%
SAF73 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | 100% | Plan Anual de Adquisiciones 2023 |  | SAF | Elaboración y cargue en SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones 2023 aprobado en Comité de Expertos | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | PAA cargado en Secop II | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | El Plan Anual de Adquisiciones fue aprobado en el Comité de Expertos Extraaordinario N° 014 del 12 de diciembre de 2022 el cual fue publicado en el SECOP II el 4 de enero de 2023. | 100% | Actividad terminada | 100% | Actividad Terminada | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF74 | [16 empty] | SAF | Publicar en SECOP II las modificaciones aprobadas en Comité de Expertos al Plan Anual de Adquisiciones. | 20% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reportes mensual de las actualizaciones realizadas en SECOP II | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | El Plan de Adquisiciones se modificó en los siguientes Comités de Expertos: 1. Comité de Expertos Ordinario N° 02 del 12 de enero de 2023 2. Comité de Expertos Ordinario N° 05 del 30 de enero de 2023 3. Comité de Expertos Extraordinario N° 001 del 31 de enero de 2023 | 100% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | El Plan de Adquisiciones se modificó en los siguientes Comités de Expertos: 1. Comité de Expertos Ordinario N° 09 del 1 de marzo de 2023 2. Comité de Expertos Ordinario N° 10 del 8 de marzo de 2023 3. Comité de Expertos Ordinario N° 11 del 16 de marzo de 2023 4. Comité de Expertos Ordinario N° 13 del 29 de marzo de 2023 | 100% | El Plan ANual de Adquisiciones 2023 fue objeto de modificaciones en los siguientes Comités de Expertos: Comité de Expertos Ordinario No. 14 de 5 de abril. Comité de Expertos Ordinario No. 15 de 12 de abril. Comité de Expertos Ordinario No. 17 de 25 de abril. | 100% | El Plan ANual de Adquisiciones 2023 fue objeto de modificaciones en los siguientes Comités de Expertos: Comité de Expertos Ordinario No. 18 de 4 de mayo. Comité de Expertos Ordinario No. 19de 10 de mayo. Comité de Expertos Ordinario No. 20 de 17 de mayo. Comité de Expertos Ordinario N° 21 de 25 de mayo | 100% | Comité de Expertos Ordinario No 23 del 7 de junio de 2023. Comité de Expertos Ordinario No 24 del 15 de junio de 2023. | 50% | El Plan Anual de Adquisiciones 2023 fue objeto de modificaciones en los siguientes Comités de Expertos: Comitè de Expernos Ordinario Nº 27 del 7 de julio de 2023 Comitè de Expertos Ordinario Nº 30 del 26 d ejulio de 20023 | 50% | El Plan Anual de Adquisiciones 2023 fue objeto de modificaciones en los siguientes Comités de Expertos: Comité de Expertos Ordinario No 31 de 2 de agosto de 2023. Comité de Expertos Ordinario No 32 de 10 de agosto de 2023. Comité de Expertos Ordinario No 34 de 24 de agosto de 2023. | 50% | Comité de Expertos Ordinario No 39 de 27 de septiembre de 2023. Comité de Expertos Ordinario No 37 de 13 de septiembre de 2023. Comité de Expertos Extraordinario No 13 de 21 de septiembre de 2023. |  | Los Comités de expertos fueron: Comité de Expertos Ordinario No 40 de 2023. Comité de Expertos Ordinario No 42 de 2023. Comité de Expertos Ordinario No 43 de 2023. Comité de Expertos Extraordinario No 17 de 2023. | 83% | El 30 de noviembre de 2023, se realizó la publicación en SECOP II de las modificaciones aprobadas en Comité de Expertos al Plan Anual de Adquisiciones, el cual registró versión No. 29: Comité de Expertos Ordinario No 46 de 2023. Comité de Expertos Ordinario No 47 de 2023. Comité de Expertos Ordinario No 48 de 2023. | 89%
SAF75 | [16 empty] | SAF | Presentar Informe trimestral de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2023 ante el CIGD | 20% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | ACTIVIDAD PERMANENTE | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | No se presenta avance para esta actividad. | 0% | Se presentó Informe trimestral de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2023 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Comité Ordinario N° 04 del 27 de abril de 2023. | 25% | No presenta avances para este mes | 25% | No presenta avances para este mes | 50% | Se presentò el informe trimestral del Plan ANual de Adquisiciones 2023 ante el Comité Institucional de Gestión y Desemepeñp. Comité Ordinario Nº 07 del 27 de julio de 2023 | 25% | No se presenta avance para este mes. | 25% | No se presenta avance para este mes |  | En Comité Institucional de Gestión y Desempeño Ordinario CIGD No. 10 de 2023 del 26 de octubre de 2023 se presentó informe trimetral 3 del PAA | 75% | No se presenta avance para este mes | 75%
SAF76 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA | 35% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | El porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA para el mes de enero es del 52.7% | 52.7% | El porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA para el mes de febrero es del 55,26% | 55% | El porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA para el mes de marzo es del58,3 % | 58% | El porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA para el mes de abril es del 60,37 % | 60.37% | El porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA para el mes de abril es del 61,14% | 61.14% | El porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA para el mes de junio es del 67,71%, que corresponde 176 necesidades aprobadas en el PAA a junio 30 se suscribieron 119 contratos. | 67.71% | El porcentaje % de avance acumulado del Plan Anual de Adquicisones- PAA para el mes de julio es del 72%, que corresponde 177 necesidades aprobadas en el PAA a julio 31 se suscribieron 127 contratos. | 72% | Para el mes de agosto se encuentran reportadas en el Plan Anual de Adquisiciones 190 Necesidades, de las cuales se suscribieron 140 contratos. Estos datos nos arrojan un porcentaje del 74% de ejecución. | 74% | Para el mes de septiembre se encuentran reportadas en el Plan Anual de Adquisiciones 205 necesidades, de las cuales se suscribieron 151 contratos. Estos datos nos arrojan un porcentaje del 73.60% de ejecución. | 73.6% | Para el mes de octubre se encuentran reportadas en el Plan Anual de Adquisiciones 205 necesidades, de las cuales se suscribieron 169 contratos. Estos datos nos arrojan un porcentaje del 82% de ejecución. | 82% | Para el mes de noviembre se encuentran reportadas en el Plan Anual de Adquisiciones 209 necesidades, de las cuales se suscribieron 185 contratos. Estos datos nos arrojan un porcentaje del 89% de ejecución. | 89%
SAF77 | [7 empty] | Gestión con valores para resultados | Política de Planeación Institucional. | Plan de Acción Institucional |  |  |  | 100% | Gestión de cobro de contribuciones |  | SAF | Reporte mensual de Resoluciones de liquidación de contribuciones expedidas a los prestadores de SPD - AAA | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual de resoluciones expedidas por año y valor liquidado | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 147888000 | 1102848844 |  | En el mes de enero se expidieron tres (3) Resoluciones de liquidación de contribuciones a los prestadores del SPD - AAA | 3% | En el mes de febrero se expidieron dos (2) resoluciones deliquidación de contribuciones a las prestadores de SPD - AAA | 5% | En el mes de Marzo de 2023 el área de contribuciones expidió diez (10) resoluciones de liquidación de contribuciones a las prestadores de SPD - AAA | 15% | Durante el mes de abril de 2023 se expidieron 15 resoluciones particulares de cobro, que sumadas a los anteriores meses a 30 de abril de 2023, hay un total de 30 resoluciones expedidas, | 30 | Durante el mes de mayo de 2023 se expidieron 16 resoluciones particulares de cobro, que sumadas a los anteriores meses a 31 de mayo de 2023, hay un total de 46 resoluciones expedidas, | 46% | A 27-06-2023 se expidieron 6 resoluciones particulares de cobro, que sumadas a los anteriores meses , hay un total de 105 resoluciones expedidas, | 52% | A 31-07-2023 se expidieron 2 resoluciones particulares de cobro, que sumadas a los anteriores meses , hay un total de 107 resoluciones expedidas, | 59% | A 31-08-2023 se expidieron 2 resoluciones particulares de cobro, que sumadas a los anteriores meses , hay un total de 109 resoluciones expedidas, Nota: el valor no es un porcentaje, es el numer de resoluciones expedidas | 66.67% | Durante el mes de septiembre se expidieron 381 resoluciones particulares de cobro, que sumadas a los anteriores meses , hay un total de 490 resoluciones expedidas, Nota: el valor no es un porcentaje, es el numer de resoluciones expedidas | 75% | Durante el mes de Octubre se expidieron 63 resoluciones particulares de cobro, que sumadas a los anteriores meses , hay un total de 553 resoluciones expedidas. Nota: el valor no es un porcentaje, es el numer de resoluciones expedidas | 85% | A 30 de noviembre se han expedido 689 resoluciones particulares de cobro, adicional se expidieron 2 resoluciones base cero a 82 prestadores. Nota: dato en numero de resoluciones, no en porcentaje | 89%
SAF78 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual de Recaudo por Contribuciones vs Meta a Recaudar año | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte mensual indicando Recaudo por Contribuciones Vs Presupuesto a Recaudar por Contribuciones | Producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | INGRESOS RECIBIDOS X CONTRIBUCIONES 2023 (2) por $ 2.979.208.114 | 11% | INGRESOS RECIBIDOS X CONTRIBUCIONES 2023 por $ 10.869.158.714 | 40% | INGRESOS RECIBIDOS X CONTRIBUCIONES 2023 por $ 11,263,049,868 | 42% | A 30 de abril de 2023, se ha recaudo $11,876 millones, correspondiente a un 44% del valor proyectado 2023, | 44% | Durante el mes de mayo se recaudo $660,806,120, para un total de $12,537 millones, | 47% | A 27-06-2023 se ha recaudado $194.054.897 para un total de $ 12,731 millones, | 48% | Durante el mes de julio se recaudó $423.401.515, para un total de $13.163 millones de pesos, correspondiente a un 50% del valor proyectado. | 50% | Durante el mes de agosto, de acuerdo a los movimientos bancarios se recaudo $249,023,969 , para un total de $13.412 millones de pesos, correspondiente a un 50% del valor proyectado. | 51% | Durante el mes de septiembre de 2023, de acuerdo a los movimientos bancarios se recaudo $4,461,685,128 , para un total de $17,873 millones de pesos, correspondiente a un 68% del valor proyectado. | 68% | Durante el mes de octubre de 2023, de acuerdo a los movimientos bancarios se recaudo $2,432,378,881, para un total de $20,307 millones de pesos, correspondiente a un 77% del valor proyectado. | 77% | A 30 de Noviembre, de acuerdo a los movimientos y extractos bancarios se ha recaudado $22,694 millones | 84%
SAF79 | [7 empty] | Evaluación de resultados | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. | Plan de Acción Institucional |  |  |  | 1 | Informes de gestión financiera y contable |  | SAF | Elaborar y publicar en la pagina web de la Entidad los informes financieros y contables de manera Trimestral ( 4 informes = 100%) | 100% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Estados financieros publicados trimestralmente bajo el nuevo marco normativo NICS | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Para el mes de Enero no se reporta avance toda vez que se estan preparando los EEFF del cierre de la vigencia 2022 de acuerdo a las fechas establecidas por la Contaduria General de la Nación. | 0% | Se elaboró los EEFF del mes de diciembre 2022, los cuales fueron publicados en la pagina web de la entidad el dia 28 de febrero 2023, dando cumplimiento a las fechas establecidas por la Contaduria General de la Nación | 8.3% | Para el mes de marzo no se presenta avance, toda vez de acuerdo con lo establecido por la CGN, el primer informe financiero y contable del año 2023 se publicará en el mes de abril 2023 | 8.3% | De acuerdo con las fechas establecidas por la CGN, durante el mes de abril se elaboraron, presentaron y publicaron la página web de la entidad los informes financieros y contables del primer trimestre del 2023, en concordancia con la Resolución 356 de 2022, expedida por la CGN | 25% | No presenta avances para este mes |  | No presenta avances para este mes | 50% | Durante el mes de julio 2023 se elaborarón los informes financieros del segundo trimestre 2023 (junio 2023) y fueron publicados en la pagina web de la entidad. | 75% | No se presenta avance para este mes. | 75% | No se presenta avance para este mes. | 75% | Se encuentra en consolidación de información y gestión para publicación en la web institucional de informe trimestral: https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-a-entes-de-control | 75% | El 8 de noviembre se adelantó la publicación en la web institucional de informe trimestral:Informes trimestrales contables (Trimestre III - 2023): - SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA (87 KB) - OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA (107 KB) - VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS (56.5 KB) Ver enlce: https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/informes-entes-control/informes-trimestrales-contables-trimestre-iii-2023 | 75%
SAF80 | [7 empty] | Gestión con valores para resultados | Política de Gestión documental | Plan Institucional de Archivos PINAR |  |  |  | 100% | Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR |  | SAF | Construir una matriz de evaluación de formatos de acuerdo al plan de preservación | 20% | ABRIL A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz de evaluación de fromatos | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | NA |  |  | Para el mes de enero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de abril. | 0% | Para el mes de febrero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de abril. | 0% | Para el mes de marzo no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de abril. | 0% | Se inició la elaboración de la matriz de evaluación de formatos de acuerdo al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, para los documentos de las subseries objeto de preservación y la evidencia se puede consultar en la carpeta de evidencias del PAI. | 0.4 | Se continúa con el diligenciamiento de la matriz de evaluación de formatos de acuerdo al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, para los documentos de las subseries objeto de preservación y la evidencia se puede consultar en la carpeta de evidencias del PAI. | 40% | Se está elaborando la matriz de evaluación de formatos y el formato esta en la carpeta de evidencias PAI | 50% | No se presenta avance para este mes. Nota: no se presenta avance ya que la funcionaria encargada del proceso de archivo ya no se encuentraen la entidad y por este motivo se encuentran reevaluando estas actividades para ver quién las sigue realizando. | 50% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: Extencion y Nombre completo del formato | 55% | Durante el mes de septiembre se termina la matriz | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF81 | [16 empty] | SAF | Definir el listado de formatos para preservación / Guía de Formatos | 20% | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Guía de formatos | Producto | 1 | Diciembre | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Para el mes de enero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de junio. | 0% | Para el mes de febrero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de junio | 0% | Para el mes de marzo no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de junio | 0% | Esta actividad no reporta avance porque inicia en el mes de junio | 0 | No presenta avances para este mes |  | Se continua elaborando elaborado el listado de formatos de preservacion digital | 50% | No se presenta avance para este mes. Nota: no se presenta avance ya que la funcionaria encargada del proceso de archivo ya no se encuentra en la entidad y por este motivo se encuentran reevaluando estas actividades para ver quién las sigue realizando. | 50% | Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: Se esta avanzando en el grafico de los formatos a preservar | 55% | Se realizan avances para el mes de septiembre, queda faltando realizar ajustes indicados por asesoria SAF y aprobacion por el equipo facilitador | 80% | Se envio al equipo facilitador para su aprobación | 90% | Actividad cumplida. El 21 de noviembre de 2023 fue aprobado en el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) el documento GDO-GUI07 “Guía Implementación formatos para preservación” versión 01 y socializado a funcionarios y colaboradores de la CRA. | 100% | Actividad cumplida | 1
SAF82 | [16 empty] | SAF | Definir los parámetros para los nombres de los documentos electrónicos de archivo | 20% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Procedimiento para nombrar los documentos electrónios de archivo | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Para el mes de enero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de agosto. | 0% | Para el mes de febrero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de agosto. | 0% | Para el mes de marzo no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de agosto. | 0% | Esta actividad no reporta avance porque inicia en el mes deAgosto | 0 | No presenta avances para este mes |  | Se sigue elaborado los parametros de los documentos electronicos de archivo | 50% | No se presenta avance para este mes. Nota: no se presenta avance ya que la funcionaria encargada del proceso de archivo ya no se encuentra entidad y por este motivo se encuentran reevaluando estas actividades para ver quién las sigue realizando. | 50% | No se realizo avance, se esta realizando matriz y guia de formatos para realizar este procedimiento. | 50% | No se realizo avance, se esta realizando matriz y guia de formatos para empezar este procedimiento. | 50% | Se realizo avance para el mes de octubre para la actividad de un Procedimiento | 70% | El procedimiento GDO-PRC20 “Parámetros para los nombres de los documentos electrónicos de archivo” versión 01, se encuentra revisado por la SAF para envio primera semana de diciembre de 2023 a equipo facilitador MIPG para su consideración y aprobación en el mes siguiente dentro del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) | 100% | Actividad Cumplida Se adelantó envio del documento “GDO-PRC20 Procedimiento parámetros para los nombres de los documentos electrónicos de archivo”, al Equipo Facilitador MIPG, el cual registró recomendaciones que orientaron complemento de nombre de las actividades en el procedimiento remitido en versión final a OAP el 27 de diciembre de 2023 y obtenida su aprobación dentro de vigencia 2023. | 1
SAF83 | [16 empty] | SAF | Reporte mensual del porcentaje % de avance acumulado del Plan Institucional de Archivos PINAR | 40% | ABRIL A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte de avance % mensual en PAI para tablero de mando OAP | Producto | 9 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Para el mes de enero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de abril. | 0% | Para el mes de febrero no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de abril. | 0% | Para el mes de marzo no se presenta avance, ya que esta actividad se tiene planeado iniciarla en el mes de abril. | 0% | Se inició la elaboración de la matriz de evaluación de formatos de acuerdo al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, para los documentos de las subseries objeto de preservación. | 0.4 | Se continúa con el diligenciamiento de la matriz de evaluación de formatos de acuerdo al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, para los documentos de las subseries objeto de preservación y la evidencia se puede consultar en la carpeta de evidencias del PAI. | 0.4 | No presenta avances para este mes | 50% | No se presenta avance para este mes. Nota: no se presenta avance ya que la funcionaria encargada del proceso de archivo ya no se encuentra en la entidad y por este motivo se encuentran reevaluando estas actividades para ver quién las sigue realizando. | 50% | Se avanza la elaboración de la matriz de evaluación de formatos y formatos a preservar de acuerdo al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, para los documentos de las subseries objeto de preservación. | 51% | Se termina la elaboracion de matriz de formatos y se realizan avances en la elaboracion de la guia de formatos de acuerdo al plan de preservacion digital a largo plazo | 70% | Se termina la elaboracion de matriz de formatos y se realizan avances en la elaboracion de la guia de formatos de acuerdo al plan de preservacion digital a largo plazo y realizo avances en el procedimiento para nombrar los documentos electronicos de archivo | 80% | Para el mes de noviembre se encuentran adelntadas casi la totalidad de actividades relacionadas. Aprobado el documento GDO-GUI07 “Guía Implementación formatos para preservación” versión 01 en el SIGC y el procedimiento GDO-PRC20 “Parámetros para los nombres de los documentos electrónicos de archivo” esta revisado por SAF y a la espera de ser presentado ante Equipo Facilitador MIPG en el mes de diciembre de 2023. | 90%
[17 empty] | SC | SERVICIO AL CIUDADANO
SC84 | [9 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de actividades cumplidas de los diferentes planes y programas relacionados con la optimización de capacidades de los funcionarios =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Componente Servicio al Ciudadano |  | SC | Realizar 2 sensibilizaciones y/o capacitaciones para que los servidores desarrollen y/o fortalezcan sus competencias y habilidades en materia de servicio al ciudadano. (2/2) | 100% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Jornadas de sensibilización y/o capacitación en servicio al ciudadano realizadas | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | N/A |  | Fortalecimiento Institucional | La actividad no presento avances en el mes enero | 0% | La actividad no presento avances en el mes febrero | 0% | La actividad no presento avances en el mes marzo | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de abril de 2023. | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de mayo de 2023. | 0% | El 15 de junio se realizó socialización de habilidades y comptencias del buen servicio con el ciudadano a todos los funcionarios y contraristas de la entidad. Las evidencias reposan en la carpeta correspondiente. | 50% | El 29 de julio se realizó taller de lenguaje claro para todos los funcionarios y contratistas. Las evidencias reposan en la carpeta correspondiente. | 75% | Esta actividad no presentó avance en el mes de agosto de 2023. | 75% | Esta actividad no presentó avance en el mes de septiembre de 2023. | 77% | El 26 de octuebre de la vigencia actual se realizó taller de habilidades y competencias para todos los funcionarios y contratistas de la entidad. | 100% | Actividad cumplida | 100%
SC85 | [16 empty] | SC | Presentar informe trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD ante el CIGD | 100% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe presentado ante el CIGD | Producto | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | La actividad no presento avances en el mes enero | 0% | La actividad no presento avances en el mes febrero | 0% | La actividad no presento avances en el mes marzo | 0% | Se realizó el informe de I Trimestre de PQRSD, el cual fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño #4. El cual reposa la evidencia en la carpeta correspondiente. | 25% | Esta actividad no presentó avance en el mes de mayo de 2023. | 33.33% | Esta actividad no presentó avance en el mes de junio de 2023. | 41.6% | Se presentó informe trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD ante el CIGD | 50% | Esta actividad no presentó avance en el mes de agosto de 2023. | 50% | Esta actividad no presentó avance en el mes de septiembre de 2023. | 60% | El 26 de octubre de la vigencia actual se presento en el Comité Institucional de Gestion y desempeño #10 el informe del III trimestre de PQRSD. | 80% | Se realizó informe del mes de octubre para consolidar el informe del IV trimestre. | 90%
SC86 | [16 empty] | SC | Realizar socialización a los servidores del programa de cualificación e atención preferencial. | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Material de la socialización y lista de asistencia | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | La actividad no presento avances en el mes enero | 0% | La actividad no presento avances en el mes febrero | 0% | La actividad no presento avances en el mes marzo | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de abril de 2023. | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de mayo de 2023. | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de junio de 2023. | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de julio de 2023. | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de agosto de 2023. | 0% | Esta actividad no presentó avance en el mes de septiembre de 2023. | 0% | El 04 de octubre de la vigencia actual se realizó socialización a todos los funcionarios y contratistas sobre el programa de cualificación en atención preferencial. | 100% | Actividad cumplida | 100%
SC87 | [16 empty] | SC | Reingeniería del proceso de servicio al ciudadano teniendo en cuenta la Resolución UAE-CRA No.1200 de 2022 | 100% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Actualización de documentos del SIGC del grupo interno de trabajo | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | La actividad no presento avances en el mes enero | 0% | La actividad no presento avances en el mes febrero | 0% | La actividad no presento avances en el mes marzo | 0% | Se reingenieria de los documentos asociados al proceso de servcio al ciudadano de acuedo con los lineamientos de la Resolución UAE CRA 1200 de 2022,los cuales se remitieron a la OAP para equipo facilitador MIPG y seguido aprobación por el coordinadore del grupo de relacionamiento con el ciudadano. Se adjunta evidencias y se cargara la aprobación una vez sea remitida por la OAP. | 80% | Fueron aprobados los documentos por el coodinador el 16 de mayo de 2023. | 80% | Esta actividad no presentó avance en el mes de junio de 2023. | 82% | Se realizó actualización del protocolo de servicio al ciudado. La evidencia reposa en la carpeta correspondiente. | 85% | Esta actividad no presentó avance en el mes de agosto de 2023. | 85% | Esta actividad no presentó avance en el mes de septiembre de 2023. | 85% | Se reviso con el equipo de comunicaciones propuesta de ajuste de la encuesta de satisfacción para eventos institucionales, se presentará al director ejecutivo para revisión y aprobación y continuar con el trámite del SIGC. | 87% | Se realizó revisión y ajuste del formato de encuesta para los eventos institucionales, los cuales fueron aprobados para implementación. | 100%
[17 empty] | OAP | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y TICS
OAP88 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Fortalecer la gestión institucional a través del los diferentes instrumentos establecidos para mejorar el desempeño institucional de la UAE CRA (Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, gestión del conocimiento y FURAG) | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023 |  | OAP | Aprobación PAAC 2023 | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | PAAC 2023 aprobado CIGD | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | N/A | 3173674118 | Fortalecimiento de los Servicios TIC y de Comunicaciones | El Plan Anticorrupción y de Atenciòn al Ciudadano de la CRA para la vigencia 2023, fue aprobado en el Comitè Institucional de Gestiòn y Desempeñp CIGD No. 1 del 23 de enero de 2023 ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | El Plan Anticorrupción y de Atenciòn al Ciudadano de la CRA para la vigencia 2023, fue aprobado en el Comitè Institucional de Gestiòn y Desempeñp CIGD No. 1 del 23 de enero de 2023 ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | finalizado | 100% | Finalizado | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTVIDAD CUMPLIDA | 100% | Actividad cumplida | 100%
OAP89 | [16 empty] | OAP | PAAC 2023 Publicado en la página web. | 25% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | PAAC 2023 aprobado CIGD, Publicado página Web | Producto | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El PAAC para la vigencia 2023 fue aprobado y se encuentra publicado en la sede electrónica de la CRA en el siguiente enlace: https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-2023. Evidencias de la publicación en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiiPDnaItu9Mntn8M0jQAFMBclOtJ9R8L_R_3bVlyeaY1g?e=xjOsxU ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | El PAAC para la vigencia 2023 fue aprobado y se encuentra publicado en la sede electrónica de la CRA en el siguiente enlace: https://www.cra.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-informes/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-2023. Evidencias de la publicación en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EiiPDnaItu9Mntn8M0jQAFMBclOtJ9R8L_R_3bVlyeaY1g?e=xjOsxU ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | finalizado | 100% | Finalizado | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | Actividad cumplida | 100%
OAP90 | [16 empty] | OAP | Reporte menusal del % de avance del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadadano | 50% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte menusal del % de avance del PAAC para cuadro de mando integral | producto | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Las actividades del PAAC avanzan acorde a lo programado | 8% | Las actividades del PAAC avanzan acorde a lo programado | 16% | Se ha n cumpico acorde a lo planeado | 25% | avance acorde a lo paneado | 33.5% | avance acorde a lo paneado | 40% | avance acorde a lo paneado | 50% | avance acorde a lo paneado | 60% | Actividades cumplidas acorde a lo planeado. | 67% | Actividades cumplidas acorde a lo planeado. | 75% |  | 85% | avance acorde a lo planeado | 92%
OAP91 | [5 empty] | CRA.08 Número de Acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales establecidos.= 1 | 1 | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gestión del conocimiento y la innovación | Plan estratégico de cooperación internacional |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Cooperación Internacional 2023 |  | OAP | Elaborar una agenda de cooperación internacional validada por la Dirección Ejecutiva y retroalimentar cada vez que sea necesario | 40% | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Agenda de cooperación internacional validada por Dirección Ejecutiva | Producto | 1 | MARZO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 57288600 |  |  | De acuerdo al Plan Estrategico de Cooperación Internacional, los avances que se realizaron en el mes de enero en la elaboración de la agenda de cooperación internacional fue la construcción, con apoyo de la Subdirección de Regulación, de los proyectos de regulación en una Presentación y un documento word con valores aproximados, con el objetivo de socializar y seguir consolidando la propuesta para este año. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAGENDA%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FEnero%2001&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 33.3% | De acuerdo al procedimiento establecido, se realizó la reunión presencial el día 23 de febrero con la Jefe de la OAP y el Director Ejecutivo en la oficinas de la CRA, para presentar el Plan de Acción de Cooperación 2023, insumo para la elaboración de la Agenda de Cooperación para este año, esta contuvo las necesidades y oportunidades de cooperación descritas por nombre, objetivo, requerimiento y beneficio, junto con la propuesta de posibles cooperantes alineados en interés y temáticas para cada una, el Director Ejecutivo valida la Agenda de Cooperación Internacional presentada, con una serie de indicaciones para tener en cuenta y ser redactadas en el Acta y formato de Agenda de Excel. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAGENDA%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FFebrero%2002&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAGENDA%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FFebrero%2002&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 57% | Se realizó la agenda de cooperación internacional para el año 2023, revisada y aprobada con la firma de la Jefe de OAP y el Director Ejecutivo de la CRA. Se dejo por escrito en un Acta y GCI-FOR01 en el Formato de agenda de cooperación internacional CRA 2023, designado como parte del proceso de justificación. Además, de acuerdo a la descripción de la necesidad u oportunidad, sus actores cooperantes estratégicos y los plazos para gestionar la necesidad u oportunidad de cooperación que se dejo escrito en el GCI-FOR01 en el Formato de agenda de cooperación internacional CRA 2023, se elaboró y envió los correos para explorar las oportunidades de cooperación con la Embajada de Reino Unido, Embajada de Dinamarca, Embajada de Suecia, USAID e Unión Europea. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAGENDA%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FMarzo%2003&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 100% | Esta actividad se realizó y cumplió en el mes de marzo 2023. | 100% | Esta actividad se realizó y cumplió en el mes de marzo 2023. | 100% | Esta actividad se realizó y cumplió en el mes de marzo 2023. | 100% | Esta actividad se realizó y cumplió en el mes de marzo 2023. | 100% | Esta actividad se realizó y cumplió en el mes de marzo 2023. | 100% | Esta actividad se realizó y cumplió en el mes de marzo 2023. | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | Actividad cumplida anteriormente | 100%
OAP92 | [16 empty] | OAP | Avance de seguimiento para suscribir 1 acuerdo de Cooperación Internacional | 30% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Acuerdo de cooperación internacional suscritos | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | En el mes de enero el equipo de la CRA y GIZ cooperación Alemana finalizaron la construcción de los TDR, con los cuales se informó sobre la propuesta de contratación a los posibles interesados, y se recibieron 4 manifestaciones de interés para participar en el proceso de contratación de la consultoría, de la nueva cooperación denominada "Consultoría: Apoyar los estudios sobre los incentivos económicos y regulatorios para actualizar el mecanismo de remuneración de la actividad de tratamiento de residuos sólidos urbanos en marco del servicio público de aseo en los grandes prestadores." Asi mismo, de acuerdo a las gestiones que se realizaron en diciembre de 2022, con el envió de la carta por parte del Director Ejecutivo de la CRA y SEI manifestando su deseo de renovar el MOU, en enero 2023 se renovo el Memorando de Entendimiento (MOU) con el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) por un periodo de dos años, con el objetivo de cooperar mutuamente en el intercambio de conocimientos, elaboración de proyectos y fortalecimiento de capacidades técnicas en el sector de agua potable y saneamiento básico. Además, se sostuvo una reunión con el enlace de la oficina de cooperación internacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para revisar los proyectos regulatorios que pueden ser articulados con la cooperación desde el MVCT. Para ello se construyo junto con la Subdirección de Regulación, un documento con nombres y valores estimados, una lista de proyectos de regulación en temas de alcantarillado, acueducto y aseo, que junto con la Presentación que se expuso, se envió al MVCT con la revisión y validación de los asesores de la Subdirección de Regulación y Expertos Comisionados. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAVANCE%20SUSCRIBIR%201%20ACUERDO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%2FEnero%2001&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAVANCE%20SUSCRIBIR%201%20ACUERDO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%2FEnero%2001&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 33.3% | En el mes de febrero se realizó una reunión presencial con con el Director y enlace de Fundación Avina, el Director Ejecutivo, Experta Comisionada, Asesora de la Dirección, Jefa de la OAP de la CRA en la que se expuso las necesidades de cooperación especificas que la CRA esta interesada en contar con apoyo financiero este año, y confirmó el deseo de renovar el Memorando de Entendimiento entre ambas entidades. Se sostuvo una reunión presencial con la Embajada de Turquía en Colombia, la Embajadora, S.E. Beste Pehlivan Sun, y el Director Ejecutivo, Experta Comisionada, Asesora de la Dirección, Jefa de la OAP, con el objetivo de hablar del tema de "Basura Cero", frente al compromiso global que se estableció en la ONU y las posibilidades de cooperación entre ambos países. Se realizó el Acta de la reunión con los compromisos de la reunión para seguimiento de los mismos. Además, se realizó una reunión virtual con la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de en explorar modalidades de cooperación, para realizar los acercamientos con las entidades correspondientes, en temas de agua y saneamiento. Así mismo, con el apoyo de la Subdirección de Regulación y de acuerdo a la solicitud de APC Colombia, se envío las necesidades de cooperación de la CRA priorizadas para la reunión que sostuvo la Directora de APC con el BID y la Unión Europea, en la que se espera sea incluidos los proyectos propuestos. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAVANCE%20SUSCRIBIR%201%20ACUERDO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%2FFebrero%2002&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 41.66% | En el mes de marzo se postuló a la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural con Chile de APC Colombia, con apoyó de la Subdirección de Regulación, se diligenció el formulario del proyecto con la propuesta, y se gestionó la elaboración y firma de la carta del Director Ejecutivo que respalda el proyecto presentado por la CRA. De acuerdo a la cooperación vigente MOU que se tiene con The Nature Conservancy (TNC), desde TNC manifiestan el deseo de realizar un proyecto de cooperación conjunta con la CRA sobre Inversiones Ambientales, para lo cual se realizó la primera reunión con los equipos técnicos para revisar los documentos de la propuesta. La CRA participó en la reunión con el Departamento de Energía de Abu Dhabi de Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de cooperación en temas de agua potable y saneamiento básico. Como parte de los compromisos de la reunión, se solicitó apoyo a la Subdirección de Regulación para contar con su revisión técnica en la preparación del borrador de un Memorando de Entendimiento entre las entidades. Por otro lado, junto con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la CRA presentó durante la misión de preparación del Proyecto de gestión de residuos sólidos, bajo el mecanismo del Fondo Transformador de Activos de Carbono (TCAF) del Banco Mundial, la propuesta de proyecto denominada “Consultoría: Estudios para la actualización del nuevo marco tarifario con el objeto de promover el tratamiento de residuos orgánicos, en el marco del Servicio Público de Aseo incluyendo la reducción de GEI” para su consideración y aprobación. De igual forma, se sostuvo un reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para explorar oportunidades de cooperación relacionados con temas de agua potable y saneamiento básico que requieren apoyo técnico/financiero. Para ello, se solicitó apoyo a la Subdirección de Regulación para realizar la presentación sobre el proyecto propuesto desde la CRA sobre georreferencia. Asi mismo, de acuerdo a los compromisos de la reunión que se sostuvo en el Viceministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, desde la CRA se envió las presentaciones con las consultorías propuestas para ser presentadas al BID-Programa COMPASS, con el objetivo de priorizar estos proyectos y ser consideradas en el marco del Programa COMPASS para su aprobación en la que serían nuevas cooperaciones. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAVANCE%20SUSCRIBIR%201%20ACUERDO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%2FMarzo%2003&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 50% | En el mes de abril se realizó la reunión virtual con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Subdirector de Regulación y Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Tics para revisar la presentación y ficha de proyecto propuesto desde la CRA sobre georreferencia. Continuando con la revisión de la propuesta de proyecto de cooperación conjunta entre TNC y la CRA sobre Inversiones Ambientales, se realizó la segunda sesión de trabajo entre los equipos técnicos con el objetivo de definir el caso de estudio y avanzar en la definición de objetivo general, objetivos específicos, actividades y productos del proyecto. Además, se dio seguimiento de los compromisos con la Embajada de Turquía, y se reenvió la propuesta de MOU al Subdirector de Regulación entre el Departamento de agua y Energía de Abu Dhabi de EAU y la CRA para completar con los aspectos técnicos. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAVANCE%20SUSCRIBIR%201%20ACUERDO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%2FAbril%2004&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 66.66% | En el mes de mayo se postuló a la Comisión Mixta de Cooperación Técnica con la República Federativa de Brasil de APC Colombia, con apoyó de la Subdirección de Regulación, se diligenció el formulario del proyecto con la propuesta, y se gestionó la elaboración y firma de la carta del Director Ejecutivo (e) que respalda el proyecto presentado por la CRA. Dando seguimiento a la propuesta del proyecto georreferencia que se presentó al BID, se ajusto frente a las observaciones que remitieron con el equipo técnico de Tics y la Subdirección de Regulación, y se envió el documento final al BID. La CRA participó en la sesión virtual de Comité Consultivo de COMPASS del BID, y frente a sus observaciones, se enviaron ajustadas las propuestas de los documentos correspondientes (Presentación, ficha técnica y términos de referencia) de los proyectos: Indicadores financieros requeridos para evaluar la gestión de pequeños prestadores de agua potable y saneamiento básico en el marco de la nueva metodología tarifaria a expedir. Y Rediseño Institucional Comisión Regulación Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. Continuando con la propuesta de proyecto de cooperación conjunta entre TNC y la CRA, se realizó la tercera y cuarta sesión de trabajo entre los equipos técnicos con el objetivo de estructurar el plan de trabajo. De acuerdo a la postulación que la CRA realizó a la Comixta con Chile, se participó en la reunión con SISS Chile, APC Colombia y AGCID Chile para revisar la propuesta de proyecto con los equipos técnicos con el objetivo continuar en el proceso de selección del proyecto. A partir de esta reunión, se reviso y ajusto el formato con el equipo técnico de la CRA y SISS Chile, y se envió la versión final para ser considerada en el programa binacional. En el marco de la cooperación vigente MOU entre SEI - CRA, desde el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) se propuso a la CRA a postularse en conjunto en la convocatoria del BID con un proyecto sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza (sbn) con fecha de cierre en junio. De acuerdo al interés de renovar el MOU entre Fundación Avina y la CRA que se manifesto en Febrero, se remitió el documento al equipo jurídico para revisar los ajustes que Avina solicita y contar con el visto bueno de los Jefes de OAJ y OAP para la firma del Director. Así mismo, se agendo la reunión presencial para la firma del mismo para la primera semana de junio. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAVANCE%20SUSCRIBIR%201%20ACUERDO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%2FMayo%2005&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 80% | En el mes de junio se sostiene la reunión presencial entre el representante del país, directora financiera y administrativa, equipo de Fundación Avina y el Director Ejecutivo y equipo de la CRA, para renovar el memorando de entendimiento por un periodo de dos años entre las entidades. El documento se firma con fecha del 5 de junio. Por otro lado, la Agencia de Cooperación Internacional de Colombia (APC) confirma la selección del proyecto postulado por la CRA en el mes de marzo al programa de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica con Chile. APC Colombia envía el Acta del programa de la Comixta con Chile en el que se confirma el proyecto de la Comisión como uno de los seleccionados por parte de Colombia. Desde el BID confirmaron la selección de las dos nuevas propuestas de cooperación presentadas por la CRA en el Programa COMPASS, compartiendo los documentos base de contratación de la consultoría para pequeños prestadores IUS para aprobación de la CRA, e informando que se esta adelantando los trámites con el consultor para la consultoría de Rediseño Institucional de la Comisión Regulación Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. Con estas nuevas cooperaciones se da cumplimiento de la meta de esta actividad 2023. Dando seguimiento al nuevo proyecto de cooperación que se esta realizando con TNC, en el mes de junio se realiza la 5 sesión trabajo entre los equipos técnicos con el objetivo de revisar los compromisos y el plan de trabajo del proyecto. En el que se deja confirmado la versión final del plan de trabajo y las fechas de cronograma para las reuniones presenciales de inicio del proyecto. En el marco de la cooperación vigente MOU entre SEI - CRA, se realiza la postulación de la propuesta realizada por los equipos técnicos en mayo a la convocatoria del BID con el proyecto conjunto sobre cuantificar económicamente los beneficios directos de los proyectos de Soluciones Basada en la Naturaleza que se generan en los servicios ecosistémicos de regulación, rendimiento y calidad hídrica a partir de la aplicación de la Resolución CRA 907 de 2019. Dando continuidad a la presentación que se realizó en marzo en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, el equipo técnico de la CRA remite al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) en el marco del mecanismo del Fondo Transformador de Activos de Carbono (TCAF) del Banco Mundial, los términos de referencia que se elaboraron del proyecto denominado “Consultoría: Estudio para determinar los costos evitados económicos de las actividades de tratamiento y aprovechamiento del Servicio Público de Aseo incluyendo la reducción de GEI" para su revisión y aprobación. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAVANCE%20SUSCRIBIR%201%20ACUERDO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%2FJunio%2006&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 100% | En el mes de julio remitió la propuesta de Convenio Interadministrativo al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) para revisar la posibilidad de contar con el apoyo en la contratación de los estudios de los nuevos marcos tarifarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Comisión. Además, se elaboró y envió la propuesta de la ficha y el excel con el cronograma/presupuesto para continuar con la Fase 2 del proyecto del Nuevo Marco Tarifario de Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado a AECID. Por otro lado, se gestionó la renovación de memorando de entendimiento de cooperación con The Nature Conservancy TNC y la CRA por un año más, con las cartas de intención firmadas por los Directores de cada entidad. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FAVANCE%20SUSCRIBIR%201%20ACUERDO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%2FJulio%2007&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 100% | En el mes de agosto se continuó revisando con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) en el que se busca apoyo a los estudios de los nuevos marcos tarifarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Comisión que estaría para la vigencia 2024. Además, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de cooperación en temas relacionados con saneamiento básico se realizaron reuniones presenciales con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI y la Embajada de Dinamarca. Por otro lado, se remitieron los Términos de Referencia de la consultoría para la segunda fase del rediseño de la estructura organizacional de la CRA a realizarse en el segundo semestre del 2023 seleccionado en el Programa COMPASS del BID. | 100% | En el mes de septiembre se remitió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) los estudios de los nuevos marcos tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo de la Comisión que estaría la vigencia 2024. Por otro lado, por solicitud de APPS Bolivia se realizó una reunión virtual con el objetivo de conocer la propuesta ue fortalezca la Regulación en Bolivia con la experiencia que tiene la CRA con el fin de analizar los temas y posibilidad de postularse de manera conjunta a la convocatoria de Cooperación Triangular de GIZ Alemania. | 100% | En lel mes de octubre no se realizó ninguna acción relacinoada a esta actividad | 100% | En el mes de noviembre se inició el proceso para la renovación del MOU entre ONU-Hábitat y la CRA pues tiene fecha de venciminiento el 30 de diciembre del presente año. Para ello, se realizó una comunicación con el enlace en la entidad cooperante para consultar el mecanismo de preferencia a través del cual se realizará esta renovación. | 100%
OAP93 | [16 empty] | OAP | Presentar informe de seguimiento del Plan Estratégico de Cooperación Internacional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 30% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento presentados al Comité de Gestión y Desempeño | Producto | 2 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inición la ejecución del Plan Estratégico de Cooperación Internacional de 2023, mediante las acciones para empezar a estructurar la agenda de cooperación internacional de 2023, se realizó la actualización del mapa de actores de cooperación, se apoyó en las gestiones para la renovación del Memorando de Entendimiento (MOU) con el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI) firmado en el mes de enero por un periodo de dos años. Asi mismo, se dio inicio a una nueva cooperación entre GIZ y la CRA en el marco del servicio público de aseo en los grandes prestadores, la CRA participó en el evento internacional de los Diálogos Regionales del Agua en América Latina y el Caribe 2023 que se llevó a cabo en Chile y se realizaron reuniones semanales de seguimiento con la Jefa de OAP a todas las cooperaciones, y se realizó una reunión con la Subdirección de Regulación, con el Subdirector de Regulación (e) y cada una de las personas responsables y lideres de la cooperaciones, para revisar el seguimiento de los convenios, memorandos de entendimiento y consultorías de cooperación que se tienen actualmente en temas de regulación en el 2023. Por lo cual se empieza a diligenciar el documento de seguimiento al Plan con los avances realizados en enero, para ser presentado ante el CIGD en el mes de julio de 2023. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FEnero%2001&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 8.3% | En el mes de febrero se implementó el Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2023, con la reunión presencial con la Jefe de la OAP y el Director Ejecutivo para presentar el Plan de Acción de Cooperación 2023, insumo para la elaboración de la Agenda de Cooperación para este año. Además, se gestionó la participación en una experiencia internacional estratégica para la CRA como lo fue el curso internacional de Buenas Prácticas Operativas para la Prevención, Reducción y Control de Pérdidas en los Sistemas de Distribución del Agua en Brasil. Por otro parte, se realizó una reunión presencial con la Embajada de Turquía en Colombia para revisar posibilidad de cooperación en el tema de basura cero, y se realizó una reunión virtual con la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos para revisar posibilida de cooperación. Se realizó una reunión de seguimiento cada semana con la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tics (OAP) para revisar los temas de cada una de las cooperaciones que se tienen actualmente, sus pendientes y tareas a desarrollar. Así mismo, teniendo en cuenta el nuevo modelo de seguimiento de cooperación acordado en enero con la Subdirección de Regulación, se realizó la actualización de la matriz de seguimiento de cooperación en el formato de la OAP, con la persona designada en la Subdirección de Regulación de actualizar y validar la información con cada uno de los responsables de las cooperaciones actuales con corte al 28 de febrero en cuanto a próximas reuniones, entrega de productos y compromisos que se hayan generado entre el cooperante y la Comisión. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FFebrero%2002&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 16.6% | En el mes de marzo se continúo con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional, especialmente con la elaboración de la agenda de cooperación internacional para el año 2023, revisada y aprobada con la firma de la Jefe de OAP y el Director Ejecutivo de la CRA. Se realizó la postulación a la Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural con Chile de APC Colombia, y se gestionó con la Subdirección de Regulación un espacio virtual con el Estado de México EDOMEX para compartir la experiencia exitosa de la CRA sobre el Marco regulatorio del servicio público de aseo en Colombia. Además, se realizó la reunión de seguimiento cada semana con la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tics para revisar los temas de cada una de las cooperaciones que se tienen actualmente, sus pendientes y tareas a desarrollar. Asi mismo, se realizó la actualización de la matriz de seguimiento de cooperación en el formato de la OAP para este año 2023, con la persona designada en la Subdirección de Regulación de actualizar y validar la información con los responsables de las cooperaciones actuales con corte al 31 de marzo en cuanto a próximas reuniones, entrega de productos y compromisos que se hayan generado con el cooperante por parte de la Comisión. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FMarzo%2003&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 25% | En el mes de abril se continúo con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2023, especialmente con la participación de la CRA en el Taller virtual con los funcionarios públicos de las Alcaldía de San Cristóbal y Boca Chica en República Dominicana organizado por ONU Habitat para compartir la experiencia exitosa de la CRA en el buen uso del agua potable. Además, se realizó la reunión de seguimiento cada semana con la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tics para revisar los temas de cada una de las cooperaciones que se tienen actualmente, sus pendientes y tareas a desarrollar. Y, se revisó, validó y confirmó la información actualizada de la matriz de seguimiento con la Subdirección de Regulación con los responsables de las cooperaciones actuales en cuanto a próximas reuniones, entrega de productos y compromisos que se hayan generado con el cooperante por parte de la Comisión. | 33.33% | En mayo se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2023, especialmente con la postulación en la Comisión Mixta de Cooperación Técnica con la República Federativa de Brasil de APC Colombia, y con la participación en el taller a nivel global presencial “Intercambio de conocimientos sobre gestión de residuos sólidos y economía circular que se llevo a cabo en la República de Corea en la primera semana de mayo. Además, la CRA participó en el intercambio de experiencias con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, en la que se presentaron temas de interés de saneamiento en dos sesiones por parte de los equipos técnicos en el marco de la cooperación que se tiene actualmente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asi mismo con la participación en el evento virtual conversatorio de la serie Explora Infraestructura Natural organizado por Ecodecisión de Ecuador. Se gestiono el espacio híbrido de la actividad del Café del Mundo con el tema de compartir la experiencia y aprendizajes en el curso internacional de Buenas Prácticas Operativas para la Prevención, Reducción y Control de Pérdidas en los Sistemas de Distribución del Agua realizado en Brasil, por parte del Subdirector de Regulación (e) con todos los funcionarios de la entidad. Se realizó la reunión de seguimiento cada semana con la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tics para revisar los temas de cada una de las cooperaciones que se tienen actualmente, sus pendientes y tareas a desarrollar. Y, se revisó, validó y confirmó la información actualizada de la matriz de seguimiento con la Subdirección de Regulación con los responsables de las cooperaciones actuales en cuanto a próximas reuniones, entrega de productos y compromisos que se hayan generado con el cooperante por parte de la Comisión. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FMayo%2005&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 41.66% | En junio se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2023, especialmente con la renovación del memorando de entendimiento entre Fundación Avina y la CRA por un periodo de dos años entre las entidades. El documento se firma con fecha del 5 de junio. | 45% | En el mes de julio se presentó en el CIGD el informe del primer semestre del Plan de Cooperación Internacional CRA 2023. Evidencia Soportes PAI mes de Julio 2023 | 50% | En agosto se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2023, especialmente con el acercamiento estratégico con actores internacionales con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial – ONUDI y la Embajada de Dinamarca con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de cooperación en temas relacionados con saneamiento básico. Además, en la participación de la Comisión en el evento de "Conversápolis - Hacia una red de ciudades circulares", organizado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, en la que compartió sobre los avances en la actualización del marco tarifario - componente de orgánicos, y sobre la visión futura de la Comisión. | 62.5% | En septiembre se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2023, especialmente con la coordinación del espacio híbrido de la actividad del Café del Mundo con el tema de Acceso a agua y saneamiento en asentamiento precarios: el caso de São Paulo, presentado por el señor Genival Abdias de Carvalho, tecnólogo en ingeniería de la Empresa de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (SABESP). Además, la CRA participó en el evento de "Conversápolis - Hacia una red de ciudades circulares", organizado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, en el marco del Programa Empleos Verdes en la Economía Circular PREVEC. | 75% | En octubre se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2023, especialmente con la coordinación de los espacios de cooperación entre ONU-Hábitat y la CRA con la realización del evento " Derecho Humano al agua y al saneamiento básico". También, se realizó el diálogo para la construcción de una agenda común sobre regulación en materia de basura cero en un escenario compartido con la OCDE y con la participación de países como Costa Rica, Brasil y representantes de entidades del orden nacional de Colombia ( DNP, MinCit) | 85% | En noviembre se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Cooperación Internacional 2023, concretamente con la realización del Taller sobre Economia Circular con la cooepración de CEPAL. Allí participaron representantes de entidades prestadoras del servicio público y acueducto, alcantarillado y aseo; y también representantes de entidades del orden nacional como Min Vivienda, Min Minas; gremios y entidades autónomas regionales. | 100%
OAP94 | [9 empty] | Plan de Acción Institucional |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Auditorias al sistema de Gestión de Calidad de la entidad-SGC |  | OAP | Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | 30% | OCTUBRE A DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad Presentado CIGD | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 8000000 |  |  | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0% | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0 | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0 | La actividad no presenta avances durante este mes. | 0% | Se elaboraron estudios previos para suscribir contrato en el mes de junio de 2023 y realizar las auditorías internas en el segundo semestre del año. | 25% | El 15 de junio se suscribió contrato de prestación de servicios para realizar las auditorías internas en el segundo semestre del año. | 30% | Durante el mes de Julio se esta formando al equipo auditor en el Sistema de Gestión de Calidad, con el propósito de realizar auditorías internas en el mes de Septiembre. | 35% | Durante el mes de agosto se aprobó el programa y plan de auditorías internas, las cuales se llevaran a cabo del 18 al 22 de septiembre. | 50% | La auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 fue realizada del 18 al 22 de septiembre a todos los procesos de la entidad. Se anexa como evidencia informe de auditoría. El informe será presentado en el CIGD del mes de octubre. | 95% | El informe se presentó en el CIGD 10 del 26 de Octubre de 2023, se anexa informe y orden del día del CIGD. | 100%
OAP95 | [5 empty] | INSTITUCIONAL DEL SECTOR: Tasa de crecimiento del puntaje asignado a las diferentes dimensiones a partir del resultado del FURAG = crecer como sector en 10 puntos en cada dimensión entre los años 2019 y 2022 | INSTITUCIONAL SECTOR= 10% (2019-2022) | Evaluación de resultados | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [7 empty] | OAP | Realizar auditoría de seguimiento externa a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | 70% | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Realizar auditoría de seguimiento externa a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad | Producto | 1 | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 6000000 |  |  | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0% | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0 | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0 | La actividad no presenta avances durante este mes. | 0% | Se elaboraron estudios previos para suscribir contrato en el mes de junio de 2023 y realizar la Auditoría de Seguimiento en el segundo semestre del año. | 25% | El 8 de junio se suscribió contrato de prestación de servicios para realizar la auditoría de seguimiento a la certificación en el segundo semestre del año. | 30% | La auditoría de seguimiento 2 a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad se realizó los días 13 y 14 de Julio. | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100%
OAP96 | [7 empty] | Evaluación de resultados | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción Institucional |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | IED - Índice de Evaluación del Desempeño del FURAG - Formulario Único de Avance a la Gestión. |  | OAP | Diligenciar Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG 2022 | 50% | MAYO A JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de resultados de FURAG 2021 presentado en CIGD | Producto | 1 | JULIO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 72000000 |  |  | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0% | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0 | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0 | La actividad no presenta avances durante este mes. | 0% | Se socializó el formulario en excel de la vigencia 2022 y se inició la recolección de información por parte de todos los procesos involucrados para diligenciar el formulario en línea una vez entre en operación por parte del DAFP. | 50% | Se inició el diligenciamiento del FURAG en el aplicativo dispuesto por el DAFP. La fecha final de diligenciamiento es el 25 de julio de 2023. | 60% | Se completo el diligenciamiento del FURAG 2022. Se anexa certificado. | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100%
OAP97 | [16 empty] | OAP | Formular el Plan de mejoramiento según los resultados de FURAG y hacer seguimiento | 50% | JULIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Presentado en el CIGD | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0% | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0 | Esta actividad no tuvo avance durante este mes. | 0 | La actividad no presenta avances durante este mes. | 0% | La actividad no presenta avances durante este mes. | 0% | La actividad no presenta avances durante este mes. | 0% | Con base en la información reportada por las áreas y lo consignado en el aplicativo FURAG del DAFP, se inició la formulación del Plan de Mejoramiento, que serán complementados con las recomendaciones del ente rector en el mes de septiembre, para dar cumplimiento a la actividad. | 30% | Con base en la información reportada por las áreas y lo consignado en el aplicativo FURAG del DAFP, se inició la formulación del Plan de Mejoramiento, que serán complementados con las recomendaciones del ente rector en el mes de septiembre, para dar cumplimiento a la actividad. | 35% | Con base en la información reportada por las áreas y lo consignado en el aplicativo FURAG del DAFP, se inició la formulación del Plan de Mejoramiento, que serán complementados con las recomendaciones del ente rector en el mes de septiembre, para dar cumplimiento a la actividad. | 35% | El DAFP publicó los resultados del FURAG en el mes de Octubre: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion Se esta haciendo análisis de datos para formular plan de mejoramiento. | 40% | A través de correo electrónico la jefe de la OAP socializó los resultados de FURAG, además fueron presentados en CIGD Ordinario 11 del 2023 y se realizaron mesas de trabajo con las áreas para formular acciones de mejora. | 50%
OAP98 | [9 empty] | Plan Estratégico de Gestión de Conocimiento y la Innovación |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan Estratégico de Gestión de Conocimiento y la Innovación |  | OAP | Presentar informes de seguimiento de la implementación del plan estratégico de gestión de conocimiento y la innovación | 100% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento Semestral presentados al Comité Institucional | Producto | 2 | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se encuentran en construcción el Tablero de indicadore, con el cual se hará el seguimiento de la implementación del Plan Estrategico de Gestión del Conocimiento e Innovación durante la viegncia 2023. | 5% | El tablero de indicadores de Gestión del Conociminto se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EYX60LDTi2RNksgzeWvEKeEBM5Ng7BXu9Bhk-PbEljtf6w?e=TQhOSE | 5% | El tablero de indicadores de Gestión del Conociminto se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EYX60LDTi2RNksgzeWvEKeEBM5Ng7BXu9Bhk-PbEljtf6w?e=TQhOSE | 7% | El avance del Plan Estratégico de Gestión del Conocimiento se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB0D0FA85-8BD3-4D64-92C8-33796BC429E1%7D&file=TABLERO%20DE%20INDICADORES%20GEST%C3%93N%20DEL%20CONOCIMIENTO%202023_final.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 9% | Se actualizaron los avances del Plan con corte al primer trimestre del año, que se pueden consultar en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB0D0FA85-8BD3-4D64-92C8-33796BC429E1%7D&file=TABLERO%20DE%20INDICADORES%20GEST%C3%93N%20DEL%20CONOCIMIENTO%202023_final.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 30% | Se hace seguimiento permanente del tablero de indicadores del Plan Estratégico de Gestión del Conocimiento y la Innovación, que se puede consultar en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB0D0FA85-8BD3-4D64-92C8-33796BC429E1%7D&file=TABLERO%20DE%20INDICADORES%20GEST%C3%93N%20DEL%20CONOCIMIENTO%202023_final.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 40% | Se presentó seguimiento al Tablero del Plan Estrategico de Gestión del Conocimeinto e Innovación en el CIGD Ordinario #7 del 27 de Julio de 2023 (Punto 11 del Orden del día). | 50% | Se cuenta con seguimiento al Tablero del Plan Estrategico de Gestión del Conocimeinto e Innovación https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EVHh4XT01LRGvlUuS8N-_6sBPavHx2IBtkJfg-vrBv7CBg?e=3vWXm7 | 53% | Se cuenta con seguimiento al Tablero del Plan Estrategico de Gestión del Conocimeinto e Innovación https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EVHh4XT01LRGvlUuS8N-_6sBPavHx2IBtkJfg-vrBv7CBg?e=3vWXm7 | 62% | Se cuenta con seguimiento al Tablero del Plan Estrategico de Gestión del Conocimeinto e Innovación https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EVHh4XT01LRGvlUuS8N-_6sBPavHx2IBtkJfg-vrBv7CBg?e=3vWXm7 | 77% | Se cuenta con seguimiento al Tablero del Plan Estrategico de Gestión del Conocimeinto e Innovación https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EVHh4XT01LRGvlUuS8N-_6sBPavHx2IBtkJfg-vrBv7CBg?e=3vWXm7 | 83%
OAP99 | [7 empty] | Información y comunicación |  | Plan de Comunicaciones |  |  | Porcentaje de actividades cumplidas de la Estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas =(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Plan de Comunicaciones de la CRA |  | OAP | Creación de una campaña semestral para divulgación y difusión en redes sociales de los talleres virtuales | 10% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe que contenga las piezas de divulgación y difusión de la campaña implementada durante el semestre. | Campañas ejecutadas | 2 | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 279573258 |  |  | Durante el mes de enero, se promocionó el Taller Virtual de Regulación CRA, a través de las portadas de las redes sociales insitucionales. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EtYPP1osWCNHqMBtLquxn-ABCYsiDvStE4V0dd6EPy0pPA?e=ROBM4E Durante el mes de febrero, la actividad no reporta avances. | 8% | Durante el mes de febrero la actividad no presentó avances | 8% | Durante el mes de marzo se publico el Flash Informativo en donde el Director Ejecutio invita a realizar el Taller Virtual de Regulación. Eviidencias en: https://twitter.com/cracolombia/status/1638263080353243136 https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Esydys6bHEBFlkw3MfDMTawBem44RiwC0j2js3TGi_AMGQ?e=hkEKFP | 25% | Actividad no reporta avances | 0% | Se publicó información en las portadas de las redes socialeshttps://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/SOCIALIZACION%20TALLERES%20VIRTUALES/Mayo?csf=1&web=1&e=ks61aE | 16% | Durante el mes de junio se realizò la publicaciòn en redes sociales la invitaciòn a realizar el Taller Virtual de Regulaciòn. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/SOCIALIZACION%20TALLERES%20VIRTUALES/JUNIO?csf=1&web=1&e=AtrxPX | 50% | Durante el mes de julio se publicò en redes sociales un gif animado acerca del taller virutal de regulaciòn CRA. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/SOCIALIZACION%20TALLERES%20VIRTUALES/JULIO?csf=1&web=1&e=SvFtxe | 60% | Durante el mes de agosto se publicò en las portadas de redes sociales infomraciòn promocional del Taller Virtual de Regulaciòn CRA Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/SOCIALIZACION%20TALLERES%20VIRTUALES/AGOSTO?csf=1&web=1&e=AlZrjP ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | Adicionalmente, durante el mes de diciembre se publicò en redes sociales, el video promocional para la realizaciòn del taller vitual, con lengua de señas, para personas con discapacidad auditiva. Evidencias en: https://www.facebook.com/cracolombia/videos/7290467127669243 | 100%
OAP100 | [16 empty] | OAP | Presentar para aprobación la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la CRA | 5% | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la CRA aprobada en CIGD | Documento publicado en sede electrónica | 1 | ENERO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | La Estrategia de Participaciòn Ciudadana y Rendiciòn de Cuentas de la CRA fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD No. 01 de enero de 2023. Enlace de publicaciòn sede electrònica: https://www.cra.gov.co/transparencia/normatividad/politicas-lineamientos-manuales/estrategia-participacion-ciudadana-rendicion-cuentas-2023 Evidencias de publicaciòn: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Eg9bIE7JIihEp6TetUF6_K0B0WJJUhw1IB63518Y95ST9w?e=XfbHjS | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | Finalizado | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | FINALIZADO | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP101 | [16 empty] | OAP | Elaborar informe trimestral de las jornadas de participación ciudadana a los proyectos regulatorios que así lo requieran. | 5% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe trimestral de Jornadas de participación ciudadana realizadas | Informe | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se reportan avances | 0% | Durante el mes de febrero no se reportan avances | 0% | Durante el mes de marzo se publicò en sede electronica y SUCOP, con el fin de surtir el proceso de Consulta Pùblica, el proyecto: Factor de Productividad. Evidencias en: https://www.cra.gov.co/participa/participacion-consulta-ciudadana/participacion-ciudadana-del-proyecto-resolucion-factor-productividad El informe trimestral, puede ser verificado en: https://crapsb.sharepoint.com/:w:/s/svrnas/EbfO6F3nOMJEmbJPb9T-8yYBYLvTLdM_kU-1Qv1bgnkrbw?e=FGC8Mb | 25% | El informe trimestral con la infomración correspondiente a las Jornadas de Consultas Públicas durante los mes de enero, febrero y marzo se encuentra publiado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/INFORMES%20JORNADAS%20CONSULTAS%20P%C3%9ABLICAS/INFORME%201ER.%20TRIMESTRE?csf=1&web=1&e=vdIo6Z | 25% | Durante el mes de mayo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA no realizó Jornadas de Consulta Pública | 32% | Por otro lado, se elaboro la agenda de eventos internacionales sectoriales estratégicos en el marco de la misión de la Comisión de interés para la CRA 2023. Esta se validó y confirmó el visto bueno de la jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Tics (OAP). | 32% | Durante el segundo trimestre del 2023, la entidad no realizó Jornadas de Consulta Pública. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/INFORMES%20JORNADAS%20CONSULTAS%20P%C3%9ABLICAS/INFORME%202DO.%20TRIMESTRE?csf=1&web=1&e=XG7udz | 50% | Durante el mes de agosto la entidad no realizò Jornadas de Consultas Pùblicas | 52% | Durante el mes septiembre la entidad publicò en el SUCOP y sede electrònica el proyecto de estudios previos para un concurso de meritos. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:w:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/INFORMES%20JORNADAS%20CONSULTAS%20P%C3%9ABLICAS/SEPTIEMBRE/Informe%20Consultas%20P%C3%BAblicas%20Vigencia%20SEPTIEMBRE%202023.docx?d=w225e47d9f71a4cb3a83a3fe9f7562c24&csf=1&web=1&e=6cSX23 | 65% | Durante el mes de octubre la entidad pùblicò en su sede electrònica y en el SUCOP: a. Proyecto MODIFICACION AL IUS b. Proyecto AGENDA REGULATORIA INDICATIVA Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/INFORMES%20JORNADAS%20CONSULTAS%20P%C3%9ABLICAS/INFORME%203R.%20TRIMESTRE?csf=1&web=1&e=EXuD83 | 80% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP102 | [16 empty] | OAP | Participar en al menos 10 eventos virtuales o presenciales organizados por el Gobierno Nacional, Ministerios, gremios, vocales,. | 5% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de los eventos virtuales o presenciales en los que participa la Comision | Informe | 10 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero la entidad participa en los eventos que se relacionan en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Erh7CvubjnxCtGNTFjDMv6oBskm8x93E6iSCdl7JMXufQw?e=AdzQD0 | 8.33% | Durante el mes de febrero la entidad participó en los eventos que se relacionarn en el informe publicadao en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/Eqj8iClD0e1EmWTDWZRdI-kB7GY9lcV1ajkTCaX1xBIgAA?e=QAoNgO | 17% | Durante el mes de marzo la entidad participò en los eventos sectoriales que se relacionan en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EvzYboyIUFZNj0wc1lhQFDAB8rGpbtiXP_HN6I2ArhgJeQ?e=cIbQ9t | 25% | los eventos en los que participó la entidad durante el periodo evaluado, pueden ser verificados en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/04.%20Abril?csf=1&web=1&e=YAesy5 | 34% | Durante el periodo evaluado la entidad participò en los Eventos que se relacionan en el informe publicado en la siguiente ruta: https://crapsb.sharepoint.com/:w:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/5.%20MAYO/INFORME%20EVENTOS%20SECTORIALES%20ABRIL%20%202023.docx?d=w4d76cf40ba534a5998c22d8af277da2f&csf=1&web=1&e=gvpZHz | 40% | Durante el mes de junio la entidad participò entre otros en los Congresos de Andesco:https://twitter.com/cracolombia/status/1669478908121559042 Y Acodal: https://twitter.com/cracolombia/status/1666565310348918784 El informe de los eventos puede ser consutlado en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/6.%20JUNIO?csf=1&web=1&e=U7NVmf | 50% | Durante el mes de julio la entidad participó de los eventos que se relacionan en la matriz publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/7.%20JULIO?csf=1&web=1&e=XBjpry | 60% | Durante el mes de agosto la entidad participó en los eventos sectoriales que se registran en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/8.%20AGOSTO?csf=1&web=1&e=MTFcrL | 70% | Durante el mes de septiembre la Comisiòn participò en los eventos sectoriales que se relacionan en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/INFORMES%20JORNADAS%20CONSULTAS%20P%C3%9ABLICAS/SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=H3JefN | 78% | Durante el mes de octubre la entidad participò en los eventos que se registran en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/10.%20Octubre?csf=1&web=1&e=Y02e1Q | 85% | La entidad participò en los eventos que se registran en el informe que se anexa en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/11.%20Noviembre?csf=1&web=1&e=3Bcxt8 | 92% | La entidad participò en los eventos que se registran en el informe publidado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/12.%20Diciembre?csf=1&web=1&e=rfPlHf | 100%
OAP103 | [16 empty] | OAP | Apoyar la realización de al menos cinco (5) espacios de divulgación acerca de la Regulación Expedida por la CRA | 10% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe mensual sobre los eventos de divulgación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA | Informe | 12 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se reportan avances | 0% | Durante el mes de febrero la entidad realizó dos jornadas de socialización: Febrero 9: Esquemas Diferenciales Urbanos Acueducto y Alcantarillado. Resolución CRA 948 de 2021. - Febrero 16: Marco Tarifario aseo para personas que atienden en municipios de hasta 5000 suscriptores #ResCRA853de2018 - https://twitter.com/cracolombia/status/1626254900182061073 | 16% | Durante el mes de marzo la entidad realizò dos jornadas de socializacion virtuales. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EkczobrOO0tGm5chDj6cWmYBf1URhPd97p28mxQYtGwUaA?e=dp8B5Q | 25% | Durante el mes de abril la entidad realizó dos jornadas de socializacion sobre sus metodologias tarifarias. Informe puede ser revisando en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023/COMUNICACI%C3%93N%20EXTERNA%202023/Informes%20Jornadas%20de%20Socializaci%C3%B3n/Abril?csf=1&web=1&e=Ksaxcg | 34% | Durante el mes de mayo la Comisión realizó dos eventos de socialización de manera virtual, así: Mayo 11: Socialización Inversiones Ambientales. Evidencias en: https://twitter.com/cracolombia/status/1656682803860209666 https://twitter.com/cracolombia/status/1656663296936906754 Mayo 18: Socializació Esquemas Diferenciales Urbanos Acueducto y Alcantarillado. #ResCRA948de2021. Evidencias en: https://twitter.com/cracolombia/status/1659231349109059585 | 40% | Durante el mes de junio la entidad realizo la socializacion virtual de Soc. virtual Inversiones Ambientales Adicionales para incorporar en la tarifa del servicio público de acueducto #ResCRA907de2019 busca generar efectos positivos sobre la continuidad del servicio que reciben los usuarios, a partir de la protección de cuencas y fuentes de Agua. Evidencias en: https://twitter.com/cracolombia/status/1669346958962757632 | 50% | Durante el mes de julio, la entidad realizò un Workshop virtual sobre perspectivas regionales de economía circular y basura cero. Evidencias en: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=698791788745440 | 60% | Durante el mes de agosto la entidad realizó los siguientes eventos de divulgaciòn, los cuales se relacionan en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/JORNADAS%20DE%20SOCIALIZACION%20-%20DIVULGACION/AGOSTO?csf=1&web=1&e=poEs1W | 70% | Duran el mes de septiembre la Comisiòn realizò las siguientes socializaciones. Adicionalmente, visitò diferentes empreas prestadoras con el fin de recolectar insumos que serviran de base para las pròximas metodologias tarifarias. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/JORNADAS%20DE%20SOCIALIZACION%20-%20DIVULGACION/SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=OUJ7Ld | 77% | Durante el mes de octubre la entidad realizò los espacios de divulgaciòn que se registran en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/JORNADAS%20DE%20SOCIALIZACION%20-%20DIVULGACION/OCTUBRE?csf=1&web=1&e=MzVWpy | 85% | La entidad participò en los eventos que se registran en el informe que se anexa en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/EVENTOS%20SECTORIALES/11.%20Noviembre?csf=1&web=1&e=3Bcxt8 | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP104 | [16 empty] | OAP | Realizar una actividad que permita rendir cuentas de forma interna a los coloaboradores de la CRA | 5% | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | Actividad que permita rendir centas a los colaborades de la CRA | Actividad realizada | 1 | AGOSTO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se reportan avances | 0% | Durante el mes de febrero no se reportan avances | 0% | Durante el mes de marzo no se reportan avances | 0% | Actividad no reporta avances | 8% | Se piensa realizar la actividad en el mes de julio, para unirla con los 29 años de existencia de la CRA | 16% | La actividad se llevarà a cabo el dìa 11 de julio, fecha en la que se conmemora ademàs el aniversario 29 de la entidad. | 50% | La actividad se realizò el dìa 11 de julio de 2023. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023/COMUNICACI%C3%93N%20INTERNA%202023/2.5%20Realizar%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20Interna%20de%20la%20CRA?csf=1&web=1&e=Lz72Ug Registro fotográfico: | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP105 | [16 empty] | OAP | Realización de una actividad que permita Rendir Cuentas a la Ciudadanía | 10% | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Actividad realizada | Evento realizado | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero no se reportan avances | 0% | Durante el mes de enero no se reportan avances | 0% | Durante el mes de marzo, no se reportan avances | 0% | Actividad no reporta avances | 8% | Se tiene previsto realizar la actividad en el mes de diciembre y presentar los logros, metas y desafios presentados en la vigencia 2023 | 16% | Durante el mes de Junio, la entidad no realizò ninguna jornada de participaciòn ciudadana y/o consulta pùblica. Así mismo, la CRA participó en el evento internacional de los Grupos de trabajo del Comité de Política Ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se llevó a cabo del 21 al 23 de junio 2023 en la ciudad de París, Francia. | 50% | Durante le mes de julio la actividad no reporta avances. | 52% | Durante el mes de agosto la actividad no reporta avances. Se prevee realizar la actividad en el mes de diciembre | 53% | Durante el mes de agosto la actividad no reporta avances. Se prevee realizar la actividad en el mes de diciembre | 60% | Durante el mes de octubre se solicito a las diferentes dependencias la actualizaciòn del informe de RdC | 70% | Durante el mes de noviembre se publicó para conocimiento de la ciudadanía el informe de Rendición de Cuentas y se realizó el correspondiente proceso de convocatoria. Evidencias en: Twitter: https://twitter.com/cracolombia/status/1726682901419606165 Sede Electrónica: https://www.cra.gov.co/participa/rendicion-cuentas/informe-rendicion-cuentas-1-enero-31-octubre-2023 Facebook: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1138613850443350&set=a.752985432339529 LinkedIn: https://es.linkedin.com/posts/cracolombia_la-cracolombia-rinde-cuentas-de-su-gesti%C3%B3n-activity-7132449331814502402-ndOo | 75% | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100%
OAP106 | [16 empty] | OAP | Publicar en las redes sociales información relevante producida por la entidad. ( Informe Trimestral) 4 Informes trimestrales = 100% | 10% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz con información publicada en redes sociales | Informe trimestral con la información publicada en las Redes Sociales | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero la entidad publicó en sus redes sociales la información que se realciona en la matriz publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EpMn4Jkty9hFo-KWNwliHnoBi3eQ3e7PahF4W1JJpKTq8g?e=vjOfjH | 8.33% | Duante el mes de febrero la entidad publicò en sus redes sociales la informaciòn que se relaciona en la matriz publicada en el siguiente enlacehttps://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/En_gsiWJNYlHh54eEuSU8IQBxMj2vl-ctVplRKBkxZfWzQ?e=Qcvvsw | 16% | Durante el mes de marzo se publìcò en redes sociales la información reprotada en la matriz publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/En4fzLcStDhAik7PXTJIHSUBU8oXk-X2ORIfy1r_vXAaHg?e=TWAgYo El informe trimestral se encuentra publicado en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EmLOuCuSdEVLpFAaKAm0nRsB5hgFd1OdU3jAyilC4sOAyg?e=5CxhcT | 25% | El informe trimestral puede ser consultado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/INFORME%20I%20TRIMESTRE%20REDES%20SOCIALES?csf=1&web=1&e=GEV1ON | 25% | Durante el mes de mayo se publicó en redes sociales la información reportada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023/COMUNICACI%C3%93N%20EXTERNA%202023/1.11%20Publicar%20y%20mantener%20actualizada%20en%20las%20redes%20sociales%20con%20%20informaci%C3%B3n%20relevante%20producida%20por%20la%20entidad?csf=1&web=1&e=xuxLFU | 33% | Durante el mes de junio se publicò lainformaciòn que se registra en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/REDES%20SOCIALES/JUNIO?csf=1&web=1&e=nTibuz | 50% | Durante el mes de julio la entidad publicò la informaciòn resigrada en la matriz publicada en el siguiente enlace: Informe trimestral: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/INFORME%20II%20TRIMESTRE%20REDES%20SOCIALES?csf=1&web=1&e=e2aENl | 60% | Durante el mes de agosto se publicò en redes sociales la informaciòn que se registra en el informe publicado en el siguente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/REDES%20SOCIALES/AGOSTO?csf=1&web=1&e=NvCM1k | 70% | Durante el mes de septiembre se publicò la informaciòn relacionada en siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/REDES%20SOCIALES/SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=npKn3f Y el informe trimestral puede ser consultado en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/REDES%20SOCIALES/INFORME%20III%20TRIMESTRE?csf=1&web=1&e=0efhFX | 77% | Durante el mes de octubre se publicò la informaciòn relacionada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/REDES%20SOCIALES/OCTUBRE?csf=1&web=1&e=gbNcdd | 85% | Durante el mes de noviembre la entidad publicó en redes soicales la información que registrada en el informe ubicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:u:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/REDES%20SOCIALES/NOVIEMBRE/OneDrive_2023-12-03.zip?csf=1&web=1&e=Zj9UjG | 92% | Durante el mes de diciemre la entidad publicò en redes sociales la informaciòn que se registra en el siguiente enlace: | 100%
OAP107 | [16 empty] | OAP | Publicar en página web la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a lo establecido en la a través del seguimiento a la matriz ITA de la Procuraduría. ( Informe Trimestral) 4 Informes trimestrales = 100% | 10% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz con información publicada en sede electrónica | Informe trimestral con la información publicada en la Sede Electrónica | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Durante el mes de enero la entidad publicó en su sede electrónica la información que se relaciona en la matriz publicada en el siugiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EZe_25tddhtPhf7D318xDq8B64hpVaV3QUlr9CV13J38-Q?e=LR98D8 | 8.33% | Durante el mes de febrero la entidad publicó en su sede electrónica la informaciòn que se reporta en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EpUNRvJIgN5OlCgaoe1Gm40BXISYKPRuRjmA21_NKpKUkQ?e=yOcDKG | 16% | Durante el mes de marzo,la entidad publico en su sede electrónica la informaciòn que se registra en la matriz publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/ErtRHm1oZ4dIguAdj7UTIcgBMgZfQbzbc4jfael5gHbaJw?e=yvoYhh Informe trimetral puede ser revisado en: | 25% | La informaicón publicada en la sede electrónica de la CRA, durante el primer trimestre puede ser consultada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023/COMUNICACI%C3%93N%20EXTERNA%202023/01.1%20Actualizar%20de%20forma%20permanente%20los%20contenidos%20en%20la%20sede%20electr%C3%B3nica/Publicaciones%20sede%20electronica%202023.xlsx?d=w9bdbbf97765d4f1b85fec3df5f310eaf&csf=1&web=1&e=Gsx0AK | 25% | Durante el mes de mayo se publicó en redes sociales la información reportada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023/COMUNICACI%C3%93N%20EXTERNA%202023/01.1%20Actualizar%20de%20forma%20permanente%20los%20contenidos%20en%20la%20sede%20electr%C3%B3nica/Publicaciones%20sede%20electronica%202023.xlsx?d=w9bdbbf97765d4f1b85fec3df5f310eaf&csf=1&web=1&e=lLqmAW | 33% | Durante el mes de junio se publicò en la sede electrònica la informaciòn registrada en el informe publicado en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/SEDE%20ELECTR%C3%92NICA/Junio/Publicaciones%20sede%20electronica%202023%20(2).xlsx?d=wbd77ab7589b84bc78bb0bbcfee74660b&csf=1&web=1&e=j8Mcln | 50% | Durante el mes de julio la entidad publicò la informaciòn resigrada en la matriz publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023/COMUNICACI%C3%93N%20EXTERNA%202023/01.1%20Actualizar%20de%20forma%20permanente%20los%20contenidos%20en%20la%20sede%20electr%C3%B3nica?csf=1&web=1&e=5XNRHm El infomre trimestral se encuentra publicado en el siguiente enlace:https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/SEDE%20ELECTR%C3%92NICA/INFORME%20II%20TRIMESTRE?csf=1&web=1&e=rJuhXp | 60% | Durante el mes de agosto, la Comisiòn publicò en las redes sociales la informaciòn publicada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/SEDE%20ELECTR%C3%92NICA/Agosto?csf=1&web=1&e=Dg4Nqg Adicionalmente, se realizò el autodiagnostico solicitado por la PGN el Indice de Transparencia y acceso a la informaciòn Pùblica. obteniendo un resultado de 98/100. Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:b:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/SEDE%20ELECTR%C3%92NICA/Agosto/RESULTADOS%20DILIGENCIAMIENTO%20ITA/seguimientoResultados.pdf?csf=1&web=1&e=MnGkOh | 70% | La informaciòn pulicada en la sede electrònica durante el mes de septiembre, puede ser evidenciada en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/SEDE%20ELECTR%C3%92NICA/Septiembre?csf=1&web=1&e=oA7Gu2 Y en informe trimstral se puede visualizar en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/SEDE%20ELECTR%C3%92NICA/INFORME%20III%20TRIMESTRE?csf=1&web=1&e=6Unmt2 | 77% | Durante el mes de octubre se publicò la información relacionada en le siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/SEDE%20ELECTR%C3%92NICA/Octubre?csf=1&web=1&e=9syU1q | 85% | Durante el mes de noviembre la entidad publicò en su sede electrònica la informaciòn que se registra en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/PUBLICACIONES/SEDE%20ELECTR%C3%92NICA/Noviembre?csf=1&web=1&e=sLLxwo | 92%
OAP108 | [16 empty] | OAP | Reporte trimestral del avance % acumulado del Plan de Comunicaciones 2023. ( Informe Trimestral) 4 Informes trimestrales = 100% | 30% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Reporte trimestral de avance % acumulado para cuadro de mando integral |  | 4 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento al Plan de Comunicaciones durante el mes de enero, se puede evidenciar en: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/s/svrnas/EZ8ATRmvZitBvaeSc6LE6v0Bgow01wUumg4mGaJs-XkDkw?e=BqWO3l SE REQUIERE REPORTE DE % DE AVANCE MENSUAL | 8.33% | El avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento del Plan de Comunicaciones durante el mes de febrero, se puede evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EoPJ_aUGLd9MuLhuM4IvC7cBAhEDmttewZJgMwUZ295IaQ?e=WJGxKM | 16% | El avance de las actividades ejecutadas en cumplimiento del Plan de Comunicaciones durante el mes de marzo , se pueden revisar las evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/s/svrnas/EoPJ_aUGLd9MuLhuM4IvC7cBAhEDmttewZJgMwUZ295IaQ?e=XQhIKd | 25% | En el siguinete enlace se pueden evidenciar los avances al Plan de Comunicaciones en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023%20VF%20apro%20CIGD%20No%201.xlsx?d=w194d009f66af412bbda79273a2c4eafd&csf=1&web=1&e=7wB4r1 Adicionalmente, el informe trimestral puede ser consultado en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES?csf=1&web=1&e=bmqE0f | 25% | Los avances al Plan de Comunicaciones durante la vigencia del mes de mayo, pueden ser evidenciados en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023?csf=1&web=1&e=kdbade | 33% | Las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Comunicaciones pueden ser evidenciadas en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023?csf=1&web=1&e=YKHHCV | 50% | Informe trimestral se encuentra publicado en el siugiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:w:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Planes-CRA/PLANES%20CRA%202023/PAI%202023/SOPORTES%20PAI%202023/OAP%20TICS/COMUNICACIONES/SEGUIMIENTO%20PLAN%20DE%20COMUNICACIONES/INFORME%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20COMUNICACIONES%20SEGUNDO%20SEMESTRE.docx?d=we000cd1c9e3f4bbca250b63e37ddb9c3&csf=1&web=1&e=nt5lVn | 60% | Durante el mes de agosto, las avtiviades realizadas en cumplimiento del Plan de Comunicaciones, se encuentran registradas en el siguente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023?csf=1&web=1&e=McV9OL | 70% | Durante el mes de septiembre se adelantaron las actividades previstas en el Plan de Comunicaciones Institucional. Las evidencias pueden ser revisadas en: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023?csf=1&web=1&e=fvObp9 | 77% | Durante el mes de septiembre se adelantaron las actividades previstas en el Plan de Comunicaciones Institucional. Las evidencias pueden ser revisadas en: https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023%20VF%20apro%20CIGD%20No%201.xlsx?d=w194d009f66af412bbda79273a2c4eafd&csf=1&web=1&e=FC9EAO | 85% | Durante el mes de noviembre se adelantaron las activiades del Plan de Comunicaciones que se registran en el siguiente enlace: https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Datos%20I%20-%20Department/ofc_pln/Comunicaciones/Comunicaciones%20Carpeta%20Compartida/2023/PLAN%20COMUNICACIONES%202023?csf=1&web=1&e=gsAmcW | 92%
OAP109 | [9 empty] | Plan de Acción Institucional |  | Fortalecer la planeación, ejecución y administración de los recursos de la entidad bajo el principio de transparencia implementando mecanismos de control que garanticen el crecimiento, la sostenibilidad, la eficiencia y la optimización de los recursos de la entidad. | Porcentaje de actividades cumplidas=(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 100% | Seguimiento del PAI 2023 |  | OAP | Elaborar 4 informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional 2023 ( 4= 100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | producto | 4 | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  | 67362000 |  |  | El primer informe trimestral 2023 se realizará en Abril. En enero se realizó el cierre del PAI 2022 de diciembre para el informe de cierre de la vigencia. | 0% | El primer informe trimestral 2023 se realizará en Abril. En enero se realizó el cierre del PAI 2022 de diciembre para el informe de cierre de la vigencia. | 0% | se elabora en abril | 0% | Se elaboro informe seguiento PAI | 25% | Se elaboro informe seguiento PAI | 25% | Se elaboró el Informe del mes de Junio. Para el CIGD del mes de julio se presentará el informe del Segundo Trimestre 2023 | 50% | Se elaboró el Informe del mes de Junio.se presentO el informe del Segundo Trimestre 2023 | 50% | Se elaboró informe del mes de Julio. El póximo mes de Octubre se presenta en CIG informe del tercer trimestre (julio-ag-sep) | 66% | Se elaboró informe de seguimiento del mes de Agosto. | 75% | Se elaboro informe de seguimiento del III Trimestre del 2023 | 85% | actividad para enero 2024 | 92%
OAP110 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | [7 empty] | OAP | Presentar los 4 informes de seguimiento del Plan de Acción Institucional en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( 4=100%) | 50% | ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | [17 empty] | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | El informe del primer trimestre se presentará en Abril al CIGD. En enero se presento el informe de cierre del PAI 2022 en el CIGD. | 0% | El informe del primer trimestre se presentará en Abril al CIGD. | 0% | El informe del primer trimestre se presentará en Abril al CIGD. | 0% | Se presento informe en el CIG de mes de abril 2023 | 25% | Se presento informe en el CIG de mes de abril 2023 | 25% | En el mes de Julio se presentará el Informe del PAI del segundo Trimestre 2023 | 25% | En el mes de Julio se presentO el Informe del PAI del segundo Trimestre 2023 | 50% | Se elaboró informe del mes de Julio. El póximo mes de Octubre se presenta en CIG informe del tercer trimestre (julio-ag-sep) | 50% | El próximo mes de Octubre se presenta en CIGD informe acumulado del tercer trimestre (julio-ag-sep) | 75% | Se presentó informe de seguimiento correspondiente al III Trimestre del 2023 | 85% | actividad para enero 2024 | 92%
OAP111 | [9 empty] | Plan Sectorial |  |  |  |  | Seguimiento del PES 2023 presentados al MVCT |  | OAP | Elaborar y presentar al MVCT 2 informes trimestrales de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial (2 = 100%) | 50% | Diciembre Enero 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Resultados recibidos del MVCT sobre los informes de seguimiento del Plan Estratégico Sectorial en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | producto | 2 | DICIEMBRE ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se presento al MVCT el informe del cuarto trimestre de 2022. A la espera que se presente el nuevo PES por parte del MVCT el anterior PES tenía vigencia hasta el 2022. | 0% | Se elaborará informe primer trimestre en el mes de abril 2023 | 0% | Se elaborará informe primer trimestre en el mes de abril 2023 | 0% | esta actividad se aplazo para el mes de Julio debido a la no definición aun del PES | 0% | esta actividad se aplazo para el mes de Julio debido a la no definición aun del PES | 0% | Aun no se ha definido por parte del MVCT el PES ni la Herramienta de monoitoreo. | 0% | SIN AVANCE - A la espera MVCT defina parametros PES | 0% | SIN AVANCE - A la espera MVCT defina parametros PES ( se proyecta reunión próximo 11 de sept MVCT) | 0% | Se realizó reunión inicial con el MVCT, se presentó propuesta de indicadores por parte de la CRA. A la espera del nuevo PES oficial. | 0% | A la espera de respuesta del MVCT | 0% | A la espera de respuesta del MVCT | 0%
OAP112 | [16 empty] | OAP | Presentar informe trimestral enviado al MVCT del Plan Estratégico Sectorial en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ( 4=100%) | 50% | Diciembre Enero 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | [17 empty] | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se presento en el CIGD el informe del PES del cuarto trimestre 2022, que se envío al MVCT. A la espera del informe de cierre de la vigencia para poderlo presentar en el CIGD. | 0% | Se epresentara informe primer trimestre en el mes de abril 2023 | 0% | Se epresentara informe primer trimestre en el mes de abril 2023 | 0% | esta actividad se aplazo para el mes de Julio debido a la no definición aun del PES | 0% | esta actividad se aplazo para el mes de Julio debido a la no definición aun del PES | 0% | Aun no se ha definido por parte del MVCT el PES ni la Herramienta de monoitoreo. | 0% | SIN AVANCE - A la espera MVCT defina parametros PES | 0% | SIN AVANCE - A la espera MVCT defina parametros PES ( se proyecta reunión próximo 11 de sept MVCT) | 0% | A la espera de formalizar el nuevo PES con el MVCT. | 0% | A la espera de respuesta del MVCT | 0% | A la espera de respuesta del MVCT | 0%
OAP113 | [9 empty] | Plan Estratégico Quinquenal |  |  |  |  | Seguimiento del Plan Estratégico Quinquenal PEQ 2023 |  | OAP | Elaborar 2 informes semestrales de seguimiento al PEQ (2 = 100%) | 50% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informes de seguimiento del Plan Estratégico Quinquenal | producto | 2 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se presento en CIGD de Enero 2023, el informe del PEQ del segundo semestre 2022 | 0% | en Julio se presentará informe primer semestre 2023 | 0% | en Julio se presentará informe primer semestre 2023 | 0% | Actividad Julio | 0% | Actividad Julio | 0% | Evidencias en: https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FPlanes%2DCRA%2FPLANES%20CRA%202023%2FPAI%202023%2FSOPORTES%20PAI%202023%2FOAP%20TICS%2FCOOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERNACIONAL%2FJunio%2005&viewid=1d384d77%2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0 | 0% | se ELABORO INFORME PRIEMR SEMESTRE | 50% | SE ELABORO INFORME PRIMER SEMESTRE | 50% | Se validaron registros de los informes de avance en los respectivos repositorios del SharePoint. | 75% | Se actualiza la matriz de proyectos estratégicos correspondiente a las versiones de la ARI 2023 | 80% | actividad para enero 2024 | 92%
OAP114 | [16 empty] | OAP | Publicar informes de seguimiento al PEQ en la web de la entidad (2 = 100%) | 50% | JULIO ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe PEQ publicado web | producto | 2 | ENERO 2024 | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se publico en la web el informe del PEQ del segundo semestre 2022 | 0% | En julio 2023 se publicará informe primer semestre 2023 | 0% | En julio 2023 se publicará informe primer semestre 2023 | 0% | Actividad Julio | 20% | Actividad Julio | 20% | Actividad Julio, se presentará informe en el CIGD | 0% | Se presento CIGD informe PEQ primer semestre 2023 | 50% | Se presento CIGD informe PEQ primer semestre 2023 | 50% | Se revisan informes de seguimiento para validar ajuste semestral en la Matriz de Proyectos Estratégicos. | 75% | Se revisan informes de seguimiento para validar ajuste semestral en la Matriz de Proyectos Estratégicos. | 80% | actividad para enero 2024 | 92%
[17 empty] | OAP | PROYECTOS TICS
OAPTIC115 | [9 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI |  | Consolidar el ecosistema de innovación digital de la entidad, a través de la implementación de tecnologías emergentes definidas en el PETI, con el fin de garantizar la Transformación Digital de la CRA. | (Número de proyectos TI ejecutados / Número de proyectos planeados)x100 | 100% | Plan Estrategico de Tecnologías de la Informacion PETI |  | OAP/TIC | Aumentar las capacidades de analítica institucional y explotación de datos ((Información - Habilitador 1, Plan de Gestión del conocimiento) | 10% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | Implementación de un tablero de indicadores para seguimiento de planes, programas y proyectos | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Recursos humanos finnacieros y tecnológicos | 1747004021 |  |  | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0% | Este mes no presenta avances | 0% | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre | 0% | Esta actividad realiza para el segundo semestre | 0% | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre | 0% | Se inició la consolidación de la información disponible al interior de las áreas para determinar la herramienta en la que se presentarán los indicadores. | 15% | Se realizaron dos (2) pruebas iniciales validando la conexión a los proyectos de la subdirección de regulación y un proyecto de tics del PAA. | 60% | Se socializaron con el equipo de trabajo de la Subdirección de Regulación las pruebas conceptuales realizadas para posterior verificar el conjunto de datos utilizados (toneladas y tarifas de aseo) así como el seguimiento a los proyectos registrados del equipo de trabajo de la subdirección. Se comparte la Historia de Usuario relacionada con el seguimiento de proyectos con el objeto de dar alcance final a las actividades relacionadas con el seguimiento de la ARI. | 67% | Se desarrolló e implementó un tablero de control en Power BI para gestionar la capacidad de almacenamiento de la bodega de Orfeo, esto con el fin de hacer seguimiento a los recursos disponibles. | 74% | Se adelantó la revisión de la información relacionada con los reportes del PAI. Teniendo en cuenta el volumen y complejidad de la información, se llevó a cabo un proceso de extracción, limpieza y transformación en power BI y se desarrolló un tablero prototipo. | 80% | Se está desarrollando un tablero prototipo en power BI que será presentado a los responsanbles del PAI. | 85% | Se ha elaborado el tablero de 'Seguimiento a la matriz PAI', el cual ha sido presentado y discutido con los responsables encargados de dar seguimiento al plan correspondiente, obteniendo su aprobación. Asimismo, se ha entregado el documento de análisis junto con las recomendaciones pertinentes para su consideración. https://app.powerbi.com/links/7xvME9Qtuz?ctid=0f25ac5d-820e-433e-8460-6c0c6dd4e7e8&pbi_source=linkShare | 100%
OAPTIC116 | [7 empty] | Direccionamiento estratégico y planeación | Política de Gobierno Digital. | [7 empty] | OAP/TIC | Definir los procesos de gobierno y gestión de datos de la entidad. (Información - Habilitador 1 , Servicios Ciudadanos Digitales - Habilitador 3) | 10% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Documentos de los procesos de gobierno y gestión de datos actualizados. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se actualiza la documentación relacionada con servicios (portafolio y catálogo de servicios) Se actualiza el catálogo de sistemas de información | 8.3% | Se actualizó la información del catálogo de componentes de información y del catálogo de archivos usados como fuentes de información | 16% | Se actualizó la información del catálogo de componentes de información y del catálogo de archivos usados como fuentes de información. Catálogo de componentes de información V20220630.xlsx | 24% | Se actualizó la información del catálogo de componentes de información y del catálogo de archivos usados como fuentes de información. Catálogo de componentes de información V20220630.xlsx | 24% | Se actualizó el plan de datos de la entidad https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/GobiernoDigital/Documentos%20compartidos/H01_Arquitectura/D03_Informacion/V03_Analisis_y_aprovechamiento_de_los_Componentes_de_Informacion/Datos%20Abiertos/Plan%20de%20Datos.xlsx?d=w07d21b0dc27840cdaf8b171d9f17a578&csf=1&web=1&e=CDhL9r Se actualizó el plan de apertura de datos https://crapsb.sharepoint.com/:w:/r/sites/GobiernoDigital/Documentos%20compartidos/H01_Arquitectura/D03_Informacion/V03_Analisis_y_aprovechamiento_de_los_Componentes_de_Informacion/Datos%20Abiertos/PLAN%20DE%20APERTURA%20DE%20DATOS.docx?d=wf22733c86ee7417cac48b062061b99e7&csf=1&web=1&e=YO2bhU | 35% | Inició la construcción del plan de análisis y visualización de datos. | 60% | Se inició el proceso de levantamiento de información de las consultas maestras que se hacen de manera recurrente en la Subdirección de Regulación con alcance inicial en el servicio de Aseo. | 60% | En el mes de agosto se han llevado a cabo las pruebas pertinentes, mediante conexiones no asistidas para la adquisición periódica de datos, así como la actualización continua del catálogo de datos utilizados por la base de datos del Sistema de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). | 67% | En el mes de septiembre se realizaron campañas internas para fomentar el uso y aprovechamiento de los componentes de información. (Correo electrónico, socialización con Subdirección de la Regulación) https://crapsb.sharepoint.com/sites/WikiDelConocimiento-CRA/SitePages/COM-INF.aspx | 80% | Este mes no presenta avance | 89% | Este mes no presenta avance | 89% | Se actualiza el plan de calidad de los componentes de información | 100%
OAPTIC117 | [16 empty] | OAP/TIC | Implementar los servicios ciudadanos digitales base de acuerdo con los lineamientos de MINTIC (Servicios Ciudadanos Digitales) | 10% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de análisis de la implementación de los servicios ciudadanos digitales. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0% | Este mes no presenta avances | 0% | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0% | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0% | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre | 0% | Se iniciaron acercamientos con la AND, para revisar la viabilidad de implementar los servicios ciudadanos digitales en la entidad | 15% | Se crearon los casos en la mesa de ayuda de MinTIC y se diligenciaron los autodiagnósticos para la implementación del Servicio Ciudadano Digital de Autenticación para el ingreso a Moodle y para el trámite de elaboración de CCU que se encuentra publicado en la sede electrónica. | 10% | Se diligenciaron los cuestionarios para el levantamiento de información y definición de alcance de la implementación del SCD de autenticación digital para el sistema de gestión de aprendizaje y para la elaboración de Contratos de Condiciones Uniformes – CCU. Se crearon las historias de usuario, los documentos de alcance, cronogramas, documentos de diseño técnico y actas de cierre de la primera etapa de los proyectos. Se realizó la socialización de la documentación y el seguimiento de los dos proyectos en compañía de la Agencia Nacional Digital. Se solicitaron a la AND las librerías pertinentes para la integración del sistema de gestión de aprendizaje Moodle y la creación del ClientID del ambiente QA, según las especificaciones descritas en el Diseño técnico. https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/GobiernoDigital/Documentos%20compartidos/H03_Servicios_ciudadanos_digitales/V03_AutenticacionDigital?csf=1&web=1&e=i8O10M | 30% | La AND entregó las librerías para la integración del sistema de gestión de aprendizaje Moodle y del asistente de elaboración de CCU en el ambiente QA, para lo cual se han realizado los correspondientes ajustes y desarrollos en cada uno de los sistemas de información. A la par se realizaron sesiones técnicas para presentar avances y resolver inquietudes. V03_AutenticacionDigital | 60% | Durante este mes, continuaron los ajustes y configuraciones en los sistemas de información internos para la integración de las librerías recibidas en el ambiente QA. A la par se mantuvieron las sesiones técnicas con la AND para presentación avances e inquietudes. V03_AutenticacionDigital | 75% | Durante este mes, continuaron los ajustes y configuraciones en los sistemas de información internos para la integración de las librerías recibidas en el ambiente QA. A la par se mantuvieron las sesiones técnicas con la AND para presentación avances e inquietudes. A pesar de que se realizaron las validaciones para los casos de prueba base en QA para el trámite de la plataforma Moodle, dado el cierre documental por la finalización del convenio AND-MINTIC, la AND no alcanzó a emitir la certificación del ambiente en QA. https://crapsb.sharepoint.com/:f:/r/sites/GobiernoDigital/Documentos%20compartidos/H03_Servicios_ciudadanos_digitales/V03_AutenticacionDigital?csf=1&web=1&e=kXMCOk | 100% | Actividad cumplida en noviembre | 100%
OAPTIC118 | [16 empty] | OAP/TIC | Mantener en el sistema de gestión de aprendizaje MOODLE mecanismos de socialización de apoyo a la estrategia de participación y presencia regional (Uso y Apropiación - Habilitador 1, Plan de Gestión del Conocimiento) | 10% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Publicación, actualización y mantenimiento de los módulos virtuales de la plataforma de aprendizaje Moodle. | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se realiza el seguimiento y verificación de actualizaciones Moodle. Se actualizó a la versión 3.11.11+. Además se llevaron a cabo los ajustes de optimización de la infraestructura por parte del proveedor para la mejora de prestación del servicio. | 10% | Se ejecutó la actualización de Moodle versión 3.9.11 a 4.1 LTS con el objetivo de compatibilizar con las políticas de seguridad en protocolos SMTP. Se revisaron los módulos y plugin compatibles con el objetivo que no afectaran el sistema y funcionalidades de los cursos y talleres de la plataforma. Se realizó la revisión y actualización de los Estudios Previos en el marco de la contratación de 4 módulos adicionales para el Taller Virtual de Regulación CRA. | 20% | Se mantiene Moodle en la versión 4.1 LTS. Versión estable y compatible según las políticas de la comunidad. De igual forma se realizaron pruebas para validar el envío de correo a través de SMTP y doble autenticación Outh2 y se mantiene haciendo las pruebas y configuraciones pertinentes. Con relación al Taller Virtual CRA, se establecieron los requerimientos técnicos para solicitar la contratación del desarrollo de los 4 módulos y se inició el proceso de estudio de mercado dentro de los cuales se le solicitaron a 4 proveedores (EAN, Critertec, Utilities, JFK). | 30.00% | Se mantiene la actualización de Moodle versión 4.1 LTS de manera estable. Durante el mes de mayo se evaluará si se mantiene esta versión o se realiza la actualización a la 4.2.x. Se espera finalizar el proceso de configuración de doble factor durante mayo e iniciar el proceso para la autenticación como ciudadano digital. Se finaliza el proceso de construcción del documento de Estudios Previos en el marco del taller virtual. Se recibieron dos (2) cotizaciones de estudio de mercado. El proceso de para la contratación se definirá por parte de los expertos comisionados | 30% | Durante el mes de mayo se llevó a cabo la revisión de la nueva versión 4.2. El equipo de infraestructura de la Entidad inició la configuración una nueva aplicación en Azure para realizar el proceso de conexión la autenticación Outh2, para esto se llevaron a cabo dos (2) reuniones con el proveedor EduLabs y se realizaron las pruebas correspondientes. | 42% | Durante el mes de junio junto con el equipo de infraestructura de la Entidad, se habilitaron los permisos para el envío de correos a través de cramoodle@cra.gov.co. Finalizando la configuración de la aplicación en Azure que permitió la conexión la autenticación Outh2; así como, el envío automático de correos a los nuevos registros y recuperación de contraseñas. Por otra parte, se configuro y habilitó el registro e inicio de sesión desde Microsoft con la cuenta de la entidad. Para esto se llevaron a cabo dos (2) encuentros con el proveedor EduLabs realizando las pruebas correspondientes de validación. | 60% | Durante el mes de julio se realizó seguimiento a la conexión de autenticación Outh2, permaneciendo estable y funcionando de forma correcta, así como también se realizaron las pruebas de inicio de sesión desde Microsoft con más de 10 usuarios, dando un resultado satisfactorio. Por otra parte, se realizó la actualización de dos (2) OVAs correspondientes a; Tecnologías emergentes, adicionando temáticas nuevas relacionadas a Drones, Bot y Chat GPT; Metodología General de Project, donde se restructuró en dos partes teórica y práctica | 60% | Durante el mes de agosto se realizaron 3 reuniones con la Agencia Nacional Digital (AND) para iniciar la incorporación el servicio del autenticador digital en la plataforma Moodle. Por otra parte, se realizó la actualización de la OVA de Metodología General de Project, donde se adicionó un espacio de Project web. Adicionalmente, se actualizó el manual de acceso al curso de Inducción y reinducción y se compartió a 15 colaboradores nuevos de la entidad para realizar el curso. | 67% | Se realizaron seis sesiones técnicas con la Agencia Nacional Digital (AND) y el equipo de entidad para realizar las pruebas de la librería entregada, para validar el proceso de autenticación a través en el ambiente de QA. Por otra parte, se realizó el lanzamiento del curso de Tecnologías Emergentes. https://virtual.cra.gov.co/ | 74% | Durante el mes de octubre se realizaron 8 sesiones con la Agencia Nacional Digital (AND), adelantando el proceso de requerimientos y necesidades para avanzar en la implementación del servicio de autenticador. De igual forma, se avanzó en el proceso de despliegue de Moodle de manera local, teniendo como resultado el proceso de conexión de forma exitosa quedando a la espera el ajuste de captura de datos. Actualmente en el ambiente de QA se evidencia el botón del autenticador y de personalización tal como lo solicita la AND. Por otra parte, se realizó el "gif" para la invitación a participar en el curso de Metodologías de Gestión de proyectos el cual será difundido por corre a todos los colaboradores de la CRA y publicado en el TV. | 83% | Durante el mes de noviembre se realizaron 6 encuentros con la Agencia Nacional Digital (AND) y el equipo de entidad, adelantando el proceso del servicio de autenticador a través de la AND. Dejando el despliegue de Moodle de manera local, y en un ambiente de pruebas teniendo como resultado la conexión de forma exitosa junto con la captura de datos. De igual forma se crea un manual donde indica el proceso y ajustes realizados a la librería para conocimiento de la entidad. La certificación y validación por parte de la AND será en el primer semestre del año 2024. Por otra parte, se realizó el "gif" para la invitación a participar en el curso de Metodologías de Gestión de proyectos el cual fue difundido por correo de comunicaciones y soporte tic a todos los colaboradores de la CRA. En cuanto al Taller Virtual CRA, se actualizaron los datos de participación a corte de noviembre. | 90% | Durante el mes de diciembre se realizó la construcción del Manual de Acceso a la Plataforma Moodle, el cual fue enviado al equipo facilitador de MIPG para que se aprobado e incluido dentro del SIGC. Dando cumplimiento al Plan de Gestión del Conocimiento. Por otra parte, se realizó la actualización del tablero de seguimiento a los datos de participación a corte del mes de diciembre, del Taller Virtual CRA (https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/4e723e4c-b3c3-4a02-b7e4-c272959fa29d/page/2tiRC). Así como la gestión y registro de cuatro (4) nuevos colaboradores del curso de inducción institucional. https://virtual.cra.gov.co/ | 100%
OAPTIC119 | [16 empty] | OAP/TIC | Aplicación del autodiagnóstico de la política de gobierno digital (Gobierno de TI - Habilitador 1) | 5% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Diligenciamiento de la matriz de Autodiagnóstico de la Política de Gobierno digital para la vigencia 2023 | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0% | Este mes no presenta avance. | 0% | Este mes no presenta avance, actividad a desarrollarse en el segundo semestre. | 0% | Este mes no presenta avance. | 0% | Se aplicó el autodiagnóstico de la política de gobierno digital del FURAG https://crapsb-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/scorredor_cra_gov_co/Documents/FURAG%202022/Preguntas%20FURAG%20-%20CRA%202022%20.xlsx?d=w6300d80a567b44f281facdba775dfdda&csf=1&web=1&e=dPA0dH | 100% | Actividad finalizada en mayo | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100%
OAPTIC120 | [16 empty] | OAP/TIC | Fortalecer la infraestructura de TI que soporta los procesos de la entidad (Servicios Tecnológicos - Habilitador 1) | 10% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Proyectos de infraestructura de TI implementados de acuerdo al PAA | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Este mes no presenta avance. | 0% | Este mes no presenta avance. | 0% | Este mes no presenta avance. | 0% | De acuerdo con el Paa2023, a la fecha se han implementado, ejecutados los siguientes proyectos: Implementacion, plataforma de virtualizacion KMV a OVM,Renovacion licencia de adobe creative, Renovacion soporte Papercut y Renovacion del sistema de firmado digital, ademas estamos adelantando estudios previos y de mercados segun el plan de adquisiciones. | 20% | En el mes de mayo se adjudicó mediante el contrato No. 174 al proveedor TICBRIDGE SAS La Renovación de la suscripción del servicio de comunicaciones unificadas y reporteador sbc (session border controller) 3Cx. | 35% | Se aprobaron en comité de contratación los estudios previos para el mantenimiento de equipos de cómputo y se enviaron para aprobación los estudios previos para la adquisición de ls UPS rackeable. | 40% | El proceso para el mantenimiento de equipos de cómputo se adjudicó mediante contrato No. 193 del 26/07/2023, con respecto al proceso para la adquisición de ls UPS Modular- rackeable por la modalidad de subasta inversa, se encuentra en la fase de observaciones por parte de los proveedores. | 55% | Durante el mes de agosto se adjudicaron los procesos para adquisición de la UPS rackeable y el licenciamiento de Microsoft Office 365 (Comunicaciones Unificadas). | 67% | Este mes se adelantó el estudio de mercado y los Estudios Previos para la adquisición de la herramienta de acceso remoto para soporte técnico de la entidad. | 80% | Este mes se entregaron al área de contratación los estudio previos para la contratación de los procesos de renovación de la granja de servidores, servicio de internet, housing, MPLS y la herramienta de backup. | 85% | Este mes se adjudicaron los Contratos: Sede electrónica mediante contrato No. 247 del 29-nov-2023 y Mpls mediante contrato No. 244 del 19 de nov del 2023 con el proveedor MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS - DATACENTER TIVIT. | 100% | Actividad cumplida | 100%
OAPTIC121 | [16 empty] | OAP/TIC | Optimizar y automatizar los procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación de la entidad (Sistemas de Información - Habilitador I ) | 20% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Optimización de los procedimientos de servicio al ciudadano y de formulación y seguimiento al PAI de la entidad | Producto | 2 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | NO INICIADO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Este mes no presenta avance. | 0% | Este mes no presenta avance | 0% | Se ha iniciado una prueba de concepto para la lectura automatizada del PDF generado a partir de los chats institucionales de los martes. El propósito principal de esta prueba es generar de forma automática el informe de seguimiento del chat institucional en asuntos relacionados con la subdirección de regulación de la CRA. | 25% | Se realiza el análisis de la situación actual y la definición del alcance para la automatización del proceso de servicio al ciudadano. | 20% | Se realiza prueba de concepto para la automatización del proceso de servicio al ciudadano que consiste en la generación automática de reportes del chat de la página web. | 40% | Se realiza el levantamiento de requerimientos funcionales para la automatización de informes del chat institucional con la persona responsable del proceso de servicio al ciudadano (Historia de usuario) | 50% | Se concluyó la fase inicial de evaluación y se puso en marcha la prueba de concepto realizada, para entregar en un reporte en formato .PDF la información relevante de la plataforma de chat institucional. Durante esta etapa, se verificó el contenido de dichos archivos, validando su precisión y relevancia. Se realizaron las respectivas validaciones de la prueba de concepto con la persona responsable del proceso de servicio al ciudadano entregando los resultados esperados y dando el aval para pasar a producción el desarrollo. | 58% | Durante el mes de agosto, se dio inicio al proceso de implementación de la automatización del proceso. | 67% | Durante el mes de septiembre se solicitó un entorno virtual para implementar los desarrollos y configuraciones relacionadas con la automatización del proceso. | 74% | Se implementaron los desarrollos y se realizaron las configuraciones necesarias para la generación del informe del chat institucional de manera automática en el ambiente dispuesto para este fin. Se entregó y socializó a la líder de servicio al ciudadano, el proceso automatizado. | 83% | Se está desarrolando un tablero prototipo en power BI que será presentado a los responsanbles del PAI. | 85% | Se ha elaborado el tablero de 'Seguimiento a la matriz PAI', el cual ha sido presentado y discutido con los responsables encargados de dar seguimiento al plan correspondiente, obteniendo su aprobación. Asimismo, se ha entregado el documento de análisis junto con las recomendaciones pertinentes para su consideración. https://app.powerbi.com/links/7xvME9Qtuz?ctid=0f25ac5d-820e-433e-8460-6c0c6dd4e7e8&pbi_source=linkShare | 100%
OAPTIC122 | [16 empty] | OAP/TIC | Optimizar y soportar el sistema de información ORFEO según necesidades identificadas por las áreas intervinientes (Sistemas de Información - Habilitador 1) | 10% | JUNIO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Informe de requerimientos de usuarios en mesa de ayuda. Ajustes y actualización del sistemas de información ORFEO | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Parametrización de control de tiempos en a la gestión de los perfiles que participan en la solución de PQRS en ORFEO. Ajuste a módulo de CCU para caracteres especiales como “&” a la hora de generar el XML de la plantilla. Optimización consulta de anexos en ORFEO. Ajuste en ORFEO: No borra documentos anexos. | 8.3% | esarrollo y recibo a satisfacción de módulo de permisos en actuaciones. (pendiente reportes y paso a producción) | 16% | Informe de requerimientos de usuarios en mesa de ayuda. Ajustes y actualización del sistema de información ORFEO. | 24% | Se realizan pruebas y ajustes para actualización de ORFEO a php versión 8.0 | 34% | Durante el mes de mayo se realizaron los ajustes y el afinamiento al código migrado de PHP 5.3 a PHP 8.0 | 42% | Implementación del desarrollo de radicación de correos automatizados en ORFEO por método de autenticación AUTH. Actualización e implementación del web service que interopera con sara. Implementación del desarrollo para cálculo de tiempos de vencimiento de radicados de ORFEO en regulación según el perfil de cada usuario. | 50% | Se realiza mantenimiento correctivo en los módulos de Orfeo relacionados con los siguientes temas: Sticker nuevo por expediente. Búsqueda históricos. Expedientes. Desvincular radicados. Espacio en casillas asunto. Actas de anulados. Edición en mensaje de respuesta de radicación de correos. Actualización webservice unión soluciones. Tiempos en ORFEO de la subdirección de regulación. Solicitud de verificar módulo de masivas. | 60% | Durante el mes de agosto inicia el proceso de implementación del servicio de autenticación digital para ingresar al módulo de CCU-Orfeo publicado en la sede electrónica de la entidad. Por otra parte, se realiza mantenimiento correctivo de los módulos: Anulación, Cierre de Expedientes, Tiempos de Subdirección de Regulación. | 67% | Durante el mes de septiembre los avances de ORFEO realizados fueron: Desarrollo funcional en ambiente QA de autenticación digital de CCU. Actualización formulario PQR de acuerdo a normatividad de .GOV.CO Actualización mejora de restricciones en proceso de tipificación de radicados de entrada. Optimización de búsqueda clásica. | 74% | Durante el mes de octubre los avances de ORFEO realizados fueron: Implementación de librerías en ambiente de QA, para la integración del autenticador digital de la AND con el asistente de elaboración de Contrato de Condiciones Uniformes publicado en la sede electrónica. Mejoras en el proceso del sistema de gestión documental en cuanto a: Validación de archivado de radicados sin imágenes. Validación de edición de tablas de retención documental. Se realiza reporte 38 con el fin de listar radicados sin imagen. | 83% | Durante el mes de noviembre los avances de ORFEO realizados fueron: *Actualización módulo de PQRSD de acuerdo a lineamientos de ley de protección de datos. *Desarrollo de webservice para consumir método radicación. *Consultas personalizadas de acuerdo con los requerimientos de los usuarios. | 92% | Durante el mes de Diciembre se realizó el afinamiento del sistema de gestión documental ORFEO con respecto a: Confidencialidad de los documentos. Envío de notificaciones e informados. Módulo de administración de Seguridad en expedientes con permisos para usuarios determinados. | 100%
OAPTIC123 | [16 empty] | OAP/TIC | Seguimiento a proyectos definidos PETI | 10% | ABRIL AGOSTO DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | CUMPLIDO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz del Avance Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. | 8% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. | 16% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. | 24% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI | 24% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI | 42% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI | 50% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI | 60% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. | 67% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/GobiernoDigital/Documentos%20compartidos/H01_Arquitectura/D01_Estrategia_de_TI/V01_Seguimiento/Matrices%20de%20seguimiento/Seguimiento%20PETI%202023.xlsx?d=wdbf250438a5644e08c1841a04e7a8ec5&csf=1&web=1&e=VWja3J | 74% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/GobiernoDigital/Documentos%20compartidos/H01_Arquitectura/D01_Estrategia_de_TI/V01_Seguimiento/Matrices%20de%20seguimiento/Seguimiento%20PETI%202023.xlsx?d=wdbf250438a5644e08c1841a04e7a8ec5&csf=1&web=1&e=VWja3J | 83% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. | 92% | Se reportan los avances y estado de los proyectos en la matriz de seguimiento al PETI. https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/GobiernoDigital/Documentos%20compartidos/H01_Arquitectura/D01_Estrategia_de_TI/V01_Seguimiento/Matrices%20de%20seguimiento/Seguimiento%20PETI%202023.xlsx?d=wdbf250438a5644e08c1841a04e7a8ec5&csf=1&web=1&e=fHLL7D | 100%
OAPTIC124 | [16 empty] | OAP/TIC | Actualización de la matriz de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). (Seguridad y Privacidad de la Información - Habilitador 2 ) (Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información) | 5% | ENERO A DICIEMBRE | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | CUMPLIDO | NO INICIADO | NO INICIADO | Matriz de autodiagnóstico Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información actualizada | Producto | 1 | DICIEMBRE | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | SIN PROGRAMA | PROGRAMADO | SIN PROGRAMA | EN PROCESO | NO INICIADO | EN PROCESO | EN PROCESO | EN PROCESO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | NO INICIADO | CUMPLIDO | FINALIZADO | NO INICIADO | NO INICIADO |  |  |  |  | Se inicia la revision de la herramienta MSPI 2023, y actualización de la portada inicial. | 8.333% | Se continua con la pestaña "Levantamiento de Información" de autodiagnóstico 2023 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información. | 16% | Se continua con la pestaña AREAS INVOLUCRADAS del Autodiagnóstico del MSPI 2023. | 24% | Se continua con el diligenciamiento en la pestaña ADMINISTRATIVAS del Autodiagnóstico del MSPI 2023. | 35% | Se continua con el diligenciamiento en la pestaña "TECNICAS" del Autodiagnóstico del MSPI 2023. | 45% | Se Continua con el diligenciamiento en la pestaña "TECNICAS" del Autodiagnóstico del MSPI 2023. | 50% | Se Continua con el diligenciamiento en la pestaña "TECNICAS" del Autodiagnóstico del MSPI 2023 | 60% | Se Continua con el diligenciamiento en la pestaña "TECNICAS" del Autodiagnóstico del MSPI 2023 | 70% | Se Continua con el diligenciamiento en la pestaña "TECNICAS" del Autodiagnóstico del MSPI 2023 | 80% | Se diligencia por completo el autodiagnóstico del MSPI 2023. | 100% | Actividad cumplida | 100% | Actividad cumplida | 100%
Note on A6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ESTE PROYECTO SALIO DE LA ARI SC ENERO 2023
Note on CV91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV92: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV94: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CV96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SEPTIEMBRE?
Note on CW163: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fernando dado que se determinó que se alcanzó el 100% de la meta este mes debemos reportar en detalle avance? Respuesta: Sí, la idea es poder describir en qué consiste el avance reportado para llegar al 100%. El próximo mes ya lo reportas como cumplido al 100%.
Note on CW183: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fernando debido a que se aumentaron las Yincanas el porcentaje de cumplimiento baja, en alguna ocasión me habían dicho que esto no podía registrarse así . Me confirmas Respuesta: Fernando gracias
Note on CD209: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Reporte mensual de avance en ejecución del Plan
Note on CO280: Fernando Castillo Delgado: Revisar
Note on CQ280: Fernando Castillo Delgado: Revisar