## Obs. auditoría contratación
|  | Proceso | EVALUACIÓN Y CONTROL | [6 empty] | Código EVC-FOR10 | Fecha de aprobación 9 de octubre de 2017
|  | Formato | Plan de mejoramiento de las auditorías de gestión | [6 empty] | Versión 01 | Hoja 1 de 1
| NOMBRE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: Auditoría de Gestión al proceso de gestión de bienes y servicios vigencia 2022 |  |  | PRECISIONES | DEPENDENCIA | ACCIÓN DE MEJORA PLANTEADA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2023 | OBSERVACION DE OFICINA DE CONTROL INTERNO | ACCIÓN DE MEJORA PLANTEADA EL 09 DE FEBRERO DE 2023 | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN
| OPORTUNIDADES DE MEJORA, HALLAZGOS Y OBSERVACIONES | [8 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización | ESTADO | ACTVIDAD
OBSERVACION 01 | PUBLICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II En el 80% (32 de 40) de los procesos de contratación auditados, se publicaron extemporáneamente documentos del proceso respectivo en la plataforma del SECOP II, desatendiendo los términos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1. |  |  | - DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES - DOCUMENTOS CONTRACTUALES - INFORMES DE ACTIVIDADES (32 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Respecto de la publicación de los informes de actividades se expidió la circular No.14 de 2022 a partir de la cual se señalaron los lineamientos previos que se debían adelantar para el pago de los contratos; una vez entró en vigencia la circular se socializó sobre el alcance de esta y se capacitó a los supervisores y contratistas en la utilización de la plataforma SECOP II para su adecuado cumplimiento. Adicionalmente en el mes de Julio de 2023 se adelantó una campaña de sensibilización respecto de los alcances y responsabilidades de los supervisores de contratos, a través del correo electrónico institucional y medios de comunicación internos audiovisuales (TV). todo esto con el fin de promover el adecuado cumplimiento de las obligaciones de los supervisores frente a la ejecución de los contratos y su publicación en los medios dispuestos para el efecto”. “Respecto de los demás documentos que no son expedidos por la entidad y que hacen parte de los soportes que se revisaron en la etapa de planeación previo a la suscrición y trámite contractual, como por ejemplo los documentos expedidos por la contraloría, la procuraduría, Certificación de Afiliación a fondo pensional, Certificación de afiliación a EPS, Certificación de la cuenta bancaria, Antecedentes Abogado C.S.J, Antecedentes judiciales y de policía - Policía Nacional entre otros, estos no podrían ser publicados dentro de los 3 días a su expedición ya que no son expedidos por la entidad y corresponden al soporte de la idoneidad y condiciones mínimas requeridas para el trámite de contratación, por lo anterior, se solicita suprimir esta observación ya que estos documentos no hacen parte de los documentos exigidos en la disposición legal que deban ser publicados dentro de los 3 días siguientes a su expedición” | Si bien la Subdirección Administrativa y Financiera adoptó mecanismos pedagógicos para que tanto los supervisores como contratistas publicaran los documentos relacionados con el proceso contractual de manera oportuna, no es menos cierto que aún persisten falencias en el cumplimiento de esta norma tal y como así se evidenció en las excepciones detalladas en el anexo N° 1 y que hacen parte integral de la observación N° 1. Ahora bien, con respecto a los documentos que no son expedidos por la entidad como son las certificaciones emitidas por otras autoridades (públicas y/o privadas), se precisa que tanto el Decreto 1082 de 2015 como el procedimiento GBS-PRC07 “Elaboración y suscripción del contrato” en la actividad N° 10, señalan de manera palmaria que los documentos que hagan parte del proceso contractual deberán ser publicados en la plataforma transaccional del SECOP dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, es decir que la citada norma no hace distinción alguna entre las entidades tanto públicas como privadas que los expidan ni en los documentos a publicar. Por todo lo anterior se mantiene la presente observación. | Se modificará la actividad No. 8 del formato GBS-PRC07 “Elaboración y suscripción del contrato” referente a la publicación del contrato en el SECOP II en el sentido de aclarar que los documentos que deben ser publicados dentro de los tres (3) dias deben corresponder a los de la etapa contractual. | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación del formato GBS-PRC07 “Elaboración y suscripción del contrato”
OBSERVACION 02 | DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE NO FUERON PUBLICADOS EN EL SECOP II. El 88% (35 de 40) de los procesos de contratación auditados, contienen documentos que no fueron publicados en la página del SECOP II, sin observar la obligación contenida en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1. |  |  | - DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES - DOCUMENTOS CONTRACTUALES - INFORMES DE ACTIVIDADES (35 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Respecto a la observación relacionada con los documentos del proveedor es preciso aclarar que desde que la entidad adelanta sus procesos de contratación a través de la plataforma SECOP II no se requiere que la CRA sea quien cargue los documentos del proveedor, ya que para poder participar en el proceso de selección son los oferentes quienes deben presentar su oferta anexando todos los documentos requeridos en el pliego de condiciones o la invitación pública, los cuales hacen parte de los documentos contractuales una vez adjudicado el proceso”. | Si bien en principio son los oferentes y/o contratistas quienes cargan los documentos contractuales, no es menos cierto que la entidad contratante debe hacer estricto seguimiento al cumplimiento oportuno de la obligación conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que señala lo siguiente: “(…) La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, (…)”, Lo anterior, ya que los documentos del oferente y/o contratista hacen parte integral del proceso por lo que dicha obligación sigue estando en cabeza de la entidad, de conformidad a la normatividad vigente. De igual forma, es preciso indicar que el citado decreto no hace ningún tipo de distinción en lo que respecta a quién publica los documentos, sino que es enfático en señalar que es la entidad la que está obligada a publicar los documentos que hacen parte del proceso contractual, siendo necesario que la CRA verifique que se cumpla la norma indicada. | Sensibilización supervisión de contratos y verificación de informe de actividades en el SECOP II | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Sensibilización sobre el cumplimiento de las labores de supervisión
OBSERVACION 03 | REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS Y JURÍDICOS QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS OFERENTES. En el 42% (5 de 12) de los pliegos de condiciones definitivos y las invitaciones públicas de los procesos contractuales revisados, se evidenció que, en los requisitos habilitantes de carácter técnico y jurídico la entidad estableció que los proponentes certificaran un límite de experiencia, contratos y/o certificaciones de los mismos, sin contemplarse que la experiencia de los accionistas o socios fuera tenida en cuenta para calcular la experiencia de los proponentes, por lo que con dicha exigencia se limita la participación de todos los posibles oferentes pese a que el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, indica lo siguiente: “(…) Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes”, (subrayas fuera de texto), (ver anexo N° 3). De la misma manera, el numeral 2. "Requisitos habilitantes de experiencia", del Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente, indica lo siguiente: “(…) Las personas jurídicas cuya constitución sea menor a 3 años al momento del registro cuenta con una prerrogativa en virtud de la cual estas pueden acreditar como propia en su RUP la experiencia adquirida por sus accionistas, socios o constituyentes” (subrayas fuera de texto). Adicionalmente, en lo que respecta a la experiencia de los proponentes el citado manual añade que: “(…) en la medida que la experiencia no se agota con el paso del tiempo y, por el contrario, ello supone que los proponentes adquieren mayor experiencia siempre que continúen con el desarrollo de sus actividades” (subrayas fuera de texto). Las personas jurídicas que hayan inscrito la experiencia de sus socios o accionistas en el RUP pueden seguir acreditándola en los procedimientos de selección en que participen, aún después de transcurridos los 3 años de constitución, siempre y cuando no hayan cesado los efectos del RUP por el incumplimiento del deber de renovación (…)”, (subrayas fuera de texto). Finalmente, la experiencia de los oferentes plurales debe ser proporcional a la participación de cada uno de sus integrantes en el consorcio o unión temporal. Sin perjuicio del carácter personal de la experiencia, entre los integrantes del oferente plural la experiencia se puede compartir, sin que implique que la experiencia compartida con alguna de las partes se entienda como propia”. Así las cosas, es necesario incluir en los requisitos habilitantes de carácter técnico y jurídico, que en caso de contar con menos de tres (3) años de experiencia esta se puede acreditar con la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes. Adicionalmente, limitar el número de contratos o experiencia del proponente, deja por fuera del proceso de selección a los oferentes de mayor experiencia limitando de manera artificial la pluralidad de todos los posibles oferentes del proceso de selección, con el riesgo que la entidad incurra en posibles vulneraciones a los derechos de selección objetiva, igualdad, imparcialidad y responsabilidad. |  |  | - PLIEGO DE CONDICIONES - AVISOS DE CONVOCATORIA (5 PROCESOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “El literal a) del numeral 6.3.1 Experiencia acreditada de todos los pliegos de condiciones que dieron lugar a los contratos objeto de observación señalan lo siguiente: Certificaciones: a) De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. Por lo tanto, se solicita se retire la observación | Conforme a lo indicado por la Subdirección Administrativa y Financiera en su respuesta, se evidenció que los contratos N° 159; 105; 129; 91; 161 y 162 de 2022 sí contaban con el requisito habilitante de experiencia, por lo cual fueron retirados del anexo N° 3 del presente informe. Sin embargo, en los contratos N° 107; 134; 157; 92 y 98 de 2022 no se evidenció el requisito habilitante de experiencia indicado en la observación, por lo que estas excepciones se mantienen en el citado anexo. | Conforme a la modalidad de contratación, en los pliegos de condiciones e invitaciones publicas se tendrá en cuenta que la exigencia de la experiencia pueda ser acreditada por los oferentes de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Verificación del pliego de condiciones e invitación publica de la inclusión de la exigencia de experiencia conforme al numeral 2.5 del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015
OBSERVACION 04 | IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS QUE NO ATIENDEN EL MANUAL DEL RIESGO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE En el 22% (8 de 37), de los estudios previos de los procesos contractuales auditados por esta Unidad de Control Interno, se evidenció que, en la estimación, tipificación y asignación de riesgos, los mismos no fueron clasificados de acuerdo a lo establecido en el "Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente". Lo anterior, teniendo en cuenta que la entidad debía clasificarlos según su clase, su fuente y la etapa del proceso de contratación en la que se encuentre el riesgo; sin embargo, en las excepciones detalladas, se evidenció que la entidad los clasificó en una clase y en una fuente distinta a las que les correspondía, (ver anexo N° 4). De otra parte, se tiene que, dentro de la matriz de riesgos de contratación, específicamente en la descripción de la consecuencia de la ocurrencia del evento, se plasmaron situaciones que no están relacionadas directamente con el objeto contractual sino con un objeto contractual diferente al que se pretende ejecutar, (ver anexo N° 4). Por lo anterior, es necesario que al momento de proyectar en los estudios previos la estimación, tipificación y asignación de riesgos, se realice una revision minuciosa de la identificación y clasificación de los riesgos, de acuerdo a los conceptos parametrizados en el citado Manual, de modo que la clasificación no difiera de los conceptos clarificados por el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación ni del objeto contractual de cada proceso. |  |  | - REALIZACION DE PAROS - PARALISIS EN EL TRANSPORTE - CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD - DE NATURALEZA SISMICA - ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE - FALLOS EN TELECOMUNICACIONES (8 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | SIN OBSERVACION | SIN OBSERVACION ADICIONAL | Sensibilización a las dependencias de la CRA sobre la aplicación del manual para la identificación y cobertura de riesgos en los procesos de contratación emitido por CCE. | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Capacitación sobre sobre la aplicación del manual para la identificación y cobertura de riesgos en los procesos de contratación emitido por CCE.
OBSERVACION 05 | MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS SIN UN SUSTENTO DEBIDAMENTE PROBADO Y AVALADO TÉCNICA, JURÍDICA Y ECONÓMICAMENTE En el 50% (3 de 6) de los contratos auditados por esta Unidad que sufrieron modificaciones, se pudo evidenciar que las mismas carecen de justificación sustentada y probada tanto del contratista como del respectivo supervisor del contrato, toda vez que en el sustento de ambas partes se limitan a señalar de manera general que se necesita la modificación del contrato, sin detallar, sustentar ni probar tanto las situaciones fácticas propias de la ejecución del contrato como aquellas circunstancias excepcionales que sustenten la necesidad de modificar el contrato y la necesidad de continuar con su ejecución para el cumplimiento del objeto y de los fines del estado garantizando de esta manera el interés público, (ver anexo N° 5). Lo anterior, en virtud de los principios de Planeación y Seguridad Jurídica puesto que la modificación debe ser excepcional, obedeciendo a una causa real y cierta autorizada en la ley que debe ser sustentada y probada de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C- 416 de 2012 “(…) Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal”, (subrayas fuera de texto). Así mismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó en el concepto N° 2263 del 17 de marzo del 2016, lo siguiente: “ (…)3. Límites de orden formal, que comprenden: (…); ii) la motivación y justificación de la modificación, la cual constituye un elemento esencial que permite determinar la juridicidad y la necesidad de una modificación determinada; así como su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido (…)” (subrayas fuera de texto). De igual forma, se hace necesario que los supervisores de los contratos tengan en cuenta que la entidad surtió unos procesos de selección bajo unos parámetros legales, financieros y técnicos observando para ello los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, por lo que las modificaciones a los contratos alteran las condiciones inicialmente pactadas (contrato inicial), debiendo ser estas modificaciones excepcionales y que obedezcan a circunstancias ciertas y probadas por el contratista (cuando sea requerido por él) y siempre avaladas (jurídica, técnica y financieramente) por el supervisor del contrato, de modo que se respete el principio de igualdad de los oferentes ya que de no ser así y durante el proceso contractual, bien se podrían postular y ser adjudicatarios del mismo a sabiendas que con posterioridad las condiciones inicialmente pactadas pueden cambiar, conforme a lo indicado por el Consejo de Estado en su concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, que señala lo siguiente: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. […] La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución”, (subrayas fuera de texto) “Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar. Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes”, (subrayas fuera de texto).Así mismo, de conformidad con la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del estado de Colombia Compra Eficiente, los supervisores de los contratos ejercen una vigilancia técnica por la que se debe “Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato, (subrayas fuera de texto).” Vigilancia financiera y contable. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato (…)”, “Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento de valor o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente” (subrayas fuera de texto). Así las cosas y de acuerdo a lo anteriormente expuesto, es necesario que los supervisores de los contratos avalen (jurídica, financiera y técnicamente) las modificaciones requeridas tanto por la entidad como por el contratista, siempre y cuando sean excepcionales, obedezcan a una causa real y cierta y la misma esté debidamente probada |  |  | - PRORROGAS - ADICIONES - MODIFICACIONES (3 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Revisadas las modificaciones (adiciones, prórrogas) objeto de observación se encuentra que las mismas están soportadas en situaciones sobrevinientes que no pudieron ser previstas en la etapa de planeación y que con aras de dar continuidad a la prestación del servicio y al cumplimiento del contrato, se hizo necesario realizar las citadas modificaciones. lo anterior se sustenta por lo señalado en la Sentencia C-942 DE 2001 según la cual: (…la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones las obligaciones a cargo del contratista particular cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del estado…). Por lo anterior se solicita suprimir la observación” | Los argumentos manifestados por la Subdirección Administrativa y Financiera no fueron acompañados de las evidencias que permitieran verificar la afirmación realizada por la dependencia, respecto a que las causas de las excepciones detalladas en la observación y en el anexo N° 5 fueran reales y ciertas, sustentadas y probadas como así lo ordena la H. Corte Constitucional en la ya referida sentencia C-416 de 2012. Por lo anterior, la Unidad de Control Interno mantiene la observación. | Sensibilización sobre el cumplimiento de las labores de supervisión | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Sensibilización sobre el cumplimiento de las labores de supervisión
OBSERVACION 06 | NO SE APROBÓ LA PÓLIZA EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE En el 19% (3 de 16) de las pólizas aprobadas por la entidad en el formato destinado para ello, se evidenció que las mismas no fueron aprobadas a través de la plataforma transaccional del SECOP II de Colombia Compra Eficiente (Agencia Nacional de Contratación Pública), entidad creada por el Decreto Ley 4170 de 2011 para administrar dicha plataforma en cumplimiento de las funciones conferidas por los numerales 2 y 8 del artículo 3° ibídem que señalan lo siguiente: “Numeral 2. Desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas, planes, programas, normas, instrumentos y herramientas que faciliten las compras y contratación pública del Estado y promuevan las mejores prácticas, la eficiencia, transparencia y competitividad del mismo, a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que deben gobernar la actividad contractual de las entidades públicas”; “Numeral 8. Desarrollar y administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) o el que haga sus veces, (…)”, (ver anexo N° 6). Así las cosas, es necesario realizar la aprobación de la garantía única de cumplimiento en línea a través de la plataforma del SECOP II, de los contratos que suscriba la entidad con dicho requisito; adicionalmente para estos casos, hay que tener en cuenta que los plazos de ejecución inician una vez la póliza esté aprobada, por lo cual no es suficiente que se apruebe a través del formato RGE-FOR05 diseñado por la entidad para ello, sino que se requiere que la misma sea aprobada en línea. |  |  | - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO (3 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Si bien no se aprobó en línea, es preciso aclarar que las pólizas fueron cargadas y aprobadas a través del apartado de mensaje de la plataforma SECOP II dentro del respectivo contrato, por lo tanto, se cumplió con el requisito de aprobación en plataforma y en formato establecido por la entidad para el efecto. Por lo anterior se solicita se suprima la observación”. | Conforme a lo indicado por esta Unidad de Control Interno en la observación que fue corroborada por la Subdirección Administrativa y Financiera, las pólizas señaladas no fueron aprobadas en línea en la plataforma SECOP II conforme a lo indicado por Colombia Compra Eficiente que señala lo siguiente: “APROBACIÓN DE GARANTÍAS – Procedimiento –SECOP II […], el proceso mediante el cual los contratistas presentan estas garantías a la entidad estatal para su verificación y su consecuente aprobación o rechazo es realizado a través del SECOP II. Como se explicó, la plataforma SECOP II es totalmente transaccional, por lo que el trámite se realiza en línea y la publicidad de las actuaciones es concomitante, según transcurran cada una de las etapas del procedimiento, lo que descarta, en principio, la necesidad cargar documentación alguna, como ocurre con la aprobación de las garantías, sin prejuicio de incluir la constancia de verificación que se expuso en párrafos precedentes”, (negrillas y subrayas fuera de texto). Respecto al contrato N° 086 de 2022 la entidad en la plataforma del SECOP II registró que no fueron solicitadas garantías dentro del presente contrato, pese a que estas fueron requeridas para la suscripción del mismo y su consecuente aprobación en línea en el SECOP II. | Modificación del formato GBS-PRC06 Procedimiento aprobación de polizas | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación del formato GBS-PRC06 Procedimiento aprobación de polizas
OBSERVACION 07 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS GBS-PRC05 V04- (VER ANEXO N° 7) |  |  | - VERIFICACION RP - CORREO ELECTRONICO DE REMISION DE EP - PRUEBAS DE LA REVISION DE EP - PRESENTACION DEL PROYECTO DE EP A COMITÉ DE CONTRATACION - REMISION DE CDP - RECEPCION DE EXPEDIENTE (MAS DE 28 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Respecto a la observación es preciso aclarar que para cada uno de los proceso (SIC) de contratación se agotó el trámite pertinente, tanto así que reposan los soportes de las respectivas actas de los comités en los cuales se aprobaron los respectivos procesos de contratación”. “Se aclara que se surtió el trámite pertinente tanto así que en el expediente virtual del SECOP II del contrato reposa el cdp y se pudo gestionar el proceso a través de la plataforma” | Es preciso indicar que, en la observación planteada por esta Unidad de Control Interno no se está cuestionando si se surtió el trámite respectivo en los procesos de contratación, o que no reposen las actas de los comités de contratación ni que no exista el expediente virtual en la plataforma del SECOP II o la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. La observación va encaminada exclusivamente a que no fueron evidenciados los registros de las actividades relacionadas en el anexo N° 7 del procedimiento de elaboración de estudios previos GBS-PRC05 V04, así como tampoco fueron aportados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la etapa prevista para propósitos de discusión del informe preliminar, por lo que esta Unidad de Control Interno mantiene la presente observación. | Modificación del formato GBS-PRC05 V04 | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación del formato GBS-PRC05 V04
OBSERVACION 08 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO GBS-PRC07 V06 (VER ANEXO N° 8) |  |  | - ELABORACION DE LA MINUTA SIN DERECHOS NI OBLIGACIONES DE CONTRATISTA - NO TIENE MANIFESTACION DE NO ESTAR INCURSO EN INAHIBILIDADES… (12 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | “Respecto la observación es preciso señalar que en el contrato quedaron claras las obligaciones de las partes y las cargas contractuales equivalentes reciprocas; es decir que del mismo se desprenden los derechos y obligaciones para cada una de las partes. Por lo anterior se solicita se suprima la observación”. “Respecto de las inhabilidades e incompatibilidades se aclara que en el contrato existe una clausula (SIC) CLÁUSULA VIGÉSIMA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES en la cual se señala que el contratista manifiesta que con la suscripción del contrato que no se encuentra inmerso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la Ley. Adicionalmente para los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión se exige el diligenciamiento del formato interno en el cual declara no estar incurso en casuales de inhabilidades e incompatibilidades. Por lo anterior se solicita se suprima la observación” | El procedimiento GBS-PRC07 “Elaboración y suscripción del contrato” señala de manera taxativa el contenido mínimo que debe incluir el contrato, el cual no fue cumplido en las minutas de los contratos detallados en el anexo N° 8. De otra parte, si bien la cláusula de inhabilidades e incompatibilidades se encuentra inmersa dentro del contrato suscrito por el contratista y hay una clara aceptación expresa de la misma, no es menos cierto que dentro del citado procedimiento la entidad dispuso el diligenciamiento del formato GBS-FOR 15 “formato certificación de no estar incurso en causales de conflicto de intereses” en el que el contratista declara que no está incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad, registros que no fueron evidenciados por esta Unidad de Control Interno para los contratos detallados en el anexo N° 8, así como tampoco fueron aportados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la etapa prevista para propósitos de discusión del informe preliminar, por lo que esta Unidad de Control Interno mantiene la presente observación. | Modificación del formato GBS-PRC07 | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación del formato GBS-PRC07
OBSERVACION 09 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS GBS-PRC08 V01 (VER ANEXO N° 9) |  |  | - EN EL AVISO DE CONVOCATORIA NO SE INDICO SI EL PROCESO TENIA LUGAR A PRECALIFICACION (2 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | SIN OBSERVACION | SIN OBSERVACION ADICIONAL | En los avisos de convocatoria se incluirá la aclaración si hay lugar o no a precalificación | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | En los avisos de convocatoria se incluirá la aclaración si hay lugar o no a precalificación
OBSERVACION 10 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA GBS-PRC14 V01 (VER ANEXO N° 10) |  |  | - EN EL AVISO DE CONVOCATORIA NO SE INDICO SI EL PROCESO TENIA LUGAR A PRECALIFICACION - EL AVISO DE CONVOCATORIA NO SE PUBLICO CONCOMITANTEMENTE CON EL ACTO DE APERTURA (4 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Respecto de la publicación concomitante del aviso de convocatoria este se publica con el proyecto de pliego de condiciones conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 conforme a lo exigido para cada modalidad de contratación y en dentro del termino (SIC) previsto para el efecto, por lo tanto, se solicita se suprima la observación”. “Respecto a la observación relacionada con la precalificación es preciso indicar que la norma y el procedimiento señalan únicamente en los casos que la entidad determine realizar la precalificación lo deberá indicar; en consecuencia no es obligatorio hacer referencia a la precalificación si la entidad decidió no realizar la precalificación. por lo anterior se solicita se suprima la observación”. | El procedimiento de selección abreviada GBS-PRC14 señala de manera taxativa que tanto los pliegos de condiciones, el acto administrativo de apertura del proceso y el aviso de convocatoria deberán publicarse en el SECOP de manera concomitante lo que no se evidenció en los casos detallados en el anexo N° 10 del presente informe ni fueron aportados por la Subdirección Administrativa y Financiera en la etapa prevista para propósitos de discusión del informe preliminar, por lo que esta Unidad de Control Interno mantiene la presente observación. Ahora bien, en cuanto a lo indicado por la SAF respecto a que no es obligatorio hacer referencia a la precalificación en el aviso de convocatoria, es preciso señalar que el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.2. señala que se debe "11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación", así como lo contempla el procedimiento GBS-PRC14 "Procedimiento de Selección Abreviada", en su numeral 6.1.4. numeral 11. Por lo tanto, en caso de no haber precalificación, se deberá dejar de manera expresa en el aviso de convocatoria | Modificación del formato GBS-PRC14 | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación del formato GBS-PRC14
OBSERVACION 11 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE MÍNIMA CUANTÍA GBS-PRC15 V01 (VER ANEXO N° 11) |  |  | - EL VALOR ESTIMADO Y SU JUSTIFICACION (3 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | SIN OBSERVACION | SIN OBSERVACION ADICIONAL | Modificación del formato GBS-PRC15 | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación del formato GBS-PRC15
OBSERVACION 12 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA GBS-PRC09- (VER ANEXO N° 12) |  |  | - FALENCIA EN LAPROPUESTA CON RESPECTO A LA EJECUCION DE TRABAJOS ARTISTICOS QUE SOLO PUEDEN ENCOMENDARSE A PERSNOAS NATURALES (10 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Respecto a la propuesta es preciso aclarar que esta únicamente procede en los casos que se contrate trabajos artísticos, por el contrato para los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión la misma disposición que regula este tipo de contratación señala que no es necesario la presentación de propuesta articulo 2.2.1.2.5.9 "En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas..." Por lo anterior, se solicita se suprima la observación”. | Si bien el Decreto 1082 de 2015 no exige para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la presentación de la propuesta no es menos cierto que dicho requisito sí está en el procedimiento de contratación directa GBS-PRC09. Sin embargo, si la entidad así lo considera es conveniente ajustar el procedimiento a lo indicado en el decreto señalado respecto a la exigencia de la “propuesta” para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Por lo anterior esta Unidad de Control Interno mantiene la presente observación. | Modificación del formato GBS-PRC09 | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación del formato GBS-PRC09
OBSERVACION 13 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO COMPRA ACUERDO DE PRECIOS GBS-PRC17 (VER ANEXO N° 13 |  |  | - VERIFICACION DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS - SOLICITUD DE CONTRATACION - REGISTRO DE LA SOLICITUD DE COTIZACION (3 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | SIN OBSERVACION | SIN OBSERVACION ADICIONAL | Modificación formato GBS-PRC17 | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación formato GBS-PRC17
OBSERVACION 14 | APROBACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO-PROCEDIMIENTO APROBACIÓN DE PÓLIZAS GBS-PRC06 V01 (VER ANEXO N° 14) |  |  | - Revisión y verificación por parte del supervisor de la minuta de aprobación de la póliza (2 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Respecto a la extemporaneidad en la aprobación de las pólizas es preciso aclarar que el tramite (SIC) se surte una vez esta sea recibida en la entidad, ya que hay ocurren casos en que el contratista no remite la póliza una vez expedida por la aseguradora debido a que debe surtir el tramite (SIC) previo de firma por parte del representante legal y la remite para aprobación varios días después de su expedición. por lo anterior se solicita se suprima la observación” | Conforme a lo indicado en el procedimiento GBS-PRC06 “Aprobación de pólizas” el término para aprobar la misma es de un (1) día. Por lo tanto, la entidad debe observar lo allí establecido, mediante el seguimiento respectivo a los responsables de su cumplimiento. Por lo anterior, esta Unidad de Control Interno, mantiene la presente observación. | Modificación formato GBS-PRC06 | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación formato GBS-PRC06
OBSERVACION 15 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA GBS-PRC12 - (VER ANEXO N° 15) |  |  | - DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO - FALTA DE MEMORANDO DE INICIO DE EJECUCION Y ACTAS DE INICIO - MEMORANDOS DE SUPERVISION (DESIGNAR, REPROTAR INTERRUPCION, ENTREGAR) - VERIFICAR EJECUCION CONTRACTUAL (MAS DE 33 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Para el efecto la entidad viene adelantando capacitaciones y sensibilizaciones respecto a la responsabilidad que les asiste a los supervisores de agotar todos los tramites (SIC) y procedimientos requeridos en ejercicio de la supervisión de contratos”. “Igual al comentario anterior”. | Si bien la Subdirección Administrativa y Financiera manifiesta que ha venido adelantando capacitaciones y sensibilizaciones a los supervisores de los contratos, es conveniente que se verifique la eficacia de tales actividades en la medida que no se está cumplimiento con las actividades previstas a cargo de los supervisores en el procedimiento GBS-PRC12 “Procedimiento de supervisión e interventoría”. | Sensibilización sobre el cumplimiento de las labores de supervisión | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Sensibilización sobre el cumplimiento de las labores de supervisión
OBSERVACION 16 | NO SE EVIDENCIARON LOS REGISTROS PREVISTOS PARA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO GBS-PRC13 (VER ANEXO N° 16) |  |  | - RELACIONAR INFORMES - DESCRIPCION DETALLADA DE CUMPLIMIENTO - FECHA LIQUIDACION (10 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | SIN OBSERVACION | SIN OBSERVACION ADICIONAL | Modificación del procedimiento GBS-PRC13 | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación del procedimiento GBS-PRC13
OBSERVACION 17 | DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL QUE NO SE ENCUENTRAN SUSCRITOS. En el 88% (35 de 40), de los procesos contractuales revisados por esta Unidad, se evidenció que los mismos contienen documentos que carecen de la firma por parte del funcionario competente, (ver anexo N° 17). Por lo tanto, es necesario que una vez se diligencien los documentos requeridos en las etapas precontractual, contractual y post contractual, sean suscritos por los funcionarios competentes antes de la publicación en la página del SECOP II y de ser radicados en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, ya que un documento público sin firma carece de valor probatorio. Es preciso indicar que esta observación fue realizada por esta Unidad en las auditorías de las vigencias 2016, 2017 y 2021. |  |  | - CDP NO SUSCRITOS - CONTRATOS NO SUSCRITOS - MEMORANDOS DESIG SUPERVISOR NO SUSCRITOS - HOJA DE VIDA SIGEP NO SUSCRITA - DECLARACION DE BIENES Y RENTAS (MAS DE 35 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: - -“Contrato N° 136 de 2022: No está firmado por la ordenadora del gasto-Subdirectora Administrativa y Financiera”. “Verificada la plataforma SECOP II el referido documento se encuentra firmado por las partes”. -“Memorando N° 20220200005063 de fecha 27/12/2022, por medio del cual se designó el nuevo supervisor. “Verificada la plataforma SECOP II el referido documento se encuentra firmado”. -“Memorando N° 20220200001373 de fecha 24/1/2022. Verificada la plataforma SECOP II el referido documento se encuentra firmado por las partes”. | El Contrato N° 136 de 2022, que se adjunta a continuación, fue extraído de la página del SECOP II y no cuenta con la firma de la Subdirectora Administrativa y Financiera.El Memorando N° 20220200005063 de fecha 27 de diciembre de 2022, que se adjunta a continuación, fue extraído de la página del SECOP II y no cuenta con la firma del Subdirector Administrativo y Financiero. -El Memorando N° 20220200001373 de fecha 24 de enero de 2022, el cual contiene los estudios previos dentro del contrato N° 086 de 2022, no se encuentra firmado, como se evidencia a continuación: | Capacitación sobre cargue de documentos firmados en la plataforma SECOP II a los intervinientes en los procesos contractuales. | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Capacitación sobre cargue de documentos firmados en la plataforma SECOP II a los intervinientes en los procesos contractuales.
OBSERVACION 18 | ERRORES DE FORMA DE LOS DOCUMENTOS Y/O REGISTROS QUE COMPONEN EL PROCESO CONTRACTUAL En el 25% (10 de 40) de los documentos y/o registros que hacen parte del proceso contractual, se evidenciaron errores de forma consignados en la aprobación de pólizas, en los prepliegos de condiciones, en los estudios previos, y en los contratos los cuales se encuentran relacionados con fechas de aprobaciones de las pólizas, con la denominación del contrato, valor, así como las fechas de las vigencias de las garantías únicas de cumplimiento, (ver anexo N° 18). Por lo anterior, se recomienda a los funcionarios y contratistas del área de contratos que aprueban las pólizas y elaboran las minutas de los estudios previos, de los prepliegos de condiciones, de los contratos, y a los supervisores de los contratos, hacer una revisión cuidadosa de los documentos que elaboran, a fin de registrar información fidedigna en los documentos que conforman el expediente, que se publican en el SECOP II, en el sistema de gestión documental Orfeo y que son la base para la toma de decisiones de la gestión contractual de la entidad. Es preciso indicar que esta observación se realizó en la auditoría realizada por esta Unidad en la vigencia 2018. |  |  | - ERRORES DE DIGITACION EN FECHAS - ERRORES DE DIGITACION EN PALABRAS PUNTUALES (10 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | SIN OBSERVACION | SIN OBSERVACION ADICIONAL | Modificación formato GBS-PRC06 Aprobación de pólizas | SAF- CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Modificación formato GBS-PRC06 Aprobación de pólizas
OBSERVACION 19 | NO SE EVIDENCIÓ EL SEGUIMIENTO DE LOS SUPERVISORES A LOS RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN En el 100% (40 de 40) de los procesos de contratación auditados, no se evidenció por parte de esta Unidad de Control Interno que los supervisores de los contratos auditados hayan realizado labores de monitoreo y control de los riesgos asignados a cada proceso de contratación, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato; lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente, que indica lo siguiente: Literal A. “Funciones Generales. Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato”, “(…) Como buena práctica es recomendable que los supervisores e interventores hagan un seguimiento a los riesgos asignados a las partes en la matriz de riesgos realizada para el Proceso de Contratación”. Así las cosas, es necesario que los supervisores de los contratos realicen el monitoreo y control sobre los riesgos asignados a cada proceso contractual. Para ello, se recomienda que el formato GBS-FOR35 "Formato informe supervisión contratos de suministro de bienes o servicios", sea modificado incluyendo un acápite en el que conste el monitoreo, control y/o identificación de nuevos riesgos surgidos en las etapas del contrato por parte del supervisor.¦ |  |  | - NO HUBO SEGUIMIENTO A RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES (40 CONTRATOS OBSERVADOS) | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Para el efecto la entidad viene adelantando capacitaciones y sensibilizaciones respecto a la responsabilidad que les asiste a los supervisores de agotar todos los tramites (SIC) y procedimientos requeridos en ejercicio de la supervisión de contratos” | Si bien la Subdirección Administrativa y Financiera manifiesta que ha venido adelantando capacitaciones y sensibilizaciones a los supervisores de los contratos, es conveniente que se verifique la eficacia de tales actividades en la medida que no se está cumplimiento con las actividades previstas a cargo de los supervisores en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente respecto al seguimiento de los riesgos de los procesos de contratación. Por lo anterior, esta Unidad de Control Interno considera conveniente que el formato GBS-FOR35 "Formato informe supervisión contratos de suministro de bienes o servicios", sea modificado incluyendo un acápite en el que conste e | Sensibilización sobre el cumplimiento de las labores de supervisión y se modificará el formato GBS-FOR35 | SAF- CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Sensibilización sobre el cumplimiento de las labores de supervisión y se modificará el formato GBS-FOR35
OBSERVACION 20 | ACTIVIDAD DE CONTROL INCUMPLIDA EN UN RIESGO DE CORRUPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS El proceso de Gestión de Bienes y Servicios cuenta entre sus riesgos identificados con el riesgo de corrupción denominado “Apropiación de bienes y/o recursos de la entidad para beneficio propio o de terceros” y con la actividad de control “Publicar los procesos de selección a través del SECOP” Sin embargo, una vez verificada la pertinencia y suficiencia del riesgo de gestión indicado, se evidenció (conforme a la observación No 2 del presente informe), que la citada actividad de control no se cumplió de manera íntegra en la vigencia 2022 ya que el 88% (35 de 40) de los contratos verificados contienen documentos que no fueron publicados en el SECOP II. De otra parte, es conveniente que la actividad de control sea complementada indicando que la publicación de los procesos de selección a través del SECOP II se realice de manera oportuna, es decir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de los documentos respectivos. Lo anterior, ya que se evidenció que el 80% (32 de 40) de los contratos que contienen documentos publicados en el SECOP II, fueron publicados de manera extemporánea (observación No 1 del presente informe). |  |  | NO HUBO DETALLE | Subdirección Administrativa y Financiera | La Subdirección Administrativa y Financiera, mediante correo electrónico de fecha 6 de diciembre de 2023, indicó lo siguiente: “Respecto de la publicación de los procesos de contratación estos se realizan de manera oportuna ya que se adelantan en el plataforma transaccional SECOP II, por otro lado, en cuanto al asunto en cuestión relacionada con los documentos del proveedor es preciso aclarar que desde que la entidad adelanta sus procesos de contratación a través de la plataforma SECOP II no se requiere que la CRA sea quien cargue los documentos del proveedor, ya que para poder participar en el proceso de selección son los oferentes quienes deben presentar su oferta anexando todos los documentos requeridos en el pliego de condiciones o la invitación pública, los cuales hacen parte de los documentos contractuales una vez adjudicado el proceso.” | Contrario a lo indicado por la Subdirección Administrativa y Financiera, el 88% (35 de 40) de los contratos verificados contienen documentos que no fueron publicados en el SECOP II, así como el 80% (32 de 40) de los contratos que contienen documentos publicados en el SECOP II, fueron publicados de manera extemporánea, (ver observaciones N° 1 y N° 2 del presente informe). | Se dictará capacitación sobre el cumplimiento de las labores de supervisión y se modificará el formato GBS-PRC07 “Elaboración y suscripción del contrato” | SAF-CONTRATOS | 2024-02-09 | 2024-12-31 | En proceso | Se dictará capacitación sobre el cumplimiento de las labores de supervisión y se modificará el formato GBS-PRC07 “Elaboración y suscripción del contrato”
Revisado y aprobado en Comité CDA N°11 de 2017