## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe | 1
Entidad | 279
Fecha | 2014-06-30
Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1. HA | SEGUIMIENTO A LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA FORMULADA POR LA CGR EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012, MEDIANTE COMUNICADO 2012EE86471. A once (11) meses de emitida la función de advertencia de la CGR, la CRA aún no ha expedido un marco regulatorio definitivo de aseo que involucre las variables necesarias para la prestación del servicio, en beneficio de los usuarios finales, a fin de garantizar una ge | Expedición de Leyes o Decretos que afectan los plazos establecidos en los cronogramas de expedición del marco tarifario del servicio público de aseo. | Elaboración de instructivo de coordinación y articulación con las entidades del sector. | Elaboración de instructivo que permita mantener una acción coordinada con las diferentes entidades del sector (Ministerios, SSPD, etc) que garantice conocer previamente a tráves de la sesión de comisión en la que se aprueba la agenda regulatoria, las diferentes agendas de las entidades y los posibles proyectos de normatividad, que puedan generar modificaciones o actualizaciones de las | Instructivo de coordinación y articulación de las agendas normativas y regulatorias | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
2 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1. HA | SEGUIMIENTO A LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA FORMULADA POR LA CGR EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012, MEDIANTE COMUNICADO 2012EE86471. A once (11) meses de emitida la función de advertencia de la CGR, la CRA aún no ha expedido un marco regulatorio definitivo de aseo que involucre las variables necesarias para la prestación del servicio, en beneficio de los usuarios finales, a fin de garantizar una ge | - Decisiones de las altas cortes que afectan los plazos establecidos en los cronogramas de expedición del marco tarifario para el servicio público de aseo. | Elaboración de instructivo para conocer y atender oportunamente decisiones de las altas cortes. | Elaboración de instructivo para crear un sistema de comunicación que permita conocer y atender oportunamente las decisiones de las altas cortes que afecten los proyectos de marcos regulatorios. | Instructivo de comunicación | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
3 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2. HA | REGLAMENTACIÓN TARIFARIA DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL DISTRITO CAPITAL. La Comisión Reguladora de Agua Potable Saneamiento Básico (CRA), ha sido inoportuna para expedir la reglamentación definitiva de las Tarifas de Aseo, por lo que ha estado en mora el cumplimiento de su obligación de expedir la nueva resolución, situación que conlleva a que el cobro de las tarifas en la | Expedición de Leyes o Decretos que afectan los plazos establecidos en los cronogramas de expedición de los marcos tarifarios. | Elaboración de instructivo de coordinación y articulación con las entidades del sector. | Elaboración de instructivo que permita mantener una acción coordinada con las diferentes entidades del sector (Ministerios, SSPD, etc) que garantice conocer previamente a tráves de la sesión de comisión en la que se aprueba la agenda regulatoria, las diferentes agendas de las entidades y los posibles proyectos de normatividad, que puedan generar modificaciones o actualizaciones de las | Instructivo de coordinación y articulación de las agendas normativas y regulatorias | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
4 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2. HA | REGLAMENTACIÓN TARIFARIA DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL DISTRITO CAPITAL. La Comisión Reguladora de Agua Potable Saneamiento Básico (CRA), ha sido inoportuna para expedir la reglamentación definitiva de las Tarifas de Aseo, por lo que ha estado en mora el cumplimiento de su obligación de expedir la nueva resolución, situación que conlleva a que el cobro de las tarifas en la | - Decisiones de las altas cortes que afectan los plazos establecidos en los cronogramas de expedición de los marcos tarifarios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Elaboración de instructivo para conocer y atender oportunamente decisiones de las altas cortes. | Elaboración de instructivo para crear un sistema de comunicación que permita conocer y atender oportunamente las decisiones de las altas cortes que afecten los proyectos de marcos regulatorios. | Instructivo de comunicación | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
5 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2. HA | REGLAMENTACIÓN TARIFARIA DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL DISTRITO CAPITAL. La Comisión Reguladora de Agua Potable Saneamiento Básico (CRA), ha sido inoportuna para expedir la reglamentación definitiva de las Tarifas de Aseo, por lo que ha estado en mora el cumplimiento de su obligación de expedir la nueva resolución, situación que conlleva a que el cobro de las tarifas en la | - Solicitudes de ampliación del plazo de participación ciudadana que exceden las fechas establecidas en los cronogramas de expedición de los marcos tarifarios. | Formulación de los cronogramas de proyectos de la agenda regulatoria, con plazos adicionales para la participación ciudadana. | Incluir en los cronogramas de los proyectos de regulación, ventanas de tiempo (hasta la parte del proceso que es gestionable por la UAE - CRA) que tengan en cuenta posibles solicitudes de ampliaciones de plazo. Identificando los responsables de cada actividad. | Reformulación de los cronogramas de los proyectos | 4 | 2014-01-02 | 2014-02-15 | 6 | 4
6 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3. HA. | DEMORA EN LA REGULACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRANDES PRESTADORES. No se ha actualizado y/o reglamentado la Resolución CRA 287 de Junio de 2004 por medio de la cual se fija la metodología tarifaria del sector de Acueducto y Alcantarillado para grandes suscriptores, a pesar que el 12 de Junio de 2008, se divulgó el documento “Bases para la revisión quinquenal de la formula tarifaria | Expedición de Leyes o Decretos que afectan los plazos establecidos en los cronogramas de expedición del marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. | Elaboración de instructivo de coordinación y articulación con las entidades del sector. | Elaboración de instructivo que permita mantener una acción coordinada con las diferentes entidades del sector (Ministerios, SSPD, etc) que garantice conocer previamente a tráves de la sesión de comisión en la que se aprueba la agenda regulatoria, las diferentes agendas de las entidades y los posibles proyectos de normatividad, que puedan generar modificaciones o actualizaciones de las | Instructivo de coordinación y articulación de las agendas normativas y regulatorias | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
7 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3. HA. | DEMORA EN LA REGULACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO GRANDES PRESTADORES. No se ha actualizado y/o reglamentado la Resolución CRA 287 de Junio de 2004 por medio de la cual se fija la metodología tarifaria del sector de Acueducto y Alcantarillado para grandes suscriptores, a pesar que el 12 de Junio de 2008, se divulgó el documento “Bases para la revisión quinquenal de la formula tarifaria | - Solicitudes de ampliación del plazo de participación ciudadana que exceden las fechas establecidas en los cronogramas de expedición del marco tarifario. | Formulación de los cronogramas de proyectos de la agenda regulatoria, con plazos adicionales para la participación ciudadana. | Incluir en los cronogramas de los proyectos de regulación, ventanas de tiempo (hasta la parte del proceso que es gestionable por la UAE - CRA) que tengan en cuenta posibles solicitudes de ampliaciones de plazo. Identificando los responsables de cada actividad. | Reformulación de los cronogramas de los proyectos | 4 | 2014-01-02 | 2014-02-15 | 6 | 4
8 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4. HA. | REGULACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA PEQUEÑOS PRESTADORES. En cumplimiento a lo previsto al numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004 la CRA emitió el Proyecto de Resolución 486 del 22 de Diciembre de 2009 por el cual se establece la metodología tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para prestadores que atiendan menos de 2.500 s | Expedición de Leyes o Decretos que afectan los plazos establecidos en los cronogramas de expedición del marco tarifario de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para pequeños prestadores. | Elaboración de instructivo de coordinación y articulación con las entidades del sector. | Elaboración de instructivo que permita mantener una acción coordinada con las diferentes entidades del sector (Ministerios, SSPD, etc) que garantice conocer previamente a tráves de la sesión de comisión en la que se aprueba la agenda regulatoria, las diferentes agendas de las entidades y los posibles proyectos de normatividad, que puedan generar modificaciones o actualizaciones de las | Instructivo de coordinación y articulación de las agendas normativas y regulatorias | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
9 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4. HA. | REGULACIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA PEQUEÑOS PRESTADORES. En cumplimiento a lo previsto al numeral 11.4 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004 la CRA emitió el Proyecto de Resolución 486 del 22 de Diciembre de 2009 por el cual se establece la metodología tarifaria de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para prestadores que atiendan menos de 2.500 s | - Solicitudes de ampliación del plazo de participación ciudadana que exceden las fechas establecidas en los cronogramas de expedición del marco tarifario. | Formulación de los cronogramas de proyectos de la agenda regulatoria, con plazos adicionales para la participación ciudadana. | Incluir en los cronogramas de los proyectos de regulación, ventanas de tiempo (hasta la parte del proceso que es gestionable por la UAE - CRA) que tengan en cuenta posibles solicitudes de ampliaciones de plazo. Identificando los responsables de cada actividad. | Reformulación de los cronogramas de los proyectos | 4 | 2014-01-15 | 2014-02-15 | 6 | 4
10 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5. HA. | NUEVO MARCO TARIFARIO SERVICIO DE ASEO (GRANDES SUSCRIPTORES). La CRA no ha fijado las nuevas fórmulas tarifarias del servicio de Aseo, han transcurrido aproximadamente cuatro (4) años desde el vencimiento de la última Resolución No 351 y 352 de 2005. Se observa que los criterios contenidos en dichas Resoluciones han cambiado, principalmente en las variables de Costos ambientales - tasas | -Demoras en la aprobación de los marcos tarifarios por la expedición de Leyes o Decretos que generen modificaciones o actualizaciones en las fórmulas tarifarias para el servicio de aseo (decreto 1713). | Elaboración de instructivo de coordinación y articulación con las entidades del sector. | Elaboración de instructivo que permita mantener una acción coordinada con las diferentes entidades del sector (Ministerios, SSPD, etc) que garantice conocer previamente a tráves de la sesión de comisión en la que se aprueba la agenda regulatoria, las diferentes agendas de las entidades y los posibles proyectos de normatividad, que puedan generar modificaciones o actualizaciones de las | Instructivo de coordinación y articulación de las agendas normativas y regulatorias | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
11 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5. HA. | NUEVO MARCO TARIFARIO SERVICIO DE ASEO (GRANDES SUSCRIPTORES). La CRA no ha fijado las nuevas fórmulas tarifarias del servicio de Aseo, han transcurrido aproximadamente cuatro (4) años desde el vencimiento de la última Resolución No 351 y 352 de 2005. Se observa que los criterios contenidos en dichas Resoluciones han cambiado, principalmente en las variables de Costos ambientales - tasas | - Decisiones de las altas cortes que afectan los plazos establecidos en los cronogramas de expedición del marco tarifario para el servicio público de aseo. | Elaboración de instructivo para conocer y atender oportunamente decisiones de las altas cortes. | Elaboración de instructivo para crear un sistema de comunicación que permita conocer y atender oportunamente las decisiones de las altas cortes que afecten los proyectos de marcos regulatorios. | Instructivo de comunicación | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
12 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6. HA. | AREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO. La Comisión de Regulación no ha reglamentado la modificación de la sección 1.3.7 del literal e) y el parágrafo 2 del artículo 1.3.5.3 de la sesión 1.3.5 del capítulo 3 del título primero de la resolución CRA 151 de 2001, modificado por la resolución CRA 242 de 2003 y adición de algunos literales. Por lo tanto, no se cumplió con la meta programada en el plan d | Expedición de Leyes o Decretos que afectan los plazos establecidos en los cronogramas de expedición de la normativa relacionada con las Areas de servicio exclusivo. Numeral 1.3.7. | Elaboración de instructivo de coordinación y articulación con las entidades del sector. | Elaboración de instructivo que permita mantener una acción coordinada con las diferentes entidades del sector (Ministerios, SSPD, etc) que garantice conocer previamente a tráves de la sesión de comisión en la que se aprueba la agenda regulatoria, las diferentes agendas de las entidades y los posibles proyectos de normatividad, que puedan generar modificaciones o actualizaciones de las | Instructivo de de coordinación y articulación de las agendas normativas y regulatorias | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
13 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7. HA. | CUMPLIMIENTO DEL AUTO 275 DE 2011 Y 084 DE 2012. No ha sido ágil el cumplimiento a la solicitud de cumplimiento del Auto 275 de 2011 por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en los términos señalados, que en el numeral 5 quinto y sexto, requería a la Comisión para que revisara y definiera parámetros generales para la prestación de los servicios de separ | - Solicitudes de ampliación del plazo de participación ciudadana que exceden las fechas establecidas en los cronogramas de expedición del marco tarifario. | Formulación de los cronogramas de proyectos de la agenda regulatoria, con plazos adicionales para la participación ciudadana. | Incluir en los cronogramas de los proyectos de regulación, ventanas de tiempo (hasta la parte del proceso que es gestionable por la UAE - CRA) que tengan en cuenta posibles solicitudes de ampliaciones de plazo. Identificando los responsables de cada actividad. | Reformulación de los cronogramas de los proyectos | 4 | 2014-01-02 | 2014-02-15 | 6 | 4
14 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8. HAD | La endidad, en las vigencias 2012 y 2013, expidió reglamentración específica en forma inoportuna relacionada con la facturación conjunta solicitada por las empresas de Aseo, Acueducto y Alcantarillado del Distrito Capital. Lo anterior principalmente por los impedimentos presentados por uno de los expertos comicionados lo cuales fueron declarados como infundados por parte de la Superinten | Ausencia del procedimiento interno para declaración de impedimentos por parte de un Experto Comisionado | Documentar y socializar el procedimiento para la presentación de impedimentos. | 1) Incluir una mencion en relacion con la presentacion de impedimentos de conformidad con la ley dentro del Codigo de Etica de la entidad y 2) Capacitacion a los funcionarios de la entidad en relacion con el tramite y presentacion de impedimentos | Procedimiento socializado para la presentación de impedimentos | 1 | 2014-02-01 | 2014-06-30 | 21 | 1
15 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9. HA | Control Inerno a los Macro Procesos de Regulación. El proceso de Regulación de Carácter General no cuenta con riesgos suficientes. No cuenta con riesgos ni controles suficientes, y los existentes no están documentados. | Falta mayor extensión en la identificación de riesgos del proceso regulatorio, asociada a la descripción de las actividades del proceso de Regulación General | Identificación de Riesgos Regulación General | Revisar el procedimiento de Emisión de Resoluciones de Regulación General, establecer las actividades que se realizan de acuerdo a la normatividad vigente, a los seguimientos y controles que actualmente se realizan en la entidad y posteriormente realizar la identificación y tratamiento de la totalidad de riesgos asociados al procedimiento, garantizando su documentación | Matriz de riesgos proceso de Regulación General actualiada y documentada | 1 | 2014-01-15 | 2014-03-31 | 11 | 1
16 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10. HA | La entidad no dispone de indicadores de eficiencia, eficacia, economia y equidad que le permitan analizar las tendencias de cambio generadas en la CRA | El tablero de indicadores de la Entidad no cuenta con el campo para colocar el tipo de indicador, eficiencia, economía y equidad por cuanto no se considero relevante en el diseño de los indicadores | Tipificar cuadro de mando integral | Identificar los indicadores producto del Plan de Acción Anual con base en el tipo de indicador (Eficiencia, eficacia, economía y equidad) | Cuadro de mando integral tipificado | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-15 | 4 | 1
17 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11. HA | La Comisión en los primeros 9 meses de 2011 realizó la gestión misional con tan solo dos expertos comisionados, incum'pliento lo preceptuado en el numeral 4 de articulo 4; 8 y 16 de Decreto 2882 de 2007 | Demora en el nombramiento de los Expertos Comisionados por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Gestion nombramiento Expertos Comisionados | Establecer un procedimiento para alertar al MVCT y al DAPRE la inminente vacancia de los Expertos Comisionados cuando estén por terminar los periodos de los mismos, incluyendo lista de requisitos | Procedimiento informe vacancia expertos comisionados | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-15 | 4 | 1
18 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12. HA | La CRA no cuenta con el elemento de control "Plan de Mejoramiento Individual" perteneciente al subsistema de Control de Evaluación del Modelo Estandar de Control Interno MECI, que contiene las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores públicos para mejorar su desempeño y el área organizacional a la que pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, para | A partir de la elaboración de las Evaluaciones del Desempeño Laboral, que sólo son aplicables a los servidores de Libre nombramiento y Remoción y de Carrera Administrativa, no se han establecido planes de mejoramiento individual con el apoyo de Control Interno. | Implementar planes de mejoramiento individual a partir de la evaluación del desempñeo laboral. | Fijar con Control Interno los planes de mejoramiento individual, una vez se consolide la evaluación del desempeño a 31 de enero de 2014 | % Planes de mejoramiento individual en los casos en que sea necesario establecerlos | 1 | 2014-01-15 | 2014-03-01 | 6 | 1
19 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13. HA | Del análisis realizado a la muestra seleccionada de las hojas de vida (funcionario de Carrera), se evidenció que no reposa el formato de la declaración de bienes y rentas de 2010, 2011 y 2012, lo anterior trae como consecuencia que no se cumple con lo estipulado en el artículo 13 de la ley 190 de 1995 en el sentido de no actualizar la información sobre la actividad. | Ausencia del Formato de Bienes y Rentas en Historias Laborales | Verificar los documentos faltantes e incluirlos en las historias laborales y hacer la campaña de inclusión de los respectivos a 31 de marzo de 2014. | Remitir a los servidores de la CRA, la comunicación solicitando que a más tardar a 31 de marzo debe reposar el Certificado de Bienes y Rentas en la historia laboral, cada año. | % de Historias laborales con certificado de bienes y rentas | 1 | 2014-01-31 | 2014-03-31 | 8 | 1
20 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14. HA | La Comisión no ha provisto en forma permanente, continua y con funciones regulatorias específicas en materia ambientel, el cargo de un experto comisionado con conocimientos en materia ambiental. | No existe un procedimiento de verificación de requisitos para los expertos comisionados puesto que dicha labor no depende de la UAE-CRA, sino del DAPRE | Gestion nombramiento Expertos Comisionados | Establecer un procedimiento para alertar al MVCT y al DAPRE la inminente vacancia de los Expertos Comisionados cuando estén por terminar los periodos de los mismos, incluyendo lista de requisitos. El procedimiento debe incluir verificación de los requisitos de formación de los expertos nombrados para garantizar a través del plan de capactación de la CRA los conocimientos en materia ambie | Procedimiento informe vacancia expertos comisionados | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-15 | 4 | 1
21 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15. HA | Ausencia en separación de funciones de la oficina juridica y la subdirección técnica | Se asignan las mismas metas en el Plan de Acción 2012 a la Subdirección Técnica y la Oficina Juridica para: La expedición de los nuevos marcos tarifarios aplicable a los servicios publicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y de aseo | Gestión misional por proyectos | Establecer los proyectos regulatorios generales y particulares con equipos de trabajo que garanticen separación de funciones entre la subdirección de regulación y la oficina asesora jurídica, así como la distribución de cargas de trabajo entre el proceso regulatorio y el proceso de asesoría | Agenda regulatoria, proyectos regulatorios y proceso de asesoría con distribución de cargas | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-20 | 5 | 1
22 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16. HA | Planta de Personal. La entidad ha tenido que incurrir en la contratación de personal de apoyo a la gestión de la CRA, tantl en temas misionales como en los perativos, por lo tanto algunos de ellos desarrollan funciones administrativas.Lo anterior trae como riesgo que la entidad incurra en la posible utilización de recursos de inversión en gastos de personal | Insuficiencia de la planta de personal de la CRA | Implementación planta de personal | Finalizar la implementación de la nueva planta de personal de la CRA, gestionando | % planta provista | 1 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 14 | 1
23 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17. HA | La resolución No CRA 086 de 2012 por medio del cual se adopta el Manual de Funciones y requisitos de la entidad cuenta con funciones específicas para el cargo Área Administrativa y Financiera - Presupuesto para el cargo, sin embargo este se encuentra vacante. El cargo Profesional especializado 2028 grado 22 (Presupuesto) Ha estado vacante durante 4 meses, es decir desde el 15 de mayo | Desvinculación del servidor de carrera del cargo de presupuesto | El 18 de noviembre de 2013, se vinculó a un servidor en provisionalidad para ocupar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 22 de Presupuesto. | Proveer el cargo en provisionalidad mientras la CNSC destina el servidor de carrera a través de listas de elegibles sí es el caso. | Proveer el cargo sí surge la vacancia en los términos legales que lleva su provisión. | 1 | 2013-12-23 | 2014-01-03 | 2 | 1
24 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18. HA | Alta Rotación personal directivo. Retraso de actividades funcionales de gestión y misionales de la Entidad relacionadas con el cumplimiento de metas | Los Planes de Acción adoptados por la entidad no tienen procedimiento de modificación y su seguimiento no tiene frecuencia establecida, lo que hace que si una oficina cambia de jefe, pueda variar sus planes de acción sin considerarse sus impactos | Modificación Procedimiento Plan de Acción Anual | Revisar el Procedimiento de aprobación del Plan de Acción Anual, incluir los requerimientos del Decreto 2482 de 2012, así como los parámetros para realizar sus modificaciones, y su aprobación en comité SIGC. | Procedimiento aprobación plan de acción anual modificado y Plan de Acción 2014 aprobado bajo la nueva versión del procedimiento | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-15 | 4 | 1
25 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19. HA | Plan Estratégico. El proceso de regulación carece de acciones de gestion tales como metas de corto plazo, indicadores que permitan hacer más eficiente el cumplimiento de las metas establecidas en la agenda regulatoria. | La agenda regulatoria indicativa no posee definición de indicadores de gestión adicionales al cumplimiento de las fechas finales de los proyectos regulatorios | Medición y Seguimiento de la Agenda Regulatoria | Implementar el seguimiento a la Agenda Regulatoria mediante sus proyectos en MS Project, y generar informes de inficadores de avance de los proyectos adicionales al porcentaje de cumplimiento | Informes de proyectos regulatorios estandarizados | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-20 | 5 | 1
26 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20. HA | En el plan de acción vigencia 2011 se plantearon las metas principalmente en los proyectos y estudios que conforman la agenda regulatoria indicativa que se relacionan a continuación, las cuales no se ejecutaron en la vigencia. | No se realizan estudios de cargas para los proyectos de la Agenda Regulatoria | Revisar las cargas laborales de los proyectos regulatorios para identificar la capacidad instalada de la CRA | Implementar el seguimiento a la Agenda Regulatoria mediante sus proyectos en MS Project, y generar informes de inficadores de avance de los proyectos adicionales al porcentaje de cumplimiento | Informes de proyectos regulatorios estandarizados | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-20 | 5 | 1
27 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21. HA | Insuficiencia del Plan de Acción. No presenta de manera desagregada los planes, programas, proyectos, actividades, tareas y metas e indicadores que permitan evaluar el resultado obtenido por la administración consignado en el informe final. | La agenda regulatoria indicativa no posee definición de indicadores de gestión adicionales al cumplimiento de las fechas finales de los proyectos regulatorios | Medición y Seguimiento de la Agenda Regulatoria | Implementar el seguimiento a la Agenda Regulatoria mediante sus proyectos en MS Project, y generar informes de inficadores de avance de los proyectos adicionales al porcentaje de cumplimiento | Informes de proyectos regulatorios estandarizados | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-20 | 5 | 1
28 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22. HA | Ausencia de una política ambiental institucional. Es de anotar que el éxito que ha tenido al interior de la entidad la política de Cero Papel, se debe precisamente a su carácter de política interna explicida. En este mismo sentido no se observa en forma eplicita la existencia de una política de buenas prácticas ambientales... | La medición de impactos ambientales realizada no se consideró suficiente para la elaboración de un plan de gestión ambiental | Elaboracion de política de buenas prácticas ambientales | Incusión en las políticas del Sistema Integrado de Gestión un apartado sobre buenas prácticas ambientales | Política de buenas prácticas ambientales incluida en el SIGC | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-20 | 5 | 1
29 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23. HA. | INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CRA 493 DE 2010 DURANTE LAS VIGENCIAS 2011 Y 2012. La CRA mediante la expedición de la Resolución CRA 496 de 2010 derogó el parágrafo transitorio del artículo 1 de la Resolución CRA 493 de 2010 y por ende suspendió la aplicación de las medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo, razón por la cual, l | Falta de coordinación interinstitucional y políticas claras ante la vulnerabilidad ambiental de las localidades afectadas por cambio climático, en cuanto al riesgo de desabastecimiento de agua potable. | Elaboración de procedimiento de coordinación y articulación con las entidades del sector. | Mantener una acción coordinada con las diferentes entidades del sector (Ministerios, SSPD, etc) en especial con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que permitan implementar de manera oportuna medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo. | Procedimiento de seguimiento a los indicadores sectoriales expedidos por otras autoridades relacionadas con el riesgo de desabastecimiento en la prestación del servicio de acueducto | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
30 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | En la evaluación del Control Interno Contable se encontraron deficiencias que afectaron las cifras reflejadas en los estados contables de la CRA, tales como: -La falta de políticas y procedimientos claros y precisos en el manejo de la información que la entidad le debe transmitir al área financiera ocasiona que los estados contables no estén reflejando situaciones que pueden lle | No se han adoptado formalmente las politicas, procedimientos y cronograma de actividades en el área Contable. | Implementar politicas, procedimientos y cronogramas para facilitar el flujo de la informacion Contable. | Mediante la implementacion de politicas y procedimientos y la realizacion de un cronograma con fechas limites para el envio de la informacion al area contable | Formatos de Calidad | 3 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 13 | 3
31 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | - Los Estados Contables de la CRA a 31 de diciembre de 2012, fueron firmados por una persona diferente a quien desempeñaba el cargo de Contador a 31 de diciembre de 2012. Sin embargo esta situación no fue puesta de presente ni en los Estados Financieros ni en el informe de Control Interno Contable. Pese a lo anterior, es claro que la responsabilidad también está delimitada al tiempo de s | no se informó en los estados financieros el cambio de la persona responsable de las cifras | salvedad en los estados financieros | dejar una nota de observacion en los Estados Financieros el cual se debe diligenciar en el evento de presentarse un cambio de contador | modificacion de formato | 1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 13 | 1
32 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -El espacio físico asignado al área financiera no contempló temas como la unidad, la seguridad de la información, la falta de espacio para los archivos que se deben consultar frecuentemente por cada una de los jefes o responsables de área, la privacidad de las decisiones que toman. | se encontró dispersa el área financiera | Reubicar los puestos de trabajo | reubicar los puestos de trabajo | reubicación | 1 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 13 | 1
33 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -La matriz de riesgo de la Entidad no identifica, analiza ni le da tratamiento adecuado a los riesgos que afectan los bienes, tales como la pérdida o deterioro de los mismos, los cuales tienen efecto de índole contable. | no se identifica el riesgo por perdida o deterioro de los bienes de la entidad | Diagnosticar e identificar los riesgo que pueden afectar los bienes | implementar los factores de riesgo que pueden causar perdida o deterioro de los bienes de la entidad | modificar la matriz existente | 1 | 2014-01-01 | 2014-02-15 | 6 | 1
34 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -La CRA no cuenta con las Actas de Levantamiento de Inventario físico que soporte las cifras reflejadas en el balance y que sirva de control de los activos de la entidad. | No existen actas de levantamiento fisico de inventarios | Levantamiento de inventarios | Establecer las fechas de levantamiento de los inventarios y las personas encargadas de verificar y aprobar las actas. | Actas | 1 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 0 | 0
35 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -No se reporta en forma inmediata al área de contabilidad sobre la pérdida de bienes, situación que ocasiona que no se reflejen en las respectivas cuentas de Balance y de Contingencia que la CGN ha destinado para este fin. | la causa principal es el no reporte inmediato de los bienes perdidos para llevarlos a las cuentas de orden. | Procedimiento para repotar la informacion a contabilidad | Socializar la importancia de reportar en forma inmediata la perdida de los bienes | Procedimiento | 1 | 2014-03-24 | 2014-03-31 | 1 | 1
36 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -El área jurídica de la Entidad no realiza el informe de los procesos jurídicos que le debe enviar al área financiera con el fin de que se realicen los procesos contables y presupuestales tendientes a cumplir las obligaciones que de ellos se deriven. | La no entrega de la informacion actualizada y valorizada de los procesos | Implementar politicas, procedimientos y cronogramas para facilitar el flujo de la informacion | Crear un cronograma con las fechas limite para la entrega de la informacion a contabilidad | Formatos de calidad | 3 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 13 | 3
37 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -Falta de operatividad del sistema integrado de información financiera SIIF dado que el SIIF II todavía no permite la integración total de la información contable generando duplicidad operativa en la consolidación, ocasionando que el proceso contable no opere en un ambiente de sistema integrado de información. | El sistema SIIF no tiene todos los modulos implementados, lo que genera duplicidad en actividades | Integracion por parte del sistema SIIF | integracion en prodcuccion de los modulos faltantes | Produccion siif | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 0
38 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -La falta de información de quien realiza las consignaciones de contribuciones que permitan identificar claramente al contribuyente genera partidas conciliatorias y afecta las cifras. | no se pueden identificar facilmente las consignaciones | Revisión de los convenios con las entidades financieras, colaboracion usuarios | solicitar a las empresas que en las consignaciones especifiquen claramente sus datos institucionales | Convenios con bancos | 3 | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 13 | 3
39 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -No se han tomado métodos alternos con el fin de obtener información real sobre las cifras reflejadas en cartera. | Falta de coherencia entre las cifras reflejadas en PYMISYS contra estados de cartera manuales. | Adquirir el módulo de CONTRIBUCIONES TRIDENT que permita unificar e integrar a Contabilidad la información. | Cargar al aplicativo TRIDENT las cifras históricas de cartera. | Estados financieros tomados del SUI | 1 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 52 | 0
40 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24. HA | -Se presentan, en la elaboración de las Notas a los Estados Contables, entre otros, en el tema de “APLICACIÓN CONTABLE EN PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES: Debe revelarse en notas a los estados contables lo siguiente: a) El valor pagado por sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, incluyendo los intereses y costas del proceso. b) El valor registrado | explicación clara en las notas de los estados contables de los procesos judiciales | Nota explicativa | plasmar en las notas a los estados financieros la explicación en que estados quedaron los procesos judiciales a 31 de diciembre o a cierre del año fiscal | Notas estados contables | 1 | 2014-01-01 | 2014-02-15 | 6 | 1
41 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25. HA | Revisado el expediente, la demanda se produce por una declaratoria de insubsistencia de la demandante para supuestamente nombrar otra persona en su lugar que no cumple con los requisitos. El cargo en cuestión requiere de un título de maestría con equivalencia por experiencia. Evaluada la hoja de vida de la persona que reemplazó a la demandante, se pudo constatar que para la fecha de los | Fallas en la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos. | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y TICÂ´s se implementó un formato para la verificación de requisitos mínimos. | Adelantar la verificación de requisitos mínimos de acuerdo con los criterios definidos por los Decretos 785, 1227 y 2772 de 2005 y 4476 de 2007 y en el Manual de Funciones y Competencias vigente en la CRA. | Formato de vinculación actualizado | 1 | 2014-01-13 | 2014-02-15 | 5 | 1
42 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26.HA | A 31 de diciembre de 2012 el activo de la CRA se encontraba subestimado en $3.267.6 millones, dado que se registró en la cuenta 164027 Edificaciones Pendientes de Legalizar, solamente $3.067.2 millones y no los $6.334,8 millones correspondiente al valor total del inmueble adquirido. Estas situaciones contradicen el principio de revelación y los procedimientos contables para el reconocimi | El inmueble se adquirio al final de la vigencia 2012 y se comprometieron recursos del 2013 en el SIIF. El aplicativo no refleja trazas contables cuando se registran vigencias futuras aprobadas pues ésta no revela una cuenta por pagar; teniendo en cuenta que la Entidad se rige bajo el Decreto 2748/12, estos son los registros que se presentan al cierre de vigencia. | Las vigencias futuras se controlarán en CUENTAS DE ORDEN | Registrar en cuentas de orden todas las vigencias futuras aprobadas a la CRA | Comprobante contable | 1 | 2013-12-31 | 2014-02-15 | 7 | 1
43 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27. HA | El Pasivo de la CRA, a 31 de diciembre de 2012 se encuentra subestimado por cuanto no se registró en la cuentas por pagar 2401 Adquisición Bienes y Servicios Nacionales por $3.267.6 millones correspondiente a la obligación adquirida por la negociación del inmueble sede actual de la entidad y que refleja el valor a pagar estipulado en la contratación. Estas situaciones contradicen el prin | Relacion con la compra del inmueble se adquirio al final de la vigencia 2012 y se comprometio el saldo con recuros del 2013 el SIIF no permite registrar cuentas por pagar cuando tiene comproetidas vigenias futuras | Las vigencias futuras se controlarán en CUENTAS DE ORDEN | Registrar en cuentas de orden todas las vigencias futuras aprobadas a la CRA | Comprobante contable | 1 | 2013-12-31 | 2014-02-15 | 7 | 1
44 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 28. HA | Al corte de las vigencias 2011 y 2012, la CRA no llevó a cabo el levantamiento del Inventario Físico de los bienes de la entidad, situación evidenciada al momento de solicitar las Actas de levantamiento de Inventario Físico al término de cada vigencia, en donde la entidad informó verbalmente no tenerlas. Esta situación contradice las buenas prácticas de control dado que periódicamente | No existen actas de levantamiento fisico de inventarios de las viencias 2011 y 2012 | Establecer el procedmiento para la elaboracion de las actas | Coordinar con el area de inventarios la elaboracion de las actas al cierre de cada periodo | Actas | 1 | 2013-12-01 | 2014-02-15 | 11 | 1
45 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 29. HA | En la vigencia 2013 se apertura el Proceso disciplinario No. 008 de 2013, por la pérdida de un IPAD de propiedad de la CRA, el cual había sido asignado a la Subdirectora Administrativa y Financiera de la época y cuyo valor asciende a $1.4 millones. Dicha pérdida se dio el 19 de octubre de 2012 y al momento de la notificación del proceso, la presunta implicada ya se había retirado de la | Demora en el reporte de la novedad de pérdida del bien por parte del funcionario responsable. | Modificar el formato ENTREGA DE BIENES, con la finalidad de establecer el procedimiento ante cualquier eventualidad. | Implementación de la modificación del formato. | Procedimiento para reporte de novedades de bienes por parte del funcionario | 1 | 2014-01-01 | 2014-04-30 | 16 | 1
46 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 30. HA | No se reporta en forma inmediata al área de contabilidad sobre la pérdida de bienes, esto ocasiona que no se reflejen estas situaciones en las respectivas cuentas de Balance y de Contingencia que la CGN ha destinado para este fin. Lo anterior contraría lo estipulado en los procedimientos contables en relación con el retiro de Propiedades Planta y Equipo “Los bienes inservibles, los des | No reporte inmediato de los bienes perdidos para llevarlos a las cuentas de orden. | Actualizar el procedimiento que permita que el funcionario responsable realice inmediatamente el informe a la Subdirección Administrativa y Financiera quien se encargará del reporte a Contabilidad. | Actualizar el procedimiento. | Procedimiento de reporte de novedad de bienes a contabilidad por parte de la subidreccion administrativa | 1 | 2014-01-01 | 2014-04-30 | 16 | 1
47 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 31. HA | Se evidencio que el área jurídica a 31 de dciembre de 2011 y 2012, no aplicó la metodología para la estimación de las probabilidades de prosperidad de pretensiones judiciales en contra de la Entidad, con base en esta metodología debe ser presentado un informe mensual por el área jurídica a contabilidad. | No haber enviado mensualmente o cada vez que cambió la información sobre el estado de los procesos, un informe con la probabilidad de perdida y la cuantía a provisionar para que el área contable lleve a cabo los registros correspondientes | Presentación de informes sobre el estado de los procesos con la cuantía a provisionar | Presentación de informes mensuales del área juridica a la Subdirección Adminsitrativa y Financiera sobre el estado de los procesos con la probabilidad de perdida y la cuantía a provisionar. | Un (1) informe mensual | 11 | 2014-02-28 | 2014-12-31 | 44 | 0
48 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 32. HA | A 31 de dciembre de 2011 y 2012 el pasivo de la CRA se encontraba subestimado en un valor indetermiando por cuanto no se realizó registro en las cuentas "2710 Pasivos Estimados - Litigiso y Demandas y 531401 Gastos -Provisión para Contingencias - Litigios, de aquellas demandas cuya contingencia de perdida era probable y su valor razonablemente cuantificable. | Falta de politicas internas y desconocimiento de las normas aplicables, dado que el area juridica le corresponde hacer el reporte con los valores que la contabilidad debe reflejar por el cumplimiento de las sentencias. | Reporte valores a contabildiad | Presentación de informes mensuales del área juridica a la Subdirección Adminsitrativa y Financiera sobre los valores que se deben provisonar en los procesos judiciales. | Un (1) informe mensual | 11 | 2014-02-28 | 2014-12-31 | 44 | 0
49 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 33. HA | La cartera de la CRA para la vigencia 2011 se encuentra registrada en la cuenta 140160 Contribuciones por $1.426.882.488, esta cuenta se encuentra sobrestimada en $790.7 millones, lo que corresponde al 55% del total de la cuenta, lo anterior por cuanto se llevó a la cuenta 290580 Recaudo DNT por Clasificar aquellas partidas conciliatorias pendientes de identificar. Para esta vigencia, e | la cartera se encuentra sobreestimada en la cta 14 por cuanto se llevo a la cta 29, por consiguiente en los meses de abril y marzo se volteo la cuenta de bancos en libros. | Identificar si los ingresos registrados en la cuenta 29 corresponden a recaudos por contribuciones o a mayores valores consignados por los contribuyentes. | reactivar el comité tecnico contable | Notas contables y actas | 2 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 52 | 0
50 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 34.HA | El pasivo de la CRA para la vigencia 2011 se encuentra sobrestimado en $790.7 millones, y para la vigencia 2012 se encuentra sobrestimado en $607.2 millones, dado que se registraron estos valores en la cuenta 290580 Recaudo DNT por Clasificar aquellas partidas conciliatorias pendientes de identificar y que corresponden a los pagos a los que están legalmente obligadas las Empresas Presta | Se registran en la cuenta 29 consignaciones pendientes por identificar y no se ha elaborado la reclasificacion. | Depurar con el area de contribuciones los saldos de los contribuyentes | reactivar el comité tecnico contable | Notas contables y actas | 2 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 52 | 0
51 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 35. HA | Revisados los Manuales de procesos y procedimientos de la CRA, no existe un procedimiento de Contratación ni un procedimiento de Supervisión de contratos establecido ni documentado, lo que implica que la estructura de la entidad no está adecuada con el Sistema de Gestión de Calidad actual. | A partir del hallazgo se identifican tres elementos; causales:1). En el Manual de Contratación se encuentran acumulados y en forma difusa los procesos y procedimientos de contratación y Supervisión. 2). El manual no ha sido actualizado a la ley 1474 de 2011, y los decretos reglamentarios. 3). No existe un adecuado proceso de sinergia en las dependencias respecto a los procedimientos | Se describen Tres acciones : 1). Elaboración de protocolos manuales de procesos, procedimientos; mapas de rutas ; y minutas guías para los procesos de contratación supervisión y seguimiento 2). Actualización del Manual de contratación. 3). Identificar a partir de las funciones y competencias asignadas a cada área; el rol que debe cumplir dentro delos procesos contractuales y Sociali | "Se deben producir los siguientes documentos: 1). Manual instructivo de Procesos y procedimientos de contratación y de supervisión e interventoría; y manual de minutas Guía para la elaboración documentos de tramite interno y que expide la entidad de carácter externo. 2.) Mapas de ruta de procesos de: a. Supervisión e Interventoría b. Tramite y seguimiento a la ejecución de la contr | Manual de contratación, supervisión e interventoria actualizado | 1 | 2014-01-02 | 2014-08-30 | 34 | 0
52 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 36. HA | De la evaluación de los contratos de la CRA evaluados de las vigencias 2011 y 2012, se pudo observar que a pesar de encontrarse los informes de avance por parte de los contratistas, los informes de supervisión se limitan a indicar que han cumplido el objeto del contrato, sin realizar un seguimiento pertinente ni ninguna actividad de supervisión. Tomando en consideración que una adecuada | 1). En el Manual de Contratación se encuentran acumulados y en forma difusa los procesos y procedimientos de Supervisión e interventoría. | 1). Elaboración de protocolos de procesos, procedimientos; mapas de rutas ; y minutas guías para los procesos de supervisión e interventoría. | Destinar un funcionario o contratista: que a través de un proceso planificado compuesto de cronogramas de tiempos y entregas. Analice, proyecte y elabore: 1). Los Protocolos (manuales de procesos y Procedimientos) Mapas de ruta y minutas guías para los procesos de supervisión e interventoría. 2). Documentos de Socialización y dictar las capacitaciones | Manual de contratación, supervisión e interventoria actualizado | 1 | 2014-01-02 | 2014-08-30 | 34 | 0
53 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 37. HA | Algunos de los contratos suscritos durante el 2011 no han sido liquidados al 31 de octubre de 2013. Esta situación implica que la CRA está en riesgo de incumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008 en lo relacionado con la liquidación de contratos, ya que varios de estos contratos están a punto de cumplir 2 años sin que se hayan liquidado, generando inadec | No existe un documento guía que acoja la normatividad vigente; y que indique en forma clara al supervisor del contrato en que momento y bajo que procedimiento efectuar la liquidación de los contratos; ya sea de forma bilateral o unilateral. Igualmente no existe un sistema de alertas que indiquen al área de contratación de la no liquidación de los contratos dentro delos términos lega | 1). Elaboración de protocolos de procesos, procedimientos; mapas de rutas ; y minutas guías para los procesos de supervisión e interventoría. 2). Elaboración de un protocolo que alerte al área de contratación de la No liquidación de Contratos. | Destinar un funcionario o contratista: que a través de un proceso planificado compuesto de cronogramas de tiempos y entregas. Analice, proyecte y elabore 1 Los Protocolos (manuales de procesos y Procedimientos) Mapas de ruta y minutas guías para los procesos de supervisión e interventoría. en el cual se incluya el aspecto de liquidación de contratos 2 Elaboración de un protocolo que ale | Manual de contratación, supervisión e interventoria actualizado | 1 | 2014-01-02 | 2014-08-30 | 34 | 0
54 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 38. HA | Celebración de varios contratos en la misma vigencia. | Insuficiencia de la planta de personal de la CRA que obliga a contratar prestación de servicios recurrentes | Implementación planta de personal | Finalizar la implementación de la nueva planta de personal de la CRA, | % planta provista | 1 | 2013-12-20 | 2014-03-31 | 14 | 1
55 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 39. HA | De los contratos evaluados se pudo constatar que la CRA no posee una política adecuada para la remuneración de sus contratistas, ya que se observa que varios contratistas que cumplen funciones similares tienen remuneraciones completamente diferentes. Esto denota que no hay un criterio unificado, ni directrices que permitan evidenciar el valor que se debe cancelar a los contratistas. | Por aspectos de hecho; existe una tabla que fija el nivel de honorarios de los contratistas de la CRA; de acuerdo al "cargo, estudios y experiencia". pero se encuentra que la misma; no ha sido adoptada por la entidad mediante acto administrativo; lo que no obliga su aplicabilidad. | Análisis; proyeccion , elaboración y adopción mediante acto administrativo de tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión para la CRA. | Destinar un funcionario o contratista: que a través de un proceso planificado compuesto de cronogramas de tiempos y entregas. Analice, proyecte y elabore un estudio y análisis comparativo de los valores pagados por conceptos de honorarios; con las demás entidades del nivel nacional; de similares características técnicas; competencias; y presupuesto asignado ; así como el nivel salar | Acto administrativo de tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión para la CRA. | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-15 | 6 | 1
56 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 40. HAD | Evaluado el expediente contractual, se pudo constatar que la realizó el pago del impuesto predial correspondiente a la vigencia 2013 de los inmuebles que adquirió a través de este contrato. Los pagos fueron realizados el día 17 de abril de 2013. Debe resaltarse que dentro de la carpeta no se encontró CDP para respaldar esta operación. Sin embargo, la Modificación No. 3 del contrato 158-2 | Se realizó el pago de impuesto predial vigencia 2013. | Revisión de la obligación contractual | Aclaración de la oligación contractual. Y Archivo del CDP correspondiente al pago del impuesto predial. | Documento modificatorio, Copia CDP archivado | 1 | 2014-04-24 | 2014-09-13 | 20 | 0
57 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 41. HA | Verificados los expedientes contractuales de ambos contratos, se pudo determinar que la CRA cruzó los CDP de ambos contratos, situación legalizada en las minutas de los contratos. Dada la diferencia de valores entre ambos contratos, uno por valor de $80 millones y otro por valor de $4.1 millones, se presentó un desajuste presupuestal que incidió a nivel financiero. La anterior situación | No existe un documento de protocolo que indique los tramites administrativos respecto al CDP; solicitud; expedición; y radicación al expediente contractual. | Elaboración de protocolos manuales de procesos, procedimientos; mapas de rutas ; y minutas guías para la solicitud; expedición; y radicación al expediente contractual del CDP. | Destinar un funcionario o contratista: que a través de un proceso planificado compuesto de cronogramas de tiempos y entregas. Analice, proyecte y elabore: Un protocolo manual de procesos, procedimientos; mapas de rutas ; y minutas guías para la solicitud; expedición; y radicación al expediente contractual del CDP. | Manual de contratación, supervisión e interventoria actualizado | 1 | 2014-01-02 | 2014-08-30 | 34 | 0
58 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 42. HA | La CRA, muestra deficiente planeación en la celebración de algunos contratos en cuanto a que presenta terminación anticipada y al día siguiente se contrata al mismo contratista para desarrollar el mismo objeto e incrementando su valor en 37,8%, aproximadamente, situación que podría llevar a un desgaste administrativo y oportunidad en algunas metas. | Por aspectos de hecho; existe una tabla que fija el nivel de honorarios de los contratistas de la CRA; de acuerdo al "cargo, estudios y experiencia". pero se encuentra que la misma; no ha sido adoptada por la entidad mediante acto administrativo; lo que no obliga su aplicabilidad. | Análisis; proyeccion , elaboración y adopción mediante acto administrativo de tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión para la CRA. | Destinar un funcionario o contratista: que a través de un proceso planificado compuesto de cronogramas de tiempos y entregas. Analice, proyecte y elabore. Un estudio y análisis comparativo de los valores pagados por conceptos de honorarios; con las demás entidades del nivel nacional; de similares características técnicas; competencias; y presupuesto asignado ; así como el nivel sala | Acto administrativo de tabla de honorarios de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión para la CRA. | 1 | 2014-01-02 | 2014-01-30 | 4 | 1
59 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 43. HA | Riesgos y controles proceso de defensa judicial | No se ha realizado la identificación de riesgos del procedimiento de defensa judicial | Identificación de Riesgos Defensa Judicial | Realizar la identificación de riesgos del procedimiento de defensa judicial y el diseño de sus controles | Matriz de riesgos de defensa judicial con controles diseñados | 1 | 2014-01-15 | 2014-03-30 | 11 | 1
60 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 44. HA | Revisada la información suministrada por la CRA y comparándola con la cargada al Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes SIRECI, se encontraron las siguientes diferencias en el reporte de la información en cuanto a cantidad y valor de los procesos: - Año 2011: Se reportaron en SIRECI 39 procesos judiciales por valor de $3.645,9 millones. La CRA reporta al equipo auditor | Lo reportado al SIRECI no corresponde a lo reportado en los formatos enviados por la Oficina Asesora Jurídica, toda vez que se presentó un error al momento de cargar la información en el sistema. | Se elaborará instructivo que contenga todo el procedimiento de cargue y validación final. | Elaboración del instructivo que contenga todo el proceso de cargue y validación de la información que garantice la integridad de la misma. | Elaboración de Instructivo. | 1 | 2014-01-01 | 2014-04-30 | 7 | 1
61 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 45. HA | Revisada la información de procesos judiciales, llama la atención que la CRA, que actualmente maneja un promedio de 40 procesos judiciales, tenga alrededor de 10 procesos vigentes y terminados en las vigencias evaluadas por asuntos laborales como declaratorias de insubsistencia de funcionarios sin sustento normativo y/o motivación adecuada, retiros del servicio y declaratorias de primas | Desvinculaciones de servidores sin el lleno de requisitos legales | Mejora en los procesos de desvinculación del personal que ocupa cargos de carrera administrativa | Ajustar los actos administrativos de desvinculación de acuerdo con los procedimientos definidos en la jurisprudencia y la doctrina de la CNSC. | Política para actos administrativos de desvinculación actualizado | 1 | 2013-12-30 | 2014-03-31 | 14 | 1
62 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 46. HA | Evaluado el expediente del proceso, y aunque el fallo de segunda instancia niega las pretensiones del demandante y da la razón a la CRA, llama la atención que a pesar de que el juez de segunda instancia indica en el fallo que a pesar de estar indebidamente motivado el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, se le niegan las pretensiones al demandante debido a que no cumpl | Falta de documento que evidencie el cumplimiento de requisitos mínimos | Se propone mejorar desde calidad el formato de verificación de requisitos mínimos, e incluir el mismo en cada historia laboral previo al nombramiento y posesión de servidores. | Implementar el formato de verificación de requisitos mínimos. | Formato verificación de requisitos implementado | 1 | 2014-12-20 | 2014-03-30 | 14 | 1
63 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 47. HAD | A 31 de diciembre de 2012, el área financiera de la CRA desconoció el fallo en segunda instancia proferido por el Tribunal administrativo de Cundinamarca el 30 de octubre de 2012, puesto que no solicitó apropiación presupuestal para el pago de la misma. Situación que ocasionó que para la vigencia 2013 se hiciera el pago recortando apropiación de otros rubros ocasionando desgaste admini | En el anteproyecto de presupuesto para las vigencias 2012 y 2013 no se tuvo en cuenta el rubro Sentencias y Conciliaciones | Reporte proveniente de la Oficina Jurídica, debidamente valorizado y actualizado | Incluir el reporte de sentencias y conciliaciones por parte de la Oficina Juridica en el procedimiento de elaboración del Plan de Acción Anual | Procedimiento modificado | 1 | 2014-01-01 | 2014-04-30 | 17 | 1
64 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 48. HAD | En 2012 no se allego la totalidad de las actas ordinarias dado que estas no se encontraban firmadas, las actas extraordinarias no se encontraban firmadas por el Secretario Técnico del Comité de Expertos. Así mismo, no fueron aprobadas en las sesiones ordinarias inmediatamente siguientes, en muchas de ellas no se menciono salvedades sobre la no aprobación. | Falta de oportunidad en la entrega, aprobación y firma de las actas | Aplicar los términos establecidos en los Decretos para la elaboración y aprobación de actas de Comite de Expertos, Comisión y Comité de Conciliación y Defensa Judicial y hacer el seguimiento permanente en la aprobación, suscripción y foliación de las mismas. | Incluir en el procedimiento o instructivo del Comité de Expertos las medidas necesarias para aprobar y firmar las actas en la siguiente sesión de Comité | Instructivo elaboración actas Comité de Expertos | 1 | 2013-12-13 | 2014-02-15 | 9 | 1
65 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 49. HD | Fallas en el auto control para la elaboración, aprobación y firma de algunas actas llevadas por la CRA lo cual lleva a cumplir varias deficiencias. | Deficiencias en el auto control e incumplimiento en lo estipulado en los artículo 2 y 3 numerales 6 y del Decreto 2883 y artículo 10 del Decreto 2882 de 2007. | Control para la elaboración, aprobación, suscripción y archivo de actas. | Incluir en el procedimiento o instructivo del Comité de Expertos las medidas necesarias para aprobar y firmar las actas | Instructivo elaboración actas Comité de Expertos | 1 | 2013-12-16 | 2014-02-15 | 9 | 1
66 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 49. HA | Actas SIGC. En el archivo de actas del comité SIGC no reposan las actas de noviembre y diciembre de 2011 | No existe procedimiento para la realización de las actas de comité SIGC | Estandarizar elaboración de actas de comité SIGC | Incluir en el procedimiento o instructivo del Comité SIGC las medidas necesarias para aprobar y firmar las actas de comité SIGC en la sesión siguiente del Comité. | Instructivo Comité SIGC actualizado | 1 | 2013-12-16 | 2014-02-15 | 9 | 1
67 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 50. HA | Vigencias futuras Proyecto nueva Sede. | Errada selección del objeto para realizar la inscripción del proyecto de inversión para la adquisición de la nueva sede | Solicitar capacitación de actualización al DNP en formulación de proyectos de inversión para el personal de la Oficina Asesora de Planeación | Solicitar capacitación de actualización al DNP en formulación de proyectos de inversión para el personal de la Oficina Asesora de Planeación | Capacitación en actualización en formulación de proyectos de inversión realizada | 1 | 2014-01-15 | 2014-06-30 | 24 | 1
68 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 51. HA | La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico no ha publicado en su página web los informes de avance de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR. | No existe un procedimiento de verificación de requisitos para los planes de mejoramiento | Estandarizar el procedimiento de elaboración de planes de mejoramiento institucionales | Estandarizar el procedimiento de elaboración de planes de mejoramiento institucionales para que contenga puntos de control que incluyan la publicación en página WEB | Procedimiento Planes de Mejoramiento Institucionales | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-20 | 5 | 1
69 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 52. HA | No se observa avances respecto del procedimiento "Correspondencia, Gestión documental y Archivo", toda vez que al consultar ORFEO no se encuentra actualizada la totalidad de información correspondiente a los expedientes de los contratos. | Los expedientes contractuales no se incluyen en la gestión de ORFEO | Incluir los expedientes contractuales en el ORFEO | Incluir los expedientes contractuales en el ORFEO | Expedientes contractuales 2014 incluidos en ORFEO | 1 | 2014-01-15 | 2014-02-20 | 5 | 1
70 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a l | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeación del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2002 | Elaboración de los análisis técnicos y jurídicos sobre el tema. Elaboración de documento de trabajo y resolución de trámite | Documento de trabajo | 1 | 2012-04-20 | 2012-09-30 | 23 | 1 | Ninguna
71 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a l | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeación del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2003 | Elaboración de los análisis técnicos y jurídicos sobre el tema. Elaboración de documento de trabajo y resolución de trámite | Resolución | 1 | 2012-04-20 | 2012-09-30 | 23 | 1 | Ninguna
72 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a l | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeación del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2004 | Proceso de participación ciudadana de la resolución de trámite | Meses de trabajo | 1 | 2012-10-01 | 2012-10-30 | 4 | 1 | Ninguna
73 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a l | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeación del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2005 | Expedición de la resolución definitiva | Documento de trabajo | 1 | 2012-11-01 | 2012-12-31 | 8 | 1 | Ninguna
74 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | "Es de señalar, que el proceso de verificación de los motivos que permiten la inclusión de cláusulas con la figura de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) para la prestación del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá, demoró 8 meses y entre otras razones, a que la CRA no ha reglamentado los artículos quinto, sexto y séptimo del Decreto 891 de 2002, en lo que se refiere a l | "Es de observar que la situación anteriormente expuesta deja en evidencia la falta de planeación del ejercicio de estructuración de la actual licitación y pone de manifiesto la permanente improvisación que acompañó este proceso; circunstancia que se encontró favorecida por la ausencia de un cronograma que acompañara el proceso de contratación del grupo estructurador." | Expedición de la Resolución que reglamente el Decreto 891 de 2006 | Expedición de la resolución definitiva | Resolución | 1 | 2012-11-01 | 2012-12-31 | 8 | 1 | Ninguna
75 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusión de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | Revisión del marco tarifario de aseo incorporando señales regulatorias e incentivos para la separación en la fuente | Elaboración de los estudios técnicos y jurídicos para establecer la nueva metodología tarifaria de aseo. Elaboración de documento de trabajo y resolución | Documento de trabajo | 1 | 2011-12-01 | 2014-08-29 | 144 | 0 | Por decisión sectorial se amplio la participación ciudadana como lo indica la resolución CRA No. 664 de 2013, por lo cual se aplaza la finalización de este hallazgo del día 31 de octubre de 2013 hasta el día 29 de agosto de 2014.
76 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusión de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - Asas (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | Revisión del marco tarifario de aseo incorporando señales regulatorias e incentivos para la separación en la fuente | Elaboración de los estudios técnicos y jurídicos para establecer la nueva metodología tarifaria de aseo. Elaboración de documento de trabajo y resolución | Resolución | 1 | 2011-12-01 | 2014-08-29 | 144 | 0 | Por decisión sectorial se amplio la participación ciudadana como lo indica la resolución CRA No. 664 de 2013, por lo cual se aplaza la finalización de este hallazgo del día 31 de octubre de 2013 hasta el día 29 de agosto de 2014.
77 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusión de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | Generación de propuestas de modificación normativas en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Presentación al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de propuestas de modificación de la normatividad del servicio público de aseo: Decreto 1713 de 2002, Decreto 891 de 2002 y Resolución 1096 de 2000, Título F | Documento de trabajo | 3 | 2012-03-01 | 2012-09-30 | 30 | 3 | Ninguna
78 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusión de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | Reuniones con la UAESP en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Intercambiar información, identificar necesidades, resolver dudas y llegar a concesos sobre termas relacionados con el servicio público de aseo, áreas de servicio exclusivo, metodología tarifaria de aseo, aprovechamiento de residuos sólidos, entre otros que puedan surgir y dentro de las competencias de cada Entidad (UAESP y CRA). | Listado de asistencia a reuniones de trabajo | 5 | 2012-02-15 | 2012-04-30 | 12 | 5 | Ninguna
79 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | "Si bien la CRA se pronunció sobre la verificación de motivos que permiten la inclusión de cláusulas con asignación de Áreas de Servicio Exclusivo - ASE's (sic) en la ciudad de Bogotá, no atendió la solicitud de la UAESP de realizar reuniones para aclarar situaciones en virtud del principio de coordinación, a fin d garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el | "Negligencia en la aplicación del principio de coordinación que permitiera agilizar los trámites y facilitara el flujo de información entre las entidades impidiendo concluir con mayor celeridad el proceso". | Reuniones interinstitucionales en el marco del cumplimiento al Auto 275 de 2011 | Intercambiar información, identificar necesidades del sector y generar compromisos dentro de la competencia de cada Entidad (CRA, MVCT, DNP, SSPD) | Listado de asistencia a reuniones de trabajo | 4 | 2012-02-15 | 2012-04-30 | 12 | 4 | Ninguna