## Slide 1
Control Interno
Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR-2013-2014
Enero 16 de 2017

## Slide 2
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CUMPLIMIENTO: 46/46 100%
AVANCE 45/48 93,75%

## Slide 3
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
1 | Incluir en el Plan de Acción para el año 2016 el rubro presupuestal | La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Plan de Acción asignando para cada actividad el rubro presupuestal correspondiente. | Oficina Asesora de Planeación | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA
1 | Realizar seguimiento al Plan de Acción para el año 2016 | El seguimiento del presupuesto del plan de acción 2016, se realizará para la cuarta semana de enero de 2017 | Control Interno | 31 de enero de 2017 | EN PLAZO

## Slide 4
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
2 | Realizar el seguimiento de la Agenda Regulatoria de cada año, en conjunto con la disponibilidad presupuestal | Se realizó el seguimiento a la agenda regulatoria 2016 en el comité de expertos N° 43 del 16 de noviembre de 2016 y el N°46 del 29 de noviembre. Posteriormente se aprobó en Sesión de Comisión la agenda regulatoria 2017. | Expertos Comisionados | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA
3 | Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre los términos de respuesta de las comunicaciones. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Listas de asistencia sobre las capacitaciones realizada a los funcionarios de la entidad. -2 | La capacitación sobre derecho de petición se llevaron a cabo el día 6 de mayo de 2016, una de 7 a 8 horas y la otra 8 a 9 horas por parte de la Oficina Jurídica y se realizó a los funcionarios de la CRA. | Oficina Jurídica | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 5
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
4 | Revisar y documentar en el Comité SIGC, los cambios que se propongan para el Plan de Acción. UNIDAD DE MEJORA/CANTIDADES: -Acta de Comité SIGC que evidencie la actualización del plan de acción en caso de identificarse la necesidad. -1 | Para el cuarto trimestre se documentó en el comité SIGC N° 11 de 2016 una modificación con respecto a la expedición de la resolución para pequeños prestadores | Oficina Asesora de Planeación | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 6
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO CGR | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
5 | Expedir las resoluciones de los prestadores que no envían la liquidación y que se encuentran reportados en el SUI. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resoluciones expedidas sobre los prestadores que no envían la liquidación y que encuentran reportados en el SUI. -90% | La Subdirección Administrativa y Financiera al 30 de junio de 2016, ha liquidado 675 resoluciones expedidas sobre los prestadores que no envían liquidación y se encuentran reportados en el SUI, correspondientes a la vigencia 2015, que corresponde a estados financieros del 2014, que fue la información suministrada a la Contraloría. La cifra es superior a la señalada por la CGR (551/675). | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA
6 | Informar a los miembros de la comisión sobre el avance de la agenda regulatoria. | Se realizó el seguimiento a la agenda regulatoria en el comité de expertos N° 43 del 16 de noviembre de 2016 y el N°46 del 29 de noviembre | Expertos Comisionados | 31de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 7
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO CGR | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
7 | En la construcción de la Agenda Regulatoria se deben tener en cuenta aquellos proyectos que requieren de un acto administrativo previo, con el fin de establecer el cronograma respectivo. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Agenda Regulatoria con nota aclaratoria sobre los proyectos precedentes que se requieren para poder expedir todos los proyectos de la agenda de manera armonizada. - 1 | En la agenda regulatoria se encuentra una casilla que se denomina “proyecto precedente”, el cual contiene la descripción de los actos administrativos que preceden a un proyecto que se encuentra programado. | Subdirección de Regulación | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 8
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO CGR | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
8 | Utilizar la página web de la Entidad para socializar las solicitudes de modificación de costos de referencia o fórmulas tarifarias, que presenten las personas prestadoras de los servicios públicos. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Creación de un link en la página WEB para la publicación de las solicitudes de modificación. -1 | Existe el canal en la página web y en el aplicativo de normatividad para la publicación del estado de las solicitudes de modificación de costos, no obstante, a 30 de junio no se expidieron autos de inicio o comunicados de prensa que den inicio a actuaciones administrativas. En el aplicativo de normatividad se registra el estado de las actuaciones administrativas de carácter particular, para publicación en la página web a través del link de transparencia. Se expidieron 7 autos en el desarrollo de las actuaciones admirativas. | Subdirección de Regulación | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 9
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
9 | Remitir a todos los miembros de la comisión las invitaciones a las sesiones de comisión programadas | Se enviaron las citaciones por correo electrónico a todos los miembros de la Sesión de Comisión que se celebraron en el cuarto trimestre, las cuales fueron las siguientes: Sesión de comisión 227 de 21 de octubre de 2016, Sesión de comisión Extraordinaria 7 de 28 de octubre de 2016, Sesión de comisión 228 de 30 de noviembre de 2016, Sesión de comisión Extraordinaria 8 de 14 de diciembre de 2016, Sesión de comisión Extraordinaria 9 de 21 de diciembre de 2016 | Oficina Jurídica | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA
10 | Documentar los procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Procedimientos de cobro persuasivo y cobro coactivo aprobados en SIGC. - 2 | Los dos procedimientos se encuentran documentados en la carpeta de calidad / gestión financiera, así: 1.- “FIN-PRC06 Procedimiento de Cobro Persuasivo V02”. 2.- “FIN-PRC07 Procedimiento de Cobro Coactivo V03”. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 10
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
11 | En la construcción de la Agenda Regulatoria se deben tener en cuenta aquellos proyectos que requieren de un acto administrativo previo, con el fin de establecer el cronograma respectivo. | En la agenda regulatoria se encuentra una casilla denominada “ Proyecto precedente” en el cual se plasman los actos administrativos que preceden a determinados proyectos de la CRA. | Subdirección de Regulación | 30 de septiembre de 2016 | CUMPLIDA
12 | Revisar la Resolución UAE.CRA-075 de 2014 o la que haga sus veces. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución modificatoria de la Resolución UAE-CRA-075 de 2014 o la que haga sus veces. -1 | Se aprobó la Resolución UAE-CRA 828 del 26 de agosto de 2016, “Por medio de la cual se establecen las pautas, perfiles y honorarios correspondientes a los contratos de prestación de servicios de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA” | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 11
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
13 | Incluir en el Plan de Acción de la CRA, la elaboración del plan anual de previsión de recursos humanos. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos para el 2016. -1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto del Plan de Previsión de recursos humanos. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA
14 | Modificar la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel modificada. -1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto de modificación de la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 12
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDAD DE MEDIDA/ CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
15 | Incluir en la matriz general de riesgos de la entidad los eventos que pueden impactar los ingresos por contribución. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Matriz de riesgos modificada. -1 | En el Comité SIGC N°7 del 12 de julio de 2016 se informó a los miembros del comité sobre la publicación del mapa de riesgos de gestión en cada uno de las caracterizaciones de los procesos de CALIDAD. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de abril de 2016 | CUMPLIDA
16 | Verificar la expedición del registro presupuestal de todos los contratos perfeccionados en 2016. | A 30 de diciembre de 2016 la Subdirección Administrativa y Financiera ha suscrito 133 contratos los cuales se encuentran registrados en el SECOP. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 13
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
17 | Revisar la Resolución UAE-CRA-190 de 2011 - Reglamento Interno de Cartera. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución modificatoria de la Resolución UAE-CRA-190 de 2011. -1 | Se aprobó la Resolución UAE-CRA-889 del 2 de septiembre de 2016. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de abril de 2016 | CUMPLIDA
18 | Elaborar un manual de procedimientos contables | En el numeral 3.3 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se expone la política que define las directrices contables que se deben tener en cuenta para el reconocimiento y presentación del efectivo y equivalentes en los estados financieros y en el numeral 3.12 del mismo manual se define la política contable de la CRA que incorpora el tratamiento contable de los ingresos de transacciones sin contraprestación. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 14
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
19 | Elaborar un manual de procedimientos contables | En el manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016, se describen las revelaciones requeridas a las cuentas contables que componen los estados financieros. Adicionalmente en el numeral 3.1 del manual en lo referente a las notas a los estados financieros se describe la información que se debe revelar. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 15
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
20 | Elaborar un manual de procedimientos contables | En el manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016, se describen las revelaciones requeridas a las cuentas contables que componen los estados financieros. Adicionalmente en el numeral 3.1 en lo referente a las notas a los estados financieros se describe la información a revelar. De igual manera en el numeral 3.6 se establece lo siguiente: "Aquellos elementos que se consideren consumibles como papelería, elementos de cafetería (vajillas utensilios de cocina, otros) no se activarán y se reconocerán directamente al resultado, sin embargo, se controlarán a través de inventario físico". | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 16
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
21 | Solicitar a los bancos que no se admitan consignaciones que no estén asociadas con un Nit | 1.- Mediante Oficio N° 20162000010731 de fecha 14 de marzo de 2016, se ofició al banco DAVIVIENDA, para que los abonos recibidos a la cuenta recaudadora N° 021992854 son únicamente referenciados con el NIT de la empresa contribuyente y no con la cédula del depositante. Así mismo, mediante oficio N° 20163210023032 DAVIVIENDA dio respuesta al oficio mencionando. 2.- De igual forma, mediante oficio N° 20163010013001 de fecha 11 de marzo de 2016, dirigido a BANCOLOMBIA se le recaba para que los abonos recibidos a la cuenta recaudadora N° 03134013691 son únicamente referenciados con el NIT de la empresa contribuyente y no con la cédula del depositante. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 17
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
22 | Revisar la Resolución UAE-CRA No. 190 de 2011. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución modificada. -1 | Se aprobó la Resolución UAE-CRA-889 del 2 de septiembre de 2016. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de abril de 2016 | CUMPLIDA
23 | Elaborar un manual de procedimientos contables | En el manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016, se describen las revelaciones requeridas a las cuentas contables que componen los estados financieros. Adicionalmente en el numeral 3.1 del manual en lo referente a las notas a los estados financieros se describe la información que se debe revelar. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 18
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 | Solicitar concepto a la Contaduría General de la Nación sobre reclasificación de los ingresos no tributarios. UNIDAD DE MEDIDA/ CANTIDADES: -Solicitud de Concepto. - 1 | Con el oficio UAE CRA No. 20163010013411 de fecha 15 de marzo de 2016, se elevó consulta contable a la CGN de si es procedente la reclasificación de valores registrados en la cuenta 1401-"Ingresos no tributarios" a la cuenta 1475-"Deudas de difícil recaudo", de acuerdo a su estado de antigüedad y morosidad, como lo indica la CGR en la descripción de este hallazgo. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 19
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
25 | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contablemente los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos en el documento remitido por la Oficina Asesora jurídica de la CRA "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiende lo señalado en la Circular 0023 del 11/12/2015. En el Comité Ordinario de Conciliación y Defensa Judicial N° 01 de 2016, se presentó el tema de la adopción de la circular N° 23 de 2015. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 20
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
4 CGR 2013 | Expedir la resolución de pequeños prestadores. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución de pequeños prestadores. -1 | El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el Decreto 1898 de 23 de noviembre de 2016, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, el cual servirá de insumo para la expedición de la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio exclusivamente en el área rural, en este sentido se tiene previsto en la agenda regulatoria indicativa 2017 que el mencionado proyecto sea expedido en el segundo trimestre del año. | Oficina Jurídica | 31 de diciembre de 2017 | EN PLAZO

## Slide 21
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
12 | Socializar en el Comité SIGC los resultados de la evaluación parcial de desempeño | La Subdirección Administrativa y Financiera presentó en el Comité SIGC N° 9 del 22 de septiembre los resultados de las evaluaciones de desempeño y seguimiento a las actividades parcial del 1 de febrero al 31 de julio de 2016. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA
15 CGR 2013 | Separar el alcance de las funciones de las oficinas misionales en el Plan de Acción de la CRA. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Plan de acción con actividades diferenciadas para la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Regulación. 2 | “En el Plan de Acción fueron incluidas actividades para la Oficina Asesora Jurídica y para la Subdirección de Regulación de manera diferenciada y se puede verificar en la carpeta del proceso de SEGUIMIENTO de Calidad.” | Oficina de Planeación | 31 de enero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 22
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
16 CGR2013 | Realizar el estudio de cargas para la entidad. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: Informe de estudio de cargas | Se contrató con la firma Bahamón Asesores Asociados, quienes elaboraron el estudio de cargas de la CRA. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA
20 | Realizar el seguimiento de la Agenda Regulatoria de cada año, en conjunto con la disponibilidad presupuestal | Se realizó el seguimiento a la agenda regulatoria en el comité de expertos N° 43 del 16 de noviembre de 2016 y el N° 46 del 29 de noviembre de 2016. | Expertos Comisionados | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 23
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
22 CGR 2013 | Modificar la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel modificada. -1 | En el Comité SIGC N° 7 del 12 de julio de 2016, fue aprobado el proyecto de modificación de la política de eficiencia administrativa y cero papel de la entidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA
23 CGR 2013 | Expedición de las resoluciones sobre desincentivo al consumo y uso racional del agua. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Resolución sobre desincentivo al consumo y uso racional del agua como medida transitoria. -1 | Se elaboró la resolución N° 749 del 8 de febrero de 2016 por medio de la cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, adoptó medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo. | Subdirección de Regulación | 31 de marzo de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 24
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 | Elaborar un manual de procedimientos contables”. -La falta de políticas y procedimientos claros y precisos en el manejo de la información | En el numeral 3.1 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se define la política contable que suministra información referente a la presentación razonable de los estados financieros y establece el conjunto completo de estos, con el propósito de asegurar que los mismos sean comparables y que cubran las necesidades de diferentes usuarios de la información. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA
24 | Elaborar un manual de procedimientos contables. “Los Estados Contables de la CRA a 31 de diciembre de 2012, fueron firmados por una persona diferente al contador”. |  | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 25
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Manejo centralizado del archivo de gestión del área financiera. UNIDAD DE MEDIDA: -Modificación del INF-PRC09 Procedimiento de Transferencia Documental. -1 | En el Comité SIGC No. 6 del 31 de mayo de 2016 se aprobó la modificación del procedimiento de transferencia documental. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 26
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Incluir en la matriz general de riesgos de la entidad los eventos que pueden impactar los bienes de la entidad. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Matriz de riesgos modificada. -1 | Se presentó en el Comité SIGC N°6 del 31 de mayo de 2016 la nueva matriz de riesgos, en el cual se incluyeron dos riesgos de gestión que están relacionados con la modalidad de adquisición de los bienes (contratación). No obstante en opinión de este despacho, no se contemplaron los riesgos de los bienes que se encuentran en la entidad que si bien son mitigados con pólizas de seguro y otros mecanismos ,es conveniente que se gestionen en la matriz de riesgo para cerrar el hallazgo de la Contraloría General de la República. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 27
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 | Elaborar un manual de procedimientos contables. “La CRA no cuenta con las Actas de Levantamiento de Inventario físico que soporte las cifras reflejadas en el balance y que sirva de control de los activos de la entidad.” | En el numeral 3.6 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se expone la política que establece una guía para la CRA, que determina el reconocimiento, medición y revelaciones que deberá realizar la entidad para efectos de obtener su información financiera referente a las propiedades planta y equipo que posea. Adicionalmente, se encuentra el procedimiento de inventarios (GBS-PRC01 Procedimiento actualización de inventarios V01.docx) como el formato para tal fin (GBS-FOR19 Formato hoja de inventario individual V01.docx). | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 28
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 | Elaborar un manual de procedimientos contables | En el numeral 3.6 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se expone la política que establece una guía para la CRA, que determina el reconocimiento, medición y revelaciones que deberá realizar la entidad para efectos de obtener su información financiera referente a las propiedades planta y equipo que posea. Adicionalmente en "Revelaciones requeridas" del mismo numeral se establece la información que se debe reportar par este caso retiros. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 29
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Adopción de la metodología de Cálculo de la provisión de los procesos judiciales en contra de la entidad aprobado en Comité SIGC. -1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contablemente los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos en el documento remitido por la Oficina Asesora jurídica de la CRA "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiende lo señalado en la Circular 0023 del 11/12/2015. En el Comité Ordinario de Conciliación y Defensa Judicial N° 01 de 2016, se presentó el tema de la adopción de la circular N° 23 de 2015. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 30
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Dar traslado al ente competente UNIDAD DE MEDIDA/ CANTIDADES: -Elaborar una comunicación especificando lo descrito en el hallazgo identificado y dar traslado al ente competente. -1 | Con el radicado 20163500018401 del 19/04/2016 se da trasladó al Ministerio de Hacienda como administrador del SIIF de la inquietud a este hallazgo. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 31
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 CGR 2013 | Solicitar a los bancos que no se admitan consignaciones que no estén asociadas con un NIT. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: Comunicaciones enviadas a los bancos. - 2 | 1.- Mediante Oficio N° 20162000010731 de fecha 14 de marzo de 2016, se ofició al banco DAVIVIENDA, para que los abonos recibidos a la cuenta recaudadora N° 021992854 son únicamente referenciados con el NIT de la empresa contribuyente y no con la cédula del depositante. Así mismo, mediante oficio N° 20163210023032 DAVIVIENDA dio respuesta al oficio mencionando. 2.- De igual forma, mediante oficio N° 20163010013001 de fecha 11 de marzo de 2016, dirigido a BANCOLOMBIA se le recaba para que los abonos recibidos a la cuenta recaudadora N° 03134013691 son únicamente referenciados con el NIT de la empresa contribuyente y no con la cédula del depositante. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 32
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
24 | Elaborar un manual de procedimientos contables -No se han tomado métodos alternos con el fin de obtener información real sobre las cifras reflejadas en cartera. | En el numeral 3.5 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se definen los criterios que empleará la CRA para el reconocimiento, clasificación, medición y revelación de la información de cuentas por cobrar. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA
24 | Elaborar un manual de procedimientos contables. Se presentan, en la elaboración de las Notas a los Estados Contables, entre otros, en el tema de “APLICACIÓN CONTABLE EN PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAJES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES | En el numeral 3.11 del manual de políticas contables aprobado en el Comité IDA del 22 de diciembre de 2016 se define la política contable que establece los lineamientos para el reconocimiento y medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes de la CRA. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 33
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
32 CGR 2013 | Adoptar la Circular 24 del 28 de diciembre de 2015, sobre determinación del posible daño antijurídico. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Adopción de la metodología de Cálculo de la provisión de los procesos judiciales en contra de la entidad aprobado en Comité SIGC. -1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contablemente los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos en el documento remitido por la OAJ de la CRA "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiende lo señalado en la Circular 0023 del 11/12/2015. En el Comité Ordinario de Conciliación y Defensa Judicial N° 01 de 2016, se presentó el tema de la adopción de la circular N° 23 de 2015. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 34
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
36 CGR 2013 | Modificación del RGE-FOR36 Formato Informe de Actividades Seguimiento Supervisión e Interventoría y el RGE-PRC12 Procedimiento de Supervisión e Interventoría modificados. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -RGE-FOR36 Formato Informe de Actividades Seguimiento Supervisión e Interventoría y RGE-PRC12 Procedimiento de Supervisión e Interventoría modificados -2 | El 14 de marzo de 2016 el Comité SIGC N° 4 aprobó la modificación del procedimiento RGE-PRC12 y el 31 de mayo de 2016 se aprobó la modificación del formato RGE-FOR36. | Subdirección Administrativa y Financiera | 30 de junio de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 35
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CGR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA/UNIDADES DE MEDIDA/CANTIDADES | ACTIVIDADES REALIZADAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO INTERNA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD
47 CGR 2013 | Realizar la provisión contable para los procesos judiciales en contra de la CRA. UNIDAD DE MEDIDA/CANTIDADES: -Procedimiento documentado sobre la apropiación presupuestal. -1 | A partir de diciembre de 2015 se vienen registrando contablemente los valores informados como provisión contable y/o cuentas de orden de procesos jurídicos en el documento remitido por la OAJ de la CRA "informe mensual para contingencias judiciales" el cual atiende lo señalado en la Circular 0023 del 11/12/2015. Se está aplicando el procedimiento contenido en la circular N° 23 DE 2015 que fue presentado en el Comité de Conciliación N° 01 de 2016. | Subdirección Administrativa y Financiera | 29 de febrero de 2016 | CUMPLIDA
52 | Modificación del RGE-PRC07 Procedimiento Elaboración y Suscripción del Contrato | Que mediante Comité IDA del 22 de diciembre de 2016, se aprobó la modificación del procedimiento RGE-PRC07 el cual contempló el registro de la verificación en Orfeo y en físico de los contratos. | Subdirección Administrativa y Financiera | 31 de diciembre de 2016 | CUMPLIDA

## Slide 36
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565