## Introducción
Introducción
Planes de acción para el funcionamiento de los comités para la siguiente vigencia fiscal.
La formulación de un plan de acción se presenta como el instrumento indicado para atender los propósitos y mandatos referidos,en la compilación que hace el Decreto 1069 de 2015 en sus artículos 2.2.4.3.1.2.5 y 2.2.4.3.1.2.6, este plan de acción facilita la verificación permanente al cumplimiento de las funciones a cargo del Comité.

## Instrucciones
Instrucciones
Instructivo para diligenciar el plan de acción de los comités de conciliación
El presente formato se elaboró con el fin de facilitarle a las entidades la elaboración del Plan de Acción del Comité de Conciliación. El plan de acción del Comité de Conciliación debe formularse para un período anual, y este debe hacer parte del Plan Institucional Anual de la entidad, ha de ser aprobado por el Comité en los términos que establezca la entidad para la formulación del respectivo Plan Institucional. Por lo tanto, el Secretario Técnico debe presentar al Comité la propuesta del plan de acción con la antelación necesaria para garantizar su aprobación en el plazo institucional previsto. La elaboración del plan de acción le corresponde a la secretaría técnica del comité, en coordinación con su Grupo de Apoyo. Las oficinas de planeación y de control interno de la entidad, o quien haga sus veces, en cumplimiento de las funciones de asesoría que le competen, está llamado a brindar el apoyo técnico y acompañamiento que se requiera para tal efecto. Le corresponde a los miembros del Comité de Conciliación que tienen derecho a voz y voto, discutir la propuesta presentada por el Secretario Técnico. Los miembros del Comité de Conciliación que tienen derecho a voto, impartirán la aprobación del plan de acción. Por su parte, el Secretario Técnico del Comité efectuará los reportes de avance al cumplimiento del plan de acción del Comité de Conciliación, de conformidad con los requerimientos efectuados por las oficinas de planeación y de control interno de la entidad en atención a las funciones de seguimiento y evaluación que a éstas les compete respecto del plan institucional anual de la entidad. El documento del Plan de Acción debe contener como mínimo dos partes. La primera hace referencia a la justificación que la entidad debe presentar sobre el plan de acción que se propone para la siguiente vigencia fiscal y la segunda corresponde a la presentación de las actividades que la entidad debe desarrollar durante la vigencia fiscal para dar cumplimiento a las funciones y responsabilidades que tiene asignadas el Comité de Conciliación.

## Intrucciones Justificación
Instrucciones Justificación
El propósito de este instrumento es que las Entidades puedan realizar el seguimiento a los planes de acción Este documento debe ser inicialmente diligenciado por la entidad con la información de los actividades que realizarán para cerrar las brechas y dar cumplimiento a la normatividad vigente del Archivo General de la Nación. A continuación se describe el paso a paso tanto para el diligenciamiento inicial de la herramienta, como para la actualización periódica sobre el avance de la misma.
Instructivo para diligenciar la Justificación
La entidad en la pestaña denominda "Justificación" debe diligenciar la justificación del plan que se propone, la cual, con fundamento en los insumos acopiados, de cuenta del balance sobre el cumplimiento de las funciones del Comité y evidencie los principales riesgos identificados en la gestión de los asuntos que le competen. Tanto para el desarrollo de la Justificación como de las actividades a desarrollar que se encuentran en el siguiente capítulo, la entidad debe tener en cuenta los siguientes insumos: - El informe sobre el desempeño de los indicadores de gestión e impacto del ciclo de defensa jurídica, adoptados por la entidad, correspondientes a la vigencia anterior, si se tienen, y al primer semestre del año. -Los informes producidos por la oficina de control interno y el resultado del ejercicio auditor de la Contraloría General de la República, en relación con la gestión del Comité, correspondientes a la vigencia anterior y al primer semestre del año. - Los informes de seguimiento sobre la implementación de políticas de prevención del daño antijurídico, correspondientes a la vigencia anterior, si se tienen, y al primer semestre del año. -El Estudio Técnico de Defensa Judicial más reciente. -Las actas de las sesiones desarrolladas en el primer semestre del año. - Los planes de acción de vigencias anteriores - Los reportes de gestión del Comité de Conciliación que debe elaborar semestralmente la Secretaria Técnica del Comité. Estos reportes deben incluir el balance sobre las tareas e instrucciones del comité que fueron cumplidas, aquellas que están en proceso de ejecución y aquellas que aún están por implementarse

## Justificación
Plan de Acción
JUSTIFICACIÓN
De conformidad con el Decreto 1069 de 2015 en sus artículos 2.2.4.3.1.2.5 y 2.2.4.3.1.2.6, es obigatorio cumplir las principales funciones que le competen al Comité de Conciliación, es evidente la necesidad de implementar un sistema de gestión que facilite la sistematización y el seguimiento al cumplimiento de esas diversas tareas, en la forma y oportunidad debidas. Facilitando la verificación permanente al cumplimiento de las funciones a cargo del Comité y realizando análisis de tareas ejecutadas, en proceso de jecución y aquellas que estan por implementarse, en pro de la mejora en la gestión del Comité y del informe MIPG

## Instructivo actividades
Actividades a desarrollar
Instrucción
En la pestaña denominada "Actividades" la entidad deberá describir las actividades que se deben ejecutar durante el año fiscal para dar cumplimiento a cada una de las funciones a cargo del Comité. Respecto de cada una de las actividades identificadas como necesarias, se deben desarrollar por lo menos los siguientes aspectos: • Descripción cualitativa y cuantitativa de la actividad. • Identificación de mes en cual se ejecuta la actividad • Identificación de la persona o personas a cargo de la actividad. Para las funciones que tienen ejecución permanente, en las actividades se definió que no aplica (NA) detallar las activides, sin embargo, es necesario que se marquen los meses durante los cuales la entidad realiza la actividad, como se observa en la columna "E" fila "8" de la pestaña denominada "Actividades"
1 - reunión grupo de apoyo (profesionales del grupo de procesos) para analizar la subcausa o causa primaria del resultado de la actividad litigiosa del año 2016
2 - Identificar y enlistar las causas primarias o subcausas, la frecuencia, el valor y la dependencia que genera la causa, determinando además si cada una de las causas son prevenibles o no.

## Actividades
PLAN DE ACCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACION -VIGENCIA FISCAL 2023
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN | De conformidad con el Decreto 1069 de 2015 en sus artículos 2.2.4.3.1.2.5 y 2.2.4.3.1.2.6, es obigatorio cumplir las principales funciones que le competen al Comité de Conciliación, es evidente la necesidad de implementar un sistema de gestión que facilite la sistematización y el seguimiento al cumplimiento de esas diversas tareas, en la forma y oportunidad debidas. Facilitando la verificaciónpermanente al cumplimiento de las funciones a cargo del Comité.
Funciones comité de conciliación | Actividades | Responsable | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | SEGUIMIENTO
1. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN.
1.1 Socialización de la Resolución interna que conforma e integrar el Comité de Conciliación | 1 - Revisar resolución y socializarla | Secretario Tecnico Comité de Concliación | [12 empty] | CUMPLIDO (sesion ordinaria 3 de 2023) | bar: FEB
1.2 Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité. | Revisar designación, según necesidad | Comité de Conciliación | [12 empty] | CUMPLIDO (sesion ordinaria 7 de 2023)
1.3.Dictar su propio reglamento | 1 - En 2023 se socializará reglamento para verificar si hay necesidad de ajustar | Comité de Conciliación | [12 empty] | CUMPLIDO (sesion ordinaria 6 de 2023) | bar: MAR
1.4 Elaboración y aprobación del plan de acción anual del Comité de Conciliación | 1- La Secretaría Técnica del Comité Conciliación Elaborara el Plan de Accion Anual del 2024 del Comité De Conciliacion de la CRA | Secretario tecnico del comité de la CRA. | [12 empty] | POR REALIZAR | bar: DIC
| 2- Aprobacion por parte del comité de conciliaciòn | Miembros del comité de conciliaciòn | [12 empty] | POR REALIZAR | bar: DIC
| 3.- Seguimiento al plan de acción del comité | Miembros del comité de conciliaciòn | [12 empty] | POR REALIZAR | bar: JUL; DIC
1.5 Gestión previa al desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias | Se realiza invitacion a los miembros del comité y a las personas invitadas de acuerdo al caso (tecnicos - personas especializadas en el tema a tratar), de conformidad con el reglamento. | Secretario Tecnico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | REALIZADAS LAS DEL PRIMER SEMESTRE 2023
1.6 Sesionar obligatoriamente de manera periódica | Se realiza minimo dos sesiones ordinarias al mes. Se realiza las sesiones extraordinarias que se requieran al mes. | Secretario Tecnico del Comité de Conciliacion y miembros permanentes del mismo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | REALIZADAS 14 SESIONES
1.7 Cumplir y hacer seguimiento a las decisiones del Comité de Conciliación | Inmediatamente se termina el comité, se realiza el acta y las certificaciones de las desiciones tomadas, se envia mediante correo electronico para observaciones y ajustes; se firma por secretario tecnico y presidente, y de igual manera se deja registro mediante aplicativo orfeo y ekogui con la decision emitida por el comite de conciliacion, cuando a ello haya lugar. | Secretario Tecnico del Comite y Miembros comité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | REALIZADAS 14 ACTAS INCLUIDAS EN APLICATIVOS
2. COMITÉ DE CONCILIACION EN MATERIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
2.1 Gestión del archivo de los Comités de Conciliación. | Una vez se suscribe el acta y se archivan en los expedientes digitales de orfeo. | Secretario del comité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | REALIZADAS 14 ACTAS INCLUIDAS EN ORFEO
3. COMITÉ DE CONCILIACION EN MATERIA POLÍTICA DE PREVENCIÓN
3.1 Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico |  | se aprobo en 2021 | [12 empty] | SE APROBO EN 2021
Seguimiento y Evaluación | se presentarà informe de seguimiento trimestral | Secretario tecnico comité de conciliacion | [12 empty] | CUMPLIDO (Ssesiones ordinarias 6 y 11 de 2023) | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
4. COMITÉ DE CONCILIACION EN MATERIA ACCIONES PREJUDICIALES – MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (MASC).
4.1 Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación | Realizar reunion anual para verificar las directrices formuladas para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación con la finalidad de verificar si deben ajustarse o modificase | Secretario tecnico del comité | [12 empty] | CUMPLIDO (Sesion ordinaria 5 de 2023) | bar: ABR
4.2 Resolucion de Directriz Institucional de Conciliaicon | proyectar Directriz Institucional de Conciliacion en caso de que se vea la necesidad de ello | Secretaria Tecnica del Comité de Conciliacion | [12 empty] | CUMPLIDO (Sesion ordinaria 5 de 2023, no se vio necesidad de formular nueva directriz) | bar: MAY
4.3 Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. | En el comité, se ordinario o extraordinario se hace el analisis de de cada uno de los casos y se determina la viabilidad de la conciliacion o el tema a decidir, teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales asi como la doctrina y los fallos proferidos en casos similares, de conformidad con la necesidad. | Secretario tecnico del comité | [12 empty] | CUMPLIDO ( se analizaron las del primer semestre 2023)
5. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE DEFENSA JUDICIAL.
5.1 Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad. | Realizar reunión de socialización en el año 2023, para determinar la necesidad de modificarlas politicas generales que orientaran la defensa de los intereses de la entidad, focalizadas en reiteración de csos, complejidad, impacto, posibilidad de éxito y/o visibilidad en me dios de comunicación . | Secretario tecnico del comité y Comité de conciliación | [12 empty] | POR REALIZAR | bar: JUL
5.2 Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos | Los criterios para selección de abogados externos los determina la Oficina Asesora jurídica por medio de definicion de necesidad para contratacion en estudios previos, donde se establece el perfil requerido, el cual se socializa con el comité de conciliación. | Comité de Conciliacion | [12 empty] | POR REALIZAR | bar: DIC
5.3 Decidir sobre la oferta de revocatoria de actos administrativos | Las causales de revocatoria de los actos administrativos estan taxativas en la ley, en la CRA, cada dependencia es la responable de responder estas solicitudes, conforme necesidad. | Secretario tecnico del comité | [12 empty] | NO HUBO CASOS DE REVOCATORIA
6. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.
6.1 Tramitar las solicitudes de conciliación con eficacia, economía, celeridad, moralidad, imparcialidad y publicidad. | Se tienen en cuenta estos principio para tramitar las solictudes de conciliacion en las que la CRA es parte, se hace en el menor tiempo posible, y los temas son de conocimiento de todos los miembros del comité de conciliacion, conforme necesidad. | Secretario tecnico del comité | [12 empty] | SE TRAMITARON CASOS DEL PRIMER SEMESTRE 2023
6.2 Adoptar Indicadores | se verificaran los indicadores del comité y de la defensa judicial | Secretaria Tecnica del Comite y Comité | [12 empty] | CUMPLIDO (Sesion ordinaria 1 de 2023) | bar: ENE; JUL
6.3 Seguimiento indicadores | Se efectuara seguimiento a los siguientes indicadores: 1.- COMITÉS REALIZADOS/COMITÉS PROGRAMADOS. 2.- ACTAS DEL COMITÉ SUSCRITAS/ACTAS DE COMITÉ PROGRAMADAS. 3.- ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN REALIZADAS EN LA VIGENCIA/ ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN | Comité de conciliacion | [12 empty] | CUMPLIDO (Sesion ordinaria 1 de 2023) | bar: ENE; JUL
7. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE ACCIÓN DE REPETICIÓN Y RECUPERACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.
7.1 Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de la repetición. | El Area de Administrativa y Finaniera envia el reporte de los pagos realizados por la CRA de sentencias judiciales, para cada caso pagado se hace el analisis de la responsabilidad del funcionario del Estado de la epoca responsable de la sentencia en contra; se analiza si existio dolo o culpa grave y se expone ante el comite de conciliacion, el responsable del caso da su recomendacion y el comite decide si la adelanta o no la accion de repeticion en contra del presunto responsable, segun necesidad. | Secretario tecnico del comité y apoderado designado | [12 empty] | CUMPLIDO (Sesion ordinaria 3 de 2023)
7.2 Envía los reportes de las acciones de repetición al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo | De acuerdo a las desiones tomadas por el comité de conciliacion, el Secretario Tecnico enviara semestralmente los reportes de las acciones de repeticion al coordinador de los agentes del ministerio Publico ante la Jurisdiccion de lo Contencioso Adminstrativo, segun necesidad | Secretaria Tecnica del Comité de Conciliacion | [12 empty] | CUMPLIDO
7.2 Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición | El llamamiento en garantia, se analizara según indicaciones de los lineamientos de defensa, según necesidad . | comité de conciliacion | [12 empty] | NO HUBO CASOS LLAMAMIENTO EN GARANTIA